


от 28.08.2014г.

1911-пг

О внесении изменений в постановление 
администрации Каширского муниципального района

от 12.07.2013г. №1681-пг  « Об утверждении Порядка

 разработки  и реализации муниципальных  программ
 Каширского  муниципального района» 

В целях совершенствования программно-целевого планирования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Каширского муниципального района  от 12.07.2013г. №1681 - пг  « Об утверждении Порядка  разработки  и реализации муниципальных  программ  Каширского  муниципального района» следующие изменения:

1.1 Порядок разработки и реализации муниципальных программ Каширского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Каширского муниципального района от 12.07.2013г. №1681-пг изложить в новой редакции (прилагается).

2. Органам администрации Каширского муниципального района, подготовить изменения в нормативные правовые акты Каширского муниципального района, связанные с реализацией настоящего постановления.

 3. Управлению по информационной политике администрации Каширского муниципального района (Каширина Е.А.) опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации Каширского муниципального района в сети Интернет в отдельном разделе «Муниципальные программы».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого зам.Главы администрации Каширского муниципального района – начальника финансового управления Ляпину И.Е.
Заместитель Главы администрации 

Каширского муниципального района

                                 Д.К.Царев 
	
	Приложение к постановлению 

администрации Каширского 

муниципального района 

от 28.08.2014г. № 1911-пг


	
	УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Каширского муниципального района

12.07.2013г. № 1681-пг


ПОРЯДОК

разработки и реализации муниципальных программ  

Каширского муниципального района
1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуры принятия решения о разработке муниципальных программ Каширского муниципального района, основные принципы, механизмы и этапы их формирования, утверждения и реализации.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

1) муниципальная программа Каширского муниципального района (далее - муниципальная программа) имеет статус долгосрочной целевой программы и представляет собой систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития Каширского муниципального района;

2) подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы;

3) цель - планируемый за период реализации муниципальной программы (подпрограммы) конечный результат решения проблемы социально-экономического развития Каширского муниципального района посредством реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

4) задача - планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы (подпрограммы);

5) мероприятие муниципальной программы - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

6) координатор муниципальной программы - заместитель Главы администрации Каширского муниципального района в соответствии с распределением обязанностей между заместителями Главы администрации Каширского муниципального района, утверждаемым Главой Каширского муниципального района;

7) муниципальный заказчик муниципальной программы (подпрограммы) – орган администрации Каширского муниципального района (далее - муниципальный заказчик).

Для  подпрограмм  может  быть определен  муниципальный заказчик,  отличный от муниципального заказчика муниципальной программы;

8) ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) - орган администрации Каширского муниципального района или муниципальное  учреждение  Каширского муниципального района, городские и сельские поселения Каширского муниципального района, иные организации, в случаях привлечения внебюджетных средств;

9) результативность муниципальной программы (подпрограммы) - степень достиже-

ния запланированных результатов;

10) эффективность муниципальной программы (подпрограммы) - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

3. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее пяти лет и включает в себя подпрог
раммы и/или отдельные мероприятия муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач. Мероприятия подпрограмм в обязательном порядке должны быть увязаны с запланированными результатами подпрограммы.

4. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации Каширского муниципального района.
2. Требования к структуре муниципальной программы

5. Муниципальная программа состоит из следующих частей:

1) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) текстовая часть муниципальной программы, которая содержит:

общую характеристику сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировку основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития;

прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы;

перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы;

паспорта подпрограмм муниципальной программы по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

описание целей и задач муниципальной программы и подпрограмм;

обобщенную характеристику основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации);

При  разработке  муниципальной  программы  должны  учитываться показатели  в  соответствии  с  целями  социально-экономического  развития,  а также: 

показатели  Указов  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2012  

№  596-601, №  761, №  1866  и  от  10.09.2012 №  1276  и  планов мероприятий «дорожных карт», направленных на их реализацию; 

показатели,  предусмотренные  государственными  программами Российской  Федерации  (в  том  числе  федеральными  целевыми, ведомственными целевыми); 

программные обращения Губернатора Московской области; 

показатели,  предусмотренные  государственными  программами Московской области; 

показатели для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. 

3) планируемые результаты реализации муниципальной программы;

планируемые результаты реализации подпрограмм с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, включая оценку влияния изменения объема финансирования на изменение целевых показателей;

4) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (подпрограмм), по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

5) перечень мероприятий подпрограммы по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;

6) описание оценки влияния изменения объемов финансирования на значения целевых показателей эффективности реализации подпрограммы должно включать информацию об изменении значений целевых показателей подпрограммы при изменении объема бюджетных ассигнований на 5 процентов (как в большую, так и в меньшую стороны) за каждый год планового периода реализации подпрограммы по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

Возможное изменение целевых показателей подпрограммы представляется для двух сценариев:

увеличение объема бюджетных ассигнований на 5 процентов в каждом из годов планового периода;

сокращение объема бюджетных ассигнований на 5 процентов в каждом из годов планового периода.

Для позитивного сценария, предусматривающего увеличение объема бюджетных ассигнований, в приложении к подпрограмме представляется перечень мероприятий и объемы их финансирования, которые могут быть дополнительно реализованы в плановом периоде.

Для негативного сценария, предусматривающего сокращение объема бюджетных ассигнований, в приложении к подпрограмме представляется перечень мероприятий, которые не будут реализованы, для каждого мероприятия должны быть указаны плановые суммы возможной экономии бюджетных расходов;

7) методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы (наименование показателей, определение, единицы измерения, значения базовых показателей, статистические источники, периодичность представления);

8) порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы);

9) состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

3. Разработка муниципальных программ

6. Муниципальные программы разрабатываются на основании Перечня муниципальных программ Каширского муниципального района, утверждаемого Главой Каширского муниципального района (далее - Перечень).

7. Проект Перечня формируется Комитетом по экономической политике администрации Каширского муниципального района в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области, поручениями Главы Каширского муниципального района и предложениями органов администрации Каширского муниципального района.

Сформированный Комитетом по экономической политике администрации Каширского муниципального района проект Перечня подлежит согласованию с органами администрации Каширского муниципального района. 

8. Внесение изменений в Перечень в части дополнения (исключения) муниципальных программ и направлений реализации муниципальных программ, изменения наименований муниципальных программ, изменения муниципальных заказчиков программ и подпрограмм, планируемых к реализации с очередного финансового года, производится по решению Главы Каширского муниципального района до 1 сентября текущего финансового года на основании предложений Комитета по экономической политике администрации Каширского муниципального района.

9. Перечень содержит:

наименования муниципальных программ;

направления реализации муниципальных программ;

координаторов муниципальных программ;

муниципальных заказчиков муниципальных программ.

10. Координатор муниципальной программы предлагает муниципальных заказчиков подпрограмм в соответствии с распределением полномочий между соответствующими органами администрации Каширского муниципального района.

11. Муниципальный заказчик разрабатывает проект муниципальной программы и направляет для согласования в заинтересованные органы администрации Каширского муниципального района в срок не позднее 1 октября текущего финансового года.

12. В перечень мероприятий муниципальной программы включаются мероприятия, непосредственно влияющие на изменение ситуации в сфере реализации муниципальной программы в соответствии с планируемыми результатами ее реализации.

Программные мероприятия группируются в разделы и подразделы в соответствии с поставленными задачами муниципальных программ (подпрограмм).

13. Проект муниципальной программы согласовывается с Комитетом по экономической политике администрации Каширского муниципального района, Финансовым управлением администрации Каширского муниципального района и иными заинтересованными органами администрации Каширского муниципального района и представляется на утверждение Главе Каширского муниципального района. 

14. Финансовое управление администрации Каширского муниципального района в срок до 3-х рабочих дней   согласовывает  проект муниципальной программы на предмет:

соответствия источников финансирования планируемым объемам финансовых ресурсов за счет средств бюджета Каширского муниципального района;

соответствия объема расходных обязательств по муниципальной программе на очередной финансовый год и плановый период возможностям доходной части бюджета Каширского муниципального района на данные годы;

соответствия направлений расходования финансовых средств муниципальной программы бюджетной классификации расходов бюджетов Московской области.

15. Комитет по экономической политике администрации Каширского муниципального района в срок до 7 рабочих дней согласовывает  проект муниципальной программы на предмет:

соблюдения требований к содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком по разработке муниципальных программ;

соответствия целей и задач муниципальной программы (подпрограмм) приоритетным целям социально-экономического развития Каширского муниципального района;

обоснованности предлагаемого муниципальными заказчиками варианта достижения целей и решения поставленных задач в подпрограммах;

соответствия мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) заявленным целям и задачам, обоснованности и системности программных мероприятий;

наличия количественных и/или качественных показателей, характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы (подпрограммы);

наличия статистического и методического обеспечения для количественного измерения достижения годовых и конечных количественных показателей муниципальной программы (подпрограммы);

влияние мероприятий на достижение показателей.

16. Комитет по экономической политике администрации Каширского муниципального района и Финансовое управление администрации Каширского муниципального района вправе запросить у муниципального заказчика дополнительные сведения, необходимые для подготовки заключений.

17. В случае подготовки Комитетом по экономической политике администрации Каширского муниципального района и Финансовым управлением администрации Каширского муниципального района отрицательного заключения проект муниципальной программы дорабатывается муниципальным заказчиком в соответствии с полученными замечаниями в срок до семи рабочих дней со дня получения данного заключения.

Доработанный проект муниципальной программы направляется в Комитет по экономической политике администрации Каширского муниципального района и Финансовое управление администрации Каширского муниципального района для проведения повторной экспертизы с описанием изменений проекта муниципальной программы в ходе его доработки.

Повторная экспертиза проводится в срок не более 3-х рабочих дней.

18. До 15 октября текущего финансового года муниципальные программы, предусмотренные к реализации с очередного финансового года, утверждаются Главой Каширского муниципального района.

4. Внесение изменений в муниципальную программу

19. В муниципальную программу (подпрограмму) могут быть внесены изменения в случаях:

1) снижения ожидаемых поступлений в бюджет Каширского муниципального района;

2) исключения отдельных полномочий органа администрации Каширского муниципального района или их передачи другому органу администрации Каширского муниципального района, а также наделения органа администрации Каширского муниципального района дополнительными полномочиями, если орган администрации Каширского муниципального района является муниципальным заказчиком или ответственным за выполнение мероприятий подпрограмм;

3) необходимости включения в муниципальную программу (подпрограмму) дополнительных мероприятий;

4) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы (подпрограммы) или ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, установленной разделом 8 "Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы" настоящего Порядка;

5) необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из областного бюджета средств на их реализацию или изменением объема указанных средств;

6) изменения показателей, предусмотренных абзацем 10 п.5 разд.2.
20. Вместе с проектом изменений в муниципальную программу (подпрограмму) муниципальный заказчик готовит пояснительную записку.

21. Проект изменений в муниципальную программу (подпрограмму) должен быть согласован с Комитетом по экономической политике администрации Каширского муниципального района и Финансовым управлением администрации Каширского муниципального района и заинтересованными органами администрации Каширского муниципального района.

Комитетом по экономической политике администрации Каширского муниципального района и Финансовым управлением администрации Каширского муниципального района согласование осуществляется в течение семи рабочих дней со дня поступления проекта изменений в муниципальную программу на согласование.

22. В случае, если внесение изменений в муниципальную программу предусматривает изменение общего объема бюджетных ассигнований на ее реализацию, в том числе увеличение объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в текущем финансовом году в пределах неиспользованного остатка бюджетных ассигнований прошлого года, внесение изменений в муниципальную программу осуществляется на основании соответствующего решения Финансового управления администрации Каширского муниципального района. 

23. В течение финансового года и планового периода в утвержденные муниципальные программы по инициативе муниципального заказчика могут вноситься следующие изменения:

1) технические правки, не меняющие цель, объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

2) перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограмм);

3) изменение мероприятий муниципальной программы без изменения общего объема бюджетных ассигнований на их реализацию.

24. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения муниципальных программ.

25. Внесенные изменения в перечень мероприятий подпрограммы, сроки и (или) объемы их финансирования на текущий финансовый год и плановый период вступают в силу после внесения соответствующих изменений в решение о бюджете Каширского муниципального района на текущий финансовый год и плановый период или в сводную бюджетную роспись бюджета Каширского муниципального района. 

5. Финансовое обеспечение реализации

муниципальных программ

26. Утвержденная муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Каширского муниципального района в объемах, установленных решением Совета депутатов Каширского муниципального района о бюджете Каширского муниципального района на текущий финансовый год и плановый период, и за счет средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

27. Финансирование из бюджета Каширского муниципального района  муниципальной программы, утвержденной в текущем финансовом году после принятия решения Совета депутатов Каширского муниципального района о бюджете Каширского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется с первого года планового периода. 

28. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в плановом периоде может быть скорректирован с учетом решений о перераспределении бюджетных ассигнований, направляемых на финансовое обеспечение муниципальных программ, в соответствии с решением Финансового управления администрации Каширского муниципального района. 

29. Заинтересованные муниципальные заказчики направляют на рассмотрение Финансовому управлению администрации Каширского муниципального района предложения по дополнительному финансированию мероприятий муниципальных программ, включая:

предложения по объемам выделения дополнительных финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы;

перечень дополнительных мероприятий, которые будут реализованы при увеличении финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

влияние результатов выполнения дополнительных мероприятий на достижение конечной цели муниципальной программы и увеличение целевых значений показателей эффективности подпрограмм муниципальной программы;

финансово-экономическое обоснование запрашиваемого дополнительного финансирования.

30. По результатам рассмотрения предложений муниципальных заказчиков по увеличению объемов финансирования муниципальных программ Финансовым управлением администрации Каширского муниципального района определяются муниципальные программы, на реализацию которых будут направлены дополнительные финансовые ресурсы.

31. Основными критериями для отбора муниципальных программ, на реализацию которых будет направлено дополнительное финансирование, являются:

увеличение целевых значений показателей подпрограмм муниципальных  программ;

реализация дополнительных мероприятий, влияющих на увеличение целевых значений показателей подпрограмм.

32. На основании решения Финансового управления администрации Каширского муниципального района муниципальный заказчик готовит проект изменений в муниципальную программу в соответствии с настоящим Порядком.

6. Управление реализацией муниципальной программы

33. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

34. Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Каширского муниципального района об утверждении муниципальной программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Главы Каширского муниципального района;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.

35. Муниципальный заказчик муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

3) определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

4) обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы);

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

6) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

7) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в Комитет по экономической политике администрации Каширского муниципального района отчет о реализации муниципальной программы;

8) на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

9) размещает на официальном сайте www.kashira.org в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

10) обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.

36. Муниципальный заказчик подпрограммы осуществляет функции, предусмотренные пунктом 35, за исключением подпунктов 8, 9 и 10.

Муниципальный заказчик подпрограммы представляет отчет о реализации подпрограммы муниципальному заказчику муниципальной программы в установленные сроки.

37. Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Каширского муниципального района и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.

38. Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы);

2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия.

7. Контроль и отчетность при реализации

муниципальной программы

39. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Главой Каширского муниципального района.

40. С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в Комитет по экономической политике администрации Каширского муниципального района оперативный отчет (в бумажном виде и в электронном виде), который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме согласно приложению №7 к настоящему Порядку.

Отчет направляется в электронном виде на электронный официальный адрес mun.kontrol@yandex.ru Комитета по экономической политике администрации Каширского муниципального района.

41. Финансовое управление администрации Каширского муниципального района ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Комитет по экономической политике администрации Каширского муниципального района отчет нарастающим итогом с начала года о финансировании муниципальных программ за счет средств бюджета Каширского муниципального района.

42. Комитет по экономической политике администрации Каширского муниципального района с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков муниципальных программ и Финансового управления администрации Каширского муниципального района, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, подготавливает сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте администрации Каширского муниципального района в сети Интернет.

43. Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Комитет по экономической политике администрации Каширского муниципального района для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

44. Не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, Комитет по экономической политике администрации Каширского муниципального района готовит годовой комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте администрации Каширского муниципального района в сети Интернет.

45. После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет Главе Каширского муниципального района на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.

46. Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования на территории которых реализовывались мероприятия муниципальной программы;

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Каширского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям № 7 и № 8 к настоящему Порядку.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям № 8 и № 9 к настоящему Порядку.

8. Порядок проведения и критерии оценки эффективности

реализации муниципальной программы

47. По каждой муниципальной программе ежегодно, а также по итогам ее завершения проводится оценка эффективности ее реализации.

48. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Комитетом по экономической политике администрации Каширского муниципального района на основании годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы, который представляется муниципальным заказчиком по итогам отчетного финансового года.

49. Подготовка заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Комитетом по экономической политике администрации Каширского муниципального района в течение 14 дней с даты поступления годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы.

50. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению № 10 к настоящему Порядку.

51. По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы Комитет по экономической политике администрации Каширского муниципального района подготавливает соответствующее заключение и направляет координатору муниципальной программы и муниципальному заказчику, а также формирует рейтинг эффективности реализации муниципальных программ.

Муниципальные программы включаются в рейтинг и нумеруются в порядке убывания оценки эффективности.

По каждой муниципальной программе в рейтинге приводятся все входящие в нее подпрограммы в порядке убывания оценки эффективности.

52. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы Главой Каширского муниципального района не позднее чем за два месяца до дня внесения проекта закона о бюджете Каширского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов Каширского муниципального района может быть принято решение:

о целесообразности сохранения и продолжения муниципальной программы (подпрограммы);

о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы).

53. В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы) и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной программы (подпрограммы) муниципальных контрактов в бюджете Каширского муниципального района предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

Приложение № 1

к Порядку

ФОРМА

ПАСПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАШИРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	Наименование муниципальной
программы                   
	

	Цели муниципальной        
программы                   
	

	Задачи муниципальной      
программы                   
	

	Координатор муниципальной 
программы                   
	

	Муниципальный заказчик    
муниципальной программы   
	

	Сроки реализации            
муниципальной программы   
	

	Перечень подпрограмм        
	

	Источники финансирования    
муниципальной программы,  
в том числе по годам:       
	Расходы (тыс. рублей)                                   

	
	Всего
	Очередной 
финансовый
год       
	1-й год  
планового
периода  
	2-й год  
планового
периода  
	3-й год  
планового
периода  
	4-й год  
планового
периода  

	Средства бюджета            
Каширского муниципального района          
	
	
	
	
	
	

	Другие источники            
	
	
	
	
	
	

	Планируемые результаты      
реализации муниципальной 
программы                   
	
	
	
	
	
	


Приложение № 2

к Порядку

ФОРМА

ПАСПОРТА ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	Наименование подпрограммы       
	

	Цель подпрограммы               
	

	Муниципальный заказчик        
подпрограммы                    
	

	Задачи подпрограммы             
	

	Сроки реализации подпрограммы   
	

	Источники         
финансирования    
подпрограммы по   
годам реализации и
главным           
распорядителям    
бюджетных средств,
в том числе по    
годам:            
	Наименование 
подпрограммы 
	Главный      
распорядитель
бюджетных    
средств      
	Источник      
финансирования
	Расходы (тыс. рублей)                                   

	
	
	
	
	Очередной 
финансовый
год       
	1-й год  
планового
периода  
	2-й год  
планового
периода  
	3-й год  
планового
периода  
	4-й год  
планового
периода  
	Итого

	
	Подпрограмма 
	
	Всего:        
в том числе:  
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Каширского муниципального района       
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства      
бюджета       
Московской    
области       
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные  
источники     
	
	
	
	
	
	

	Планируемые результаты          
реализации подпрограммы         
	


Приложение № 3

к Порядку

ФОРМА

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(ПОДПРОГРАММЫ) КАШИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 _________________________________________________________________________

 наименование муниципальной программы (подпрограммы) Каширского муниципального района

	N  
п/п
	Задачи,      
направленные 
на достижение
цели         
	Планируемый объем    
финансирования       
на решение данной    
задачи (тыс. руб.)   
	Количественные 
и/или          
качественные   
целевые        
показатели,    
характеризующие
достижение     
целей и решение
задач          
	Единица  
измерения
	Базовое      
значение     
показателя   
(на начало   
реализации   
подпрограммы)
	Планируемое значение показателя по годам           
реализации                                         

	
	
	Бюджет     
Каширского муниципального района    
	Другие   
источники
	
	
	
	Очередной  
финансовый 
год        
	1-й год  
планового
периода  
	2-й год  
планового
периода  
	3-й год  
планового
периода  
	4-й год  
планового
периода  

	 1 
	      2      
	     3     
	    4    
	       5       
	    6    
	      7      
	     8     
	    9    
	   10    
	   11    
	   12    

	1. 
	Задача 1     
	
	
	Показатель 1   
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Показатель 2   
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	...            
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Задача 2     
	
	
	Показатель 1   
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Показатель 2   
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	...            
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 4

к Порядку

ФОРМА

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

	Наименование   
мероприятия    
подпрограммы*
	Источник        
финансирования**
	Расчет необходимых 
финансовых ресурсов
на реализацию      
мероприятия***
	Общий объем финансовых  
ресурсов, необходимых   
для реализации          
мероприятия, в том числе
по годам****
	Эксплуатационные      
расходы, возникающие в
результате реализации 
мероприятия*****

	Подпрограмма 1 
	
	
	
	

	...            
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 
	
	
	
	

	...            
	
	
	
	

	Мероприятие    
муниципальной программы      
	
	
	
	

	...            
	
	
	
	


*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.

**- бюджет Московской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники, бюджет Каширского муниципального района.

***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).

****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.

*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

Приложение № 5

к Порядку

ФОРМА

ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

________________________________________

(наименование подпрограммы)

	N   
п/п 
	Мероприятия 
по          
реализации  
подпрограммы
	Перечень      
стандартных   
процедур,     
обеспечивающих
выполнение    
мероприятия, с
указанием     
предельных    
сроков их     
исполнения    
	Источники     
финансирования
	Срок       
исполнения 
мероприятия
	Объем          
финансирования 
мероприятия в  
текущем        
финансовом году
(тыс. руб.)*
	Всего 
(тыс. 
руб.) 
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)         
	Ответственный
за выполнение
мероприятия  
подпрограммы 
	Результаты  
выполнения  
мероприятий 
подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	
	Очередной 
финансовый
год       
	1-й год  
планового
периода  
	2-й год  
планового
периода  
	3-й год  
планового
периода  
	4-й год  
планового
периода  
	
	

	 1  
	     2      
	      3       
	      4       
	     5     
	       6       
	  7   
	    8     
	    9    
	   10    
	   11    
	   12    
	     13      
	     14     

	1.  
	Задача 1    
	
	Итого         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства      
бюджета       
Каширского муниципального района       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства      
бюджета       
Московской    
области       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные  
источники     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Мероприятие 
1           
	
	Итого         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства      
бюджета       
Каширского муниципального района       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства      
бюджета       
Московской    
области       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные  
источники     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Мероприятие 
2           
	
	Итого         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства      
бюджета       
Каширского муниципального района       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства      
бюджета       
Московской    
области       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные  
источники     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.  
	Задача 2    
	
	Итого         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства      
бюджета       
Каширского муниципального района       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства      
бюджета       
Московской    
области       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные  
источники     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Мероприятие 
1           
	
	Итого         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства      
бюджета       
Каширского муниципального района       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства      
бюджета       
Московской    
области       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные  
источники     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	... 
	...         
	
	...           
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	...           
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	...           
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	...           
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ Каширского муниципального района.

Приложение № 6

к Порядку

ФОРМА

К ПОДПРОГРАММЕ

"ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ

ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ"

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

	Наименование
показателя
	Целевое значение   показателя в       
соответствии с     одпрограммой
	Изменение целевых   значений показателя  при увеличении  объема  финансирования      
мероприятий подпрограммы
	Наименование  дополнительных      
мероприятий для реализации в случае 
увеличения объемов  финансирования      
подпрограммы
	Объем          
финансирования 
дополнительного
мероприятия

	Показатель 1
	Очередной  финансовый год        
	
	Очередной  финансовый год        
	
	Очередной  финансовый год        
	
	

	
	1-й год    планового  
периода    
	
	1-й год    планового  
периода    
	
	1-й год    планового  
периода    
	
	

	
	2-й год    планового  
периода    
	
	2-й год    планового  
периода    
	
	2-й год    планового  
периода    
	
	

	
	3-й год    планового  
периода    
	
	3-й год    планового  
периода    
	
	3-й год    планового  
периода    
	
	

	
	4-й год  планового  
периода    
	
	4-й год  планового  
периода    
	
	4-й год  планового  
периода    
	
	

	Показатель 2
	Очередной  финансовый год        
	
	Очередной  финансовый год        
	
	Очередной  финансовый год        
	
	

	
	1-й год    планового  
периода    
	
	1-й год    планового  
периода    
	
	1-й год    планового  
периода    
	
	

	
	2-й год    планового  
периода    
	
	2-й год    планового  
периода    
	
	2-й год    планового  
периода    
	
	

	
	3-й год    планового  
периода    
	
	3-й год    планового  
периода    
	
	3-й год    планового  
периода    
	
	

	
	4-й год  планового  
периода    
	
	4-й год  планового  
периода    
	
	4-й год  планового  
периода    
	
	

	
	Очередной  финансовый год        
	
	Очередной  финансовый год        
	
	Очередной  финансовый год        
	
	


Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

	Наименование
показателя
	Целевое значение   показателя в       
соответствии с     одпрограммой
	Изменение целевых   значений показателя  при увеличении  объема  финансирования      
мероприятий подпрограммы
	Наименование  дополнительных      
мероприятий для реализации в случае 
увеличения объемов  финансирования      
подпрограммы
	Экономия   бюджетных средств в      
результате  исключения   мероприятия из подпрограммы   

	Показатель 1
	Очередной  финансовый год        
	
	Очередной  финансовый год        
	
	Очередной  финансовый год        
	
	

	
	1-й год    планового  
периода    
	
	1-й год    планового  
периода    
	
	1-й год    планового  
периода    
	
	

	
	2-й год    планового  
периода    
	
	2-й год    планового  
периода    
	
	2-й год    планового  
периода    
	
	

	
	3-й год    планового  
периода    
	
	3-й год    планового  
периода    
	
	3-й год    планового  
периода    
	
	

	
	4-й год  планового  
периода    
	
	4-й год  планового  
периода    
	
	4-й год  планового  
периода    
	
	

	Показатель 2
	Очередной  финансовый год        
	
	Очередной  финансовый год        
	
	Очередной  финансовый год        
	
	

	
	1-й год    планового  
периода    
	
	1-й год    планового  
периода    
	
	1-й год    планового  
периода    
	
	

	
	2-й год    планового  
периода    
	
	2-й год    планового  
периода    
	
	2-й год    планового  
периода    
	
	

	
	3-й год    планового  
периода    
	
	3-й год    планового  
периода    
	
	3-й год    планового  
периода    
	
	

	
	4-й год  планового  
периода    
	
	4-й год  планового  
периода    
	
	4-й год  планового  
периода    
	
	

	
	Очередной  финансовый год        
	
	Очередной  финансовый год        
	
	Очередной  финансовый год        
	
	


Приложение № 7

к Порядку

                                   ФОРМА

                ОПЕРАТИВНОГО (ГОДОВОГО) ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ

               МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАШИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

                 ________________________________________

                 (наименование муниципальной программы)

                    за январь - _____________ 20__ года

    Муниципальный заказчик ______________________________________________

    Источник финансирования _______________________________________________

                             (бюджет Каширского муниципального района, другие источники)

	Наименования подпрограммы, 
мероприятия (с указанием   
порядкового номера)        
	Объем         
финансирования
на 20__ год   
(тыс. руб.)   
	Выполнено  
(тыс. руб.)
	Степень и результаты  
выполнения мероприятия
в соответствии с      
перечнем стандартных  
процедур, указанных в 
графе 3 приложения N 5
к Порядку             
	Профинансировано
(тыс. руб.)     

	             1             
	      2       
	     3     
	          4           
	       5        

	Подпрограмма 1             
	
	
	
	

	Мероприятие подпрограммы 1 
	
	
	
	

	...                        
	
	
	
	

	Подпрограмма 2             
	
	
	
	

	Мероприятие подпрограммы 2 
	
	
	
	

	...                        
	
	
	
	

	Мероприятие муниципальной 
программы                  
	
	
	
	

	...                        
	
	
	
	

	Итого по муниципальной   
программе                  
	
	
	
	


    Руководитель                                                    Подпись

Примечание. В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.

Приложение №8

к Порядку

ФОРМА

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

____________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за 20___ год

	N  
п/п
	Задачи,        
направленные на
достижение цели
	Планируемый объем   
финансирования на   
решение данной      
задачи (тыс. руб.)  
	Фактический объем    
финансирования на    
решение данной задачи
(тыс. руб.)          
	Количественные  
и/или           
качественные    
целевые         
показатели,     
характеризующие 
достижение целей
и решение задач 
	Единица  
измерения
	Базовое        
значение       
показателя (на 
начало         
реализации     
муниципальной
программы)     
	Планируемое
значение   
показателя 
на 20___   
	Достигнутое
значение   
показателя 
за 20___   

	
	
	Бюджет    
Каширского муниципального района   
	Другие   
источники
	Бюджет    
Каширского муниципального района   
	другие   
источники
	
	
	
	
	

	 1 
	       2       
	    3     
	    4    
	     5     
	    6    
	       7        
	    8    
	       9       
	    10     
	    11     

	1. 
	Задача 1       
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Показатель 1    
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Показатель 2    
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	...             
	
	
	
	

	2. 
	Задача 2       
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Показатель 1    
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Показатель 2    
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	...             
	
	
	
	


    Руководитель                                                    Подпись

Приложение № 9

к Порядку

ФОРМА

ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

______________________________________________________

(название муниципальной программы)

    Муниципальный заказчик ______________________________________________

    Источник финансирования _______________________________________________

                             (бюджет Каширского муниципального района, другие источники)

	N  
п/п
	Наименования   
подпрограммы,  
мероприятия (с 
указанием      
порядкового    
номера)        
	20___-20___ годы                                           
	Всего                                                      

	
	
	Объем         
финансирования
по муниципальной        
программе     
(тыс. руб.)   
	Объем          
финансирования,
предусмотренный
бюджетом       
Каширского муниципального района (тыс.  
руб.)          
	Профинансировано
(тыс. руб.)     
	Выполнено  
(тыс. руб.)
	Объем         
финансирования
по муниципальной        
программе     

(тыс. руб.)   
	Объем          
финансирования,
предусмотренный
бюджетом       
Каширского муниципального района        
(тыс. руб.)    
	Профинансировано
(тыс. руб.)     
	Выполнено  
(тыс. руб.)

	
	Подпрограмма 1 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие    
подпрограммы 1 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...            
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 2 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие    
подпрограммы 2 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...            
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по       
муниципальной
программе      
	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель                                                        Подпись

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы.

Приложение № 10

к Порядку

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации долгосрочной целевой программы (программ) Каширского муниципального района, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную  программу.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

                         I  = SUM (M  x S), где
                          р         п
    I  - индекс результативности подпрограмм;

     р

    S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений

показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

                            S = R  / R  -

                                 ф    п

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых

значений;

                           S = R  / R  -

                                п    ф

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых

значений;

    R  - достигнутый результат целевого значения показателя;

     ф

    R  - плановый результат целевого значения показателя;

     п

    M  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего

     п

подпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле:

                          M  = 1 / N, где

                           п

    N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

    Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение

(фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым

затратам подпрограмм.

    Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

    Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

                     I  = (V  x I ) / V , где
                      э     ф    р     п
    I  - индекс эффективности подпрограмм;

     э

    V  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

     ф

    I  - индекс результативности подпрограммы;

     р

    V  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

     п

    По итогам проведения анализа индекса эффективности  дается качественная

оценка эффективности реализации подпрограмм:

    наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм (I );

                                                                 э

    диапазоны    значений,  характеризующие   эффективность    подпрограмм,

перечислены ниже.

    Значение показателя:

                             0,9 <= I  <= 1,1.

                                     э

    Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

    Значение показателя:

                             0,8 <= I  < 0,9.

                                     э

    Качественная    оценка    подпрограммы:    запланированный      уровень

эффективности.

    Значение показателя:

                                 I  < 0,8.

                                  э

    Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.
