АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2019г.
№
1223-па

Кашира

О внесении изменений в муниципальную программу 

городского округа Кашира «Спорт городского 

округа Кашира» на 2017-2021 годы 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 09.04.2019г. №24-н «О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па, от 30.03.2018г. №915-па), постановлением администрации городского округа Кашира от 08.04.2019г. №955-па «О внесении изменения в постановление администрации городского округа Кашира  от 31.10.2016г. №3273-па «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Кашира, реализация которых планируется с 2017 года» (в редакции от 21.03.2017г. №878-па, от 16.11.2017г. №4140-па, от 26.02.2018г. №471-па, от 17.04.2018г. №1152-па, от 04.02.2019г.), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Продлить муниципальную программу городского округа Кашира «Спорт городского округа Кашира» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 01.11.2016г. № 3301-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.03.2017г. №807-па, от 04.04.2017г. №1097-па, от 06.06.2017г. №1869-па, от 04.08.2017г. №2652-па, от 12.10.2017г. №3615-па, от 08.11.2017г. №4006-па, от 29.12.2017г.№4834-па, от 12.02.2018г. №329-па, от 05.03.2018г. №575-па, от 10.05.2018г. №1338-па, от 28.06.2018г. №1815-па, от 06.09.2018г. №2510-па, от 06.11.2018г.№3053-па, от 28.12.2018г. №3676-па, от 18.02.2019г. №91-па, от 20.03.2019г. №667-па) (далее – Программа) до 2024 года.

2. Наименование Программы изложить в следующей редакции: «Муниципальная программа городского округа Кашира «Спорт городского округа Кашира» на 2017-2024 годы».

3. Внести изменения в Программу, изложив её в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира С.Р.Зосимову.

Глава городского округа Кашира                                                  А.П.Спасский
	     
	Приложение 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации
городского округа Кашира

от 08.05.2019г. № 1223-па



Паспорт

муниципальной программы городского округа Кашира 

«Спорт городского округа Кашира» на 2017-2024 годы

	Координатор муниципальной программы
	Заместитель Главы администрации городского округа Кашира Зосимова С.Р.

	Муниципальный заказчик муниципальной программы
	Отдел по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Кашира

	Цели муниципальной программы
	Обеспечение возможностей жителям городского округа Кашира систематически заниматься физической культурой и спортом

Подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд городского округа Кашира, Московской области и спортивных сборных команд Российской Федерации

	Перечень подпрограмм
	Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кашира»

Подпрограмма II «Подготовка спортивного резерва»

	Источники финансирования муниципальной программы,

в том числе по годам:
	Расходы (тыс. рублей)

	
	Всего
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	Средства бюджета 

Московской области
	868 833,5
	96726,7
	89 153,60
	157 267,2
	306 927,0
	218 759,0
	0
	0
	0

	Средства федерального бюджета 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства бюджета городского округа 
Кашира
	815 639,0
	87 997,2
	105 371,8
	111 600,3
	101 960,0
	102 709,7
	102 000,0
	102 000,0
	102 000,0

	Внебюджетные источники
	124 771,4
	11 936,7
	14 734,7
	16 100,0
	16 200,0
	16 300,0
	16400,0
	16500,0
	16600,0

	Всего, в том числе по годам:
	1 809 243,9
	196 660,6
	209 260,1
	284 967,5
	425 087,0
	337 768,7
	118 400,0
	118 500,0
	118600,0


1. Общая характеристика сферы физической культуры и спорта
городского округа Кашира, в том числе формулировка ее основных проблем

1.1.Характеристика сферы физической культуры и спорта

Значимость физической культуры и спорта в решении  проблемы повышения здоровья населения, воспитания и образования детей, подростков и молодежи, формирования здорового морально-психологического климата в обществе  неоспоримы.

Поэтому приоритетными направлениями социальной политики, проводимой в городском округе Кашира становятся создание условий и мотиваций для ведения здорового образа жизни, реализация комплекса мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и развитию массовой физической культуры и формирование эффективной системы физкультурно-спортивного воспитания населения. 

На 108 имеющихся спортивных сооружениях занимаются физической культурой и спортом 25 832 чел., что составляет 42,5 % от всего населения городского округа Кашира. 

Физкультурно-спортивную работу осуществляют 2 муниципальных учреждения физической культуры и спорта, а также 1 спортивная школа «КАШИРА». Культивируется более двадцати видов спорта (футбол, легкая атлетика, бокс, силовые виды спорта, тхэквондо, волейбол, баскетбол, борьба самбо и дзюдо, кикбоксинг, каратэ, плавание, черлидинг, ОФП, аэробика, танцы, шахматы, шашки, хоккей с мячом, спортивная гимнастика, лыжные гонки, полиатлон и др.). 

Большое внимание уделяется развитию массовой физической культуры. Стали традиционными следующие массовые соревнования: «Декада спорта» в
 период зимних каникул, зимняя и летняя Спартакиады призывной и допризывной молодёжи, турниры по стритболу (уличный баскетбол), легкоатлетическая эстафета, зимний и летний Фестивали «Кашира за ГТО!» и другие. 

В городском округе Кашира зарегистрировано 2768 инвалидов, из них 2699 чел. не противопоказанны занятия физической культурой и спортом. Численность инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в 2017 году составила 6,7 процента.

Для включения инвалидов в адаптационный процесс средствами физической культуры и спорта необходимо увеличить число проводимых мероприятий для инвалидов, а также организовать аттестацию, подготовку и повышение квалификации специалистов, работающих с инвалидами.

При существующей динамике роста положительных результатов в развитии сферы физической культуры и спорта остаются нерешенными следующие проблемы:

- отмечается недостаточная вовлеченность в систематические занятия физической культурой и спортом отдельных категорий граждан (людей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, пенсионеров), в том числе в связи с отсутствием на спортивных объектах необходимых для них условий; 

- недостаточное наличие штатных работников отрасли физической культуры и спорта, малочисленный состав организаторов физкультурно-оздоровительной работы в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта; 

- несоответствие уровня имеющейся материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, а также их износ; 

- невысокая обеспеченность жителей округа физкультурными и спортивными объектами 148%.

В системе подготовки спортивного резерва Московской области осуществляют свою деятельность 1 спортивная школа «КАШИРА», в которой занимается 795 человек. Реализация Программы позволит довести долю организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта в городском округе Кашира до 100%.

1.2. Основные проблемы сферы реализации Программы

Недостаточный охват спортивно-массовыми мероприятиями отдельных категорий населения округа: подростков (38% от общего числа занимающихся), лиц пожилого возраста (4,5% от общего числа занимающихся).

Низкий охват лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов занятиями физической культурой и спортом. 

Недостаточный уровень финансирования программ спортивной подготовки.

Отсутствует система повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере ФК и С.

Отсутствие отраслевой системы оплаты труда с учетом нового законодательства и профессиональных стандартов.  

Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить указанные проблемы и обеспечить динамичное развитие подведомственных сфер физической культуры и спорта, в среднесрочной перспективе станет реализация на территории городского округа Кашира муниципальной программы. 

Основные направления реализации Программы соответствуют направлениям, изложенным в Государственной программе Московской области «Спорт Подмосковья». 

1.3. Инерционный прогноз развития Программы

В целом к числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта следует отнести:

вовлечение граждан, прежде всего детей и молодежи, в регулярные занятия физической культурой и спортом, в том числе за счет увеличения количества и доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

организация и обеспечение подготовки спортивного резерва.

В связи с разделением приоритетных направлений Программы возникла необходимость выделения отдельных структурных компонентов (подпрограмм), выступающих гибкими управленческими инструментами реализации муниципальной программы.

1.4. Основные цели Программы

В соответствии с указанными выше основными направлениями реализации Программы сформулированы следующие основные цели: 

1. Обеспечение возможностей жителям городского округа Кашира систематически заниматься физической культурой и спортом.

Достижению указанной цели будет способствовать увеличение количества жителей городского округа Кашира систематически занимающихся физической культурой и спортом, а также увеличение доли жителей городского округа Кашира выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО. От базового значения в 2016 году – студенты и школьники составляют 30% от количества принявших участие.

2. Подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд городского округа Кашира, Московской области и спортивных сборных команд Российской Федерации путем формирования государственной системы подготовки спортивного резерва в Московской области.

Достижению указанной цели будет способствовать организация и обеспечение системы подготовки спортивного резерва Московской области.

2. Прогноз развития сферы реализации Программы

При отсутствии поддержки в сфере физической культуры и спорта продолжится тенденция снижения качества оказываемых услуг, что значительно снизит процент охвата населения занятиями физической культурой и спортом. Произойдет снижение темпа роста числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом. Останется низкой обеспеченность объектами спорта.

Реализация Программы позволит увеличить к 2024 году количество постоянно занимающихся физической культурой и спортом.

Внедрение и  реализация Всероссийского проекта «Готов к труду и обороне».

Обеспечение проведения физкультурных и спортивных мероприятий для различных групп населения.

3. Перечень подпрограмм и краткое их описание 

Программа включает в себя 2 подпрограммы, достижение целей и решение задач которых будет способствовать выполнению интегрированных целей Программы. 

Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кашира» (далее – Подпрограмма I). 

Подпрограмма I направлена на обеспечение динамичного развития сферы физической культуры и спорта и содержит описание конкретных шагов, способствующих вовлечению жителей городского округа Кашира в систематические занятия физической культурой и спортом, созданию условий для занятий спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Подпрограмма II «Подготовка спортивного резерва» (далее – Подпрограмма II).

Подпрограмма II  направлена на обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд городского округа Кашира, Московской области, Российской Федерации, развитию спорта высших достижений Московской области.

4. Общая характеристика основных мероприятий Программы

Характеристика основных мероприятий Программы приведена в перечнях мероприятий подпрограмм Программы. Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия, представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач в сфере в сфере физической культуры и спорта городского  округа Кашира.

В Подпрограмме I предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- обеспечение условий для развития на территории округа физической культуры и массового спорта;

- проведение массовых, физкультурных и спортивных мероприятий; 

- создание объектов физической культуры и спорта (проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов «50 ФОКов» по поручению Губернатора Московской области); 

- организация строительства (реконструкция) объектов физической культуры и спорта;

- модернизация плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области; 

Мероприятия Подпрограммы I направлены на достижение целевых показателей эф-фективности: доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Кашира; количество жителей городского округа Кашира, систематически занимающихся физической культурой и спортом; количество введённых в эксплуатацию спортивных объектов; доля жителей городского округа Кашира, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); доля обучающихся и студентов- жителей городского округа Кашира, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в городском округе Кашира; эффективность использования существующих объектов спорта; доля жителей, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 6-15 лет; доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов; количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий; доля объем финансирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; фактическая обеспеченность населения городского округа Кашира объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 000 населения.

Подпрограммой II предусмотрено основное мероприятие: 

развитие системы подготовки спортивного резерва Московской области.

Мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевого показателя эффективности: доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями.

Внутри подпрограмм Программы мероприятия сгруппированы исходя из принципа соотнесения с показателем (задачей), достижению которого способствует их выполнение.

Перечни мероприятий приведены в соответствующих подпрограммах Программы.

5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Спорт городского округа Кашира» на 2017-2024 годы

	№ п/п
	Планируемые результаты реализации муниципальной программы
	Тип показателя
	Единица измерения
	Базовое значение на начало реализации подпрограммы
	Планируемое значение по годам реализации
	Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Подпрограмма I "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кашира"


	х

	
	Доля граждан городского округа Кашира, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Кашира 
	Приоритетный показатель

Указ 204
	процент
	34,92
	36,8 


	38,5
	40,5
	43,6
	45,1
	48,5
	51,7
	55
	х

	
	Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи городского округа Кашира
	Указ 204
	процент
	-
	-
	89,0
	90,0
	91,0
	92,0
	93,0
	94,0
	95,0
	х

	
	Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста городского округа Кашира
	Указ 204
	процент
	-
	-
	23,4
	24,0
	25,5
	28,5
	33,5
	38,5
	43,0
	х

	
	Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста городского округа Кашира
	Указ 204
	процент
	-
	-
	10,5
	11,0
	12,5
	14,5
	18,5
	20,5
	27,5
	х

	
	Макропоказатель –

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	Указ 204
	процент
	-
	-
	-
	30,66
	30,84
	31,26
	31,47
	31,51
	31,71
	х

	
	Макропоказатель –

Доля населения городского округа Кашира, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) 
	Указ 204
	процент
	-
	25
	30
	50
	55
	60
	65
	70
	75
	х

	
	Макропоказатель –

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в городском округе Кашира.
	отраслевой

показатель
	процент
	3,5
	8
	9,5
	11
	15
	15,5
	16
	16,5
	17
	х

	
	Макропоказатель –

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов 
	отраслевой 

показатель
	процент
	70
	73
	77
	81
	85
	86
	87
	88
	89
	х

	
	Макропоказатель –

Доля жителей городского округа Кашира, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 6-15 лет 
	отраслевой 

показатель
	процент
	38
	41
	44
	47
	50
	52
	53
	54
	55
	х

	
	Макропоказатель  - 

Доля граждан городского округа Кашира, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике. 


	отраслевой 

показатель
	процент
	18,3
	20,3
	22,8
	25,3
	28,9
	28,9
	29,0
	29,1
	29,2
	х

	
	Макропоказатель  - 

Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)
	показатель к ежегодному обращению 

Губернатора Московской области
	процент
	69,6
	96,53
	99,6
	97
	99
	100
	100
	100
	100
	х

	
	Макропоказатель  -

Доля средств, полученных от предпринимательской деятельности
	отраслевой 

показатель
	процент
	-
	-
	-
	37,5
	38
	38,5
	39
	39,5
	40
	х

	1.1.
	Количество плоскостных спортивных сооружений в городском округе Кашира, на которых проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование для их оснащения
	показатель к ежегодному обращению 

Губернатора Московской области
	единиц
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	5.

	1.2.
	Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов по поручению губернатора Московской области «50 ФОКов»
	показатель к ежегодному обращению 

Губернатора Московской области
	единиц
	х
	х
	1
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	3.

	1.3.
	Количество реконструированных муниципальных объектов физической культуры и спорта (стадионы или футбольные поля)
	показатель к ежегодному обращению Губернатора Московской области
	единиц
	х
	х
	0
	1
	х
	х
	х
	х
	х
	3.

	1.4.
	Количество проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий
	отраслевой 

показатель
	единиц
	120
	125
	130
	133
	133
	133
	133
	133
	133
	2.

	1.5.
	Фактическая  обеспеченность населения городского округа Кашира объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 000 населения.
	отраслевой 

показатель
	человек на 10 000 населения
	418
	418
	419
	420
	421
	422
	422
	422
	422
	3,4,5.

	1.6.
	Уровень фактической обеспеченности населения городского округа Кашира объектами спорта (единовременная пропускной способности объектов спорта)
	отраслевой показатель
	процент
	-
	-
	121,21
	123,96
	124,49
	126,21
	127,21
	127,78
	129,09
	3,4,5.

	1.7.
	Доля обучающихся и студентов городского округа Кашира, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности  обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	отраслевой показатель
	процент
	30
	40
	50
	50,3
	50,6
	50,9
	51,2
	51,3
	51,4
	2.

	1.8.
	Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения в городском округе Кашира
	отраслевой показатель
	единиц
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5.

	
	Подпрограмма II "Подготовка спортивного резерва» 
	х

	1.
	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
	Указ 204
	процент
	х
	х
	73,5
	74,5
	77,1
	82,8
	88,5
	94,2
	100
	1.

	2.
	Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта городского округа Кашира, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
	показатель к соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти
	процент
	х
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	1.


6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации

муниципальной программы городского округа Кашира «Спорт городского округа Кашира» на 2017-2024 годы

	Наименование показателей
	Определение
	Единица измерения
	Значения базовых показателей
	Статистические источники
	Периодичность представления

	Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе Кашира»

	Доля граждан  городского округа Кашира, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Кашира
	Джсз = (Чз/Чн1)х100%, где:

Джсз – доля жителей городского округа Кашира, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Кашира;

Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом;

Чн1– численность населения городского округа Кашира в возрасте 3-79 лет по данным Федеральной службы государственной статистики


	процент
	34,92


	Ежегодное государственное  статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спортом Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа», Административная информация Росстата
	ежегодно

	Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи городского округа Кашира
	Дз = Чз/Чн х 100     где,

Дз - доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;

Чн - численность населения городского округа Кашира в возрасте 3-29 лет по данным Федеральной службы государственной статистики
	процент
	-
	Ежегодное государственное  статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спортом Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа», Административная информация Росстата
	ежегодно

	Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста городского округа Кашира
	Дз = Чз/Чн х 100     где,

Дз - доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;

Чн - численность населения городского округа Кашира в возрасте 30 – 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин) по данным Федеральной службы государственной статистики
	процент
	-
	Ежегодное государственное  статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спортом Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа», Административная информация Росстата
	ежегодно

	Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста городского округа Кашира
	Дз = Чз/Чн х 100     где,

Дз - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;

Чн - численность населения городского округа Кашира  в возрасте 55 лет и старше (для женщин) и 60 лет и старше (для мужчин) по данным Федеральной службы государственной статистики
	процент
	-
	Ежегодное государственное  статистическое наблюдение форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спортом Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа», Административная информация Росстата
	ежегодно

	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	ЕПС = 

ЕПС факт/ЕПСнорм  х 100 , где

ЕПС – уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;

ЕПСфакт –единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК;

ЕПС норм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений
	процент
	-
	Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спортом Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III «Спортивные сооружения», Административная информация Росстата
	ежегодно

	Фактическая  обеспеченность населения городского округа Кашира объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 000 населения 
	Ефр = Еф х (Н/10000), где:

Ефр - фактическая обеспеченность населения объектами спорта;

Еф - фактическая единовременная пропускная способность  спортивных сооружений (ЕПС) городского округа Кашира на конец отчетного года, человек;

Н - численность населения городского округа Кашира на начало года, предшествующего отчетному, человек
	Человек на 10 000 населения
	418
	Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спортом Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III «Спортивные сооружения»
	ежегодно

	Доля населения городского округа Кашира, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) 


	Джвн = Чжвн / Чжсн х 100%, где:

Джвн – Доля населения городского округа Кашира, выполнивших нормативы испытаний (тестов);

Чжвн – число населения, выполнивших нормативы испытаний (тестов);

Чжсн – число населения, принявших участие в испытаниях (тестах) 


	процент
	-


	Форма федерального статистического  наблюдения № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (утверждена приказом Росстата от 17.08.2017 № 536 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»)
	ежегодно

	Доля  обучающихся и студентов городского округа Кашира, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности  обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)


	Дусвн = Чусвн / Чуссн х 100%, где:

Дусвн – доля обучающихся и студентов, выполнивших нормативы, в общем числе обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов;

Чусвн – число обучающихся и студентов, выполнивших нормативы;

Чуссн – число обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов
	процент
	30
	Форма федерального статистического  наблюдения № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (утверждена приказом Росстата от 17.08.2017 № 536 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»)
	ежегодно

	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем численности указанной категории населения, проживающих в городском округе Кашира
	Ди = Чзи/(Чни – Чнп)х 100%, где:

Ди – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем численности указанной категории населения, проживающих в городском округе Кашира;

Чзи – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, проживающих в городском округе Кашира, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК;

Чни – численность жителей городского округа Кашира с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

Чнп - численность жителей городского округа Кашира с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, имеющих противопоказания для занятий физической культурой и спортом
	процент
	3,5
	Ежегодное федеральное статистическое  наблюдение по форме № 3-АФК (утверждена приказом Росстата от 08.10.2018 № 603 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по адаптивной физической культуре и спорту»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»
	ежегодно

	Доля обучающихся и студентов городского округа Кашира, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов городского округа Кашира
	Дс = Чз / Чн x 100%, где: 

Дс – доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов; 

Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 6 - 29 лет в соответствии с Федеральным планом статистических  работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от  06.05.2008 №671-р); 

Чн – численность населения в возрасте 6 - 29 лет по данным Федеральной службы государственной статистики
	процент
	70
	Ежегодное государственное  статистическое  наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спортом Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»
	ежегодно

	Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативно пропускной способности)
	Уз = Фз/Мс х 100%, где:

Уз – уровень загруженности спортивных сооружений;
Фз – фактическая годовая загруженность спортивного сооружения в отчетном периоде, человек;

Мс – годовая мощность спортивного сооружения в отчетном периоде 
	процент
	69,6
	Ежегодное государственное  статистическое  наблюдение, форма №1-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спортом Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III «Спортивные сооружения»;

2017 год – информация с учетом загрузки 11 плотных объектов спорта и объектов спорта 3-х муниципальных районов в рамках реализации приоритетного проекта «Эффективное управление объектами спорта. Загрузка»;

2018 год – данные приоритетного проекта «Эффективное управление объектами спорта. Загрузка»
	ежегодно

	Доля жителей городского округа Кашира, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 6-15 лет городского округа Кашира
	Ддз=Дз / До х 100%, где: 

Ддз - Доля жителей городского округа Кашира, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 6-15 лет;

Дз – количество детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, занимающихся в специализированных спортивных организациях, согласно данным государственной статистики, отражаемым в форме статистической отчетности № 1-ФК; 

До – общее количество жителей городского округа Кашира Московской области в возрасте от 6 до 15 лет, согласно данным государственной статистики.
	процент
	38
	Ежегодное государственное  статистическое  наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спортом Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»
	ежегодно

	Доля граждан городского округа Кашира, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике.
	Дт = Чзт/Чнт х 100%, где:

Дт - доля населения городского округа Кашира, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы;

Чзт – численность населения, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, согласно данным регионального статистического наблюдения по форме 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ);

Чнт - численности населения, занятого в экономике по данным региональной службы государственной статистики
	процент
	18,3
	Ежегодное государственное  статистическое  наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спортом Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»
	ежегодно

	Количество плоскостных спортивных сооружений в городском округе Кашира, на которых проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование для их оснащения
	Кк = Ккоф+Ккопв+Ккохк+Кбг+ Кся, где:

Кк –количество плоскостных спортивных сооружений в городском округе Кашира, на которых проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование для их оснащения;

Ккоф – количество футбольных полей с искусственным покрытием (мини-стадионы) в городском округе Кашира, на которых проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование для их оснащения;

Ккопв – количество площадок для занятий силовой гимнастики (воркаут) в городском округе Кашира, на которых проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование для их оснащения;

Ккохк –количество многофункциональных хоккейный коробок в городском округе Кашира, на которых проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование для их оснащения;

Кбг – количество беговых дорожек в городском округе Кашира, на которых проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование для их оснащения;

Кся – количество спортивных ядер и комплексных спортивных площадок в городском округе Кашира, на которых проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование для их оснащения;
	единица
	-
	Отчет об использовании субсидий,  предоставленных бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт и приобретено оборудование для  оснащения плоскостных спортивных сооружений в городском округе Кашира (форма утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья»); приложение 10 к Подпрограмме I
	ежегодно

	Количество введённых в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов по поручению Губернатора Московской области «50 ФОКов»
	Кф  - физкультурно-оздоровительные комплексы по поручению Губернатора Московской области «50 ФОКов»


	единица
	-
	Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спортом Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III «Спортивные сооружения»


	ежегодно

	Количество реконструированных муниципальных объектов физической культуры и спорта (стадионы или футбольные поля)
	Крм -  количество реконструированных муниципальных объектов физической культуры и спорта (стадионы или футбольные поля) в рамках выполнения мероприятия по проектированию и реконструкции муниципальных стадионов
	единица
	-
	Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 17.11.2017 № 766 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спортом Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III «Спортивные сооружения»


	ежегодно

	Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения в городском округе Кашира
	Км - количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения в городском округе Кашира
	единица
	-
	Отчет об использовании субсидий,  предоставленных бюджетам муниципальных образований Московской области (форма утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы». 


	ежегодно

	Количество проведённых официальных физкультурных и спортивных мероприятий
	Км - количество проведённых официальных физкультурных и спортивных мероприятий
	единица
	120
	Перечень официальных физкультурных и спортивных мероприятий городского округа Кашира, проводимых отделом по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью и учреждениями сферы физической культурны и спорта. 


	ежегодно

	Доля средств, полученных от предпринимательской деятельности
	Дспд = ∑ спу/(∑ спу+∑ сб), где: Дспд – доля средств, полученных от предпринимательской деятельности;

∑спу – объем средств, полученных от оказания платных услуг;

∑ сб- объем средств, направленных  из бюджета городского округа Кашира на содержание спортивных объектов (финансовое обеспечение муниципальных работ):

- обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования

- обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени;

- обеспечение доступа к объектам спорта.
	процент
	-
	Форма 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» (Собственные доходы учреждения);

Форма «Сведения о результатах учреждения по исполнению муниципального задания»
	ежегодно

	Подпрограмма II «Подготовка спортивного резерва»

	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
	Дз= Чзсп/Чз х 100, где:

Дз - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;

Чзсп - численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК " Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку";

Чз - численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку"
	процент
	-
	Ежегодное государственное  статистическое наблюдение форма № 5-ФК (утверждена приказом Росстата от 30.09.2016 № 559 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за организациями, осуществляющими спортивную деятельность»)


	ежегодно

	Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта городского округа Кашира, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
	Досп = Чосп / Чо x 100%, где: 

Досп – доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта городского округа Кашира, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

Чосп - численность организаций   городского округа Кашира, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами на основании формы статистического наблюдения №5-ФК; 

Чо - численность организаций  городского округа Кашира, полностью перешедших на реализацию программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки на основании формы статистического наблюдения №5-ФК
	процент
	-
	Ежегодное государственное  статистическое наблюдение форма № 5-ФК (утверждена приказом Росстата от 30.09.2016 № 559 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за организациями, осуществляющими спортивную деятельность»)


	ежегодно


7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий

программы с муниципальным заказчиком

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы. Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления администрации городского округа Кашира об утверждении муниципальной программы и внесение его в установленном порядке на рассмотрение Главе городского округа Кашира; 

2) организацию управления муниципальной программой;

            3) создание при необходимости комиссии (совета, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы;

6) утверждение «Дорожных карт»;

Муниципальный заказчик программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;


      3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограммы и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;

4) согласовывает «Дорожные карты» и отчёты об их исполнении;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

           6) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с пунктом 42 Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира, утверждённого постановлением администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па. По решению муниципального заказчика программы введение информации в подсистему ГАСУ МО осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за  выполнение мероприятия;

7) размещает на своем официальном сайте в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

           8) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации;

            9) представляет координатору муниципальной программы годовые отчеты, предусмотренные подпунктом «б» подпункта 1 и подпунктом 2 пункта 42 Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира, утверждённого постановлением администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па;

           10) согласовывает в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», внесение в  них изменений и отчеты об их исполнении.

Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и  финансированием подпрограммы;

6) формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их  исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

           2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия; 

3) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт»;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику программы отчет о реализации мероприятий, отчёт об исполнении «Дорожных карт», согласно приложения № 7  к настоящей программе, а также отчёт о выполнении мероприятий по объектам капитального ремонта.

            Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Кашира и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы.

           Реализация основных мероприятий осуществляется в соответствии с «Дорожными картами», сформированными по форме, согласно приложению №6 к настоящей программе.

           «Дорожные карты» должны в обязательном порядке содержать следующие сведения:

           наименование основного мероприятия;

           наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия;

           наименование муниципального образования, объекта (при наличии);

           стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения;

           ФИО и должность исполнителя, ответственного за процедуру;

            результат выполнения процедуры.

«Дорожные карты» и изменения, вносимые в них, разрабатываются муниципальным заказчиком подпрограммы по согласованию с муниципальным заказчиком программы и утверждаются координатором муниципальной программы.

«Дорожная карта» разрабатывается на один год. Для основного мероприятия, предусматривающего заключение контракта на срок, превышающий год, «Дорожная карта» разрабатывается на период, соответствующий плановому сроку выполнения основного мероприятия.

Для подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» «Дорожная карта» не разрабатывается. 

Все «Дорожные карты» при реализации основных мероприятий согласовываются с Комитетом по экономической политике администрации городского округа Кашира, Финансовым управлением администрации городского округа Кашира, а также с муниципальным казенным учреждением «Комитет по закупкам» в рамках реализации полномочий по проведению торгов.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Главой городского округа Кашира.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ МО:

1) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчёт о реализации мероприятий который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме согласно приложению № 8 к настоящей программе.

 б) оперативный (годовой) отчёт о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объёмов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

Оперативный (годового) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта представляется по форме согласно приложению № 9 к настоящей программе.

2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по  источникам финансирования и в разрезе городского округа Кашира, на территории которого реализовывались мероприятия;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета городского округа Кашира и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по  каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы представляется по форме согласно приложению № 10 к настоящей программе.

.

	
	Приложение № 1 к Программе


Паспорт подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кашира»

на 2017-2024 гг.

	Муниципальный 

заказчик 
подпрограммы 
	Отдел по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Кашира



	Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и

главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:


	Главный распорядитель бюджетных средств
	Источник 

финансирования
	Расходы  (тыс. рублей)



	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Итого

	
	Администрация городского 

округа Кашира
	Всего:

в том числе:
	169943,7
	175 102,5
	238 881,0
	380 887,0
	293 568,7
	74 200,0
	74 300,0
	74 400,0
	1481282,9

	
	
	Средства 

федерального 

бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Средства бюджета Московской области
	96726,7
	89 153,6
	157 267,2
	306 927,0
	218 759,0
	0,0
	0,0
	0,0
	868833,5

	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	61 503,3
	72 133,6
	67 713,8
	59 960,0
	60 709,7
	60 000,0
	60 000,0
	60 000,0
	502 020,4

	
	
	Внебюджетные источники
	11 713,7
	13 815,3
	13900
	14000
	14100
	14200
	14300
	14400
	110 429,0


Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках Подпрограммы I предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- проведение массовых, физкультурных и спортивных мероприятий; 

- создание объектов физической культуры и спорта; 

- проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов по поручению Губернатора Московской области «50 ФОКов»;

- проектирование и реконструкция муниципальных стадионов;

- создание условий для занятий физической культурой и спортом;

- модернизация плоскостных спортивных сооружений в городском округе Кашира.

При отсутствии поддержки в сфере физической культуры и спорта продолжится тенденция снижения качества оказываемых услуг, что значительно снизит процент охвата населения занятиями физической культурой и спортом. Произойдет снижение темпа роста числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом. Останется низкой обеспеченность объектами спорта.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, 
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития 
городского округа Кашира, реализуемых в рамках подпрограммы

Реализация подпрограммы 1 предполагает достижение следующих результатов:

1. Доля граждан городского округа Кашира, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Кашира, к 2024 году достигнет 55%.

2. Фактическая обеспеченность населения городского округа Кашира объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 000 населения к 2024 году составит 422 чел.

3.    Доля жителей городского округа Кашира, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, к 2024 году будет составлять 55%.

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем численности указанной категории населения, проживающих в городском округе Кашира, к 2024 году будет составлять 17%.

5. Количество проведенных официально-физкультурных и спортивных мероприятий в 2024 году будет составлять 133.

6. Увеличение доли населения городского округа Кашира, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО, от общей численности населения, принявшего участие в сдаче испытаниях (тестов)  составит к 2024 году 75%.

7. Увеличение доли обучающихся и студентов городского округа Кашира, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»( ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) к 2024 году составит 51,4%.

8. Эффективность использования существующих объектов спорта к 2024 году составит 100%.

9. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов к 2024 году составит 89%. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	                                  Приложение № 2 к Программе 

	
	
	Перечень мероприятий подпрограммы I "Развитие физической культуры и спорта 
в городском округе Кашира"


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Мероприятия подпрограммы
	Сроки
 исполнения мероприятий
	Источники финансирования
	Объём финансирования  мероприятия в 2016 году
	Всего,         
	Объем финансирования по годам
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	(тыс. руб.)* 
	(тыс. руб.)
	 (тыс. руб.)
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Основное мероприятие 1 "Обеспечение условий для развития на территории округа физической культуры и маcсового спорта"
	2017-2024
	Итого
	71572,3
	348268,7
	65561,8
	70900,7
	70906,2
	69500
	71046,6
	71200
	71300
	71400
	муниципальные учреждения физической культуры и спорта городского округа Кашира
	 

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом до 55%

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	57808
	280 439,7
	53 848,1
	57 085,4
	57 006,2
	55500
	56946,6
	57000
	57000
	57000
	муниципальные учреждения физической культуры и спорта городского округа Кашира
	

	
	
	
	Внебюджетные источники


	13764,3
	67829,0
	11 713,7
	13 815,3
	13900
	14000
	14100
	14200
	14300
	14400
	
	

	1.1.
	Мероприятие 1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений"
	2017-2024
	Итого
	71572,3
	348 268,7
	65 561,8
	70 900,7
	70 906,2
	69 500,0
	71 046,6
	71 200,0
	71 300,0
	71 400,0
	муниципальные учреждения физической культуры и спорта городского округа Кашира
	Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом до 55%

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	57808
	280 439,7
	53 848,1
	57 085,4
	57 006,2
	55 500,0
	56 946,6
	57 000,0
	57 000,0
	57 000,0
	муниципальные учреждения физической культуры и спорта городского округа Кашира
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	13 764,30
	67829,0
	11 713,7
	13815,3
	13900
	14000
	14100
	14200
	14300
	14400
	
	

	2.
	Основное мероприятие 2 "Проведение массовых, физкультурных и спортивных мероприятий"
	2017-2024
	Итого
	3000
	23985,6
	2973,2
	3000
	3012,4
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	Органы администрации, реализующие полномочия в сфере физической культуры и спорта
	Популяризация занятий физической культурой и спортом и как следствие увеличения числа занимающихся

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	3000
	14985,6
	2973,2
	3000
	3012,4
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	Органы администрации, реализующие полномочия в сфере физической культуры и спорта
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	2.1.
	Мероприятие 1 "Проведение массовых, физкультурных и спортивных мероприятий "
	2017-2024
	Итого
	1375
	10269,6
	1363,1
	1358,1
	1268,4
	1256
	1256
	1256
	1256
	1256
	Органы администрации, реализующие полномочия в сфере физической культуры и спорта, муниципальные учреждения физической культуры и спорта городского округа Кашира
	Популяризация занятий физической культурой и спортом и как следствие увеличения числа занимающихся

	 
	
	 
	Средства бюджета    Московской области        
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	 
	
	 
	Средства федерального бюджета 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	 
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1375
	10269,6
	1363,1
	1358,1
	1268,4
	1256
	1256
	1256
	1256
	1256
	Органы администрации, реализующие полномочия в сфере физической культуры и спорта, муниципальные учреждения физической культуры и спорта городского округа Кашира
	 

	 
	
	 
	
	357
	2556,8
	338,7
	298,1
	320
	320
	320
	320
	320
	320
	Отдел по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
	 

	
	
	 
	 
	1018
	7712,8
	1024,4
	1060
	948,4
	936
	936
	936
	936
	936
	муниципальные учреждения физической культуры и спорта городского округа Кашира
	 

	
	
	 
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	2.2.
	Мероприятие 2 "Проведение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
	2017-2024
	Итого
	200
	1597
	197
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	Отдел по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, МБУ "Центр физической культуры и спорта" городского округа Кашира"
	Систематическое проведение Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне"

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	200
	1597
	197
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	Отдел по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, МБУ "Центр физической культуры и спорта" городского округа Кашира"
	

	
	
	
	
	200
	651
	91
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	Отдел по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
	

	
	
	
	 
	0
	946
	106
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	МБУ "Центр физической культуры и спорта" городского округа Кашира"
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	

	2.3.
	Мероприятие 3 "Организация участия сборных команд округа и отдельных спортсменов в  областных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях"
	2017-2021
	Итого
	1425
	12119
	1413,1
	1441,9
	1544
	1544
	1544
	1544
	1544
	1544
	Органы администрации, реализующие полномочия в сфере физической культуры и спорта, МБУ "СШ "КАШИРА" городского округа Кашира
	Популяризация занятий физической культурой и спортом 

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1425
	12119
	1413,1
	1441,9
	1544
	1544
	1544
	1544
	1544
	1544
	Органы администрации, реализующие полномочия в сфере физической культуры и спорта, МБУ "СШ "КАШИРА" городского округа Кашира
	

	
	
	
	
	1363
	5488,8
	662,9
	601,9
	704
	704
	704
	704
	704
	704
	Отдел по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
	

	
	
	
	 
	62
	6630,2
	750,2
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	840
	МБУ "СШ "КАШИРА" городского округа Кашира
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	

	3.
	Основное мероприятие 3 "Создание объектов   физической культуры и спорта" 
	2017-2024
	Итого
	113571,72
	193 652,7
	 101082,8
	92 569,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Министерство строительного комплекса Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области, органы администрации, реализующие полномочия в сфере физической культуры и спорта, МАУ "Спортклуб "Кашира" имени Н.П.Елисеева 
	Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, завершение реконструкции стадиона, устройство площадки, приобретение оборудования, проведение капитального ремонта

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	128331,6
	183 801,3
	96 726,7
	87 074,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	8205,4
	9 851,4
	4356,1
	5 495,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	3.1.
	Мероприятие 1 "Проектирование и строительство  физкультурно-оздоровительных комплексов"
	2017-2018
	Итого
	103 971,7
	99 733,4
	96793,0
	2 940,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Министерство строительного комплекса Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области, органы администрации, реализующие полномочия в сфере физической культуры и спорта
	Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	96 726,3
	95 885,3
	93 958,7
	1 926,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	7245,4
	3 848,1
	2834,3
	1 013,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	3.2.
	Мероприятие 2 "Приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области"
	2017-2024
	Итого
	5680
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	муниципальные учреждения физической культуры и спорта городского округа Кашира
	Приобретение оборудования

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	5112
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	568
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	3.3.
	Мероприятие 3 "Софинансирование на капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений"
	2017-2024
	Итого
	3920
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	муниципальные учреждения физической культуры и спорта городского округа Кашира
	Проведение капитального ремонта

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	3528
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	392
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	3.4.
	Мероприятие 4 "Реконструкция стадиона "Спортклуб "Кашира" имени Н.П.Елисеева (ПИР и строительство)"
	2017-2018
	Итого
	100
	7 395,2
	2913,7
	4 481,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Министерство строительного комплекса Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области, органы администрации, реализующие полномочия в сфере физической культуры и спорта, МАУ "Спортклуб "Кашира" имени Н.П.Елисеева 
	Завершение реконструкции стадиона

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	95
	2 768,0
	2 768,0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	5
	4627,2
	145,7
	4 481,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	3.5.
	Мероприятие 5 "Проектирование и реконструкция муниципальных стадионов"
	2017-2018
	Итого
	0
	85 148,0
	0
	85 148,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Министерство строительного комплекса Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области, органы администрации, реализующие полномочия в сфере физической культуры и спорта, МАУ "Спортклуб "Кашира" имени Н.П.Елисеева 
	Завершение реконструкции стадиона

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0
	85 148,0
	0
	85 148,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	3.6.
	Мероприятие 6 "Устройство универсальной площадки"
	2017
	Итого
	0
	1 376,1
	1376,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	МБУ "Центр развития физической культуры и спорта" городского округа Кашира"
	Устройство площадки 

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0
	1376,1
	1376,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	4.
	Основное мероприятие 4 "Организация строительства (реконструкции) объектов   физической культуры и спорта" 
	2018-2021
	Итого
	0
	691903,4
	0
	8631,9
	155 362,4
	308 387,0
	219 522,1
	0
	0
	0
	Министерство строительного комплекса Московской области, органы администрации, реализующие полномочия в сфере физической культуры и спорта
	Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком, физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0
	677169,8
	0
	2 079,00
	149 404,8
	306 927,0
	218759,0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0
	14733,6
	0
	6 552,90
	5957,6
	1 460,0
	763,1
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	4.1.
	Мероприятие 1 "Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры  и спорта"
	2018-2021
	Итого
	0
	576951,0
	0
	8631,9
	40 410,0
	308 387,0
	219522,1
	0
	0
	0
	Министерство строительного комплекса Московской области,  органы администрации, реализующие полномочия в сфере физической культуры и спорта
	Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком, физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0
	567965,0
	0
	2 079,00
	40 200,0
	306 927,0
	218759,0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0
	8986
	0
	6 552,90
	210,0
	1 460,0
	763,1
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	4.1.1
	Мероприятие 1.1.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком, 

Московская область, г.Кашира,  ул. Парковая, д.5, вл.2 


	2018-2021
	Итого
	0
	336 644,9
	0
	8631,9
	20 410,0
	163 387,0
	144 216,0
	0
	0
	0
	Министерство строительного комплекса Московской области,  органы администрации, реализующие полномочия в сфере физической культуры и спорта
	Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0
	330 062,0
	0
	2 079,0
	20 400,0
	163 377,0
	144 206,0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0
	6 582,9
	0
	6 552,9
	10,0
	10,0
	10,0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	4.1.2
	Мероприятие 1.2.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом,

Московская область, г.Кашира,  мкр.Ожерелье, (ПИР и строительство)


	2019-2021
	Итого
	0
	240 306,1
	0
	0
	20 000,0
	145 000,0
	75 306,1
	0
	0
	0
	Министерство строительного комплекса Московской области,  органы администрации, реализующие полномочия в сфере физической культуры и спорта
	Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0
	237 903,0
	0
	0
	19 800,0
	143 550,0
	74 553,0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0
	2403,1
	0
	0
	200,0
	1 450,0
	753,1
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	4.2.
	Мероприятие 2 "Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов"
	2018-2021
	Итого
	0
	114 952,4
	0
	0
	114952,4
	0
	0
	0
	0
	0
	муниципальные учреждения физической культуры и спорта городского округа Кашира 
	Проведение ремонта

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0
	109 204,8
	0
	0
	109204,8
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0
	5 747,6
	0
	0
	5747,6
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	5.
	Основное мероприятие 5
 "Модернизация плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области"
	2017-2024
	Итого
	0
	9 925,9
	325,9
	0
	9600,0
	0
	0
	0
	0
	0
	муниципальные учреждения физической культуры и спорта городского округа Кашира 
	Проведение ремонта

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0
	7 862,4
	0
	0
	7 862,4
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0
	2 063,5
	325,9
	0
	1737,6
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	5.1.
	Мероприятие 1 Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
	2017-2024
	Итого
	0
	325,9
	325,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Министерство физической культуры и спорта Московской области, органы администрации, реализующие полномочия в сфере физической культуры и спорта
	Проведение капитального ремонта и приобретение оборудование для оснащения плоскостных спортивных сооружений

	 
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	 
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	 
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0
	325,9
	325,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	 
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	
	

	5.2.
	Мероприятие 2 Подготовка
основания, 
приобретение и установка многофункциональной хоккейной площадки в 
городском 
округе Кашира Московской области, д.Барабаново, ул.Ленина
	2019
	Итого
	0
	9600
	0
	0
	9 600,00
	0
	0
	0
	0
	0
	Министерство физической культуры и спорта Московской области, МБУ «Центр развития физической культуры и спорта" городского округа Кашира"
	Подготовка

основания,

приобретение и установка многофункциональной хоккейной площадки в

городском

округе Кашира Московской области, д.Барабаново, ул.Ленина


	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0
	7862,4
	0
	0
	7 862,40
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	 
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	 
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0
	1737,6
	0
	0
	1737,6
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	 
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	 
	ИТОГО
	2017-2024
	Итого
	211109,3
	1481282,9
	169943,7
	175 102,5
	238 881,0
	380 887,0
	293 568,7
	74 200,0
	74 300,0
	74 400,0
	 
	 

	
	
	 
	Средства бюджета    Московской области        
	128331,6
	868833,5
	96726,7
	89 153,6
	157 267,2
	306 927,0
	218 759,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	 
	Средства федерального бюджета 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	69013,4
	502 020,4
	61 503,3
	72 133,6
	67 713,8
	59 960,0
	60 709,7
	60 000,0
	60 000,0
	60 000,0
	
	

	
	
	 
	Внебюджетные источники
	13 764,3
	110 429,0
	11 713,7
	13 815,3
	13900
	14000
	14100
	14200
	14300
	14400
	
	


Приложение № 3 к Программе 
Паспорт подпрограммы II «Подготовка спортивного резерва» на 2017-2024 годы

	Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы 
	Отдел по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Кашира



	Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и

главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:


	Главный распорядитель бюджетных средств
	Источник 

финансирования
	Расходы  (тыс. рублей)



	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Итого

	
	Администрация городского 

округа Кашира
	Всего:

в том числе:
	26716,9
	34157,6
	46086,5
	44200,0
	44200,0
	44200,0
	44200,0
	44200,0
	327961,0

	
	
	Средства 

федерального 

бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	26493,9
	33 238,2
	43 886,5
	42000,0
	42000,0
	42000,0
	42000,0
	42000,0
	313 618,6

	
	
	Внебюджетные источники
	223,0
	919,4
	2200,0
	2200,0
	2200,0
	2200,0
	2200,0
	2200,0
	14342,4


Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

Характеристика проблем в развитии системы подготовки спортивного резерва Московской области заключается в следующем:

- невозможность реализации программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами в учреждениях дополнительного образования;

- требуется совершенствования система формирования сборных команд, система организации и проведения спортивных соревнований;

- существует потребность в развитии кадрового потенциала, в повышении профессионального мастерства тренеров.

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках Подпрограммы II предусматривается реализация следующего основного мероприятия: подготовка спортивного резерва учреждением, осуществляющим стандарты спортивной подготовки.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Кашира, реализуемых в рамках подпрограммы

Реализация подпрограммы II предполагает достижение следующего результата:

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями, составит 100%.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №4 к Программе  

	
	
	
	
	
	Перечень мероприятий подпрограммы II "Подготовка спортивного резерва"
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Мероприятия подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятий
	Источники финансирования
	Объём финансирования  мероприятия в 2016 году
	Всего,         
	
	
	
	Объем финансирования по годам
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	(тыс. руб.) 
	(тыс. руб.)
	
	
	
	 (тыс. руб.)
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Основное 

мероприятие 1 "Развитие системы подготовки спортивного резерва Московской области"
	2017-2024
	Итого
	0
	327961,0
	26716,9
	34157,6
	46086,5
	44200,0
	44200,0
	44200,0
	44200,0
	44200,0
	Органы администрации, реализующие полномочия в сфере физической культуры и спорта, муниципальное бюджетное учреждение городского округа Кашира
	 

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	Выполнение муниципального задания на выполнение муниципальных работ, услуг бюджетным учреждением в установленных объемах, без нарушения действующего законодательства и с отсутствием обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0
	313 618,6
	26493,9
	33 238,2
	43 886,5
	42000,0
	42000,0
	42000,0
	42000,0
	42000,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	14342,4
	223,0
	919,4
	2200,0
	2200,0
	2200,0
	2200,0
	2200,0
	2200,0
	 
	

	1.1.
	Мероприятие 1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений "
	2017-2024
	Итого
	0
	327961,0
	26716,9
	34157,6
	46086,5
	44200,0
	44200,0
	44200,0
	44200,0
	44200,0
	Органы администрации, реализующие полномочия в сфере физической культуры и спорта, муниципальное бюджетное учреждение городского округа Кашира
	Выполнение муниципального задания на выполнение муниципальных работ, услуг бюджетным учреждением в установленных объемах, без нарушения действующего законодательства и с отсутствием обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета     
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0
	313 618,6
	26493,9
	33 238,2
	43 886,5
	42000,0
	42000,0
	42000,0
	42000,0
	42000,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	14342,4
	223,0
	919,4
	2200,0
	2200,0
	2200,0
	2200,0
	2200,0
	2200,0
	
	

	 
	ИТОГО
	2017-2024
	Итого
	0
	327961,0
	26716,9
	34157,6
	46086,5
	44200,0
	44200,0
	44200,0
	44200,0
	44200,0
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области    
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0
	313 618,6
	26493,9
	33 238,2
	43 886,5
	42000,0
	42000,0
	42000,0
	42000,0
	42000,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	14342,4
	223,0
	919,4
	2200,0
	2200,0
	2200,0
	2200,0
	2200,0
	2200,0
	
	


Приложение № 5 к Программе

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено

мероприятием 3.4.  Реконструкция стадиона "Спортклуб "Кашира" имени Н.П.Елисеева (ПИР и строительство) и  мероприятием 3.5.  Проектирование и реконструкция муниципальных стадионов Подпрограммы I "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кашира" 

муниципальной программы городского округа Кашира «Спорт городского округа Кашира» на 2017-2024 годы

	№ п/п
	Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о муниципальной регистрации права собственности
	Годы строительства/ реконструкции

объектов муниципальной собственности
	Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко- место и т.д.)
	Предельная стоимость объекта,

(тыс. руб.)
	Профинанси-ровано на 01.01.2016г.,

тыс. руб.
	Источники финансирования
	Финансирование, тыс. рублей
	Остаток

сметной

стоимости до ввода в эксплуатацию

(тыс. руб.)
	Наименование

главного

распорядителя

средств

бюджета

городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Объект 1

Реконструкция стадиона "Спортклуб "Кашира" имени Н.П.Елисеева (ПИР и строительство), Московская область, г.о. Кашира, г.Кашира,  ул.Садовая, д.27 
	2016-2019
	63
	207 595,6
	100,00
	Итого
	207 495,6
	2 913,7
	89629,5
	114952,4
	
	

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	197 120,8
	2 768,0
	85148,0
	109204,8
	
	

	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	10 374,8
	145,7
	4481,5
	5747,6
	
	Администрация г.о.Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по мероприятию:
	
	
	
	
	Всего:
	207 495,6
	2 913,7
	89629,5
	114952,4
	
	

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	197 120,8
	2 768,0
	85148,0
	109204,8
	
	

	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	10 374,8
	145,7
	4481,5
	5747,6
	
	Администрация г.о.Кашира


* Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно

** Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено

мероприятием 4.1.  «Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта»

 Подпрограммы I "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кашира" 

муниципальной программы городского округа Кашира «Спорт городского округа Кашира» на 2017-2024 годы

	№ п/п
	Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о муниципальной регистрации права собственности
	Годы строительства/ реконструкции

объектов муниципальной собственности
	Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко - место и т.д.)
	Предельная стоимость объекта,

(тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.2017г.,

тыс. руб.
	Источники финансирования
	Финансирование, тыс. рублей
	Остаток

сметной

стоимости до ввода в эксплуатацию

(тыс. руб.)
	Наименование

главного

распорядителя

средств

бюджета

городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Объект 1

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком, 

Московская область, г.Кашира,  ул. Парковая, д.5, вл.2 


	2018-2021
	
	336 644,9
	0,0
	Итого
	336 644,9
	8631,9
	20 410,0
	163 387,0
	144 216,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	330 062,0
	2 079,0
	20 400,0
	163 377,0
	144 206,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	6 582,9
	6 552,9
	 10,0
	10,0
	10,0
	
	Администрация г.о.Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Объект 2

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом, 

Московская область, г.Кашира,  мкр.Ожерелье, (ПИР и строительство)
	2019-2021
	
	240 306,1
	0,0
	Итого
	240 306,1
	0
	20 000,0
	145 000,0
	75 306,1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	237 903,0
	0
	19 800,0
	143 550,0
	74 553,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2403,1
	0
	200,0
	1 450,0
	753,1
	
	Администрация г.о.Кашира

	Всего по мероприятию:
	2018-2021
	
	579 600,59
	0,0
	Всего:
	576951,0
	8631,9
	40 410,0
	308 387,0
	219522,1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	567965,0
	2 079,0
	40200,0
	306927,0
	218759,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	8 986,0
	6 552,9
	 210,0
	1460,0
	763,1
	
	Администрация г.о.Кашира


* Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно

** Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы
Приложение № 6

к программе «Спорт городского округа Кашира» на 2017-2024 годы

Форма

«Дорожной карты» по выполнению основного мероприятия «______________________»

муниципальной программы «Спорт городского округа Кашира» на 2017-2024 годы

	№

п/п


	Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих выполнение основного 
мероприятия, с указанием предельных сроков их 
исполнения


	Ответственный 
исполнитель 
(Администрация, Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	_____ год (контрольный срок)
	Результат 
выполнения

	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 7

к программе «Спорт городского округа Кашира» на 2017-2024 годы

Отчет о выполнении «Дорожной карты» по выполнению основного мероприятия

«_________________________________________________________________________________________»

муниципальной  программы «Спорт городского округа Кашира» на 2017-2024 годы

	№ п/п
	Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 
выполнение основного 
мероприятия, с указанием 
предельных сроков их 
исполнения
	Ответственный
исполнитель
(Администрация, Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	год (контрольный срок)
	Планируемый

результат выполнения
	Фактический

результат 
выполнения
	Причины 
невыполнения

	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 8
к программе «Спорт городского округа Кашира» 

на 2017-2024 годы

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ 

о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Кашира 

______________________________________

(наименование муниципальной программы)

за ________________________________ 

(отчетный период)

Таблица 1

    Муниципальный заказчик ___________________________________________________________

    Источник финансирования _______________________________________________

                                                        (бюджет городского округа Кашира, другие источники)

	№

п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием порядкового номера)
	Объем финансирования на 20__ год 

(тыс. руб.)
	Выполнено за отчетный период* 

(тыс. руб.) 


	Профинансировано за отчетный период **

(тыс. руб.)
	Степень и результаты выполнения  мероприятия 
	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Подпрограмма 1
	
	
	
	
	

	1.1
	Основное мероприятие  1
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Мероприятие 1
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Мероприятие 2
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	

	1.2
	Основное мероприятие  2
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Мероприятие 1
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Мероприятие 2
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 2
	
	
	
	
	

	2.1
	Основное мероприятие  1
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Мероприятие 1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	Итого по муниципальной

программе
	
	
	
	
	


* Стоимость выполненных программных мероприятий

**  Кассовые расходы

Примечание. Таблица заполняется по каждому источнику финансирования отдельно.
Таблица 2

Результаты реализации муниципальной программы городского округа Кашира
_____________________________________

               (наименование муниципальной программы)

                               за __________________

   (отчетный период)

	№    
п/п
	Наименование подпрограммы/ показателя
	Тип показателя
	Единица измерения
	Базовое значение
	Планируемое значение показателя на 20___ год
	Достигнутое

значение показателя за отчетный период
	Причины невыполнения/ несвоевремен​ного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению
	№ основного мероприятия в

перечне мероприятий подпрограммы
	Источники финансиро-вания
	Объем 
финансиро-вания на 

20__ год (тыс, руб.)
	Профинанси-

ровано за отчетный период**

(тыс.руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Подпрограмма 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Макропоказатель *
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	

	1.2
	Целевой показатель 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Целевой показатель 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Подпрограмма 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* При наличии

** Кассовые расходы

Приложение № 9
к программе «Спорт городского округа Кашира» 

на 2017-2024 годы

                                             ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ 
                                             о выполнении муниципальной программы городского округа Кашира

           ________________________________________________________

          (наименование муниципальной программы)

         по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта

                                                                   за ______________

                                                                                                (отчетный период)

    Муниципальный заказчик ___________________________________________________________

	№ п/п
	Наименование объекта, адрес, планируемые работы
	Мощность/ площадь ремонта
	Источники финансирования
	Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.)


	Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции, ремонта *
	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Объект 1
	
	ВСЕГО
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	
	
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	

	2


	Объект 2
	
	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


* Выполнение проектно-изыскательских работ, подготовка проектно-сметной документации, утверждение проектно-сметной документации (заключение экспертизы, дата, номер), заключение контракта на строительно-монтажные  работы, выполнение работ по монтажу фундамента, возведение корпуса здания, иное.

Приложение № 10
к программе «Спорт городского округа Кашира» 

на 2017-2024 годы

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  о  реализации муниципальной программы городского округа Кашира 

______________________________________

(наименование муниципальной программы)

для оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа Кашира 

за


(отчетный год)

Таблица 1

    Муниципальный заказчик ___________________________________________________________

    Источник финансирования _______________________________________________

                                                                           (бюджет городского округа Кашира, другие источники)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием порядкового номера)
	Объем финансирования на 20__ год 

(тыс. руб.)
	Фактическое финансирование за 20__год 

(тыс. руб.) 


	Степень и результаты выполнения  мероприятия 
	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Подпрограмма 1
	
	
	
	

	1.1
	Основное мероприятие 1
	
	
	
	

	1.1.1
	Мероприятие 1
	
	
	
	

	1.1.2
	Мероприятие 2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.2
	Основное мероприятие 2
	
	
	
	

	1.2.1
	Мероприятие 1
	
	
	
	

	1.2.2
	Мероприятие 2
	
	
	
	

	2
	Подпрограмма 2
	
	
	
	

	2.1
	Основное мероприятие 1
	
	
	
	

	2.1.1
	Мероприятие 1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Итого по муниципальной

программе
	
	
	
	


Примечание: Таблица заполняется по каждому источнику финансирования отдельно.

Таблица 2

Результаты реализации муниципальной программы городского округа Кашира 
_____________________________________

(наименование муниципальной программы)

за


(отчетный год)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы/ показателя
	Тип

показателя
	Единица измерения
	Базовое значение
	Планируемое значение показателя

на 20__ год
	Достигнутое

значение показателя

за 20    год
	Причины невыполнения/ несвоевремен​ного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению
	№ основного мероприятия в

Перечне мероприятий подпрограммы
	Источники финансирования
	Объем финансирова​ния на 20  год (тыс.руб.)
	Профинансировано за

отчетный период

(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Подпрограмма 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Макропоказатель *
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	1.2
	Целевой показатель 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Целевой показатель 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Подпрограмма 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* При наличии.

