


от 13.04.2017г.

1234-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Кашира «Образование городского 

округа Кашира» на 2017-2021 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 28.12.2016) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Кашира «Образование городского округа Кашира» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 01.11.2016 №3302-па (в ред. постановления администрации городского округа Кашира  от 15.03.2017 № 801-па), изложив ее в новой редакции (приложение).
2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) обеспечить опубликование данного постановления в газете «Вести Каширского района» и размещение на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира С.Р. Зосимову.
Глава городского округа Кашира                                              А.П. Спасский 
	
	Приложение

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа Кашира
от 13.04.2017г. № 1234-па



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Образование городского округа Кашира»

на 2017 - 2021 годы

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Образование городского округа Кашира»

на 2017 - 2021 годы

	Координатор муниципальной программы
	Зосимова С.Р., заместитель Главы администрации городского округа Кашира


	Муниципальный заказчик муниципальной программы
	Управление образования администрации городского округа Кашира

	Цели муниципальной программы
	Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодёжи;

удовлетворение потребности муниципальных образовательных учреждений городского округа Кашира в кадрах высокой квалификации;
обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования, системы воспитания, профилактики асоциальных явлений и психолого-социального сопровождения детей;

качественное повышение уровня защищенности объектов образования при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
устранение  причин  и условий, способствующих совершению террористических актов на  объектах образования;

совершенствование системы дополнительного  образования в сфере культуры и спорта городского округа Кашира, направленной на удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.

	Перечень подпрограмм
	Подпрограмма I «Дошкольное образование».

Подпрограмма II «Общее образование».

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей».

Подпрограмма IV«Обеспечивающая подпрограмма».

	Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам
	Расходы (тыс. рублей)

	
	Всего
	Очередной финансовый год
	1-й год планового периода
	2-й год планового периода
	3-й год планового периода
	4-й год планового периода

	Средства бюджета Московской области
	4314910,0 
	864062,0 
	862712,0 
	862712,0 
	862712,0 
	862712,0 

	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства бюджета городского округа Кашира
	1926965,1 
	381205,8 
	384002,1 
	387252,4 
	387252,4 
	387252,4 

	Внебюджетные источники
	396162,2 
	87783,8 
	77094,6 
	77094,6 
	77094,6 
	77094,6 

	Другие источники (средства Пенсионного фонда, Федерального фонда медицинского страхования, Территориального фонда медицинского страхования, средства работодателей)
	0   
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего, в том числе по годам:
	6638037,3 
	1333051,6 
	1323808,7 
	1327059,0 
	1327059,0 
	1327059,0 

	Основные показатели реализации мероприятий муниципальной программы
	Очередной финансовый год
	1-й год планового периода
	2-й год планового периода
	3-й год планового периода
	4-й год планового периода

	Подпрограмма I «Дошкольное образование»

	Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет (чел.)
	3174
	3400
	3400
	3400
	3400

	Доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы коммунальных услуг(%)
	100
	100
	100
	100
	100

	Справочно: Количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования, применивших нормативы коммунальных услуг
	28
	28
	28
	28
	28

	Справочно: Общее количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования
	28
	28
	28
	28
	28

	Выполнение натуральных норм  в дошкольных образовательных учреждениях (%)
	100
	100
	100
	100
	100

	Выплата компенсации части родительской  платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) исходя из списочного состава детей и порядка расходования субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования (%)
	100
	100
	100
	100
	100

	Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (на конец  года) (%)
	100
	100
	100
	100
	100

	Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году (%)
	100
	100
	100
	100
	100

	Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников, шт.
	0
	0
	0
	0
	0

	Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области, (%)
	109,5
	109,5
	109,5
	109,5
	109,5

	Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений (%)
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов (%)
	30
	35
	35
	30
	35

	Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, имеющих педагогическое образование,  в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений (%)
	100
	100
	100
	100
	100

	Выполнение работ по установке озонофильтрующих систем «ОЗОН-М»(%)
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма II «Общее образование»

	Дети от 6,5 до 18 лет (чел.)
	6579
	6630
	6700
	6700
	6700

	Доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы коммунальных услуг(%)
	100
	100
	100
	100
	100

	Справочно: Количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования, применивших нормативы коммунальных услуг
	22
	22
	22
	22
	22

	Справочно: Общее количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования
	22
	22
	22
	22
	22

	Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, (%)


	78,8
	89,2
	93,5
	97,7
	100

	Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, (%)
	116,2
	110,2
	104,3
	104,3
	104,3

	Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, (%)
	88,5
	90
	90
	90
	90

	Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ
	1,55
	1,53
	1,53
	1,53
	1,53

	Количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных учреждениях
	22,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0

	Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников, шт.
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля общеобразовательных организаций, перешедших на электронный документооборот (электронные системы управления), в общей численности общеобразовательных организаций (%)
	100
	100
	100
	100
	100

	Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, из них количество созданных мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании общеобразовательной организации
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля обучающихся во вторую смену (%)
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, (%)
	100
	100
	100
	100
	100

	Уровень удовлетворенности населения качеством общего образования (от числа опрошенных) (%)
	73
	75
	75
	75
	75

	Доля общеобразовательных учреждений, включенных в региональную инфраструктуру инновационной деятельности, в общей численности общеобразовательных учреждений
	58
	62
	62
	62
	62

	Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений (%)
	14
	15
	17
	19
	20

	Доля обучающихся (физических лиц) общеобразовательных учреждений, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи на муниципальном уровне (%)
	0,58
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Доля обучающихся (физических лиц), принявших участие в очных и  дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями (кроме Всероссийской олимпиады школьников) (%)
	7,97
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0

	Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе общеобразовательных учреждений (%)
	100
	100
	100
	100
	100

	Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, в которых согласно зарегистрированному уставу создан орган самоуправления, реализующий государственно-общественный характер управления, участвующий в оценке качества образования (%)
	100
	100
	100
	100
	100

	Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью системы образования (от числа опрошенных) (%)
	45
	50
	50
	50
	50

	Повышение процента охвата горячим питанием обучающихся (%)
	85
	87
	88
	88
	88

	Обеспечение бесплатным горячим питанием льготных категорий учащихся (%)
	30
	31
	32
	32
	32

	Обеспечение бесплатным питанием воспитанников МКОУ «Каширская коррекционная общеобразовательная школа-интернат» (%)
	100
	100
	100
	100
	100

	Обеспечение питанием воспитанников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат» (%)
	100
	100
	100
	100
	100

	Проведение ежеквартального мониторинга охвата питанием школьников (количество учреждений)
	22
	22
	22
	22
	22

	Закупка и монтаж технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания; капитальный, текущий ремонт школьных пищеблоков, залов питания столовых общеобразовательных организаций (количество учреждений)
	3
	3
	3
	3
	3

	Оформление и обновление стендов для родителей с актуальной информацией (количество учреждений)
	22
	22
	22
	22
	22

	Выделение информационного поля на сайтах образовательных организаций для регулярных рубрик, отражающих вопросы рационального питания, особенности питания детей и подростков. Пропаганда рационального питания, как залога здоровья детей и подростков (количество учреждений)
	22
	22
	22
	22
	22

	Организация семинаров, конференций, круглых столов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	1 раз в год
	1 раз в год
	1 раз в год
	1 раз в год
	1 раз в год

	Организация и проведение конкурса общеобразовательных учреждений по реализации профилактической программы «Разговор о правильном питании»
	1 раз в год
	1 раз в год
	1 раз в год
	1 раз в год
	1 раз в год

	Обучение школьников культуре и основам здорового питания в рамках реализации учебных программ по биологии, химии, технологии (количество учреждений)
	21
	21
	21
	21
	21

	Проведение внеклассных занятий и бесед с детьми по проблемам здорового питания
	22
	22
	22
	22
	22

	Выполнение работ по установке озонофильтрующих систем «ОЗОН-М»
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей».

	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет, занятых в образовательных организациях дополнительного образования (%)


	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1

	Доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы коммунальных услуг (%)
	100
	100
	100
	100
	100

	Справочно: Количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования, применивших нормативы коммунальных услуг 
	4
	4
	4
	4
	4

	Справочно: Общее количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования 
	4
	4
	4
	4
	4

	Справочно: Количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере культуры, применивших нормативы коммунальных услуг
	22
	22
	22
	22
	22

	Справочно: Общее количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере культуры 
	22
	22
	22
	22
	22

	Справочно: Количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере физической культуры и спорта, применивших нормативы коммунальных услуг 
	7
	7
	7
	7
	7

	Справочно: Общее количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере физической культуры и спорта
	7
	7
	7
	7
	7

	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в том числе: (%)

- в сфере образования,

- в сфере культуры и спорта.
	25,9
	26,0
	26,1
	26,2
	26,3

	Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня (%)
	1,2
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательными программам, в общей численности детей этого возраста, (%)

в том числе:

-в сфере образования,

-в сфере культуры и спорта
	82,9
	83,0
	83,1
	83,2
	83,3

	Доля учреждений дополнительного образования, внедривших эффективный контракт с руководителем (%)
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности (%)
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	Доля детей, получающих дополнительное образование в двух и более учреждениях (%)
	26,1
	26,2
	26,2
	26,2
	26,3

	Доля детей, вовлечённых в реализацию волонтёрских проектов (от общего числа обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования) (%)
	9,6
	11,2
	11,2
	11,2
	11,2

	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, охваченных программными мероприятиями воспитательной направленности  (от общего числа обучающихся образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы) (%)
	76
	77
	77
	77
	77

	Проведение капитального и текущего ремонтов  в  муниципальных образовательных организациях дополнительного образования (количество)
	4
	4
	4
	4
	4

	Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Московской области и получающих услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (%)


	0
	0
	0
	0
	0

	Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области, процент

- в сфере образования;

- в сфере культуры;

- в сфере физической культуры и спорта.
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6

	Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма»

	Обеспечение качественными услугами финансового и методического сопровождения заявленного количества потребителей муниципальной услуги (%)
	 100
	100
	100
	100
	100

	Доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы коммунальных услуг (%)
	100
	100
	100
	100
	100

	Справочно: Количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования, применивших нормативы коммунальных услуг
	2
	2
	2
	2
	2

	Справочно: Общее количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования
	2
	2
	2
	2
	2


Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 

в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный 

прогноз ее развития

 
Дошкольное, общее и дополнительное образование

 В муниципальной системе общего образования городского округа Кашира функционируют 58 муниципальных образовательных учреждений (22 общеобразовательные школы, в числе которых 2 школы  с углубленным изучением отдельных предметов,1 общеобразовательная школа-интернат, 1 коррекционная школа-интернат, 28 учреждений для детей дошкольного возраста, 7 учреждений дополнительного образования, 1 учреждение дополнительного профессионального образования).

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях воспитывается 3174 детей.

В муниципальных общеобразовательных учреждениях начального, основного и среднего общего образования обучается 6579 обучающийся.

В муниципальных учреждениях дополнительного образования – 3307 школьников.

В муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства – 627 детей.

Поддержка и развитие дошкольного образования - одно из направлений социальной политики администрации городского округа Кашира.

В настоящее время в городском округе Кашира зарегистрировано 4869 детей дошкольного возраста, из них 2656 детей от 3 до 7-ми лет. Охват детей дошкольным образованием составил 67,9%.  Рост детского населения происходит за счет увеличения рождаемости и миграции населения. В целях обеспечения принципа равных возможностей в реализации прав детей на дошкольное образование, создания условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в городском округе Кашира введена в действие с 01.06.2013 года Единая электронная очередь. В настоящее время очередность детей от 0 до 3 лет в дошкольные образовательные учреждения составляет 565 человек, в том числе дети от 0 до 1 года – 300 человек; от 1 года до 2-х лет – 244 человека; от 2-х до 3-х лет – 21 человек. Задача решается путем повышения эффективности использования имеющихся мощностей – открытия новых групп после капитального и текущего ремонта. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 599) определена задача ликвидации к 2016 году очередей в дошкольные образовательные организации и обеспечения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. На 01.09.2016 года очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения отсутствует, а ввод в эксплуатацию нового дошкольного образовательного учреждения на 160 мест позволит обеспечить всех нуждающихся детей возможностью получения услуги дошкольного образования к 2019 году.

Сеть дошкольных образовательных учреждений округа состоит из 28 муниципальных дошкольных образовательных учреждений (17 городских и 11 сельских детских садов).

В дошкольных образовательных учреждениях функционирует 38 групп для детей ясельного возраста, 115 групп для детей от 3 до 7 лет, из них: 1 - круглосуточная группа, 19 - групп компенсирующей направленности (в том числе 2 группы для детей с ЗПР), открыты 2 логопедических пункта. Всего охвачено коррекционной специализированной помощью в дошкольных образовательных учреждениях городского округа Кашира 289 ребенка дошкольного возраста. 

Для всех детских садов городского округа Кашира определена задача по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Повышение качества образовательных услуг в дошкольных образовательных учреждениях достигается через обеспечение повышения уровня квалификационной подготовки педагогических и руководящих работников, качества условий организации образовательного процесса и создания развивающей предметно-пространственной среды. 

Одним из главных  условий гармоничного развития ребенка в дошкольном образовательном учреждении является обеспечение рационального питания. Все дошкольные образовательные учреждения работают по 10-дневному меню. Выполнение натуральных норм основных продуктов питания составляет в среднем 100%.

Очевидно, что достижение обозначенных целей и решение задач, стоящих перед системой дошкольного образования в городском округе Кашира, требует использования программно-целевого метода, поскольку они:

- входят в число приоритетов для формирования долгосрочных целевых программ  округа и области, а их решение позволяет обеспечить государственные гарантии прав каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование;

- не могут быть решены в пределах одного финансового года;

- носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества на территории городского округа Кашира.

В результате реализации Программы должны быть достигнуты следующие результаты:

- увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях;

- увеличение охвата услугами дошкольного образования детей в возрасте с 1 года до 7-ми лет;

- повышение качества услуг дошкольного образования;

- улучшение качественного уровня организации питания, в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями детей в пищевых веществах и энергии;

- улучшение кадрового обеспечения системы дошкольного образования и повышения профессионального уровня работников дошкольного образования;

- повышение активности и  компетенции родителей в вопросах воспитания детей дошкольного возраста;

- повышение открытости дошкольных образовательных учреждений;

- повышение эффективности использования бюджетных средств в дошкольном образовании;

- улучшение условий  содержания и образования детей, повышение эффективности использования материально-технической базы системы дошкольного образования.

В системе общего образования стоит задача создания в образовательных учреждениях условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (далее - ФГОС) и обеспечивающих безопасность образовательной среды, возможность использования современных образовательных технологий. В связи с ежегодным увеличением числа школьников, обучающихся по ФГОС, будут реализованы мероприятия, направленные на формирование в школах соответствующей материально-технической, учебно-методической базы, повышение квалификации педагогических и руководящих кадров, расширение возможностей информационных технологий в организации обучения школьников.

Важным фактором развития образования является создание современных условий обучающимся для занятий физической культурой и спортом, организации питания и медицинского обслуживания обучающихся, обеспечения возможности пользоваться широкополосным Интернетом (до 50 Мб/с в городских школах).

В рамках реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» во всех общеобразовательных учреждениях осуществлялись мероприятия по увеличению охвата организованным питанием, пропаганде рационального здорового питания, повышению культуры питания обучающихся, которые позволили улучшить организацию и увеличить процент охвата школьников организованным горячим питанием.

В настоящее время система школьного питания представлена следующим образом:

- 19 школьных стационарных столовых;

- 3 буфета - раздаточных;

- 20 общеобразовательных учреждений дополнительно предоставляют учащимся дополнительно буфетную продукцию.

Проблема обеспечения учащихся горячим питанием в общеобразовательных учреждениях городского округа Кашира остается достаточно актуальной (охват горячим питанием увеличился с 81% в 2014 году до 84% в 2016 году).

В 2016 году произведен текущий ремонт и оснащение школьных пищеблоков в 6 общеобразовательных учреждениях.

Реализация мероприятий позволит обеспечить качественное функционирование и развитие системы питания в общеобразовательных учреждениях улучшение здоровья детей и подростков.

Одной из проблем остается невысокая скорость доступа в Интернет,  что затрудняет эффективно использовать новые технологии и образовательные ресурсы в учебно-воспитательном процессе.

Особого внимания требует вопрос обеспечения в образовательных учреждениях безбарьерной среды для детей-инвалидов и  лиц с ограниченными возможностями здоровья. Необходима дальнейшая индивидуализация процесса обучения, которая предполагает создание условий для  полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Возникают проблемы в обучении детей трудовых мигрантов в связи с тем, что уровень владения ими русским языком различен  внутри полиэтнической группы и гораздо ниже, чем у русскоговорящих сверстников.  Повышение уровня владения русским языком обеспечивает детям трудовых мигрантов возможность повышения качества обучения, создает условие для личной успешности, социальной адаптации и косвенно влияет на снижение социальной напряженности в обществе.

Укрепление позиций русского языка призвано способствовать процессам культурной, языковой адаптации детей трудовых мигрантов, облегчению контактов с коренным населением на основе общепринятых в обществе норм поведения. 

В системе общего образования городского округа Кашира в целом обеспечивается хорошее качество образовательных результатов. В общеобразовательных учреждениях округа ведется целенаправленная работа по повышению качества образования. По итогам 2015-2016 учебного года 276 выпускников 11 классов и 598 выпускников 9 классов успешно сдали экзамены и получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании. 33 выпускника окончили школу с медалью «За особые успехи в учении» (2015 год – 51 выпускник).

Уровень обученности стабильно высокий: в 2016 году составил 99,7% (в 2015 году – 99,5%). 19 учащихся по итогам года оставлено на повторный год обучения (2015 год – 21 человек), 34 – переведено условно (2015 год – 34 человека). 

Внедрение системы альтернативного, разноуровневого обучения способствовало повышению качества образования в 2016 году до 48,7% (2015 г. – 43,7%). 2175 учащихся закончили учебный год на «хорошо» и «отлично», 627 учащихся получили похвальные листы, 142 – похвальные грамоты.
Анализ результатов ЕГЭ 2016 года показывает, что хорошее качество образования в городском округе Кашира подтвердили 276 выпускников. По результатам ЕГЭ 2016 года  83 выпускника набрали от 80 до 100 баллов, из них 1 выпускник набрал 100 баллов по русскому языку).

Показатель среднего тестового балла по нашему городскому округу несколько ниже данного показателя прошлого года по некоторым  предметам. Успешнее, чем в области, сданы экзамены по математике базового уровня на 0,5 балла, по географии – на 13,64 балла. 

Одной из проблем системы общего образования является наличие в округе школ, которые показывают стабильно низкий уровень качества образования. Это школы, в контингенте обучающихся которых высокую долю составляют дети из неполных семей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети мигрантов. Включенные в Программу адресные меры поддержки данной категории школ, направленные на перевод их в эффективный режим работы, позволят предотвратить риски формирования образовательного неравенства.

Перспективы формирования нового качества образования связаны также с обновлением его содержания и технологий, что будет обеспечено за счет мероприятий по комплексному сопровождению введения ФГОС и развитию инфраструктуры инновационной деятельности (участие в областных конкурсах общеобразовательных учреждений на присвоение статуса Региональных инновационных площадок, апробация и распространение перспективных образовательных моделей и методик). Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья будут предоставлены  возможности для освоения программ общего образования в дистанционной форме обучения и в форме инклюзивного образования, оказана поддержка в профессиональной ориентации. 

Повышению качества образования будут способствовать меры по развитию системы оценки качества образования, механизмов информационной открытости и обратной связи с потребителями образовательных услуг. 

Особые усилия  будут направлены на развитие современных инструментов информирования родителей обучающихся о качестве образования (электронные дневники, журналы, электронный документооборот).

На протяжении нескольких лет в районе продолжается планомерная и целенаправленная работа по развитию системы выявления, поддержки и последовательного сопровождения талантливых детей. Для увеличения числа призеров региональных и всероссийских олимпиад и конкурсов требуется  совершенствование и дальнейшее развитие мер поддержки одаренных детей,  образовательных учреждений с высоким уровнем достижений педагогических коллективов по образованию и воспитанию обучающихся.

 В городском округе Кашира созданы благоприятные условия для педагогических работников. В настоящее время средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений находится на уровне средней заработной платы по экономике региона. В перспективе до 2019 года необходимо обеспечить сохранение данного показателя не ниже достигнутого уровня.

Актуальными остаются проблемы старения педагогических кадров, недостаточной привлекательности профессии педагога для молодых талантливых выпускников образовательных организаций высшего образования, низкой динамики обновления компетенций в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов общего и дошкольного образования.

Сеть образовательных учреждений в городском округе Кашира, деятельность которых направлена на решение задач дополнительного образования детей, воспитания и социализации, представлена 4 учреждениями дополнительного образования. 

Несмотря на реализуемые в Московской области меры в подростковой и молодежной среде продолжается распространение алкоголизма, наркомании, насилия, ксенофобии. Значительным ресурсом в преодолении и профилактике указанных проблем обладает система дополнительного образования. Уровень охвата детей дополнительными образовательными программами в городском округе Кашира достаточно высок. Сеть учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства представлена тремя учреждениями, в которых обучаются 1505 детей. Огромное внимание на местном уровне власти уделяется системе выявления одаренных детей. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» учреждения дополнительного образования в сфере культуры и спорта приобрели статус учреждений предпрофессионального обучения, изменились не только требования к образовательным программам, но и возраст обучающихся. Теперь он составляет от 5 до 22 лет. 

Следует иметь в виду, что комфортность и современность оборудования учреждений увеличивают спрос на оказываемые ими услуги. 

Ремонт классов, замена парка музыкальных инструментов, укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием – одни из главных проблем, сдерживающих развитие дополнительного образования в сфере культуры.

Основной задачей в  области  безопасности  является обеспечение сохранности жизни и здоровья обучающихся (воспитанников) и сотрудников  учреждений, недопущения негативного воздействия антропогенных, техногенных и природных факторов,  предупреждение и своевременная ликвидация их возможных проявлений.

Комплекс мероприятий по обеспечению безопасности  подразделяется на два основных направления:

– защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

– профилактика терроризма и экстремизма.

Требует усиления антитеррористическая защищенность объектов образования. Проявлений  терроризма и экстремизма на территории городского округа Кашира за последние 10 лет не было, но усиление миграционных потоков в регион требует  особого внимания  к формированию  у молодежи терпимого отношения к представителям других национальностей.

Подготовку и обеспечение безопасности   необходимо  осуществлять  путём реализации комплекса мероприятий по  противопожарной безопасности, гражданской обороне, антитеррористической защищенности и охране труда.

Здания муниципальных образовательных учреждений построены более 30 лет назад, комплексного ремонта не проводилось с момента ввода их в эксплуатацию, поэтому серьезно встает проблема приведения зданий образовательных учреждений в соответствие современным требованиям и устранения замечаний надзорных органов.

С целью недопущения перехода общеобразовательных учреждений на обучение в две смены требуется дополнительное введение учебных мест в микрорайоне г. Кашира-1
Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной 

программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

 
Дошкольное, общее и дополнительное образование

 Необходимость для развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей в городском округе Кашира до 2021 года вызвана ростом численности детей в возрасте от 0 до 7 лет. Это потребует существенного роста расходов на строительство и содержание зданий образовательных организаций, развитие инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования.

Основным способом обеспечения доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет должно стать введение в эксплуатацию нового детского сада на 160 мест. Однако с учетом возможностей бюджета Московской области, а также прогнозируемого изменения демографического тренда после 2018 года должны получить развитие вариативные формы, осуществляться поддержка негосударственного сектора услуг дошкольного образования, внедряться механизмы государственно-частного партнерства. Это позволит ликвидировать очередность в дошкольные образовательные организации в 2019 году.

При этом для минимизации рисков ухудшения условий для жизнедеятельности и образования детей будут использованы эффективные механизмы регулирования и контроля качества услуг.

В условиях роста расходов на образование важной задачей станет внедрение современных механизмов финансового обеспечения и управления по результатам, а также моделей организации сети образовательных учреждений, обеспечивающих эффективное использование ресурсов.

Рост благосостояния населения, в том числе – увеличение доли среднего класса, обусловит повышение уровня требований к качеству услуг дошкольного, общего и дополнительного образования. Для удовлетворения этих требований будет создана современная система оценки и стимулирования качества образования.

Важнейшим инструментом решения данной задачи станет введение эффективного контракта с педагогическим работниками и руководителями образовательных учреждений, который предусматривает обеспечение их заработной платы на уровне не ниже средней по экономике Московской области. Одновременно будут введены современные требования к производительности и результативности труда педагогических работников. Это позволит преодолеть тенденцию «старения» кадрового состава, привлечь в образовательные организации талантливую молодежь, расширить возможности для карьерного роста и профессионального развития педагогов. 

Для удовлетворения запросов населения к качеству условий обучения во всех образовательных организациях необходимо создание современной инфраструктуры для учебы, занятий физкультурой и спортом, питания обучающихся.

Для решения проблемы дифференциации качества образования будут реализованы меры по поддержке общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, включающие действия по укреплению ресурсного и кадрового потенциала, развитию дистанционных образовательных технологий, интеграции в образовательный процесс социокультурных ресурсов. 

Будут реализованы меры по поддержке общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные проекты и программы. Это позволит сохранить и расширить сектор общеобразовательных учреждений, конкурентоспособных на общероссийском и международном уровне.

Для обеспечения доступности качественных образовательных услуг в том числе – профильного обучения, для детей в сельской местности, детей с ограниченными возможностями здоровья будут реализованы современные модели электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. Наряду с этим должен увеличиться масштаб распространения инклюзивного образования, в том числе – за счет мер по созданию в образовательных учреждениях безбарьерной среды. 

Будут реализованы специальные меры по культурной и языковой адаптации детей из семей мигрантов (дистанционное обучение русскому языку – по мере необходимости).

Для эффективного решения проблемы обеспечения обучающихся качественным и здоровым питанием необходимо продолжить работу по:

- созданию условий для обеспечения всех обучающихся доступным качественным полезным питанием;

- проведению мероприятий по модернизации школьных столовых;

-обновлению технологического и холодильного оборудования пищеблоков общеобразовательных учреждений, оснащение пищеблоков современным оборудованием; 

- оснащению обеденных залов современной мебелью. 

Реализация мероприятий позволит создать условия для повышения реального уровня безопасности, обеспечения защищенности объектов образования.

 По предварительным оценкам реализация программных мероприятий по сравнению с 2016 годом должна привести к следующим изменениям:
- созданию условий для снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в учреждениях, 

- снижению уровня аварийности на объектах   образования,

- улучшению качества подготовки участников образовательного процесса по вопросам гражданской обороны ,пожарной безопасности, противодействия экстремизму и терроризму.

Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Масштабность и сложность решаемых в рамках муниципальной программы проблем обуславливает необходимость выделения в ее рамках четырех подпрограмм:

– подпрограмма I «Дошкольное образование»;

– подпрограмма II «Общее образование»;

– подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 

– подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма».

Подпрограмма I «Дошкольное образование» направлена на решение проблемы, связанной с обеспечением доступности и повышения качества услуг дошкольного образования. Для ее решения в подпрограмме определены пять задач, в том числе – задача по ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации и развитие инфраструктуры дошкольного образования. Данная подпрограмма обеспечивает достижение одного из основных результатов– 100 процентов доступа к услугам дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования.

Подпрограмма II «Общее образование» направлена на решение проблемы доступности и повышения качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики региона и округа, внедрения механизмов его оценки, повышения уровня информационной прозрачности системы образования. В рамках подпрограммы должно быть обеспечено выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2015 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций должна составлять не менее 100 процентов от средней заработной платы в экономике Московской области, а педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 100 процентов к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области.

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» направлена на решение проблем, связанных с обеспечением доступности дополнительного образования детей, профилактикой асоциальных явлений. В рамках подпрограммы выделены задачи, одной из которых является формирование системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей. Данная подпрограмма обеспечит выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 « О мерах по реализации государственной политики в области науки и образования» по показателю – не менее 90 процентов детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены дополнительными образовательными программами. Подпрограмма также нацелена на повышение качества системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства посредством улучшения материально-технической базы и обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.
Подпрограмма IV «Обеспечивающая программа» направлена на обеспечение выполнения функций Управления образования администрации городского округа Кашира и муниципальных учреждений образования, обеспечивающих финансовое и методическое сопровождение учебного процесса.
Описание целей и задач муниципальной программы и подпрограмм

Цель муниципальной программы сформулирована с учетом требований Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 07.05.2012 №599, направленных на совершенствование государственной политики в области образования и науки, социальной сфере.

Целью муниципальной программы является: обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодёжи, удовлетворение потребности муниципальных образовательных учреждений округа в кадрах высокой квалификации.
Задачи муниципальной программы:

Первая задача – обеспечение доступности образовательных услуг через развитие сети учреждений и внедрение современных организационно-экономических моделей предоставления образовательных услуг.

Вторая задача – обновление содержания и технологий образования, состава и компетенций педагогических кадров для обеспечения высокого качества образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

Третья задача – обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их безопасной жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, социальной адаптации и самореализации.

Четвертая задача - обеспечение безопасных условий во время проведения учебно-воспитательного и производственного процессов.
Пятая задача – развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, приведение зданий и помещений образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями.

Цель подпрограммы I – обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования.

Задачи подпрограммы I:

1. Обеспечение 100 %  доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

3. Повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций.

4. Обновление содержания дошкольного образования.

5. Формирование системы профессиональной компетенции современного педагога дошкольного образования.

6. Реализация мероприятий «Чистая вода»: установка озонофильтрующих систем «ОЗОН-М» (анализ воды, подбор фильтра, монтаж оборудования и внутренних систем водоснабжения и канализования) в дошкольных образовательных учреждениях.
Цели подпрограммы II: 

– обеспечение доступности и высокого качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики городского округа Кашира, независимо от места жительства, социального и материального положения семей и состояния здоровья обучающихся;

- повышение качества образования через предоставление объективной информации о качестве образования, обеспечение информационной открытости системы образования и обратной связи с потребителями образовательных услуг.

Задачи подпрограммы II:

1. Увеличение доли обучающихся по  федеральным государственным образовательным стандартам.
2. Снижение доли обучающихся в государственных(муниципальных) общеобразовательных организациях занимающихся  во вторую смену 

3. Развитие инновационной инфраструктуры общего образования.

4. Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.

5. Реализация механизмов для выявления и развития талантов детей.

6. Обеспечение информационной прозрачности системы образования.

7. Организация просветительской работы и информационного обеспечения.

Реализация мероприятий «Чистая вода»: установка озонофильтрующих систем «ОЗОН-М» (анализ воды, подбор фильтра, монтаж оборудования и внутренних систем водоснабжения и канализования) в бюджетных общеобразовательных учреждениях.
Цели подпрограммы III:

1. Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования, системы воспитания, профилактики асоциальных явлений и психолого-социального сопровождения детей; 

2. Достижение качественных результатов социализации, самоопределения и развития потенциала личности. 

3. Совершенствование системы дополнительного  образования в сфере культуры и искусства городского округа Кашира, направленной на удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.

Задачи подпрограммы III:

1. Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.

2. Развитие инфраструктуры, интеграции деятельности образовательных учреждений сферы образования, культуры, физической культуры и спорта, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования.

3. Модернизация системы воспитательной и психолого-социальной работы в системе образования, направленных на: - воспитание российской гражданской идентичности, уважения к этнической принадлежности, ответственного отношения к образованию, труду, окружающим людям и природе; - формирование ценностей коммуникативной компетенции, здорового и безопасного образа жизни, традиционной семьи, эстетической культуры личности.

4. Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов.

Цель подпрограммы IV - совершенствование системы финансового и методического обеспечения муниципальных образовательных учреждений.
Задачи подпрограммы IV:

1. Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений образования, обеспечивающих финансовое и методическое сопровождение учебного процесса.
Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 07.05.2012 № 599).
Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Подпрограмма I включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач муниципальной программы в системе дошкольного образования:

– Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

– Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования;

– Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая  реконструкцию со строительством пристроек);

–Проведение капитального, текущего ремонта в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Московской области;

– Обеспечение повышения качества услуг дошкольного образования через формирование новых финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов;

– Финансовое обеспечение обновления содержания дошкольного образования
– Комплекс мер по формированию системы профессиональной компетенции современного педагога дошкольного образования;

– Проведение мероприятий «Чистая вода»: установка озонофильтрующих систем «ОЗОН-М» (анализ воды, подбор фильтра, монтаж оборудования и внутренних систем водоснабжения и канализования) в дошкольных образовательных учреждениях.

Необходимость осуществления данных мероприятий определяется задачами, определенными Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 07.05.2012 № 599, Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» (далее – план), утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года № 2620, Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», а также необходимостью создания условий для реализации норм Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
Указанные мероприятия окажут влияние на достижение показателей, предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 07.05.2012  № 599:
– обеспечение соответствия средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений средней заработной плате в сфере общего образования в соответствующем регионе;

– достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Подпрограмма II включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач муниципальной программы в системе общего образования:

– Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций;

– Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; 

– Создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены ;
– Повышение социального и профессионального статусов педагогических работников, в том числе поощрение лучших учителей, выплата премий Губернатора Московской области работникам образовательных организаций;

– Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях;

– Проведение капитального, текущего ремонта в муниципальных общеобразовательных учреждениях Московской области;

– Поддержка русского языка как основы развития интеграционных процессов;

– Апробация научно-методических рекомендаций по организации работы педагогического работника на уроках русского языка с учетом задач речевой и социокультурной адаптации детей из семей мигрантов. Использование дистанционных образовательных технологий для обучения русскому языку детей из семей мигрантов;
– Проведение обучающих семинаров, совещаний по внедрению новых систем электронного документооборота в общеобразовательных учреждениях;
– Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций;

– Совершенствование инновационной инфраструктуры общего образования;

– Реализация мер по обновлению состава и компетенций работников, создание механизмов мотивации работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;

– Организация праздничных, культурно-массовых и иных мероприятий муниципального значения для педагогических работников;

– Курсовая подготовка работников общеобразовательных учреждений, в том числе в бюджетных и казенных общеобразовательных учреждениях;
– Создание условий для выявления и развития талантов детей;

–Развитие механизмов информационной открытости и институтов общественного участия в управлении образованием и повышении качества образования;

– Организация просветительской работы и информационного обеспечения;

– Установка озонофильтрующих систем «ОЗОН-М» (анализ воды, подбор фильтра, монтаж оборудования и внутренних систем водоснабжения и канализования)в  общеобразовательных учреждениях.
Необходимость осуществления данных мероприятий определяется задачами, обозначенными в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 07.05.2012 № 599, Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 722-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки"», Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», а также необходимостью создания условий для реализации норм Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации». В рамках подпрограммы планируется обеспечение сохранение достигнутого значения показателя, определенного в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599: «доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе». 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

Подпрограмма III включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач муниципальной программы в системе дополнительного образования:

– Совершенствование системы дополнительного образования, направленное на удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии;
– Развитие системы конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи;
– Развитие кадрового потенциала образовательных организаций системы дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей;
– Обновление инфраструктуры, кадрового потенциала,  интеграции деятельности образовательных учреждений, культуры, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования;
– Поддержка детей и молодежи, проявивших способности в области искусства, науки, физической культуры и спорта в форме премий (грантов); 
– Реализация мер, направленных на воспитание детей, развитие школьного спорта и формирование здорового образа жизни; 
– Строительство и реконструкция учреждений дополнительного образования; 
– Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования; 
– Реализация "пилотных проектов" обновления содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей;
– Формирование муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации;

– Совершенствование системы воспитательной и психолого-социальной работы в системе образования;
– Совершенствование деятельности детских молодежных и детских общественных объединений;

– Организационно-методическая и информационная поддержка работы семейных клубов, управляющих советов и других форм участия родительской общественности в образовательном процессе;

– Разработка и внедрение модели системы выявления и учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в специальном сопровождении в образовательном процессе и семье;

– Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4
Подпрограмма VI включает основные мероприятия по выполнению функций муниципальных учреждений образования, обеспечивающих финансовое и методическое  сопровождение учебного процесса:
– Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа Кашира;

– Методическое, информационное сопровождение реализации  муниципальной программы городского округа Кашира.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Доступ к услугам дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования – 100 процентов.

Уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 100 процентов от средней заработной платы в сфере общего образовании Московской области. 
Уровень средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений – не менее 100 процентов от средней заработной платы по экономике Московской области.

Охват детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами – не менее 90 процентов.

Увеличение до 8,5 процентов доли детей и молодежи, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сфере образования, до 8,0 процентов – в сфере культуры и спорта, от общего количества детей и юношества в возрасте от 5 до 22 лет.
Планируемые результаты реализации подпрограмм 

Планируемые результаты реализации подпрограммы I:

– 100 процентов воспитанников дошкольных образовательных учреждений будут обучаться по образовательным программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

– 100 процентов воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающимся в услуге дошкольного образования, будет предоставлена возможность получения дошкольного образования;

– среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений будет соответствовать среднемесячной заработной плате организаций общего образования в Московской области;

 – 100 процента составит доля педагогических работников, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений;

– 100 процентов педагогических работников дошкольных образовательных учреждений пройдут повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку.

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2:

– не менее 90 процентов обучающихся общеобразовательных учреждений будут иметь возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями к условиям образования;

– не менее 70 процентов обучающихся будут обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования;

– отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ сократится с 1,7 до 1,53 единиц;

– среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений – 100 процентов от среднемесячной заработной платы в экономике Московской области;

– оценка деятельности образовательных учреждений будет осуществляться на основе показателей эффективности их деятельности; 

– будет сформирован механизм использования результатов, полученных в системе оценки качества образования, для повышения эффективности управления и образовательной деятельности;

– 97 процентов образовательных учреждений будут обеспечивать доступность потребителям информации о своей деятельности на официальных сайтах;

– в 97 процентах образовательных учреждений будут действовать коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделенные полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам образовательной и финансово-хозяйственной деятельности;

– будет обеспечен рост компетентности управленческих и педагогических кадров в сфере педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур.

Планируемые результаты подпрограммы 3:

- увеличение доли детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, до 90 процентов (в общей численности детей и молодежи в возрасте от  5 до18 лет);

 - увеличение до  77 процентов охвата обучающихся образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, программными мероприятиями воспитательной направленности  (от общего числа обучающихся образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы);

- повышение среднемесячной заработной платы педагогов государственных (муниципальных) учреждений дополнительного образования до 100 процентов по  отношению к среднемесячной заработной плате в Московской области;

- в 100 процентах учреждений дополнительного образования будет обеспечен переход на эффективный контракт с руководителем;

- увеличение до 49 процентов доли родителей детей, посещающих учреждения дополнительного образования, удовлетворенных качеством предоставляемой информации об услугах дополнительного образования детей  (в общей численности родителей детей, посещающих организации дополнительного образования);

- привлечение не менее 15 процентов семей детей - обучающихся  общеобразовательных учреждений к управлению общеобразовательным учреждением (от общего количества семей детей – обучающихся в общеобразовательных учреждениях);

- привлечение не менее 32 процентов обучающихся общеобразовательных учреждений к участию в различных формах  детского самоуправления (от общего числа обучающихся образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы);

- охват не менее 50  процентов обучающихся общеобразовательных учреждений психолого-педагогическими программами (от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений);

- снижение до 2,2 процента удельного веса подростковой преступности (отношение количества раскрытых преступлений, совершенных несовершеннолетними, к общему количеству раскрытых преступлений, совершенных в городском округе Кашира);

- снижение до 0,7 процента доли обучающихся общеобразовательных учреждений, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, выявленных в результате проведения профилактических диагностических мероприятий в соответствии с законодательством  Российской Федерации;

- увеличение до 26,3 процентов доли детей и молодежи, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сфере образования, в сфере культуры, от общего количества детей и юношей в возрасте от 5 до 18 лет.

Планируемые результаты подпрограммы 4:

- обеспечение качественными услугами финансового и методического сопровождения заявленного количества потребителей муниципальной услуги.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

муниципальной программы «Образование городского округа Кашира» на 2017 - 2021 годы.
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	Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач 
	Единица измерения
	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)
	Планируемое значение показателя по годам реализации

	
	
	Бюджет городского округа Кашира
	Другие источники (в разрезе)
	
	
	
	1-й год реализации программы
	2-й год реализации программы
	3-й год реализации программы
	4-й год реализации программы
	5-й год реализации программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Подпрограмма I «Дошкольное образование»

	1.
	Обеспечение 100 % доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
	615394,1

	1803402,5

	Доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы коммунальных услуг(%)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	
	Справочно: Количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования, применивших нормативы коммунальных услуг
	единиц
	28
	28
	28
	28
	28
	28

	
	
	
	
	Справочно: Общее количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования
	единиц
	28
	28
	28
	28
	28
	28

	
	
	
	
	Выполнение натуральных норм  в дошкольных образовательных учреждениях (%)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	
	Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области, (%)
	шт.
	104,3
	109,5
	109,5
	109,5
	109,5
	109,5

	
	
	
	
	Доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов (%)
	%
	35
	30
	35
	35
	30
	35

	
	
	
	
	Выплата компенсации части родительской  платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) исходя из списочного состава детей и порядка расходования субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования (%)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет
	37649,1

	0,0

	Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году (%)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	
	Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (на конец  года) (%)

	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	
	Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников, шт.
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Повышение  эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций
	0,0

	0,0

	Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет (чел.)
	человек
	3174
	3174
	3400
	3400
	3400
	3400

	4.
	Обновление содержания дошкольного образования
	0,0


	0,0


	Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений (%)
	%
	60
	90
	100
	100
	100
	100

	5.
	Формирование системы профессиональной компетенции  современного педагога дошкольного образования
	0,0

	0,0

	Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений (%)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	6.
	Реализация мероприятий «Чистая вода»: установка озонофильтрующих систем «ОЗОН-М» (анализ воды, подбор фильтра, монтаж оборудования и внутренних систем водоснабжения и канализования) в дошкольных образовательных учреждениях
	0,0

	0,0

	Выполнение работ по установке озонофильтрующих систем «ОЗОН-М»(%)
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма II «Общее образование»

	1.
	Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам
	338818,7
	2688842,6
	Дети от 6,5 до 18 лет (чел.)

	Чел.
	6545
	6579
	6650
	6700
	6700
	6700

	
	
	
	
	Доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы коммунальных услуг(%)

	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	
	Справочно: Количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования, применивших нормативы коммунальных услуг
	единиц
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	
	
	
	
	Справочно: Общее количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования
	единиц
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	
	
	
	
	Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, (%)
	%
	68,9
	78,8
	89,2
	93,5
	97,7
	100

	
	
	
	
	Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, (%)
	%
	124,8
	116,2
	110,2
	104,3
	104,3
	104,3

	
	
	
	
	Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, (%)
	Процент от общего количества учащихся в общеобразовательных учреждениях
	87,5
	88,5
	90
	90
	90
	90

	
	
	
	
	Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ
	Процент от общего количества учащихся в общеобразовательных учреждениях
	1,58
	1,55
	1,53
	1,53
	1,53
	1,53

	
	
	
	
	Количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных учреждениях
	Процент от общего количества учащихся
	21
	22,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0

	
	
	
	
	Доля общеобразовательных организаций, перешедших на электронный документооборот (электронные системы управления), в общей численности общеобразовательных организаций (%)

	Количество образовательных учреждений
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2. 
	Снижение доли обучающихся в государственных(муниципальных) общеобразовательных организациях занимающихся  во вторую смену
	153437,8

	168219,2

	Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, из них количество созданных мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании общеобразовательной организации
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Доля обучающихся во вторую смену (%)
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников, шт.
	Процент от общего количества учащихся
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, (%)
	ед.
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	
	Уровень удовлетворенности населения качеством общего образования (от числа опрошенных) (%)
	ед.
	71
	73
	75
	75
	75
	75

	
	
	
	
	Доля общеобразовательных учреждений, включенных в региональную инфраструктуру инновационной деятельности, в общей численности общеобразовательных учреждений
	%
	54
	58
	62
	62
	62
	62

	
	
	
	
	Повышение процента охвата горячим питанием обучающихся (%)
	%
	84
	85
	87
	88
	88
	88

	
	
	
	
	Обеспечение бесплатным горячим питанием льготных категорий учащихся (%)
	%
	29
	30
	31
	32
	32
	32

	
	
	
	
	Обеспечение бесплатным питанием воспитанников МКОУ «Каширская коррекционная общеобразовательная школа-интернат» (%)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	
	Обеспечение питанием воспитанников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат» (%)

	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	
	Проведение ежеквартального мониторинга охвата питанием школьников (количество учреждений)
	%
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	
	
	
	
	Закупка и монтаж технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания; капитальный, текущий ремонт школьных пищеблоков, залов питания столовых общеобразовательных организаций (количество учреждений)
	Количество образовательных учреждений
	6
	3
	3
	3
	3
	3

	3.
	Развитие инновационной инфраструктуры общего образования
	2000,0

	0,0
	Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, в которых согласно зарегистрированному уставу создан орган самоуправления, реализующий государственно-общественный характер управления, участвующий в оценке качества образования (%)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4.
	Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию     
	0,0

	0,0
	Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений (%)
	%
	14
	14
	15
	16
	17
	17

	5.
	Реализация механизмов для выявления и развития талантов детей
	1160,0

	0,0
	Доля обучающихся (физических лиц) общеобразовательных учреждений, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи на муниципальном уровне (%)
	%
	0,55
	0,58
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	
	
	
	
	Доля обучающихся (физических лиц), принявших участие в очных и  дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями (кроме Всероссийской олимпиады школьников) (%)

	%
	7,93
	7,97
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0

	6.
	Обеспечение информационной прозрачности системы образования

	0
	0
	Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью системы образования (от числа опрошенных) (%)
	%
	40
	45
	50
	50
	50
	50

	
	
	
	
	Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе общеобразовательных учреждений (%)
	Количество образовательных учреждений
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	7.
	Организация просветительской работы и информационного обеспечения
	0,0
	0,0
	Оформление и обновление стендов для родителей с актуальной информацией (количество учреждений)
	Количество образовательных учреждений
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	
	
	
	
	Выделение информационного поля на сайтах образовательных организаций для регулярных рубрик, отражающих вопросы рационального питания, особенности питания детей и подростков. Пропаганда рационального питания, как залога здоровья детей и подростков (количество учреждений)
	Периодичность
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	
	
	
	
	Организация семинаров, конференций, круглых столов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	Периодичность
	1 раз в год
	1 раз в год
	1 раз в год
	1 раз в год
	1 раз в год
	1 раз в год

	
	
	
	
	Организация и проведение конкурса общеобразовательных учреждений по реализации профилактической программы «Разговор о правильном питании»
	В соответствии с учебным планом образовательных учреждений
	1 раз в год
	1 раз в год
	1 раз в год
	1 раз в год
	1 раз в год
	1 раз в год

	
	
	
	
	Обучение школьников культуре и основам здорового питания в рамках реализации учебных программ по биологии, химии, технологии (количество учреждений)
	Количество образовательных учреждений
	21
	21
	21
	21
	21
	21

	
	
	
	
	Проведение внеклассных занятий и бесед с детьми по проблемам здорового питания
	%
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	8.
	Реализация мероприятий «Чистая вода»: установка озонофильтрующих систем «ОЗОН-М» (анализ воды, подбор фильтра, монтаж оборудования и внутренних систем водоснабжения и канализования) в бюджетных общеобразовательных учреждениях
	0,0
	0,0
	Выполнение работ по установке озонофильтрующих систем «ОЗОН-М»
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
	
	
	
	
	
	4
	4
	4
	4
	4

	1.
	Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
	575388,5

	30742,8

	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет, занятых в образовательных организациях дополнительного образования (%)
	процент
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1

	
	
	
	
	Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области, процент

- в сфере образования;

- в сфере культуры;

- в сфере физической культуры и спорта.
	процент
	91,5
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6

	
	
	
	
	Доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы коммунальных услуг (%)
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	
	Справочно: Количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования, применивших нормативы коммунальных услуг 
	единиц
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	
	
	
	Справочно: Общее количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования 
	единиц
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	
	
	
	Справочно: Количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере культуры, применивших нормативы коммунальных услуг
	единиц
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	
	
	
	
	Справочно: Общее количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере культуры 
	единиц
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	
	
	
	
	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в том числе: (%)

- в сфере образования,

- в сфере культуры и спорта.
	процент
	25,8
	25,9
	26,0
	26,1
	26,2
	26,3

	
	
	
	
	Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня (%)
	процент
	1,1
	1,2
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	
	
	
	
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательными программам, в общей численности детей этого возраста, (%)

в том числе:

-в сфере образования,

-в сфере культуры 
	процент
	82,8
	82,9
	83,0
	83,1
	83,2
	83,3

	
	
	
	
	Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Московской области и получающих услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (%)
	процент
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности, (%)
	объектов
	8,1
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	
	
	
	
	Проведение капитального и текущего ремонтов  в  муниципальных образовательных организациях дополнительного образования (количество)
	процент
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	2. 
	Развитие инфраструктуры, интеграции деятельности образовательных учреждений, культуры, физической культуры и спорта, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования

	500,0

	0,0

	Доля учреждений дополнительного образования, внедривших эффективный контракт с руководителем (%)
	процент
	90
	100
	100
	100
	100
	100

	3. 


	Модернизация системы воспитательной и психолого-социальной работы в системе образования направленных на:
- воспитание российской гражданской идентичности, уважения к этнической принадлежности, ответственного отношения к образованию, труду, окружающим людям и природе;  
- формирование ценностей коммуникативной компетенции, здорового и безопасного образа жизни, традиционной семьи, эстетической культуры личности
	0,0

	0,0

	Доля детей, вовлечённых в реализацию волонтёрских проектов (от общего числа обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования) (%)
	процент
	7,2
	9,6
	11,2
	11,2
	11,2
	11,2

	
	
	
	
	Доля детей, получающих дополнительное образование в двух и более учреждениях (%)
	процент
	26,0
	26,1
	26,2
	26,2
	26,2
	26,3

	
	
	
	
	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, охваченных программными мероприятиями воспитательной направленности  (от общего числа обучающихся образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы) (%)
	процент
	75,2
	76
	77
	77
	77
	77

	4.
	Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов
	0,0

	19865,0

	Организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма»

	1. 
	Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений образования, обеспечивающих финансовое и методическое сопровождение учебного процесса
	202667,0
	0,1

	Обеспечение качественными услугами финансового и методического сопровождения заявленного количества потребителей муниципальной услуги
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	
	Доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы коммунальных услуг
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	
	Справочно: Количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования, применивших нормативы коммунальных услуг
	единиц
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	Справочно: Общее количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования
	единиц
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	


Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы
«Образование городского округа Кашира» на 2017-2021 годы
	№
п/п
	Задачи, направленные на достижение цели
	Показатели, характеризующие достижение цели
	Единица измерения


	Методика расчета 

показателя 


	Значения 

базовых 

показателей
	Статистические источники

 получения информации
	Периодичность 

представления

	Подпрограмма «Дошкольное образование»

	1
	Обеспечение 100 % доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
	Доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы коммунальных услуг(%)
	%
	Доля учреждений, применивших нормативы коммунальных услуг в общей численности учреждений х 100 процентов
	100
	Данные мониторинга
	Один раз в год

	
	
	Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области, (%)
	шт.
	Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области х 100 процентов
	104,3
	Данные государственной статистики, данные ЕИС
	Один раз в год

	
	
	Доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов (%)

	%
	Количество педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций х 100 процентов 
	35
	Данные государственной статистики, данные ЕИС
	Один раз в год

	
	
	Выплата компенсации части родительской  платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) исходя из списочного состава детей и порядка расходования субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования (%)
	%
	Отношение численности детей, родителям которым выплачена компенсация части родительской  платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) исходя из списочного состава детей и порядка расходования субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования в общей численности детей х 100 процентов 
	100
	Данные государственной статистики, данные ЕИС
	Один раз в год

	2
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет
	Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (на конец года)
	процент
	Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (на конец года) х100 процентов
	100
	Данные государственной статистики, данные ЕИС
	Один раз в год

	
	
	Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году
	процент
	Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году
	56
	Данные государственной статистики, данные ЕИС
	Один раз в год

	
	
	Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников
	шт.
	Фактическое количество
	0
	Данные государственной статистики, данные ЕИС
	Один раз в год

	3
	Повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций
	Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет
	Чел.
	Фактическое количество
	100
	Данные РСЭМ.

Данные государственной статистики.
	Один раз в год

	4
	Обновление содержания дошкольного образования
	Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений
	процент
	Отношение численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, к общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений * 100 процентов
	60
	Данные государственной статистики.
	Один раз в год

	5
	Формирование системы профессиональной компетенции  современного педагога дошкольного образования
	Удельный вес численности педагогических работников  дошкольных образовательных учреждений, имеющих педагогическое образование,  в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений
	процент
	Отношение численности педагогических работников  дошкольных образовательных учреждений, имеющих педагогическое образование,  к общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений * 100 процентов


	75
	Данные государственной статистики.
	Один раз в год

	6
	Реализация мероприятий «Чистая вода»: установка озонофильтрующих систем «ОЗОН-М» (анализ воды, подбор фильтра, монтаж оборудования и внутренних систем водоснабжения и канализования) в дошкольных образовательных учреждениях
	Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, оборудованных системами,  в общей численности дошкольных образовательных учреждений
	процент
	Отношение численности дошкольных образовательных учреждений, оснащенных системами, к общей численности дошкольных образовательных учреждений * 100 процентов


	100
	Данные государственной статистики.
	Один раз в год

	Подпрограмма «Общее образование»

	1.
	Увеличение доли обучающихся по  федеральным государственным образовательным стандартам
	Дети от 6,5 до 18 лет (чел.)
	Чел.
	Количество детей
	6582
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	
	Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, (%)

	%
	Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности× 100 процентов
	124,8
	Данные государственной статистики
	Один раз в квартал

	
	
	Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, (%)
	%
	Отношение численности обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам  к общей численности обучающихся по программам общего образования
	68,9
	Данные государственной статистической отчетности 

	Один раз в год

	
	
	Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, (%)
	%
	Отношение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений х100 процентов
	87,5
	Специальное мониторинговое исследование, форма государственной статистической отчетности 
	Один раз в год

	
	
	Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ
	%
	Отношение среднего взвешенного балла 10 процентов общеобразовательных школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему взвешенному баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ
	1,58
	Результаты ЕГЭ
	Один раз в год

	
	
	Количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных учреждениях
	Процент от общего количества учащихся
	Отношение количества компьютеров общеобразовательных организациях к общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях х 100 процентов 
	20,1
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	
	Доля общеобразовательных организаций, перешедших на электронный документооборот (электронные системы управления), в общей численности общеобразовательных организаций (%)
	Количество образовательных учреждений
	Отношение количества общеобразовательных организаций, перешедших на электронный документооборот (электронные системы управления), к общей численности общеобразовательных организаций х 100 процентов
	100
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	2
	Снижение доли обучающихся в государственных(муниципальных) общеобразовательных организациях занимающихся  во вторую смену
	Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, из них количество созданных мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании общеобразовательной организации
	Количество образовательных учреждений
	Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, из них количество созданных мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании общеобразовательной организации
	0
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	
	Доля обучающихся во вторую смену (%)
	%
	Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проводится ежеквартальный мониторинг охвата питанием школьников
	22
	Данные государственной статистики
	Ежеквартально 

	
	
	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, (%)
	%
	Отношение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, ременными требованиями, занимающихся в одну смену к общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений х 100 процентов
	100
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	
	Доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы коммунальных услуг(%)
	%
	
	
	
	

	
	
	Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, (%)
	Процент от общего количества учащихся в общеобразовательных учреждениях
	Отношение численности обучающихся общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание к общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений * 100 процентов
	84
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	
	Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников, шт.
	Фактическое количество
	Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников
	0
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	
	Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью системы образования (от числа опрошенных) (%)
	%
	Отношение численности респондентов удовлетворенных информационной открытостью системы образования к общему числу опрошенных*100
	40
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	
	Обеспечение бесплатным горячим питанием льготных категорий учащихся (%)
	%
	Отношение численности обучающихся льготных категорий, получающих бесплатное горячее питание к общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений * 100 процентов
	29
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	
	Повышение процента охвата горячим питанием обучающихся (%)
	%
	Отношение численности воспитанников, получающих питание к общей численности обучающихся общеобразовательного учреждения * 100 процентов

	100
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	
	Проведение ежеквартального мониторинга охвата питанием школьников (количество учреждений)
	%
	Отношение численности воспитанников, получающих бесплатное питание к общей численности обучающихся общеобразовательного учреждения * 100 процентов
	100
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	
	Обеспечение питанием воспитанников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат» (%)
	%
	Отношение численности воспитанников, получающих бесплатное питание к общей численности обучающихся общеобразовательного учреждения * 100 процентов
	100
	Данные мониторинга
	

	
	
	Обеспечение бесплатным питанием воспитанников МКОУ «Каширская коррекционная общеобразовательная школа-интернат» (%)
	%
	Отношение численности воспитанников, получающих бесплатное питание к общей численности обучающихся общеобразовательного учреждения * 100 процентов
	100
	Данные мониторинга
	Два раза в год

	
	
	Закупка и монтаж технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания; капитальный, текущий ремонт школьных пищеблоков, залов питания столовых общеобразовательных организаций (количество учреждений)
	ед.
	Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, для которых будет произведена закупка и монтаж технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания; капитальный, текущий ремонт школьных пищеблоков, залов питания столовых
	6
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	3
	Развитие инновационной структуры общего образования
	Доля общеобразовательных учреждений, включенных в региональную инфраструктуру инновационной деятельности, в общей численности общеобразовательных учреждений
	%
	Отношение количества общеобразовательных учреждений, работающих в условиях реализации инновационных образовательных проектов, к общей численности общеобразовательных учреждений*100 процентов
	54
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	
	Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, в которых согласно зарегистрированному уставу создан орган самоуправления, реализующий государственно-общественный характер управления, участвующий в оценке качества образования (%)
	%
	Отношение количества общеобразовательных учреждений, в которых согласно зарегистрированному уставу создан орган самоуправления, реализующий государственно-общественный характер управления, участвующий в оценке качества образования к общему количеству общеобразовательных учреждений*100 процентов
	100
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	4
	Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию
	Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений (%)
	%
	Отношение количества учителей в возрасте до 30 лет к общей численности учителей общеобразовательных учреждений *100 процентов
	14
	Данные ЭМ ННШ
	Один раз в год

	5
	Реализация механизмов для выявления и развития талантов детей
	Доля обучающихся (физических лиц) общеобразовательных учреждений, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи на муниципальном уровне (%)
	%
	Отношение численности обучающихся (физических лиц) в общеобразовательных учреждениях, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи на муниципальном уровне  к  общей численности обучающихся*100 процентов
	0,55
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	
	Доля обучающихся (физических лиц), принявших участие в очных и  дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями (кроме Всероссийской олимпиады школьников) (%)
	%
	Отношение численности обучающихся (физических лиц), приявших участие в очных  и дистанционных олимпиадах для школ, проводимых сторонними организациями и учреждениями (кроме всероссийской олимпиады школьников) к общей численности обучающихся
	7,93
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	6
	Обеспечение  информационной открытости образования


	Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью системы образования (от числа опрошенных) (%)
	%
	Отношение численности респондентов удовлетворенных информационной открытостью системы образования к общему числу опрошенных*100
	40
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	
	Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе общеобразовательных учреждений (%)
	Количество образовательных учреждений
	Отношение количества общеобразовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, к общему количеству общеобразовательных учреждений*100 процентов
	100
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	7.
	Организация просветительской работы и информационного обеспечения
	Оформление и обновление стендов для родителей с актуальной информацией (количество учреждений)
	Количество образовательных учреждений
	Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых оформляются и обновляются стенды для родителей с актуальной информацией
	22
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	
	Выделение информационного поля на сайтах образовательных организаций для регулярных рубрик, отражающих вопросы рационального питания, особенности питания детей и подростков. Пропаганда рационального питания, как залога здоровья детей и подростков (количество учреждений)
	Периодичность
	Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых выделяется информационные поля на сайтах образовательных организаций для регулярных рубрик, отражающих вопросы рационального питания, особенности питания детей и подростков
	22
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	
	Организация семинаров, конференций, круглых столов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	Периодичность
	Количество  проведенных семинаров, конференций, круглых столов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	0
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	
	Организация и проведение конкурса общеобразовательных учреждений по реализации профилактической программы «Разговор о правильном питании»
	В соответствии с учебным планом образовательных учреждений
	Количество конкурсов по реализации профилактической программы «Разговор о правильном питании»
	1
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	
	Обучение школьников культуре и основам здорового питания в рамках реализации учебных программ по биологии, химии, технологии (количество учреждений)
	Количество образовательных учреждений
	Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проводится обучение школьников культуре и основам здорового питания в рамках реализации учебных программ по биологии, химии, технологии
	21
	Данные государственной статистики
	В течение учебного года

	
	
	Проведение внеклассных занятий и бесед с детьми по проблемам здорового питания
	%
	Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых Проведение внеклассных занятий и бесед с детьми по проблемам здорового питания
	22
	Данные государственной статистики
	В течение учебного года

	8.
	Реализация мероприятий «Чистая вода»: установка озонофильтрующих систем «ОЗОН-М» (анализ воды, подбор фильтра, монтаж оборудования и внутренних систем водоснабжения и канализования) в дошкольных образовательных учреждениях
	Выполнение работ по установке озонофильтрующих систем «ОЗОН-М»
	%
	Отношение численности общеобразовательных учреждений, оснащенных системами, к общей численности общеобразовательных учреждений * 100 процентов


	100
	Данные государственной статистики.
	Один раз в год

	Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

	1.
	Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования детей
	процент
	Отношение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в организациях дополнительного образования, к общей численности детей этого возраста × 100 процентов
	55,1
	Форма ДО-1 (сводная). 

Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	
	Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области, процент

- в сфере образования;

- в сфере культуры;

- в сфере физической культуры и спорта.
	процент
	Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования   к  средней заработной плате учителей × 100 процентов
	91,5
	Данные государственной статистики
	Один раз в квартал

	
	
	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в том числе: (%)

- в сфере образования,

- в сфере культуры и спорта.
	процент
	Отношение численности участников творческих мероприятий к общей численности детей × 100 процентов


	25,8
	Мониторинг результатов конкурсных мероприятий.

Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	
	Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня (%)
	процент
	Отношение численности победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального  и международного уровня к  общему количеству обучающихся образовательных организаций дополнительного образования × 100 процентов
	1,1
	Данные государственной статистики, 

форма ДО-1 (сводная)
	Один раз в год

	
	
	Доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы коммунальных услуг (%)
	процент
	Доля учреждений, применивших нормативы коммунальных услуг в общей численности учреждений х 100 процентов
	100
	
	Один раз в год

	
	
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательными программам, в общей численности детей этого возраста, (%)

в том числе:

-в сфере образования,

-в сфере культуры
	процент
	Отношение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, к общей численности детей этого возраста × 100 процентов
	82,8

	Данные государственной статистики, 

формы 76-РИК, 

ДО-1 (сводная),  данные Росстата
	Один раз в год

	
	
	Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Московской области и получающих услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (%)
	процент
	Отношение числа детей  и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в частных организациях дополнительного образования, к общей численности детей этого возраста × 100 процентов
	0
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	
	Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности
	процент
	Отношение числа детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности, к общей численности детей этого возраста, охваченных дополнительным образованием × 100 процентов
	14,62
	Формы  76-РИК , 1-ДО (сводная). 

Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	
	Количество учреждений,  в которых проведен текущий и капитальный ремонт
	объектов
	Количество учреждений,  в которых проведен текущий и капитальный ремонт за счет средств бюджета и внебюджетных источников
	4
	Данные государственной статистики.
	Один раз в год

	2.
	Развитие инфраструктуры, интеграции деятельности образовательных организациях сферы образования, культуры, физической культуры и спорта, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования
	Доля организаций дополнительного образования, внедривших эффективный контракт с руководителем
	процент
	Отношение количества организаций, дополнительного образования, внедривших эффективный контракт с руководителем, к общему количеству организаций, дополнительного образования × 100 процентов
	100
	Данные государственной статистики, ежегодный управленческий мониторинг, проводимый Министерством образования Московской области
	Один раз в год

	3.
	Модернизация системы воспитательной и психолого-социальной работы в системе образования направленных на:
- воспитание российской гражданской идентичности, уважения к этнической принадлежности, ответственного отношения к образованию, труду, окружающим людям и природе;  
- формирование ценностей коммуникативной компетенции, здорового и безопасного образа жизни, традиционной семьи, эстетической культуры личности
	Доля обучающихся образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, охваченных программными мероприятиями воспитательной направленности  (от общего числа обучающихся образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы)


	процент
	Отношение численности обучающихся образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, охваченных программными мероприятиями воспитательной направленности к общему числу обучающихся образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы.


	75,2
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	
	Доля детей, вовлечённых в реализацию волонтёрских проектов (от общего числа обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования)
	процент
	Отношение численности обучающихся, вовлечённых в реализацию волонтёрских проектов к общему числу обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования
	7,2
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	4.
	Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов
	Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов
	количество
	Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов
	1
	Данные государственной статистики.
	Один раз в год

	Подпрограммы IV "Обеспечивающая подпрограмма"

	1
	Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений образования, обеспечивающих финансовое и методическое сопровождение учебного процесса
	Доля потребителей муниципальной услуги, обеспеченных услугами финансового и методического сопровождения учебного процесса качественно
	Процент
	Отношение количества потребителей муниципальной услуги, обеспеченных услугами финансового и методического сопровождения учебного процесса качественно, к общему количеству потребителей * 100
	100
	Данные государственной статистики
	Один раз в год


Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета городского округа Кашира в объемах, установленных решением Совета депутатов городского округа Кашира о бюджете городского округа Кашира на текущий финансовый год и плановый период, и за счет средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Финансирование из бюджета городского округа Кашира муниципальной программы, утвержденной в текущем финансовом году после принятия решения Совета депутатов городского округа Кашира о бюджете городского округа Кашира на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется с первого года планового периода. 

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в плановом периоде может быть скорректирован с учетом решений о перераспределении бюджетных ассигнований, направляемых на финансовое обеспечение муниципальных программ, в соответствии с решением Финансового управления администрации городского округа Кашира. 
Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 6636524,0 тыс. руб., в том числе средства бюджета Московской области в 2017–2021 годах - 4313560,0 тыс. рублей, Средства бюджета городского округа Кашира в 2017-2021 годах –1926895,2 тыс. рублей, внебюджетные средства –396068,8 тыс. рублей.
Порядок взаимодействия ответственного исполнителя за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы (подпрограмм) в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации городского округа Кашира об утверждении муниципальной программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Главе администрации городского округа Кашира;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.

 Муниципальный заказчик муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

3) определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

4) обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы);

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

6) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

7) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в Комитет по экономической политике администрации городского округа Кашира отчет о реализации муниципальной программы;

8) на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

9)обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет деятельность по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Кашира и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом. Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с «Дорожными картами» (приложение № 10 к муниципальной программе).

«Дорожные карты» и изменения, вносимые в них, разрабатываются муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за выполнение мероприятий по согласованию с муниципальным заказчиком программы и утверждаются координатором муниципальной программы.

«Дорожная карта» разрабатывается по основным мероприятиям подпрограммы сроком на один год.

Для подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» «Дорожная карта» не разрабатывается.
Все «Дорожные карты» при реализации основных мероприятий согласовываются с Комитетом по экономической политике администрации городского округа Кашира, Финансовым управлением администрации городского округа Кашира, а также с муниципальным казенным учреждением «Комитет по закупкам» в рамках реализации полномочий по проведению торгов.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы);

2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия, а также предложения по формированию «Дорожных карт» и отчет об их исполнении по форме согласно приложению №11 к муниципальной программе, отчет о реализации мероприятий, а также отчёт о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта
Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме по формированию государственных программ Московской области автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление»( далее ГАСУ МО):
1) оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложениям № 5 к настоящей муниципальной программе, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;
- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
2) оперативный (годовой) отчёт о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению № 9 к настоящей муниципальной программе, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объёмов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.
Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года следующего за отчетным формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы.
Раз в 3 года муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО комплексный отчёт о реализации мероприятий муниципальных программ не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным.

Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования, на территории которых реализовывались мероприятия муниципальной программы;

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета городского округа Кашира и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по форме согласно № 6 и № 7 к настоящей муниципальной программе.

Комплексный отчет о реализации муниципальной программы представляется по форме согласно приложению № 6 и № 8 к настоящей муниципальной программе.
Отчет о выполнении «Дорожной карты» по выполнению основного мероприятия муниципальной программы представляется по форме согласно приложению № 11 к настоящей муниципальной программе.
Приложение №1 

к муниципальной программе

 «Образование городского округа
 Кашира» на 2017-2021 годы

ПОДПРОГРАММА I
«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ I
«Дошкольное образование» муниципальной программы «Образование городского округа Кашира» на 2017 - 2021 годы

	Муниципальный заказчик подпрограммы 
	Управление образования администрации городского округа Кашира

	Задача №1
	Обеспечение 100 %  доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

	
	Отчётный (базовый) период
	1-й год реализации программы
	2-й год реализации программы
	3-й год реализации программы
	4-й год реализации программы
	5-й год реализации программы

	
	465191,7
	480855,0
	484485,4
	484485,4
	484485,4
	484485,4

	Задача №2
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

	
	Отчётный (базовый) период
	1-й год реализации программы
	2-й год реализации программы
	3-й год реализации программы
	4-й год реализации программы
	5-й год реализации программы

	
	6337,9
	5579,4
	4950,0
	9039,9
	9039,9
	9039,9

	Задача №3
	Повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций.

	
	Отчётный (базовый) период
	1-й год реализации программы
	2-й год реализации программы
	3-й год реализации программы
	4-й год реализации программы
	5-й год реализации программы

	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Задача №4
	Обновление содержания дошкольного образования.

	
	Отчётный (базовый) период
	1-й год реализации программы
	2-й год реализации программы
	3-й год реализации программы
	4-й год реализации программы
	5-й год реализации программы

	
	560,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Задача №5
	Формирование системы профессиональной компетенции современного педагога дошкольного образования.

	
	Отчётный (базовый) период
	1-й год реализации программы
	2-й год реализации программы
	3-й год реализации программы
	4-й год реализации программы
	5-й год реализации программы

	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Задача №6
	Реализация мероприятий «Чистая вода»: установка озонофильтрующих систем «ОЗОН-М» (анализ воды, подбор фильтра, монтаж оборудования и внутренних систем водоснабжения и канализования) в дошкольных образовательных учреждениях.

	
	Отчётный (базовый) период
	1-й год реализации программы
	2-й год реализации программы
	3-й год реализации программы
	4-й год реализации программы
	5-й год реализации программы

	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Сроки реализации подпрограммы   
	2017 – 2021 годы

	Источники 
финансирования    
подпрограммы по 
годам реализации и
главным 
распорядителям    
бюджетных средств,
в том числе по 
годам:
	Наименование 
подпрограммы 
	Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 
	Источник 
финансирования
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	
	1-й год реализации программы
	2-й год реализации программы
	3-й год реализации программы
	4-й год реализации программы
	5-й год реализации программы
	Итого

	
	Подпрограмма I «Дошкольное образование»
	
	Всего:
в том числе:  
	486434,4
	489435,4
	493525,3
	493525,3
	493525,3
	2456445,7

	
	
	Управление образования
	Средства бюджета Московской области
	294861,0
	294861,0
	294861,0
	294861,0
	294861,0
	1474305,0

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	120932,3
	129960,3
	134050,2
	134050,2
	134050,2
	653043,2

	
	
	
	Внебюджетные  
источники     
	70641,1
	64614,1
	64614,1
	64614,1
	64614,1
	329097,5

	Основные показатели реализации мероприятий подпрограммы
	1-й год реализации программы
	2-й год реализации программы
	3-й год реализации программы
	4-й год реализации программы
	5-й год реализации программы

	Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет (чел.)
	3174
	3400
	3400
	3400
	3400

	Доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы коммунальных услуг(%)
	100
	100
	100
	100
	100

	Справочно: Количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования, применивших нормативы коммунальных услуг
	28
	28
	28
	28
	28

	Справочно: Общее количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования
	28
	28
	28
	28
	28

	Выполнение натуральных норм  в дошкольных образовательных учреждениях (%)
	100
	100
	100
	100
	100

	Выплата компенсации части родительской  платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) исходя из списочного состава детей и порядка расходования субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования (%)
	100
	100
	100
	100
	100

	Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (на конец  года) (%)
	100
	100
	100
	100
	100

	Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году (%)
	100
	100
	100
	100
	100

	Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников, шт.
	0
	0
	0
	0
	0

	Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области, (%)
	109,5
	109,5
	109,5
	109,5
	109,5

	Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений (%)
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов (%)
	30
	35
	35
	30
	35

	Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, имеющих педагогическое образование,  в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений (%)
	100
	100
	100
	100
	100

	Выполнение работ по установке озонофильтрующих систем «ОЗОН-М»(%)
	100
	0
	0
	0
	0


Задачи подпрограммы 1:

1. Обеспечение 100 %  доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
3. Повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций.

4. Обновление содержания дошкольного образования.

5. Формирование системы профессиональной компетенции современного педагога дошкольного образования.

6. Реализация мероприятий «Чистая вода»: установка озонофильтрующих систем «ОЗОН-М» (анализ воды, подбор фильтра, монтаж оборудования и внутренних систем водоснабжения и канализования) в дошкольных образовательных учреждениях.

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 1:

Подпрограмма I включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач муниципальной программы в системе дошкольного образования:

– Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

– Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования;

– Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая  реконструкцию со строительством пристроек);

–Проведение капитального, текущего ремонта  в  муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Московской области;

– Обеспечение повышения качества услуг дошкольного образования через формирование новых финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов;

– Финансовое обеспечение обновления содержания дошкольного образования
– Комплекс мер по формированию системы профессиональной компетенции современного педагога дошкольного образования;

– Проведение мероприятий «Чистая вода»: установка озонофильтрующих систем «ОЗОН-М» (анализ воды, подбор фильтра, монтаж оборудования и внутренних систем водоснабжения и канализования) в дошкольных образовательных учреждениях.
Необходимость осуществления данных мероприятий определяется задачами, определенными Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 07.05.2012 № 599, Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» (далее – план), утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 722-р, Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», а также необходимостью создания условий для реализации норм Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Указанные мероприятия окажут влияние на достижение показателей, предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 07.05.2012 № 599:

– обеспечение соответствия средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений средней заработной плате в сфере общего образования в соответствующем регионе;

– достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.
Концептуальные направления реформирования, модернизации, 
преобразования дошкольного образования
1. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
2.  Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 
3. Модернизация затрагивает структуру, содержание, технологии воспитания и обучения на всех уровнях образовательной системы. Основным достижением программы по модернизации региональной систем дошкольного образования в городском округе Кашира в 2016 году является достигнутый показатель - 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного образования  в дальнейшем является обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного образования, обеспечивающего равные стартовые условия для последующего успешного обучения ребенка в школе.
Приложение №1 

к подпрограмме «Дошкольное образование»

муниципальной программы

 «Образование городского округа
 Кашира» на 2017-2021 годы

Перечень

 мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование» муниципальной программы 

«Образование городского округа Кашира» на 2017 – 2021 годы

	№

 п/п


	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Срок исполнения мероприятий
	Источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения 
мероприятия в текущем году (тыс.руб.)*
	Всего (тыс.руб.)
	
	Объем финансового обеспечения по годам, 

(тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия программы
	Результаты выполнения мероприятий программы

	
	
	
	
	
	
	2017 год 
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	
	

	1.
	Задача №1 Обеспечение 100 %  доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
	
	Итого
	465191,7
	2418796,6
	480855,0
	484485,4
	484485,4
	484485,4
	484485,4
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	275675,0
	1474305,0
	294861,0
	294861,0
	294861,0
	294861,0
	294861,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	115950,9
	615394,1
	115352,9
	125010,3
	125010,3
	125010,3
	125010,3
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	73565,8
	329097,5
	70641,1
	64614,1
	64614,1
	64614,1
	64614,1
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие 1: Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	465191,7
	2412196,6
	479535,0
	483165,4
	483165,4
	483165,4
	483165,4
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	275675,0
	1474305,0
	294861,0
	294861,0
	294861,0
	294861,0
	294861,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	115950,9
	608794,1
	114032,9
	123690,3
	123690,3
	123690,3
	123690,3
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	73565,8
	329097,5
	70641,1
	64614,1
	64614,1
	64614,1
	64614,1
	
	

	1.1.1.
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
	2017-2021 гг.
	Итого
	256485,0
	1359175,0
	271835,0
	271835,0
	271835,0
	271835,0
	271835,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	256485,0
	1359175,0
	271835,0
	271835,0
	271835,0
	271835,0
	271835,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.1.1.
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

	2017-2021 гг.
	Итого
	251224,0
	1333570,0
	266714,0
	266714,0
	266714,0
	266714,0
	266714,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	251224,0
	1333570,0
	266714,0
	266714,0
	266714,0
	266714,0
	266714,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округаКашира

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.1.2.
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)


	2017-2021 гг.
	Итого
	5261,0
	25605,0
	5121,0
	5121,0
	5121,0
	5121,0
	5121,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	5261,0
	25605,0
	5121,0
	5121,0
	5121,0
	5121,0
	5121,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.2.
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных учреждений
	2017-2021 гг.
	Итого
	100662,2
	530314,8
	103434,4
	106720,1
	106720,1
	106720,1
	106720,1
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	92931,0
	513632,1
	95538,1
	104523,5
	104523,5
	104523,5
	104 523,5
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	7731,2
	16682,7
	7896,3
	2196,6
	2196,6
	2196,6
	2196,6
	
	

	1.1.3.
	Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
	2017-2021 гг.
	Итого
	19190,0
	115130,0
	23026,0
	23026,0
	23026,0
	23026,0
	23026,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	19190,0
	115130,0
	23026,0
	23026,0
	23026,0
	23026,0
	23026,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.4.
	Обеспечение питанием в дошкольных образовательных учреждениях
	2017-2021 гг.
	Итого
	88854,5
	407576,8
	81239,6
	81584,3
	81584,3
	81584,3
	81584,3
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Выполнение натуральных норм

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	23019,9
	95162,0
	18494,8
	19166,8
	19166,8
	19166,8
	19166,8
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	65834,6
	312414,8
	62744,8
	62417,5
	62417,5
	62417,5
	62417,5
	
	

	1.2.
	Основное мероприятие 2: Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	6600,0
	6600,0
	1320,0
	1320,0
	1320,0
	1320,0
	1320,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	6600,0
	6600,0
	1320,0
	1320,0
	1320,0
	1320,0
	1320,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.1.
	Закупка оборудования  для дошкольных образовательных учреждений, в том числе учреждений - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области по направлению «Реализация современных моделей развития дошкольных образовательных организаций в Московской области»
	2017-2021 гг.
	Итого
	1500,0
	1500,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обеспечение оборудованием дошкольных образовательных учреждений –победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1500,0
	1500,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.2.
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обеспечение оборудованием дошкольных образовательных учреждений

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.3.
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд(технологическое оборудование для столовых)
	2017-2021 гг.
	Итого
	5100,0
	5100,0
	1020,0
	1020,0
	1020,0
	1020,0
	1020,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	6600,0
	6600,0
	1020,0
	1020,0
	1020,0
	1020,0
	1020,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.
	Задача №2 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
	
	Итого
	6337,9
	37649,1
	5579,4
	4950,0
	9039,9
	9039,9
	9039,9
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	6337,9
	37649,1
	5579,4
	4950,0
	9039,9
	9039,9
	9039,9
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.1.
	Основное и развитие мероприятие 1: Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая  реконструкцию со строительством пристроек).
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	3881,9
	3881,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации для детей, получающих услугу дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет

Ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации для детей, получающих услугу дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет

Создание 264 мест.

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	3881,9
	3881,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.1.1.
	Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	3881,9
	3881,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	3881,9
	3881,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.1.2.
	Иные мероприятия по созданию мест за счет строительства
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.1.3.
	Приобретение оборудования для укрепления материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в том числе в бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждений

	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.2.
	Основное мероприятие 2: Проведение капитального, текущего ремонта в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Московской области
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	33767,2
	1697,5
	4950,0
	9039,9
	9039,9
	9039,9
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	33767,2
	1697,5
	4950,0
	9039,9
	9039,9
	9039,9
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.2.1.
	Проведение капитального, текущего ремонта в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	33767,2
	1697,5
	4950,0
	9039,9
	9039,9
	9039,9
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	33767,2
	1697,5
	4950,0
	9039,9
	9039,9
	9039,9
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.
	Задача №3 Повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций.
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира, дошкольные образовательные учреждения округа

	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.1.
	Основное мероприятие: Обеспечение повышения качества услуг дошкольного образования через формирование новых финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов 
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира, дошкольные образовательные учреждения округа
	Получение детьми общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.1.1.
	Разработка и внедрение механизмов совершенствования практики формирования муниципальных заданий для образовательных учреждений дошкольного образования и их финансового обеспечения
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира, дошкольные образовательные учреждения округа
	Исполнение муниципального задания на услуги дошкольного образования и финансовое обеспечение его реализации

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.1.2.
	Внедрение новой организационно-правовой формы дошкольного образовательного учреждения (автономного дошкольного образовательного учреждения)
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира, дошкольные образовательные учреждения округа
	Перевод дошкольных образовательных учреждений в статус автономных

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.
	Задача №4 Обновление содержания дошкольного образования
	
	Итого
	560,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира


	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	60,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.1.
	Основное мероприятие:  Финансовое обеспечение обновления содержания дошкольного образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	560,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Внедрение стандарта качества услуг дошкольного образования

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	60,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.1.1.
	Внедрение муниципальной системы оценки качества дошкольного образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Внедрение системы  оценки качества услуг дошкольного образования

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.1.2.
	Внедрение механизмов информационной открытости дошкольных образовательных учреждений, общественного участия в управлении и оценке качества образовательных услуг, в том числе создание Интернет-ресурса методического и консультационного сопровождения системы дошкольного образования, информирования и просвещения родителей
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Учебно-методический центр
	Функционирование интернет-ресурса методического  и консультационного сопровождения системы дошкольного образования.

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.1.3.
	Создание условий для обеспечения механизма электронной записи детей в дошкольные образовательные учреждения
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Информирование и просвещение родителей по созданию условий для обеспечения механизма электронной записи детей в дошкольные образовательные учреждения.


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.1.4.
	Создание  и функционирование консультативных пунктов для родителей
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обеспечение функционирования системы поддержки развития детей раннего возраста (от нуля до трех лет)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.1.5.
	Внедрение  программ инклюзивного образования детей дошкольного возраста
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира, дошкольные образовательные учреждения округа
	Обеспечение функционирования моделей предоставления услуг дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.1.6.
	Внедрение эффективных здоровьесберегающих программ и технологий для детей дошкольного возраста
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира, дошкольные образовательные учреждения округа
	Обеспечение функционирования моделей предоставления услуг дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.1.7.
	Применение в дошкольных образовательных учреждениях современных программ и пособий  по духовно-нравственному воспитанию дошкольников
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира, дошкольные образовательные учреждения округа
	Внедрение современных программ, методических рекомендаций и пособий по вопросам духовно-нравственного воспитания в дошкольных образовательных учреждениях

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.1.8.
	Работа дошкольных образовательных учреждений по формированию навыков безопасного поведения детей
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира, дошкольные образовательные учреждения округа
	Внедрение эффективных программ здоровьесбережения, 
формирования навыков здорового образа жизни и безопасного поведения детей в возрасте от 3 до 7 лет

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.1.9.
	Выплата Гранта Губернатора Московской области лучшему автономному дошкольному образовательному учреждению
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	5.
	Задача №5 Формирование системы профессиональной компетенции современного педагога дошкольного образования
	
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	5.1.
	Основное мероприятие: Комплекс мер по формированию системы профессиональной компетенции современного педагога дошкольного образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Доля педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций,  прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	5.1.1.
	Курсовая подготовка и переподготовка работников дошкольных образовательных учреждений, в том числе в бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждениях
	
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	6.
	Задача №6 Реализация мероприятий «Чистая вода»: установка озонофильтрующих систем «ОЗОН-М» (анализ воды, подбор фильтра, монтаж оборудования и внутренних систем водоснабжения и канализования) в дошкольных образовательных учреждениях.
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира, дошкольные образовательные учреждения округа
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	6.1.
	Основное мероприятие: Проведение мероприятий «Чистая вода»: установка озонофильтрующих систем «ОЗОН-М» (анализ воды, подбор фильтра, монтаж оборудования и внутренних систем водоснабжения и канализования) в дошкольных образовательных учреждениях
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Дошкольные образовательные учреждения округа
	Улучшение качества питьевой воды.

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	ИТОГО
	Итого
	474304,2
	2456445,7
	486434,4
	489435,4
	493525,3
	493525,3
	493525,3
	
	

	
	Средства бюджета Московской области
	276175,0
	1474305,0
	294861,0
	294861,0
	294861,0
	294861,0
	294861,0
	
	

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	124563,4
	653043,2
	120932,3
	129960,3
	134050,2
	134050,2
	134050,2
	
	

	
	Внебюджетные источники
	73565,8
	329097,5
	70641,1
	64614,1
	64614,1
	64614,1
	64614,1
	
	


*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации муниципальных программ городского округа Кашира.
Приложение №2 

к подпрограмме «Дошкольное образование»

муниципальной программы

 «Образование городского округа
 Кашира» на 2017-2021 годы

Методика расчета финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 

«Дошкольное образование»

	Наименование мероприятия программы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

	Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
	Средства бюджета Московской области
	- Оплата труда исчисляется исходя из среднемесячного фонда оплаты труда на 01.09.16г. с начислениями в 30,2%.

- Компенсация расходов на приобретение книгоиздательской продукции педагогическими работниками исчисляется исходя из среднесписочной численности педагогических работников дошкольного образования умноженного на размер ежемесячной компенсации и на 12 месяцев.  

- Расходы на выплату ежемесячной компенсационной выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, исчисляется исходя из численности вышеуказанных сотрудников умноженных на 50р. И на количество месяцев до окончания отпуска, но не более 12.

- Расходы на услуги связи рассчитываются исходя из фактического объема потребленных услуг за 2016г. умноженных на тарифы на 01.07.2016г., проиндексированных на 5%.

- Затраты на коммунальные услуги рассчитываются исходя из натуральных показателей потребления за 2015,2016г.г., тарифов поставщиков коммунальных услуг на 01.07.2016г., проиндексированных на 5%.

- Затраты на работы, услуги по содержанию имущества, рассчитаны исходя из фактического 

объема потребленных услуг и произведенных работ за 2016г. умноженных на тарифы на 01.07.2016г., проиндексированных на 5% 

(СЭС – 15%).

- Расходы на прочие работы и услуги рассчитывались исходя из потребностей учреждений сложившихся в 2016г., виз расчета среднерыночных цен по Московской области, проиндексированных на 5%.

- Расходы на налоги, пошлины и сборы  рассчитаны исходя из установленных налоговых ставок и сформировавшейся на 01.09.2016г. налоговой базы учреждений.

- Расходы на материальные затраты определены исходя из материальных затрат учреждений запланированных на 2016г., проиндексированных на 5% и скорректированных под сложившиеся потребности учреждений.
	ИТОГО: 2412196,6
2017 – 479535,0
2018 – 483165,4
2019 – 483165,4
2020 – 483165,4
2021 – 483165,4

	 

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
	Средства бюджета Московской области
	Расчет осуществляется на основании Правил проведения областного конкурса муниципальных дошкольных образовательных учреждений Московской области, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные проекты. 

Расчет произведен на основании мониторинга коммерческих предложений организаций оказывающих услуги по реализации проекта ЕИС «Зачисление в ДОУ».
	ИТОГО: 6600,0
2017 – 1320,0
2018 – 1320,0
2019 – 1320,0

2020 – 1320,0

2021 – 1320,0


	 

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая  реконструкцию со строительством пристроек)
	Средства бюджета Московской области
	Расчет произведен по результатам мониторинга ценовых предложений строительных компаний, согласно сметной документации, торговых организаций, оказывающих поставки товаров, согласно ценовых прейскурантов. 
	ИТОГО: 3881,9
2017 – 3881,9
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0

2021 – 0,0


	

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	Проведение капитального, текущего ремонта  в  муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Московской области
	Средства бюджета Московской области
	Расчет произведен по результатам мониторинга ценовых предложений строительных компаний, согласно сметной документации, торговых организаций, оказывающих поставки товаров, согласно ценовых прейскурантов. 
	ИТОГО: 33767,2
2017 – 1697,0
2018 – 4950,0
2019 – 9039,9
2020 – 9039,9
2021 – 9039,9

	

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	Комплекс мер по формированию системы профессиональной компетенции современного педагога дошкольного образования
	Средства бюджета Московской области
	Финансовое обеспечение расходов на повышение квалификации и переподготовку работников осуществляется согласно потребности муниципальных дошкольных образовательных учреждений по окончании срока действия аттестационного периода.
	ИТОГО: 0,0
2017 – 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0

2021 – 0,0


	 

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	Проведение мероприятий «Чистая вода»: установка озонофильтрующих систем «ОЗОН-М» (анализ воды, подбор фильтра, монтаж оборудования и внутренних систем водоснабжения и канализования) в бюджетных дошкольных учреждениях
	Средства бюджета Московской области
	Расчет произведен по результатам мониторинга ценовых предложений компаний, согласно сметной документации, торговых организаций, оказывающих поставки товаров, согласно ценовых прейскурантов. 
	ИТОГО: 0,0
2017 – 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0

2021 – 0,0


	

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	


Приложение №2 

к муниципальной программе

 «Образование городского округа
 Кашира» на 2017-2021 годы

ПОДПРОГРАММА II «ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Паспорт подпрограммы 2 

«Общее образование» муниципальной программы «Образование городского округа Кашира» 

на 2017 – 2021 годы (далее – муниципальная программа)

	Муниципальный заказчик подпрограммы 
	Управление образования администрации городского округа Кашира

	Задача №1
	Увеличение доли обучающихся по  федеральным государственным образовательным стандартам

	
	Отчётный (базовый) период
	1-й год реализации программы
	2-й год реализации программы
	3-й год реализации программы
	4-й год реализации программы
	5-й год реализации программы

	
	631489,8
	607902,9
	604939,6
	604939,6
	604939,6
	604939,6

	Задача №2
	Снижение доли обучающихся в государственных(муниципальных) общеобразовательных организациях занимающихся 

во вторую смену

	
	Отчётный (базовый) период
	1-й год реализации программы
	2-й год реализации программы
	3-й год реализации программы
	4-й год реализации программы
	5-й год реализации программы

	
	35297,6
	68427,3
	62182,4
	63682,4
	63682,4
	63682,4

	Задача №3
	Развитие инновационной инфраструктуры общего образования.

	
	Отчётный (базовый) период
	1-й год реализации программы
	2-й год реализации программы
	3-й год реализации программы
	4-й год реализации программы
	5-й год реализации программы

	
	213,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0

	Задача №4
	Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.

	
	Отчётный (базовый) период
	1-й год реализации программы
	2-й год реализации программы
	3-й год реализации программы
	4-й год реализации программы
	5-й год реализации программы

	
	150,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Задача №5
	Реализация механизмов для выявления и развития талантов детей.

	
	Отчётный (базовый) период
	1-й год реализации программы
	2-й год реализации программы
	3-й год реализации программы
	4-й год реализации программы
	5-й год реализации программы

	
	232,0
	232,0
	232,0
	232,0
	232,0
	232,0

	Задача №6
	Обеспечение информационной прозрачности системы образования.

	
	Отчётный (базовый) период
	1-й год реализации программы
	2-й год реализации программы
	3-й год реализации программы
	4-й год реализации программы
	5-й год реализации программы

	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Задача №7
	Организация просветительской работы и информационного обеспечения.

	
	Отчётный (базовый) период
	1-й год реализации программы
	2-й год реализации программы
	3-й год реализации программы
	4-й год реализации программы
	5-й год реализации программы

	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Задача №8
	Реализация мероприятий «Чистая вода»: установка озонофильтрующих систем «ОЗОН-М» (анализ воды, подбор фильтра, монтаж оборудования и внутренних систем водоснабжения и канализования) в бюджетных общеобразовательных учреждениях.

	
	Отчётный (базовый) период
	1-й год реализации программы
	2-й год реализации программы
	3-й год реализации программы
	4-й год реализации программы
	5-й год реализации программы

	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Сроки реализации подпрограммы
	2017 – 2021 годы

	Источники финансового обеспечения подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,

в том числе по годам:


	Наименование подпрограммы 
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Источник финансового обеспечения
	Расходы (тыс. рублей)



	
	
	
	
	1-й год реализации программы
	2-й год реализации программы
	3-й год реализации программы
	4-й год реализации программы
	5-й год реализации программы
	Итого

	
	Подпрограмма II «Общее образование»
	Управление образования
	Всего:

в том числе:
	676962,2
	667754,0
	669254,0
	669254,0
	669254,0
	3352478,2

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	565228,0
	563878,0
	563878,0
	563878,0
	563878,0
	2820740,0

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	101029,6
	97471,7
	98971,7
	98971,7
	98971,7
	495416,4

	
	
	
	Внебюджетные источники
	10704,6
	6404,3
	6404,3
	6404,3
	6404,3
	36321,8

	Основные показатели реализации мероприятий подпрограммы
	1-й год реализации программы
	2-й год реализации программы
	3-й год реализации программы
	4-й год реализации программы
	5-й год реализации программы

	Дети от 6,5 до 18 лет (чел.)
	6582
	6630
	6700
	6700
	6700

	Доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы коммунальных услуг(%)
	100
	100
	100
	100
	100

	Справочно: Количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования, применивших нормативы коммунальных услуг
	22
	22
	22
	22
	22

	Справочно: Общее количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования
	22
	22
	22
	22
	22

	Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, (%)
	78,8
	89,2
	93,5
	97,7
	100

	Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, (%)
	116,2
	110,2
	104,3
	104,3
	104,3

	Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, (%)
	88,5
	90
	90
	90
	90

	Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ
	1,55
	1,53
	1,53
	1,53
	1,53

	Количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных учреждениях
	22,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0

	Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников, шт.
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля общеобразовательных организаций, перешедших на электронный документооборот (электронные системы управления), в общей численности общеобразовательных организаций (%)
	100
	100
	100
	100
	100

	Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, из них количество созданных мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании общеобразовательной организации
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля обучающихся во вторую смену (%)
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, (%)
	100
	100
	100
	100
	100

	Уровень удовлетворенности населения качеством общего образования (от числа опрошенных) (%)
	73
	75
	75
	75
	75

	Доля общеобразовательных учреждений, включенных в региональную инфраструктуру инновационной деятельности, в общей численности общеобразовательных учреждений
	58
	62
	62
	62
	62

	Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений (%)
	14
	15
	17
	19
	20

	Доля обучающихся (физических лиц) общеобразовательных учреждений, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи на муниципальном уровне (%)
	0,58
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Доля обучающихся (физических лиц), принявших участие в очных и  дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями (кроме Всероссийской олимпиады школьников) (%)
	7,97
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0

	Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе общеобразовательных учреждений (%)
	100
	100
	100
	100
	100

	Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, в которых согласно зарегистрированному уставу создан орган самоуправления, реализующий государственно-общественный характер управления, участвующий в оценке качества образования (%)
	100
	100
	100
	100
	100

	Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью системы образования (от числа опрошенных) (%)
	45
	50
	50
	50
	50


	Повышение процента охвата горячим питанием обучающихся (%)
	85
	87
	88
	88
	88

	Обеспечение бесплатным горячим питанием льготных категорий учащихся (%)
	30
	31
	32
	32
	32

	Обеспечение бесплатным питанием воспитанников МКОУ «Каширская коррекционная общеобразовательная школа-интернат» (%)
	100
	100
	100
	100
	100

	Обеспечение питанием воспитанников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат» (%)
	100
	100
	100
	100
	100

	Проведение ежеквартального мониторинга охвата питанием школьников (количество учреждений)
	22
	22
	22
	22
	22

	Закупка и монтаж технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания; капитальный, текущий ремонт школьных пищеблоков, залов питания столовых общеобразовательных организаций (количество учреждений)


	3
	3
	3
	3
	3

	Оформление и обновление стендов для родителей с актуальной информацией (количество учреждений)
	22
	22
	22
	22
	22

	Выделение информационного поля на сайтах образовательных организаций для регулярных рубрик, отражающих вопросы рационального питания, особенности питания детей и подростков. Пропаганда рационального питания, как залога здоровья детей и подростков (количество учреждений)
	22
	22
	22
	22
	22

	Организация семинаров, конференций, круглых столов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	1 раз в год
	1 раз в год
	1 раз в год
	1 раз в год
	1 раз в год

	Организация и проведение конкурса общеобразовательных учреждений по реализации профилактической программы «Разговор о правильном питании»
	1 раз в год
	1 раз в год
	1 раз в год
	1 раз в год
	1 раз в год

	Обучение школьников культуре и основам здорового питания в рамках реализации учебных программ по биологии, химии, технологии (количество учреждений)
	21
	21
	21
	21
	21

	Проведение внеклассных занятий и бесед с детьми по проблемам здорового питания
	22
	22
	22
	22
	22

	Выполнение работ по установке озонофильтрующих систем «ОЗОН-М»
	0
	0
	0
	0
	0

	Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по экономике Московской области, всего, в том числе: государственных образовательных организациях Московской области, муниципальных образовательных организациях Московской области (%)
	100
	100
	100
	100
	100


Задачи подпрограммы 2:

1. Увеличение доли обучающихся по  федеральным государственным образовательным стандартам.
2. Снижение доли обучающихся в государственных(муниципальных) общеобразовательных организациях занимающихся  во вторую смену 

3. Развитие инновационной инфраструктуры общего образования.

4. Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.

5. Реализация механизмов для выявления и развития талантов детей.

6. Обеспечение информационной прозрачности системы образования.

7. Организация просветительской работы и информационного обеспечения.

8. Реализация мероприятий «Чистая вода»: установка озонофильтрующих систем «ОЗОН-М» (анализ воды, подбор фильтра, монтаж оборудования и внутренних систем водоснабжения и канализования) в бюджетных общеобразовательных учреждениях.

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы II:
Подпрограмма II включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач муниципальной программы в системе общего образования:

– Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций;

– Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; 

– Создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены ;

– Повышение социального и профессионального статусов педагогических работников, в том числе поощрение лучших учителей, выплата премий Губернатора Московской области работникам образовательных организаций;

– Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях;

– Проведение капитального, текущего ремонта в муниципальных общеобразовательных учреждениях Московской области;

– Поддержка русского языка как основы развития интеграционных процессов;

– Апробация научно-методических рекомендаций по организации работы педагогического работника на уроках русского языка с учетом задач речевой и социокультурной адаптации детей из семей мигрантов. Использование дистанционных образовательных технологий для обучения русскому языку детей из семей мигрантов;
– Проведение обучающих семинаров, совещаний по внедрению новых систем электронного документооборота в общеобразовательных учреждениях;

– Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций;

– Совершенствование инновационной инфраструктуры общего образования;

– Реализация мер по обновлению состава и компетенций работников, создание механизмов мотивации работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;

– Организация праздничных, культурно-массовых и иных мероприятий муниципального значения для педагогических работников;

– Курсовая подготовка работников общеобразовательных учреждений, в том числе в бюджетных и казенных общеобразовательных учреждениях;

– Создание условий для выявления и развития талантов детей;

–Развитие механизмов информационной открытости и институтов общественного участия в управлении образованием и повышении качества образования;

– Организация просветительской работы и информационного обеспечения;

– Установка озонофильтрующих систем «ОЗОН-М» (анализ воды, подбор фильтра, монтаж оборудования и внутренних систем водоснабжения и канализования)в  общеобразовательных учреждениях.
Необходимость осуществления данных мероприятий определяется задачами, обозначенными в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2015 № 597, от 07.05.2015 № 599, Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 722-р, Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», а также необходимостью создания условий для реализации норм Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В рамках подпрограммы планируется  обеспечение сохранение достигнутого значения показателя, определенного в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599: «доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе».
Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования начального общего образования, основного 
Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование являются обязательными уровнями образования. Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 
1. Дальнейшее поэтапное введение ФГОС в сфере общего образования, в том числе ФГОС начального образования для детей с ограниченными возможностями здоровья на основе установленных требований к квалификации кадров, материально-техническому обеспечению и к образовательным программам; 
2. Создание современных условий обучения и воспитания, включая обновление учебного оборудования, библиотек и иных средств, необходимых для внедрения в общеобразовательных организациях эффективных образовательных технологий и педагогических методик.
Приложение №1 

к подпрограмме «Общее образование»

муниципальной программы

 «Образование городского округа
 Кашира» на 2017-2021 годы

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Общее образование» 

 муниципальной программы « Образование городского округа Кашира» на 2017 – 2021 гг.

	№ п/п
	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Срок исполнения мероприятий
	Источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения мероприятия в текущем году (тыс.руб.)*
	Всего (тыс.руб.)
	
	Объем финансового обеспечения по годам, (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия программы
	Результаты выполнения мероприятий программы

	
	
	
	
	
	
	 2017 год 
	2018 год 
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	
	

	1.
	Задача №1 Увеличение доли обучающихся по  федеральным государственным образовательным стандартам.
	
	Итого
	629863,3
	3027661,3
	607902,9
	604939,6
	604939,6
	604939,6
	604939,6
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	549683,0
	2675340,0
	535068,0
	535068,0
	535068,0
	535068,0
	535068,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	72795,6
	338818,7
	66895,5
	67980,8
	67980,8
	67980,8
	67980,8
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	7384,7
	13502,6
	5939,4
	1890,8
	1890,8
	1890,8
	1890,8
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие 1: Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций
	2017-2021 гг.
	Итого
	629863,3
	3019528,8
	606276,4
	603313,1
	603313,1
	603313,1
	603313,1
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	549683,0
	2675340,0
	535068,0
	535068,0
	535068,0
	535068,0
	535068,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	72795,6
	330686,2
	65269,0
	66354,3
	66354,3
	66354,3
	66354,3
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	7384,7
	13502,6
	5939,4
	1890,8
	1890,8
	1890,8
	1890,8
	
	

	1.1.1.
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату  труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
	2017-2021 гг.
	Итого
	544883,0
	2675340,0
	535068,0
	535068,0
	535068,0
	535068,0
	535068,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	544883,0
	2675340,0
	535068,0
	535068,0
	535068,0
	535068,0
	535068,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.1.1.
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

	2017-2021 гг.
	Итого
	530748,0
	2585685,0
	517137,0
	517137,0
	517137,0
	517137,0
	517137,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	530748,0
	2585685,0
	517137,0
	517137,0
	517137,0
	517137,0
	517137,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.1.2.
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

	2017-2021 гг.
	Итого
	14135,0
	67740,0
	13548,0
	13548,0
	13548,0
	13548,0
	13548,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	14135,0
	67740,0
	13548,0
	13548,0
	13548,0
	13548,0
	13548,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.1.3.
	Оплата услуг по неограниченному широкополосному круглосуточному доступу к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы в части обучения детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий
	2017-2021 гг.
	Итого
	924,0
	1820,0
	364,0
	364,0
	364,0
	364,0
	364,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	924,0
	1820,0
	364,0
	364,0
	364,0
	364,0
	364,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.1.4.
	Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Московской области
	2017-2021 гг.
	Итого
	3876,0
	20095,0
	4019,0
	4019,0
	4019,0
	4019,0
	4019,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира

	Выполнение воспитательных функций педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций,  на которых возложены функции классных руководителей

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	3876,0
	20095,0
	4019,0
	4019,0
	4019,0
	4019,0
	4019,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.2.
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
	2017-2021 гг.
	Итого
	80180,3
	344188,8
	71208,4
	68245,1
	68245,1
	68245,1
	68245,1
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Выполнения функций муниципальных общеобразовательных учреждений



	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	72795,6
	330686,2
	65269,0
	66354,3
	66 354,3
	66354,3
	66354,3
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	7384,7
	13502,6
	5939,4
	1890,8
	1890,8
	1890,8
	1890,8
	
	

	1.2.
	Основное мероприятие 2: Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	1626,5
	8132,5
	1626,5
	1626,5
	1626,5
	1626,5
	1626,5
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования, увеличение доли школьников, обучающихся в условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных стандартов общего образования, повышение качества подготовки школьников

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1626,5
	8132,5
	1626,5
	1626,5
	1626,5
	1626,5
	1626,5
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.1.
	Обеспечение и проведение (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ
	2017-2021 гг.
	Итого
	1626,5
	8132,5
	1626,5
	1626,5
	1626,5
	1626,5
	1626,5
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обеспечение и проведение (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1626,5
	8132,5
	1626,5
	1626,5
	1626,5
	1626,5
	1626,5
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.2.
	Сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования, в том числе мероприятия по нормативно правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования, 
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования, увеличение доли школьников, обучающихся в условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных стандартов общего образования, повышение качества подготовки школьников

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.2.1.
	Реализация моделей сопровождения введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обеспечение функционирования моделей поддержки образовательных организаций, реализующих проекты обновления содержания и технологий образования

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.2.2.
	Поддержка общеобразовательных учреждений, реализующих проекты обновления содержания и технологий образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Внедрение нормативного правового и методического сопровождения введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.2.3.
	Нормативное правовое и методическое сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования
	2017-2021 гг.

2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Внедрение моделей профильного обучения, профессиональной ориентации и профессиональной подготовки, отвечающих интересам граждан и приоритетам социально-экономического развития округа

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.2.4.
	Развитие в общеобразовательных учреждениях моделей профильного обучения, профессиональной ориентации и профессиональной подготовки, отвечающих интересам граждан и приоритетам социально-экономического развития Городского округа Кашира
	
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования, увеличение доли школьников, обучающихся в условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных стандартов общего образования, повышение качества подготовки школьников

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.3.
	Оценка качества образования и организация диагностики в соответствии с ключевыми принципами федеральных государственных образовательных стандартов

	2017-2021 гг.
	Итого
	1626,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Внедрение инструментов оценки качества образования на уровне общеобразовательного учреждения и класса в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального, основного и среднего общего образования

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1626,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.3.1.
	Апробация инструментов оценки качества образования на уровне общеобразовательного учреждения и класса  в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального, основного и среднего общего образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Внедрение инструментов управления качеством на всех уровнях управления образованием

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.3.2.
	Внедрение инструментов управления качеством на всех уровнях управления образованием (управление по результатам, 
проектное управление, менеджмент качества и др.)
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Внедрение измерительных материалов, процедур и технологий для оценки уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей обучающихся 4-11 классов

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.3.3.
	Внедрение измерительных материалов, процедур и технологий для оценки уровня обученности и сформированности ключевых компетенций обучающихся 4-11 классов
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обеспечение функционирования модели проведения и организационно-методического сопровождения экспертизы соответствия содержания и качества подготовки, обучающихся и выпускников требованиям федерального государственного образовательного  стандарта начального, основного и среднего общего образования

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.3.4.
	Внедрение моделей проведения и организационно-методического сопровождения экспертизы соответствия содержания и качества подготовки, обучающихся и выпускников требованиям федерального государственного образовательного  стандарта начального, основного и среднего общего образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.3.5.
	Проведение массовых диагностических работ в общеобразовательных организациях Московской области с последующим содержательным анализом результатов, включающим оценку степени овладения учащимися содержанием учебных предметов, уровня сформированности умений, общие выводы и рекомендации по преподаванию предметов
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Анализ результатов, включающий оценку степени овладения учащимися содержанием учебных предметов, уровня сформированности умений, общие выводы и рекомендации по преподаванию предметов

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.
	Задача №2 Снижение доли обучающихся в государственных(муниципальных) общеобразовательных организациях занимающихся  во вторую смену
	
	Итого
	35297,6
	321657,0
	68427,4
	62182,4
	63682,4
	63682,4
	63682,4
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1126,0
	145400,0
	30160,0
	28810,0
	28810,0
	28810,0
	28810,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	34171,6
	153437,8
	33502,2
	28858,9
	30358,9
	30358,9
	30358,9
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники

	0,0
	22819,2
	4765,2
	4513,5
	4513,5
	4513,5
	4513,5
	
	

	2.1.
	Основное мероприятие 1: Создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Ликвидация второй смены

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.1.1.
	Капитальные вложения в объекты общего образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обеспечения односменного режима обучения

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.1.2.
	Строительство общеобразовательных организаций Московской области
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Ликвидация второй смены

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.1.3.
	Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях ликвидации второй смены
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обеспечения односменного режима обучения

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.1.4.
	Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обеспечения односменного режима обучения

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.2.
	Основное мероприятие 2: Повышение социального и профессионального статусов педагогических работников, в том числе поощрение лучших учителей, выплата премий Губернатора Московской области работникам образовательных организаций
	2017-2021 гг.
	Итого
	240,0
	1950,0
	390,0
	390,0
	390,0
	390,0
	390,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	240,0
	1950,0
	390,0
	390,0
	390,0
	390,0
	390,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.2.1.
	Единовременное пособие выпускникам государственных профессиональных образовательных организаций Московской области и государственных образовательных организаций высшего образования Московской области, направленных на работу в образовательные учреждения городского округа Кашира
	2017-2021 гг.
	Итого
	240,0
	1200,0
	240,0
	240,0
	240,0
	240,0
	240,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Предоставление единовременного пособия выпускникам областных образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, направленных на работу в образовательные организации Московской области

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	240,0
	1200,0
	240,0
	240,0
	240,0
	240,0
	240,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.2.2.
	Поощрение лучших учителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	750,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обеспечение поощрения лучших учителей

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	750,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.3.
	Основное мероприятие 3: Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях.
	2017-2021 гг.
	Итого
	10983,0
	262601,1
	52711,9
	52472,3
	52472,3
	52472,3
	52472,3
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Приобретение оборудования для  укрепления материально-технической базы общеобразовательных учреждений

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1126,0
	145400,0
	30160,0
	28810,0
	28810,0
	28810,0
	28810,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	9857,0
	94381,9
	17786,7
	19148,8
	19148,8
	19148,8
	19148,8
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	22819,2
	4765,2
	4513,5
	4513,5
	4513,5
	4513,5
	
	

	2.3.1.
	Оплата расходов связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях в Московской области, в том числе в бюджетных и казенных общеобразовательных учреждениях
	2017-2021 гг.
	Итого
	332,0
	1595,0
	319,0
	319,0
	319,0
	319,0
	319,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Получение детьми общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	332,0
	1595,0
	319,0
	319,0
	319,0
	319,0
	319,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.3.2.
	Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельской местности
	2017-2021 гг.
	Итого
	794,0
	2715,0
	543,0
	543,0
	543,0
	543,0
	543,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	794,0
	2715,0
	543,0
	543,0
	543,0
	543,0
	543,0
	
	


	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.3.3.
	Софинансирование на обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности
	2017-2021 гг.
	Итого
	9857,0
	41678,2
	6842,8
	6842,8
	6842,8
	10574,9
	10574,9
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	9857,0
	41678,2
	6842,8
	6842,8
	6842,8
	10574,9
	10574,9
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.3.4.
	Приобретение автобуса для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности
	2017-2021 гг.
	Итого
	3000,0
	15000,0
	3000,0
	3000,0
	3000,0
	3000,0
	3000,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Предоставление субсидий бюджету Городского округа Кашира на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	3000,0
	15000,0
	3000,0
	3000,0
	3000,0
	3000,0
	3000,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.3.5.
	Приобретение автобуса для доставки обучающихся в общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах за счет средств бюджета Московской области
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	1350,0
	1350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Предоставление субсидий бюджету Городского округа Кашира на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	1350,0
	1350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.3.6.
	Обеспечение бесплатным питанием воспитанников школ-интернатов
	2017-2021 гг.
	Итого
	7942,0
	43986,2
	8677,0
	8827,3
	8827,3
	8827,3
	8827,3
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обеспечение питанием учащихся по 10-дневному меню, утвержденного Территориальным отделом Управления Роспотребадзора по Московской области в Каширском, Серебряно-Прудском округах

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	3550,9
	21167,0
	3911,8
	4313,8
	4313,8
	4313,8
	4313,8
	
	


	
	
	
	Внебюджетные источники
	4391,1
	22819,2
	4765,2
	4513,5
	4513,5
	4513,5
	4513,5
	
	

	2.3.6.1.
	Обеспечение бесплатным питанием воспитанников МБОУ "Средняя общеобразовательная школа-интернат"
	2017-2021 гг.
	Итого
	6084,5
	32381,7
	6356,1
	6506,4
	6506,4
	6506,4
	6506,4
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Разработка нормативно-правовых актов в соответствии с действующим законодательством

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1693,4
	9562,5
	1590,9
	1992,9
	1992,9
	1992,9
	1992,9
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	4391,1
	22819,2
	4765,2
	4513,5
	4513,5
	4513,5
	4513,5
	
	

	2.3.6.2.
	Обеспечение бесплатным питанием учащихся МКОУ "Каширская коррекционная общеобразовательная школа-интернат"
	2017-2021 гг.
	Итого
	1857,5
	11604,5
	2320,9
	2320,9
	2320,9
	2320,9
	2320,9
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Увеличение охвата горячим питанием обучающихся до 88%

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1857,5
	11604,5
	2320,9
	2320,9
	2320,9
	2320,9
	2320,9
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.3.7.
	Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
	2017-2021 гг.
	Итого
	2203,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обеспечение бесплатным питанием воспитанников школ-интернатов

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2203,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.3.8.
	Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, имеющих государственную аккредитацию
	2017-2021 гг.
	Итого
	20624,0
	139740,0
	27948,0
	27948,0
	27948,0
	27948,0
	27948,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обеспечение бесплатным питанием воспитанников школ-интернатов

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	20624,0
	139740,0
	27948,0
	27948,0
	27948,0
	27948,0
	27948,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.3.9.
	Закупка и монтаж технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания; капитальный, текущий ремонт школьных пищеблоков, залов питания столовых общеобразовательных организаций для муниципальных общеобразовательных учреждений - победителей областного конкурса отбора муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся, в том числе в бюджетных и казенных общеобразовательных учреждениях
	2017-2021 гг.
	Итого
	20624,0
	5340,4
	300,0
	1260,1
	1260,1
	1260,1
	1260,1
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обеспечение бесплатным питанием воспитанников школ-интернатов

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	20624,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	5340,4
	300,0
	1260,1
	1260,1
	1260,1
	1260,1
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.3.10.
	Подвоз учащихся  из сельской местности к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	11196,3
	3732,1
	3732,1
	3732,1
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обеспечение подвоза обучающихся

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	11196,3
	3732,1
	3732,1
	3732,1
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.4
	Основное мероприятие 4: Проведение капитального, текущего ремонта в муниципальных общеобразовательных учреждениях Московской области
	2017-2021 гг.
	Итого
	24074,6
	57105,9
	15325,4
	9320,1
	10820,1
	10820,1
	10820,1
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	24074,6
	57105,9
	15325,4
	9320,1
	10820,1
	10820,1
	10820,1
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.4.1.
	Проведение капитального, текущего ремонта в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	2017-2021 гг.
	Итого
	21074,6
	57105,9
	15325,4
	9320,1
	10820,1
	10820,1
	10820,1
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Проведение капитального, текущего ремонта в муниципальных общеобразовательных учреждениях

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	21074,6
	57105,9
	15325,4
	9320,1
	10820,1
	10820,1
	10820,1
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.4.2.
	Капитальные вложения в объекты общего образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Проведение капитального, текущего ремонта в муниципальных общеобразовательных учреждениях

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.5.
	Основное мероприятие 5: Поддержка русского языка как основы развития интеграционных процессов
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Использование справочников, учебных пособий, учебно-методических комплектов, сборников заданий по русскому языку для обучающихся, педагогических и административных работников

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.5.1.
	Обновление справочников, учебных пособий, учебно-методических комплектов, сборников заданий по русскому языку для обучающихся, педагогических и административных работников
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Отбор победителей муниципальной олимпиады для участия в региональном этапе

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.5.2.
	Участие в региональной открытой олимпиаде по русскому языку с использованием информационно-методического портала «Русский язык. Подмосковье»,
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.6.
	Основное мероприятие 6: Апробация научно-методических рекомендаций по организации работы педагогического работника на уроках русского языка с учетом задач речевой и социокультурной адаптации детей из семей мигрантов. Использование дистанционных образовательных технологий для обучения русскому языку детей из семей мигрантов.
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Внедрение научно-методических рекомендаций по организации работы учителя на уроках русского языка с учетом задач речевой и социокультурной адаптации детей из семей мигрантов.

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.7.
	Основное мероприятие 7:Мероприятия по реализации теоретических и методологических проблем обучения современному русскому языку
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.7.1.
	Участие в итоговой ученической областной конференции «Первые шаги в науку о языке». Гольцовские чтения»
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Участие в итоговой ученической областной конференции «Первые шаги в науку о языке»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.7.2.
	Участие в летних и зимних профильных сменах по русскому языку для школьников Московской области
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Участие в летних и зимних профильных сменах по русскому языку для школьников Московской области

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.7.3.
	Участие в работе областной школы юного филолога. Онлайн погружение в вопросы русского языка и литературы «Ученые –школьникам Московской области. Онлайн каникулы. Русский язык и литература»
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Участие в работе областной школы юного филолога. Он-лайн погружение в вопросы русского языка и литературы «Ученые –школьникам Московской области. Он-лайн каникулы. Русский язык и литература»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.7.4.
	Участие в межрегиональной конференции «Теоретические и методологические проблемы обучения современному русскому языку»
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Участие в межрегиональной конференции «Теоретические и методологические проблемы обучения современному русскому языку»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.8.
	Основное мероприятие 8: Проведение обучающих семинаров, совещаний по внедрению новых систем электронного документооборота в общеобразовательных учреждениях
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Увеличение количества общеобразовательных организаций внедривших и использующих новые системы электронного документооборота

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.9


	Основное мероприятие 9: Укрепление материально- технической базы муниципальных общеобразовательных организаций
	2017-2021 гг.
	Итого
	24074,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Укрепление материально- технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	24074,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.9.1.
	Приобретение оборудования для  укрепления материально-технической базы общеобразовательных учреждений, в том числе приобретение компьютеров, в том числе в бюджетных и казенных общеобразовательных учреждениях
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Приобретение оборудования для  укрепления материально-технической базы общеобразовательных учреждений, в том числе приобретение компьютеров

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.9.2.
	Закупка и монтаж технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания; капитальный, текущий ремонт школьных пищеблоков, залов питания столовых общеобразовательных 


	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Приобретение оборудования для  укрепления материально-технической базы общеобразовательных учреждений


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.
	Задача №3 Развитие инновационной структуры общего образования
	
	Итого
	213,0
	2000,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	213,0
	2000,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.1.
	Основное мероприятие: Совершенствование инновационной инфраструктуры общего образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	213,0
	2000,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Внедрение современных муниципальных моделей методического обеспечения (сопровождения) образовательных организаций и педагогов

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	213,0
	2000,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.1.1.
	Реализация современных муниципальных моделей методического обеспечения (сопровождения) образовательных организаций и педагогических работников. Реализация моделей обновления содержания и технологий общего образования
	
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обновление содержания и технологий общего образования

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.1.1.1.
	Реализация современных муниципальных моделей методического обеспечения (сопровождения) образовательных организаций и
 педагогических работников
	
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обновление содержания и технологий общего образования

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.1.1.2.
	Внедрение моделей обновления содержания и технологий общего образования
	
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обновление содержания и технологий общего образования

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.1.2.
	Закупка оборудования для общеобразовательных учреждений Городского округа Кашира - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области по направлению "Реализация программ формирования развивающей и технологической образовательной среды в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области»
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	1500,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обновление содержания и технологий общего образования

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	1500,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.1.3
	Закупка оборудования для общеобразовательных учреждений Городского округа Кашира по направлению «Реализация программ создания территориальных (село, поселок, городской район) сред развития и социализации детей и подростков"
	2017-2021 гг.
	Итого
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.1.4.
	Закупка учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений - победителей областного конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные проекты 

	2017-2021 гг.
	Итого
	113,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обновление содержания и технологий общего образования

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	113,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.1.5.
	Выплата Гранта Губернатора Московской области лучшему образовательному  учреждению
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	500,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	500,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.
	Задача №4 Обновление состава  и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию
	
	Итого
	150,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	150,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.1.
	Основное мероприятие: Реализация мер по обновлению состава и компетенций работников, создание механизмов мотивации работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию
	2017-2021 гг.
	Итого
	150,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обновление содержания и технологий общего образования

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	150,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.1.1.
	Участие в конкурсном отборе учителей для награждения именными премиями Губернатора Московской области работникам образовательных организаций в Московской области
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Представление документов для участия в конкурсном отборе учителей на награждение именными премиями Губернатора Московской области работникам образовательных организаций в Московской области



	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.1.2.
	Целевое направление в педагогические ВУЗы выпускников общеобразовательных учреждений
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обучение по целевым направлениям в педагогических ВУЗах выпускников общеобразовательных учреждений



	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.1.3.
	Муниципальная премия Городского округа Кашира
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира

Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обеспечение выплаты муниципальной премии лучшим работникам общеобразовательных учреждений

Внедрение и обеспечение функционирования современных моделей непрерывного профессионального развития руководителей и педагогов общеобразовательных организаций, совершенствование кадрового потенциала

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.1.4.
	Внедрение современных моделей непрерывного профессионального развития руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, совершенствование кадрового потенциала, в том числе в бюджетных и казенных общеобразовательных учреждениях
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Повышение квалификации руководителей и педагогических работников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.1.5.
	Формирование муниципального резерва управленческих кадров и создание механизма его регулярного обновления, 
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Повышение квалификации руководителей и педагогических работников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.1.6.
	Мониторинг внедрения механизмов конкурсного отбора руководителей образовательных организаций и обновление кадрового состава
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обеспечение формирования муниципального резерва управленческих кадров и создание механизма его регулярного обновления

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.1.7.
	Внедрение современных моделей аттестации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений, а также для формирования портфолио профессиональных достижений работников сферы образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Внедрение и обеспечение функционирования современных моделей аттестации педагогических и руководящих кадров а также для формирования портфолио профессиональных достижений работников образования

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.1.8.
	Внедрение моделей и механизмов мотивации и поддержки профессионального роста развития (и самореализации) педагогических работников, в том числе молодых педагогических работников
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обеспечение функционирования моделей и механизмов мотивации и поддержки профессионального роста развития (и самореализации) педагогов, в том числе молодых педагогических работников

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.1.9.
	Внедрение персонифицированной модели повышения квалификации, механизмов выбора и адресного финансового обеспечения дополнительных профессиональных программ
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Внедрение персонифицированной модели повышения квалификации, механизмов выбора и адресного финансирования программ дополнительного профессионального образования


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.1.10.
	Реализация моделей формирования информационной среды профессионального развития и коммуникации педагогических работников
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обновление содержания и технологий общего образования

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.2.
	Основное мероприятий 2: Организация праздничных, культурно-массовых и иных мероприятий муниципального значения для педагогических работников
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.2.1.
	Районный праздник «Международный день учителя»
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Проведение районного праздника «Международный день учителя»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.2.2.
	Церемония награждения лучших педагогических работников образовательных учреждений в Городском округе Кашира
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Ежегодное награждение лучших педагогических работников образовательных  учреждений в Городском округе Кашира

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.2.3.
	Участие в  Педагогической ассамблее
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Ежегодное участие в педагогической ассамблее, в том числе в церемонии награждения директоров лучших инновационных образовательных учреждений в Городском округе Кашира

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.2.4.
	Конференция педагогической общественности
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Ежегодное проведение Конференции педагогической общественности

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.2.5.
	Участие в подмосковном слете  участников областного конкурса «Педагог года Подмосковья»
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Ежегодное участие в подмосковном слете участников областного конкурса «Педагог года Подмосковья»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.2.6.
	Участие в областном конкурсе «Педагог года Подмосковья»
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Ежегодное участие в областном конкурсе «Педагог года Подмосковья»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.2.7.
	Участие в Форуме молодых педагогов
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Ежегодное участие в  форуме молодых педагогов

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.3.
	Основное мероприятие 3: Курсовая подготовка работников общеобразовательных учреждений, в том числе в бюджетных и казенных общеобразовательных учреждениях
	
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений



	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	5.
	Задача №5 Реализация механизмов для выявления и развития талантов детей
	
	Итого
	232,0
	1160,0
	232,0
	232,0
	232,0
	232,0
	232,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	232,0
	1160,0
	232,0
	232,0
	232,0
	232,0
	232,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	5.1.
	Основное мероприятие: Создание условий для выявления и развития талантов детей
	2017-2021 гг.
	Итого
	232,0
	1160,0
	232,0
	232,0
	232,0
	232,0
	232,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Увеличение доли талантливых школьников, охваченных поддержкой в образовании, социализации и самореализации

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	232,0
	1160,0
	232,0
	232,0
	232,0
	232,0
	232,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	5.1.1.
	Выплата специальных стипендий Главы Городского округа Кашира для обучающихся образовательных учреждений городского округа Кашира, проявивших особые успехи в учении, искусстве и спорте


	2017-2021 гг.
	Итого
	232,0
	1160,0
	232,0
	232,0
	232,0
	232,0
	232,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Увеличение доли талантливых школьников, охваченных поддержкой в образовании, социализации и самореализации

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	232,0
	1160,0
	232,0
	232,0
	232,0
	232,0
	232,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	5.1.2.
	Внедрение современных моделей выявления, непрерывного образования, психолого-педагогического сопровождения развития и социализации одаренных обучающихся
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Увеличение доли талантливых школьников, охваченных поддержкой в образовании, социализации и самореализации

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	5.1.3.
	Формирование муниципальной системы психолого-педагогического сопровождения развития и социализации одаренных детей
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	5.1.4.
	Внедрение модели профессионального сообщества педагогических работников, работающих с одаренными детьми
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	6.
	Задача №6
Обеспечение информационной прозрачности образования
	
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	6.1.
	Основное мероприятие: Развитие механизмов информационной открытости и институтов общественного участия в управлении образованием и повышении качества образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	6.1.1.
	Внедрение системы электронного документооборота (электронного управления) в Управлении образования администрации городского округа Кашира и общеобразовательных учреждениях
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Функционирование системы электронного документооборота (электронного управления) в Управлении образования администрации городского округа Кашира и общеобразовательных учреждениях

	
	
	
	Средства бюджета Московской области

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	6.1.2.
	Внедрение моделей общественной аккредитации образовательных учреждений
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Внедрение и обеспечение функционирования модели использования информационно-коммуникативных технологий и электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	6.1.3.
	Апробация комплекса программных средств  для сбора, обработки и анализа информации об образовательных достижениях обучающихся
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Внедрение и обеспечение функционирования комплекса программных средств для сбора, обработки и анализа информации об образовательных достижениях обучающихся

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	7.
	Задача №7 Организация просветительской работы и информационного обеспечения
	
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	7.1.
	Основное мероприятие: Организация просветительской работы и информационного обеспечения
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	7.1.1.
	Оформление и обновление стендов для родителей с актуальной информацией.
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Муниципальные общеобразовательные учреждения
	Информированность родителей по вопросам здорового питания



	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	7.1.2.
	Выделение информационного поля на сайтах образовательных организаций для регулярных рубрик, отражающих вопросы рационального питания, особенности питания детей и подростков. Пропаганда рационального питания, как залога здоровья детей и подростков.
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Муниципальные общеобразовательные учреждения
	Обновление информации на сайтах образовательных учреждений по организации питания, в целях пропаганды здорового образа жизни



	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	7.1.3.
	Организация семинаров, конференций, круглых столов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Муниципальные общеобразовательные учреждения
	Проведение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	7.1.4.
	Организация и проведение конкурса общеобразовательных учреждений по реализации профилактической программы «Разговор о правильном питании»
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Муниципальные общеобразовательные учреждения
	Определение победителей и призеров конкурса

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	7.1.5.
	Формирование у детей и подростков рационального пищевого поведения и знаний об основах здорового питания: обучение школьников культуре и основам здорового питания в рамках реализации учебных программ по биологии, химии, технологии
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Муниципальные общеобразовательные учреждения
	Формирование культуры здорового питания

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	7.1.6.
	Проведение внеклассных занятий и бесед с детьми
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Муниципальные общеобразовательные учреждения
	Увеличение грамотности учащихся по вопросам правильного питания



	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	8.
	Задача №8 Реализация мероприятий «Чистая вода»: установка озонофильтрующих систем «ОЗОН-М» (анализ воды, подбор фильтра, монтаж оборудования и внутренних систем водоснабжения и канализования) в общеобразовательных учреждениях.
	
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Муниципальные общеобразовательные учреждения
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	8.1.
	Основное мероприятие: Установка озонофильтрующих систем «ОЗОН-М» (анализ воды, подбор фильтра, монтаж оборудования и внутренних систем

водоснабжения и канализования) в общеобразовательных учреждениях
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Муниципальные общеобразовательные учреждения
	Улучшение качества питьевой воды.

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	ИТОГО:
	Итого
	702108,2
	3352478,2
	676962,2
	667754,0
	669254,0
	669254,0
	669254,0
	
	

	
	Средства бюджета Московской области
	571433,0
	2820740,0
	565228,0
	563878,0
	563878,0
	563878,0
	563878,0
	
	

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	118899,4
	495416,4
	101029,6
	97471,7
	98971,7
	98971,7
	98971,7
	
	

	
	Внебюджетные источники
	11775,8
	36321,8
	10704,6
	6404,3
	6404,3
	6404,3
	6404,3
	
	


*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации муниципальных программ городского округа Кашира.

Приложение №2 

к подпрограмме «Общее образование»

муниципальной программы

 «Образование городского округа
 Кашира» на 2017-2021 годы

Методика расчета финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Общее образование»

	Наименование мероприятия программы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам,

тыс.руб.
	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

	Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций
	Средства бюджета Московской области
	- Оплата труда исчисляется исходя из среднемесячного фонда оплаты труда на 01.09.16г. с начислениями в 30,2%.

- Компенсация расходов на приобретение книгоиздательской продукции педагогическими работниками исчисляется исходя из среднесписочной численности педагогических работников дошкольного образования умноженного на размер ежемесячной компенсации и на 12 месяцев.  

- Расходы на выплату ежемесячной компенсационной выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, исчисляется исходя из численности вышеуказанных сотрудников умноженных на 50р. И на количество месяцев до окончания отпуска, но не более 12.

- Расходы на услуги связи рассчитываются исходя из фактического объема потребленных услуг за 2016г. умноженных на тарифы на 01.07.2016г., проиндексированных на 5%.

- Затраты на коммунальные услуги рассчитываются исходя из натуральных показателей потребления за 2015,2016г.г., тарифов поставщиков коммунальных услуг на 01.07.2016г., проиндексированных на 5%.

- Затраты на работы, услуги по содержанию имущества, рассчитаны исходя из фактического объема потребленных услуг и произведенных работ за 2016г. умноженных на тарифы на 01.07.2015г., проиндексированных на 5% (СЭС – 15%).

- Расходы на прочие работы и услуги рассчитывались исходя из потребностей учреждений сложившихся в 2016г, виз расчета среднерыночных цен по Московской области, проиндексированных на 5%.

- Расходы на налоги, пошлины и сборы  рассчитаны исходя из установленных налоговых ставок и сформировавшейся на 01.09.2016г. налоговой базы учреждений.

- Расходы на материальные затраты определены исходя из материальных затрат учреждений запланированных на 2016г., проиндексированных на 5% и скорректированных под сложившиеся потребности учреждений. 
	ИТОГО: 3015528,8
2017 – 606276,4
2018 – 603313,1
2019 – 603313,1
2020 – 603313,1
2021 – 603313,1
	 

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	
	
	

	Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
	Средства бюджета Московской области
	- Финансовое обеспечение проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, в соответствии с техническими требованиями к техническому оснащению пунктов проведения экзамена по иностранным языкам и информатики и ИКТ в компьютеризированной форме (приобретение компьютерного оборудования для МБОУ «СОШ с УИОП №2» и МБОУ «СОШ с УИОП № 7» 
	ИТОГО: 8132,5
2017 – 1626,5
2018 – 1626,5
2019 – 1626,5
2020 – 1626,5
2021 – 1626,5

	

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	Создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены
	Средства бюджета Московской области
	Расходы на строительство и реконструкцию общеобразовательных учреждений.
	ИТОГО: 0,0
2017 – 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0

2021 – 0,0

	

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	Повышение социального и профессионального статусов педагогических работников, в том числе поощрение лучших учителей, выплата премий Губернатора Московской области работникам образовательных организаций
	Средства бюджета Московской области
	Расходы  на выплату единовременного пособия выпускникам государственных профессиональных  образовательных организаций Московской области и государственных образовательных  организаций высшего образования Московской области в соответствии с разрабатываемым  Постановлением администрации.
	ИТОГО: 1950,0
2017 – 390,0
2018 – 390,0
2019 – 390,0

2020 – 390,0

2021 – 390,0

	

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях.
	Средства бюджета Московской области
	Расходы на оплату компенсацию проезда к месту учебы и обратно  отдельным категориям обучающихся осуществляется согласно с Законом Московской области от 14.01.2005 № 7/2005- ОЗ « О компенсации  расходов к месту учебы и обратно  отдельным категориям обучающихся». Расходы на развитие системы обучения детей инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий осуществляются в соответствии со средствами, предусмотренными долгосрочной целевой программой «Образование Подмосковья на 2017-2025 годы».


	ИТОГО: 262601,1
2017 – 52711,9
2018 – 52472,3
2019 – 52472,3
2020 – 52472,3
2021 – 52472,3

	

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	Проведение капитального, текущего ремонта в муниципальных общеобразовательных учреждениях Московской области
	Средства бюджета Московской области
	Расходы на текущий и капитальный ремонт  муниципальных общеобразовательных учреждений исчислен на основании смет подрядчика. Расходы на приобретение мебели и учебного оборудования для учебных кабинетов исчислены согласно примерным требованиям к образовательным учреждениям, реализующих основные общеобразовательные программы, части минимальной оснащенности образовательного процесса оборудования учебных помещений (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010г. № 986 « Об утверждении федеральных требований к образовательному учреждению части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений».
	ИТОГО: 57105,8
2017 – 15325,4
2018 – 9320,1
2019 – 10820,1
2020 – 10820,1
2021 – 10820,1

	

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	Поддержка русского языка как основы развития интеграционных процессов
	Средства бюджета Московской области
	
	ИТОГО: 0,0
2017 – 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0

2020 – 0,0

2021 – 0,0

	

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	Апробация научно-методических рекомендаций по организации работы педагогического работника на уроках русского языка с учетом задач речевой и социокультурной адаптации детей из семей мигрантов.Использование дистанционных образовательных технологий для обучения русскому языку детей из семей мигрантов
	Средства бюджета Московской области
	
	ИТОГО: 0,0
2017 – 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0

2020 – 0,0

2021 – 0,0

	

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	Мероприятия по реализации теоретических и методологических проблем обучения современному русскому языку
	Средства бюджета Московской области
	
	ИТОГО: 0,0
2017 – 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0

2020 – 0,0

2021 – 0,0

	

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	Проведение обучающих семинаров, совещаний по внедрению новых систем электронного документооборота в общеобразовательных учреждениях
	Средства бюджета Московской области
	
	ИТОГО: 0,0
2017 – 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0

2020 – 0,0

2021 – 0,0

	

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	Укрепление материально- технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, выполнение мероприятий по проведению капитального, текущего ремонта в муниципальных общеобразовательных учреждениях, меры по социальной поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья
	Средства бюджета Московской области
	Расходы на текущий и капитальный ремонт  муниципальных общеобразовательных учреждений исчислен на основании смет подрядчика. Расходы на приобретение мебели и учебного оборудования для учебных кабинетов исчислены согласно примерным требованиям к образовательным учреждениям, реализующих основные общеобразовательные программы, части минимальной оснащенности образовательного процесса оборудования учебных помещений (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010г. № 986 « Об утверждении федеральных требований к образовательному учреждению части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений».
	ИТОГО: 0,0
2017 – 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0

2021 – 0,0

	

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	Совершенствование инновационной инфраструктуры общего образования
	Средства бюджета Московской области
	Расчет определяется на основании правил проведения областного конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений Московской области, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные проекты, и Правил  на присвоение статуса Региональной инновационный площадки 
	  ИТОГО: 2000,0
2017 – 400,0
2018 – 400,0
2019 – 400,0

2020 – 400,0

2021 – 400,0

	 

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	Реализация мер по обновлению состава и компетенций работников, создание механизмов мотивации работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию
	Средства бюджета Московской области
	Финансовое обеспечение расходов на повышение квалификации и переподготовку работников осуществляются согласно потребности муниципальных общеобразовательных учреждений по окончании срока действия аттестационного периода. Расходы на поощрение лучших учителей исчисляются в соответствии с Постановления Губернатора Московской области от 24.06.2010 № 71-ПГ «О ежегодных именных премиях Московской области лучшим учителям в рамках реализации приоритетного национального Проекта «Образование» в Московской области» и Перечнем мероприятий по реализации  Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2013 и на период до 2020 года, утвержденным приказом министра образования Московской области от 22.03.2012г. № 1117. 
	ИТОГО: 0,0
2017 – 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0

2020 – 0,0

2021 – 0,0

	 

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	Создание условий для выявления и развития талантов детей
	Средства бюджета Московской области
	 
	ИТОГО: 1160,0
2017 – 232,0
2018 – 232,0
2019 – 232,0

2020 – 232,0

2021 – 232,0
	 

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	Развитие механизмов информационной открытости и институтов общественного участия в управлении образованием и повышении качества образования
	Средства бюджета Московской области
	 
	ИТОГО: 0,0

2017 –0,0

2018 –0,0

2019 – 0,0
2020 – 0,0

2021 – 0,0
	 

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	Организация просветительской работы и информационного обеспечения
	Средства бюджета Московской области
	 
	ИТОГО: 0,0

2017 –0,0

2018 –0,0

2019 – 0,0
2020 – 0,0

2021 – 0,0
	 

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	Установка озонофильтрующих систем «ОЗОН-М» (анализ воды, подбор фильтра, монтаж оборудования и внутренних систем

водоснабжения и канализования) в бюджетных общеобразовательных учреждениях
	Средства бюджета Московской области
	Расчет произведен по результатам мониторинга ценовых предложений компаний, согласно сметной документации, торговых организаций, оказывающих поставки товаров, согласно ценовых прейскурантов. 
	ИТОГО: 0,0
2017 – 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0

2020 – 0,0

2021 – 0,0
	

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	


Приложение №3
к муниципальной программе

 «Образование городского округа
 Кашира» на 2017-2021 годы

ПОДПРОГРАММА III
«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

Паспорт подпрограммы III 

«Дополнительное  образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 

муниципальной программы «Образование городского округа Кашира» на 2017-2021 годы

	Муниципальный заказчик подпрограммы 
	Управление образования администрации городского округа Кашира

	Задача №1
	Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях

	
	Отчётный (базовый) период
	1-й год реализации программы
	2-й год реализации программы
	3-й год реализации программы
	4-й год реализации программы
	5-й год реализации программы

	
	131647,5
	125848,5
	121812,9
	119473,3
	119473,3
	119473,3

	Задача №2
	Развитие инфраструктуры, интеграции деятельности образовательных учреждений сферы образования, культуры, физической культуры и спорта, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования.

	
	Отчётный (базовый) период
	1-й год реализации программы
	2-й год реализации программы
	3-й год реализации программы
	4-й год реализации программы
	5-й год реализации программы

	
	0,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Задача №3
	Модернизация системы воспитательной и психолого-социальной работы в системе образования, направленных на: - воспитание российской гражданской идентичности, уважения к этнической принадлежности, ответственного отношения к образованию, труду, окружающим людям и природе; - формирование ценностей коммуникативной компетенции, здорового и безопасного образа жизни, традиционной семьи, эстетической культуры личности.

	
	Отчётный (базовый) период
	1-й год реализации программы
	2-й год реализации программы
	3-й год реализации программы
	4-й год реализации программы
	5-й год реализации программы

	
	16,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Задача №4
	Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов.

	
	Отчётный (базовый) период
	1-й год реализации программы
	2-й год реализации программы
	3-й год реализации программы
	4-й год реализации программы
	5-й год реализации программы

	
	3749,0
	3973,0 
	3973,0 
	3973,0 
	3973,0 
	3973,0 

	Сроки реализации подпрограммы   
	2017 – 2021 годы



	Источники         
финансирования    
подпрограммы по   
годам реализации и
главным           
распорядителям    
бюджетных средств,
в том числе по    
годам:            
	Наименование 
подпрограммы 
	Главный      
распорядитель
бюджетных    
средств      
	Источник      
финансирования
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	
	1-й год реализации программы
	2-й год реализации программы
	3-й год реализации программы
	4-й год реализации программы
	5-й год реализации программы
	Итого

	
	Подпрограмма

«Дополнительное  образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»


	Управление образования
	Всего:        
в том числе:  
	129921,5 
	125885,9 
	123546,3 
	123546,3 
	123546,3 
	626446,3 

	
	
	
	Средства      
бюджета       
Московской    
области       
	3973,0 
	3973,0 
	3973,0 
	3973,0 
	3973,0 
	19865,0 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира       
	119510,5 
	115836,7 
	113497,1 
	113497,1 
	113497,1 
	575838,5 

	
	
	
	Внебюджетные  
источники     
	6438,0 
	6076,2 
	6076,2 
	6076,2 
	6076,2 
	30742,8 

	Основные показатели реализации мероприятий подпрограммы
	1-й год реализации программы
	2-й год реализации программы
	3-й год реализации программы
	4-й год реализации программы
	5-й год реализации программы

	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет, занятых в образовательных организациях дополнительного образования (%)
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1

	Доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы коммунальных услуг (%)
	100
	100
	100
	100
	100

	Справочно: Количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования, применивших нормативы коммунальных услуг 
	4
	4
	4
	4
	4

	Справочно: Общее количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования 
	4
	4
	4
	4
	4

	Справочно: Количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере культуры, применивших нормативы коммунальных услуг
	22
	22
	22
	22
	22

	Справочно: Общее количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере культуры 
	22
	22
	22
	22
	22

	Справочно: Количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере физической культуры и спорта, применивших нормативы коммунальных услуг 
	7
	7
	7
	7
	7

	Справочно: Общее количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере физической культуры и спорта

	7
	7
	7
	7
	7

	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в том числе: (%)

- в сфере образования,

- в сфере культуры.
	25,9
	26,0
	26,1
	26,2
	26,3

	Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня (%)
	1,2
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательными программам, в общей численности детей этого возраста, (%)

в том числе:

-в сфере образования,

-в сфере культуры и спорта. 
	82,9
	83,0
	83,1
	83,2
	83,3

	Доля учреждений дополнительного образования, внедривших эффективный контракт с руководителем (%)
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности (%)
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	Доля детей, получающих дополнительное образование в двух и более учреждениях (%)
	26,1
	26,2
	26,2
	26,2
	26,3

	Доля детей, вовлечённых в реализацию волонтёрских проектов (от общего числа обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования) (%)
	9,6
	11,2
	11,2
	11,2
	11,2

	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, охваченных программными мероприятиями воспитательной направленности  (от общего числа обучающихся образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы) (%)
	76
	77
	77
	77
	77

	Проведение капитального и текущего ремонтов  в  муниципальных образовательных организациях дополнительного образования (количество)
	4
	4
	4
	4
	4

	Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Московской области и получающих услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (%)
	0
	0
	0
	0
	0

	Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области, процент

- в сфере образования;

- в сфере культуры;

- в сфере физической культуры и спорта.
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6

	Организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов
	1
	1
	1
	1
	1


Задачи подпрограммы 3:

1. Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.

2. Развитие инфраструктуры, интеграции деятельности образовательных учреждений сферы образования, культуры, физической культуры и спорта, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования.

3. Модернизация системы воспитательной и психолого-социальной работы в системе образования, направленных на: - воспитание российской гражданской идентичности, уважения к этнической принадлежности, ответственного отношения к образованию, труду, окружающим людям и природе; - формирование ценностей коммуникативной компетенции, здорового и безопасного образа жизни, традиционной семьи, эстетической культуры личности.

4. Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов.

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 3

Основные мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы III будут направлены на следующие изменения:

– создание условий на увеличение охвата детей и подростков эффективными, вариативными дополнительными образовательными программами, воспитание и социализация в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования;

– совершенствование системы  дополнительного образования, направленное на удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

– совершенствование системы оплаты труда работников учреждений  дополнительного образования, в том числе – доведение уровня средней заработной платы до среднемесячной заработной платы в Московской области, заключение эффективных контрактов с руководителями учреждений дополнительного образования;

– создание условий для формирования в образовательных учреждениях безопасной, комфортной, толерантной, развивающей образовательной среды;

– профилактику асоциального поведения детей и подростков, в том числе употребление наркотиков;
- обновление инфраструктуры, кадрового потенциала,  интеграции деятельности образовательных учреждений, культуры, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования;

- повышение качества системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства посредством улучшения материально-технической базы и обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.
Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования дополнительного образования
Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. Направления модернизации:
· сохранение приоритета бесплатности дополнительного образования, гарантированное выделение средств из бюджетов всех уровней на материально-техническое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей;

· повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования для каждого, в том числе и территориальной доступности;

· обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества;

· создание механизма финансовой поддержки права детей на участие в дополнительных общеобразовательных программах независимо от места проживания, состояния здоровья, социально-экономического положения семьи, расширение возможностей получения дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;
· обеспечение социально-педагогической, психолого-педагогической поддержки детей «группы риска» через развитие клубных объединений по месту жительства, программы каникулярного отдыха и занятости в системе дополнительного образования детей.

Приложение №1 

к подпрограмме 

«Дополнительное образование,

 воспитание и психолого-социальное

 сопровождение детей»

муниципальной программы

 «Образование городского округа
 Кашира» на 2017-2021 годы

Перечень мероприятий подпрограммы 3 

«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

муниципальной программы «Образование городского округа Кашира» на 2017-2021 годы
	№ п/п
	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Срок исполнения мероприятий
	Источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения мероприятия в текущем году (тыс.руб.)*
	Всего (тыс.руб.)
	Объем финансового обеспечения по годам, (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия программы
	Результаты выполнения мероприятий программы

	
	
	
	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год 
	2020 год
	2021 год
	
	

	1.
	Задача №1 Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
	
	Итого
	131647,5 
	606081,3 
	125848,5
	121812,9
	119473,3
	119473,3
	119473,3
	Управление образования администрации городского округа Кашира, учреждения дополнительного образования
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0 
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	122616,7 
	575338,5 
	119410,5
	115736,7
	113397,1
	113397,1
	113397,1
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	9030,8 
	30742,8 
	6438,0
	6076,2
	6076,2
	6076,2
	6076,2
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие 1: Совершенствование системы  дополнительного образования, направленное на удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии
	2017-2021 гг.
	Итого
	131647,5 
	599526,3 
	124537,5
	120501,9
	118162,3
	118162,3
	118162,3
	Управление образования администрации городского округа Кашира, учреждения дополнительного образования
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0 
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	122616,7 
	568783,5 
	118099,5
	114425,7
	112086,1
	112086,1
	112086,1
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	9030,8 
	30742,8 
	6438,0
	6076,2
	6076,2
	6076,2
	6076,2
	
	

	1.1.1.
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учреждений
	2017-2021 гг.
	Итого
	131647,5 
	580456,8 
	114854,0
	116400,7
	116400,7
	116400,7
	116400,7
	Управление образования администрации городского округа Кашира, учреждения дополнительного образования
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0 
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	122616,7 
	549714,0 
	108416,0
	110324,5
	110324,5
	110324,5
	110324,5
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	9030,8 
	30742,8 
	6438,0
	6076,2
	6076,2
	6076,2
	6076,2
	
	

	1.1.2.
	Капитальный и текущий ремонт учреждений дополнительного образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	10040,9 
	19069,5 
	9683,5
	4101,2
	1761,6
	1761,6
	1761,6
	Управление образования администрации городского округа Кашира, муниципальные образовательные учреждения
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	10040,9 
	19069,5 
	9683,5
	4101,2
	1761,6
	1761,6
	1761,6
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.
	Основное мероприятие 2: Реализация мер, направленных на развитие системы выявления молодых талантов и формирование системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей
	2017-2021 гг.
	Итого
	781,6
	6555,0 
	1311,0 
	1311,0 
	1311,0 
	1311,0 
	1311,0 
	Управление образования администрации городского округа Кашира, муниципальные образовательные учреждения
	Увеличение доли детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, до 88,7 процентов (в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет).

Увеличение до  77
 процентов охвата обучающихся образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, программными мероприятиями воспитательной направленности  (от общего числа обучающихся образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	781,6
	6555,0 
	1311,0 
	1311,0 
	1311,0 
	1311,0 
	1311,0 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	1.2.1.
	Развитие муниципальной системы выявления и развития молодых талантов, в том числе организация участия детей в творческих конкурсах на муниципальном и областном уровне, в том числе в бюджетных и автономных общеобразовательных учреждениях
	2017-2021 гг.
	Итого
	781,6
	6555,0 
	1311,0 
	1311,0 
	1311,0 
	1311,0 
	1311,0 
	Управление образования администрации городского округа Кашира, муниципальные образовательные учреждения
	Разработка и утверждение положений о проведении муниципальных  этапов творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, выставок, олимпиад и т.д.). Финансовое обеспечение участия обучающихся в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	781,6
	6555,0 
	1311,0 
	1311,0 
	1311,0 
	1311,0 
	1311,0 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	1.2.2.
	Разработка и реализация программ экологической, художественно-эстетической, научно-технической, военно-патриотической, духовно- нравственной  и др. направленностей в сфере дополнительного образования.
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	Управление образования администрации городского округа Кашира, муниципальные образовательные учреждения
	Создание, внедрение, обеспечение функционирования  дополнительных общеобразовательных программ.

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	1.3.
	Основное мероприятие 3: Развитие кадрового потенциала образовательных организаций системы дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Учреждения дополнительного образования детей
	Обеспеченность муниципальных учреждений дополнительного образования квалифицированными кадрами

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.1.
	Проведение конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  учреждений дополнительного образования детей
	Проведение конкурса профессионального мастерства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.2.
	Организация и обеспечение деятельности методического объединения педагогов дополнительного образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  учреждения дополнительного образования детей
	Проведение научно-практических конференций, семинаров по обмену опытом.

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.3.
	Организация и проведение научно-практических конференций и  семинаров для специалистов системы образования по актуальным вопросам дополнительного образования и воспитания детей и их психологического сопровождения
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  муниципальные образовательные учреждения
	Проведение научно-практических конференций и  семинаров для специалистов системы образования по актуальным вопросам дополнительного образования и воспитания детей и их психологического сопровождения

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.4.
	Курсовая подготовка работников учреждений дополнительного образования детей, в том числе  в бюджетных и автономных образовательных учреждениях
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Учреждения дополнительного образования детей
	Обеспеченность квалифицированными кадрами

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.4.
	Основное мероприятие 4: Поддержка детей и молодежи, проявивших способности в области искусства, науки, физической культуры и спорта в форме премий (грантов) 
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  учреждения дополнительного образования детей
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.5.
	Основное мероприятие 5: Реализация мер, направленных на воспитание детей, развитие школьного спорта и формирование здорового образа жизни  
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  учреждения дополнительного образования детей
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.6.
	Основное мероприятие 6: Строительство и реконструкция учреждений дополнительного образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Учреждения дополнительного образования детей
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.7.
	Основное мероприятие 7: Реализация "пилотных проектов" обновления содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  учреждения дополнительного образования детей
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.
	Задача №2
Развитие инфраструктуры, интеграции деятельности образовательных учреждений, культуры, физической культуры и спорта, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования
	
	Итого
	0,0
	500,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	Управление образования администрации городского округа Кашира, муниципальные образовательные учреждения
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	500,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	2.1.
	Основное мероприятие 1: Обновление инфраструктуры, кадрового потенциала,  интеграции деятельности образовательных учреждений, культуры, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	500,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	Управление образования администрации городского округа Кашира, учреждения дополнительного образования


	Развитие инфраструктуры кадрового потенциала,  интеграции деятельности образовательных учреждений, культуры, физической культуры и спорта, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	500,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	2.1.1.
	Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	500,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	Управление образования администрации городского округа Кашира, учреждения дополнительного образования


	Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	500,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	2.1.1.1.
	Укрепление материально-технической базы муниципальных  бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования
	2015-2019г.г
	Итого
	0,0
	400,0 
	0,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	Управление образования администрации городского округа Кашира, учреждения дополнительного образования
	Укрепление материально-технической базы бюджетных учреждений дополнительного образования детей

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	400,0 
	0,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники

	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	2.1.1.1.1
	Укрепление материально-технической базы муниципальных  бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования
	
	Итого
	0,0
	400,0 
	0,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	Управление образования администрации городского округа Кашира, учреждения дополнительного образования
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	400,0 
	0,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники

	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	2.1.1.1.2
	Приобретение расходных материалов для осуществления дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества
	
	Итого
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	Управление образования администрации городского округа Кашира, учреждения дополнительного образования
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	2.1.1.2.
	Укрепление материально-технической базы муниципальных автономных образовательных учреждений дополнительного образования детей
	2015-2019г.г
	Итого
	0,0
	100,0 
	100,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	Управление образования администрации городского округа Кашира, учреждения дополнительного образования
	Укрепление материально-технической базы автономных учреждений дополнительного образования детей


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	100,0 
	100,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	2.1.1.2.1.
	Укрепление материально-технической базы муниципальных автономных образовательных учреждений дополнительного образования 
	2015-2019г.г
	Итого
	0,0
	100,0 
	100,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	Управление образования администрации городского округа Кашира, учреждения дополнительного образования
	Укрепление материально-технической базы автономных учреждений дополнительного образования

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	100,0 
	100,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	2.2.
	Основное мероприятие 2: Формирование муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира, образовательные учреждения дополнительного образования детей
	Исполнение муниципального задания на услуги дополнительного образования детей и финансовое  обеспечения его реализации



	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.3.
	Основное мероприятие 3: Развитие кадрового потенциала в муниципальных учреждениях дополнительного образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Учреждения дополнительного образования детей
	Обеспеченность муниципальных учреждений дополнительного образования квалифицированными кадрами

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.3.1.
	Проведение конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  учреждений дополнительного образования детей
	Проведение конкурса профессионального мастерства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.3.2.
	Организация и обеспечение деятельности методического объединения педагогов дополнительного образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  учреждения дополнительного образования детей
	Проведение научно-практических конференций, семинаров по обмену опытом.

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.3.3.
	Организация и проведение научно-практических конференций и  семинаров для специалистов системы образования по актуальным вопросам дополнительного образования и воспитания детей и их психологического сопровождения
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  муниципальные образовательные учреждения
	Проведение научно-практических конференций и  семинаров для специалистов системы образования по актуальным вопросам дополнительного образования и воспитания детей и их психологического сопровождения

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.3.4.
	Курсовая подготовка работников учреждений дополнительного образования детей, в том числе  в бюджетных и автономных образовательных учреждениях
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Учреждения дополнительного образования детей
	Обеспеченность квалифицированными кадрами

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.
	Задача №3 Модернизация системы воспитательной и психолого-социальной работы в системе образования направленных на:
- воспитание российской гражданской идентичности, уважения к этнической принадлежности, ответственного отношения к образованию, труду, окружающим людям и природе; 
- формирование ценностей коммуникативной компетенции, здорового и безопасного образа жизни, традиционной семьи, эстетической культуры личности
	
	Итого
	16,5 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  муниципальные образовательные учреждения
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	16,5 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.1.
	Основное мероприятие 1: Совершенствование системы воспитательной и психолого-социальной работы в системе образования 
	2017-2021 гг.
	Итого
	16,5 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  муниципальные образовательные учреждения
	Снижение до 2,2 процента удельного  веса подростковой преступности (отношение количества раскрытых преступлений, совершенных несовершеннолетними, ко общему количеству раскрытых преступлений, совершенных в Городском округе Кашира.

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	16,5 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.1.1.
	Реализация мер, направленных на  воспитание гражданской идентичности, толерантности, патриотизма
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  муниципальные образовательные учреждения
	Проведение мероприятий, направленных  на воспитание гражданской идентичности, толерантности,               патриотизма

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.1.2.
	Проведение мероприятий, посвященных дням воинской славы России и памятным страницам истории России
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  муниципальные образовательные учреждения
	Проведение мероприятий,           посвященных дням воинской славы России и памятным страницам истории России

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.1.3.
	Участие обучающихся во всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, молодежно-патриотических акциях, слетах, соревнованиях, профильных сменах, сборах.
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  муниципальные образовательные учреждения
	Финансовое и организационное обеспечение участия обучающихся во всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, молодежно-патриотических акциях, слетах, соревнованиях, профильных сменах, сборах

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.1.4.
	Внедрение  в образовательных учреждениях  моделей практик социального проектирования и добровольческой (волонтерской) деятельности как средства воспитания   и социализации детей   и подростков
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  муниципальные образовательные учреждения
	Создание моделей практик социального проектирования и добровольческой (волонтерской) деятельности как средства воспитания   и социализации детей   и подростков

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.1.5.
	Реализация мер, направленных на  духовно-нравственное воспитание детей
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  муниципальные образовательные учреждения
	Проведение мероприятий, направленных на  духовно-нравственное воспитание детей

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.1.6.
	Проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, в том числе слета «Отрядов юных друзей полиции»
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  муниципальные образовательные учреждения
	Проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, в том числе районного слета- конкурса отрядов «Юных друзей полиции»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.1.7.
	Реализация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и формирование навыков законопослушного гражданина
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  муниципальные образовательные учреждения
	Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и формирование навыков законопослушного гражданина

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.1.8.
	Проведение мероприятий по раннему выявлению алкогольной и наркотической зависимости у допризывников, в том числе  психологического тестирования, добровольного диагностического экспресс-тестирования по выявлению употребления наркотических средств
	2017-2021 гг.
	Итого
	16,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  муниципальные образовательные учреждения, ГБУЗ МО «ПБ №28»
	Проведение мероприятий по раннему выявлению алкогольной и наркотической зависимости у допризывников, в том числе  психологического тестирования, добровольного диагностического экспресс-тестирования по выявлению употребления наркотических средств. Вовлечение обучающихся общеобразовательных учреждений в деятельность по формированию здорового образа жизни

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	16,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.1.9.
	Разработка и внедрение моделей профилактики подросткового суицида в образовательных учреждениях
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  муниципальные образовательные учреждения
	Проведение мероприятий, направленных на профилактику подросткового суицида в образовательных учреждениях

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.1.10.
	Реализация мер, направленных на экологическое воспитание обучающихся
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  МБОУ ДОД «ДЭЦ»
	Проведение экологических акций, мероприятий экологической направленности

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.1.11.
	Реализация мер, направленных на трудовое  воспитание детей
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  муниципальные образовательные учреждения
	Проведение  мероприятий в рамках «Праздника труда», направленных на профессиональное самоопределение обучающихся

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.1.12.
	Реализация мер, направленных на формирование у обучающихся семейных ценностей
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  муниципальные образовательные организации
	Проведение мероприятий, направленных на формирование у обучающихся семейных ценностей

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.2.
	Основное мероприятие 2: Совершенствование деятельности детских молодёжных и детских общественных объединений
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  муниципальные образовательные учреждения
	Совершенствование деятельности детских молодёжных и детских общественных объединений. Увеличение количества детей и подростков, занятых в детских, молодежных организациях и объединениях


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.3.
	Основное мероприятие 3: Организационно-методическая и информационная поддержка работы семейных клубов, управляющих советов и других форм участия родительской общественности в образовательном процессе
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Муниципалн
ые образовательные учреждения
	Проведни
е мероприятий, направленных на  поддержку работы семейных клубов, управляющих советов.

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.4.
	Основное мероприятие 4: Разработка и внедрение модели системы выявления и учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в специальном сопровождении в образовательном процессе и семье
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  муниципальные образовательные учреждения
	Разработка, внедрение, обеспечение функционирования  системы выявления и учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в специальном сопровождении в образовательном процессе и семье.

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.
	Задача №4 Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов

	
	Итого
	3749,0
	19865,0 
	3973,0 
	3973,0 
	3973,0 
	3973,0 
	3973,0 
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Главе Городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	3749,0
	19865,0 
	3973,0 
	3973,0 
	3973,0 
	3973,0 
	3973,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	4.1.
	Основное мероприятие: Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов

	2017-2021 гг.
	Итого
	3749,0
	19865,0 
	3973,0 
	3973,0 
	3973,0 
	3973,0 
	3973,0 
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Главе городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	3749,0
	19865,0 
	3973,0 
	3973,0 
	3973,0 
	3973,0 
	3973,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	4.1.1.
	Осуществление переданных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов
	2017-2021 гг.
	Итого
	3749,0
	19865,0 
	3973,0 
	3973,0 
	3973,0 
	3973,0 
	3973,0 
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Главе Городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	3749,0
	19865,0 
	3973,0 
	3973,0 
	3973,0 
	3973,0 
	3973,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	ИТОГО
	Итого
	150737,3 
	626446,3 
	129921,5 
	125885,9 
	123546,3 
	123546,3 
	123546,3 
	
	

	
	Средства бюджета Московской области
	5996,0 
	19865,0 
	3973,0 
	3973,0 
	3973,0 
	3973,0 
	3973,0 
	
	

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	135710,5 
	575838,5 
	119510,5 
	115836,7 
	113497,1 
	113497,1 
	113497,1 
	
	

	
	Внебюджетные источники
	9030,8 
	30742,8 
	6438,0 
	6076,2 
	6076,2 
	6076,2 
	6076,2 
	
	


*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации муниципальных программ городского округа Кашира.

Приложение №2 

к подпрограмме 

«Дополнительное образование,

 воспитание и психолого-социальное

 сопровождение детей»

муниципальной программы

 «Образование городского округа
 Кашира» на 2017-2021 годы

Методика расчета финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы

«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

	Наименование мероприятия программы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс.руб.
	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

	Совершенствование системы дополнительного образования, направленное на удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии
	Средства бюджета городского округа Кашира
	- Оплата труда исчисляется исходя из среднемесячного фонда оплаты труда на 01.09.16г. с начислениями в 30,2%.

- Компенсация расходов на приобретение книгоиздательской продукции педагогическими работниками исчисляется исходя из среднесписочной численности педагогических работников дошкольного образования умноженного на размер ежемесячной компенсации и на 12 месяцев.  

- Расходы на выплату ежемесячной компенсационной выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, исчисляется исходя из численности вышеуказанных сотрудников умноженных на 50р. И на количество месяцев до окончания отпуска, но не более 12.

- Расходы на услуги связи рассчитываются исходя из фактического объема потребленных услуг за 2016г. умноженных на тарифы на 01.07.2016г., проиндексированных на 5%.

- Затраты на коммунальные услуги рассчитываются исходя из натуральных показателей потребления за 2015,2016г.г., тарифов поставщиков коммунальных услуг на 01.07.2016г., проиндексированных на 5%.

- Затраты на работы, услуги по содержанию имущества, рассчитаны исходя из фактического объема потребленных услуг и произведенных работ за 2016г. умноженных на тарифы на 01.07.2016г., проиндексированных на 5%- Расходы на прочие работы и услуги рассчитывались исходя из потребностей учреждений сложившихся в 2015г, виз расчета среднерыночных цен по Московской области, проиндексированных на 5%.

- Расходы на налоги, пошлины и сборы  рассчитаны исходя из установленных налоговых ставок и сформировавшейся на 01.09.2016г. налоговой базы учреждений.

- Расходы на материальные затраты определены исходя из материальных затрат учреждений запланированных на 2016г., проиндексированных на 5% и скорректированных под сложившиеся потребности учреждений.
	ИТОГО: 606081,3
2017 – 125848,5
2018 – 121812,9
2019 – 119473,3
2020 – 119473,3
2021 – 119473,3
	 

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	Реализация мер, направленных на развитие системы выявления молодых талантов и формирование системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей
	Средства бюджета Московской области
	Расчет произведен на основании Указа Президента РФ от 07мая 2012г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»                                                                                                                 - На развитие муниципальной системы выявления и развития молодых талантов.                                                                                                                                                 – На разработку и реализацию программ экологической, художественно-эстетической, научно-технической, военно-патриотической, духовно-нравственной и др. направленностей в сфере дополнительного образования.                                                                       – На организацию участия детей в областных творческих конкурсах, в том числе областном фестивале детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии».

- На развитие дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества 
	ИТОГО: 6555,0
2017 –1311,0
2018 – 1311,0
2019 – 1311,0

2020 – 1311,0

2021 – 1311,0
	 

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	Обновление инфраструктуры, кадрового потенциала,  интеграции деятельности образовательных учреждений, культуры, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования
	Средства бюджета Московской области
	Финансовое обеспечение расходов на повышение квалификации и переподготовку работников осуществляется согласно потребности муниципальных учреждений дополнительного образования по окончании срока действия аттестационного периода. Расчет произведен на основании Указа Президента РФ от 01 июня 2012г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017годы»»                                                                                                                 - На укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования детей 
	ИТОГО: 500,0
2017 – 100,0
2018 – 100,0
2019 – 100,0
2020 – 100,0

2021 – 100,0
	 

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	 Формирование муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации
	Средства бюджета Московской области
	Расчет произведен на основании Указа Президента РФ от 07мая 2012г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»                                                                                                                 - На развитие муниципальной системы выявления и развития молодых талантов.                                                                                                                                                 – На разработку и реализацию программ экологической, художественно-эстетической, научно-технической, военно-патриотической, духовно-нравственной и др. направленностей в сфере дополнительного образования.
	ИТОГО: 0,0
2017 – 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0

2021 – 0,0
	 

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	Реализация мер, направленных на воспитание детей, развитие школьного спорта и формирование здорового образа жизни  
	Средства бюджета Московской области
	Расчет произведен на основании плана первоочередных мероприятий по реализации Региональной стратегии действий в интересах детей Московской области на 2013-2014годы и во исполнение решения Антинаркотической комиссии в Московской области от 19.03.2013г. № 19 (п.1.3) 

- На реализацию мер, направленных на воспитание гражданской идентичности, толерантности, патриотизма, в т.ч.:

 - на проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, в том числе слета «Отрядов юных друзей полиции»;

 - на проведение мероприятий по раннему выявлению алкогольной и наркотической зависимости у допризывников, в том числе психологического тестирования, добровольного диагностического экспресс-тестирования по выявлению употребления наркотических средств;

 – на реализацию мер, направленных на экологическое воспитание обучающихся. 
	ИТОГО: 0,0
2017 – 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0

2021 – 0,0
	 

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	Разработка и внедрение модели системы выявления и учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в специальном сопровождении в образовательном процессе и семье
	Средства бюджета Московской области
	Расчет произведен на основании Указа Президента РФ от 01 июня 2012г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017годы»»                                                                                                                 - На укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования детей 
	ИТОГО: 0,0
2017 – 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0

2021 – 0,0
	 

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	Организационно-методическая и информационная поддержка работы семейных клубов, управляющих советов и других форм участия родительской общественности в образовательном процессе
	Средства бюджета Московской области
	Расчет произведен на основании Указа Президента РФ от 01 июня 2012г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017годы»»                                                                                                                 - На укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования детей 
	ИТОГО: 0,0
2017 – 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0

2021 – 0,0
	 

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	Совершенствование системы воспитательной и психолого-социальной работы в системе образования
	Средства бюджета Московской области
	Расчет произведен на основании плана первоочередных мероприятий по реализации Региональной стратегии действий в интересах детей Московской области на 2013-2014 годы и во исполнение решения Антинаркотической комиссии в Московской области от 19.03.2013г. № 19 (п.1.3) 

- На реализацию мер, направленных на воспитание гражданской идентичности, толерантности, патриотизма, в т.ч.:

 - на проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, в том числе слета «Отрядов юных друзей полиции»;

 - на проведение мероприятий по раннему выявлению алкогольной и наркотической зависимости у допризывников, в том числе психологического тестирования, добровольного диагностического экспресс-тестирования по выявлению употребления наркотических средств;

 – на реализацию мер, направленных на экологическое воспитание обучающихся. 
	ИТОГО: 0,0
2017 – 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0

2021 – 0,0
	 

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	

	Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов
	Средства бюджета Московской области
	
	ИТОГО: 19865,0
2017 – 3973,0
2018 – 3973,0
2019 - 3973,0

2020 – 3973,0

2021 –3973,0
	

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	


Приложение №4
к муниципальной программе

 «Образование городского округа
 Кашира» на 2017-2021 годы

ПОДПРОГРАММА 4
 «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»

Паспорт подпрограммы 4

 «Обеспечивающая подпрограмма»
муниципальной программы «Образование городского округа Кашира» на 2017-2021 годы
	Муниципальный заказчик подпрограммы
	Управление образования администрации городского округа Кашира

	Задача №1
	Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений образования, обеспечивающих финансовое и методическое сопровождение учебного процесса



	
	Отчётный (базовый) период
	1-й год реализации программы
	2-й год реализации программы
	3-й год реализации программы
	4-й год реализации программы
	5-й год реализации программы

	
	39817,7
	39733,5
	40733,4 
	40733,4 
	40733,4 
	40733,4 

	Сроки реализации подпрограммы
	2017-2021 годы

	Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
	Наименование подпрограммы
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Источник финансирования
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	
	1-й год реализации программы
	2-й год реализации программы
	3-й год реализации программы
	4-й год реализации программы
	5-й год реализации программы
	ИТОГО

	
	«Обеспечивающая подпрограмма»
	Управление образования
	Всего: 

в том числе
	39733,5 
	40733,4 
	40733,4 
	40733,4 
	40733,4 
	202667,1 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области


	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	39733,4 
	40733,4 
	40733,4 
	40733,4 
	40733,4 
	202667,0 

	
	
	
	Внебюджетные  
источники
	0,1 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,1 

	Основные показатели реализации мероприятий подпрограммы
	1-й год реализации программы
	2-й год реализации программы
	3-й год реализации программы
	4-й год реализации программы
	5-й год реализации программы

	Обеспечение качественными услугами финансового и методического сопровождения заявленного количества потребителей муниципальной услуги (%)
	 100
	100
	100
	100
	100

	Доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы коммунальных услуг (%)
	100
	100
	100
	100
	100

	Справочно: Количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования, применивших нормативы коммунальных услуг
	2
	2
	2
	2
	2

	Справочно: Общее количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования
	2
	2
	2
	2
	2


Задачи подпрограммы 4:

1. Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений образования, обеспечивающих финансовое и методическое сопровождение учебного процесса.

Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации № 597, № 599)

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4
Подпрограмма VI включает основные мероприятия по выполнению функций муниципальных учреждений образования, обеспечивающих финансовое и методическое  сопровождение учебного процесса:
– Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа Кашира;

– Методическое, информационное сопровождение реализации  муниципальной программы городского округа Кашира.
Приложение №1 

к подпрограмме 

«Обеспечивающая подпрограмма»

муниципальной программы

 «Образование городского округа
 Кашира» на 2017-2021 годы

Перечень мероприятий подпрограммы 4 "Обеспечивающая подпрограмма"

муниципальной программы "Образование городского округа Кашира" на 2017 - 2021 гг.
	№ п/п
	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Срок исполнения мероприятий
	Источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения мероприятия в текущем году (тыс.руб.)*
	Всего (тыс.руб.)
	
	Объем финансового обеспечения по годам, (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия программы
	Результаты выполнения мероприятий программы

	
	
	
	
	
	
	2017 год 
	2018 год 
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	
	

	1.
	Задача №1 Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений образования, обеспечивающих финансовое и методическое сопровождение учебного процесса
	2016-2019г.г.
	Итого
	39817,7 
	202667,1 
	39733,5 
	40733,4 
	40733,4 
	40733,4 
	40733,4 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	905,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	38912,7 
	202667,0 
	39733,4 
	40733,4 
	40733,4 
	40733,4 
	40733,4 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0 
	0,1 
	0,1 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие 1: Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа Кашира
	2016-2019г.г.
	Итого
	8094,4 
	44662,5 
	8932,5 
	8932,5 
	8932,5 
	8932,5 
	8932,5 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	8094,4 
	44662,5 
	8932,5 
	8932,5 
	8932,5 
	8932,5 
	8932,5 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	1.1.1.
	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
	2016-2019г.г.
	Итого
	8094,4 
	44662,5 
	8932,5 
	8932,5 
	8932,5 
	8932,5 
	8932,5 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	8094,4 
	44662,5 
	8932,5 
	8932,5 
	8932,5 
	8932,5 
	8932,5 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	1.2.
	Основное мероприятие 2: Методическое, информационное сопровождение реализации  муниципальной программы городского округа Кашира
	2016-2019г.г.
	Итого
	31723,3 
	158004,6 
	30801,0 
	31800,9 
	31800,9 
	31800,9 
	30800,9 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	905,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	30818,3 
	158004,5 
	30800,9 
	31800,9 
	31800,9 
	31800,9 
	30800,9 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0 
	0,1 
	0,1 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	1.2.1.
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг муниципальных учреждений) 
	2016-2019г.г.
	Итого
	30818,3 
	158004,6 
	30801,0 
	31800,9 
	31800,9 
	31800,9 
	31800,9 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	30818,3 
	158004,5 
	30800,9 
	31800,9 
	31800,9 
	31800,9 
	31800,9 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,1 
	0,1 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	1.2.2.
	Курсовая подготовка работников учреждений, участвующих в обеспечении образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях


	2016-2019г.г.
	Итого
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	ИТОГО
	Итого
	39817,7 
	202667,1 
	39733,5 
	40733,4 
	40733,4 
	40733,4 
	40733,4 
	
	

	
	Средства бюджета Московской области
	905,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	38912,7 
	202667,0 
	39733,4 
	40733,4 
	40733,4 
	40733,4 
	40733,4 
	
	

	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,1 
	0,1 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	


*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации муниципальных программ городского округа Кашира.

Приложение №2 

к подпрограмме 

«Обеспечивающая подпрограмма»

муниципальной программы

 «Образование городского округа
 Кашира» на 2017-2021 годы

Методика расчета финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы

«Обеспечивающая подпрограмма»

	Наименование мероприятия программы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб.
	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

	Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа Кашира
	Средства бюджета Московской области
	- Оплата труда исчисляется исходя из среднемесячного фонда оплаты труда на 01.09.16г. с начислениями в 30,2%.

- Компенсация расходов на приобретение книгоиздательской продукции педагогическими работниками исчисляется исходя из среднесписочной численности педагогических работников дошкольного образования умноженного на размер ежемесячной компенсации и на 12 месяцев.  

- Расходы на выплату ежемесячной компенсационной выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, исчисляется исходя из численности вышеуказанных сотрудников умноженных на 50р. и на количество месяцев до окончания отпуска, но не более 12.

- Расходы на услуги связи рассчитываются исходя из фактического объема потребленных услуг за 2016г. умноженных на тарифы на 01.07.2016г., проиндексированных на 5%.

- Затраты на коммунальные услуги рассчитываются исходя из натуральных показателей потребления за 2015, 2016гг., тарифов поставщиков коммунальных услуг на 01.07.2016г., проиндексированных на 5%.
	ИТОГО: 44662,5
2017 – 8932,5
2018 – 8932,5
2019 - 8932,5
2020 – 8932,5
2020 - 8932,5
	 

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	
	
	

	Методическое, информационное сопровождение реализации  муниципальной программы городского округа Кашира
	Средства бюджета Московской области
	- Расходы на услуги связи рассчитываются исходя из фактического объема потребленных услуг за 2016г. умноженных на тарифы на 01.07.2016г., проиндексированных на 5%.

- Затраты на коммунальные услуги рассчитываются исходя из натуральных показателей потребления за 2015, 2016г.г., тарифов поставщиков коммунальных услуг на 01.07.2016г., проиндексированных на 5%.- Затраты на работы, услуги по содержанию имущества, рассчитаны исходя из фактического объема потребленных услуг и произведенных работ за 2016г. умноженных на тарифы на 01.07.2016г., проиндексированных на 5% 

- Расходы на прочие работы и услуги рассчитывались исходя из потребностей учреждений сложившихся в 2016г., виз расчета среднерыночных цен по Московской области, проиндексированных на 5%.

- Расходы на налоги, пошлины и сборы  рассчитаны исходя из установленных налоговых ставок и сформировавшейся на 01.09.2016г. налоговой базы учреждений.

- Расходы на материальные затраты определены исходя из материальных затрат учреждений запланированных на 2016г., проиндексированных на 5% и скорректированных под сложившиеся потребности учреждений.
	ИТОГО: 158004,6
2017 – 30801,0
2018 – 31800,9
2019 - 31800,9
2020 - 31800,9
2021 - 31800,9
	

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	
	
	


Приложение № 5
к муниципальной программе

 «Образование городского округа
 Кашира» на 2017-2021 годы

Форма

оперативного отчета о выполнении 

муниципальной программы 

«Образование городского округа Кашира» на 2017-2021 годы

за январь - _____________ 20__ года

    Муниципальный заказчик ___________________________________________________________

    Источник финансирования _______________________________________________

    (бюджет Городского округа Кашира, другие источники)

	Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)
	Объем финансирования на 20__ год 

(тыс. руб.)
	Выполнено* 

(тыс. руб.) 


	Профинансировано**

(тыс. руб.)
	Степень и результаты выполнения  мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в Дорожных картах 
	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Подпрограмма 1
	
	
	
	
	

	Задача 1
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие подпрограммы 1
	
	
	
	
	

	Мероприятие подпрограммы 1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2
	
	
	
	
	

	Задача 1
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие подпрограммы 2
	
	
	
	
	

	Мероприятие подпрограммы 2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Итого по муниципальной

программе
	
	
	
	
	


*стоимость выполненных программных мероприятий

**кассовые расходы

Руководитель                                                    Подпись

Приложение № 6
к муниципальной программе

 «Образование городского округа
 Кашира» на 2017-2021 годы

Форма

оценки результатов реализации мероприятий муниципальной программы 

«Образование городского округа Кашира» на 2017-2021 годы

за 20___ год

	№    
п/п
	Задачи,            
направленные на    
достижение цели
	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
	Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
	Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
	Единица измерения
	Базовое значение задачи/ показателя (на начало реализации муниципальной программы)
	Планируемое значение задачи/ показателя на 20___
	Достигнутое значение задачи/ показателя за 20___
	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению

	
	
	Бюджет Городского округа Кашира
	Другие источники (в разрезе)
	Бюджет Городского округа Кашира
	Другие    
источники (в разрезе)
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	1.
	Задача 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Показатель 1       
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Показатель 2       
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	...                
	
	
	
	
	

	2.
	Задача 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Показатель 1       
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Показатель 2       
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	...                
	
	
	
	
	


    Руководитель                                                    Подпись

Приложение №7
к муниципальной программе

 «Образование городского округа
 Кашира» на 2017-2021 годы

Форма

годового отчета о выполнении 

муниципальной программы 

«Образование городского округа Кашира» на 2017-2021 годы

за 20__ год

    Муниципальный заказчик ___________________________________________________________

    Источник финансирования _______________________________________________

                                                                           (бюджет городского округа Кашира, другие источники)

	Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)
	Объем финансирования на 20__ год 

(тыс. руб.)
	Фактическое финансирование 

(тыс. руб.) 


	Степень и результаты выполнения  мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в Дорожных картах 
	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	Подпрограмма 1
	
	
	
	

	Задача 1
	
	
	
	

	Основное мероприятие подпрограммы 1
	
	
	
	

	Мероприятие подпрограммы 1
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Подпрограмма 2
	
	
	
	

	Задача 1
	
	
	
	

	Основное мероприятие подпрограммы 2
	
	
	
	

	Мероприятие подпрограммы 2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Итого по государственной 

программе
	
	
	
	


Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы.

Руководитель                                                        Подпись

Приложение № 8
к муниципальной программе

 «Образование городского округа
 Кашира» на 2017-2021 годы

Форма

комплексного отчета о выполнении муниципальной программы

«Образование городского округа Кашира» на 2017-2021 годы

     Муниципальный заказчик __________________________________________________________

     Источник финансирования __________________________________________________________

(бюджет городского округа Кашира, другие источники)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)
	Финансирование по годам реализации, тыс. руб. 

	
	
	1-й год реализации
	2-й год реализации
	3- год реализации 
	n-й год реализации
	Всего

	
	
	Плановый 

объем финансирования
	Фактическое финансирование
	Плановый 

объем финансирования


	Фактическое финансирование
	Плановый 

объем финансирования


	Фактическое финансирование
	Плановый 

объем финансирования


	Фактическое финансирование
	Плановый 

объем финансирования


	Фактическое финансирование

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Подпрограмма 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Задача 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание мероприятие подпрограммы 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие подпрограммы 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Задача 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие подпрограммы 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие подпрограммы 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по муниципальной программе  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы.

Руководитель                                                        Подпись

Приложение № 9
к муниципальной программе

 «Образование городского округа
 Кашира» на 2017-2021 годы

Форма

оперативного (годового) отчета о выполнении 

муниципальной программы городского округа Кашира по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта

«Образование городского округа Кашира» на 2017-2021 годы

за январь - _____________ 20__ года

Муниципальный заказчик ___________________________________________________________

	№ п/п
	Объекты капитального строительства
	Мощность/ площадь ремонта
	Источники финансирования
	Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.)


	Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции, ремонта (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка – кирпичные (блочные)  стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т. д.).
	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Наименование объекта, адрес объекта (планируемые работы)
	
	ВСЕГО
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	
	
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	


ПИР – проектно-изыскательские работы

ПСД – проектно-сметная документация

СМР – строительно – монтажные работы

Руководитель                                                        Подпись
Приложение № 10
к муниципальной программе

 «Образование городского округа
 Кашира» на 2017-2021 годы

«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия 1.1 задачи №1«Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» подпрограммы I "Дошкольное образование"  муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2017 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 1.1.1.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

	1.1.
	Выдача муниципального задания
	Управление 

образования 


	до 15.01.2017
	
	
	
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители дошкольных образовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Заместитель начальника Управления образования Марухин В.А.
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Директор МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образований» Сафронова Н.А.
	до 15.04.2017
	до 15.07.2017
	до 15.10.2017
	до 31.12.2017
	

	Мероприятие 1.1.1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

	1.1
	Подготовка технического задания для проведения конкурсных процедур в соответствии с муниципальным заданием на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
	Руководители дошкольных образовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

	1.2
	Проведения конкурсных процедур на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
	Руководители дошкольных образовательных учреждений;

Директор МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образований» Сафронова Н.А.
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.3
	Заключение контрактов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
	Директор МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образований» Сафронова Н.А.
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	Мероприятие 1.1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

	1.1
	Выдача муниципального задания
	Управление 

образования 


	до 15.01.2017
	
	
	
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители дошкольных образовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Заместитель начальника Управления образования Марухин В.А.
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Директор МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образований» Сафронова Н.А.
	до 15.04.2017
	до 15.07.2017
	до 15.10.2017
	до 31.12.2017
	


	Мероприятие 1.1.3. Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

	1.1
	Выдача муниципального задания
	Управление 

образования 


	до 15.01.2017
	
	
	
	Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители дошкольных образовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Заместитель начальника Управления образования Марухин В.А.
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Директор МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образований» Сафронова Н.А.
	до 15.04.2017
	до 15.07.2017
	до 15.10.2017
	до 31.12.2017
	

	Мероприятие 1.1.4. Обеспечение питанием в дошкольных образовательных учреждениях

	1.1
	Выдача муниципального задания
	Управление 

образования 


	до 15.01.2017
	
	
	
	Выполнение натуральных норм

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители дошкольных образовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Заместитель начальника Управления образования Марухин В.А.
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Директор МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образований» Сафронова Н.А.
	до 15.04.2017
	до 15.07.2017
	до 15.10.2017
	до 31.12.2017
	


«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия  1.2. задачи №1«Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» подпрограммы I "Дошкольное образование"  муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2017 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 1.2.1. Закупка оборудования  для бюджетных дошкольных образовательных учреждений, в том числе учреждений - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области по направлению «Реализация современных моделей развития дошкольных образовательных организаций в Московской области»

	1.1
	Подготовка технического задания для проведения конкурсных процедур в соответствии с муниципальным заданием на приобретение оборудования, средств обучения для бюджетных дошкольных образовательных учреждений, в том числе учреждений - победителей областного конкурса на присвоение статуса РИП
	Руководители дошкольных образовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	Обеспечение оборудованием дошкольных образовательных учреждений–победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области

	1.2
	Проведение конкурсных процедур на приобретение оборудования, средств обучения для бюджетных дошкольных образовательных учреждений, в том числе учреждений - победителей областного конкурса на присвоение статуса РИП
	Руководители дошкольных образовательных учреждений;

Директор МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образований» Сафронова Н.А.
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.3
	Заключение контрактов на приобретение оборудования, средств обучения
	Директор МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образований» Сафронова Н.А.
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	Мероприятие 1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

	1.1
	Подготовка технического задания для проведения конкурсных процедур в соответствии с муниципальным заданием на приобретение оборудования для бюджетных дошкольных образовательных учреждений
	Руководители дошкольных образовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	Обеспечение оборудованием дошкольных образовательных учреждений

	1.2
	Проведение конкурсных процедур на приобретение оборудования, средств обучения для бюджетных дошкольных образовательных учреждений
	Руководители дошкольных образовательных учреждений;

Директор МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образований» Сафронова Н.А.
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.3
	Заключение контрактов на приобретение оборудования, средств обучения для бюджетных дошкольных образовательных учреждений
	Директор МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образований» Сафронова Н.А.
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	Мероприятие 1.2.3. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (технологическое оборудование для столовых)

	1.1
	Выдача муниципального задания
	Управление 

образования 


	до 15.01.2017
	
	
	
	Обеспечение закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (технологическое оборудование для столовых) дошкольных образовательных учреждений

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители дошкольных образовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Заместитель начальника Управления образования Марухин В.А.
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Директор МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образований» Сафронова Н.А.
	до 15.04.2017
	до 15.07.2017
	до 15.10.2017
	до 31.12.2017
	


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия  2.1 задачи №2 «Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек)» подпрограммы I "Дошкольное образование"  муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2017 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 2.1.1. Создание новых мест в дошкольных образовательных организациях за счет рационального использования помещений действующих дошкольных  образовательных учреждений 

	1.1.
	Доукомплектование ДОУ № 3 
	Руководитель МБДОУ «Детский сад № 3» Орлова И.В.
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	Ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения для детей, получающих услугу дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет



	1.2
	Рациональное использование имеющихся помещений в дошкольных образовательных учреждениях
	Руководители дошкольных образовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	Мероприятие 2.1.2. Приобретение оборудования для укрепления материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в том числе в бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждениях

	1.1
	Подготовка технического задания для проведения конкурсных процедур в соответствии с муниципальным заданием на приобретение оборудования 
	Руководители дошкольных образовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	Приобретение оборудования для укрепления материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в том числе в бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждениях

	1.2
	Проведения конкурсных процедур на приобретение оборудования 
	Руководители дошкольных образовательных учреждений;

Директор МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образований» Сафронова Н.А.
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.3
	Заключение контрактов на приобретение оборудования
	Директор МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образований» Сафронова Н.А.
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия  2.2. задачи №2 «Проведение капитального, текущего ремонта  в  муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Московской области» подпрограммы I "Дошкольное образование"  муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2017 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 2.2. Проведение капитального, текущего ремонта  в  муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Московской области

	1.1.
	Сбор исходной информации и подготовки технической  документации для организации конкурентных процедур
	Зам.начальника Управления образования Федина О.О.; руководители дошкольных учреждений
	до 20.01.2017
	
	
	
	Выполненные работы

	1.2
	Проведение конкурентных процедур, заключение контрактов
	Директор МКУ «Комитет по закупкам» Илюшина Т.Г.;  Директор МБУ «ЦБ учреждений образования»  Сафронова Н.А.; руководители дошкольных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	Выполненные работы

	1.3
	Проведение и контроль ремонтных работ 
	Руководители дошкольных образовательных учреждений, Зам.начальника Управления образования Федина О.О
	
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	Выполненные работы. Улучшение материально-технической базы учреждения

	1.4
	Организация приемочной комиссии,  приемка работ, услуг  комиссией  
	Руководители дошкольных образовательных учреждений, Зам.начальника Управления образования Федина О.О
	
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	Выполненные работы. Улучшение материально-технической базы учреждения

	1.5
	Составление отчетов
	Директор МБУ «ЦБ учреждений образования»  Сафронова Н.А.; Зам.начальника Управления образования Федина О.О
	
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	Предоставление отчетов


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия  3.1 задачи №3 «Обеспечение повышения качества услуг дошкольного образования через формирование новых финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов» подпрограммы I "Дошкольное образование"  муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2017 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 3.1.1. Разработка и внедрение механизмов совершенствования практики формирования муниципальных заданий для образовательных учреждений дошкольного образования и их финансового обеспечения

	1.1.
	Выдача муниципального задания
	Управление 

образования 


	до 15.01.2017
	
	
	
	Исполнение муниципального задания на услуги дошкольного образования и финансовое обеспечение его реализации

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители дошкольных образовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Заместитель начальника Управления образования Марухин В.А.
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Директор МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образований» Сафронова Н.А.
	до 15.04.2017
	до 15.07.2017
	до 15.10.2017
	до 31.12.2017
	

	Мероприятие 3.1.2. Внедрение новой организационно-правовой формы дошкольного образовательного учреждения (автономного дошкольного образовательного учреждения)

	1.1
	Подготовка нормативно-правовых документов 
	Начальник отдела общего образования Управление 

образования Пленкина М.Н.;

Директор МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образований» Сафронова Н.А. 


	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	Перевод дошкольных образовательных учреждений в статус автономных

	1.2
	Обмен опытом по организации перехода дошкольных образовательных учреждений в статус автономных
	Руководители дошкольных образовательных учреждений; Директор МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образований» Сафронова Н.А. 
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия  4.1. задачи №4 «Финансовое обеспечение  обновления содержания дошкольного образования» подпрограммы I "Дошкольное образование"  муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2017 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 4.1.1. Внедрение муниципальной системы оценки качества дошкольного образования

	1.1.
	Разработка локальных актов в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с ФГОС ДО
	Руководители дошкольных образовательных учреждений


	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	Повышение качества услуг дошкольного образования

	1.2
	Обеспечение дошкольных образовательных учреждений квалифицированными педагогическими и руководящими кадрами
	Начальник отдела общего образования Управления образования Пленкина М.Н.;

руководители дошкольных образовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.3
	Повышение уровня повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных учреждений
	Начальник отдела общего образования Управления образования Пленкина М.Н.;

руководители дошкольных образовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	Мероприятие 4.1.2. Внедрение механизмов информационной открытости дошкольных образовательных учреждений, общественного участия в управлении и оценке качества образовательных услуг, в том числе создание Интернет-ресурса методического и консультационного сопровождения системы дошкольного образования, информирования и просвещения родителей

	1.1
	Оформление сайта дошкольного образовательного учреждения и сайтов педагогов в сети «Интернет» и периодическое их обновление материалами для свободного доступа
	Заместитель начальника Управления образования Марухин В.А.
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	Функционирование интернет-ресурса методического  и консультационного сопровождения системы дошкольного образования

	Мероприятие 4.1.3. Создание условий для обеспечения механизма электронной записи детей в дошкольные образовательные учреждения

	1.1
	Информирование и просвещение родителей об условиях механизма электронной записи детей в дошкольные образовательные учреждения на сайте Управления образования


	Заместитель начальника Управления образования Марухин В.А.
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	Информирование и просвещение родителей по созданию условий для обеспечения механизма электронной записи детей в дошкольные образовательные учреждения



	1.2
	Прием заявлений от населения на постановку в очередь детей для оформление в детский сад и внесение в систему Единой электронной очереди 

	Методист МБУ ДПО «Учебно-методический центр» Иванова А.В.


	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	Мероприятие 4.1.4. Создание и функционирование консультативных пунктов для родителей

	1.1
	Разработка локальных актов в дошкольных образовательных учреждениях по организации консультативных пунктов для родителей 
	Руководители дошкольных образовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	Обеспечение функционирования системы поддержки развития детей раннего возраста (от нуля до трех лет)

	1.2
	Организация работы консультативных пунктов для родителей на базе дошкольных образовательных учреждений
	Руководители дошкольных образовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.3
	Информирование и просвещение родителей, оформление консультаций и рекомендаций на сайтах дошкольных образовательных учреждений 


	Руководители дошкольных образовательных учреждений; заместитель начальника Управления образования 
Марухин В.А.
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	Мероприятие 4.1.5. Внедрение программ инклюзивного образования детей дошкольного возраста

	1.1
	Повышение уровня повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных учреждений для внедрения программ инклюзивного образования детей дошкольного возраста
	Руководители дошкольных образовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	Обеспечение функционирования моделей предоставления услуг дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья

	1.2
	Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической  комиссии (ТПМПК) по определению образовательного маршрута детям дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья
	Заместитель директора МБУ ДПО «Учебно-методический центр» Аникина Т.И.;

начальник отдела общего образования Управление 

образования Пленкина М.Н.


	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.3
	Открытие групп компенсирующей направленности для предоставления услуг дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья
	Руководители дошкольных образовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	Мероприятие 4.1.6. Внедрение эффективных здоровьесберегающих программ и технологий для детей дошкольного возраста

	1.1
	Разработка программы «Здоровья» в дошкольных образовательных учреждениях 
	Руководители дошкольных образовательных учреждений;

начальник отдела воспитания и безопасности Управления образования Горбунова Т.И.
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	Обеспечение функционирования моделей предоставления услуг дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья

	1.2
	Организация внедрения эффективных здоровьесберегающих программ и технологий для детей дошкольного возраста, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных учреждениях 
	Руководители дошкольных образовательных учреждений;

начальник отдела воспитания и безопасности Управления образования Горбунова Т.И.
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	Мероприятие 4.1.7. Применение в дошкольных образовательных учреждениях современных программ и пособий по духовно-нравственному воспитанию дошкольников

	1.1
	Повышение уровня повышения квалификации педагогических и руководящих работников по духовно-нравственному воспитанию в дошкольных образовательных учреждениях
	Руководители дошкольных образовательных учреждений;

начальник отдела воспитания и безопасности Управления образования Горбунова Т.И.
	до 15.04.2017
	до 15.07.2017
	до 15.10.2017
	до 31.12.2017
	Получение детьми дошкольного возраста услуг дошкольного образования по вопросам духовно-нравственного воспитания в дошкольных образовательных учреждениях

	1.2
	Внедрение современных программ, методических рекомендаций и пособий по вопросам духовно-нравственного воспитания в дошкольных образовательных учреждениях
	Руководители дошкольных образовательных учреждений;

начальник отдела воспитания и безопасности Управления образования Горбунова Т.И.
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	Мероприятие 4.1.8. Работа дошкольных образовательных учреждений по формированию навыков безопасного поведения детей

	1.1
	Разработка программы «Безопасность» в дошкольных образовательных учреждениях 
	Руководители дошкольных образовательных учреждений;

начальник отдела воспитания и безопасности Управления образования Горбунова Т.И.
	до 15.01.2017
	
	
	
	Внедрение эффективных программ здоровьесбережения, 
формирования навыков здорового образа жизни

	1.2
	Организация работы по программе «Безопасность» с детьми дошкольного возраста 
	Руководители дошкольных образовательных учреждений;

начальник отдела воспитания и безопасности Управления образования Горбунова Т.И.
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	Мероприятие 4.1.9. Выплата Гранта Губернатора Московской области лучшему автономному дошкольному образовательному  учреждению

	1.1
	Подготовка документов на участие в конкурсных мероприятиях для получения Гранта Губернатора Московской области лучшему автономному дошкольному образовательному  учреждению
	Руководители дошкольных образовательных учреждений; начальник отдела общего образования Управление 

образования Пленкина М.Н.


	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	Участие в конкурсных мероприятиях для получения Гранта Губернатора Московской области лучшему автономному дошкольному образовательному  учреждению

	1.2
	Направление документов на участие в конкурсных мероприятиях для получения Гранта Губернатора Московской области лучшему автономному дошкольному образовательному  учреждению
	Руководители дошкольных образовательных учреждений; начальник отдела общего образования Управление 

образования Пленкина М.Н.


	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия  5.1 задачи №5 «Комплекс мер по формированию системы профессиональной компетенции современного педагога дошкольного образования» подпрограммы I "Дошкольное образование"  муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2017 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 5.1.1. Курсовая подготовка и переподготовка работников дошкольных образовательных учреждений, в том числе в бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждениях

	1.1.
	Составление плана-графика повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных учреждений
	Директор МБУ ДПО «Учебно-методический центр» Любомудрова О.А.;

начальник отдела общего образования Управления образования Пленкина М.Н.


	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных учреждений

	1.2
	Контроль за выполнением повышения квалификации повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных учреждений
	Начальник отдела общего образования Управления образования Пленкина М.Н.


	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия  6.1 задачи №6 «Проведение мероприятий «Чистая вода»: установка озонофильтрующих систем «ОЗОН-М» (анализ воды, подбор фильтра, монтаж оборудования и внутренних систем водоснабжения и канализования) в дошкольных» подпрограммы I "Дошкольное образование"  муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2017 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 6.1. Проведение мероприятий «Чистая вода»: установка озонофильтрующих систем «ОЗОН-М» (анализ воды, подбор фильтра, монтаж оборудования и внутренних систем водоснабжения и канализования) в дошкольных

	1.1.
	Сбор исходной документации, разработка ПСД. 
	Зам.начальника Управления образования Федина О.О.; руководители учреждений дошкольного образования
	до 15.01.2017
	
	
	
	Выполненные работы

	1.2
	Проведение конкурентных процедур, заключение контрактов
	Директор МКУ «Комитет по закупкам» Илюшина Т.Г.;  Директор МБУ «ЦБ учреждений образования»  Сафронова Н.А.; руководители учреждений дошкольного образования
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	Выполненные работы

	1.3
	Монтаж и установка оборудования озонофильтрующих систем «ОЗОН-М»,подключение  внутренних систем водоснабжения и канализования
	Зам.начальника Управления образования Федина О.О.; .; руководители учреждений дошкольного образования
	
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	Улучшение качества питьевой воды в учреждениях

	1.4
	Организация приемочной комиссии,  приемка работ, услуг  комиссией  
	Зам.начальника Управления образования Федина О.О.; .; руководители учреждений дошкольного образования
	
	до 15.04.2017
	до 15.07.2017
	до 15.10.2017
	Улучшение качества питьевой воды.

	1.5
	Составление отчетов
	Директор МБУ «ЦБ учреждений образования»  Сафронова Н.А.; Зам.начальника Управления образования Федина О.О.
	
	до 15.04.2017
	до 15.07.2017
	до 15.10.2017
	 Предоставление отчетов


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия  1.1 задачи №1«Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» подпрограммы II "Общее образование" муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2017 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 1.1.1.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

	1.1.
	Выдача муниципального задания
	Управление 

образования 


	до 15.01.2017
	
	
	
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители образовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Управление образования, Марухин В.А.

МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»

Сафронова Н.А.


	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Управление образования, Марухин В.А.

МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»

Сафронова Н.А.


	до 15.04.2017
	до 15.07.2017
	до 15.10.2017
	до 31.12.2017
	

	Мероприятие 1.1.1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

	1.1
	Выдача муниципального задания
	Управление 

образования 


	до 15.01.2017
	
	
	
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)


	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители образовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Управление образования, Марухин В.А.

МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»

Сафронова Н.А.


	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Управление образования, Марухин В.А.

МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»

Сафронова Н.А.


	до 15.04.2017
	до 15.07.2017
	до 15.10.2017
	до 31.12.2017
	


	Мероприятие 1.1.1.3. Оплата услуг по неограниченному широкополосному круглосуточному доступу к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных   общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы в части обучения детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий


	1.1
	Выдача муниципального задания
	Управление 

образования 


	до 15.01.2017
	
	
	
	Обеспечение неограниченного широкополосного круглосуточного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных   общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы в части обучения детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители общеобразовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Управление образования, Марухин В.А.
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Управление образования, Марухин В.А.
	до 15.04.2017
	до 15.07.2017
	до 15.10.2017
	до 31.12.2017
	

	Мероприятие 1.1.1.4. Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Московской области

	1.1
	Выдача муниципального задания
	Управление 

образования 


	до 15.01.2017
	
	
	
	Выполнение воспитательных функций педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций,  на которых возложены функции классных руководителей

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители общеобразовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Управление образования, Марухин В.А.
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Управление образования, Марухин В.А.
	до 15.04.2017
	до 15.07.2017
	до 15.10.2017
	до 31.12.2017
	

	Мероприятие 1.1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

	1.1
	Выдача муниципального задания
	Управление 

образования 


	до 15.01.2017
	
	
	
	Выполнения функций муниципальных общеобразовательных учреждений



	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители образовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Управление образования, Марухин В.А.
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Управление образования, Марухин В.А.
	до 15.04.2017
	до 15.07.2017
	до 15.10.2017
	до 31.12.2017
	


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия  1.2. задачи №1«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования» подпрограммы II "Общее образование" муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2017 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 1.2.1. Обеспечение и проведение итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ

	1.1..
	Создание базы данных выпускников, организаторов всех категорий
	Управление образования Бадикова Д.Н.,инженер по защите информации


	в течение года
	Обеспечение и проведение итоговой  аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования

	1.2
	Обучение всех категорий организаторов
	МБУ ДПО «Учебно-методический центр»

Власова И.Е., заместитель директора по учебно-методической работе
	в течение года
	

	1.3
	Ознакомление участников ГИА, их родителей и лиц, привлекаемых к проведению итоговой аттестации, с нормативно-правовой базой.
	Управление образования

Пленкина М.Н., начальник отдела общего образования

Руководители образовательных учреждений

МБУ ДПО «Учебно-методический центр»

Власова И.Е., заместитель директора по учебно-методической работе 
	в течение года
	

	Мероприятие 1.2.2. Сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования, в том числе мероприятия по нормативно-правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования

	1.1
	Разработка основных образовательных программ
	Руководители общеобразовательных учреждений
	май - август
	Выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования, увеличение доли школьников, обучающихся в условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных стандартов общего образования, повышение качества подготовки школьников

	1.2
	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности
	Руководители общеобразовательных учреждений
	май - август
	

	1.3
	Разработка Учебных планов.
	Руководители общеобразовательных учреждений 
	май - август
	

	Мероприятие 1.2.3. Оценка качества образования и организация диагностики в соответствии с ключевыми принципами федеральных государственных образовательных стандартов

	1.1
	Проведение промежуточной и итоговой аттестации
	Управление образования 

Руководители общеобразовательных учреждений


	в течение года
	Внедрение инструментов оценки качества образования на уровне общеобразовательного учреждения и класса в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального, основного и среднего общего образования


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия  2.1 задачи №2«Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию " подпрограммы II "Общее образование" муниципальной программы «Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2017 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 2.1.1. Внедрение регионального комплекса мер по реализации Федеральной концепции развития математического образования

	1.1.
	Открытие в общеобразовательных учреждениях физико-математических профильных классов и классов углубленного изучения.
	Руководители общеобразовательных учреждений
	сентябрь
	
	
	
	Внедрение регионального комплекса мер по реализации Федеральной концепции развития математического образования

	Мероприятие 2.1.2. Реализация программ поддержки общеобразовательных учреждений, работающих в сложном социальном контексте

	1.1
	Реализация программ по предупреждению и профилактике безнадзорности, духовно-нравственному воспитанию обучающихся
	Управление 

образования 

Очнева О.Л., главный аналитик

Руководители общеобразовательных учреждений


	в течение года
	Реализация программ поддержки общеобразовательных учреждений, работающих в сложном социальном контексте

	1.2
	Заключение договоров с социальными партнерами
	Руководители общеобразовательных учреждений


	в течение года
	

	Мероприятие 2.1.3. Внедрение модели научно-методического и кадрового обеспечения профилактической и коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья

	1.1
	Организация профилактической и коррекционной работы с детьми с ОВЗ специалистами Службы психолого-педагогического сопровождения и образовательных учреждений
	МБУ ДПО «Учебно-методический центр»  

Аникина Т.И.,заместитель директора

Руководители общеобразовательных учреждений


	в течение года
	Внедрение модели научно-методического и кадрового обеспечения профилактической и коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья

	Мероприятие 2.1.4. Реализация моделей образовательной и социокультурной интеграции мигрантов

	1.1
	Создание условий для образовательной и социокультурной интеграции мигрантов
	Руководители образовательных учреждений


	в течение года
	Реализация моделей образовательной и социокультурной интеграции мигрантов

	1.2
	Оказание психолого-педагогической помощи 
	Руководители общеобразовательных учреждений
	в течение года
	

	Мероприятие 2.1.5. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в сфере образования через совершенствование практики формирования муниципальных заданий для муниципальных образовательных учреждений Городского округа Кашира и их финансового обеспечения

	1.1
	Выдача муниципального задания
	Управление 

образования 


	до 15.01.2017
	
	
	
	Предоставление муниципальных услуг в сфере образования через совершенствование практики формирования муниципальных заданий для муниципальных образовательных учреждений Городского округа Кашира и их финансового обеспечения

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители образовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	


	Мероприятие 2.1.6. Реализация моделей организации сети образовательных учреждений, обеспечивающих доступность качественного образования и эффективное использование ресурсов

	1.1
	Утверждение сети образовательных учреждений, обеспечивающих доступность качественного образования и эффективное использование ресурсов
	Управление 

образования

Пленкина М.Н.,

начальник отдела общего образования


	
	
	август-сентябрь
	
	Реализация моделей организации сети образовательных учреждений, обеспечивающих доступность качественного образования и эффективное использование ресурсов

	Мероприятие 2.1.7. Внедрение современных моделей сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся

	1.1
	Реализация программ формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся
	Руководители общеобразовательных учреждений
	в течение года
	Внедрение современных моделей сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся

	1.2
	Проведение плановых медосмотров обучающихся
	Руководители общеобразовательных учреждений
	в течение года (в соответствии с планами медосмотров)
	

	1.3
	Организация и проведение Дней здоровья
	Руководители общеобразовательных учреждений 
	в течение года по планам ОУ
	

	Мероприятие 2.1.8. Разработка муниципальной программы по формированию финансовой грамотности обучающихся  начальной, основной и старшей ступеней общего образования

	1.1
	Обобщение опыта работы МБОУ «СОШ №10» по реализации программы по формированию финансовой грамотности обучающихся  начальной, основной и старшей ступеней общего образования
	МБУ ДПО «Учебно-методический центр»

Любомудрова О.А., 
директор

Руководители общеобразовательных учреждений
	в течение года
	Разработка муниципальной программы по формированию финансовой грамотности обучающихся  начальной, основной и старшей ступеней общего образования


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия  2.2. задачи №2«Повышение социального и профессионального статусов педагогических работников, в том числе поощрение лучших учителей, выплата премий Губернатора Московской области работникам образовательных организаций» подпрограммы II "Общее образование" муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2017 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 2.2.1. Единовременное пособие выпускникам государственных профессиональных образовательных организаций Московской области и государственных образовательных организаций высшего образования Московской области, направленных на работу в образовательные учреждения городского округа Кашира

	1.1..
	Подготовка пакета документов для осуществления выплаты единовременного пособия выпускникам государственных профессиональных образовательных организаций Московской области и государственных образовательных организаций высшего образования Московской области, направленных на работу в образовательные учреждения городского округа Кашира
	Управление 

образования 

Пленкина М.Н., начальник отдела общего образования


	
	
	сентябрь
	
	Предоставление единовременного пособия выпускникам областных образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, направленных на работу в образовательные организации Московской области

	1.2
	Выплаты единовременного пособия выпускникам государственных профессиональных образовательных организаций Московской области и государственных образовательных организаций высшего образования Московской области, направленных на работу в образовательные учреждения городского округа Кашира
	МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»

Сафронова Н.А., директор
	
	
	
	ноябрь-декабрь
	

	Мероприятие 2.2.2. Поощрение лучших учителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений

	1.1
	Проведение конкурсного отбора учителей городского округа Кашира, выдвигаемых на получение премии Главы городского округа лучшим учителям
	Управление 

образования 

Пленкина М.Н., начальник отдела общего образования


	
	
	август-сентябрь
	
	Обеспечение поощрения лучших учителей

	1.2.
	Выплаты премии Главы городского округа лучшим учителям
	Управление образования МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» Сафронова Н.А., директор
	
	
	октябрь
	
	


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия  2.3. задачи №2«Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях» подпрограммы II "Общее образование" муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2017 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 2.3.1. Оплата расходов связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях в Московской области, в том числе в бюджетных и казенных общеобразовательных учреждениях

	1.1..
	Выдача муниципального задания
	Управление 

образования 


	до 15.01.2017
	
	
	
	Получение детьми общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители общеобразовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Управление 

образования 

Марухин В.А.


	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Управление 

образования 

Марухин В.А.


	до 15.04.2017
	до 15.07.2017
	до 15.10.2017
	до 31.12.2017
	

	Мероприятие 2.3.2. Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации , расположенные в сельской местности

	1.1
	Выдача муниципального задания
	Управление 

образования 


	до 15.01.2017
	
	
	
	Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители общеобразовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Управление 

образования 

Марухин В.А.


	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Управление 

образования 

Марухин В.А.


	до 15.04.2017
	до 15.07.2017
	до 15.10.2017
	до 31.12.2017
	

	Мероприятие 2.3.3. Приобретение автобуса для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности

	1.1
	Выдача муниципального задания
	Управление 

образования 


	до 15.01.2017
	
	
	
	Предоставление субсидий бюджету Городского округа Кашира на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители общеобразовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Управление 

образования 

Марухин В.А.


	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Управление 

образования 

Марухин В.А.


	до 15.04.2017
	до 15.07.2017
	до 15.10.2017
	до 31.12.2017
	

	Мероприятие 2.3.4. Обеспечение бесплатным питанием воспитанников школ-интернатов

	1.1
	Выдача муниципального задания
	Управление 

образования 


	до 15.01.2017
	
	
	
	Обеспечение питанием учащихся по 10-дневному меню, утвержденного Территориальным отделом Управления Роспотребадзора по Московской области в Каширском, Серебряно-Прудском округах

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители общеобразовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Управление 

образования 

Марухин В.А.


	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Управление 

образования 

Марухин В.А.


	до 15.04.2017
	до 15.07.2017
	до 15.10.2017
	до 31.12.2017
	

	Мероприятие 2.3.5. Софинансирование на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

	1.1
	Выдача муниципального задания
	Управление 

образования 


	до 15.01.2017
	
	
	
	Обеспечение бесплатным питанием воспитанников школ-интернатов

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители общеобразовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Управление 

образования 

Марухин В.А.


	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Управление 

образования 

Марухин В.А.


	до 15.04.2017
	до 15.07.2017
	до 15.10.2017
	до 31.12.2017
	

	Мероприятие 2.3.6. Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, имеющих государственную аккредитацию

	1.1
	Выдача муниципального задания
	Управление 

образования 


	до 15.01.2017
	
	
	
	Обеспечение бесплатным питанием воспитанников школ-интернатов

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители общеобразовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Управление 

образования 

Марухин В.А.


	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Управление 

образования 

Марухин В.А.


	до 15.04.2017
	до 15.07.2017
	до 15.10.2017
	до 31.12.2017
	

	Мероприятие 2.3.7. Закупка и монтаж технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания; капитальный, текущий ремонт школьных пищеблоков, залов питания столовых общеобразовательных организаций для муниципальных общеобразовательных учреждений - победителей областного конкурса отбора муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся, в том числе в бюджетных и казенных общеобразовательных учреждениях

	1.1
	Выдача муниципального задания
	Управление 

образования 


	до 15.01.2017
	
	
	
	Обеспечение бесплатным питанием воспитанников школ-интернатов

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители общебразовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Управление 

образования 

Марухин В.А.


	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Управление 

образования 

Марухин В.А.


	до 15.04.2017
	до 15.07.2017
	до 15.10.2017
	до 31.12.2017
	


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия  2.4. задачи №2«Проведение капитального, текущего ремонта в муниципальных общеобразовательных учреждениях Московской области» подпрограммы II "Общее образование" муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2017 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 2.4.1. Проведение капитального, текущего ремонта в муниципальных общеобразовательных учреждениях

	1.1..
	Сбор исходной информации и подготовки технической  документации для организации конкурентных процедур
	Зам.начальника Управления образования Федина О.О.; руководители общеобразовательных учреждений
	до 20.01.2017
	
	
	
	Выполненные работы

	1.2
	Проведение конкурентных процедур, заключение контрактов
	Директор МКУ «Комитет по закупкам» Илюшина Т.Г.;  Директор МБУ «ЦБ учреждений образования»  Сафронова Н.А.; руководители общеобразовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	Выполненные работы

	1.3
	Проведение и контроль ремонтных работ 
	Руководители общеобразовательных учреждений, Зам.начальника Управления образования Федина О.О
	
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	Выполненные работы. Улучшение материально-технической базы учреждений

	1.4
	Организация приемочной комиссии,  приемка работ, услуг  комиссией  
	Руководители общеобразовательных учреждений, Зам.начальника Управления образования Федина О.О
	
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	Выполненные работы. Улучшение материально-технической базы учреждений

	1.5
	Составление отчетов
	Директор МБУ «ЦБ учреждений образования»  Сафронова Н.А.; Зам.начальника Управления образования Федина О.О
	
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	Предоставление отчетов


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия  2.5. задачи №2 «Поддержка русского языка как основы развития интеграционных процессов» подпрограммы II "Общее образование" муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2017 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 2.5.1. Обновление справочников, учебных пособий, учебно-методических комплектов, сборников заданий по русскому языку для обучающихся, педагогических и административных работников

	1.1..
	Приобретение учебной, учебно-методической литературы по русскому языку для обучающихся, педагогических и административных работников
	Руководители общеобразовательных учреждений 
	
	
	июль-сентябрь
	
	Использование справочников, учебных пособий, учебно-методических комплектов, сборников заданий по русскому языку для обучающихся, педагогических и административных работников

	Мероприятие 2.5.2. Участие в региональной открытой олимпиаде по русскому языку с использованием информационно-методического портала"Русский язык. Подмосковье"

	1.1
	Подготовка обучающихся с использованием информационно-методического портала "Русский язык. Подмосковье" к участию в региональной открытой олимпиаде по русскому языку
	Руководители общеобразовательных учреждений
	
	
	
	ноябрь
	Отбор победителей муниципальной олимпиады для участия в региональном этапе


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия  2.6. задачи №2«Апробация научно-методических рекомендаций по организации работы педагогического работника на уроках русского языка с учетом задач речевой и социокультурной адаптации детей из семей мигрантов. Использование дистанционных образовательных технологий для обучения русскому языку детей из семей мигрантов» подпрограммы II "Общее образование" муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2017 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 2.6. Апробация научно-методических рекомендаций по организации работы педагогического работника на уроках русского языка с учетом задач речевой и социокультурной адаптации детей из семей мигрантов. Использование дистанционных образовательных технологий для обучения русскому языку детей из семей мигрантов

	1.1..
	Использование  научно-методических рекомендаций по организации работы педагогического работника на уроках русского языка с учетом задач речевой и социокультурной адаптации детей из семей мигрантов .
	Руководители общеобразовательных учреждений 
	в течение года
	Внедрение научно-методических рекомендаций по организации работы учителя на уроках русского языка с учетом задач речевой и социокультурной адаптации детей из семей мигрантов


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия  2.7. задачи №2«Мероприятия по реализации теоретических и методологических проблем обучения современному русскому языку» подпрограммы II "Общее образование" муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2017 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 2.7.1. Участие в итоговой ученической областной конференции "Первые шаги в науку о языке.  Гольцовские чтения"

	1.1..
	Подготовка к участию в итоговой ученической областной конференции "Первые шаги в науку о языке.  Гольцовские чтения"
	МБУ ДПО «Учебно-методический центр»

Любомудрова О.А., директор

Руководители общеобразовательных учреждений
	
	апрель-май
	
	
	Участие в итоговой ученической областной конференции «Первые шаги в науку о языке»

	Мероприятие 2.7.2. Участие в летних и зимних профильных сменах по русскому языку для школьников Московской области

	1.1
	Участие одаренных обучающихся в летних и зимних профильных сменах по русскому языку для школьников Московской области по итогам отбора, проводимого Ресурсным центром русского языка МГОУ
	МБУ ДПО «Учебно-методический центр»

Любомудрова О.А., директор

Руководители общеобразовательных учреждений
	
	
	август
	октябрь
	Участие в летних и зимних профильных сменах по русскому языку для школьников Московской области

	Мероприятие 2.7.3. Участие в работе областной школы юного филолога. Онлайн погружение в вопросы русского языка и литературы "Ученье - школьникам Московской области. Онлайн каникулы. Русский язык и литература"

	1.1
	Участие одаренных обучающихся в работе областной школы юного филолога (по согласованию с  Ресурсным центром русского языка МГОУ)
	МБУ ДПО «Учебно-методический центр»

Любомудрова О.А., директор

Руководители общеобразовательных учреждений


	
	
	
	октябрь
	Участие в работе областной школы юного филолога. Он-лайн погружение в вопросы русского языка и литературы «Ученые –школьникам Московской области. Он-лайн каникулы. Русский язык и литература»

	Мероприятие 2.7.4. Участие в межрегиональной конференции  "Теоретические и методологические проблемы обучения современному русскому языку"

	1.1
	Участие педагогов в межрегиональной конференции  "Теоретические и методологические проблемы обучения современному русскому языку"
	Управление 

образования 


	
	
	
	октябрь
	Участие в межрегиональной конференции «Теоретические и методологические проблемы обучения современному русскому языку»


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия  2.8. задачи №2«Проведение обучающих семинаров,совещаний по внедрению новых систем электронного документооборота в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы II "Общее образование"муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2017 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 2.8. Проведение обучающих семинаров, совещаний по внедрению новых систем электронного документооборота в общеобразовательных учреждениях

	1.1..
	Выдача муниципального задания
	Управление 

образования 


	до 15.01.2017
	
	
	
	Увеличение количества общеобразовательных организаций внедривших и использующих новые системы электронного документооборота

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители общеобразовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Управление 

образования 

Марухин В.А.


	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Управление 

образования 

Марухин В.А.


	до 15.04.2017
	до 15.07.2017
	до 15.10.2017
	до 31.12.2017
	


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия  2.9. задачи №2«Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций " подпрограммы II "Общее образование" муниципальной программы «Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2017 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 2.9.1. Приобретение оборудования для укрепления материально-технической базы общеобразовательных учреждений, в том числе приобретение компьютеров, в том числе в бюджетных и казенных общеобразовательных учреждениях

	1.1..
	Подготовка технического задания для проведения конкурсных процедур. Проведение конкурсных процедур.
	МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» директор Сафронова Н.А.,

Руководители образовательных учреждений
	
	Апрель-июнь
	
	
	Приобретение оборудования для  укрепления материально-технической базы общеобразовательных учреждений, в том числе приобретение компьютеров

	1.2
	Заключение контрактов с победителем конкурса на приобретение оборудования  образовательными учреждениями городского округа Кашира
	МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» директор Сафронова Н.А.,

Руководители образовательных учреждений
	
	
	июль-август
	
	

	1.3
	Закупка оборудования образовательными учреждениями городского округа Кашира
	МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» директор Сафронова Н.А.,

Руководители образовательных учреждений
	
	
	июль-август
	
	

	Мероприятие 2.9.2. Закупка и монтаж технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания; капитальный, текущий ремонт школьных пищеблоков, залов питания столовых общеобразовательных организаций для муниципальных общеобразовательных учреждений

	1.1
	Подготовка технического задания для проведения конкурсных процедур. Проведение конкурсных процедур.
	Заместитель начальника Управления образования Федина О.О.,

МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» директор Сафронова Н.А.,

Руководители образовательных учреждений
	
	Апрель-июнь
	
	
	Приобретение оборудования для  укрепления материально-технической базы общеобразовательных учреждений



	1.2
	Заключение контрактов с победителем конкурса на приобретение оборудования  образовательными учреждениями городского округа Кашира
	Заместитель начальника Управления образования Федина О.О.,

МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» директор Сафронова Н.А.,

Руководители образовательных учреждений
	
	
	июль-август
	
	

	1.3
	Закупка оборудования образовательными учреждениями городского округа Кашира
	Заместитель начальника Управления образования Федина О.О.,

МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» директор Сафронова Н.А.,

Руководители образовательных учреждений
	
	
	июль-август
	
	


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия  3.1. задачи №3«Совершенствование инновационной инфраструктуры общего образования" подпрограммы II "Общее образование" муниципальной программы «Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2017 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 3.1.1. Реализация современных муниципальных моделей методического обеспечения (сопровождения) образовательных организаций и педагогических работников. Реализация моделей обновления содержания и технологий общего образования

	1.1..
	Осуществление методического сопровождения образовательных учреждений и педагогов по вопросам обновления содержания и технологий общего образования
	МБУ ДПО «Учебно-методический центр»

Любомудрова О.А., директор


	в течение года по плану МБУ ДПО «Учебно-методический центр»


	Обновление содержания и технологий общего образования

	Мероприятие 3.1.2. Закупка оборудования для общеобразовательных учреждений Городского округа Кашира - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области по направлению "Реализация программ формирования развивающей и технологической образовательной среды в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области»

	1.1
	Закупка оборудования для общеобразовательных учреждений Городского округа Кашира - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области по направлению "Реализация программ формирования развивающей и технологической образовательной среды в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области»
	Управление 

образования 

Марухин В.А., заместитель начальника Управления образования

Руководители общеобразовательных учреждений


	
	апрель-май
	
	
	Обновление содержания и технологий общего образования

	Мероприятие 3.1.3. Закупка оборудования для общеобразовательных учреждений Городского округа Кашира по направлению «Реализация программ создания территориальных (село, поселок, городской район) сред развития и социализации детей и подростков"

	1.1
	Закупка оборудования для общеобразовательных учреждений Городского округа Кашира по направлению «Реализация программ создания территориальных (село, поселок, городской район) сред развития и социализации детей и подростков"
	Управление 

образования 

Марухин В.А., 
заместитель начальника 
Управления образования

Руководители общеобразовательных учреждений


	
	апрель-май
	
	
	Обновление содержания и технологий общего образования

	Мероприятие 3.1.4. Закупка учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений - победителей областного конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные проекты

	1.1
	Закупка учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений - победителей областного конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные проекты
	Управление 

образования 


	
	апрель-май
	
	
	Обновление содержания и технологий общего образования

	Мероприятие 3.1.5. Выплата Гранта Губернатора Московской области лучшему образовательному  учреждению

	1.1
	Участие муниципальных образовательных учреждений городского округа Кашира  в рейтинге лучших общеобразовательных организаций Московской области


	Руководители образовательных учреждений 


	
	
	июль-август
	
	Получение гранта


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия  4.1. задачи №4«Реализация мер по обновлению состава и компетенций работников, создание механизмов мотивации работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию" подпрограммы II "Общее образование" муниципальной программы «Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2017 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 4.1.1. Участие в конкурсном отборе учителей для награждения именными премиями Губернатора Московской области работникам образовательных организаций в Московской области

	1.1..
	Подготовка документов на участие педагогических работников в конкурсном отборе учителей для награждения именными премиями Губернатора Московской области работникам образовательных организаций в Московской области
	Начальник отдела общего образования Управления образования

Пленкина М.Н.


	
	апрель-май
	
	
	Представление документов для участия в конкурсном отборе учителей на награждение именными премиями Губернатора Московской области работникам образовательных организаций в Московской области

	1.2
	Направление документов для участия в конкурсном отборе учителей на награждение именными премиями Губернатора Московской области работникам образовательных организаций в Московской области
	Начальник отдела общего образования Управления образования

Пленкина М.Н.
	
	май
	
	
	

	Мероприятие 4.1.2. Целевое направление в педагогические ВУЗы выпускников общеобразовательных учреждений

	1.1
	Подготовка списка выпускников образовательных учреждений для поступления в педагогические ВУЗы 
	Начальник отдела общего образования Управления образования

Пленкина М.Н.
	
	Май-июнь
	
	
	Обучение по целевым направлениям в педагогических ВУЗах выпускников общеобразовательных учреждений



	1.2
	Заключение целевых договоров 
	Начальник отдела общего образования Управления образования

Пленкина М.Н.
	
	
	Июль-август
	
	

	Мероприятие 4.1.3. Муниципальная премия Городского округа Кашира

	1.1
	Подача заявок для участия в конкурсном отборе на получение муниципальной премии Городского округа Кашира
	Руководители образовательных учреждений 

Начальник отдела общего образования Управления образования

Пленкина М.Н.
	
	Апрель-май
	
	
	Обеспечение выплаты муниципальной премии лучшим работникам общеобразовательных учреждений

Внедрение и обеспечение функционирования современных моделей непрерывного профессионального развития руководителей и педагогов общеобразовательных организаций, совершенствование кадрового потенциала

	1.2
	Определение обладателей премии на основе поданных документов
	Начальник отдела общего образования Управления образования

Пленкина М.Н.
	
	Апрель-май
	
	
	

	Мероприятие 4.1.4. Внедрение современных моделей непрерывного профессионального развития руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений



	1.1
	Составление плана-графика курсовой подготовки
	Начальник отдела общего образования Управления образования

Пленкина М.Н., 

МБУ ДПО «Учебно-методический центр», директор Любомудрова О.А.


	
	
	
	декабрь
	Повышение квалификации руководителей и педагогических работников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений

	1.2
	Контроль за выполнением плана-графика курсовой подготовки педагогических работников 
	Начальник отдела общего образования Управления образования

Пленкина М.Н., 

МБУ ДПО «Учебно-методический центр», директор Любомудрова О.А.


	
	
	
	декабрь
	

	Мероприятие 4.1.5. Формирование муниципального резерва управленческих кадров и создание механизма его регулярного обновления

	1.1
	Формирования банка данных кадрового резерва для замещения должности руководителя образовательного учреждения
	Начальник отдела общего образования Управления образования

Пленкина М.Н.
	
	
	
	декабрь
	Повышение квалификации руководителей и педагогических работников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений

	1.2
	Организация работы по повышению квалификации кадрового резерва для замещения должности руководителя муниципального образовательного учреждения городского округа
	Начальник отдела общего образования Управления образования

Пленкина М.Н., 

МБУ ДПО «Учебно-методический центр», директор Любомудрова О.А.


	В течение года
	

	Мероприятие 4.1.6. Мониторинг внедрения механизмов конкурсного отбора руководителей образовательных  организаций и обновление кадрового состава

	1.1
	Формирование муниципального резерва управленческих кадров и его регулярное обновление
	Начальник отдела общего образования Управления образования

Пленкина М.Н.
	
	
	август-сентябрь
	
	Обеспечение формирования муниципального резерва управленческих кадров и создание механизма его регулярного обновления

	Мероприятие 4.1.7. Внедрение современных моделей аттестации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений, а также для формирования портфолио профессиональных достижений работников сферы образования

	1.1
	Сбор документов для проведения аттестации педагогических и руководящих работников 
	Начальник отдела общего образования Управления образования

Пленкина М.Н., 

МБУ ДПО «Учебно-методический центр», директор Любомудрова О.А., руководители образовательных учреждений
	В течение года
	Внедрение и обеспечение функционирования современных моделей аттестации педагогических и руководящих кадров, а также для формирования портфолио профессиональных достижений работников образования

	1.2
	Проведение аттестации педагогических и руководящих работников
	Начальник отдела общего образования Управления образования

Пленкина М.Н., 

МБУ ДПО «Учебно-методический центр», директор Любомудрова О.А., руководители образовательных учреждений
	В течение года
	

	Мероприятие 4.1.8. Внедрение моделей и механизмов мотивации и поддержки профессионального роста развития (и самореализации) педагогических работников, в том числе молодых

	1.1
	Участие педагогических работников образовательных учреждениях в конкурсах профессионального мастерства
	Начальник отдела общего образования Управления образования

Пленкина М.Н., 

МБУ ДПО «Учебно-методический центр», директор Любомудрова О.А., руководители образовательных учреждений
	В течение года
	Обеспечение функционирования моделей и механизмов мотивации и поддержки профессионального роста развития (и самореализации) педагогов, в том числе молодых педагогических работников

	Мероприятие 4.1.9. Внедрение персонифицированной модели повышения квалификации, механизмов выбора и адресного финансового обеспечения дополнительных профессиональных

	1.1
	Составление плана-графика курсовой подготовки
	Начальник отдела общего образования Управления образования

Пленкина М.Н., 

МБУ ДПО «Учебно-методический центр», директор Любомудрова О.А.
	
	
	
	декабрь
	Внедрение персонифицированной модели повышения квалификации, механизмов выбора и адресного финансирования программ дополнительного профессионального образования



	1.2
	Выполнение плана-графика курсовой подготовки педагогических работников 
	Начальник отдела общего образования Управления образования

Пленкина М.Н., 

МБУ ДПО «Учебно-методический центр», директор Любомудрова О.А.
	
	
	
	декабрь
	

	Мероприятие 4.1.10. Реализация моделей формирования информационной среды профессионального развития и коммуникации педагогических работников

	1.1
	Использование различных образовательных интернет-ресурсов  педагогическими работниками
	Руководители образовательных учреждений
	В течение года
	Обновление содержания и технологий общего образования

	1.2
	Периодическое наполнение и обновление персональных страниц педагогических работников в сети интернет 
	Руководители образовательных учреждений
	В течение года
	


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия  4.2. задачи № 4 «Организация праздничных, культурно-массовых и иных мероприятий муниципального значения для педагогических работников" подпрограммы II "Общее образование" муниципальной программы «Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2017 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 4.2.1. Районный праздник "Международный день учителя"

	1.1..
	Подготовка сценарного плана проведения мероприятия
	Начальник отдела воспитания и безопасности Управления образования 

Горбунова Т.И.

Главный аналитик отдела воспитания и безопасности 

Ленивцева О.А.
	
	
	Сентябрь-октябрь
	
	Проведение районного праздника «Международный день учителя»

	1.2
	Проведение мероприятия
	Начальник отдела воспитания и безопасности Управления образования 

Горбунова Т.И.

Главный аналитик отдела воспитания и безопасности 

Ленивцева О.А.
	
	
	Октябрь 
	
	

	Мероприятие 4.2.2. Церемония награждения лучших педагогических работников образовательных учреждений в Городском округе Кашира

	1.1
	Проведение конкурсного отбора лучших педагогических работников образовательных учреждений в городском округе Кашира
	Начальник общего отдела Управления образования 

Пленкина М.Н.
	
	
	Сентябрь 
	
	Ежегодное награждение лучших педагогических работников образовательных  учреждений в Городском округе Кашира

	1.2
	Подача заявок на участие в конкурсном отборе от педагогических работников образовательных учреждений
	Руководители образовательных учреждений

Начальник общего отдела Управления образования 

Пленкина М.Н.
	
	
	Сентябрь
	
	

	1.3
	Награждение лучших педагогических работников на основе поданных документов
	Начальник общего отдела Управления образования 

Пленкина М.Н.
	
	
	
	Октябрь
	

	Мероприятие 4.2.3. Участие в Педагогической ассамблее

	1.1
	Подготовка заявки на участие в Педагогической ассамблее 
	Начальник общего отдела Управления образования 

Пленкина М.Н.
	
	
	
	Октябрь-ноябрь
	Ежегодное участие в педагогической ассамблее, в том числе в церемонии награждения директоров лучших инновационных образовательных учреждений в Городском округе Кашира

	1.2
	Участие в педагогической ассамблее педагогических работников  образовательных учреждений  Городского округа Кашира
	Начальник общего отдела Управления образования 

Пленкина М.Н.
	
	
	
	Октябрь-ноябрь
	

	Мероприятие 4.2.4. Конференция педагогической общественности

	1.1
	Подготовка материалов к конференции, сценарного плана
	Начальник отдела общего образования Управления образования 

Пленкина М.Н.

Главный аналитик отдела воспитания и безопасности 

Ленивцева О.А.
	
	
	Июль-август
	
	Ежегодное проведение Конференции педагогической общественности

	1.2
	Проведение мероприятия
	Начальник отдела общего образования Управления образования 

Пленкина М.Н.

Главный аналитик отдела воспитания и безопасности 

Ленивцева О.А.
	
	
	Август 
	
	

	Мероприятие 4.2.5. Участие в подмосковном слете участников областного конкурса "Педагог года Подмосковья"

	1.1
	Подготовка информации об участии педагогических работников городского округа Кашира в слете участников областного конкурса «Педагог года Подмосковья»
	Начальник отдела общего образования Управления образования 

Пленкина М.Н., 

МБУ ДПО «Учебно-методический центр», директор Любомудрова О.А.
	Январь-февраль
	
	
	
	Ежегодное участие в подмосковном слете участников областного конкурса «Педагог года Подмосковья»

	1.2
	Участие педагогических работников городского округа Кашира в слете участников областного конкурса «Педагог года Подмосковья»
	Начальник отдела общего образования Управления образования 

Пленкина М.Н., 

МБУ ДПО «Учебно-методический центр», директор Любомудрова О.А.
	февраль
	
	
	
	

	Мероприятие 4.2.6. Участие в областном конкурсе "Педагог года Подмосковья"

	1.1
	Подготовка информации об участии педагогических работников городского округа Кашира в областном конкурсе «Педагог года Подмосковья»
	Начальник отдела общего образования Управления образования 

Пленкина М.Н., 

МБУ ДПО «Учебно-методический центр», директор Любомудрова О.А.
	Январь-март
	
	
	
	Ежегодное участие в областном конкурсе «Педагог года Подмосковья»

	1.2
	Участие педагогических работников городского округа Кашира в областном конкурсе «Педагог года Подмосковья»
	Начальник отдела общего образования Управления образования 

Пленкина М.Н., 

МБУ ДПО «Учебно-методический центр», директор Любомудрова О.А.
	Март 
	
	
	
	

	Мероприятие 4.2.7. Участие в Форуме молодых педагогов

	1.1
	Подготовка информации об участии педагогических работников городского округа Кашира в Форуме молодых педагогов
	Начальник отдела общего образования Управления образования 

Пленкина М.Н., 

МБУ ДПО «Учебно-методический центр», директор Любомудрова О.А.
	
	
	
	Ноябрь-декабрь
	Ежегодное участие в  форуме молодых педагогов

	1.2
	Участие педагогических работников городского округа Кашира в Форуме молодых педагогов
	Начальник отдела общего образования Управления образования 

Пленкина М.Н., 

МБУ ДПО «Учебно-методический центр», директор Любомудрова О.А.
	
	
	
	Декабрь 
	


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия  4.3. задачи №4«Курсовая подготовка работников общеобразовательных учреждений, в  том числе в бюджетных и казенных общеобразовательных " подпрограммы II "Общее образование"муниципальной программы «Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2017 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 4.3. Курсовая подготовка работников общеобразовательных учреждений, в том числе в бюджетных и казенных общеобразовательных

	1.1..
	Составление плана-графика курсовой подготовки
	Начальник отдела общего образования Управления образования 

Пленкина М.Н., 

МБУ ДПО «Учебно-методический центр», директор Любомудрова О.А.


	
	
	
	декабрь
	Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений



	1.2
	Контроль за выполнением плана-графика курсовой подготовки педагогических работников 
	Начальник отдела общего образования Управления образования 

Пленкина М.Н., 

МБУ ДПО «Учебно-методический центр», директор Любомудрова О.А.


	
	
	
	декабрь
	


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия  5.1. задачи №5«Создание условий для выявления и развития талантов детей" подпрограммы II "Общее образование" муниципальной программы «Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2017 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 5.1.1. Выплата специальных стипендий Главы городского округа Кашира для обучающихся образовательных учреждений городского округа Кашира, проявивших особые успехи в учении, искусстве и спорте

	1.1..
	Проведение конкурсного отбора претендентов на выплату специальных стипендий Главы городского округа Кашира для обучающихся образовательных учреждений городского округа Кашира, проявивших особые успехи в учении, искусстве и спорте
	Управление 

образования 

Ленивцева О.А., главный аналитик

Руководители общеобразовательных учреждений


	
	
	
	ноябрь-декабрь
	Увеличение доли талантливых школьников, охваченных поддержкой в образовании, социализации и самореализации

	1.2
	Выплата специальных стипендий Главы городского округа Кашира для обучающихся образовательных учреждений городского округа Кашира, проявивших особые успехи в учении, искусстве и спорте
	Управление 

образования 

МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»

Сафронова Н.А.
	
	
	
	декабрь
	

	Мероприятие 5.1.2. Внедрение современных моделей выявления, непрерывного образования, психолого-педагогического сопровождения развития и социализации одаренных обучающихся

	1.1
	Организация работы по выявлению, непрерывному образованию, психолого-педагогическому сопровождению одаренных обучающихся
	Руководители общеобразовательных учреждений

МБУ ДПО «Учебно-методический центр»

Аникина Т.И., заместитель директора
	в течение года
	Увеличение доли талантливых школьников, охваченных поддержкой в образовании, социализации и самореализации

	1.2
	Создание в общеобразовательном учреждении банка данных одаренных детей
	Руководители общеобразовательных учреждений
	
	
	
	ноябрь-декабрь
	

	Мероприятие 5.1.3. Формирование муниципальной системы психолого-педагогического сопровождения развития и социализации одаренных детей

	1.1
	Психолого-педагогическое сопровождение развития и социализации одаренных детей специалистами школ и Службы психолого-педагогического сопровождения
	Руководители общеобразовательных учреждений

МБУ ДПО «Учебно-методический центр»

Аникина Т.И., заместитель 
	в течение года
	Увеличение доли талантливых школьников, охваченных поддержкой в образовании, социализации и самореализации

	Мероприятие 5.1.4. Внедрение модели профессионального сообщества педагогических работников, работающих с  одаренными детьми

	1.1
	Повышение квалификации педагогических работников, работающих с одаренными детьми
	Руководители общеобразовательных учреждений

МБУ ДПО «Учебно-методический центр»

Любомудроваа О.А., директор 
	в течение года
	Увеличение доли талантливых школьников, охваченных поддержкой в образовании, социализации и самореализации

	1.2
	Участие педагогов, работающих с одаренными детьми, в Ассоциации «Учителя Подмосковья»
	МБУ ДПО «Учебно-методический центр»

Любомудроваа О.А., директор

Руководители общеобразовательных учреждений


	в течение года
	


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия  6.1. задачи №6«Развитие механизмов информационной открытости и институтов общественного участия в управлении образованием и повышении качества образования" подпрограммы II "Общее образование" муниципальной программы «Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2017 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 6.1.1. Внедрение системы электронного документооборота (электронного управления) в Управлении образования администрации городского округа Кашира и общеобразовательных учреждениях

	1.1..
	Выдача муниципального задания
	Управление 

образования 


	до 15.01.2017
	
	
	
	Функционирование системы электронного документооборота (электронного управления) в Управлении образования администрации городского округа Кашира и общеобразовательных учреждениях

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители общеобразовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Управление образования, заместитель начальника Марухин В.А.
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Управление образования, заместитель начальника Марухин В.А.
	до 15.01.2017
	до 15.04.2017
	до 15.07.2017
	до 15.10.2017
	

	Мероприятие 6.1.2. Внедрение моделей общественной аккредитации образовательных учреждений

	1.1
	Проведение анкетирования участников образовательных отношений по качеству предоставляемых образовательных услуг
	Руководители общеобразовательных учреждений 
	
	апрель-май
	
	
	Внедрение и обеспечение функционирования модели использования информационно-коммуникативных технологий и электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе

	Мероприятие 6.1.3. Апробация комплекса программных средств для сбора, обработки и анализа информации об образовательных достижениях обучающихся

	1.1
	Использование комплекса программных средств для сбора, обработки и анализа информации об образовательных достижениях обучающихся
	Руководители общеобразовательных учреждений
	в течение года
	Внедрение и обеспечение функционирования комплекса программных средств для сбора, обработки и анализа информации об образовательных достижениях обучающихся

	Мероприятие 6.1.4. Закупка и монтаж технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания; капитальный, текущий ремонт школьных пищеблоков, залов питания столовых общеобразовательных организаций для муниципальных общеобразовательных учреждений

	1.1
	Подготовка технического задания для проведения конкурсных процедур. Проведение конкурсных процедур.
	Заместитель начальника Управления образования Федина О.О.,

МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» директор Сафронова Н.А.,

Руководители образовательных учреждений
	
	Апрель-июнь
	
	
	Приобретение оборудования для  укрепления материально-технической базы общеобразовательных учреждений

	1.2
	Заключение контрактов с победителем конкурса на приобретение оборудования  образовательными учреждениями городского округа Кашира
	Заместитель начальника Управления образования Федина О.О.,

МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» директор Сафронова Н.А.,

Руководители образовательных учреждений
	
	
	июль-август
	
	

	1.3
	Закупка оборудования образовательными учреждениями городского округа Кашира
	Заместитель начальника Управления образования Федина О.О.,

МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» директор Сафронова Н.А.,

Руководители образовательных учреждений
	
	
	июль-август
	
	


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия  7.1. задача №7«Организация просветительской работы и информационного обеспечения" подпрограммы II "Общее образование" муниципальной программы «Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2017 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 7.1.1. Оформление  и обновление стендов для родителей с актуальной информацией

	1.1..
	Определение ответственных лиц за подготовку и периодическое обновление информации для размещения на стенде
	Руководители общеобразовательных учреждений
	
	
	сентябрь
	
	Информированность родителей по вопросам здорового питания

	1.2
	Подготовка материалов для размещения и их обновление на стенде
	Руководители общеобразовательных учреждений
	В течение года
	

	Мероприятие 7.1.2. Выделение информационного поля на сайтах образовательных организаций для регулярных рубрик, отражающих вопросы рационального питания, особенности питания детей и подростков. Пропаганда рационального питания, как залога здоровья детей и подростков

	1.1
	Определение ответственных лиц за подготовку и периодическое обновление информации на школьном сайте
	Руководители общеобразовательных учреждений
	
	
	сентябрь
	
	Обновление информации на сайтах образовательных учреждений по организации питания, в целях пропаганды здорового образа жизни

	1.2
	Подготовка материалов для размещения и их обновление на сайте образовательного учреждения
	Руководители общеобразовательных учреждений
	В течение года
	

	Мероприятие 7.1.3. Организация семинаров, конференций, круглых столов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

	1.1
	Подготовка плана проведения мероприятия 
	Руководители общеобразовательных учреждений
	В течение года
	Проведение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

	1.2
	Освещение мероприятия на школьном сайте
	Руководители общеобразовательных учреждений
	В течение года
	

	Мероприятие 7.1.4. Организация  и проведение конкурса общеобразовательных учреждений по реализации профилактической программы "Разговор о правильном питании"

	1.1
	Подготовка приказа о проведении конкурса. Заседание конкурсной комиссии.
	МБУ ДПО «Учебно-методический центр», директор Любомудрова О.А.


	Март 
	Апрель 
	
	
	Определение победителей и призеров конкурса

	1.2
	Подведение итогов конкурса: определение победителей и призеров
	Начальник отдела общего образования Управления образования 

Пленкина М.Н., 

МБУ ДПО «Учебно-методический центр», директор Любомудрова О.А.
	
	Апрель 
	
	
	

	Мероприятие 7.1.5. Формирование у детей и подростков рационального пищевого поведения и знаний об основах здорового питания: обучение школьников культуре и основам здорового питания в рамках реализации учебных программ по биологии, химии, технологии

	1.1
	Разработка учебных программ по биологии, химии, технологии
	Руководители общеобразовательных учреждений
	
	
	Июль-август
	
	Формирование культуры здорового питания

	1.2
	Проведение учебных занятий по биологии, химии, технологии согласно расписанию учебных занятий в образовательных учреждениях 
	Руководители общеобразовательных учреждений
	В течение года
	

	1.3
	Выполнение учебного плана по биологии, химии, технологии образовательным учреждением
	Руководители общеобразовательных учреждений
	
	май
	
	
	

	Мероприятие 7.1.6. Проведение внеклассных занятий и бесед с детьми

	1.1
	Формирование плана воспитательной работы образовательного учреждения
	Руководители общеобразовательных учреждений
	
	
	Сентябрь 
	
	Увеличение грамотности учащихся по вопросам правильного питания

	1.2
	Проведение внеклассных занятий и бесед с детьми, согласно утвержденного плана 
	Руководители общеобразовательных учреждений
	В течение года
	


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия  8.1. задачи №8«Установка озонофильтрующих систем «ОЗОН-М» (анализ воды, подбор фильтра, монтаж оборудования и внутренних систем водоснабжения и канализования) в  общеобразовательных учреждениях" подпрограммы II "Общее образование" муниципальной программы «Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2017 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 8.1.1. Установка озонофильтрующих систем «ОЗОН-М» (анализ воды, подбор фильтра, монтаж оборудования и внутренних систем водоснабжения и канализования) в  общеобразовательных учреждениях

	1.1..
	Сбор исходной документации, разработка ПСД. 
	Зам.начальника Управления образования Федина О.О.; руководители общеобразовательных учреждений
	до 15.01.2017
	
	
	
	Выполненные работы

	1.2
	Проведение конкурентных процедур, заключение контрактов
	Директор МКУ «Комитет по закупкам» Илюшина Т.Г.;  Директор МБУ «ЦБ учреждений образования»  Сафронова Н.А.; руководители общеобразовательных учреждений 
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	Выполненные работы

	1.3
	Монтаж и установка оборудования озонофильтрующих систем «ОЗОН-М»,подключение  внутренних систем водоснабжения и канализования
	Зам.начальника Управления образования Федина О.О.; руководители общеобразовательных учреждений
	
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	Улучшение качества питьевой воды в учреждениях

	1.4
	Организация приемочной комиссии,  приемка работ, услуг  комиссией  
	Зам.начальника Управления образования Федина О.О.; руководители общеобразовательных учреждений
	
	до 15.04.2017
	до 15.07.2017
	до 15.10.2017
	Улучшение качества питьевой воды.

	1.5
	Составление отчетов
	Директор МБУ «ЦБ учреждений образования»  Сафронова Н.А.; Зам.начальника Управления образования Федина О.О
	
	до 15.04.2017
	до 15.07.2017
	до 15.10.2017
	 Предоставление отчетов


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия  1.1 задачи №1«Совершенствование системы  дополнительного образования, направленное на удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии» подпрограммы III "«Дополнительное  образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" муниципальной программы  муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2017 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 1.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учреждений

	1.1.
	Выдача муниципального задания
	Управление 

образования 


	до 15.01.2017
	
	
	
	

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители учреждений дополнительного образования
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Управление 

образования 


	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Руководители учреждений дополнительного образования
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.1.2. Капитальный и текущий ремонт учреждений дополнительного образования

	1.1
	Сбор исходной информации и подготовки технической  документации для организации конкурентных процедур
	Зам.начальника Управления образования Федина О.О.; руководители общеобразовательных учреждений
	до 20.01.2017
	
	
	
	Выполненные работы

	1.2
	Проведение конкурентных процедур, заключение контрактов
	Директор МКУ «Комитет по закупкам» Илюшина Т.Г.;  Директор МБУ «ЦБ учреждений образования»  Сафронова Н.А.; руководители учреждений дополнительного образования
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	Выполненные работы

	1.3
	Проведение и контроль ремонтных работ 
	Руководители общеобразовательных учреждений, Зам.начальника Управления образования Федина О.О
	
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	Выполненные работы. Улучшение материально-технической базы учреждений



	1.4
	Организация приемочной комиссии,  приемка работ, услуг  комиссией  
	Руководители  учреждений дополнительного образования, Зам.начальника Управления образования Федина О.О
	
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	Выполненные работы. Улучшение материально технической базы учреждений

	1.5
	Составление отчетов
	Директор МБУ «ЦБ учреждений образования»  Сафронова Н.А.; Зам.начальника Управления образования Федина О.О
	
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	Предоставление отчетов


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия 1.2. задача №1«Реализация мер, направленных на развитие системы выявления молодых талантов и формирование системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей» подпрограммы III "«Дополнительное  образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" муниципальной программы  муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2017 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 1.2.1. Развитие муниципальной системы выявления и развития молодых талантов, в том числе организация участия детей в творческих конкурсах на муниципальном и областном уровне, в том числе в   бюджетных и автономных общеобразовательных учреждениях

	1.1.
	Заключение контрактов на оформление мероприятий с единственным поставщиком
	Руководители учреждений дополнительного образования
	до 30.01.2017
	
	
	
	Разработка и утверждение положений о проведении муниципальных  этапов творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, выставок, олимпиад и т.д.). Финансовое обеспечение участия обучающихся в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях.

	1.2
	Проведение конкурсных процедур
	Руководители учреждений дополнительного образования
	до 30.03.2017
	
	
	
	

	1.3
	Заключение контрактов на проведение мероприятий (приобретение призов)
	Руководители учреждений дополнительного образования
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.4
	Проведение мероприятий
	Руководители учреждений дополнительного образования
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.5
	Заключение контрактов на подвоз обучающихся к месту проведения мероприятий
	Руководители учреждений дополнительного образования
	до 15.01.2017
	до 15.04.2017
	до 15.07.2017
	до 15.10.2017
	

	1.6
	Контроль за выполнением работ
	Директор МБУ «Централизованная бухгалтерия» Сафронова Н.А.
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	Мероприятие 1.2.2. Разработка и реализация программ экологической, художественно-эстетической, научно-технической, военно-патриотической, духовно-нравственной и др.направленностей в сфере дополнительного образования

	1.1
	Выдача муниципального задания
	Управление образования


	до 15.01.2017
	
	
	
	Создание, внедрение, обеспечение функционирования  дополнительных общеобразовательных программ.

	1.2
	Разработка программ дополнительного образования
	Руководители учреждений дополнительного образования
	
	
	до 30.08.2017
	
	

	1.3
	Реализация программ дополнительного образования
	Руководители учреждений дополнительного образования
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.4
	Контроль за выполнением работ
	Управление образования, главный аналитик 

Ленивцева О.А.
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия 2.1 задачи №2«Обновление инфраструктуры, кадрового потенциала,  интеграции деятельности образовательных учреждений, культуры, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования " подпрограммы III "«Дополнительное  образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" муниципальной программы Образование городского округа Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2017 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 2.1.1. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей  

	1.1.
	Подготовка технического задания для проведения конкурсных процедур. Проведение конкурсных процедур.
	Директор МБУ «Централизованная бухгалтерия» Сафронова Н.А., руководители учреждений дополнительного образования


	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей

	1.2
	Заключение контрактов с победителем конкурса на приобретение оборудования
	Директор МБУ «Централизованная бухгалтерия» Сафронова Н.А., руководители учреждений дополнительного образования
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.3
	Закупка оборудования
	Директор МБУ «Централизованная бухгалтерия» Сафронова Н.А., руководители учреждений дополнительного образования
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия  2.2. задачи №2«Формирование муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации» подпрограммы III "«Дополнительное  образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" муниципальной программы муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2017 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 2.2. Формирование муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации

	1.1.
	Выдача муниципального задания
	Управление 

образования 


	до 15.01.2017
	
	
	
	Исполнение муниципального задания на услуги дополнительного образования детей и финансовое  обеспечения его реализации



	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители образовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Управление образования, главный аналитик Ленивцева О.А., Директор МБУ «Централизованная бухгалтерия» Сафронова Н.А.
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия  2.3 задачи №2«Развитие кадрового потенциала в муниципальных  учреждениях дополнительного образования " подпрограммы III "«Дополнительное  образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" муниципальной программы Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2017 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 2.3.1. Проведение конкурса профессионального мастерства "Сердце отдаю детям"

	1.1.
	Организация и проведение муниципального этапа конкурса
	Директор МБУДПО «Учебно- методический центр» Любомудрова О.А. 
	
	
	до 30.09.2017
	
	Проведение конкурса профессионального мастерства

	Мероприятие 2.3.2. Организация и обеспечение деятельности методического объединения педагогов дополнительного образования

	1.1.
	Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров по обмену опытом
	Директор МБУДПО «Учебно- методический центр» Любомудрова О.А.
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	Проведение научно-практических конференций, семинаров по обмену опытом

	Мероприятие 2.3.3. Организация и проведение научно-практических конференций и семинаров для специалистов системы образования по актуальным вопросам дополнительного образования и воспитания детей и их психологического сопровождения

	1.1.
	Организация и проведение научно-практических конференций и  семинаров для специалистов системы образования
	Директор МБУДПО «Учебно- методический центр» Любомудрова О.А.
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	Проведение научно-практических конференций и  семинаров для специалистов системы образования по актуальным вопросам дополнительного образования и воспитания детей и их психологического сопровождения

	Мероприятие 2.3.4. Курсовая подготовка работников учреждений дополнительного образования детей, в том числе в бюджетных и автономных образовательных учреждениях  

	1.1.
	Составление плана-графика курсовой подготовки
	Директор МБУДПО «Учебно- методический центр» Любомудрова О.А.
	
	
	
	до 31.12.2017
	Обеспеченность квалифицированными кадрами

	1.2
	Контроль за выполнением плана-графика
	Директор МБУДПО «Учебно- методический центр» Любомудрова О.А.
	
	
	
	до 31.12.2017
	


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия  3.1. задачи №3«Совершенствование системы воспитательной и психолого-социальной работы в системе образования" подпрограммы III "«Дополнительное  образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" муниципальной программы Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2017 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 3.1.1. Реализация мер, направленных на воспитание  гражданской идентичности, толерантности, патриотизма



	1.1..
	Составление плана воспитательной работы образовательного учреждения
	Руководители   образовательных учреждений
	
	
	до 30.09.2017
	
	Проведение мероприятий, направленных  на воспитание гражданской идентичности, толерантности, патриотизма

	1.2
	Проведение мероприятий согласно утвержденного плана
	Руководители   образовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	Мероприятие 3.1.2. Проведение мероприятий, посвященных дням воинской славы России и памятным страницам истории России

	1.1
	Составление плана воспитательной работы образовательного учреждения
	Руководители   образовательных учреждений
	
	
	до 30.09.2017
	
	Проведение мероприятий,           посвященных дням воинской славы России и памятным страницам истории России

	1.2
	Проведение мероприятий согласно утвержденного плана
	Руководители   образовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	Мероприятие 3.1.3. Участие обучающихся во всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, молодежно-патриотических акциях, слетах, соревнованиях, профильных сменах, сборах

	1.1
	Информирование образовательных учреждений о проведении всероссийских, международных фестивалей, конкурсов, молодежно-патриотических акций, слетов, соревнований, профильных смен, сборов
	Управление образования, начальник отдела воспитания и безопасности Горбунова Т.И., главный аналитик Ленивцева О.А.
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	Финансовое и организационное обеспечение участия обучающихся во всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, молодежно-патриотических акциях, слетах, соревнованиях, профильных сменах, сборах

	1.2
	Организация участия обучающихся во всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, молодежно-патриотических акциях, слетах, соревнованиях, профильных сменах, сборах
	Руководители образовательных учреждений, Управление образования, начальник отдела воспитания и безопасности Горбунова Т.И., главный аналитик Ленивцева О.А.
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	Мероприятие 3.1.4. Внедрение в образовательных учреждениях моделей практик социального проектирования и добровольческой (волонтерской) деятельности как средства воспитания и социализации детей и подростков

	1.1
	Информирование образовательных учреждений о существующих практиках социального проектирования и добровольческой (волонтерской) деятельности 
	Управление образования, начальник отдела воспитания и безопасности Горбунова Т.И., главный аналитик Ленивцева О.А.
	
	
	до 30.09.2017
	
	Создание моделей практик социального проектирования и добровольческой (волонтерской) деятельности как средства воспитания   и социализации детей   и подростков

	1.2
	Составление плана работы волонтерских отрядов в образовательных учреждениях
	Руководители образовательных учреждений
	
	
	до 30.09.2017
	
	

	1.3
	Организация участия обучающихся в конкурсах волонтерских отрядов, социальных проектов, добровольческих (волонтерских) акциях
	Руководители образовательных учреждений, Управление образования, главный аналитик Ленивцева О.А.
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	Мероприятие 3.1.5. Реализация мер, направленных на духовно-нравственное воспитание  детей

	1.1
	Составление плана воспитательной работы образовательного учреждения
	Руководители   образовательных учреждений
	
	
	до 30.09.2017
	
	Проведение мероприятий, направленных на  духовно-нравственное воспитание детей

	1.2
	Проведение мероприятий согласно утвержденного плана
	Руководители   образовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	Мероприятие 3.1.6. Проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, в том числе слета "Отрядов юных друзей полиции"

	1.1
	Составление совместного плана работы с ОДН ОМВД 
	Управление образования, главный аналитик Ленивцева О.А.
	
	
	до 30.09.2017
	
	Проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, в том числе районного слета- конкурса отрядов «Юных друзей полиции»

	1.2
	Составление плана работы образовательного учреждения по формированию здорового образа жизни
	Руководители   образовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.3
	Проведение мероприятий согласно утвержденного плана
	Руководители   образовательных учреждений, Управление образования, главный аналитик Ленивцева О.А.
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	Мероприятие 3.1.7. Реализация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и формирование навыков законопослушного гражданина

	1.1
	Составление плана профилактической работы (асоциального поведения несовершеннолетних) образовательного учреждения
	Руководители   образовательных учреждений, Управление образования, начальник отдела воспитания и безопасности Горбунова Т.И.
	
	
	до 30.09.2017
	
	Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и формирование навыков законопослушного гражданина

	1.2
	Проведение мероприятий согласно утвержденного плана
	Руководители   образовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	Мероприятие 3.1.8. Проведение мероприятий по раннему выявлению алкогольной и наркотической зависимости у допризывников, в том числе психологического тестирования, добровольного диагностического экспресс-тестирования по выявлению употребления наркотических средств

	1.1.
	Составление плана профилактической работы образовательного учреждения
	Руководители   образовательных учреждений
	
	
	до 30.09.2017
	
	Проведение мероприятий по раннему выявлению алкогольной и наркотической зависимости у допризывников, в том числе  психологического тестирования, добровольного диагностического экспресс-тестирования по выявлению употребления наркотических средств. Вовлечение обучающихся общеобразовательных 

учреждений в деятельность по формированию здорового образа жизни

	1.2
	Проведение мероприятий согласно утвержденного плана
	Руководители   образовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	1.3
	Проведение социально-психологического тестирования и медицинского диагностического обследования
	Руководители   образовательных учреждений Управление образования, начальник отдела воспитания и безопасности Горбунова Т.И., ГБУЗ МО ПБ-28, главный врач Шарко Н.Н.


	
	до 30.04.2017
	
	
	

	Мероприятие 3.1.9. Разработка и внедрение моделей профилактики подросткового суицида в образовательных учреждениях

	1.1
	Составление плана профилактической работы образовательного учреждения
	Руководители   образовательных учреждений, Управление образования, начальник отдела воспитания и безопасности Горбунова Т.И.
	
	
	до 30.09.2017
	
	Проведение мероприятий, направленных на профилактику подросткового суицида в образовательных учреждениях

	1.2
	Проведение мероприятий согласно утвержденного плана
	Руководители   образовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	Мероприятие 3.1.10. Реализация мер, направленных на экологическое воспитание детей

	1.1
	Составление плана воспитательной работы образовательного учреждения
	Руководители   образовательных учреждений
	
	
	до 30.09.2017
	
	Проведение экологических акций, мероприятий экологической направленности

	1.2
	Проведение мероприятий согласно утвержденного плана
	Руководители   образовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	Мероприятие 3.1.11. Реализация мер, направленных на трудовое воспитание детей

	1.1
	Составление плана воспитательной работы образовательного учреждения
	Руководители   образовательных учреждений
	
	
	до 30.09.2017
	
	Проведение  мероприятий направленных на профессиональное самоопределение обучающихся

	1.2
	Проведение мероприятий согласно утвержденного плана
	Руководители   образовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	

	Мероприятие 3.1.12. Реализация мер, направленных на формирование у обучающихся семейных ценностей

	1.1
	Составление плана воспитательной работы образовательного учреждения
	Руководители   образовательных учреждений
	
	
	до 30.09.2017
	
	Проведение мероприятий, направленных на формирование у обучающихся семейных ценностей

	1.2
	Проведение мероприятий согласно утвержденного плана
	Руководители   образовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия  3.2. задачи №3 «Совершенствование деятельности детских молодежных и детских общественных объединений " подпрограммы III "«Дополнительное  образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" муниципальной программы Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2017 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 3.2. Совершенствование деятельности детских молодежных и детских общественных объединений

	1.1.
	Создание на базе  образовательных учреждений детских общественных объединений (ДОО)
	Руководители   образовательных учреждений
	
	
	до 30.09.2017
	
	Совершенствование деятельности детских молодёжных и детских общественных объединений. Увеличение количества детей и подростков, занятых в детских, молодежных организациях и объединениях

	1.2
	Составление плана работы ДОО
	Руководители   образовательных учреждений
	
	
	до 30.09.2017
	
	

	1.3
	Проведение мероприятий согласно утвержденного плана
	Руководители   образовательных учреждений
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия  3.3. задачи №3«Организационно-методическая и информационная поддержка работы семейных клубов, управляющих советов и других форм участия родительской общественности в образовательном процессе" подпрограммы III "«Дополнительное  образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" муниципальной программы Образование городского округа Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2017 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 3.3. Организационно-методическая и информационная поддержка работы семейных клубов, управляющих советов и других форм участия родительской общественности в образовательном процессе

	1.1..
	Оказание организационно-методической и информационной поддержки работы семейных клубов, управляющих советов и других форм участия родительской общественности в образовательном процессе
	Управление образования, главный аналитик Ленивцева О.А.
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	Проведение мероприятий, направленных на  поддержку работы семейных клубов, управляющих советов.

	1.2
	Проведение мероприятий, направленных на  поддержку работы семейных клубов, управляющих советов и др.
	Руководители   образовательных учреждений, Управление образования, главный аналитик Ленивцева О.А
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия  3.4. задачи №3«Разработка и внедрение модели системы выявления и учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в специальном сопровождении в образовательном процессе и семье" подпрограммы III "«Дополнительное  образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" муниципальной программы Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2017 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 3.4. Разработка и внедрение модели системы выявления и учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в специальном сопровождении в образовательном процессе и семье

	1.1..
	Разработка, внедрение, обеспечение функционирования  системы выявления и учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Управление образования, начальник отдела воспитания и безопасности Горбунова Т.И.


	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	Разработка, внедрение, обеспечение функционирования  системы выявления и учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в специальном сопровождении в образовательном процессе и семье.


«Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия  4.1. задачи №4 «Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов" подпрограммы III "«Дополнительное  образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" муниципальной программы Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№

п/п


	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2017 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 4.1.1. Осуществление переданных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов

	1.1..
	Осуществление переданных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов
	Управление 

образования 

Отдел по защите прав детей администрации городского округа Кашира

Дудова Н.А.
	до 30.03.2017
	до 30.06.2017
	до 30.09.2017
	до 31.12.2017
	Осуществление переданных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов


Приложение № 11
к муниципальной программе

 «Образование городского округа
 Кашира» на 2017-2021 годы

Отчет о выполнении «Дорожной карты» по выполнению основного мероприятия

«Образование городского округа Кашира» на 2017-2021 годы
	№ п/п
	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	год (контрольный срок)
	Планируемый

результат выполнения
	Фактический

результат выполнения
	Причины невыполнения

	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно.
