АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2019г.
№
1746-па

Кашира

О внесении изменений в муниципальную программу

«Экология  и окружающая среда городского 
округа Кашира»  на 2017-2021 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от  31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции от 16.11.2017г. №4141-па, с изм. от 30.03.2018г. №915-па), решением Совета депутатов городского округа Кашира  от 13.06.2019 №40-н «О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Экология и окружающая среда городского округа Кашира» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира  от 01.11.2016г. №3305-па (в редакции постановления администрации городского округа Кашира от 22.04.2019г. №1074-па), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению  «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте  администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира И.Г.Бодареву.
Глава городского  округа Кашира                                                  А.П.Спасский
	
	Приложение 

к постановлению администрации городского округа Кашира 

от 25.06.2019г. № 1746-па

«Приложение 

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации 

городского округа Кашира

от  01.11.2016г. №3305-па


1. Паспорт 

муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Кашира»  

на 2017-2021 г.г.

	Координатор муниципальной программы
	Первый заместитель Главы администрации городского округа Кашира  

Бодарева И.Г.

	Муниципальный  заказчик муниципальной программы
	Управление строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира

	Цели муниципальной программы
	Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную  окружающую  среду  за счет снижения числа факторов, оказывающих негативное влияние 

	Перечень подпрограмм
	Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»

Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»

Подпрограмма 3 «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

	Источники финансирования муниципальной программы,

в том числе по годам:
	Расходы  (тыс. рублей)

	
	Всего
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	Средства бюджета Московской области
	281665,10
	117528,50
	128061,60
	6666,00
	29409,00
	0,00

	Средства федерального бюджета
	165417,80
	97477,50
	65807,30
	0,00
	2133,00
	0,00

	Средства бюджета городского округа Кашира
	50249,97
	13233,57
	7417,30
	13287,70
	12611,40
	3700,00

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего, в том числе по годам:
	497332,87
	228239,57
	201286,20
	19953,70
	44153,40
	3700,00


2. Общая характеристика современного состояния окружающей среды,

в том числе формулировка основных проблем

Состояние окружающей среды – одна из наиболее острых социально-экономических проблем, прямо или косвенно затрагивающих интересы каждого человека, тем более в таком наиболее урбанизированном регионе страны, как Московская область.

Располагаясь в Заокской части Московской области, городской округ Кашира отделен от Ступинского района р. Окой, на востоке граничит с Озерским, Зарайским и Серебряно-Прудским районами Московской области, на западе и юге граничит с Тульской областью.

Городской округ Кашира в равной мере имеет индустриально-промышленную и сельскохозяйственную ориентацию производства. При этом в объемах производства решающую роль играет промышленность. Ведущими отраслями промышленности являются: энергетика, целлюлозно-бумажное, литейное, пищевое производство, машиностроение. На территории округа имеются сельскохозяйственные предприятия, специализирующиеся на растениеводстве, овощеводстве, выращивании картофеля,  животноводстве.

Городской округ Кашира имеет развитую сеть железных и автомобильных дорог, входящих в радиальную и кольцевую систему транспортных связей г. Москвы и Московской области. Кашира расположена в узловой точке автомобильных магистралей, идущих из Москвы на Воронеж-Ростов, Тамбов-Волгоград. В округе расположены две крупные железнодорожные станции – Ожерелье и Кашира. 

Уровень воздействия человека на окружающую среду зависит, в первую очередь, от технической вооруженности общества. Любая хозяйственная деятельность накладывает, в большей или меньшей степени, свой отпечаток на окружающую природную среду. Рост производительных сил колоссально увеличивает возможные и реальные масштабы воздействия общества на природу, ставит перед человечеством целый ряд новых, чрезвычайно острых проблем, в первую очередь — экологическую.

Окружающая природная среда, включая все составляющие ее компоненты - воздух, во​да, почвы, растительный и животный мир, по​стоянно испытывает негативное воздействие источников техногенной деятельности людей.

Важными экологическими вопросами, требующими решения,  на сегодняшний день являются:  пропаганда и формирование экологической культуры среди населения, развитие системы раздельного сбора отходов,  увеличение площади озелененных территорий, восстановление  почв, снижение техногенной нагрузки на водные объекты, ликвидация накопленного экологического ущерба.

Состояние окружающей среды во многом зависит от экологического образования и просвещения населения. Экологическая культура, начинается с воспитания, и прививается с детства. Конечной целью экологического образования становится  ответственное отношение к окружающей среде. Просвещение населения достигается путем его вовлечения в проводимые экологические мероприятия, распространения информационных материалов, в том числе через средства массовой информации. Постоянная агитация в пользу экологии, меняет взгляды людей на экологические проблемы, склоняя их к бережному отношению к окружающей среде. 

Ртутьсодержащие отходы (люминесцентные лампы, энергосберегающие лампы, градусники) и отработанные элементы питания (батарейки)  при отсутствии системы раздельного сбора отходов попадают на полигоны, где разлагаются и загрязняют окружающую среду. В целях привития экологической культуры подрастающему поколению, для того чтобы отходы  были собраны и направлены в специализированные предприятия для их дальнейшей  утилизации, на территориях общеобразовательных учреждений рассматривается установка специальных контейнеров для  сбора и временного хранения отходов («Экобоксы»).

Загазованность воздуха ставит отсутствие зеленых зон в городе в ряд проблем социального значения. Ухудшение здоровья горожан приводит к росту заболеваемости среди них и снижению уровня рождаемости, что отрицательно сказывается на социально-экономическом положении города в целом. Снизить негативное влияние загрязненного воздуха на организм людей, живущих в «бетонных джунглях»,  могут озелененные территории, предназначенные для рекреационных целей  (парки, сады, скверы и другие территории общего пользования).

Но не все растения могут приносить пользу. Примером того является борщевик Сосновский (далее – борщевик), получивший свое распространение  на территории Московской области.   Борщевик в 60 годах прошлого века в нашей стране пытались ввести в оборот как перспективную кормовую культуру. Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины -  фотосенсибилизирующие вещества, которые при попадании на кожу вызывают фотохимический ожог. В связи с выявлением негативных качеств растения его прекратили  возделывать и скашивать. Спустя годы борщевик вышел из-под контроля и стал интенсивно распространяться на  заброшенных землях, обочинах дорог, стал заселять лесные опушки и заросли кустарников. 

По оценке ученых,  это растение ежегодно может захватывать от 10 до 15% новых территорий. Распространение борщевика на территории снижает ценность земельных ресурсов и наносит вред окружающей среде. Поэтому, в настоящее время проблема борьбы с этим опасным видом сорняка приобретает особую актуальность.

Комплекс водных проблем занимает ведущее место в городах и районах Подмосковья.  Перечень их весьма велик: обеспечение качества поверхностных и подземных вод, защита населения от негативного воздействия вод, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и другие. Пока четко прослеживается деградация водных объектов, это связано как с глобальными изменениями климатических условий, так и с небрежным отношением человека по отношению к природе.

На состояние водных объектов и безопасность населенных территорий в значительной мере  оказывает влияние состояние гидротехнических сооружений. В целях контроля и своевременного  принятия мер необходимо ежегодно проводить мероприятия по инвентаризации с детальным обследованием технического состояния гидротехнических сооружений, дальнейшей постановке их на учет, оформлению в собственность. По результатам проведенных работ  по инвентаризации рассматривается вопрос о необходимости текущего и капитального ремонта гидротехнических сооружений. 

Одним из основных источников антропогенного загрязнения водных объектов являются сбросы очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков, промышленных стоков, не прошедших достаточную очистку. На территории городского округа Кашира  действуют 13 сооружений по очистке хозяйственно-бытовых и промышленных стоков, представляющие собой источники централизованного сброса. В основном это поселковые очистные сооружения биологической очистки стоков, имеющие в своем составе биопруды, поля фильтрации, иловые площадки. Расстояния от очистных сооружений до ближайшего водного источника колеблются от  0,6 км до 3,2 км.  

В настоящее время основным способом захоронения твердых коммунальных отходов и приравненных к ним отходов производства и потребления в Московской  области является их захоронение на полигонах твердых бытовых отходов (далее - полигоны ТБО). Захоронению подвергается порядка 95% образующихся в Московском регионе отходов, и только 5 % образуемых отходов подвергаются утилизации.

С 2010 по 2016 год количество эксплуатируемых полигонов ТБО в Московской области уменьшилось с 42 до 23, что связано с полным использованием их ресурсов. 

Полигоны, исчерпавшие свой ресурс, подлежат закрытию и рекультивации. Рекультивация полигона является процессом ликвидации накопленного экологического ущерба окружающей среде. Одним из важных направлений в целях снижения объема захораниваемых отходов является создание и внедрение раздельного сбора ТКО, с дальнейшим вовлечением им в хозяйственный оборот.

2.1. Прогноз развития в сфере охраны окружающей среды

2.1.1. Инерционный прогноз развития

Отсутствие понимания  экологических проблем и действенных мер к их решению может привести к тому, что антропогенное воздействие человека на окружающую среду достигнет такого уровня, когда ее дальнейший рост при прежних условиях может привести к необратимым изменениям, ставящим под угрозу нормальную жизнедеятельность общества. Снижение качества природной среды оборачивается ростом заболеваемости населения, сокращением продолжительности жизни, увеличением числа детей с врожденными заболеваниями. 

Загрязнение окружающей природной среды снижает возможности экономического развития, требует отвлечения дополнительных средств в целях восстановления природных объектов, имеющих хозяйственное значение, а также компенсации проблем, связанных с экологическими нарушениями. В итоге конечные результаты производственной деятельности, каждый процент экономического роста сопровождаются все возрастающим ущербом и затратами на его предотвращение и ликвидацию.

2.1.2. Прогноз развития в сфере охраны окружающей среды с учетом реализации программы

Выполнение природоохранных мероприятий программы позволит существенно улучшить ситуацию по ряду вопросов. 

Приоритетность экологического образования официально закреплена Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Это экологическое направление является одним из основных, и его работа и  развитие поддерживаются ежегодно. Посредством проведения массовых экологических мероприятий,  экологического обучения, просвещения и воспитания осуществляется процесс формирования экологической культуры, экологического сознания и личной ответственности перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды, осознанного выполнения экологических норм и правил.

За счет внедрения раздельного сбора отходов на территориях общеобразовательных школ увеличится объем утилизированных надлежащим образом отходов, снижая, таким образом, негативное воздействие на окружающую среду.

Будут проведены массовые экологические акции по посадке деревьев и кустарника,  как на площадках из состава земель лесного фонда, так и площадках муниципальных образований (земли населенных пунктов), тем самым увеличатся площади озелененных территорий.

Обработка земель от борщевика позволит  увеличить ценность земельных ресурсов и снизить негативное воздействие растения, как на окружающую среду, так и на здоровье населения. 

Мероприятия по постановке гидротехнических сооружений на учет в качестве бесхозяйных, а также уменьшению объема загрязняющих веществ в сточных водах позволят снизить  техногенную нагрузку на водные объекты.

Выполнение мероприятий по рекультивации полигона ТБО «Каширский»  позволит  ликвидировать  накопленный экологический ущерб, нанесенный окружающей среде.

Внедрение  системы раздельного сбора отходов на территории округа позволит  сократить объемы захороненных на полигонах ТКО отходов и вовлечь их в поворный хозяйственный оборот.

2.2. Перечень подпрограмм  и краткое описание

В состав программы входят следующие подпрограммы:

Подпрограмма I – «Охрана окружающей среды» (далее – Подпрограмма I).

Подпрограмма II – «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» (далее – Подпрограмма II).

Подпрограмма III – «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» (далее – Подпрограмма III).

В задачи программы входит реализация мероприятий программы, направленных на повышение уровня экологического образования и просвещения населения, увеличение площади озелененных территорий,  увеличение количества гидротехнических сооружений, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйных, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений, снижение техногенной нагрузки очистных сооружений на окружающую среду, повышение уровня безопасности гидротехнических сооружений, ликвидацию накопленного экологического ущерба, утилизация отходов, сокращение объемов захороненных отходов на полигонах ТКО и вовлечение их в повторный хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.

2.3. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы

В ходе реализации муниципальной программы будут проведены основные мероприятия: 

- организация и проведение экологических мероприятий;

- озеленение территорий городского округа Кашира;

- обеспечение сохранности гидротехнических сооружений;

- улучшение качества сточных вод;

- обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;

- рекультивация полигона ТБО;

- утилизация отходов муниципальных общеобразовательных учреждений;

- внедрение схемы раздельного сбора отходов на территории городского округа Кашира

Мероприятия программы направлены на  обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную  окружающую  среду  за счет снижения числа факторов, оказывающих негативное влияние.

Подпрограмма  1. «Охрана окружающей среды» 

Целью подпрограммы является сохранение и восстановление природной среды.

Мероприятия подпрограммы: организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа; экологическое образование, воспитание и информирование населения; приобретение и установка контейнеров для раздельноо сбора отходов на территориях общеобразовательных учреждений; организация и проведение мероприятий по озеленению территорий; обработка территорий от боорщевика.
Подпрограмма  2. «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» 

Целью подпрограммы является предотвращение затопления территорий населенных пунктов, жилых домов и объектов жизнедеятельности, предотвращение загрязнения водных объектов сточными водами.

Мероприятия подпрограммы: постановка на учет бесхозяйных гидротехнических сооружений;  работа с водопользователями по реализации планов по снижению объема загрязняющих веществ в сточных водах; капитальный ремонт плотины пруда  на ручье б/названия в д.Стародуб; мероприятия по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания, обеследование гидротехнических сооружений в д.Елькино, д.Барабаново, разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт плотины пруда в д.Елькино, капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации, выполнение работ по археологическим исследованиям.

Подпрограмма 3. «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» 

Целью подпрограммы является снижение ущерба, причиняемого окружающей среде в процессе обращения с отходами производства и потребления.

Мероприятия подпрограммы: рекультивация полигона ТБО «Каширский»; осуществление строительного контроля по объекту: «Рекультивация полигона ТБО «Каширский»; осуществление авторского надзора по объекту: «Рекультивация полигона ТБО «Каширский»; проведение экспертизы выполненных работ, проектной документации по объекту: "Рекультивация полигона ТБО "Каширский", проектного решения по усилению конструкции защитного экрана полигона; мониторинг рекультивации полигона ТБО «Каширский», вывоз и утилизация фильтрата полигона ТБО «Каширский», биологическая рекультивация полигона ТБО «Каширский»,  транспортировка и утилизация  люминесцентных ламп; транспортировка и утилизация химических реактивов; оснащение контейнерных площадок, находящихся на территории МКД, контейнерами для раздельного накопления ТКО; заключение договоров на вывоз раздельно накопленных отходов с мусоровывозящими организациями; контроль за заключением договоров на вывоз ТКО из СНТ; контроль за заключением договоров на вывоз ТКО из ИЖС; разработка схемы санитарной очистки территории городского округа Кашира Московской области.
2.4. Приоритетные проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы 

В рамках муниципальной программы реализуются  мероприятия приоритетных проектов «Чистая страна» и «Чистое Подмосковье».

В рамках проекта  «Чистая страна» осуществляется мероприятие: «Рекультивация полигона ТБО «Каширский».

Цель мероприятия: ликвидация  накопленного экологического ущерба.

Реализация мероприятия приоритетного проекта осуществляется путем проведения работ  по рекультивации полигона ТБО «Каширский» (г.о.Кашира Московской области). 

В рамках государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья»  на 2017-2026 годы (Подпрограмма «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами») работы по рекультивации будут осуществлены в 2017-2018 г.г.

В рамках проекта  «Чистое Подмосковье» осуществляются мероприятия по внедрению схемы раздельного сбора отходов, направленные  на сокращение объемов захороненных отходов на полигонах ТКО и вовлечение их в повторный хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

«Экология и окружающая среда городского округа Кашира» на 2017-2021 годы

	№ п/п
	Планируемые результаты реализации муниципальной программы 


	Тип показателя *
	Единица измерения
	Базовое значение на

начало реализации подпрограммы
	Планируемое значение показателя по годам реализации
	Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»
	х

	1.1
	Организация мероприятий по экологическому образованию, просвещению и информированию населения на территории городского округа Кашира 
	Отраслевой показатель
	ед.
	50
	52
	55
	57
	60
	60
	1.

	1.2
	Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях 
	Отраслевой показатель
	тыс.чел.
	26,5
	26,7
	26,8
	26,9
	27,0
	27,0
	1.

	1.3.
	Количество общеобразовательных учреждений, на чьих территориях установлены контейнера для раздельного сбора отходов
	Отраслевой показатель
	Ед.
	-
	2
	4
	6
	8
	10
	1.

	1.4.
	Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования
	Отраслевой показатель
	%
	95%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	2.

	1.5.
	Площадь земель, обработанных от борщевика
	Отраслевой показатель
	га
	-
	9
	-
	-
	-
	-
	2.

	2
	Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»
	x

	2.1.
	Доля гидротехнических сооружений, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйных, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений 
	Отраслевой показатель
	%
	0%
	42%
	100%
	-
	-
	-
	1.

	2.2.
	Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод 
	Отраслевой показатель
	%
	5%
	10%
	15%
	20%
	25%
	30%
	2.

	2.3.
	Количество гидротехнических сооружений, на которых выполнен капитальный ремонт
	Отраслевой показатель
	шт
	0
	1
	0
	0
	2
	0
	3.

	2.4.
	Количество обследованных гидротехнических сооружений
	Отраслевой показатель
	шт
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	3.

	2.5.
	Количество гидротехнических сооружений, на которые разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт
	Отраслевой показатель
	шт
	0
	0
	1
	3
	0
	0
	3.

	2.6.
	Количество  выполненных работ по археологическим исследованиям 
	Отраслевой показатель
	ед
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	3.

	3
	Подпрограмма 3 «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»
	x

	3.1.
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объктов накопленного вреда окружающей среде
	Приоритетный показатель,           показатель к соглашению с ФОИВ
	Тыс.человек
	-
	-
	66,5
	-
	-
	-
	1.

	3.2.
	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба
	Приоритетный показатель,           показатель к соглашению с ФОИВ
	га
	-
	-
	9,47
	-
	-
	-
	1.

	3.3.
	Объем разработанного грунта
	Приоритетный показатель,           показатель к соглашению с ФОИВ
	тыс.м3
	-
	15,942
	-
	-
	-
	-
	1.

	3.4.
	Объем утилизированного фильтрата полигона ТБО «Каширский»
	Отраслевой показатель
	%
	-
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	1.

	3.5.
	Объем выполненных работ по  биологической рекультивации 
	Отраслевой показатель
	%
	-
	-
	-
	100%
	100%
	-
	1.

	3.6.
	Количество утилизированных люминесцентных ламп
	Отраслевой показатель
	%
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	2.

	3.7.
	Количество утилизированных химических реактивов
	Отраслевой показатель
	%
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	2.

	3.8.
	Новая культура сбора отходов (ТКО) - Оснащение контейнерных площадок МКД контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО)
	Приоритетный отраслевой показатель
	%
	-
	-
	50%
	-
	-
	-
	3.

	3.9.
	Чистое Подмосковье - Заключение и исполнение договоров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ
	Приоритетный отраслевой показатель
	%
	-
	-
	75%
	-
	-
	-
	3.

	3.10.
	Количество разработанных схем санитарной очистки территории городского округа Кашира
	Отраслевой показатель
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-


*    Показатель к указу Президента Российской Федерации, к ежегодному обращению Губернатора Московской области, к соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти, отраслевой приоритетный показатель, отраслевой показатель, иное.

4. Методика расчета значений планируемых показателей реализации муниципальной программы 

«Экология и окружающая среда городского округа Кашира» на 2017-2021 годы

	Наименование показателя
	Определение
	Единица измерения
	Значения базовых показателей
	Статистические источники получения информации
	Периодичность предоставления

	Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»

	Организация мероприятий по экологическому образованию, просвещению и информированию  населения на территории городского округа Кашира 
	На основании полученной  информации 
	Ед.
	50
	Данные Управления образования, администрации городского округа Кашира
	по запросу

	Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях 
	На основании полученной  информации 
	тыс.чел.
	26,5
	Данные Управления образования, администрации городского округа Кашира
	по запросу

	Количество общеобразовательных учреждений, на чьих территориях установлены контейнера для раздельного сбора отходов
	На основании полученной  информации 
	Ед.
	0
	Данные Управления образования
	по запросу

	Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий  согласно нормативам градостроительного проектирования
	На основании полученной  информации 
	%
	95
	Данные документации по территориальному планированию 
	по запросу

	Площадь земель, обработанных от борщевика
	На основании полученной  информации 
	га
	0
	Данные территориальных отделов администрации городского  округа Кашира
	по запросу

	Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»

	Доля гидротехнических сооружений, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйных, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений 
	На основании полученной  информации 
	%
	0
	Данные Комитета по управлению имуществом 
	по запросу

	Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод
	На основании полученной  информации 
	%
	5
	По данным МУП «ПТК»
	по запросу

	Количество гидротехнических сооружений, на которых выполнен капитальный ремонт
	На основании имеющихся данных 
	Шт.
	0
	-
	-

	Количество обследованных гидротехнических сооружений
	На основании имеющихся данных 
	Шт.
	0
	-
	-

	Количество гидротехнических сооружений, на которые разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт
	На основании имеющихся данных 
	Шт.
	0
	-
	-

	Количество  выполненных работ по археологическим исследованиям 
	На основании имеющихся данных 
	Шт.
	0
	-
	-

	Подпрограмма 3 «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объктов накопленного вреда окружающей среде
	На основании полученной  информации 
	Тыс.человек
	66,5
	Данные администрации городского округа Кашира 


	-

	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба
	На основании полученной  информации 
	га
	0
	Данные администрации городского округа Кашира 


	-

	Объем разработанного грунта
	На основании полученной  информации 
	тыс.м3
	0
	Данные администрации городского округа Кашира 
	-

	Объем утилизированного фильтрата полигона ТБО «Каширский»
	На основании полученной  информации 
	%
	0
	Данные администрации городского округа Кашира 
	-

	Объем выполненных работ по  биологической рекультивации
	На основании полученной  информации 
	%
	0
	Данные администрации городского округа Кашира 
	-

	Количество утилизированных люминесцентных ламп
	На основании полученной  информации 
	%
	0
	Данные Управления образования, администрации городского округа Кашира
	по запросу

	Количество утилизированных химических реактивов
	На основании полученной  информации 
	%
	0
	Данные Управления образования, администрации городского округа Кашира
	по запросу

	Новая культура сбора отходов (ТКО) - Оснащение контейнерных площадок МКД контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО)
	Показатель характеризует оснащение контейнерных площадок, находящихся на территории многоквартирных домов, контейнерами для раздельного накопления отходов. 

Определяется по формуле:

Р% =[image: image2.png]


 ×100%, где

Р% –% оснащение контейнерных площадок контейнерами для раздельного сбора отходов по отношению к общему количеству контейнерных площадок 

Крсо  - количество контейнерных площадок оборудованных контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО) (по данным муниципальных образований, переданных в Минэкологии МО посредством ежемесячного отчета в ГАСУ)
Кобщ – общее количество контейнерных площадок установленных на территориях многоквартирных домов (показатель для каждого муниципалитета утверждается Минэкологии МО в дорожной карте по внедрению раздельного накопления в МО, на основании данных Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами Московской области, сверенных с данными АИС ГЖИ по реестру МКД).
Максимальным значением Р%  на 2018 год является 50%, при достижении которого присуждается первое место в рейтинге.

Распределение муниципалитетов с одинаковым значением Р% осуществляется на основании значения показателя Крсо.


	%
	0
	-
	Ежеквартально, с нарастающим итогом 

	Чистое Подмосковье - Заключение и исполнение договоров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ
	Показатель характеризует заключение и исполнение договоров на вывоз отходов из СНТ и ИЖС.

Определяется по формуле:
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  %, где
I  - % заключённых договоров на вывоз отходов ИЖС и СНТ по отношению к общему количеству ИЖС и СНТ на территории каждого муниципального образования.

Формируется с учетом следующих подкатегорий:

- заключение договоров на вывоз отходов из ИЖС;

- заключение договоров на вывоз отходов из СНТ.


	%
	0
	-
	Ежеквартально, с нарастающим итогом 

	
	1. Заключение договоров на вывоз отходов из ИЖС.

Определяется по формуле:
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 ×100%
где Тижс  - доля заключённых договоров на вывоз отходов из ИЖС по отношению к общему количеству ИЖС на территории каждого муниципального образования.
Rзд  - количество заключенных договоров на вывоз отходов ИЖС (согласно представленным данным муниципальных образований и проверенных ГАТН);

Rобщ – общее количество зарегистрированных ИЖС на территории муниципального образования (по данным Росреестра – однократный запрос)
	
	
	
	

	
	2. Заключение договоров на вывоз отходов из СНТ. 

Определяется по формуле:
Тснт=[image: image8.png]£lf



 ×100%

где Tснт – доля заключенных договоров на вывоз отходов СНТ по отношению к общему количеству СНТ на территории каждого муниципального образования.

Nзд  - количество заключённых договоров на вывоз отходов СНТ (согласно представленным данным муниципальных образований и проверенных ГАТН);

Nобщ – общее количество зарегистрированных СНТ на территории муниципального образования (согласно данным ГАТН).


	
	
	
	

	Количество разработанных схем санитарной очистки территории городского округа Кашира Московской  области
	На основании полученной  информации 
	Ед.
	0
	Данные Управления жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрпции городского округа Кашира
	по запросу


5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение

 мероприятий программы с муниципальным заказчиком

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы. Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления администрации городского округа Кашира об утверждении муниципальной программы и внесение его в установленном порядке на рассмотрение Главе городского округа Кашира; 

2) организацию управления муниципальной программой;

            3) создание при необходимости комиссии (совета, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы;

6) утверждение «Дорожных карт»;

Муниципальный заказчик программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;


      3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограммы и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;

4) согласовывает «Дорожные карты» и отчёты об их исполнении;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

           6) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с пунктом 42 Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира, утверждённого постановлением администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па. По решению муниципального заказчика программы введение информации в подсистему ГАСУ МО осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за  выполнение мероприятия;

7) размещает на своем официальном сайте в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

           8) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации;

            9) представляет координатору муниципальной программы годовые отчеты, предусмотренные подпунктом «б» подпункта 1 и подпунктом 2 пункта 42 Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира, утверждённого постановлением администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па;

           10) согласовывает в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», внесение в  них изменений и отчеты об их исполнении.

Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и  финансированием подпрограммы;

6) формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их  исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

           2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия; 

3) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт»;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятий, отчёт об исполнении «Дорожных карт», согласно приложения № 5 к настоящей программе, а также отчёт о выполнении мероприятий по объектам капитального ремонта.

            Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Кашира и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы.

  Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с «Дорожными картами», сформированными по форме, согласно приложения №4 к настоящей программе.

           «Дорожные карты» должны в обязательном порядке содержать следующие сведения:

           наименование основного мероприятия;

           наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия;

           наименование муниципального образования, объекта (при наличии);

           стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения;

           ФИО и должность исполнителя, ответственного за процедуру;

            результат выполнения процедуры.

«Дорожные карты» и изменения, вносимые в них, разрабатываются муниципальным заказчиком подпрограммы по согласованию с муниципальным заказчиком программы и утверждаются координатором муниципальной программы.

«Дорожная карта» разрабатывается на один год. Для основного мероприятия, предусматривающего заключение контракта на срок, превышающий год, «Дорожная карта» разрабатывается на период, соответствующий плановому сроку выполнения основного мероприятия.

Все «Дорожные карты» при реализации основных мероприятий согласовываются с Комитетом по экономической политике администрации городского округа Кашира, Финансовым управлением администрации городского округа Кашира, а также с муниципальным казенным учреждением «Комитет по закупкам» в рамках реализации полномочий по проведению торгов.

6 Состав, форма и сроки представления отчетности

о ходе реализации мероприятий программы


Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Главой городского округа Кашира.

  С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ МО:

1) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчёт о реализации мероприятий который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Форма оперативного отчета о реализации мероприятий утверждается Министерством экономики и финансов Московской области.

 б) оперативный (годовой) отчёт о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объёмов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

Форма оперативного (годового) отчета о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта утверждается Министерством экономики и финансов Московской области.

2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по  источникам финансирования и в разрезе городского округа Кашира, на территории которого реализовывались мероприятия;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета городского округа Кашира и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по  каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Форма годового отчета о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы утверждается Министерством экономики и финансов Московской области.

Приложение 1 к муниципальной программе 

 «Экология и окружающая среда городского округа Кашира» на 2017-2021 годы

Паспорт подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды»

	Муниципальный заказчик подпрограммы 


	Отдел благоустройства и озеленения Управления строительства и благоустройства администрации  городского округа Кашира

	Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,

в том числе по годам:


	Главный распорядитель бюджетных средств
	Источник финансирования
	Расходы  (тыс. рублей)



	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	Итого

	
	Администрация городского округа Кашира
	Всего:

в том числе:
	3290,60
	454,00
	2224,70
	650,00
	650,00
	7269,30

	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Средства бюджета Московской

области
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	3290,60
	454,00
	2224,70
	650,00
	650,00
	7269,30

	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий  

Приоритетность экологического образования официально закреплена Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Это экологическое направление на протяжении многих лет является одним из основных. В проводимых экологических мероприятиях  более 26,0 тыс.человек примут участие, будет приобретена экологическая литература, осуществлена подписка на периодические экологические издания, выпущены информационные материалы.

Значительный вклад в привитие молодому поколению каширян экологической культуры, воспитание бережного отношения к природе вносит МБОУДОД «Детский экологический центр». Объединения Центра работают на базе 5 дошкольных и 14 общеобразовательных учреждений  округа с охватом  более 1000  воспитанников  следующих направлений: эколого-биологического, художественно-эстетического, естественно-научного, туристско-краеведческого. Детский экологический центр неизменно, ежегодно, не только организует и проводит экологические мероприятия, но и участвует, в различных мероприятиях местного, областного и федерального уровня.  

Для повышения уровня экологического образования и просвещения населения  будут проведены мероприятия экологической направленности в границах городского округа, в том числе на базе общеобразовательных учреждений и профильного учреждения – МБОУДОД «Детский экологический центр».

На территориях общеобразовательных учреждений будут установлены специализированные контейнера для раздельного сбора отходов (люминесцентные, энергосберегающие лампы, батарейки, градусники). На базе учреждений пройдут занятия на тему раздельного сбора, накопления  и временного хранения отходов, методов их утилизации, а также планируется внедрение раздельного сбора отходов.

 Для увеличения площади озелененных территорий  будут проведены мероприятия (акции) по озеленению территории городского округа Кашира (в рекреационных зонах, на землях населенных пунктов).  К участию в мероприятиях по озеленению планируется привлечь широкие слои населения, в том числе молодое  поколение каширян, общественность, предприятия и организации. 

На территории п.Б.Руново силами специализированной организации запланировано провести комплексные работы по борьбе с борщевиком.

Концептуальные направления реформирования, модернизации,  преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Кашира, реализуемых в рамках муниципальной подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы приведёт к следующим результатам:

- увеличится количество мероприятий по экологическому образованию, просвещению и информированию населения на территории городского округа Кашира, а также численность населения, принимающего участие в этих мероприятиях, с  52 до 60 единиц;

- количество общеобразовательных учреждений, на чьих территориях осуществляется раздельных сбор отходов, к 2021 году достигнет  10 ед.;

- площадь озелененных территорий будет соответствовать минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования и составит 100%;

-   площадь территорий, обработанных от борщевика, достигнет  9 га.

Приложение 2 к муниципальной программе 

 «Экология и окружающая среда городского округа Кашира» на 2017-2021 годы

Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»

	Муниципальный заказчик подпрограммы 


	Отдел благоустройства и озеленения Управления строительства и благоустройства администрации  городского округа Кашира

	Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,

в том числе по годам:


	Главный распорядитель бюджетных средств
	Источник финансирования
	Расходы  (тыс. рублей)



	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	Итого

	
	Администрация городского округа Кашира
	Всего:

в том числе:
	9206,40
	2365,40
	8333,00
	38513,00
	-
	58417,80

	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	2133,00
	-
	2133,00

	
	
	Средства бюджета Московской

области
	7607,00
	-
	6666,00
	29409,00
	-
	43682,00

	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1599,40
	2365,40
	1667,00
	6971,00
	-
	12602,80

	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий  

По данным 2016 года на территории городского округа Кашира расположены 143 гидротехнических сооружения, из них часть нуждается в текущем, капитальном ремонте. Разрушение гидротехнических сооружений влечет за собой не только прямой материальный ущерб, но и приводит к значительному ухудшению экологической и социальной ситуации. 

В целях увеличения количества гидротехнических сооружений, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйных, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений  будут проведены мероприятия по постановке на учет бесхозяйных гидротехнических сооружений. Постановка на учет гидротехнических сооружений в качестве бесхозяйных это необходимый шаг к оформлению этих гидротехнических сооружений в собственность, что в дальнейшем позволит решить вопрос капитального ремонта тех сооружений, которые в нем нуждаются.

С целью снижения техногенной нагрузки очистных сооружений на окружающую среду будет проведена работа с водопользователями по реализации планов по снижению объема загрязняющих веществ в сточных водах.

Для повышения уровня безопасности гидротехнических сооружений в рамках  государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья»  на 2017-2026 годы (Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Московской области») в 2017 году будет выполнен капитальный ремонт  плотины на ручье без названия в д.Стародуб городского округа Кашира Московской области. В дополнение к капитальному ремонту ГТС необходимо выполнить мероприятия по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания. 

В 2018 году предусмотрены мероприятия по обследованию ГТС в д.Елькино и д.Барабаново, а также разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГТС в д.Елькино.

В 2019-2020 г.г. запланированы мероприятия по разработке проектной документации и дальнейшему капитальному ремонту ГТС в д.Малое и Б.Ильинское, д.Знаменское. 

Концептуальные направления реформирования, модернизации,  преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Кашира, реализуемых в рамках муниципальной подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы приведёт к следующим результатам:

- достижение количества гидротехнических сооружений, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйных, к общему количеству  выявленных гидротехнических сооружений,  к 2019 году – 100%;

- снижение сброса загрязняющих веществ  в стоках и повышение качества очистки сточных вод  к  2021 году – на 30% в сравнении с 2017 годом;

- увеличение количества гидротехнических сооружений, на которых выполнен капитальный ремонт;

- увеличение количества обследованных  гидротехнических сооружений;

- увеличение количества гидротехнических сооружений, на которые разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт;

- выполнение работ по артеологическим исследованиям.

Приложение 3 к муниципальной программе 

 «Экология и окружающая среда городского округа Кашира» на 2017-2021 годы

Паспорт подпрограммы 3 «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»
	Муниципальный заказчик подпрограммы 


	Отдел благоустройства и озеленения Управления строительства и благоустройства администрации  городского округа Кашира



	Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,

в том числе по годам:


	Главный распорядитель бюджетных средств
	Источник финансирования
	Расходы  (тыс. рублей)



	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	Итого

	
	Администрация городского округа Кашира
	Всего:

в том числе:
	215742,57
	198466,80
	9396,00
	4990,40
	3050,00
	431645,77

	
	
	Средства федерального бюджета
	97477,50
	65807,30
	0,00
	0,00
	0,00
	163284,80

	
	
	Средства бюджета Московской

области
	109921,50
	128061,60
	0,00
	0,00
	0,00
	237983,10

	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	8343,57
	4597,90
	9396,00
	4990,40
	3050,00
	30377,87

	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий  

В рамках выполнения мероприятия приоритетного проекта «Чистая страна» в 2017-2018 г.г.  будут проведены  работы по рекультивации полигона ТБО «Каширский».

В Московской области основным способом захоронения ТКО и приравненных к ним отходов производства и потребления является их захоронение на полигонах твердых бытовых отходов. Захоронению подвергается порядка 95% образующихся в Московском регионе отходов, и только 5 % образуемых отходов подвергаются утилизации.

С 2010 по 2016 год количество эксплуатируемых полигонов ТБО в Московской области уменьшилось с 42 до 23, что связано с полным использованием их ресурсов. В 2015 году было закрыто 4 полигона ТБО,  в том числе полигон ТБО «Каширский.

На полигон была разработана и прошла государственную экологическую экспертизу проектная документация «Рекультивация полигона ТБО «Каширский».

На 2017 год запланировано начало работ по рекультивации  полигона ТБО «Каширский»  в рамках  государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья»  на 2017-2026 годы (Подпрограмма «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»).

С 2019 года планируется выполнить биологический этап рекультивации полигона ТБО «Каширский».

В целях снижения техногенного воздействия на окружающую среду будут утилизированы люминесцентные лампы и химические реактивы  муниципальных общеобразовательных учреждений.

По итогам реализации пилотного проекта по раздельному сбору ТКО в местах их образования и накопления на территории муниципальных образований в течение 2017 года, с 2018 года планируется внедрение раздельного накопления на всей территории Московской области в рамках проекта «Чистое Подмосковье». 

Результатом муниципальной программы должна стать полностью организованная и технически оснащенная система раздельного накопления ТКО на территориях многоквартирных домов городского округа Кашира.

Организация раздельного сбора отходов позволит сократить количество захораниваемых отходов и повысить объемы возврата в производство полезных фракций.

Концептуальные направления реформирования, модернизации,  преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Кашира, реализуемых в рамках муниципальной подпрограммы

Реализация мероприятия подпрограммы приведёт к следующим результатам:

-  в хозяйственный оборот  возвращены  9,47 га земель, нарушенных при размещении отходов в результате хозяйственной деятельности;

- утилизированы люминесцентные лампы – 100%;

- утилизированы химические реактивы – 100%.

К концу 2018 года на территории городского округа Кашира запланировано:

- оборудовать 50%  контейнерных площадок многоквартирных домов  контейнерами  для раздельного накопления ТКО;

- обеспечить заключение не менее 50% договоров на вывоз отходов ИЖС; 

- обеспечить заключение 100% договоров на вывоз отходов СНТ.

Приложение 4 к муниципальной программе 

«Экология и окружающая  среда городского округа Кашира» на 2017-2021 годы.

	 «Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Организация и проведение экологических мероприятий»                                                      Подпрограммы 1  «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Кашира»  

	

	

	№            п/п
	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
	Ответственный  исполнитель  (Администрация,  Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2019   год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 1 Экологическое образование, воспитание и информирование населения

	2.1.
	Подготовка технического задания
	Управление образования администрации городского округа Кашира Филяева Г.Н.
	
	01.04.19
	
	
	подготовлена заявка на закупку

	2.2.
	Проведение конкурентных процедур и заключение муниципального контракта
	МКУ                                                                                                                «Комитет  по закупкам»                                                                                                                   Т.Г.Илюшина
	
	01.06.19
	
	
	заключен муниципальный контракт(ы)

	2.3.
	Приемка выполненных работ, оказанных услуг
	Управление образования администрации городского округа Кашира Филяева Г.Н.
	
	
	30.09.19
	
	муниципальный контракт(ы) исполнен(ы)

	2.4.
	Предоставление в отдел благоустройства и озеленения администрации городского округа Кашира  отчета о выполнении мероприятия муниципальной программы
	Управление образования администрации городского округа Кашира Филяева Г.Н.
	
	
	
	25.12.19
	подготовлен и предоставлен  отчет о выполнении мероприятия муниципальной программы

	Мероприятие 2 Приобретение и установка контейнеров для раздельного сбора отходов на территориях общеобразовательных учреждений

	3.1.
	Подготовка технического задания
	Управление образования администрации городского округа Кашира Филяева Г.Н.
	
	01.04.19
	
	
	подготовлена заявка на закупку

	3.2.
	Проведение конкурентных процедур и заключение муниципального контракта
	МКУ                                                                                                                «Комитет  по закупкам»                                                                                                                   Т.Г.Илюшина
	
	01.06.19
	
	
	заключен муниципальный контракт

	3.3.
	Приемка выполненных работ, оказанных услуг
	Управление образования администрации городского округа Кашира Филяева Г.Н.
	
	
	30.09.19
	
	муниципальный контракт исполнен

	3.4.
	Предоставление в отдел благоустройства и озеленения администрации городского округа Кашира  отчета о выполнении мероприятия муниципальной программы
	Управление образования администрации городского округа Кашира Филяева Г.Н.
	
	
	
	25.12.19
	подготовлен и предоставлен  отчет о выполнении мероприятия муниципальной программы

	«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Озеленение территорий городского округа Кашира»                                                                         Подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды»    муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Кашира»  

	

	

	№            п/п
	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
	Ответственный  исполнитель  (Администрация,  Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2019   год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 1  Организация и проведение мероприятий по озеленению территорий (земли населенных пунктов, рекреационная зона)

	1.1.
	Подготовка технического задания
	Отдел благоустройства и озеленения                               Локтева О.В.
	
	10.04.19
	15.08.19
	
	подготовлена заявка на закупку

	1.2.
	Проведение конкурентных процедур и заключение муниципального контракта
	МКУ                                                                                                                «Комитет  по закупкам»                                                                                                                   Т.Г.Илюшина
	
	30.04.19
	30.08.19
	
	заключен(ы) муниципальный контракт(ы)

	1.3.
	Контроль за проведением мероприятия на закрепленной территории
	Начальник территориального управления Кузнецова М.С.                                                               Заместитель начальника  территориального управления – начальник отдела Базаровский
Степнова Р.В.
Заместитель начальника  территориального управления – начальник отдела Домнинский
Сапожников С.В.
Заместитель начальника  территориального управления – начальник отдела Знаменский
Вахрушев С.Л.
Заместитель начальника  территориального управления – начальник отдела Колтовский
Митина О.И.
Заместитель начальника  территориального управления – начальник отдела Топкановский
Кручинин И.Н.
	
	31.05.19
	30.09.19
	
	мероприятия на территории проведены

	1.4.
	Приемка изготовленной продукции, выполненных работ, оказанных услуг
	Отдел благоустройства

 и озеленения                                     

Локтева О.В.
	 
	31.05.19
	30.09.19
	 
	муниципальный контракт(ы) исполнен(ы)

	«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»                                                                      Подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»  муниципальной программы 

«Экология и окружающая среда городского округа Кашира»

	

	

	№            п/п
	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
	Ответственный  исполнитель  (Администрация,  Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2019   год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1  Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации

	1.1.
	Заключение Соглашения с Министерством экологии и природопользования МО 
	Отдел благоустройства 

и озеленения

Локтева О.В.
	29.03.19
	31.05.19
	
	
	Соглашение(я) заключено(ы)

	1.2.
	Подготовка технического задания
	Отдел благоустройства 

и озеленения

Локтева О.В.
	
	30.04.19
	28.06.19
	
	подготовлена заявка на закупку

	1.3.
	Проведение конкурентных процедур и заключение муниципального контракта
	МКУ                                                                                                                «Комитет  по закупкам»                                                                                                                   Т.Г.Илюшина
	
	
	28.06.19
	30.08.19
	заключен муниципальный контракт

	1.4.
	Приемка оказанной услуги
	Отдел благоустройства 

и озеленения

Локтева О.В.
	
	
	15.08.19
	25.12.19
	муниципальный контракт исполнен


	«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»                                                                      Подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»  муниципальной программы 

«Экология и окружающая среда городского округа Кашира»

№

п/п

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

Ответственный исполнитель

(Министерство, Управление, должность, Ф.И.О.)

2019 год (контрольный срок)

Результат выполнения 

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал 

Мероприятие 2 Выполнение работ по археологическим исследованиям

1.1.

Подготовка технической части конкурсной документации
Отдел благоустройства 

и озеленения

Локтева О.В.

15.07.19

Подготовлена заявка 

на закупку

1.2.

Проведение конкурентных процедур и заключение муниципального контракта

МКУ                                                                                                                «Комитет  по закупкам»                                                                                                                   Т.Г.Илюшина

15.08.19

Заключен муниципальный контракт

1.3.

Приемка выполненных работ

Отдел благоустройства 

и озеленения

Локтева О.В.
01.12.19

Муниципальный контракт 

исполнен



	

	


	«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Рекультивация полигона ТБО»                                                                                                           Подпрограммы 3 «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»                                                                                                                 муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Кашира»  

	

	


	№

п/п
	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
	Ответственный исполнитель

(Министерство, Управление, должность, Ф.И.О.)
	2019 год (контрольный срок)
	Результат выполнения 

	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал 
	


	Мероприятие 1 Мониторинг рекультивации полигона ТБО «Каширский»

	1.1.
	Подготовка технической части конкурсной документации
	Отдел благоустройства 

и озеленения

Локтева О.В.
	
	30.04.19
	
	
	Подготовлена заявка 

на закупку

	1.2.
	Проведение конкурентных процедур и заключение муниципального контракта
	МКУ                                                                                                                «Комитет  по закупкам»                                                                                                                   Т.Г.Илюшина
	
	30.06.19
	
	
	Заключен муниципальный контракт

	1.3.
	Приемка выполненных работ
	Отдел благоустройства 

и озеленения

Локтева О.В.
	
	
	
	25.12.19
	Муниципальный контракт 

исполнен

	Мероприятие 2 Вывоз и утилизация фильтрата полигона ТБО «Каширский»

	1.1.
	Подготовка технической части конкурсной документации
	Отдел благоустройства 

и озеленения

Локтева О.В.
	
	30.04.19
	
	
	Подготовлена заявка 

на закупку

	1.2.
	Проведение конкурентных процедур и заключение муниципального контракта
	МКУ                                                                                                                «Комитет  по закупкам»                                                                                                                   Т.Г.Илюшина
	
	30.06.19
	
	
	Заключен муниципальный контракт

	1.3.
	Приемка выполненных работ
	Отдел благоустройства 

и озеленения

Локтева О.В.
	
	
	
	25.12.19
	Муниципальный контракт 

исполнен

	Мероприятие 3 Биологическая рекультивация полигона ТБО «Каширский»

	1.1.
	Подготовка технической части конкурсной документации
	Отдел благоустройства 

и озеленения

Локтева О.В.
	
	30.04.19
	
	
	Подготовлена заявка 

на закупку

	1.2.
	Проведение конкурентных процедур и заключение муниципального контракта
	МКУ                                                                                                                «Комитет  по закупкам»                                                                                                                   Т.Г.Илюшина
	
	30.06.19
	
	
	Заключен муниципальный контракт

	1.3.
	Приемка выполненных работ
	Отдел благоустройства 

и озеленения

Локтева О.В.
	
	
	
	25.12.19
	Муниципальный контракт 

исполнен


«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Утилизация отходов муниципальных общеобразовательных учреждений»                                                                                                           Подпрограммы 3 «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»                                                                                                                 муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Кашира»

	№

п/п
	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
	Ответственный исполнитель

(Министерство, Управление, должность, Ф.И.О.)
	2019 год (контрольный срок)
	Результат выполнения 

	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал 
	


	Мероприятие 1 Транспортировка и утилизация люминесцентных ламп

	1.1.
	Подготовка технического задания
	Управление образования 

администрации городского округа Кашира Филяева Г.Н.
	
	30.06.19
	
	
	подготовлена заявка на закупку

	1.2.
	Проведение конкурентных процедур и заключение муниципального контракта
	МКУ                                                                                                                «Комитет  по закупкам»                                                                                                                   Т.Г.Илюшина
	
	
	30.08.19
	
	заключен 

муниципальный контракт

	1.3.
	Приемка выполненных работ, оказанных услуг
	Управление образования 

администрации городского округа Кашира Филяева Г.Н.
	
	
	
	20.12.19
	муниципальный контракт 

исполнен

	1.4.
	Предоставление в отдел благоустройства и озеленения администрации городского округа Кашира  отчета о выполнении мероприятия муниципальной программы


	Управление образования 

администрации городского округа Кашира 

Филяева Г.Н.
	
	
	
	25.12.19
	подготовлен и предоставлен  отчет о выполнении мероприятия муниципальной программы

	Мероприятие 2 Транспортировка и утилизация  химических реактивов

	2.1.
	Подготовка технического задания
	Управление образования администрации городского округа Кашира Филяева Г.Н.
	
	30.06.19
	
	
	подготовлена заявка на закупку

	2.2.
	Проведение конкурентных процедур и заключение муниципального контракта
	МКУ                                                                                                                «Комитет  по закупкам»                                                                                                                   Т.Г.Илюшина
	
	
	30.08.19
	
	заключен муниципальный контракт

	2.3.
	Приемка выполненных работ, оказанных услуг
	Управление образования администрации городского округа Кашира Филяева Г.Н.
	
	
	
	20.12.19
	муниципальный контракт исполнен

	2.4.
	Предоставление в отдел благоустройства и озеленения администрации городского округа Кашира  отчета о выполнении мероприятия муниципальной программы
	Управление образования администрации городского округа Кашира Филяева Г.Н.
	
	
	
	25.12.19
	подготовлен и предоставлен  отчет о выполнении мероприятия муниципальной программы


 «Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Внедрение схемы раздельного сбора отходов на территоории

 городского округа Кашира»  Подпрограммы 3 «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»                                                                                                                 муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Кашира»

	№

п/п
	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
	Ответственный исполнитель

(Министерство, Управление, должность, Ф.И.О.)
	2019 год (контрольный срок)
	Результат выполнения 

	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал 
	


	Мероприятие 1 Разработка схемы санитарной очистки территории городского округа Кашира Московской области

	1.1.
	Подготовка технической части конкурсной документации
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики 

Лобачева Е.С.
	
	31.05.19
	
	
	Подготовлена заявка 

на закупку

	1.2.
	Проведение конкурентных процедур и заключение муниципального контракта
	МКУ                                                                                                                «Комитет  по закупкам»                                                                                                                   Т.Г.Илюшина
	
	
	31.07.19
	
	Заключен муниципальный контракт

	1.3.
	Приемка выполненных работ
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики 

Лобачева Е.С.
	
	
	
	25.12.19
	Муниципальный контракт 

исполнен


Приложение 5 к муниципальной программе 

 «Экология и окружающая среда городского округа Кашира» на 2017-2021 годы

Отчет о выполнении «Дорожной карты» 

по выполнению основного мероприятия «_______________________________________________»

муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Кашира» на 2017-2021 годы 

	№ п/п
	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
	Ответственный

исполнитель

(Администрация,

Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	год (контрольный срок)
	Планируемый

результат выполнения
	Фактический

результат выполнения
	Причины невыполнения

	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Перечень мероприятий  подпрограммы "Охрана окружающей среды"
	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы 
(тыс. руб.)
	Всего, (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Основное мероприятие:      Организация и проведение экологических мероприятий
	2017-2021
	Итого
	200,00
	2 994,30
	169,60
	200,00
	1 924,70
	350,00
	350,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	200,00
	2 994,30
	169,60
	200,00
	1 924,70
	350,00
	350,00
	 
	 

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	1.1.
	Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа
	2017-2021
	Итого
	0,00
	360,00
	60,00
	0,00
	0,00
	150,00
	150,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	360,00
	60,00
	0,00
	0,00
	150,00
	150,00
	Отдел благоустройства и озеленения Управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира
	Мероприятия (конкурсы, акции, конференции и т.д.) организованы и проведены. Подведены итоги. Награждены победители и активные участники. Выпущены информационные брошюры, листовки, агитки и др.материалы экологической направленности. Закуплена оргтехника. Приобретены и установлены информационные щиты экологической направленности.

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	1.2.
	Экологическое образование, воспитание и информирование населения
	2017-2021
	Итого
	200,00
	450,00
	50,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	200,00
	450,00
	50,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Мероприятия организованы и проведены. Подведены итоги. Награждены победители и активные участники

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	1.3.
	Приобретение и установка контейнеров для раздельного сбора отходов на территориях общеобразовательных учреждений
	2017-2021
	Итого
	0,00
	2 184,30
	59,60
	100,00
	1 824,70
	100,00
	100,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	2 184,30
	59,60
	100,00
	1 824,70
	100,00
	100,00
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Специализированные контейнеры приобретены и установлены.

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	2
	Основное мероприятие:  Озеленение территорий городского округа Кашира
	2017-2021
	Итого
	255,00
	4 275,00
	3 121,00
	254,00
	300,00
	300,00
	300,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	255,00
	4 275,00
	3 121,00
	254,00
	300,00
	300,00
	300,00
	 
	 

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	2.1.
	Организация и проведение мероприятий по озеленению территорий (земли населенных пунктов, рекреационная зона)
	2017-2021
	Итого
	255,00
	1 404,00
	250,00
	254,00
	300,00
	300,00
	300,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	255,00
	1 404,00
	250,00
	254,00
	300,00
	300,00
	300,00
	Отдел благоустройства и озеленения Управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира
	Проведены мероприятия (акции) по посадке зеленых насаждений. Изготовлены агитационные материалы (баннеры, листовки). Закуплен раздаточный материал участникам акции. Приобретен  инвентарь, посадочный материал. 

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	2.2.
	Обработка территорий от борщевика
	2017
	Итого
	0,00
	2 871,00
	2 871,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел благоустройства и озеленения Управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	 
	2 871,00
	2 871,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МБУ "Благоустройство"
	Проведены работы по обработке территории п.Б.Руново от борщевика

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	 
	ВСЕГО по подпрограмме:
	 
	Итого
	455,00
	7 269,30
	3 290,60
	454,00
	2 224,70
	650,00
	650,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	455,00
	7 269,30
	3 290,60
	454,00
	2 224,70
	650,00
	650,00
	 
	 

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 


Перечень мероприятий  подпрограммы "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений"
	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы 
(тыс. руб.)
	Всего, (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Основное мероприятие:  Обеспечение сохранности гидротехнических сооружений
	2017-2018
	Итого
	210,00
	800,00
	500,00
	300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	210,00
	800,00
	500,00
	300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	1.1.
	Постановка  на учет бесхозяйных гидротехнических сооружений
	2017-2018
	Итого
	210,00
	800,00
	500,00
	300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	210,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира
	Постановка на учет бесхозяйных гидротехнических сооружений

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	0,00
	800,00
	500,00
	300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МБУ "Благоустройство"
	Постановка на учет бесхозяйных гидротехнических сооружений

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	2
	Основное мероприятие:   Улучшение качества сточных вод
	2017-2021
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	2.1.
	Работа с водопользователями по реализации планов по снижению объема загрязняющих веществ в сточных водах
	2017-2021
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел благоустройства и озеленения Управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира
	Результаты лабораторных исследований качества сточных вод

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	3
	Основное мероприятие:   Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений
	2017-2020
	Итого
	0,00
	57 617,80
	8 706,40
	2 065,40
	8 333,00
	38 513,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	0,00
	3 099,40
	1 099,40
	2 065,40
	1 667,00
	6 971,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета МО
	0,00
	7 607,00
	7 607,00
	0,00
	6 666,00
	29 409,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 133,00
	0,00
	 
	 

	3.1.
	Капитальный ремонт плотины пруда на ручье без названия в д.Стародуб
	2017
	Итого
	0,00
	8 457,00
	8 457,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	0,00
	850,00
	850,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел благоустройства и озеленения Управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира
	Капитальный ремонт ГТС выполнен

	
	
	
	Средства бюджета МО
	0,00
	7 607,00
	7 607,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	3.2.
	Мероприятия по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания
	2017
	Итого
	0,00
	249,40
	249,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	0,00
	249,40
	249,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел благоустройства и озеленения Управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира
	Мероприятия проведены

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	3.3.
	Обследование гидротехнических сооружений в д.Елькино, д.Барабаново
	2018
	Итого
	0,00
	65,40
	0,00
	65,40
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	0,00
	65,40
	0,00
	65,40
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел благоустройства и озеленения Управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира
	Мероприятия проведены

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	3.4.
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт плотины пруда в д.Елькино
	2018
	Итого
	0,00
	2 000,00
	0,00
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	0,00
	2 000,00
	0,00
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел благоустройства и озеленения Управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира
	ПСД разработана

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	3.5.
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации
	2019, 2020
	Итого
	0,00
	46 652,00
	0,00
	0,00
	8 139,00
	38 513,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	0,00
	8 444,00
	0,00
	0,00
	1 473,00
	6 971,00
	0,00
	Отдел благоустройства и озеленения Управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира
	Мероприятия выполнены

	
	
	
	Средства бюджета МО
	0,00
	36 075,00
	0,00
	0,00
	6 666,00
	29 409,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	2 133,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 133,00
	0,00
	 
	 

	3.5.1.
	Плотина пруда на ручье б/н в д.Малое Ильинское г.о.Кашира
	 
	Итого
	0,00
	22 713,00
	0,00
	0,00
	2 713,00
	20 000,00
	0,00
	 
	 

	 
	Проектирование
	2019
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	0,00
	491,00
	0,00
	0,00
	491,00
	0,00
	0,00
	Отдел благоустройства и озеленения Управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира
	ПСД разработана

	
	
	
	Средства бюджета МО
	0,00
	2 222,00
	0,00
	0,00
	2 222,00
	0,00
	0,00
	
	

	 
	Капитальный ремонт
	2020
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	0,00
	3 620,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 620,00
	0,00
	
	Капитальный ремонт выполнен

	
	
	
	Средства бюджета МО
	0,00
	16 380,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16 380,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	3.5.2.
	Плотина пруда на ручье б/н в д.Большое  Ильинское г.о.Кашира
	 
	Итого
	0,00
	21 226,00
	0,00
	0,00
	2 713,00
	18 513,00
	0,00
	 
	 

	 
	Проектирование
	2019
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	0,00
	491,00
	0,00
	0,00
	491,00
	0,00
	0,00
	Отдел благоустройства и озеленения Управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира
	ПСД разработана

	
	
	
	Средства бюджета МО
	0,00
	2 222,00
	0,00
	0,00
	2 222,00
	0,00
	0,00
	
	

	 
	Капитальный ремонт
	2020
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	0,00
	3 351,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 351,00
	0,00
	
	Капитальный ремонт выполнен

	
	
	
	Средства бюджета МО
	0,00
	13 029,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13 029,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	2 133,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 133,00
	0,00
	 
	 

	3.5.3.
	Плотина пруда на ручье Сухая Любинка в д.Знаменское г.о.Кашира
	 
	Итого
	0,00
	2 713,00
	0,00
	0,00
	2 713,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	 
	Проектирование
	2019
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	0,00
	491,00
	0,00
	0,00
	491,00
	0,00
	0,00
	Отдел благоустройства и озеленения Управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира
	ПСД разработана

	
	
	
	Средства бюджета МО
	0,00
	2 222,00
	0,00
	0,00
	2 222,00
	0,00
	0,00
	
	

	3.6.
	Выполнение работ по археологическим исследованиям
	2019
	Итого
	0,00
	194,00
	0,00
	0,00
	194,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	0,00
	194,00
	0,00
	0,00
	194,00
	0,00
	0,00
	Отдел благоустройства и озеленения Управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира
	Мероприятия проведены

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	 
	ВСЕГО по подпрограмме:
	 
	Итого
	0,00
	58 417,80
	9 206,40
	2 365,40
	8 333,00
	38 513,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	0,00
	12 602,80
	1 599,40
	2 365,40
	1 667,00
	6 971,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета МО
	0,00
	43 682,00
	7 607,00
	0,00
	6 666,00
	29 409,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	2 133,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 133,00
	0,00
	 
	 


Перечень мероприятий  подпрограммы "Обращение с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными отходами"
	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы 
(тыс. руб.)
	Всего, (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Основное мероприятие:  Рекультивация полигона ТБО
	2017-2021
	Итого
	0,00
	431 012,47
	215 609,27
	198 416,80
	9 046,00
	4 940,40
	3 000,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	0,00
	29 744,57
	8 210,27
	4 547,90
	9 046,00
	4 940,40
	3 000,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета МО
	0,00
	237 983,10
	109 921,50
	128 061,60
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	163 284,80
	97 477,50
	65 807,30
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	1.1.
	Рекультивация полигона ТБО "Каширский"
	2017-2018
	Итого
	0,00
	409 196,67
	214 255,57
	194 941,10
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	0,00
	7 928,77
	6 856,57
	1 072,20
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел благоустройства и озеленения Управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира
	Возврат в хозяйственный оборот 9,47 га земель, нарушенных при размещении отходов в результате хозяйственной деятельности

	
	
	
	Средства бюджета МО
	0,00
	237 983,10
	109 921,50
	128 061,60
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	163 284,80
	97 477,50
	65 807,30
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	1.2.
	Расходы на осуществление строительного контроля по объекту: 
«Рекультивация полигона ТБО «Каширский»
	2017-2018
	Итого
	0,00
	4 009,70
	1 353,70
	2 656,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	0,00
	4 009,70
	1 353,70
	2 656,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел благоустройства и озеленения Управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира
	Работы по осуществлению строительного контроля выполнены

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	1.3.
	Расходы на осуществление авторского надзора  по объекту: 
«Рекультивация полигона ТБО «Каширский»
	2018
	Итого
	0,00
	99,60
	0,00
	99,60
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	0,00
	99,60
	0,00
	99,60
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел благоустройства и озеленения Управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира
	Услуги оказаны

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	1.4.
	Проведение экспертизы выполненных работ, проектной документации по объекту: "Рекультивация полигона ТБО "Каширский", проектного решения по усилению конструкции защитного экрана полигона
	2018
	Итого
	0,00
	99,00
	0,00
	99,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	0,00
	99,00
	0,00
	99,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел благоустройства и озеленения Управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира
	Услуги оказаны

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	1.5.
	Мониторинг рекультивации полигона ТБО "Каширский"
	2019
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	0,00
	2 000,00
	0,00
	0,00
	2 000,00
	0,00
	0,00
	Отдел благоустройства и озеленения Управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира
	Мониторинг осуществлен

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	1.6.
	Расходы на вывоз и утилизацию фильтрата полигона ТБО "Каширский"
	2018-2021
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	0,00
	11 621,10
	0,00
	621,10
	5 000,00
	3 000,00
	3 000,00
	Отдел благоустройства и озеленения Управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира
	Работы выполнены

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	1.7.
	Биологическая рекультивация  полигона ТБО "Каширский"
	2019-2020
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	0,00
	3 986,40
	0,00
	0,00
	2 046,00
	1 940,40
	0,00
	Отдел благоустройства и озеленения Управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира
	Работы выполнены

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	2.
	Основное мероприятие:   Утилизация отходов муниципальных общеобразовательных учреждений
	2017-2021
	Итого
	0,00
	333,30
	133,30
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	0,00
	333,30
	133,30
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	 
	 

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	2.1.
	Транспортировка и утилизация люминисцентных ламп
	2017-2021
	Итого
	0,00
	207,70
	77,70
	40,00
	30,00
	30,00
	30,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	0,00
	207,70
	77,70
	40,00
	30,00
	30,00
	30,00
	Управление образования городского округа Кашира
	Отходы переданы на утилизацию в специализированную организацию

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	2.2.
	Транспортировка и утилизация химических реактивов
	2017-2021
	Итого
	0,00
	125,60
	55,60
	10,00
	20,00
	20,00
	20,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	0,00
	125,60
	55,60
	10,00
	20,00
	20,00
	20,00
	Управление образования городского округа Кашира
	Отходы переданы на утилизацию в специализированную организацию

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	3
	Основное мероприятие:   Внедрение схемы раздельного сбора отходов на территории городского округа Кашира
	2018-2019
	Итого
	0,00
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	0,00
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	3.1.
	Оснащение контейнерных площадок, находящихся на территории МКД, контейнерами для раздельного накопления ТКО
	2018
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел  благоустройства и озеленения Управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира, Управляющие компании
	Контейнерные площадки оборудованы  контецйнерами для раздельного сбора отходов 

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	3.2.
	Заключение договоров на вывоз раздельно накопленных отходов с мусоровывозящими организациями 
	2018
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел благоустройства и озеленения Управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира, Управляющие компании
	С территорий контейнерных площадок организован вывоз  раздельно накопленных отходов

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	3.3.
	Контроль за заключением договоров на вывоз ТКО из СНТ
	2018
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел благоустройства и озеленения Управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира, Территориальные отделы администрации городского округа Кашира, мусоровывозящие компании
	Договора на вывоз отходов СНТ заключены

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	3.4.
	Контроль за заключением договоров на вывоз ТКО из ИЖС
	2018
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел благоустройства и озеленения Управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира, Территориальные отделы администрации городского округа Кашира, мусоровывозящие компании
	Договора на вывоз ТКО  по ИЖС заключены

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	3.5.
	Разработка схемы санитарной очистки территории городского округа Кашира Московской области
	2019
	Итого
	0,00
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	0,00
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	0,00
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и  энергетики администрации городского округа Кашира
	Схема санитарной очистки территории г.о.Кашира разработана

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	 
	ВСЕГО по подпрограмме:
	 
	Итого
	0,00
	431 645,77
	215 742,57
	198 466,80
	9 396,00
	4 990,40
	3 050,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	0,00
	30 377,87
	8 343,57
	4 597,90
	9 396,00
	4 990,40
	3 050,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета МО
	0,00
	237 983,10
	109 921,50
	128 061,60
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	163 284,80
	97 477,50
	65 807,30
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 


