			от 28.06.2018г.		1816-па


О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Кашира «Образование городского 
округа Кашира» на 2017-2021 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа 
Кашира от 01.11.2016 №3302-па (в ред. постановления 
администрации городского округа Кашира от 25.05.2018 
№ 1506-па)


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 28.12.2016) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 №3274-па (в ред. постановления администрации городского округа Кашира от 30.03.2018 №915-па) «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира», решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.06.2018 №48-н «О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Кашира «Образование городского округа Кашира» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 01.11.2016 №3302-па (в ред. постановления администрации городского округа Кашира от 25.05.2018 № 1506-па), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира С.Р. Зосимову.
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	Приложение
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
городского округа Кашира
от 28.06.2018г. № 1816-па



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Образование городского округа Кашира»
на 2017 - 2021 годы

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Образование городского округа Кашира»
на 2017 - 2021 годы

	Координатор муниципальной программы
	Зосимова С.Р., заместитель Главы администрации городского округа Кашира


	Муниципальный заказчик муниципальной программы
	Управление образования администрации городского округа Кашира

	Цели муниципальной программы
	Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодёжи;
удовлетворение потребности муниципальных образовательных учреждений городского округа Кашира в кадрах высокой квалификации;
обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования, системы воспитания, профилактики асоциальных явлений и психолого-социального сопровождения детей;
качественное повышение уровня защищенности объектов образования при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
устранение  причин  и условий, способствующих совершению террористических актов на  объектах образования;
совершенствование системы дополнительного  образования в сфере культуры и спорта городского округа Кашира, направленной на удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.

	Перечень подпрограмм
	Подпрограмма I «Дошкольное образование».
Подпрограмма II «Общее образование».
Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей».
Подпрограмма IV«Обеспечивающая подпрограмма».

	Источники финансирования муниципальной программы, в
том числе по годам
	Расходы (тыс. рублей)

	
	Всего
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	Средства бюджета Московской области
	4683670,0
	945308,0
	919203,0
	924863,0
	977773,0
	916523,0

	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства бюджета городского округа Кашира
	2049750,3
	403657,0
	427028,8
	388051,5
	406181,5
	424831,5

	Внебюджетные источники
	415833,7
	93449,3
	90647,6
	77245,6
	77245,6
	77245,6

	Всего, в том числе по годам:
	7149254,0
	1442414,3
	1436879,4
	1390160,1
	1461200,1
	1418600,1



Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 
в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный 
прогноз ее развития
 
Дошкольное, общее и дополнительное образование
 В муниципальной системе общего образования городского округа Кашира функционируют 58 муниципальных образовательных учреждений (22 общеобразовательные школы, в числе которых 2 школы  с углубленным изучением отдельных предметов,1 общеобразовательная школа-интернат, 1 коррекционная школа-интернат, 28 учреждений для детей дошкольного возраста, 7 учреждений дополнительного образования, 1 учреждение дополнительного профессионального образования).
В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях воспитывается 3174 детей.
В муниципальных общеобразовательных учреждениях начального, основного и среднего общего образования обучается 6582 обучающихся.
В муниципальных учреждениях дополнительного образования – 3307 школьников.
В муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства – 627 детей.
Поддержка и развитие дошкольного образования - одно из направлений социальной политики администрации городского округа Кашира.
В настоящее время в городском округе Кашира зарегистрировано 4869 детей дошкольного возраста, из них 2656 детей от 3 до 7-ми лет. Охват детей дошкольным образованием составил 67,9%.  Рост детского населения происходит за счет увеличения рождаемости и миграции населения. В целях обеспечения принципа равных возможностей в реализации прав детей на дошкольное образование, создания условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в городском округе Кашира введена в действие с 01.06.2013 года Единая электронная очередь. В настоящее время очередность детей от 0 до 3 лет в дошкольные образовательные учреждения составляет 565 человек, в том числе дети от 0 до 1 года – 300 человек; от 1 года до 2-х лет – 244 человека; от 2-х до 3-х лет – 21 человек. Задача решается путем повышения эффективности использования имеющихся мощностей – открытия новых групп после капитального и текущего ремонта. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 599) определена задача ликвидации к 2016 году очередей в дошкольные образовательные организации и обеспечения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. На 01.09.2016 года очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения отсутствует, а ввод в эксплуатацию нового дошкольного образовательного учреждения на 160 мест позволит обеспечить всех нуждающихся детей возможностью получения услуги дошкольного образования к 2019 году.
Сеть дошкольных образовательных учреждений округа состоит из 28 муниципальных дошкольных образовательных учреждений (17 городских и 11 сельских детских садов).
В дошкольных образовательных учреждениях функционирует 38 групп для детей ясельного возраста, 115 групп для детей от 3 до 7 лет, из них: 1 - круглосуточная группа, 19 - групп компенсирующей направленности (в том числе 2 группы для детей с ЗПР), открыты 2 логопедических пункта. Всего охвачено коррекционной специализированной помощью в дошкольных образовательных учреждениях городского округа Кашира 289 ребенка дошкольного возраста. 
Для всех детских садов городского округа Кашира определена задача по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 
Повышение качества образовательных услуг в дошкольных образовательных учреждениях достигается через обеспечение повышения уровня квалификационной подготовки педагогических и руководящих работников, качества условий организации образовательного процесса и создания развивающей предметно-пространственной среды. 
Одним из главных  условий гармоничного развития ребенка в дошкольном образовательном учреждении является обеспечение рационального питания. Все дошкольные образовательные учреждения работают по 10-дневному меню. Выполнение натуральных норм основных продуктов питания составляет в среднем 100%.
Очевидно, что достижение обозначенных целей и решение задач, стоящих перед системой дошкольного образования в городском округе Кашира, требует использования программно-целевого метода, поскольку они:
- входят в число приоритетов для формирования долгосрочных целевых программ  округа и области, а их решение позволяет обеспечить государственные гарантии прав каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование;
- не могут быть решены в пределах одного финансового года;
- носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества на территории городского округа Кашира.
В результате реализации Программы должны быть достигнуты следующие результаты:
- увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях;
- увеличение охвата услугами дошкольного образования детей в возрасте с 1 года до 7-ми лет;
- повышение качества услуг дошкольного образования;
- улучшение качественного уровня организации питания, в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями детей в пищевых веществах и энергии;
- улучшение кадрового обеспечения системы дошкольного образования и повышения профессионального уровня работников дошкольного образования;
- повышение активности и  компетенции родителей в вопросах воспитания детей дошкольного возраста;
- повышение открытости дошкольных образовательных учреждений;
- повышение эффективности использования бюджетных средств в дошкольном образовании;
- улучшение условий  содержания и образования детей, повышение эффективности использования материально-технической базы системы дошкольного образования.
В системе общего образования стоит задача создания в образовательных учреждениях условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (далее - ФГОС) и обеспечивающих безопасность образовательной среды, возможность использования современных образовательных технологий. В связи с ежегодным увеличением числа школьников, обучающихся по ФГОС, будут реализованы мероприятия, направленные на формирование в школах соответствующей материально-технической, учебно-методической базы, повышение квалификации педагогических и руководящих кадров, расширение возможностей информационных технологий в организации обучения школьников.
Важным фактором развития образования является создание современных условий обучающимся для занятий физической культурой и спортом, организации питания и медицинского обслуживания обучающихся, обеспечения возможности пользоваться широкополосным Интернетом (до 50 Мб/с в городских школах).
В рамках реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» во всех общеобразовательных учреждениях осуществлялись мероприятия по увеличению охвата организованным питанием, пропаганде рационального здорового питания, повышению культуры питания обучающихся, которые позволили улучшить организацию и увеличить процент охвата школьников организованным горячим питанием.
В настоящее время система школьного питания представлена следующим образом:
- 19 школьных стационарных столовых;
- 3 буфета - раздаточных;
- 20 общеобразовательных учреждений дополнительно предоставляют учащимся дополнительно буфетную продукцию.
Проблема обеспечения учащихся горячим питанием в общеобразовательных учреждениях городского округа Кашира остается достаточно актуальной (охват горячим питанием увеличился с 81% в 2014 году до 84% в 2016 году).
В 2016 году произведен текущий ремонт и оснащение школьных пищеблоков в 6 общеобразовательных учреждениях.
Реализация мероприятий позволит обеспечить качественное функционирование и развитие системы питания в общеобразовательных учреждениях улучшение здоровья детей и подростков.
Одной из проблем остается невысокая скорость доступа в Интернет,  что затрудняет эффективно использовать новые технологии и образовательные ресурсы в учебно-воспитательном процессе.
Особого внимания требует вопрос обеспечения в образовательных учреждениях безбарьерной среды для детей-инвалидов и  лиц с ограниченными возможностями здоровья. Необходима дальнейшая индивидуализация процесса обучения, которая предполагает создание условий для  полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Возникают проблемы в обучении детей трудовых мигрантов в связи с тем, что уровень владения ими русским языком различен  внутри полиэтнической группы и гораздо ниже, чем у русскоговорящих сверстников.  Повышение уровня владения русским языком обеспечивает детям трудовых мигрантов возможность повышения качества обучения, создает условие для личной успешности, социальной адаптации и косвенно влияет на снижение социальной напряженности в обществе.
Укрепление позиций русского языка призвано способствовать процессам культурной, языковой адаптации детей трудовых мигрантов, облегчению контактов с коренным населением на основе общепринятых в обществе норм поведения. 
В системе общего образования городского округа Кашира в целом обеспечивается хорошее качество образовательных результатов. В общеобразовательных учреждениях округа ведется целенаправленная работа по повышению качества образования. По итогам 2015-2016 учебного года 276 выпускников 11 классов и 598 выпускников 9 классов успешно сдали экзамены и получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании. 33 выпускника окончили школу с медалью «За особые успехи в учении» (2015 год – 51 выпускник).
Уровень обученности стабильно высокий: в 2016 году составил 99,7% (в 2015 году – 99,5%). 19 учащихся по итогам года оставлено на повторный год обучения (2015 год – 21 человек), 34 – переведено условно (2015 год – 34 человека). 
Внедрение системы альтернативного, разноуровневого обучения способствовало повышению качества образования в 2016 году до 48,7% (2015 г. – 43,7%). 2175 учащихся закончили учебный год на «хорошо» и «отлично», 627 учащихся получили похвальные листы, 142 – похвальные грамоты.
Анализ результатов ЕГЭ 2016 года показывает, что хорошее качество образования в городском округе Кашира подтвердили 276 выпускников. По результатам ЕГЭ 2016 года  83 выпускника набрали от 80 до 100 баллов, из них 1 выпускник набрал 100 баллов по русскому языку).
Показатель среднего тестового балла по нашему городскому округу несколько ниже данного показателя прошлого года по некоторым  предметам. Успешнее, чем в области, сданы экзамены по математике базового уровня на 0,5 балла, по географии – на 13,64 балла. 
Одной из проблем системы общего образования является наличие в округе школ, которые показывают стабильно низкий уровень качества образования. Это школы, в контингенте обучающихся которых высокую долю составляют дети из неполных семей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети мигрантов. Включенные в Программу адресные меры поддержки данной категории школ, направленные на перевод их в эффективный режим работы, позволят предотвратить риски формирования образовательного неравенства.
Перспективы формирования нового качества образования связаны также с обновлением его содержания и технологий, что будет обеспечено за счет мероприятий по комплексному сопровождению введения ФГОС и развитию инфраструктуры инновационной деятельности (участие в областных конкурсах общеобразовательных учреждений на присвоение статуса Региональных инновационных площадок, апробация и распространение перспективных образовательных моделей и методик). Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья будут предоставлены  возможности для освоения программ общего образования в дистанционной форме обучения и в форме инклюзивного образования, оказана поддержка в профессиональной ориентации. 
Повышению качества образования будут способствовать меры по развитию системы оценки качества образования, механизмов информационной открытости и обратной связи с потребителями образовательных услуг. 
Особые усилия  будут направлены на развитие современных инструментов информирования родителей обучающихся о качестве образования (электронные дневники, журналы, электронный документооборот).
На протяжении нескольких лет в округе продолжается планомерная и целенаправленная работа по развитию системы выявления, поддержки и последовательного сопровождения талантливых детей. Для увеличения числа призеров региональных и всероссийских олимпиад и конкурсов требуется  совершенствование и дальнейшее развитие мер поддержки одаренных детей,  образовательных учреждений с высоким уровнем достижений педагогических коллективов по образованию и воспитанию обучающихся.
 В городском округе Кашира созданы благоприятные условия для педагогических работников. В настоящее время средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений находится на уровне средней заработной платы по экономике региона. В перспективе до 2019 года необходимо обеспечить сохранение данного показателя не ниже достигнутого уровня.
Актуальными остаются проблемы старения педагогических кадров, недостаточной привлекательности профессии педагога для молодых талантливых выпускников образовательных организаций высшего образования, низкой динамики обновления компетенций в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов общего и дошкольного образования.
Сеть образовательных учреждений в городском округе Кашира, деятельность которых направлена на решение задач дополнительного образования детей, воспитания и социализации, представлена 4 учреждениями дополнительного образования. 
Несмотря на реализуемые в Московской области меры в подростковой и молодежной среде продолжается распространение алкоголизма, наркомании, насилия, ксенофобии. Значительным ресурсом в преодолении и профилактике указанных проблем обладает система дополнительного образования. Уровень охвата детей дополнительными образовательными программами в городском округе Кашира достаточно высок. Сеть учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства представлена тремя учреждениями, в которых обучаются 1505 детей. Огромное внимание на местном уровне власти уделяется системе выявления одаренных детей. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» учреждения дополнительного образования в сфере культуры и спорта приобрели статус учреждений предпрофессионального обучения, изменились не только требования к образовательным программам, но и возраст обучающихся. Теперь он составляет от 5 до 22 лет. 
Следует иметь в виду, что комфортность и современность оборудования учреждений увеличивают спрос на оказываемые ими услуги. 
Ремонт классов, замена парка музыкальных инструментов, укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием – одни из главных проблем, сдерживающих развитие дополнительного образования в сфере культуры.
Основной задачей в  области  безопасности  является обеспечение сохранности жизни и здоровья обучающихся (воспитанников) и сотрудников  учреждений, недопущения негативного воздействия антропогенных, техногенных и природных факторов,  предупреждение и своевременная ликвидация их возможных проявлений.
Комплекс мероприятий по обеспечению безопасности  подразделяется на два основных направления:
– защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
– профилактика терроризма и экстремизма.
Требует усиления антитеррористическая защищенность объектов образования. Проявлений  терроризма и экстремизма на территории городского округа Кашира за последние 10 лет не было, но усиление миграционных потоков в регион требует  особого внимания  к формированию  у молодежи терпимого отношения к представителям других национальностей.
Подготовку и обеспечение безопасности   необходимо  осуществлять  путём реализации комплекса мероприятий по  противопожарной безопасности, гражданской обороне, антитеррористической защищенности и охране труда.
Здания муниципальных образовательных учреждений построены более 30 лет назад, комплексного ремонта не проводилось с момента ввода их в эксплуатацию, поэтому серьезно встает проблема приведения зданий образовательных учреждений в соответствие современным требованиям и устранения замечаний надзорных органов.
С целью недопущения перехода общеобразовательных учреждений на обучение в две смены требуется дополнительное введение учебных мест в микрорайоне г. Кашира-1

Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной 
программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы
 
Дошкольное, общее и дополнительное образование
 Необходимость для развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей в городском округе Кашира до 2021 года вызвана ростом численности детей в возрасте от 0 до 7 лет. Это потребует существенного роста расходов на строительство и содержание зданий образовательных организаций, развитие инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования.
Основным способом обеспечения доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет должно стать введение в эксплуатацию нового детского сада на 160 мест. Однако с учетом возможностей бюджета Московской области, а также прогнозируемого изменения демографического тренда после 2018 года должны получить развитие вариативные формы, осуществляться поддержка негосударственного сектора услуг дошкольного образования, внедряться механизмы государственно-частного партнерства. Это позволит ликвидировать очередность в дошкольные образовательные организации в 2019 году.
При этом для минимизации рисков ухудшения условий для жизнедеятельности и образования детей будут использованы эффективные механизмы регулирования и контроля качества услуг.
В условиях роста расходов на образование важной задачей станет внедрение современных механизмов финансового обеспечения и управления по результатам, а также моделей организации сети образовательных учреждений, обеспечивающих эффективное использование ресурсов.
Рост благосостояния населения, в том числе – увеличение доли среднего класса, обусловит повышение уровня требований к качеству услуг дошкольного, общего и дополнительного образования. Для удовлетворения этих требований будет создана современная система оценки и стимулирования качества образования.
Важнейшим инструментом решения данной задачи станет введение эффективного контракта с педагогическим работниками и руководителями образовательных учреждений, который предусматривает обеспечение их заработной платы на уровне не ниже средней по экономике Московской области. Одновременно будут введены современные требования к производительности и результативности труда педагогических работников. Это позволит преодолеть тенденцию «старения» кадрового состава, привлечь в образовательные организации талантливую молодежь, расширить возможности для карьерного роста и профессионального развития педагогов. 
Для удовлетворения запросов населения к качеству условий обучения во всех образовательных организациях необходимо создание современной инфраструктуры для учебы, занятий физкультурой и спортом, питания обучающихся.
Для решения проблемы дифференциации качества образования будут реализованы меры по поддержке общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, включающие действия по укреплению ресурсного и кадрового потенциала, развитию дистанционных образовательных технологий, интеграции в образовательный процесс социокультурных ресурсов. 
Будут реализованы меры по поддержке общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные проекты и программы. Это позволит сохранить и расширить сектор общеобразовательных учреждений, конкурентоспособных на общероссийском и международном уровне.
Для обеспечения доступности качественных образовательных услуг в том числе – профильного обучения, для детей в сельской местности, детей с ограниченными возможностями здоровья будут реализованы современные модели электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. Наряду с этим должен увеличиться масштаб распространения инклюзивного образования, в том числе – за счет мер по созданию в образовательных учреждениях безбарьерной среды. 
Будут реализованы специальные меры по культурной и языковой адаптации детей из семей мигрантов (дистанционное обучение русскому языку – по мере необходимости).
Для эффективного решения проблемы обеспечения обучающихся качественным и здоровым питанием необходимо продолжить работу по:
- созданию условий для обеспечения всех обучающихся доступным качественным полезным питанием;
- проведению мероприятий по модернизации школьных столовых;
-обновлению технологического и холодильного оборудования пищеблоков общеобразовательных учреждений, оснащение пищеблоков современным оборудованием; 
- оснащению обеденных залов современной мебелью. 
Реализация мероприятий позволит создать условия для повышения реального уровня безопасности, обеспечения защищенности объектов образования.
 По предварительным оценкам реализация программных мероприятий по сравнению с 2016 годом должна привести к следующим изменениям:
- созданию условий для снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в учреждениях, 
- снижению уровня аварийности на объектах   образования,
- улучшению качества подготовки участников образовательного процесса по вопросам гражданской обороны ,пожарной безопасности, противодействия экстремизму и терроризму.

Перечень подпрограмм и краткое их описание
Масштабность и сложность решаемых в рамках муниципальной программы проблем обуславливает необходимость выделения в ее рамках четырех подпрограмм:
– подпрограмма I «Дошкольное образование»;
– подпрограмма II «Общее образование»;
– подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 
– подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма».
Подпрограмма I «Дошкольное образование» направлена на решение проблемы, связанной с обеспечением доступности и повышения качества услуг дошкольного образования. Для ее решения в подпрограмме определены пять задач, в том числе – задача по ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации и развитие инфраструктуры дошкольного образования. Данная подпрограмма обеспечивает достижение одного из основных результатов– 100 процентов доступа к услугам дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования.
Подпрограмма II «Общее образование» направлена на решение проблемы доступности и повышения качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики региона и округа, внедрения механизмов его оценки, повышения уровня информационной прозрачности системы образования. В рамках подпрограммы должно быть обеспечено выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2015 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций должна составлять не менее 100 процентов от средней заработной платы в экономике Московской области, а педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 100 процентов к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области.
Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» направлена на решение проблем, связанных с обеспечением доступности дополнительного образования детей, профилактикой асоциальных явлений. В рамках подпрограммы выделены задачи, одной из которых является формирование системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей. Данная подпрограмма обеспечит выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 « О мерах по реализации государственной политики в области науки и образования» по показателю – не менее 90 процентов детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены дополнительными образовательными программами. Подпрограмма также нацелена на повышение качества системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства посредством улучшения материально-технической базы и обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.
Подпрограмма IV «Обеспечивающая программа» направлена на обеспечение выполнения функций Управления образования администрации городского округа Кашира и муниципальных учреждений образования, обеспечивающих финансовое и методическое сопровождение учебного процесса.

Цели муниципальной программы сформулированы с учетом требований Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 07.05.2012 №599, направленных на совершенствование государственной политики в области образования и науки, социальной сфере.
Основной целью муниципальной программы является: обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодёжи, удовлетворение потребности муниципальных образовательных учреждений округа в кадрах высокой квалификации.
Задачи муниципальной программы:
Первая задача – обеспечение доступности образовательных услуг через развитие сети учреждений и внедрение современных организационно-экономических моделей предоставления образовательных услуг.
Вторая задача – обновление содержания и технологий образования, состава и компетенций педагогических кадров для обеспечения высокого качества образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 
Третья задача – обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их безопасной жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, социальной адаптации и самореализации.
Четвертая задача - обеспечение безопасных условий во время проведения учебно-воспитательного и производственного процессов.
Пятая задача – развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, приведение зданий и помещений образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями.
Цель подпрограммы I – обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования.
Задачи подпрограммы I:
Обеспечение 100 %  доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
Повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций.
Обновление содержания дошкольного образования.
Формирование системы профессиональной компетенции современного педагога дошкольного образования.
Реализация мероприятий «Чистая вода»: установка озонофильтрующих систем «ОЗОН-М» (анализ воды, подбор фильтра, монтаж оборудования и внутренних систем водоснабжения и канализования) в дошкольных образовательных учреждениях.
Цели подпрограммы II: 
– обеспечение доступности и высокого качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики городского округа Кашира, независимо от места жительства, социального и материального положения семей и состояния здоровья обучающихся;
- повышение качества образования через предоставление объективной информации о качестве образования, обеспечение информационной открытости системы образования и обратной связи с потребителями образовательных услуг.
Задачи подпрограммы II:	
Увеличение доли обучающихся по  федеральным государственным образовательным стандартам.
Снижение доли обучающихся в государственных(муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся  во вторую смену 
Развитие инновационной инфраструктуры общего образования.
1. Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.
2. Реализация механизмов для выявления и развития талантов детей.
3. Обеспечение информационной прозрачности системы образования.
4. Организация просветительской работы и информационного обеспечения.
Реализация мероприятий «Чистая вода»: установка озонофильтрующих систем «ОЗОН-М» (анализ воды, подбор фильтра, монтаж оборудования и внутренних систем водоснабжения и канализования) в бюджетных общеобразовательных учреждениях.
Цели подпрограммы III:
1. Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования, системы воспитания, профилактики асоциальных явлений и психолого-социального сопровождения детей; 
2. Достижение качественных результатов социализации, самоопределения и развития потенциала личности. 
3. Совершенствование системы дополнительного  образования в сфере культуры и искусства городского округа Кашира, направленной на удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.
Задачи подпрограммы III:
1. Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.
2. Развитие инфраструктуры, интеграции деятельности образовательных учреждений сферы образования, культуры, физической культуры и спорта, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования.
3. Модернизация системы воспитательной и психолого-социальной работы в системе образования, направленных на: - воспитание российской гражданской идентичности, уважения к этнической принадлежности, ответственного отношения к образованию, труду, окружающим людям и природе; - формирование ценностей коммуникативной компетенции, здорового и безопасного образа жизни, традиционной семьи, эстетической культуры личности.
4. Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов.
Цель подпрограммы IV - совершенствование системы финансового и методического обеспечения муниципальных образовательных учреждений.
Задачи подпрограммы IV:
1. Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений образования, обеспечивающих финансовое и методическое сопровождение учебного процесса.
2. Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений дополнительного образования.
Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 07.05.2012 № 599).

Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области)

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
Подпрограмма I включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач муниципальной программы в системе дошкольного образования:
– Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
– Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования;
– Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая  реконструкцию со строительством пристроек);
–Проведение капитального, текущего ремонта в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Московской области;
– Обеспечение повышения качества услуг дошкольного образования через формирование новых финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов;
– Финансовое обеспечение обновления содержания дошкольного образования
– Комплекс мер по формированию системы профессиональной компетенции современного педагога дошкольного образования;
– Проведение мероприятий «Чистая вода»: установка озонофильтрующих систем «ОЗОН-М» (анализ воды, подбор фильтра, монтаж оборудования и внутренних систем водоснабжения и канализования) в дошкольных образовательных учреждениях.
Необходимость осуществления данных мероприятий определяется задачами, определенными Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 07.05.2012 № 599, Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» (далее – план), утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года № 2620, Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», а также необходимостью создания условий для реализации норм Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
Указанные мероприятия окажут влияние на достижение показателей, предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 07.05.2012  № 599:
– обеспечение соответствия средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений средней заработной плате в сфере общего образования в соответствующем регионе;
– достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Подпрограмма II включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач муниципальной программы в системе общего образования:
– Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций;
– Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; 
– Создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены ;
– Повышение социального и профессионального статусов педагогических работников, в том числе поощрение лучших учителей, выплата премий Губернатора Московской области работникам образовательных организаций;
– Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях;
– Проведение капитального, текущего ремонта в муниципальных общеобразовательных учреждениях Московской области;
– Поддержка русского языка как основы развития интеграционных процессов;
– Апробация научно-методических рекомендаций по организации работы педагогического работника на уроках русского языка с учетом задач речевой и социокультурной адаптации детей из семей мигрантов. Использование дистанционных образовательных технологий для обучения русскому языку детей из семей мигрантов;
– Мероприятия по реализации теоретических и методологических проблем обучения современному русскому языку;
– Проведение обучающих семинаров, совещаний по внедрению новых систем электронного документооборота в общеобразовательных учреждениях;
– Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций;
– Совершенствование инновационной инфраструктуры общего образования;
– Реализация мер по обновлению состава и компетенций работников, создание механизмов мотивации работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;
– Организация праздничных, культурно-массовых и иных мероприятий муниципального значения для педагогических работников;
– Курсовая подготовка работников общеобразовательных учреждений, в том числе в бюджетных и казенных общеобразовательных учреждениях;
– Создание условий для выявления и развития талантов детей;
–Развитие механизмов информационной открытости и институтов общественного участия в управлении образованием и повышении качества образования;
– Организация просветительской работы и информационного обеспечения;
– Установка озонофильтрующих систем «ОЗОН-М» (анализ воды, подбор фильтра, монтаж оборудования и внутренних систем водоснабжения и канализования)в  общеобразовательных учреждениях.
Необходимость осуществления данных мероприятий определяется задачами, обозначенными в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 07.05.2012 № 599, Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 722-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки"», Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», а также необходимостью создания условий для реализации норм Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации». В рамках подпрограммы планируется обеспечение сохранение достигнутого значения показателя, определенного в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599: «доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе». 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
Подпрограмма III включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач муниципальной программы в системе дополнительного образования:
– Совершенствование системы дополнительного образования, направление на удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии;
–  Реализация мер, направленных на развитие системы выявления молодых талантов и формирование системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей;
– Развитие кадрового потенциала образовательных организаций системы дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей;
– Реализация мер, направленных на воспитание детей, развитие школьного спорта и формирование здорового образа жизни;
– Реализация "пилотных проектов" обновления содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей;
– Обновление инфраструктуры, кадрового потенциала,  интеграции деятельности образовательных учреждений, культуры, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования;
– Формирование муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации;
– Совершенствование системы воспитательной и психолого-социальной работы в системе образования;
– Совершенствование деятельности детских молодежных и детских общественных объединений;
– Организационно-методическая и информационная поддержка работы семейных клубов, управляющих советов и других форм участия родительской общественности в образовательном процессе;
– Разработка и внедрение модели системы выявления и учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в специальном сопровождении в образовательном процессе и семье;
– Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4
Подпрограмма VI включает основные мероприятия по выполнению функций муниципальных учреждений образования, обеспечивающих финансовое и методическое  сопровождение учебного процесса:
– Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа Кашира;
– Методическое, информационное сопровождение реализации  муниципальной программы городского округа Кашира.


Перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы, с описанием целей и механизмов реализации
Перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы, с описанием целей и механизмов реализации представлен в  приложении № 5 к муниципальной программе.





ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
муниципальной программы «Образование городского округа Кашира» на 2017 - 2021 годы.

	N
п/п
	Планируемые результаты 
реализации 
муниципальной программы 

	Тип
 показателя *
	Единица 
измерения
	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)
	Планируемое значение показателя по годам реализации
	Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма «Дошкольное образование»

	1.
	Макропоказатель подпрограммы: Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (на конец года), процент
	Отраслевой приоритетный показатель
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	№№3.,4.

	2.
	Доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы коммунальных услуг(%)
	Отраслевой показатель
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	№ 1.

	
	Справочно: Количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования, применивших нормативы коммунальных услуг
	
	единиц
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	

	
	Справочно: Общее количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования
	
	единиц
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	

	3.
	Выполнение натуральных норм  в дошкольных образовательных учреждениях (%)

	Отраслевой показатель
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	№ 1.

	4.
	Целевой показатель 1: Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области, (%)
	Отраслевой приоритетный показатель
	шт.
	104,3
	109,5
	109,5
	106,53
	106,53
	106,53
	№1.

	5.
	Целевой показатель 2: Ясли-детям (Создание и развитие ясельных групп)
	Отраслевой приоритетный показатель
	процент
	0
	0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	№3

	6.
	Целевой показатель 3: Зарплата бюджетников - отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области
	Отраслевой приоритетный показатель
	процент
	104,3
	109,5
	109,5
	106,53
	106,53
	106,53
	№1.

	7.
	Доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов (%)
	Отраслевой показатель
	%
	35
	30
	35
	35
	30
	35
	№ 7.

	8.
	Выплата компенсации части родительской  платы за содержание ребенка (присмотр и уход за №ребенком) исходя из списочного состава детей и порядка расходования субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования (%)
	Отраслевой показатель
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	№ 1.

	9.
	Целевой показатель 4: Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году (%)

	Отраслевой показатель
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	№№3.,4.

	10.
	Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников, шт.
	Отраслевой показатель
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	№ 3.

	11.
	Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет (чел.)
	Показатель муниципальной программы
	человек
	3174
	3174
	3400
	3400
	3400
	3400
	№ 1.

	12.
	Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений (%)
	Отраслевой показатель
	%
	60
	90
	100
	100
	100
	100
	№ 2.,5.,6.

	13.
	Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений (%)
	Отраслевой показатель
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	№ 7.

	14.
	Выполнение работ по установке озонофильтрующих систем «ОЗОН-М»(%)
	Показатель муниципальной программы
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	№ 8.

	Подпрограмма «Общее образование»

	1.
	Макропоказатель подпрограммы: Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, (%)
	Отраслевой показатель
	ед.
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	№ 3.

	2..
	Дети от 6,5 до 18 лет (чел.)

	Показатель муниципальной программы
	Чел.
	6545
	6579
	6650
	6700
	6700
	6700
	№ 1.

	
	Доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы коммунальных услуг(%)
	Отраслевой показатель
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	№ 1.

	3.
	Справочно: Количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования, применивших нормативы коммунальных услуг
	
	единиц
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	

	
	Справочно: Общее количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования
	
	единиц
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	

	4.
	Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, (%)
	Отраслевой показатель
	%
	68,9
	78,8
	89,2
	93,5
	97,7
	100
	№ 2.

	5.
	Целевой показатель 1: Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, (%)
	Отраслевой приоритетный показатель
	%
	124,8
	116,2
	110,2
	116,95
	110,64
	100,00
	№ 1.

	6.
	Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, (%)
	Отраслевой показатель
	Процент от общего количества учащихся в общеобразовательных учреждениях
	87,5
	88,5
	90
	90
	90
	90
	№ 2.

	7.
	Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ
	Отраслевой показатель
	Процент от общего количества учащихся в общеобразовательных учреждениях
	1,58
	1,55
	1,53
	1,53
	1,53
	1,53
	№ 2.

	8.
	Количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных учреждениях
	Отраслевой показатель
	Процент от общего количества учащихся
	21
	22,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	№ 11.

	
	Доля общеобразовательных организаций, перешедших на электронный документооборот (электронные системы управления), в общей численности общеобразовательных организаций (%)
	Отраслевой показатель
	Количество образовательных учреждений
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	№ 10.,17.

	9. 
	Целевой показатель 2:
Количество новых мест в общеобразовательных организациях Московской области
	Отраслевой приоритетный показатель
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	№ 3.

	10.
	Доля обучающихся во вторую смену (%)
	Отраслевой показатель
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	№ 3.

	11.
	Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников, шт.
	Отраслевой показатель
	Процент от общего количества учащихся
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	№ 3.

	12.
	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, (%)
	Отраслевой показатель
	ед.
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	№ 3.

	13.
	Уровень удовлетворенности населения качеством общего образования (от числа опрошенных) (%)
	Отраслевой показатель
	ед.
	71
	73
	75
	75
	75
	75
	№ 2.

	14.
	Доля общеобразовательных учреждений, включенных в региональную инфраструктуру инновационной деятельности, в общей численности общеобразовательных учреждений
	Отраслевой показатель
	%
	54
	58
	62
	62
	62
	62
	№ 12.

	15.
	Повышение процента охвата горячим питанием обучающихся (%)
	Отраслевой показатель
	%
	84
	85
	87
	88
	88
	88
	№ 5.

	16
	Обеспечение бесплатным горячим питанием льготных категорий учащихся (%)
	Отраслевой показатель
	%
	29
	30
	31
	32
	32
	32
	№ 5.

	17.
	Обеспечение бесплатным питанием воспитанников МКОУ «Каширская коррекционная общеобразовательная школа-интернат» (%)
	Показатель муниципальной программы
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	№ 5.

	18.
	Обеспечение питанием воспитанников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат» (%)
	Показатель муниципальной программы
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	№ 5.

	19.
	Проведение ежеквартального мониторинга охвата питанием школьников (количество учреждений)
	Показатель муниципальной программы
	%
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	№ 5.

	20.
	Закупка и монтаж технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания; капитальный, текущий ремонт школьных пищеблоков, залов питания столовых общеобразовательных организаций (количество учреждений)
	Отраслевой показатель
	Количество образовательных учреждений
	6
	3
	3
	3
	3
	3
	№ 6.,11.

	21.
	Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, в которых согласно зарегистрированному уставу создан орган самоуправления, реализующий государственно-общественный характер управления, участвующий в оценке качества образования (%)
	Отраслевой показатель
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	№ 17.

	22.
	Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений (%)
	Отраслевой показатель
	%
	14
	14
	15
	16
	17
	17
	№ 13.

	23.
	Доля обучающихся (физических лиц) общеобразовательных учреждений, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи на муниципальном уровне (%)
	Отраслевой показатель
	%
	0,55
	0,58
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	№ 16.

	
	Доля обучающихся (физических лиц), принявших участие в очных и  дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями (кроме Всероссийской олимпиады школьников) (%)
	Отраслевой показатель
	%
	7,93
	7,97
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	№ 16.

	24.
	Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью системы образования (от числа опрошенных) (%)
	Отраслевой показатель
	%
	40
	45
	50
	50
	50
	50
	№ 17.

	25.
	Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе общеобразовательных учреждений (%)
	Отраслевой показатель
	Количество образовательных учреждений
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	№ 17.

	26.
	Целевой показатель 2: Современное управление школой - Качество школьного образования (соответствие стандарту качества управления общеобразовательными организациями)
	Отраслевой приоритетный показатель
	%
	85,7
	85,7
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	№13

	26.
	Целевой показатель 3: Зарплата бюджетников - отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области
	Отраслевой приоритетный показатель
	%
	124,8
	116,2
	110,2
	116,95
	110,64
	100,0
	№ 1.

	
27.
	Оформление и обновление стендов для родителей с актуальной информацией (количество учреждений)
	Показатель муниципальной программы
	Количество образовательных учреждений
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	№ 17.

	
	Выделение информационного поля на сайтах образовательных организаций для регулярных рубрик, отражающих вопросы рационального питания, особенности питания детей и подростков. Пропаганда рационального питания, как залога здоровья детей и подростков (количество учреждений)
	Показатель муниципальной программы
	Периодичность
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	№ 18.

	
	Организация семинаров, конференций, круглых столов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	Показатель муниципальной программы
	Периодичность
	1 раз в год
	1 раз в год
	1 раз в год
	1 раз в год
	1 раз в год
	1 раз в год
	№ 18.

	
	Организация и проведение конкурса общеобразовательных учреждений по реализации профилактической программы «Разговор о правильном питании»
	Показатель муниципальной программы
	В соответствии с учебным планом образовательных учреждений
	1 раз в год
	1 раз в год
	1 раз в год
	1 раз в год
	1 раз в год
	1 раз в год
	№ 18.

	
	Обучение школьников культуре и основам здорового питания в рамках реализации учебных программ по биологии, химии, технологии (количество учреждений)
	Показатель муниципальной программы
	Количество образовательных учреждений
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	№ 18.

	
	Проведение внеклассных занятий и бесед с детьми по проблемам здорового питания
	Показатель муниципальной программы
	%
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	№ 18.

	28.
	Выполнение работ по установке озонофильтрующих систем «ОЗОН-М»
	Показатель муниципальной программы
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	№ 19.

	Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

	1.
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет, занятых в образовательных организациях дополнительного образования (%)
	Отраслевой показатель
	процент
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	№№ 1., 2., 4.

	2.
	Целевой показатель 1: Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области, процент

	Отраслевой приоритетный показатель
	процент
	91,5
	104,6
	104,6
	100,0
	100,0
	100,0
	№ 1.

	3.
	Доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы коммунальных услуг (%)
	Отраслевой показатель
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	№ 1.

	
	Справочно: Количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования, применивших нормативы коммунальных услуг 
	
	единиц
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	

	
	Справочно: Общее количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования 
	
	единиц
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	

	
	Справочно: Количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере культуры, применивших нормативы коммунальных услуг

	
	единиц
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	

	
	Справочно: Общее количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере культуры 
	
	единиц
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	

	4.
	Целевой показатель 2: Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, (%)
	Отраслевой приоритетный показатель
	процент
	25,8
	25,9
	26,0
	26,1
	26,1
	26,2
	№№ 1., 2., 4.

	5.
	Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня (%)
	Отраслевой показатель
	процент
	1,1
	1,2
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	№ 2.

	6.
	Целевой показатель 3: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, (%) 
	Отраслевой приоритетный показатель
	процент
	82,8
	82,9
	83,0
	90,0
	90,0
	90,0
	№№ 1., 2., 4.

	7.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательными программам, в общей численности детей этого возраста в сфере образования, (%)
	Показатель к указу Президента Российской Федерации
	процент
	75,7
	75,7
	68
	68,1
	68,2
	68,3
	№№ 1., 2., 4.

	8.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательными программам, в общей численности детей этого возраста в сфере культуры и спорта, (%)
	Показатель к указу Президента Российской Федерации
	процент
	7,1
	7,2
	15
	15
	15
	15
	№№ 1., 2., 4.

	9.
	Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Московской области и получающих услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (%)
	Отраслевой показатель
	процент
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	№№ 1., 2., 4.

	10.
	Целевой показатель 4: Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности, (%)
	Отраслевой приоритетный показатель
	процент
	8,1
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	№№ 1., 2., 4.

	11.
	Проведение капитального и текущего ремонтов  в  муниципальных образовательных организациях дополнительного образования (количество)
	Показатель муниципальной программы
	процент
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	№ 1.

	12. 
	Доля учреждений дополнительного образования, внедривших эффективный контракт с руководителем (%)
	Показатель муниципальной программы
	процент
	90
	100
	100
	100
	100
	100
	№ 3.

	13. 

	Доля детей, вовлечённых в реализацию волонтёрских проектов (от общего числа обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования) (%)
	Показатель муниципальной программы
	процент
	7,2
	9,6
	11,2
	11,2
	11,2
	11,2
	№ 7.

	
	Доля детей, получающих дополнительное образование в двух и более учреждениях (%)
	Отраслевой показатель
	процент
	26,0
	26,1
	26,2
	26,2
	26,2
	26,3
	№№ 1., 2., 4.

	
	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, охваченных программными мероприятиями воспитательной направленности  (от общего числа обучающихся образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы) (%)
	Отраслевой показатель
	процент
	75,2
	76
	77
	77
	77
	77
	№№ 9., 10., 11.

	14.
	Организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов
	Показатель муниципальной программы
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	№ 12.

	15.
	Целевой показатель 5: Школьные спортивные соревнования (Организация спортивных соревнований внутри школы - определение лучших . Межшкольные соревнования окружные/районные, областные)
	Отраслевой приоритетный показатель
	процент
	0
	0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	№4

	16.
	Целевой показатель 6: Зарплата бюджетников - отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области
	Отраслевой приоритетный показатель
	процент
	91,5
	104,6
	104,6
	100,0
	100,0
	100,0
	№ 1.

	Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»

	1. 
	Обеспечение качественными услугами финансового и методического сопровождения заявленного количества потребителей муниципальной услуги
	Показатель муниципальной программы
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	№№ 1., 2.

	
	Доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы коммунальных услуг
	Отраслевой показатель
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	№ 1.

	
	Справочно: Количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования, применивших нормативы коммунальных услуг
	
	единиц
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	

	
	Справочно: Общее количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере образования
	
	единиц
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	

	2. 
	Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области, процент
- в сфере образования;
- в сфере культуры;
- в сфере физической культуры и спорта.
	Показатель к указу Президента Российской Федерации
	процент
	91,5
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6
	№ 3.



Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
«Образование городского округа Кашира» на 2017-2021 годы

	№
п/п
	Показатели, характеризующие достижение цели
	Единица измерения

	Методика расчета 
показателя 

	Значения 
базовых 
показателей
	Статистические источники
получения информации
	Периодичность
представления

	1
	Доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы коммунальных услуг(%)
	%
	Доля учреждений, применивших нормативы коммунальных услуг в общей численности учреждений х 100 процентов
	100
	Данные мониторинга
	Один раз в год

	
	Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области,(%)
	%
	Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области х 100 процентов
	104,3
	Данные государственной статистики
	Один раз в квартал

	
	Зарплата бюджетников - отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области 
	%
	Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области х 100 процентов
	104,3
	Данные государственной статистики
	Один раз в  квартал

	
	Ясли-детям (Создание и развитие ясельных групп)
	%
	Отношение суммы вновь созданных мест в группах раннего развития  за счет строительства зданий детских садов и (или) пристроек к ним, реконструкции, капитального ремонта зданий, выкупа зданий (помещений), поддержки негосударственных форм дошкольного образования и количества мест, созданных за счет альтернативных мероприятий в группах раннего возраста в функционирующих ДОО, к общему количеству запланированных к созданию на конец 2018 года мест в группах раннего возраста для детей, из числа нуждающихся в предоставлении места в дошкольной образовательной организации в соответствии с данными электронной очереди Единой информационной системой «Зачисление в ДОУ», по состоянию на отчетный период.
	100
	Конструктор форм ГАСУ, РСЭМ
	Ежеквартально нарастающим итогом по информации, представленной органом местного самоуправления

	
	Доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов (%)
	%
	Количество педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций х 100 процентов 
	35
	Данные государственной статистики, данные ЕИС
	Один раз в год

	
	Выплата компенсации части родительской  платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) исходя из списочного состава детей и порядка расходования субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования (%)
	%
	Отношение численности детей, родителям которым выплачена компенсация части родительской  платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) исходя из списочного состава детей и порядка расходования субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования в общей численности детей х 100 процентов 
	100
	Данные государственной статистики, данные ЕИС
	Один раз в год

	2
	Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (на конец года), процент
	процент
	Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (на конец года) х100 процентов
	100
	Данные государственной статистики, данные ЕИС
	Один раз в год

	
	Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году
	процент
	Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году
	56
	Данные государственной статистики, данные ЕИС
	Один раз в год

	
	Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников
	шт.
	Фактическое количество
	0
	Данные государственной статистики, данные ЕИС
	Один раз в год

	3
	Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет
	Чел.
	Фактическое количество
	100
	Данные РСЭМ.
Данные государственной статистики.
	Один раз в год

	4
	Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений
	процент
	Отношение численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, к общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений * 100 процентов
	60
	Данные государственной статистики.
	Один раз в год

	5
	Удельный вес численности педагогических работников  дошкольных образовательных учреждений, имеющих педагогическое образование,  в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений
	процент
	Отношение численности педагогических работников  дошкольных образовательных учреждений, имеющих педагогическое образование,  к общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений * 100 процентов

	75
	Данные государственной статистики.
	Один раз в год

	6
	Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, оборудованных системами,  в общей численности дошкольных образовательных учреждений
	процент
	Отношение численности дошкольных образовательных учреждений, оснащенных системами, к общей численности дошкольных образовательных учреждений * 100 процентов

	100
	Данные государственной статистики.
	Один раз в год

	1.
	Дети от 6,5 до 18 лет (чел.)
	Чел.
	Количество детей
	6582
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, (%)
	%
	Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности× 100 процентов
	124,8
	Данные государственной статистики
	Один раз в квартал

	
	Зарплата бюджетников - отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области
	%
	
	124,8
	Данные государственной статистики
	Один раз в квартал

	
	Современное управление школой (Качество школьного образования (соответствие стандарту качества управления общеобразовательными организациями)
	%
	Для муниципального образования:  
СТКД=СТК / ОР х100%, где
СТКД - доля руководителей общеобразовательных организаций, соответствующих стандарту качества,
СТК – количество руководителей, соответствующих стандарту качества, участвующие в оценке качества за отчетный период;
ОР – общее количество руководителей общеобразовательных организаций в муниципальном образовании, участвовавших в оценке качества за отчетный период
Соответствие стандарту качества – не ниже 80%.
	85,7
	Конструктор форм ГАСУ (формы «Общая информация о директоре» и «Оценка качества деятельности руководителей общеобразовательных организаций в Московской области»)
	Один раз в год в III квартале

	
	Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, (%)
	%
	Отношение численности обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам  к общей численности обучающихся по программам общего образования
	68,9
	Данные государственной статистической отчетности 

	Один раз в год

	
	Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, (%)
	%
	Отношение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений х100 процентов
	87,5
	Специальное мониторинговое исследование, форма государственной статистической отчетности 
	Один раз в год

	
	Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ
	%
	Отношение среднего взвешенного балла 10 процентов общеобразовательных школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему взвешенному баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ
	1,58
	Результаты ЕГЭ
	Один раз в год

	
	Количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных учреждениях
	Процент от общего количества учащихся
	Отношение количества компьютеров общеобразовательных организациях к общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях х 100 процентов 
	20,1
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	Доля общеобразовательных организаций, перешедших на электронный документооборот (электронные системы управления), в общей численности общеобразовательных организаций (%)
	Количество образовательных учреждений
	Отношение количества общеобразовательных организаций, перешедших на электронный документооборот (электронные системы управления), к общей численности общеобразовательных организаций х 100 процентов
	100
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	2
	Количество новых мест в общеобразовательных организациях Московской области
	Количество образовательных учреждений
	Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, из них количество созданных мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании общеобразовательной организации
	0
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	Доля обучающихся во вторую смену (%)
	%
	Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проводится ежеквартальный мониторинг охвата питанием школьников
	22
	Данные государственной статистики
	Ежеквартально 

	
	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, (%)
	%
	Отношение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, ременными требованиями, занимающихся в одну смену к общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений х 100 процентов
	100
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	Доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы коммунальных услуг(%)
	%
	
	
	
	

	
	Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, (%)
	Процент от общего количества учащихся в общеобразовательных учреждениях
	Отношение численности обучающихся общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание к общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений * 100 процентов
	84
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников, шт.

	Фактическое количество
	Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников
	0
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью системы образования (от числа опрошенных) (%)
	%
	Отношение численности респондентов удовлетворенных информационной открытостью системы образования к общему числу опрошенных*100
	40
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	Обеспечение бесплатным горячим питанием льготных категорий учащихся (%)
	%
	Отношение численности обучающихся льготных категорий, получающих бесплатное горячее питание к общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений * 100 процентов
	29
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	Повышение процента охвата горячим питанием обучающихся (%)
	%
	Отношение численности воспитанников, получающих питание к общей численности обучающихся общеобразовательного учреждения * 100 процентов
	100
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	Проведение ежеквартального мониторинга охвата питанием школьников (количество учреждений)
	%
	Отношение численности воспитанников, получающих бесплатное питание к общей численности обучающихся общеобразовательного учреждения * 100 процентов
	100
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	Обеспечение питанием воспитанников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат» (%)
	%
	Отношение численности воспитанников, получающих бесплатное питание к общей численности обучающихся общеобразовательного учреждения * 100 процентов
	100
	Данные мониторинга
	

	
	Обеспечение бесплатным питанием воспитанников МКОУ «Каширская коррекционная общеобразовательная школа-интернат» (%)
	%
	Отношение численности воспитанников, получающих бесплатное питание к общей численности обучающихся общеобразовательного учреждения * 100 процентов
	100
	Данные мониторинга
	Два раза в год

	
	Закупка и монтаж технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания; капитальный, текущий ремонт школьных пищеблоков, залов питания столовых общеобразовательных организаций (количество учреждений)
	ед.
	Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, для которых будет произведена закупка и монтаж технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания; капитальный, текущий ремонт школьных пищеблоков, залов питания столовых
	6
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	3
	Доля общеобразовательных учреждений, включенных в региональную инфраструктуру инновационной деятельности, в общей численности общеобразовательных учреждений
	%
	Отношение количества общеобразовательных учреждений, работающих в условиях реализации инновационных образовательных проектов, к общей численности общеобразовательных учреждений*100 процентов
	54
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, в которых согласно зарегистрированному уставу создан орган самоуправления, реализующий государственно-общественный характер управления, участвующий в оценке качества образования (%)
	%
	Отношение количества общеобразовательных учреждений, в которых согласно зарегистрированному уставу создан орган самоуправления, реализующий государственно-общественный характер управления, участвующий в оценке качества образования к общему количеству общеобразовательных учреждений*100 процентов
	100
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	4
	Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений (%)
	%
	Отношение количества учителей в возрасте до 30 лет к общей численности учителей общеобразовательных учреждений *100 процентов
	14
	Данные ЭМ ННШ
	Один раз в год

	5
	Доля обучающихся (физических лиц) общеобразовательных учреждений, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи на муниципальном уровне (%)
	%
	Отношение численности обучающихся (физических лиц) в общеобразовательных учреждениях, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи на муниципальном уровне  к  общей численности обучающихся*100 процентов
	0,55
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	Доля обучающихся (физических лиц), принявших участие в очных и  дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями (кроме Всероссийской олимпиады школьников) (%)
	%
	Отношение численности обучающихся (физических лиц), приявших участие в очных  и дистанционных олимпиадах для школ, проводимых сторонними организациями и учреждениями (кроме всероссийской олимпиады школьников) к общей численности обучающихся
	7,93
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	6
	Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью системы образования (от числа опрошенных) (%)
	%
	Отношение численности респондентов удовлетворенных информационной открытостью системы образования к общему числу опрошенных*100
	40
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе общеобразовательных учреждений (%)
	Количество образовательных учреждений
	Отношение количества общеобразовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, к общему количеству общеобразовательных учреждений*100 процентов
	100
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	7.
	Оформление и обновление стендов для родителей с актуальной информацией (количество учреждений)
	Количество образовательных учреждений
	Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых оформляются и обновляются стенды для родителей с актуальной информацией
	22
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	Выделение информационного поля на сайтах образовательных организаций для регулярных рубрик, отражающих вопросы рационального питания, особенности питания детей и подростков. Пропаганда рационального питания, как залога здоровья детей и подростков (количество учреждений)
	Периодичность
	Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых выделяется информационные поля на сайтах образовательных организаций для регулярных рубрик, отражающих вопросы рационального питания, особенности питания детей и подростков
	22
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	Организация семинаров, конференций, круглых столов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	Периодичность
	Количество  проведенных семинаров, конференций, круглых столов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	0
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	Организация и проведение конкурса общеобразовательных учреждений по реализации профилактической программы «Разговор о правильном питании»
	В соответствии с учебным планом образовательных учреждений
	Количество конкурсов по реализации профилактической программы «Разговор о правильном питании»
	1
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	Обучение школьников культуре и основам здорового питания в рамках реализации учебных программ по биологии, химии, технологии (количество учреждений)
	Количество образовательных учреждений
	Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проводится обучение школьников культуре и основам здорового питания в рамках реализации учебных программ по биологии, химии, технологии
	21
	Данные государственной статистики
	В течение учебного года

	
	Проведение внеклассных занятий и бесед с детьми по проблемам здорового питания
	%
	Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых Проведение внеклассных занятий и бесед с детьми по проблемам здорового питания
	22
	Данные государственной статистики
	В течение учебного года

	8.
	Выполнение работ по установке озонофильтрующих систем «ОЗОН-М»
	%
	Отношение численности общеобразовательных учреждений, оснащенных системами, к общей численности общеобразовательных учреждений * 100 процентов

	100
	Данные государственной статистики.
	Один раз в год

	1.
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования детей
	процент
	Отношение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в организациях дополнительного образования, к общей численности детей этого возраста × 100 процентов
	55,1
	Форма ДО-1 (сводная). 
Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области, процент
	процент
	Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования   к  средней заработной плате учителей × 100 процентов
	91,5
	Данные государственной статистики
	Один раз в квартал

	
	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, процент
	процент
	Отношение численности участников творческих мероприятий к общей численности детей × 100 процентов

	25,8
	Мониторинг результатов конкурсных мероприятий.
Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня (%)
	процент
	Отношение численности победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального  и международного уровня к  общему количеству обучающихся образовательных организаций дополнительного образования × 100 процентов
	1,1
	Данные государственной статистики, 
форма ДО-1 (сводная)
	Один раз в год

	
	Школьные спортивные соревнования (Организация спортивных соревнований внутри школы - определение лучших . Межшкольные соревнования окружные/районные, областные)
	процент
	

Где:
Сш - доля школ, охваченных спортивными мероприятиями;

Чп – количество общеобразовательных организаций муниципального образования, принявших участие в соревнованиях;

Чобщ – общее количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании;
1, 2…., n – общеобразовательные организации муниципалитета по порядку;

C – количество видов соревнований (9), в которых участвовала каждая из общеобразовательных организаций муниципального образования.

9 – количество видов спорта;

К – общее количество общеобразовательных организаций муниципального образования.

	100
	Конструктор форм ГАСУ, РСЭМ
	Ежеквартально

	
	Зарплата бюджетников - отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области
	процент
	Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования   к  средней заработной плате учителей × 100 процентов
	91,5
	Данные государственной статистики
	Один раз в квартал

	
	Доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы коммунальных услуг (%)
	процент
	Доля учреждений, применивших нормативы коммунальных услуг в общей численности учреждений х 100 процентов
	100
	
	Один раз в год

	
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, (%)
	процент
	Отношение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, к общей численности детей этого возраста × 100 процентов
	82,8

	Данные государственной статистики, 
формы 76-РИК, 
ДО-1 (сводная),  данные Росстата
	Один раз в год

	
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательными программам, в общей численности детей этого возраста в сфере образования, (%)
	процент
	Отношение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, к общей численности детей этого возраста × 100 процентов
	75,7
	Данные государственной статистики, 
формы 76-РИК, 
ДО-1 (сводная),  данные Росстата
	Один раз в год

	
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательными программам, в общей численности детей этого возраста в сфере культуры и спорта, (%)
	процент
	Отношение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, к общей численности детей этого возраста × 100 процентов
	7,1
	Данные государственной статистики, 
формы 76-РИК, 
ДО-1 (сводная),  данные Росстата
	Один раз в год

	
	Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Московской области и получающих услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (%)
	процент
	Отношение числа детей  и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в частных организациях дополнительного образования, к общей численности детей этого возраста × 100 процентов
	0
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности, (%)
	процент
	Отношение числа детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической и естественнонаучной направленности, к общей численности детей этого возраста, охваченных дополнительным образованием × 100 процентов
	14,62
	Формы  76-РИК , 1-ДО (сводная). 
Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	Количество учреждений,  в которых проведен текущий и капитальный ремонт
	объектов
	Количество учреждений,  в которых проведен текущий и капитальный ремонт за счет средств бюджета и внебюджетных источников
	4
	Данные государственной статистики.
	Один раз в год

	2.
	Доля организаций дополнительного образования, внедривших эффективный контракт с руководителем
	процент
	Отношение количества организаций, дополнительного образования, внедривших эффективный контракт с руководителем, к общему количеству организаций, дополнительного образования × 100 процентов
	100
	Данные государственной статистики, ежегодный управленческий мониторинг, проводимый Министерством образования Московской области
	Один раз в год

	3.
	Доля обучающихся образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, охваченных программными мероприятиями воспитательной направленности  (от общего числа обучающихся образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы)

	процент
	Отношение численности обучающихся образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, охваченных программными мероприятиями воспитательной направленности к общему числу обучающихся образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы.

	75,2
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	
	Доля детей, вовлечённых в реализацию волонтёрских проектов (от общего числа обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования)
	процент
	Отношение численности обучающихся, вовлечённых в реализацию волонтёрских проектов к общему числу обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования
	7,2
	Данные государственной статистики
	Один раз в год

	4.
	Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов
	количество
	Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов
	1
	Данные государственной статистики.
	Один раз в год

	1
	Доля потребителей муниципальной услуги, обеспеченных услугами финансового и методического сопровождения учебного процесса качественно
	Процент
	Отношение количества потребителей муниципальной услуги, обеспеченных услугами финансового и методического сопровождения учебного процесса качественно, к общему количеству потребителей * 100
	100
	Данные государственной статистики
	Один раз в год




Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы с муниципальным заказчиком подпрограммы

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:
1) координацию деятельности муниципального заказчика программы (подпрограмм) в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации городского округа Кашира об утверждении муниципальной программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Главе администрации городского округа Кашира;
2) организацию управления муниципальной программой;
3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;
4) реализацию муниципальной программы;
5) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.
 Муниципальный заказчик муниципальной программы:
1) разрабатывает муниципальную программу;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
3) определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;
4) обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы);
5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;
6) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;
7) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в Комитет по экономической политике администрации городского округа Кашира отчет о реализации муниципальной программы;
8) на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;
9)обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.
Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет деятельность по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Кашира и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.
Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом. Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с «Дорожными картами» (приложение № 6,7 к муниципальной программе).
«Дорожные карты» и изменения, вносимые в них, разрабатываются муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за выполнение мероприятий по согласованию с муниципальным заказчиком программы и утверждаются координатором муниципальной программы.
«Дорожная карта» разрабатывается по основным мероприятиям подпрограммы сроком на один год.
Для подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» «Дорожная карта» не разрабатывается.
Все «Дорожные карты» при реализации основных мероприятий согласовываются с Комитетом по экономической политике администрации городского округа Кашира, Финансовым управлением администрации городского округа Кашира, а также с муниципальным казенным учреждением «Комитет по закупкам» в рамках реализации полномочий по проведению торгов.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы);
2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;
3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;
4) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия, а также предложения по формированию «Дорожных карт» и отчет об их исполнении по форме согласно приложению № 7 к муниципальной программе, отчет о реализации мероприятий, а также отчёт о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику подпрограммы

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ МО:
1) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
а) оперативный отчёт о реализации мероприятий, который содержит:
перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы;
анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.
Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме согласно приложению № 8 к муниципальной программе.
б) оперативный (годовой) отчёт о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта который содержит:
наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
перечень фактически выполненных работ с указанием объёмов, источников финансирования;
анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.
Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта представляется по форме согласно приложению № 9 к муниципальной программе.
2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:
а) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;
общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по  источникам финансирования и в разрезе городского округа Кашира, на территории которого реализовывались мероприятия;
б) таблицу, в которой указываются данные:
об использовании средств бюджета городского округа Кашира и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по  каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;
по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;
по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы городского округа Кашира для оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа Кашира представляется по форме согласно приложению № 10 к муниципальной программе.
Отчет о выполнении «Дорожной карты» по выполнению основного мероприятия муниципальной программы представляется по форме согласно приложению № 6 к настоящей муниципальной программе.


Приложение №1 
к муниципальной программе
 «Образование городского округа
 Кашира» на 2017-2021 годы

ПОДПРОГРАММА I
«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ I
«Дошкольное образование» муниципальной программы «Образование городского округа Кашира» на 2017 - 2021 годы
	Управление образования администрации городского округа Кашира

	Источники 
финансирования    
подпрограммы по 
годам реализации и
главным 
распорядителям    
бюджетных средств,
в том числе по 
годам:
	Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств
	Источник 
финансирования
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	Итого

	
	Управление образования
	Всего:
в том числе:  
	519181,4
	534011,9
	519409,5
	519409,5
	529409,5
	2621421,8

	
	
	Средства бюджета Московской области
	308095,0
	315690,0
	315690,0
	315690,0
	315690,0
	1570855,0

	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	137092,0
	146671,9
	139480,4
	139480,4
	149480,4
	712205,1

	
	
	Внебюджетные  
источники     
	73994,4
	71650,0
	64239,1
	64239,1
	64239,1
	338361,7




Характеристика проблем решаемых посредством мероприятий
Подпрограмма I включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач муниципальной программы в системе дошкольного образования:
– Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
– Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования;
– Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая  реконструкцию со строительством пристроек);
–Проведение капитального, текущего ремонта  в  муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Московской области;
– Обеспечение повышения качества услуг дошкольного образования через формирование новых финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов;
– Финансовое обеспечение обновления содержания дошкольного образования
– Комплекс мер по формированию системы профессиональной компетенции современного педагога дошкольного образования;
– Проведение мероприятий «Чистая вода»: установка озонофильтрующих систем «ОЗОН-М» (анализ воды, подбор фильтра, монтаж оборудования и внутренних систем водоснабжения и канализования) в дошкольных образовательных учреждениях.
Необходимость осуществления данных мероприятий определяется задачами, определенными Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 07.05.2012 № 599, Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» (далее – план), утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 722-р, Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», а также необходимостью создания условий для реализации норм Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
Указанные мероприятия окажут влияние на достижение показателей, предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 07.05.2012 № 599:
– обеспечение соответствия средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений средней заработной плате в сфере общего образования в соответствующем регионе;
– достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.


Концептуальные направления реформирования, модернизации, 
преобразования дошкольного образования
1. [bookmark: dst100875]Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
2.  Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 
3. Модернизация затрагивает структуру, содержание, технологии воспитания и обучения на всех уровнях образовательной системы. Основным достижением программы по модернизации региональной систем дошкольного образования в городском округе Кашира в 2016 году является достигнутый показатель - 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного образования  в дальнейшем является обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного образования, обеспечивающего равные стартовые условия для последующего успешного обучения ребенка в школе.


Приложение №1 
к подпрограмме «Дошкольное образование»
муниципальной программы
 «Образование городского округа
 Кашира» на 2017-2021 годы

Перечень
 мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование» муниципальной программы 
«Образование городского округа Кашира» на 2017 – 2021 годы

	№
 п/п

	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения 
мероприятий
	Источники финансового обеспечения
	Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной
 программы (тыс.руб.)
	Всего (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам, 
(тыс.руб.)
	Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
подпрограммы
	Результаты выполнения 
мероприятий 
подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	2017 год 
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	
	

	1.
	Основное мероприятие 1: Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	465191,7
	2602960,5
	512380,5
	532351,5
	519409,5
	519409,5
	519409,5
	
Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	275675,0
	1570855,0
	308095,0
	315690,0
	315690,0
	315690,0
	315690,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	115950,9
	693743,8
	130291,1
	145011,5
	139480,4
	139480,4
	139480,4
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	73565,8
	338361,7
	73994,4
	71650,0
	64239,1
	64239,1
	64239,1
	
	

	1.1.
	Мероприятие 1
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
	2017-2021 гг.
	Итого
	256485,0
	1443657,0
	285521,0
	289534,0
	289534,0
	289534,0
	289534,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	256485,0
	1443657,0
	285521,0
	289534,0
	289534,0
	289534,0
	289534,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.1.
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг
	2017-2021 гг.
	Итого
	251224,0
	1418207,0
	280271,0
	284484,0
	284484,0
	284484,0
	284484,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	251224,0
	1418207,0
	280271,0
	284484,0
	284484,0
	284484,0
	284484,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округ Кашира

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.2.
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
	2017-2021 гг.
	Итого
	5261,0
	25450,0
	5250,0
	5050,0
	5050,0
	5050,0
	5050,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	5261,0
	25450,0
	5250,0
	5050,0
	5050,0
	5050,0
	5050,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.
	
Мероприятие 2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных учреждений
	2017-2021 гг.
	Итого
	100662,2
	560664,1
	114094,6
	121537,2
	108344,1
	108344,1
	108344,1
	
Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	92931,0
	535074,8
	104726,4
	112337,6
	106 003,6
	106 003,6
	106003,6
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	7731,2
	25589,3
	9368,2
	9199,6
	2340,5
	2340,5
	2340,5
	
	

	1.3.
	Мероприятие 3
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
	2017-2021 гг.
	Итого
	19190,0
	127198,0
	22574,0
	26156,0
	26156,0
	26156,0
	26156,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	19190,0
	127198,0
	22574,0
	26156,0
	26156,0
	26156,0
	26156,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.4.
	Мероприятие 4
Обеспечение питанием в дошкольных образовательных учреждениях
	2017-2021 гг.
	Итого
	88854,5
	471441,4
	90190,9
	95124,3
	95375,4
	95375,4
	95375,4
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Выполнение натуральных норм

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	23019,9
	158669,0
	25564,7
	32673,9
	33476,8
	33476,8
	33476,8
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	65834,6
	312772,4
	64626,2
	62450,4
	61898,6
	61898,6
	61898,6
	
	

	2.
	Основное мероприятие 2: Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	6600,0
	986,0
	986,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	6600,0
	986,0
	986,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.1.
	
Мероприятие 1
Закупка оборудования  для дошкольных образовательных учреждений, в том числе учреждений - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области по направлению «Реализация современных моделей развития дошкольных образовательных организаций в Московской области»
	2017-2021 гг.
	Итого
	1500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обеспечение оборудованием дошкольных образовательных учреждений –победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.2.
	Мероприятие 2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обеспечение оборудованием дошкольных образовательных учреждений

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.3.
	Мероприятие 3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд(технологическое оборудование для столовых)
	2017-2021 гг.
	Итого
	5100,0
	986,0
	986,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	6600,0
	986,0
	986,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.
	Основное и развитие мероприятие 3: Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая  реконструкцию со строительством пристроек).
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	3881,9
	3881,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации для детей, получающих услугу дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет








Ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации для детей, получающих услугу дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет
Создание 264 мест.

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	3881,9
	3881,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.1.
	Мероприятие 1
Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	3881,9
	3881,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	3881,9
	3881,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.2.
	Мероприятие 2
Иные мероприятия по созданию мест за счет строительства
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.3.
	Мероприятие 3
Приобретение оборудования для укрепления материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в том числе в бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждений
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.
	Основное мероприятие 4: Проведение капитального, текущего ремонта в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Московской области
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	13593,4
	1933,0
	1660,4
	0,0
	0,0
	10000,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	13593,4
	1933,0
	1660,4
	0,0
	0,0
	10000,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.1.
	Мероприятие 1
Проведение капитального, текущего ремонта в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	13593,4
	1933,0
	1660,4
	0,0
	0,0
	10000,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	13593,4
	1933,0
	1660,4
	0,0
	0,0
	10000,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	5.
	Основное мероприятие 5: Обеспечение повышения качества услуг дошкольного образования через формирование новых финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов 
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира, дошкольные образовательные учреждения округа
	Получение детьми общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	5.1.
	Мероприятие 1
Разработка и внедрение механизмов совершенствования практики формирования муниципальных заданий для образовательных учреждений дошкольного образования и их финансового обеспечения
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира, дошкольные образовательные учреждения округа
	Исполнение муниципального задания на услуги дошкольного образования и финансовое обеспечение его реализации

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	5.2.
	Мероприятие 2
Внедрение новой организационно-правовой формы дошкольного образовательного учреждения (автономного дошкольного образовательного учреждения)
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира, дошкольные образовательные учреждения округа
	Перевод дошкольных образовательных учреждений в статус автономных

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	6.
	Основное мероприятие 6:  Финансовое обеспечение обновления содержания дошкольного образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	560,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Внедрение стандарта качества услуг дошкольного образования

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	60,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	6.1.
	Мероприятие 1
Внедрение муниципальной системы оценки качества дошкольного образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Внедрение системы  оценки качества услуг дошкольного образования

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	6.2.
	Мероприятие 2
Внедрение механизмов информационной открытости дошкольных образовательных учреждений, общественного участия в управлении и оценке качества образовательных услуг, в том числе создание Интернет-ресурса методического и консультационного сопровождения системы дошкольного образования, информирования и просвещения родителей
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Учебно-методический центр
	Функционирование интернет-ресурса методического  и консультационного сопровождения системы дошкольного образования.

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	6.3.
	Мероприятие 3
Создание условий для обеспечения механизма электронной записи детей в дошкольные образовательные учреждения
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Информирование и просвещение родителей по созданию условий для обеспечения механизма электронной записи детей в дошкольные образовательные учреждения.

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	6.4.
	Мероприятие 4
Создание  и функционирование консультативных пунктов для родителей
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обеспечение функционирования системы поддержки развития детей раннего возраста (от нуля до трех лет)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	6.5.
	Мероприятие 5
Внедрение  программ инклюзивного образования детей дошкольного возраста
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира, дошкольные образовательные учреждения округа
	Обеспечение функционирования моделей предоставления услуг дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	6.6.
	Мероприятие 6
Внедрение эффективных здоровьесберегающих программ и технологий для детей дошкольного возраста
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира, дошкольные образовательные учреждения округа
	Обеспечение функционирования моделей предоставления услуг дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	6.7.
	Мероприятие 7
Применение в дошкольных образовательных учреждениях современных программ и пособий  по духовно-нравственному воспитанию дошкольников
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира, дошкольные образовательные учреждения округа
	Внедрение современных программ, методических рекомендаций и пособий по вопросам духовно-нравственного воспитания в дошкольных образовательных учреждениях

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	6.8.
	Мероприятие 8
Работа дошкольных образовательных учреждений по формированию навыков безопасного поведения детей
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира, дошкольные образовательные учреждения округа
	Внедрение эффективных программ здоровьесбережения, 
формирования навыков здорового образа жизни и безопасного поведения детей в возрасте от 3 до 7 лет

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	6.9.
	Мероприятие 9
Выплата Гранта Губернатора Московской области лучшему автономному дошкольному образовательному учреждению
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	7.
	Основное мероприятие 7: Комплекс мер по формированию системы профессиональной компетенции современного педагога дошкольного образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Доля педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций,  прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	7.1.
	Мероприятие 1
Курсовая подготовка и переподготовка работников дошкольных образовательных учреждений, в том числе в бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждениях
	
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	8.
	Основное мероприятие 8: Проведение мероприятий «Чистая вода»: установка озонофильтрующих систем «ОЗОН-М» (анализ воды, подбор фильтра, монтаж оборудования и внутренних систем водоснабжения и канализования) в дошкольных образовательных учреждениях
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Дошкольные образовательные учреждения округа
	Улучшение качества питьевой воды.

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	 0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	ИТОГО
	Итого
	474304,2
	2621421,8
	519181,4
	534011,9
	519409,5
	519409,5
	529409,5
	
	

	
	Средства бюджета Московской области
	276175,0
	1570855,0
	308095,0
	315690,0
	315690,0
	315690,0
	315690,0
	
	

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	124563,4
	712205,1
	137092,0
	146671,9
	139480,4
	139480,4
	149480,4
	
	

	
	Внебюджетные источники
	73565,8
	338361,7
	73994,4
	71650,0
	64239,1
	64239,1
	64239,1
	
	



Приложение №2 
к подпрограмме «Дошкольное образование»
муниципальной программы
 «Образование городского округа
 Кашира» на 2017-2021 годы

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности
финансирование которых предусмотрено мероприятием 4.1. 
«Проведение капитального, текущего ремонта в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»
подпрограммы «Дошкольное образование»

Муниципальный заказчик ___Управление образования админстрации городского округа Кашира_
Ответственный за выполнение мероприятия __Федина О.О.___

	№ п/п
	Наименование объекта (адрес объекта)
	Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта)
	Объем выполняемых работ
	Период проведения работ
	Источники финансирования
	Финансирование, тыс. рублей

	
	
	
	
	
	
	Всего
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Объект 1
МАДОУ «Детский сад №10 городского округа Кашира»
	Капитальный ремонт
	
	2019 год
	Итого
	65,8
	65,8
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	

	

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	65,8
	65,8
	0
	0
	


	

	
	
	
	
	
	Другие источники (расшифровать)
	0
	0
	0
	0
	
	

	2.
	Объект 2
 МБДОУ «Руновский детский сад»
	Текущий
 ремонт
	
	2018 год
	Итого
	329,8
	329,8
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	329,8
	329,8
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Другие источники (расшифровать)
	0
	0
	0
	0
	
	

	3.
	Объект 3
МБДОУ «Богатищевский детский сад»
	Текущий
 ремонт
	
	2018 год
	Итого
	103,6
	103,6
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	103,6
	103,6
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Другие источники (расшифровать)
	0
	0
	0
	0
	
	

	4.
	Объект 4
МБДОУ «Топкановский детский сад»
	Текущий
 ремонт
	
	2020 год
	Итого
	212,9
	212,9
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	212,9
	212,9
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Другие источники (расшифровать)
	0
	0
	0
	0
	
	

	5.
	Объект 5
МБДОУ «Детский сад №8»
	Текущий
 ремонт
	
	2020 год
	Итого
	18,2
	18,2
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	18,2
	18,2
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Другие источники (расшифровать)
	0
	0
	0
	0
	
	

	6.
	Объект 6
МБДОУ «Детский сад №11»
	Текущий
 ремонт
	
	2020 год
	Итого
	70,0
	70,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	70,0
	70,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Другие источники (расшифровать)
	0
	0
	0
	0
	
	

	7.
	Объект 7
МБДОУ «Детский сад №1»
	Текущий
 ремонт
	
	2020 год
	Итого
	50,0
	50,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	50,0
	50,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Другие источники (расшифровать)
	0
	0
	0
	0
	
	

	8.
	Объект 8
МБДОУ «Детский сад №7»
	Текущий
 ремонт
	
	2020 год
	Итого
	625,1
	625,1
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	625,1
	625,1
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Другие источники (расшифровать)
	0
	0
	0
	0
	
	

	9.
	Объект 9
МБДОУ «Зендиковский детский сад»
	Текущий
 ремонт
	
	2020 год
	Итого
	100,0
	100,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	100,0
	100,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Другие источники (расшифровать)
	0
	0
	0
	0
	
	

	10.
	Объект 10
МБДОУ «Тарасковский детский сад»
	Текущий
 ремонт
	
	2020 год
	Итого
	41,0
	41,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	41,0
	41,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Другие источники (расшифровать)
	0
	0
	0
	0
	
	

	11
	Объект 10
МБДОУ «Новоселковский детский сад»
	Текущий
 ремонт
	
	2020 год
	Итого
	44,0
	44,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	44,0
	44,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Другие источники (расшифровать)
	0
	0
	0
	0
	
	

	Всего по мероприятию:
	
	
	
	Всего:
	1660,4
	1660,4
	0
	0
	
	




* Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно.





Приложение №2 
к муниципальной программе
 «Образование городского округа
 Кашира» на 2017-2021 годы

ПОДПРОГРАММА II «ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Паспорт подпрограммы 2 
«Общее образование» муниципальной программы «Образование городского округа Кашира» 
на 2017 – 2021 годы (далее – муниципальная программа)

	Управление образования администрации городского округа Кашира

	Источники финансового обеспечения подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,
в том числе по годам:

	Главный распорядитель бюджетных средств
	Источник финансового обеспечения
	Расходы (тыс. рублей)


	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	Итого

	
	Управление образования
	Всего:
в том числе:
	751753,6
	726614,5
	701083,2
	700623,2
	718523,2
	3598597,7

	
	
	Средства бюджета Московской области
	632451,0
	599517,0
	598517,0
	598517,0
	596837,0
	3025839,0

	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	105768,3
	114076,4
	94712,4
	94252,4
	113832,4
	522641,9

	
	
	Внебюджетные источники
	13534,3
	13021,1
	7853,8
	7853,8
	7853,8
	50116,8





Характеристика проблем решаемых посредством мероприятий
Подпрограмма II включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач муниципальной программы в системе общего образования:
– Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций;
– Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; 
– Создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены ;
– Повышение социального и профессионального статусов педагогических работников, в том числе поощрение лучших учителей, выплата премий Губернатора Московской области работникам образовательных организаций;
– Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях;
– Проведение капитального, текущего ремонта в муниципальных общеобразовательных учреждениях Московской области;
– Поддержка русского языка как основы развития интеграционных процессов;
– Апробация научно-методических рекомендаций по организации работы педагогического работника на уроках русского языка с учетом задач речевой и социокультурной адаптации детей из семей мигрантов. Использование дистанционных образовательных технологий для обучения русскому языку детей из семей мигрантов;
– Проведение обучающих семинаров, совещаний по внедрению новых систем электронного документооборота в общеобразовательных учреждениях;
– Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций;
– Совершенствование инновационной инфраструктуры общего образования;
– Реализация мер по обновлению состава и компетенций работников, создание механизмов мотивации работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;
– Организация праздничных, культурно-массовых и иных мероприятий муниципального значения для педагогических работников;
– Курсовая подготовка работников общеобразовательных учреждений, в том числе в бюджетных и казенных общеобразовательных учреждениях;
– Создание условий для выявления и развития талантов детей;
–Развитие механизмов информационной открытости и институтов общественного участия в управлении образованием и повышении качества образования;
– Организация просветительской работы и информационного обеспечения;
– Установка озонофильтрующих систем «ОЗОН-М» (анализ воды, подбор фильтра, монтаж оборудования и внутренних систем водоснабжения и канализования)в  общеобразовательных учреждениях.
Необходимость осуществления данных мероприятий определяется задачами, обозначенными в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2015 № 597, от 07.05.2015 № 599, Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 722-р, Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», а также необходимостью создания условий для реализации норм Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В рамках подпрограммы планируется  обеспечение сохранение достигнутого значения показателя, определенного в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599: «доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе».

[bookmark: dst100889][bookmark: dst100890]Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования начального общего образования, основного 
Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование являются обязательными уровнями образования. Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 
1. Дальнейшее поэтапное введение ФГОС в сфере общего образования, в том числе ФГОС начального образования для детей с ограниченными возможностями здоровья на основе установленных требований к квалификации кадров, материально-техническому обеспечению и к образовательным программам; 
2. Создание современных условий обучения и воспитания, включая обновление учебного оборудования, библиотек и иных средств, необходимых для внедрения в общеобразовательных организациях эффективных образовательных технологий и педагогических методик.


Приложение №1 
к подпрограмме «Общее образование»
муниципальной программы
 «Образование городского округа
 Кашира» на 2017-2021 годы

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Общее образование» 
 муниципальной программы « Образование городского округа Кашира» на 2017 – 2021 гг.

	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансового обеспечения
	Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной
 программы (тыс.руб.)
	Всего (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам, (тыс.руб.)
	Ответственный 
за выполнение 
мероприятия подпрограммы
	Результаты выполнения 
мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	 2017 год 
	2018 год 
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	
	

	1.
	Основное мероприятие 1: Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций
	2017-2021 гг.
	Итого
	629863,3
	3214400,4
	655824,5
	649957,6
	636206,1
	636206,1
	636206,1
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	549683,0
	2845816,0
	581416,0
	566100,0
	566100,0
	566100,0
	566100,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	72795,6
	344463,8
	66245,6
	76130,7
	67362,5
	67362,5
	67362,5
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	7384,7
	24120,6
	8162,9
	7726,9
	2743,6
	2743,6
	2743,6
	
	

	1.1.
	Мероприятие 1
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату  труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
	2017-2021 гг.
	Итого
	544883,0
	2845816,0
	581416,0
	566100,0
	566100,0
	566100,0
	566100,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	544883,0
	2845816,0
	581416,0
	566100,0
	566100,0
	566100,0
	566100,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.1.
	Мероприятие 1.1.
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
	2017-2021 гг.
	Итого
	530748,0
	2755720,0
	562660,0
	548265,0
	548265,0
	548265,0
	548265,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	530748,0
	2755720,0
	562660,0
	548265,0
	548265,0
	548265,0
	548265,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.2.
	Мероприятие 1.2.
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
	2017-2021 гг.
	Итого
	14135,0
	68066,0
	14178,0
	13472,0
	13472,0
	13472,0
	13472,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	14135,0
	68066,0
	14178,0
	13472,0
	13472,0
	13472,0
	13472,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.3.
	Мероприятие 1.3.
Оплата услуг по неограниченному широкополосному круглосуточному доступу к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы в части обучения детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий
	2017-2021 гг.
	Итого
	924,0
	1839,0
	383,0
	364,0
	364,0
	364,0
	364,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	924,0
	1839,0
	383,0
	364,0
	364,0
	364,0
	364,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.4.
	Мероприятие 1.4.
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Московской области
	2017-2021 гг.
	Итого
	3876,0
	20191,0
	4195,0
	3999,0
	3999,0
	3999,0
	3999,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира

	Выполнение воспитательных функций педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций,  на которых возложены функции классных руководителей

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	3876,0
	20191,0
	4195,0
	3999,0
	3999,0
	3999,0
	3999,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.
	Мероприятие 2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
	2017-2021 гг.
	Итого
	80180,3
	368584,4
	74408,5
	83857,6
	70106,1
	70106,1
	70106,1
	Управление образования администрации 
городского округа Кашира
	Выполнения функций муниципальных общеобразовательных учреждений


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	72795,6
	344463,8
	66245,6
	76130,7
	67362,5
	67362,5
	67362,5
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	7384,7
	24120,6
	8162,9
	7726,9
	2743,6
	2743,6
	2743,6
	
	

	2.
	Основное мероприятие 2: Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	1626,5
	19416,4
	1521,0
	3167,8
	4909,2
	4909,2
	4909,2
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования, увеличение доли школьников, обучающихся в условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных стандартов общего образования, повышение качества подготовки школьников


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1626,5
	19416,4
	1521,0
	3167,8
	4909,2
	4909,2
	4909,2
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.1.
	Мероприятие 1
Обеспечение и проведение (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ
	2017-2021 гг.
	Итого
	1626,5
	19416,4
	1521,0
	3167,8
	4909,2
	4909,2
	4909,2
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обеспечение и проведение (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1626,5
	19416,4
	1521,0
	3167,8
	4909,2
	4909,2
	4909,2
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.2.
	Мероприятие 2
Сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования, в том числе мероприятия по нормативно правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования, 
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования, увеличение доли школьников, обучающихся в условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных стандартов общего образования, повышение качества подготовки школьников

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.2.1.
	Мероприятие 2.1.
Реализация моделей сопровождения введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обеспечение функционирования моделей поддержки образовательных организаций, реализующих проекты обновления содержания и технологий образования

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.2.2.
	Мероприятие 2.2.
Поддержка общеобразовательных учреждений, реализующих проекты обновления содержания и технологий образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Внедрение нормативного правового и методического сопровождения введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.2.3.
	Мероприятие 2.3.
Нормативное правовое и методическое сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования
	2017-2021 гг.
2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Внедрение моделей профильного обучения, профессиональной ориентации и профессиональной подготовки, отвечающих интересам граждан и приоритетам социально-экономического развития округа

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.2.4.
	Мероприятие 2.4.
Развитие в общеобразовательных учреждениях моделей профильного обучения, профессиональной ориентации и профессиональной подготовки, отвечающих интересам граждан и приоритетам социально-экономического развития Городского округа Кашира
	
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования, увеличение доли школьников, обучающихся в условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных стандартов общего образования, повышение качества подготовки школьников

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.3.
	Мероприятие 3
Оценка качества образования и организация диагностики в соответствии с ключевыми принципами федеральных государственных образовательных стандартов

	
2017-2021 гг.
	Итого
	1626,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Внедрение инструментов оценки качества образования на уровне общеобразовательного учреждения и класса в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального, основного и среднего общего образования

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1626,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.3.1.
	Мероприятие 3.1.
Апробация инструментов оценки качества образования на уровне общеобразовательного учреждения и класса  в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального, основного и среднего общего образования

	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Внедрение инструментов управления качеством на всех уровнях управления образованием

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.3.2.
	Мероприятие 3.2.
Внедрение инструментов управления качеством на всех уровнях управления образованием (управление по результатам, 
проектное управление, менеджмент качества и др.)
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Внедрение измерительных материалов, процедур и технологий для оценки уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей обучающихся 4-11 классов

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.3.3.
	Мероприятие 3.3.
Внедрение измерительных материалов, процедур и технологий для оценки уровня обученности и сформированности ключевых компетенций обучающихся 4-11 классов
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обеспечение функционирования модели проведения и организационно-методического сопровождения экспертизы соответствия содержания и качества подготовки, обучающихся и выпускников требованиям федерального государственного образовательного  стандарта начального, основного и среднего общего образования

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.3.4.
	Мероприятие 3.4.
Внедрение моделей проведения и организационно-методического сопровождения экспертизы соответствия содержания и качества подготовки, обучающихся и выпускников требованиям федерального государственного образовательного  стандарта начального, основного и среднего общего образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.3.5.
	Мероприятие 3.5.
Проведение массовых диагностических работ в общеобразовательных организациях Московской области с последующим содержательным анализом результатов, включающим оценку степени овладения учащимися содержанием учебных предметов, уровня сформированности умений, общие выводы и рекомендации по преподаванию предметов
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Анализ результатов, включающий оценку степени овладения учащимися содержанием учебных предметов, уровня сформированности умений, общие выводы и рекомендации по преподаванию предметов

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.
	Основное мероприятие 3: Создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Ликвидация второй смены

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.1.
	Мероприятие 1
Капитальные вложения в объекты общего образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обеспечения односменного режима обучения

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.2.
	Мероприятие 2
Строительство общеобразовательных организаций Московской области
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Ликвидация второй смены

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.3.
	Мероприятие 3
Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях ликвидации второй смены
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обеспечения односменного режима обучения

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.4.
	Мероприятие 4
Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обеспечения односменного режима обучения

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.
	Основное мероприятие 4: Повышение социального и профессионального статусов педагогических работников, в том числе поощрение лучших учителей, выплата премий Губернатора Московской области работникам образовательных организаций
	2017-2021 гг.
	Итого
	240,0
	390,0
	390,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	240,0
	390,0
	390,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.1.
	Мероприятие 1
Единовременное пособие выпускникам государственных профессиональных образовательных организаций Московской области и государственных образовательных организаций высшего образования Московской области, направленных на работу в образовательные учреждения городского округа Кашира
	2017-2021 гг.
	Итого
	240,0
	240,0
	240,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Предоставление единовременного пособия выпускникам областных образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, направленных на работу в образовательные организации Московской области

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	240,0
	240,0
	240,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.2.
	Мероприятие 2
Поощрение лучших учителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	150,0
	150,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обеспечение поощрения лучших учителей

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	150,0
	150,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	5.
	Основное мероприятие 5: Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях.
	2017-2021 гг.
	Итого
	10983,0
	279264,4
	49146,6
	53694,1
	59507,9
	59507,9
	57407,9
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Приобретение оборудования для  укрепления материально-технической базы общеобразовательных учреждений

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1126,0
	157918,0
	29930,0
	32417,0
	32417,0
	32417,0
	30737,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	9857,0
	95350,2
	13845,2
	15982,9
	21980,7
	21980,7
	21560,7
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	25996,2
	5371,4
	5294,2
	5110,2
	5110,2
	5110,2
	
	

	5.1.
	Мероприятие 1
Оплата расходов связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях в Московской области, в том числе в бюджетных и казенных общеобразовательных учреждениях
	2017-2021 гг.
	Итого
	332,0
	1145,0
	89,0
	264,0
	264,0
	264,0
	264,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Получение детьми общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	332,0
	1145,0
	89,0
	264,0
	264,0
	264,0
	264,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	5.2.
	Мероприятие 2
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельской местности
	2017-2021 гг.
	Итого
	794,0
	5543,0
	543,0
	1250,0
	1250,0
	1250,0
	1250,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	794,0
	5543,0
	543,0
	1250,0
	1250,0
	1250,0
	1250,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	5.3.
	Мероприятие 3
Софинансирование на обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности
	2017-2021 гг.
	Итого
	9857,0
	32420,4
	6842,8
	6394,4
	6394,4
	6394,4
	6394,4
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	9857,0
	32420,4
	6842,8
	6394,4
	6394,4
	6394,4
	6394,4
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	5.4.
	Мероприятие 4
Приобретение автобуса для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности
	2017-2021 гг.
	Итого
	3000,0
	1717,5
	457,5
	420,0
	420,0
	420,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Предоставление субсидий бюджету Городского округа Кашира на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	3000,0
	1717,5
	457,5
	420,0
	420,0
	420,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	5.5.
	Мероприятие 5
Приобретение автобуса для доставки обучающихся в общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах за счет средств бюджета Московской области
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	6390,0
	1350,0
	1680,0
	1680,0
	1680,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Предоставление субсидий бюджету Городского округа Кашира на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	6390,0
	1350,0
	1680,0
	1680,0
	1680,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	5.6.
	Мероприятие 6
Обеспечение бесплатным питанием воспитанников школ-интернатов
	2017-2021 гг.
	Итого
	7942,0
	49167,0
	8266,0
	10152,5
	10249,5
	10249,5
	10249,5
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обеспечение питанием учащихся по 10-дневному меню, утвержденного Территориальным отделом Управления Роспотребадзора по Московской области в Каширском, Серебряно-Прудском округах

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	3550,9
	23170,8
	2894,6
	4858,3
	5139,3
	5139,3
	5139,3
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	4391,1
	25996,2
	5371,4
	5294,2
	5110,2
	5110,2
	5110,2
	
	

	5.6.1.
	Мероприятие 6.1.
Обеспечение бесплатным питанием воспитанников МБОУ "Средняя общеобразовательная школа-интернат"
	2017-2021 гг.
	Итого
	6084,5
	36452,9
	5765,5
	7660,3
	7675,7
	7675,7
	7675,7
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Разработка нормативно-правовых актов в соответствии с действующим законодательством

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1693,4
	11062,9
	1000,3
	2366,1
	2565,5
	2565,5
	2565,5
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	4391,1
	25390,0
	4765,2
	5294,2
	5110,2
	5110,2
	5110,2
	
	

	5.6.2.
	Мероприятие 6.2.
Обеспечение бесплатным питанием учащихся МКОУ "Каширская коррекционная общеобразовательная школа-интернат"
	2017-2021 гг.
	Итого
	1857,5
	12107,9
	1894,3
	2492,2
	2573,8
	2573,8
	2573,8
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Увеличение охвата горячим питанием обучающихся до 88%

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1857,5
	12107,9
	1894,3
	2492,2
	2573,8
	2573,8
	2573,8
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	5.7.
	Мероприятие 7
Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
	2017-2021 гг.
	Итого
	2203,4
	20059,6
	0,0
	727,3
	6444,1
	6444,1
	6444,1
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обеспечение бесплатным питанием воспитанников школ-интернатов

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2203,4
	20059,6
	0,0
	727,3
	6444,1
	6444,1
	6444,1
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	5.8.
	Мероприятие 8
Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, имеющих государственную аккредитацию
	2017-2021 гг.
	Итого
	20624,0
	144840,0
	27948,0
	29223,0
	29223,0
	29223,0
	29223,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обеспечение бесплатным питанием воспитанников школ-интернатов

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	20624,0
	144840,0
	27948,0
	29223,0
	29223,0
	29223,0
	29223,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	5.9.
	Мероприятие 9
Закупка и монтаж технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания;
 капитальный, текущий ремонт школьных пищеблоков, залов питания столовых общеобразовательных организаций для муниципальных общеобразовательных учреждений - победителей областного конкурса отбора муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся, в том числе в бюджетных и казенных общеобразовательных учреждениях
	2017-2021 гг.
	Итого
	20624,0
	284,4
	284,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обеспечение бесплатным питанием воспитанников школ-интернатов

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	20624,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	284,4
	284,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	5.10.
	Мероприятие 10
Подвоз учащихся  из сельской местности к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	17697,5
	3365,9
	3582,9
	3582,9
	3582,9
	3582,9
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обеспечение подвоза обучающихся

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	17697,5
	3365,9
	3582,9
	3582,9
	3582,9
	3582,9
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	5.11.
	Мероприятие 11
Транспортные услуги по подвозу учащихся  к месту проведения мероприятий
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обеспечение подвоза обучающихся

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	6.
	Основное мероприятие 6: Проведение капитального, текущего ремонта в муниципальных общеобразовательных учреждениях Московской области
	2017-2021 гг.
	Итого
	24074,6
	82125,4
	44139,5
	17525,9
	460,0
	0,0
	20000,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Проведение капитального, текущего ремонта в муниципальных общеобразовательных учреждениях


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	21105,0
	21105,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	24074,6
	61020,4
	23034,5
	17525,9
	460,0
	0,0
	20000,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	6.1.
	Мероприятие 1
Проведение капитального, текущего ремонта в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	2017-2021 гг.
	Итого
	21074,6
	52525,4
	14539,5
	17525,9
	460,0
	0,0
	20000,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Проведение капитального, текущего ремонта в муниципальных общеобразовательных учреждениях

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	21074,6
	52525,4
	14539,5
	17525,9
	460,0
	0,0
	20000,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	6.2.
	Мероприятие 2
Капитальные вложения в объекты общего образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Проведение капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных учреждениях

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	6.3.
	Мероприятие 3
Проведение капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	21105,0
	21105,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Проведение капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных учреждениях

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	21105,0
	21105,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	6.4.
	Мероприятие 4
Софинансирование на проведение капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	8495,0
	8495,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Проведение капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных учреждениях

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	8495,0
	8495,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	7.
	Основное мероприятие 7: Поддержка русского языка как основы развития интеграционных процессов
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Использование справочников, учебных пособий, учебно-методических комплектов, сборников заданий по русскому языку для обучающихся, педагогических и административных работников

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	7.1.
	Мероприятие 1
Обновление справочников, учебных пособий, учебно-методических комплектов, сборников заданий по русскому языку для обучающихся, педагогических и административных работников
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Отбор победителей муниципальной олимпиады для участия в региональном этапе

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	7.2.
	Мероприятие 2
Участие в региональной открытой олимпиаде по русскому языку с использованием информационно-методического портала «Русский язык. Подмосковье»,
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	8.
	Основное мероприятие 8: Апробация научно-методических рекомендаций по организации работы педагогического работника на уроках русского языка с учетом задач речевой и социокультурной адаптации детей из семей мигрантов. Использование дистанционных образовательных технологий для обучения русскому языку детей из семей мигрантов.
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Внедрение научно-методических рекомендаций по организации работы учителя на уроках русского языка с учетом задач речевой и социокультурной адаптации детей из семей мигрантов.

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	9.
	Основное мероприятие 9:Мероприятия по реализации теоретических и методологических проблем обучения современному русскому языку
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	9.1.
	Мероприятие 1
Участие в итоговой ученической областной конференции «Первые шаги в науку о языке». Гольцовские чтения»
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Участие в итоговой ученической областной конференции «Первые шаги в науку о языке»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	9.2.
	Мероприятие 2
Участие в летних и зимних профильных сменах по русскому языку для школьников Московской области
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Участие в летних и зимних профильных сменах по русскому языку для школьников Московской области

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	9.3.
	Мероприятие 3
Участие в работе областной школы юного филолога. Онлайн погружение в вопросы русского языка и литературы «Ученые –школьникам Московской области. Онлайн каникулы. Русский язык и литература»
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Участие в работе областной школы юного филолога. Он-лайн погружение в вопросы русского языка и литературы «Ученые –школьникам Московской области. Он-лайн каникулы. Русский язык и литература»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	9.4.
	Мероприятие 4
Участие в межрегиональной конференции «Теоретические и методологические проблемы обучения современному русскому языку»
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Участие в межрегиональной конференции «Теоретические и методологические проблемы обучения современному русскому языку»



	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	10.
	Основное мероприятие 10: Проведение обучающих семинаров, совещаний по внедрению новых систем электронного документооборота в общеобразовательных учреждениях
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Увеличение количества общеобразовательных организаций внедривших и использующих новые системы электронного документооборота

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	11.

	Основное мероприятие 11: Укрепление материально- технической базы муниципальных общеобразовательных организаций
	2017-2021 гг.
	Итого
	24074,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Укрепление материально- технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	24074,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	11.1.
	Мероприятие 1
Приобретение оборудования для  укрепления материально-технической базы общеобразовательных учреждений, в том числе приобретение компьютеров, в том числе в бюджетных и казенных общеобразовательных учреждениях
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Приобретение оборудования для  укрепления материально-технической базы общеобразовательных учреждений, в том числе приобретение компьютеров

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	11.2.
	Мероприятие 2
Закупка и монтаж технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания; капитальный, текущий ремонт школьных пищеблоков, залов питания столовых общеобразовательных 

	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Приобретение оборудования для  укрепления материально-технической базы общеобразовательных учреждений

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	12.
	Основное мероприятие 12: Совершенствование инновационной инфраструктуры общего образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	213,0
	1600,0
	500,0
	1100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Внедрение современных муниципальных моделей методического обеспечения (сопровождения) образовательных организаций и педагогов

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	1000,0
	0,0
	1000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	213,0
	600,0
	500,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	12.1.
	Мероприятие 1
Реализация современных муниципальных моделей методического обеспечения (сопровождения) образовательных организаций и педагогических работников. Реализация моделей обновления содержания и технологий общего образования
	
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обновление содержания и технологий общего образования

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	12.1.1.
	Мероприятие 1.1.
Реализация современных муниципальных моделей методического обеспечения (сопровождения) образовательных организаций и
 педагогических работников
	
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обновление содержания и технологий общего образования

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	12.1.2.
	Мероприятие 1.2.
Внедрение моделей обновления содержания и технологий общего образования
	
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обновление содержания и технологий общего образования

	
	
	
	Средства бюджета Московской области



	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	12.2.
	Мероприятие 2
Закупка оборудования для общеобразовательных учреждений Городского округа Кашира - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области по направлению "Реализация программ формирования развивающей и технологической образовательной среды в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области»
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	1100,0
	0,0
	1100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обновление содержания и технологий общего образования

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	1000,0
	0,0
	1000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	100,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	12.3
	Мероприятие 3
Закупка оборудования для общеобразовательных учреждений Городского округа Кашира по направлению «Реализация программ создания территориальных (село, поселок, городской район) сред развития и социализации детей и подростков"
	2017-2021 гг.
	Итого
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	12.4.
	Мероприятие 4
Закупка учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений - победителей областного конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные проекты 

	2017-2021 гг.
	Итого
	113,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обновление содержания и технологий общего образования

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	113,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	12.5.
	Мероприятие 5
Выплата Гранта Губернатора Московской области лучшему образовательному  учреждению
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	12.6.
	Мероприятие 6
Закупка учебного оборудования  для муниципальных общеобразовательных учреждений - победителей конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений "ТОП 100"
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	13.
	Основное мероприятие 13: Реализация мер по обновлению состава и компетенций работников, создание механизмов мотивации работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию
	2017-2021 гг.
	Итого
	150,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обновление содержания и технологий общего образования

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	150,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	13.1.
	Мероприятие 1
Участие в конкурсном отборе учителей для награждения именными премиями Губернатора Московской области работникам образовательных организаций в Московской области
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Представление документов для участия в конкурсном отборе учителей на награждение именными премиями Губернатора Московской области работникам образовательных организаций в Московской области


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	13.2.
	Мероприятие 2
Целевое направление в педагогические ВУЗы выпускников общеобразовательных учреждений
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обучение по целевым направлениям в педагогических ВУЗах выпускников общеобразовательных учреждений


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	13.3.
	Мероприятие 3
Муниципальная премия Городского округа Кашира
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обеспечение выплаты муниципальной премии лучшим работникам общеобразовательных учреждений
Внедрение и обеспечение функционирования современных моделей непрерывного профессионального развития руководителей и педагогов общеобразовательных организаций, совершенствование кадрового потенциала





	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	13.4.
	Мероприятие 4
Внедрение современных моделей непрерывного профессионального развития руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, совершенствование кадрового потенциала, в том числе в бюджетных и казенных общеобразовательных учреждениях
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Повышение квалификации руководителей и педагогических работников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	13.5.
	Мероприятие 5
Формирование муниципального резерва управленческих кадров и создание механизма его регулярного обновления, 
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Повышение квалификации руководителей и педагогических работников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	13.6.
	Мероприятие 6
Мониторинг внедрения механизмов конкурсного отбора руководителей образовательных организаций и обновление кадрового состава
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обеспечение формирования муниципального резерва управленческих кадров и создание механизма его регулярного обновления

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	13.7.
	Мероприятие 7
Внедрение современных моделей аттестации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений, а также для формирования портфолио профессиональных достижений работников сферы образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Внедрение и обеспечение функционирования современных моделей аттестации педагогических и руководящих кадров а также для формирования портфолио профессиональных достижений работников образования

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	13.8.
	Мероприятие 8
Внедрение моделей и механизмов мотивации и поддержки профессионального роста развития (и самореализации) педагогических работников, в том числе молодых педагогических работников
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обеспечение функционирования моделей и механизмов мотивации и поддержки профессионального роста развития (и самореализации) педагогов, в том числе молодых педагогических работников

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	13.9.
	Мероприятие 9
Внедрение персонифицированной модели повышения квалификации, механизмов выбора и адресного финансового обеспечения дополнительных профессиональных программ
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Внедрение персонифицированной модели повышения квалификации, механизмов выбора и адресного финансирования программ дополнительного профессионального образования

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	13.10.
	Мероприятие 10
Реализация моделей формирования информационной среды профессионального развития и коммуникации педагогических работников
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Обновление содержания и технологий общего образования

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	14.
	Основное мероприятий 14: Организация праздничных, культурно-массовых и иных мероприятий муниципального значения для педагогических работников
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	14.1.
	Мероприятие 1
Районный праздник «Международный день учителя»
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Проведение районного праздника «Международный день учителя»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	14.2.
	Мероприятие 2
Церемония награждения лучших педагогических работников образовательных учреждений в Городском округе Кашира
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Ежегодное награждение лучших педагогических работников образовательных  учреждений в Городском округе Кашира

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	14.3.
	Мероприятие 3
Участие в Педагогической ассамблее
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Ежегодное участие в педагогической ассамблее, в том числе в церемонии награждения директоров лучших инновационных образовательных учреждений в Городском округе Кашира

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	14.4.
	Мероприятие 4
Конференция педагогической общественности
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Ежегодное проведение Конференции педагогической общественности

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	14.5.
	Мероприятие 5
Участие в подмосковном слете  участников областного конкурса «Педагог года Подмосковья»
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Ежегодное участие в подмосковном слете участников областного конкурса «Педагог года Подмосковья»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	14.6.
	Мероприятие 6
Участие в областном конкурсе «Педагог года Подмосковья»
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Ежегодное участие в областном конкурсе «Педагог года Подмосковья»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	14.7.
	Мероприятие 7
Участие в Форуме молодых педагогов
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Ежегодное участие в  форуме молодых педагогов

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	15.
	Основное мероприятие 15: Курсовая подготовка работников общеобразовательных учреждений, в том числе в бюджетных и казенных общеобразовательных учреждениях
	
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	16.
	Основное мероприятие 16: Создание условий для выявления и развития талантов детей
	2017-2021 гг.
	Итого
	232,0
	232,0
	232,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Увеличение доли талантливых школьников, охваченных поддержкой в образовании, социализации и самореализации

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	232,0
	232,0
	232,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	16.1.
	Мероприятие 1
Выплата специальных стипендий Главы Городского округа Кашира для обучающихся образовательных учреждений городского округа Кашира, проявивших особые успехи в учении, искусстве и спорте


	2017-2021 гг.
	Итого
	232,0
	232,0
	232,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Увеличение доли талантливых школьников, охваченных поддержкой в образовании, социализации и самореализации

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	232,0
	232,0
	232,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	16.2.
	Мероприятие 2
Внедрение современных моделей выявления, непрерывного образования, психолого-педагогического сопровождения развития и социализации одаренных обучающихся
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Увеличение доли талантливых школьников, охваченных поддержкой в образовании, социализации и самореализации

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	16.3.
	Мероприятие 3
Формирование муниципальной системы психолого-педагогического сопровождения развития и социализации одаренных детей
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	16.4.
	Мероприятие 4
Внедрение модели профессионального сообщества педагогических работников, работающих с одаренными детьми
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	17.
	Основное мероприятие 17: Развитие механизмов информационной открытости и институтов общественного участия в управлении образованием и повышении качества образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	1169,1
	0,0
	1169,1
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	1169,1
	0,0
	1169,1
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	17.1.
	Мероприятие 1
Внедрение системы электронного документооборота (электронного управления) в Управлении образования администрации городского округа Кашира и общеобразовательных учреждениях
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	1169,1
	0,0
	1169,1
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Функционирование системы электронного документооборота (электронного управления) в Управлении образования администрации городского округа Кашира и общеобразовательных учреждениях

	
	
	
	Средства бюджета Московской области



	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	1169,1
	0,0
	1169,1
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	17.2.
	Мероприятие 2
Внедрение моделей общественной аккредитации образовательных учреждений
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Внедрение и обеспечение функционирования модели использования информационно-коммуникативных технологий и электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	17.3.
	Мероприятие 3
Апробация комплекса программных средств  для сбора, обработки и анализа информации об образовательных достижениях обучающихся
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	Внедрение и обеспечение функционирования комплекса программных средств для сбора, обработки и анализа информации об образовательных достижениях обучающихся

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	18.
	Основное мероприятие 18: Организация просветительской работы и информационного обеспечения
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира
	


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	18.1.
	Мероприятие 1
Оформление и обновление стендов для родителей с актуальной информацией.
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Муниципальные общеобразовательные учреждения
	Информированность родителей по вопросам здорового питания


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	18.2.
	Мероприятие 2
Выделение информационного поля на сайтах образовательных организаций для регулярных рубрик, отражающих вопросы рационального питания, особенности питания детей и подростков. Пропаганда рационального питания, как залога здоровья детей и подростков.
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Муниципальные общеобразовательные учреждения
	Обновление информации на сайтах образовательных учреждений по организации питания, в целях пропаганды здорового образа жизни


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	18.3.
	Мероприятие 3
Организация семинаров, конференций, круглых столов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Муниципальные общеобразовательные учреждения
	Проведение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	18.4.
	Мероприятие 4
Организация и проведение конкурса общеобразовательных учреждений по реализации профилактической программы «Разговор о правильном питании»
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Муниципальные общеобразовательные учреждения
	
Определение победителей и призеров конкурса

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	18.5.
	Мероприятие 5
Формирование у детей и подростков рационального пищевого поведения и знаний об основах здорового питания: обучение школьников культуре и основам здорового питания в рамках реализации учебных программ по биологии, химии, технологии

	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Муниципальные общеобразовательные учреждения
	Формирование культуры здорового питания

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	18.6.
	Мероприятие 6
Проведение внеклассных занятий и бесед с детьми
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Муниципальные общеобразовательные учреждения
	Увеличение грамотности учащихся по вопросам правильного питания


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	19.
	Основное мероприятие 19: Установка озонофильтрующих систем «ОЗОН-М» (анализ воды, подбор фильтра, монтаж оборудования и внутренних систем
водоснабжения и канализования) в общеобразовательных учреждениях
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Муниципальные общеобразовательные учреждения
	Улучшение качества питьевой воды.

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	ИТОГО:
	Итого
	702108,2
	3598597,7
	751753,6
	726614,5
	701083,2
	700623,2
	718523,2
	
	

	
	Средства бюджета Московской области
	571433,0
	3025839,0
	632451,0
	599517,0
	598517,0
	598517,0
	596837,0
	
	

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	118899,4
	522641,9
	105768,3
	114076,4
	94712,4
	94252,4
	113832,4
	
	

	
	Внебюджетные источники
	11775,8
	50116,8
	13534,3
	13021,1
	7853,8
	7853,8
	7853,8
	
	



Приложение №2 
к подпрограмме «Общее образование»
муниципальной программы
 «Образование городского округа
 Кашира» на 2017-2021 годы

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности
финансирование которых предусмотрено мероприятием 6.1. 
«Проведение капитального, текущего ремонта в муниципальных общеобразовательных учреждениях»
подпрограммы «Общее образование»

Муниципальный заказчик ___Управление образования админстрации городского округа Кашира_
Ответственный за выполнение мероприятия __Федина О.О.___

	№ п/п
	Наименование объекта (адрес объекта)
	Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта)
	Объем выполняемых работ
	Период проведения работ
	Источники финансирования
	Финансирование, тыс. рублей

	
	
	
	
	
	
	Всего
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Объект 1
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»
	Капитальный ремонт
	
	2018 год
	Итого
	663,6
	203,6
	460,0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	

	

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	663,6
	203,6
	460,0
	0
	


	

	
	
	
	
	
	Другие источники (расшифровать)
	0
	0
	0
	0
	
	

	2.
	Объект 2
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»
	Капитальный ремонт
	
	2018 год
	Итого
	13697,0
	13697,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	13697,0
	13697,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Другие источники (расшифровать)
	0
	0
	0
	0
	
	

	3.
	Объект 3
МБОУ «Богатищевская средняя общеобразовательная школа»
	Текущий 
ремонт
	
	2018 год
	Итого
	311,9
	312,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	311,9
	312,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Другие источники (расшифровать)
	0
	0
	0
	0
	
	

	4.
	Объект 4
МБОУ «Ледовская основная общеобразовательная школа»
	Текущий 
ремонт
	
	2018 год
	Итого
	902,0
	902,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	902,0
	902,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Другие источники (расшифровать)
	0
	0
	0
	0
	
	

	5.
	Объект 5
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №8»
	Текущий 
ремонт
	
	2018 год
	Итого
	659,7
	659,7
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	659,7
	659,7
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Другие источники (расшифровать)
	0
	0
	0
	0
	
	

	6.
	Объект 6
МБОУ «Никулинская основная общеобразовательная школа»
	Текущий 
ремонт
	
	2018 год
	Итого
	185,9
	186,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	185,9
	186,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Другие источники (расшифровать)
	0
	0
	0
	0
	
	

	7.
	Объект 7
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с УИОП №2»
	Текущий 
ремонт
	
	2018 год
	Итого
	101,3
	101,3
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	101,3
	101,3
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Другие источники (расшифровать)
	0
	0
	0
	0
	
	

	8.
	Объект 8
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №5»
	Текущий 
ремонт
	
	2018 год
	Итого
	80,0
	80,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	80,0
	80,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Другие источники (расшифровать)
	0
	0
	0
	0
	
	

	9.
	Объект 9
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
	Текущий 
ремонт
	
	2018 год
	Итого
	100,0
	100,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	100,0
	100,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Другие источники (расшифровать)
	0
	0
	0
	0
	
	

	10.
	Объект 10
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»
	Текущий 
ремонт
	
	2018 год
	Итого
	50,0
	50,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	50,0
	50,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Другие источники (расшифровать)
	0
	0
	0
	0
	
	

	11.
	Объект 11
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с УИОП №7
	Текущий 
ремонт
	
	2018 год
	Итого
	100,0
	100,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	100,0
	100,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Другие источники (расшифровать)
	0
	0
	0
	0
	
	

	12.
	Объект 12
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12»
	Текущий 
ремонт
	
	2018 год
	Итого
	150,0
	150,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	150,0
	150,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Другие источники (расшифровать)
	0
	0
	0
	0
	
	

	13.
	Объект 13
МБОУ «Зендиковская средняя общеобразовательная школа»
	Текущий 
ремонт
	
	2018 год
	Итого
	150,0
	150,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	150,0
	150,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Другие источники (расшифровать)
	0
	0
	0
	0
	
	

	14.
	Объект 14
МБОУ «Тарасковская средняя общеобразовательная школа»
	Текущий 
ремонт
	
	2018 год
	Итого
	150,0
	150,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	150,0
	150,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Другие источники (расшифровать)
	0
	0
	0
	0
	
	

	15.
	Объект 15
МБОУ «Барабановская средняя общеобразовательная школа»
	Текущий 
ремонт
	
	2018 год
	Итого
	150,0
	150,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	150,0
	150,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Другие источники (расшифровать)
	0
	0
	0
	0
	
	

	16.
	Объект 16
МБОУ «Руновская основная общеобразовательная школа»
	Текущий 
ремонт
	
	2018 год
	Итого
	100,0
	100,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	100,0
	100,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Другие источники (расшифровать)
	0
	0
	0
	0
	
	

	17.
	Объект 17
МБОУ «Топкановская основная общеобразовательная школа»
	Текущий 
ремонт
	
	2018 год
	Итого
	50,0
	50,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	50,0
	50,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Другие источники (расшифровать)
	0
	0
	0
	0
	
	

	18.
	Объект 18
МБОУ «Кокинская основная общеобразовательная школа»
	Текущий 
ремонт
	
	2018 год
	Итого
	30,0
	30,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	30,0
	30,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Другие источники (расшифровать)
	0
	0
	0
	0
	
	

	19.
	Объект 19
МБОУ «Каменская основная общеобразовательная школа»
	Текущий 
ремонт
	
	2018 год
	Итого
	68,0
	68,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	68,0
	68,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Другие источники (расшифровать)
	0
	0
	0
	0
	
	

	20.
	Объект 20
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа - интернат»
	Текущий 
ремонт
	
	2018 год
	Итого
	99,1
	99,1
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	99,1
	99,1
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Другие источники (расшифровать)
	0
	0
	0
	0
	
	

	21.
	Объект 21
 МКОУ «Каширская коррекционная общеобразовательная школа - интернат»
	Текущий 
ремонт
	
	2018 год
	Итого
	187,2
	187,2
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	187,2
	187,2
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	Другие источники (расшифровать)
	0
	0
	0
	0
	
	

	Всего по мероприятию:
	
	
	
	Всего:
	17985,9
	17525,9
	460,0
	0
	
	




* Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно.





Приложение №3
к муниципальной программе
 «Образование городского округа
 Кашира» на 2017-2021 годы


ПОДПРОГРАММА III
«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ»

Паспорт подпрограммы III 
«Дополнительное  образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 
муниципальной программы «Образование городского округа Кашира» на 2017-2021 годы

	Управление образования администрации городского округа Кашира

	Источники         
финансирования    
подпрограммы по   
годам реализации и
главным           
распорядителям    
бюджетных средств,
в том числе по    
годам:            
	Главный      
распорядитель
бюджетных    
средств      
	Источник      
финансирования
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	Итого

	
	Управление образования
	Всего:        
в том числе:  
	130897,3 
	130837,3 
	125850,4 
	197350,4 
	126850,4 
	711785,8 

	
	
	Средства      
бюджета       
Московской    
области       
	3973,0 
	3996,0 
	10656,0 
	63566,0 
	3996,0 
	86187,0 

	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира       
	121004,3 
	120864,8 
	110041,7 
	128631,7 
	117701,7 
	598244,2 

	
	
	Внебюджетные  
источники     
	5920,0 
	5976,5 
	5152,7 
	5152,7 
	5152,7 
	27354,6 






Характеристика проблем решаемых посредством мероприятий
Основные мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы III будут направлены на следующие изменения:
– создание условий на увеличение охвата детей и подростков эффективными, вариативными дополнительными образовательными программами, воспитание и социализация в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования;
– совершенствование системы  дополнительного образования, направленное на удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 
– совершенствование системы оплаты труда работников учреждений  дополнительного образования, в том числе – доведение уровня средней заработной платы до среднемесячной заработной платы в Московской области, заключение эффективных контрактов с руководителями учреждений дополнительного образования;
– создание условий для формирования в образовательных учреждениях безопасной, комфортной, толерантной, развивающей образовательной среды;
– профилактику асоциального поведения детей и подростков, в том числе употребление наркотиков;
- обновление инфраструктуры, кадрового потенциала,  интеграции деятельности образовательных учреждений, культуры, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования;
- повышение качества системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства посредством улучшения материально-технической базы и обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования дополнительного образования
Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. Направления модернизации:
· сохранение приоритета бесплатности дополнительного образования, гарантированное выделение средств из бюджетов всех уровней на материально-техническое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей;
· повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования для каждого, в том числе и территориальной доступности;
· обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества;
· создание механизма финансовой поддержки права детей на участие в дополнительных общеобразовательных программах независимо от места проживания, состояния здоровья, социально-экономического положения семьи, расширение возможностей получения дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;
· обеспечение социально-педагогической, психолого-педагогической поддержки детей «группы риска» через развитие клубных объединений по месту жительства, программы каникулярного отдыха и занятости в системе дополнительного образования детей.


Приложение №1 
к подпрограмме 
«Дополнительное образование,
 воспитание и психолого-социальное
 сопровождение детей»
муниципальной программы
 «Образование городского округа
 Кашира» на 2017-2021 годы

Перечень мероприятий подпрограммы 3 
«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
муниципальной программы «Образование городского округа Кашира» на 2017-2021 годы

	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансового обеспечения
	Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации
 муниципальной программы (тыс.руб.)
	Всего (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам, (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год 
	2020 год
	2021 год
	
	

	1.
	Основное мероприятие 1: Совершенствование системы дополнительного образования, направление на удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии
	2017-2021 гг.
	Итого
	131647,5 
	585901,9 
	125611,8 
	114159,9 
	112043,4 
	112043,4 
	122043,4 
	Управление образования администрации городского округа Кашира, учреждения дополнительного образования
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	122616,7 
	558547,3 
	119691,8 
	108183,4 
	106890,7 
	106890,7 
	116890,7 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	9030,8 
	27354,6 
	5920,0 
	5976,5 
	5152,7 
	5152,7 
	5152,7 
	
	

	1.1.
	Мероприятие 1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учреждений
	2017-2021 гг.
	Итого
	131647,5 
	564304,5 
	114014,4 
	114159,9 
	112043,4 
	112043,4 
	112043,4 
	Управление образования администрации городского округа Кашира, учреждения дополнительного образования
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	122616,7 
	536949,9 
	108094,4 
	108183,4 
	106890,7 
	106890,7 
	106890,7 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	9030,8 
	27354,6 
	5920,0 
	5976,5 
	5152,7 
	5152,7 
	5152,7 
	
	

	1.2.
	Мероприятие 2
Капитальный и текущий ремонт учреждений дополнительного образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	10040,9 
	21597,4 
	11597,4 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	10000,0 
	Управление образования администрации городского округа Кашира, муниципальные образовательные учреждения
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	10040,9 
	21597,4 
	11597,4 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	10000,0 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	2.
	Основное мероприятие 2: Реализация мер, направленных на развитие системы выявления молодых талантов и формирование системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей 
	2017-2021 гг.
	Итого
	781,6
	4457,0 
	1213,0 
	811,0 
	811,0 
	811,0 
	811,0 
	Управление образования администрации городского округа Кашира, муниципальные образовательные учреждения
	
Увеличение доли детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, до 88,7 процентов (в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет).
Увеличение до  77
 процентов охвата обучающихся образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, программными мероприятиями воспитательной направленности  (от общего числа обучающихся образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	781,6
	4457,0 
	1213,0 
	811,0 
	811,0 
	811,0 
	811,0 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	2.1.
	Мероприятие 1
Развитие муниципальной системы выявления и развития молодых талантов, в том числе организация участия детей в творческих конкурсах на муниципальном и областном уровне, в том числе в бюджетных и автономных общеобразовательных учреждениях
	2017-2021 гг.
	Итого
	781,6
	4457,0 
	1213,0 
	811,0 
	811,0 
	811,0 
	811,0 
	Управление образования администрации городского округа Кашира, муниципальные образовательные учреждения
	Разработка и утверждение положений о проведении муниципальных  этапов творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, выставок, олимпиад и т.д.). Финансовое обеспечение участия обучающихся в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	781,6
	4457,0 
	1213,0 
	811,0 
	811,0 
	811,0 
	811,0 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	2.2.
	Мероприятие 2
Разработка и реализация программ экологической, художественно-эстетической, научно-технической, военно-патриотической, духовно- нравственной  и др. направленностей в сфере дополнительного образования.
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	Управление образования администрации городского округа Кашира, муниципальные образовательные учреждения
	Создание, внедрение, обеспечение функционирования  дополнительных общеобразовательных программ.

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	3.
	Основное мероприятие 3: Развитие кадрового потенциала образовательных организаций системы дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Учреждения дополнительного образования детей
	Обеспеченность муниципальных учреждений дополнительного образования квалифицированными кадрами

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.1.
	Мероприятие 1
Проведение конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  учреждений дополнительного образования детей
	Проведение конкурса профессионального мастерства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.2.
	Мероприятие 2
Организация и обеспечение деятельности методического объединения педагогов дополнительного образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  учреждения дополнительного образования детей
	Проведение научно-практических конференций, семинаров по обмену опытом.

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.3.
	Мероприятие 3
Организация и проведение научно-практических конференций и  семинаров для специалистов системы образования по актуальным вопросам дополнительного образования и воспитания детей и их психологического сопровождения
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  муниципальные образовательные учреждения
	Проведение научно-практических конференций и  семинаров для специалистов системы образования по актуальным вопросам дополнительного образования и воспитания детей и их психологического сопровождения

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.4.
	Мероприятие 4
Курсовая подготовка работников учреждений дополнительного образования детей, в том числе  в бюджетных и автономных образовательных учреждениях
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Учреждения дополнительного образования детей
	Обеспеченность квалифицированными кадрами

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.
	Основное мероприятие 4: Реализация мер, направленных на воспитание детей, развитие школьного спорта и формирование здорового образа жизни  
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  учреждения дополнительного образования детей
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	5.
	Основное мероприятие 5: Реализация "пилотных проектов" обновления содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  учреждения дополнительного образования детей
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	6.
	Основное мероприятие 6: Обновление инфраструктуры, кадрового потенциала,  интеграции деятельности образовательных учреждений, культуры, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	11969,9 
	99,5 
	11870,4 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	Управление образования администрации городского округа Кашира, учреждения дополнительного образования

	Развитие инфраструктуры кадрового потенциала,  интеграции деятельности образовательных учреждений, культуры, физической культуры и спорта, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	11969,9 
	99,5 
	11870,4 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	6.1.
	Мероприятие 1
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	11969,9 
	99,5 
	11870,4 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	Управление образования администрации городского округа Кашира, учреждения дополнительного образования

	Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	11969,9 
	99,5 
	11870,4 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	6.1.1.
	Мероприятие 1.1.
Укрепление материально-технической базы муниципальных  бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования
	2015-2019г.г
	Итого
	0,0
	11870,4 
	0,0 
	11870,4 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	Управление образования администрации городского округа Кашира, учреждения дополнительного образования
	Укрепление материально-технической базы бюджетных учреждений дополнительного образования детей

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	11870,4 
	0,0 
	11870,4 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники

	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	6.1.1.1
	Мероприятие 1.1.1.
Укрепление материально-технической базы муниципальных  бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования
	
	Итого
	0,0
	11870,4 
	0,0 
	11870,4 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	Управление образования администрации городского округа Кашира, учреждения дополнительного образования
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	11870,4 
	0,0 
	11870,4 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники


	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	6.1.1.2
	Мероприятие 1.1.2.
Приобретение расходных материалов для осуществления дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества
	
	Итого
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	Управление образования администрации городского округа Кашира, учреждения дополнительного образования
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	6.1.2.
	Мероприятие 1.2.
Укрепление материально-технической базы муниципальных автономных образовательных учреждений дополнительного образования детей
	2015-2019г.г
	Итого
	0,0
	99,5 
	99,5 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	Управление образования администрации городского округа Кашира, учреждения дополнительного образования
	Укрепление материально-технической базы автономных учреждений дополнительного образования детей

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	99,5 
	99,5 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	6.1.2.1.
	Мероприятие 1.2.1.
Укрепление материально-технической базы муниципальных автономных образовательных учреждений дополнительного образования 
	2015-2019г.г
	Итого
	0,0
	99,5 
	99,5 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	Управление образования администрации городского округа Кашира, учреждения дополнительного образования
	Укрепление материально-технической базы автономных учреждений дополнительного образования


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	99,5 
	99,5 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	7.
	Основное мероприятие 7: Формирование муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира, образовательные учреждения дополнительного образования детей
	Исполнение муниципального задания на услуги дополнительного образования детей и финансовое  обеспечения его реализации

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	8.
	Основное мероприятие 8: Совершенствование системы воспитательной и психолого-социальной работы в системе образования 
	2017-2021 гг.
	Итого
	16,5 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  муниципальные образовательные учреждения
	Снижение до 2,2 процента удельного  веса подростковой преступности (отношение количества раскрытых преступлений, совершенных несовершеннолетними, ко общему количеству раскрытых преступлений, совершенных в Городском округе Кашира.

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	16,5 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	8.1.
	Мероприятие 1
Реализация мер, направленных на  воспитание гражданской идентичности, толерантности, патриотизма
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  муниципальные образовательные учреждения
	Проведение мероприятий, направленных  на воспитание гражданской идентичности, толерантности,               патриотизма

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	8.2.
	Мероприятие 2
Проведение мероприятий, посвященных дням воинской славы России и памятным страницам истории России
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  муниципальные образовательные учреждения
	Проведение мероприятий,           посвященных дням воинской славы России и памятным страницам истории России

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	8.3.
	Мероприятие 3
Участие обучающихся во всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, молодежно-патриотических акциях, слетах, соревнованиях, профильных сменах, сборах.
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  муниципальные образовательные учреждения
	Финансовое и организационное обеспечение участия обучающихся во всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, молодежно-патриотических акциях, слетах, соревнованиях, профильных сменах, сборах

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	8.4.
	Мероприятие 4
Внедрение  в образовательных учреждениях  моделей практик социального проектирования и добровольческой (волонтерской) деятельности как средства воспитания   и социализации детей   и подростков
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  муниципальные образовательные учреждения
	Создание моделей практик социального проектирования и добровольческой (волонтерской) деятельности как средства воспитания   и социализации детей   и подростков

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	8.5.
	Мероприятие 5
Реализация мер, направленных на  духовно-нравственное воспитание детей
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  муниципальные образовательные учреждения
	Проведение мероприятий, направленных на  духовно-нравственное воспитание детей

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	8.6.
	Мероприятие 6
Проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, в том числе слета «Отрядов юных друзей полиции»
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  муниципальные образовательные учреждения
	Проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, в том числе районного слета- конкурса отрядов «Юных друзей полиции»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	8.7.
	Мероприятие 7
Реализация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и формирование навыков законопослушного гражданина
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  муниципальные образовательные учреждения
	Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и формирование навыков законопослушного гражданина

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	8.8.
	Мероприятие 8
Проведение мероприятий по раннему выявлению алкогольной и наркотической зависимости у допризывников, в том числе  психологического тестирования, добровольного диагностического экспресс-тестирования по выявлению употребления наркотических средств
	2017-2021 гг.
	Итого
	16,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  муниципальные образовательные учреждения, ГБУЗ МО «ПБ №28»
	Проведение мероприятий по раннему выявлению алкогольной и наркотической зависимости у допризывников, в том числе  психологического тестирования, добровольного диагностического экспресс-тестирования по выявлению употребления наркотических средств. Вовлечение обучающихся общеобразовательных учреждений в деятельность по формированию здорового образа жизни

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	16,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	8.9.
	Мероприятие 9
Разработка и внедрение моделей профилактики подросткового суицида в образовательных учреждениях
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  муниципальные образовательные учреждения
	Проведение мероприятий, направленных на профилактику подросткового суицида в образовательных учреждениях

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	8.10.
	Мероприятие 10
Реализация мер, направленных на экологическое воспитание обучающихся
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  МБОУ ДОД «ДЭЦ»
	Проведение экологических акций, мероприятий экологической направленности

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	8.11.
	Мероприятие 11
Реализация мер, направленных на трудовое  воспитание детей
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  муниципальные образовательные учреждения
	Проведение  мероприятий в рамках «Праздника труда», направленных на профессиональное самоопределение обучающихся

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	8.12.
	Мероприятие 12
Реализация мер, направленных на формирование у обучающихся семейных ценностей
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  муниципальные образовательные организации
	Проведение мероприятий, направленных на формирование у обучающихся семейных ценностей

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	9.
	Основное мероприятие 9: Совершенствование деятельности детских молодёжных и детских общественных объединений
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  муниципальные образовательные учреждения
	Совершенствование деятельности детских молодёжных и детских общественных объединений. Увеличение количества детей и подростков, занятых в детских, молодежных организациях и объединения


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	10.
	Основное мероприятие 10: Организационно-методическая и информационная поддержка работы семейных клубов, управляющих советов и других форм участия родительской общественности в образовательном процессе
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Муниципалн
ые образовательные учреждения
	Проведение мероприятий, направленных на  поддержку работы семейных клубов, управляющих советов.

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	11.
	Основное мероприятие 11: Разработка и внедрение модели системы выявления и учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в специальном сопровождении в образовательном процессе и семье
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление образования администрации городского округа Кашира,  муниципальные образовательные учреждения
	Разработка, внедрение, обеспечение функционирования  системы выявления и учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в специальном сопровождении в образовательном процессе и семье.

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	12.
	Основное мероприятие 12: Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов
	2017-2021 гг.
	Итого
	3749,0
	19957,0 
	3973,0 
	3996,0 
	3996,0 
	3996,0 
	3996,0 
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Главе городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	3749,0
	19957,0 
	3973,0 
	3996,0 
	3996,0 
	3996,0 
	3996,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	12.1.
	Мероприятие 1
Осуществление переданных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов
	2017-2021 гг.
	Итого
	3749,0
	19957,0 
	3973,0 
	3996,0 
	3996,0 
	3996,0 
	3996,0 
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Главе Городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	3749,0
	19957,0 
	3973,0 
	3996,0 
	3996,0 
	3996,0 
	3996,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	13.
	Основное мероприятие 13: Строительство и реконструкция учреждений дополнительного образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0 
	89500,0 
	0,0 
	0,0 
	9000,0 
	80500,0 
	0,0 
	Администрация городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0 
	66230,0 
	0,0 
	0,0 
	6660,0 
	59570,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0 
	23270,0 
	0,0 
	0,0 
	2340,0 
	20930,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	13.1.
	Мероприятие  Капитальные вложения в школы искусств
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0 
	66230,0 
	0,0 
	0,0 
	6660,0 
	59570,0 
	0,0 
	Администрация городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0 
	66230,0 
	0,0 
	0,0 
	6660,0 
	59570,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	13.2.
	Мероприятие  Строительство Каширской детской школы искусств по адресу:Московская обл. г.Кашира,ул.8 Марта
	2017-2021 гг.
	Итого
	0,0 
	23270,0 
	0,0 
	0,0 
	2340,0 
	20930,0 
	0,0 
	Администрация городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0 
	23270,0 
	0,0 
	0,0 
	2340,0 
	20930,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	ИТОГО
	Итого
	150737,3 
	711785,8 
	130897,3 
	130837,3 
	125850,4 
	197350,4 
	126850,4 
	
	

	
	Средства бюджета Московской области
	5996,0 
	86187,0 
	3973,0 
	3996,0 
	10656,0 
	63566,0 
	3996,0 
	
	

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	135710,5 
	598244,2 
	121004,3 
	120864,8 
	110041,7 
	128631,7 
	117701,7 
	
	

	
	Внебюджетные источники
	9030,8 
	27354,6 
	5920,0 
	5976,5 
	5152,7 
	5152,7 
	5152,7 
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Приложение №2 
к подпрограмме «Дополнительное образование,
 воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
муниципальной программы
 «Образование городского округа
 Кашира» на 2017-2021 годы

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)  муниципальной собственности
финансирование которых  предусмотрено основным мероприятием 13. «Строительство и реконструкция учреждений дополнительного образования» подпрограммы «Дополнительное  образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

	№ п/п
	Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о муниципальной регистрации права собственности
	Годы строительства/ реконструкции
объектов муниципальной собственности
	Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко- место и т.д.)
	Предельная стоимость объекта,
(тыс. руб.)
	Профинанси-ровано на 01.01._____**, 
тыс. руб.
	Источники финансирования
	Финансирование, тыс. рублей
	Остаток
сметной
стоимости до ввода в эксплуатацию
(тыс. руб.)
	Наименование
главного
распорядителя
средств
бюджета
городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Каширская детская школа искусств по адресу: Московская область г.Кашира,ул.8 Марта
	2019-2020
	
	89500,0
	 
	Итого
	89500,0 
	0
	9000,0 
	80500,0 
	
	Администрация городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	66230,0 
	0
	6660,0 
	59570,0 
	
	

	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	23270,0 
	0
	2340,0 
	20930,0 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по мероприятию:
	
	
	
	
	Всего:
	89500,0
	0
	9000,0
	80500,0
	
	


* Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно
** Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы










Приложение №4
к муниципальной программе
 «Образование городского округа
 Кашира» на 2017-2021 годы

ПОДПРОГРАММА 4
 «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»

Паспорт подпрограммы 4
 «Обеспечивающая подпрограмма»
муниципальной программы «Образование городского округа Кашира» на 2017-2021 годы

	Управление образования администрации городского округа Кашира

	Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Источник финансирования
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	ИТОГО

	
	Управление образования
	Всего: 
в том числе
	40582,0
	45415,7
	43817,0
	43817,0
	43817,0
	217448,7

	
	
	Средства бюджета Московской области

	789,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	789,0

	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	39792,4
	45415,7
	43817,0
	43817,0
	43817,0
	216659,1

	
	
	Внебюджетные  
источники
	0,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,6




Характеристика проблем решаемых посредством мероприятий
Подпрограмма VI включает основные мероприятия по выполнению функций муниципальных учреждений образования, обеспечивающих финансовое и методическое  сопровождение учебного процесса:
– Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа Кашира;
– Методическое, информационное сопровождение реализации  муниципальной программы городского округа Кашира.

Приложение №1 
к подпрограмме 
«Обеспечивающая подпрограмма»
муниципальной программы
 «Образование городского округа
 Кашира» на 2017-2021 годы

Перечень мероприятий подпрограммы 4 "Обеспечивающая подпрограмма"
муниципальной программы "Образование городского округа Кашира" на 2017 - 2021 гг.
	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансового обеспечения
	Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной
 программы (тыс.руб.)
	Всего (тыс.руб.)
	
	Объем финансирования по годам, (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	2017 год 
	2018 год 
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	
	

	1.
	Основное мероприятие 1: Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа Кашира
	2016-2019г.г.
	Итого
	8094,4 
	45864,3
	8932,5
	9278,4
	9217,8
	9217,8
	9217,8
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	8094,4 
	45864,3
	8932,5
	9278,4
	9217,8
	9217,8
	9217,8
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.
	Мероприятие 1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
	2016-2019г.г.
	Итого
	8094,4 
	45864,3
	8932,5
	9278,4
	9217,8
	9217,8
	9217,8
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	8094,4 
	45864,3
	8932,5
	9278,4
	9217,8
	9217,8
	9217,8
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.
	Основное мероприятие 2: Методическое, информационное сопровождение реализации  муниципальной программы городского округа Кашира
	2016-2019г.г.
	Итого
	31723,3 
	170736,4
	30801,5
	36137,3
	34599,2 
	34599,2 
	34599,2 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	905,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	30818,3 
	170735,8
	30800,9
	36137,3
	34599,2 
	34599,2 
	34599,2 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0 
	0,6
	0,6
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	2.1.
	Мероприятие 1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг муниципальных учреждений) 
	2016-2019г.г.
	Итого
	30818,3 
	170736,5
	30801,5
	36137,4
	34599,2 
	34599,2 
	34599,2 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	30818,3 
	170735,9
	30800,9
	36137,4
	34599,2
	34599,2
	34599,2
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,6
	0,6
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	2.2.
	Мероприятие 2
Курсовая подготовка работников учреждений, участвующих в обеспечении образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях

	2016-2019г.г.
	Итого
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	3.
	Основное мероприятие 3: Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений дополнительного образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	16900,0 
	848,0 
	848,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	9708,0 
	789,0 
	789,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	7192,0 
	59,0 
	59,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	3.1.
	Мероприятие 1
Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений  дополнительного образования
	2017-2021 гг.
	Итого
	7192,0 
	59,0 
	59,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	7192,0 
	59,0 
	59,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	3.2.
	Мероприятие 2
Софинансирование расходов по повышению заработной платы работникам муниципальных учреждений  Московской области в сферах образования,культуры, физической культуры и спорта
	2017-2021 гг.
	Итого
	9708,0 
	789,0 
	789,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	9708,0 
	789,0 
	789,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	

	ИТОГО
	Итого
	39817,7 
	217448,7
	40582,0
	45415,7
	43817,0
	43817,0
	43817,0
	
	

	
	Средства бюджета Московской области
	905,0 
	789,0
	789,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	38912,7 
	216659,1
	39792,4
	45415,7
	43817,0
	43817,0
	43817,0
	
	

	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,6
	0,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	




Приложение № 5
к муниципальной программе
 «Образование городского округа
 Кашира» на 2017-2021 годы

[bookmark: bookmark26]ПЕРЕЧЕНЬ
[bookmark: bookmark27]приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы городского округа Кашира
               муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа Кашира" на 2017 - 2021 годы
                        (наименование муниципальной программы)

«Внедрение современных механизмов мотивации детей и молодежи в систему дополнительного образования 
технической направленности»
Цель проекта: Увеличить долю детей (от 5 до 18 лет), получающих дополнительное образование технической направленности в соответствии с современными требованиями.
Срок реализации проекта: Январь 2018г. – декабрь 2018г.

	№ п/п
	Планируемые результаты реализации проекта*
	Единица измерений
	Базовое значение
(год, предшествующий началу реализации проекта)
	Планируемое значение

	
	
	
	
	1-й год реализации проекта
	п-й год реализации проект**

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Увеличение доли детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности
	%
	58
	64
	-

	Подпрограмма
	Основное мероприятие ***
	Источник финансирования
	Расходы (тыс. рублей)


	
	
	
	1-й год реализации проекта
	п-й год реализации проект****

	Дополнительное  образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей
	Основное мероприятие 1
Реализация "пилотных проектов" обновления содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей
	Всего, в том числе:
	0
	-

	
	
	Средства федерального бюджета
	0
	-

	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	-

	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0
	-

	
	
	Внебюджетные средства
	0
	-



* Показатели из числа включенных в раздел «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» муниципальной программы городского округа Кашира Московской области (при наличии).
** Для проектов со сроком реализации больше года.
*** Основные мероприятия из числа включенных в раздели «Перечень мероприятий подпрограммы» муниципальной программы городского округа Кашира Московской области (при наличии). 
**** Для проектов со сроком реализации больше года
[bookmark: bookmark28]
Примечание. Форма заполняется по каждому приоритетному проекту отдельно.





























Приложение № 6
к муниципальной программе
 «Образование городского округа
 Кашира» на 2017-2021 годы

«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия «__________________________» подпрограммы «_________________________» 
муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

























Приложение № 7
к муниципальной программе
 «Образование городского округа
 Кашира» на 2017-2021 годы
«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия 1. «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» подпрограммы I "Дошкольное образование"  муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]Мероприятие 1.1.1.Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

	[bookmark: _Hlk470012982]1.1.
	Выдача муниципального задания
	Управление 
образования 

	до 15.01.2018
	
	
	
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

	[bookmark: _Hlk470012716]1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители дошкольных образовательных учреждений
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Заместитель начальника Управления образования Марухин В.А.
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия учреждений образований» Сафронова Н.А.
	до 15.04.2018
	до 15.07.2018
	до 15.10.2018
	до 31.12.2018
	

	[bookmark: _Hlk470012995]Мероприятие 1.1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

	1.1
	Подготовка технического задания для проведения конкурсных процедур в соответствии с муниципальным заданием на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
	Руководители дошкольных образовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

	1.2
	Проведения конкурсных процедур на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
	Руководители дошкольных образовательных учреждений;
Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия учреждений образований» Сафронова Н.А.
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.3
	Заключение контрактов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
	Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия учреждений образований» Сафронова Н.А.
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	[bookmark: _Hlk470013061][bookmark: OLE_LINK14]Мероприятие 1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

	1.1
	Выдача муниципального задания
	Управление 
образования 

	до 15.01.2018
	
	
	
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители дошкольных образовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Заместитель начальника Управления образования Марухин В.А.
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия учреждений образований» Сафронова Н.А.
	до 15.04.2018
	до 15.07.2018
	до 15.10.2018
	до 31.12.2018
	




	Мероприятие 1.3. Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

	1.1
	Выдача муниципального задания
	Управление 
образования 

	до 15.01.2018
	
	
	
	Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители дошкольных образовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Заместитель начальника Управления образования Марухин В.А.
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия учреждений образований» Сафронова Н.А.
	до 15.04.2018
	до 15.07.2018
	до 15.10.2018
	до 31.12.2018
	

	Мероприятие 1.4. Обеспечение питанием в дошкольных образовательных учреждениях

	1.1
	Выдача муниципального задания
	Управление 
образования 

	до 15.01.2018
	
	
	
	Выполнение натуральных норм

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители дошкольных образовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Заместитель начальника Управления образования Марухин В.А.
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия учреждений образований» Сафронова Н.А.
	до 15.04.2018
	до 15.07.2018
	до 15.10.2018
	до 31.12.2018
	


 «Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия  2. «Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» подпрограммы I "Дошкольное образование"  муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

	1.1
	Подготовка технического задания для проведения конкурсных процедур в соответствии с муниципальным заданием на приобретение оборудования для бюджетных дошкольных образовательных учреждений
	Руководители дошкольных образовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	Обеспечение оборудованием дошкольных образовательных учреждений

	1.2
	Проведение конкурсных процедур на приобретение оборудования, средств обучения для бюджетных дошкольных образовательных учреждений
	Руководители дошкольных образовательных учреждений;
Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия учреждений образований» Сафронова Н.А.
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.3
	Заключение контрактов на приобретение оборудования, средств обучения для бюджетных дошкольных образовательных учреждений
	Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия учреждений образований» Сафронова Н.А.
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	Мероприятие 2.3. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (технологическое оборудование для столовых)

	1.1
	Выдача муниципального задания
	Управление 
образования 

	до 15.01.2018
	
	
	
	Обеспечение закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (технологическое оборудование для столовых) дошкольных образовательных учреждений

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители дошкольных образовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Заместитель начальника Управления образования Марухин В.А.
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия учреждений образований» Сафронова Н.А.
	до 15.04.2018
	до 15.07.2018
	до 15.10.2018
	до 31.12.2018
	




«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия  3. «Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек)» подпрограммы I "Дошкольное образование"  муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]Мероприятие 3.1. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций

	1.1.
	Доукомплектование ДОУ № 3 
	Руководитель МБДОУ «Детский сад № 3» Орлова И.В.
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	Ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения для детей, получающих услугу дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет


	1.2
	Рациональное использование имеющихся помещений в дошкольных образовательных учреждениях
	Руководители дошкольных образовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	Мероприятие 3.2. Иные мероприятия по созданию мест за счет строительства

	1.1
	Подготовка технического задания для проведения конкурсных процедур в соответствии с муниципальным заданием на приобретение оборудования 
	Руководители дошкольных образовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	Приобретение оборудования для укрепления материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в том числе в бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждениях

	1.2
	Проведения конкурсных процедур на приобретение оборудования 
	Руководители дошкольных образовательных учреждений;
Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия учреждений образований» Сафронова Н.А.
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.3
	Заключение контрактов на приобретение оборудования
	Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия учреждений образований» Сафронова Н.А.
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	





«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия 4. «Проведение капитального, текущего ремонта  в  муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Московской области» подпрограммы I "Дошкольное образование"  муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация, Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)


Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 4.1. Проведение капитального, текущего ремонта  в  муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Московской области

	1.1.
	Сбор исходной информации и подготовки технической  документации для организации конкурентных процедур
	Зам.начальника Управления образования Федина О.О.; руководители дошкольных учреждений
	до 20.01.2018
	
	
	
	Выполненные работы

	1.2
	Проведение конкурентных процедур, заключение контрактов
	Директор МКУ «Комитет по закупкам» Илюшина Т.Г.;  Директор МБУ «ЦБ учреждений образования»  Сафронова Н.А.; руководители дошкольных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	Выполненные работы

	1.3
	Проведение и контроль ремонтных работ 
	Руководители дошкольных образовательных учреждений, Зам. начальника Управления образования Федина О.О
	
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	Выполненные работы. Улучшение материально-технической базы учреждения

	1.4
	Организация приемочной комиссии,  приемка работ, услуг  комиссией  
	Руководители дошкольных образовательных учреждений, Зам.начальника Управления образования Федина О.О
	
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	Выполненные работы. Улучшение материально-технической базы учреждения

	1.5
	Составление отчетов
	Директор МБУ «ЦБ учреждений образования»  Сафронова Н.А.; Зам.начальника Управления образования Федина О.О
	
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	Предоставление отчетов




«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия 5. «Обеспечение повышения качества услуг дошкольного образования через формирование новых финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов» подпрограммы I "Дошкольное образование"  муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 5.1. Разработка и внедрение механизмов совершенствования практики формирования муниципальных заданий для образовательных учреждений дошкольного образования и их финансового обеспечения

	1.1.
	Выдача муниципального задания
	Управление 
образования 

	до 15.01.2018
	
	
	
	Исполнение муниципального задания на услуги дошкольного образования и финансовое обеспечение его реализации

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители дошкольных образовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Заместитель начальника Управления образования Марухин В.А.
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия учреждений образований» Сафронова Н.А.
	до 15.04.2018
	до 15.07.2018
	до 15.10.2018
	до 31.12.2018
	

	Мероприятие 5.2. Внедрение новой организационно-правовой формы дошкольного образовательного учреждения (автономного дошкольного образовательного учреждения)

	1.1
	Подготовка нормативно-правовых документов 
	Начальник отдела общего образования Управление 
образования Пленкина М.Н.;
Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия учреждений образований» Сафронова Н.А. 

	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	Перевод дошкольных образовательных учреждений в статус автономных

	1.2
	Обмен опытом по организации перехода дошкольных образовательных учреждений в статус автономных
	Руководители дошкольных образовательных учреждений; Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия учреждений образований» Сафронова Н.А. 
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	





«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия 6. «Финансовое обеспечение  обновления содержания дошкольного образования» подпрограммы I "Дошкольное образование"  муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 6.1. Внедрение муниципальной системы оценки качества дошкольного образования

	1.1.
	Разработка локальных актов в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с ФГОС ДО
	Руководители дошкольных образовательных учреждений

	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	Повышение качества услуг дошкольного образования

	1.2
	Обеспечение дошкольных образовательных учреждений квалифицированными педагогическими и руководящими кадрами
	Начальник отдела общего образования Управления образования Пленкина М.Н.;
руководители дошкольных образовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.3
	Повышение уровня повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных учреждений
	Начальник отдела общего образования Управления образования Пленкина М.Н.;
руководители дошкольных образовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	[bookmark: OLE_LINK22]Мероприятие 6.2. Внедрение механизмов информационной открытости дошкольных образовательных учреждений, общественного участия в управлении и оценке качества образовательных услуг, в том числе создание Интернет-ресурса методического и консультационного сопровождения системы дошкольного образования, информирования и просвещения родителей

	1.1
	Оформление сайта дошкольного образовательного учреждения и сайтов педагогов в сети «Интернет» и периодическое их обновление материалами для свободного доступа
	Заместитель начальника Управления образования Марухин В.А.
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	Функционирование интернет-ресурса методического  и консультационного сопровождения системы дошкольного образования

	Мероприятие 6.3. Создание условий для обеспечения механизма электронной записи детей в дошкольные образовательные учреждения

	1.1
	Информирование и просвещение родителей об условиях механизма электронной записи детей в дошкольные образовательные учреждения на сайте Управления образования

	Заместитель начальника Управления образования Марухин В.А.
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	Информирование и просвещение родителей по созданию условий для обеспечения механизма электронной записи детей в дошкольные образовательные учреждения


	1.2
	Прием заявлений от населения на постановку в очередь детей для оформление в детский сад и внесение в систему Единой электронной очереди 

	Методист МБУ ДПО «Учебно-методический центр» Иванова А.В.

	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	Мероприятие 6.4. Создание и функционирование консультативных пунктов для родителей

	1.1
	Разработка локальных актов в дошкольных образовательных учреждениях по организации консультативных пунктов для родителей 
	Руководители дошкольных образовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	Обеспечение функционирования системы поддержки развития детей раннего возраста (от нуля до трех лет)

	1.2
	Организация работы консультативных пунктов для родителей на базе дошкольных образовательных учреждений
	Руководители дошкольных образовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.3
	Информирование и просвещение родителей, оформление консультаций и рекомендаций на сайтах дошкольных образовательных учреждений 

	Руководители дошкольных образовательных учреждений; заместитель начальника Управления образования 
Марухин В.А.
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	Мероприятие 6.5. Внедрение программ инклюзивного образования детей дошкольного возраста

	1.1
	Повышение уровня повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных учреждений для внедрения программ инклюзивного образования детей дошкольного возраста
	Руководители дошкольных образовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	Обеспечение функционирования моделей предоставления услуг дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья

	1.2
	Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической  комиссии (ТПМПК) по определению образовательного маршрута детям дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья
	Заместитель директора МБУ ДПО «Учебно-методический центр» Аникина Т.И.;
начальник отдела общего образования Управление 
образования Пленкина М.Н.

	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.3
	Открытие групп компенсирующей направленности для предоставления услуг дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья
	Руководители дошкольных образовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	Мероприятие 6.6. Внедрение эффективных здоровьесберегающих программ и технологий для детей дошкольного возраста

	1.1
	Разработка программы «Здоровья» в дошкольных образовательных учреждениях 
	Руководители дошкольных образовательных учреждений;
начальник отдела воспитания и безопасности Управления образования Горбунова Т.И.
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	Обеспечение функционирования моделей предоставления услуг дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья

	1.2
	Организация внедрения эффективных здоровьесберегающих программ и технологий для детей дошкольного возраста, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных учреждениях 
	Руководители дошкольных образовательных учреждений;
начальник отдела воспитания и безопасности Управления образования Горбунова Т.И.
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	Мероприятие 6.7. Применение в дошкольных образовательных учреждениях современных программ и пособий по духовно-нравственному воспитанию дошкольников

	1.1
	Повышение уровня повышения квалификации педагогических и руководящих работников по духовно-нравственному воспитанию в дошкольных образовательных учреждениях
	Руководители дошкольных образовательных учреждений;
начальник отдела воспитания и безопасности Управления образования Горбунова Т.И.
	до 15.04.2018
	до 15.07.2018
	до 15.10.2018
	до 31.12.2018
	Получение детьми дошкольного возраста услуг дошкольного образования по вопросам духовно-нравственного воспитания в дошкольных образовательных учреждениях

	1.2
	Внедрение современных программ, методических рекомендаций и пособий по вопросам духовно-нравственного воспитания в дошкольных образовательных учреждениях
	Руководители дошкольных образовательных учреждений;
начальник отдела воспитания и безопасности Управления образования Горбунова Т.И.
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	Мероприятие 6.8. Работа дошкольных образовательных учреждений по формированию навыков безопасного поведения детей

	1.1
	Разработка программы «Безопасность» в дошкольных образовательных учреждениях 
	Руководители дошкольных образовательных учреждений;
начальник отдела воспитания и безопасности Управления образования Горбунова Т.И.
	до 15.01.2018
	
	
	
	Внедрение эффективных программ здоровьесбережения, 
формирования навыков здорового образа жизни

	1.2
	Организация работы по программе «Безопасность» с детьми дошкольного возраста 
	Руководители дошкольных образовательных учреждений;
начальник отдела воспитания и безопасности Управления образования Горбунова Т.И.
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	





«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия  7. «Комплекс мер по формированию системы профессиональной компетенции современного педагога дошкольного образования» подпрограммы I "Дошкольное образование"  муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 7.1. Курсовая подготовка и переподготовка работников дошкольных образовательных учреждений, в том числе в бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждениях

	1.1.
	Составление плана-графика повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных учреждений
	Директор МБУ ДПО «Учебно-методический центр» Любомудрова О.А.;
начальник отдела общего образования Управления образования Пленкина М.Н.

	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных учреждений

	1.2
	Контроль за выполнением повышения квалификации повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных учреждений
	Начальник отдела общего образования Управления образования Пленкина М.Н.

	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	





«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия  8. «Проведение мероприятий «Чистая вода»: установка озонофильтрующих систем «ОЗОН-М» (анализ воды, подбор фильтра, монтаж оборудования и внутренних систем водоснабжения и канализования) в дошкольных» подпрограммы I "Дошкольное образование"  муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 8.1. Проведение мероприятий «Чистая вода»: установка озонофильтрующих систем «ОЗОН-М» (анализ воды, подбор фильтра, монтаж оборудования и внутренних систем водоснабжения и канализования) в дошкольных образовательных учреждениях

	1.1.
	Сбор исходной документации, разработка ПСД. 
	Зам.начальника Управления образования Федина О.О.; руководители учреждений дошкольного образования
	до 15.01.2018
	
	
	
	Выполненные работы

	1.2
	Проведение конкурентных процедур, заключение контрактов
	Директор МКУ «Комитет по закупкам» Илюшина Т.Г.;  Директор МБУ «ЦБ учреждений образования»  Сафронова Н.А.; руководители учреждений дошкольного образования
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	Выполненные работы

	1.3
	Монтаж и установка оборудования озонофильтрующих систем «ОЗОН-М»,подключение  внутренних систем водоснабжения и канализования
	Зам.начальника Управления образования Федина О.О.; .; руководители учреждений дошкольного образования
	
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	Улучшение качества питьевой воды в учреждениях

	1.4
	Организация приемочной комиссии,  приемка работ, услуг  комиссией  
	Зам.начальника Управления образования Федина О.О.; .; руководители учреждений дошкольного образования
	
	до 15.04.2018
	до 15.07.2018
	до 15.10.2018
	Улучшение качества питьевой воды.

	1.5
	Составление отчетов
	Директор МБУ «ЦБ учреждений образования»  Сафронова Н.А.; Зам.начальника Управления образования Федина О.О.
	
	до 15.04.2018
	до 15.07.2018
	до 15.10.2018
	 Предоставление отчетов






«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия  1. «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» подпрограммы II "Общее образование" муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 1.1.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

	1.1.
	Выдача муниципального задания
	Управление 
образования 

	до 15.01.2018
	
	
	
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители образовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Управление образования, Марухин В.А.
МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия учреждений образования»
Сафронова Н.А.

	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Управление образования, Марухин В.А.
МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия учреждений образования»
Сафронова Н.А.

	до 15.04.2018
	до 15.07.2018
	до 15.10.2018
	до 31.12.2018
	

	Мероприятие 1.1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

	1.1
	Выдача муниципального задания
	Управление 
образования 

	до 15.01.2018
	
	
	
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)


	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители образовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Управление образования, 
Марухин В.А.
МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия учреждений образования»
Сафронова Н.А.

	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Управление образования, 
Марухин В.А.
МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия учреждений образования»
Сафронова Н.А.

	до 15.04.2018
	до 15.07.2018
	до 15.10.2018
	до 31.12.2018
	





	Мероприятие 1.1.3. Оплата услуг по неограниченному широкополосному круглосуточному доступу к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных   общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы в части обучения детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий



	1.1
	Выдача муниципального задания
	Управление 
образования 

	до 15.01.2018
	
	
	
	Обеспечение неограниченного широкополосного круглосуточного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных   общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы в части обучения детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители общеобразовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Управление образования, Марухин В.А.
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Управление образования, Марухин В.А.
	до 15.04.2018
	до 15.07.2018
	до 15.10.2018
	до 31.12.2018
	

	Мероприятие 1.1.4. Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Московской области

	1.1
	Выдача муниципального задания
	Управление 
образования 

	до 15.01.2018
	
	
	
	Выполнение воспитательных функций педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций,  на которых возложены функции классных руководителей

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители общеобразовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Управление образования, Марухин В.А.
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Управление образования, Марухин В.А.
	до 15.04.2018
	до 15.07.2018
	до 15.10.2018
	до 31.12.2018
	

	Мероприятие 1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

	1.1
	Выдача муниципального задания
	Управление 
образования 

	до 15.01.2018
	
	
	
	Выполнения функций муниципальных общеобразовательных учреждений


	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители образовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Управление образования, Марухин В.А.
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Управление образования, Марухин В.А.
	до 15.04.2018
	до 15.07.2018
	до 15.10.2018
	до 31.12.2018
	





«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия  2. «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования» подпрограммы II "Общее образование" муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 2.1. Обеспечение и проведение итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ

	1.1..
	Создание базы данных выпускников, организаторов всех категорий
	Управление образования Бадикова Д.Н.,инженер по защите информации

	в течение года
	Обеспечение и проведение итоговой  аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования

	1.2
	Обучение всех категорий организаторов
	МБУ ДПО «Учебно-методический центр»
Власова И.Е., заместитель директора по учебно-методической работе
	в течение года
	

	1.3
	Ознакомление участников ГИА, их родителей и лиц, привлекаемых к проведению итоговой аттестации, с нормативно-правовой базой.
	Управление образования
Пленкина М.Н., начальник отдела общего образования
Руководители образовательных учреждений
МБУ ДПО «Учебно-методический центр»
Власова И.Е., заместитель директора по учебно-методической работе 
	в течение года
	

	Мероприятие 2.2. Сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования, в том числе мероприятия по нормативно-правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования

	1.1
	Разработка основных образовательных программ
	Руководители общеобразовательных учреждений
	май - август
	Выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования, увеличение доли школьников, обучающихся в условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных стандартов общего образования, повышение качества подготовки школьников

	1.2
	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности
	Руководители общеобразовательных учреждений
	май - август
	

	1.3
	Разработка Учебных планов.
	Руководители общеобразовательных учреждений 
	май - август
	

	Мероприятие 2.3. Оценка качества образования и организация диагностики в соответствии с ключевыми принципами федеральных государственных образовательных стандартов

	1.1
	Проведение промежуточной и итоговой аттестации
	Управление образования 
Руководители общеобразовательных учреждений

	в течение года
	Внедрение инструментов оценки качества образования на уровне общеобразовательного учреждения и класса в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального, основного и среднего общего образования






«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия 3. «Создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены» подпрограммы II "Общее образование" муниципальной программы «Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 3.1. Капитальные вложения в объекты общего образования

	1.1.
	Сбор исходной информации и подготовки технической  документации для организации конкурентных процедур
	Зам.начальника Управления образования Федина О.О.; руководители общеобразовательных учреждений
	до 20.01.2018
	
	
	
	Выполненные работы

	1.2.
	Проведение конкурентных процедур, заключение контрактов
	Директор МКУ «Комитет по закупкам» Илюшина Т.Г.;  Директор МБУ «ЦБ учреждений образования»  Сафронова Н.А.; руководители общеобразовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	Выполненные работы

	Мероприятие 3.2. Строительство общеобразовательных организаций Московской области

	1.1
	Сбор исходной информации и подготовки технической  документации для организации конкурентных процедур
	Зам.начальника Управления образования Федина О.О.; руководители общеобразовательных учреждений
	В течение года
	Выполненные работы

	1.2
	Проведение конкурентных процедур, заключение контрактов
	Директор МКУ «Комитет по закупкам» Илюшина Т.Г.;  Директор МБУ «ЦБ учреждений образования»  Сафронова Н.А.; руководители общеобразовательных учреждений
	В течение года
	

	Мероприятие 3.3. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях ликвидации второй смены

	1.1
	Сбор исходной информации и подготовки технической  документации для организации конкурентных процедур
	Зам.начальника Управления образования Федина О.О.; руководители общеобразовательных учреждений
	В течение года
	Выполненные работы

	
	Проведение конкурентных процедур, заключение контрактов
	Директор МКУ «Комитет по закупкам» Илюшина Т.Г.;  Директор МБУ «ЦБ учреждений образования»  Сафронова Н.А.; руководители общеобразовательных учреждений
	В течение года
	Выполненные работы

	Мероприятие 3.4. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения

	1.1
	Сбор исходной информации и подготовки технической  документации для организации конкурентных процедур
	Зам.начальника Управления образования Федина О.О.; руководители общеобразовательных учреждений
	В течение года
	Выполненные работы

	1.2
	Проведение конкурентных процедур, заключение контрактов
	Директор МКУ «Комитет по закупкам» Илюшина Т.Г.;  Директор МБУ «ЦБ учреждений образования»  Сафронова Н.А.; руководители общеобразовательных учреждений
	В течение года
	





















«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия  4. «Повышение социального и профессионального статусов педагогических работников, в том числе поощрение лучших учителей, выплата премий Губернатора Московской области работникам образовательных организаций» подпрограммы II "Общее образование" муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 4.1. Единовременное пособие выпускникам государственных профессиональных образовательных организаций Московской области и государственных образовательных организаций высшего образования Московской области, направленных на работу в образовательные учреждения городского округа Кашира

	1.1..
	Подготовка пакета документов для осуществления выплаты единовременного пособия выпускникам государственных профессиональных образовательных организаций Московской области и государственных образовательных организаций высшего образования Московской области, направленных на работу в образовательные учреждения городского округа Кашира
	Управление 
образования 
Пленкина М.Н., начальник отдела общего образования

	
	
	сентябрь
	
	Предоставление единовременного пособия выпускникам областных образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, направленных на работу в образовательные организации Московской области

	1.2
	Выплаты единовременного пособия выпускникам государственных профессиональных образовательных организаций Московской области и государственных образовательных организаций высшего образования Московской области, направленных на работу в образовательные учреждения городского округа Кашира
	МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия учреждений образования»
Сафронова Н.А., директор
	
	
	
	ноябрь-декабрь
	

	Мероприятие 4.2. Поощрение лучших учителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений

	1.1
	Проведение конкурсного отбора учителей городского округа Кашира, выдвигаемых на получение премии Главы городского округа лучшим учителям
	Управление 
образования 
Пленкина М.Н., начальник отдела общего образования

	
	
	август-сентябрь
	
	Обеспечение поощрения лучших учителей

	1.2.
	Выплаты премии Главы городского округа лучшим учителям
	Управление образования МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия учреждений образования» Сафронова Н.А., директор
	
	
	октябрь
	
	





«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия 5. «Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях» подпрограммы II "Общее образование" муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 5.1. Оплата расходов связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях в Московской области, в том числе в бюджетных и казенных общеобразовательных учреждениях

	1.1..
	Выдача муниципального задания
	Управление 
образования 

	до 15.01.2018
	
	
	
	Получение детьми общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители общеобразовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Управление 
образования 
Марухин В.А.

	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Управление 
образования 
Марухин В.А.

	до 15.04.2018
	до 15.07.2018
	до 15.10.2018
	до 31.12.2018
	

	Мероприятие 5.2. Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах.

	1.1
	Выдача муниципального задания
	Управление 
образования 

	до 15.01.2018
	
	
	
	Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители общеобразовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Управление 
образования 
Марухин В.А.

	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Управление 
образования 
Марухин В.А.

	до 15.04.2018
	до 15.07.2018
	до 15.10.2018
	до 31.12.2018
	

	Мероприятие 5.3. Софинансирование на обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности

	1.1
	Выдача муниципального задания
	Управление 
образования 

	до 15.01.2018
	
	
	
	Предоставление субсидий бюджету Городского округа Кашира на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители общеобразовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Управление 
образования 
Марухин В.А.

	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Управление 
образования 
Марухин В.А.

	до 15.04.2018
	до 15.07.2018
	до 15.10.2018
	до 31.12.2018
	

	Мероприятие 5.4. Приобретение автобуса для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности

	1.1
	Выдача муниципального задания
	Управление 
образования 

	до 15.01.2018
	
	
	
	Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители общеобразовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Управление 
образования 
Марухин В.А.

	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Управление 
образования 
Марухин В.А.

	до 15.04.2018
	до 15.07.2018
	до 15.10.2018
	до 31.12.2018
	

	Мероприятие 5.5. Приобретение автобуса для доставки обучающихся в общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах за счет средств бюджета Московской области

	1.1
	Выдача муниципального задания
	Управление 
образования 

	до 15.01.2018
	
	
	
	Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители общеобразовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Управление 
образования 
Марухин В.А.

	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Управление 
образования 
Марухин В.А.

	до 15.04.2018
	до 15.07.2018
	до 15.10.2018
	до 31.12.2018
	

	Мероприятие 5.6. Обеспечение бесплатным питанием воспитанников школ-интернатов

	1.1
	Выдача муниципального задания
	Управление 
образования 

	до 15.01.2018
	
	
	
	Обеспечение питанием учащихся по 10-дневному меню, утвержденного Территориальным отделом Управления Роспотребадзора по Московской области в Каширском, Серебряно-Прудском округах

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители общеобразовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Управление 
образования 
Марухин В.А.

	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Управление 
образования 
Марухин В.А.

	до 15.04.2018
	до 15.07.2018
	до 15.10.2018
	до 31.12.2018
	

	Мероприятие 5.7. Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

	1.1
	Выдача муниципального задания
	Управление 
образования 

	до 15.01.2018
	
	
	
	Обеспечение бесплатным питанием воспитанников школ-интернатов

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители общеобразовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Управление 
образования 
Марухин В.А.

	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Управление 
образования 
Марухин В.А.

	до 15.04.2018
	до 15.07.2018
	до 15.10.2018
	до 31.12.2018
	

	Мероприятие 5.8. Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, имеющих государственную аккредитацию

	1.1
	Выдача муниципального задания
	Управление 
образования 

	до 15.01.2018
	
	
	
	Обеспечение бесплатным питанием воспитанников школ-интернатов

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители общеобразовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Управление 
образования 
Марухин В.А.

	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Управление 
образования 
Марухин В.А.

	до 15.04.2018
	до 15.07.2018
	до 15.10.2018
	до 31.12.2018
	

	Мероприятие 5.9. Закупка и монтаж технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания;
 капитальный, текущий ремонт школьных пищеблоков, залов питания столовых общеобразовательных организаций для муниципальных общеобразовательных учреждений - победителей областного конкурса отбора муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся, в том числе в бюджетных и казенных общеобразовательных учреждениях

	1.1
	Выдача муниципального задания
	Управление 
образования 

	до 15.01.2018
	
	
	
	Обеспечение бесплатным питанием воспитанников школ-интернатов

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители общебразовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Управление 
образования 
Марухин В.А.

	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Управление 
образования 
Марухин В.А.

	до 15.04.2018
	до 15.07.2018
	до 15.10.2018
	до 31.12.2018
	

	Мероприятие 5.10. Подвоз учащихся  из сельской местности к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации

	1.1
	Выдача муниципального задания
	Управление 
образования 

	до 15.01.2018
	
	
	
	Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители общеобразовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Управление 
образования 
Марухин В.А.

	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Управление 
образования 
Марухин В.А.

	до 15.04.2018
	до 15.07.2018
	до 15.10.2018
	до 31.12.2018
	












«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия  6. «Проведение капитального, текущего ремонта в муниципальных общеобразовательных учреждениях Московской области» подпрограммы II "Общее образование" муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 6.1. Проведение капитального, текущего ремонта в муниципальных общеобразовательных учреждениях

	1.1..
	Сбор исходной информации и подготовки технической  документации для организации конкурентных процедур
	Зам.начальника Управления образования Федина О.О.; руководители общеобразовательных учреждений
	до 20.01.2018
	
	
	
	Выполненные работы

	1.2
	Проведение конкурентных процедур, заключение контрактов
	Директор МКУ «Комитет по закупкам» Илюшина Т.Г.;  Директор МБУ «ЦБ учреждений образования»  Сафронова Н.А.; руководители общеобразовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	Выполненные работы

	1.3
	Проведение и контроль ремонтных работ 
	Руководители общеобразовательных учреждений, Зам.начальника Управления образования Федина О.О
	
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	Выполненные работы. Улучшение материально-технической базы учреждений

	1.4
	Организация приемочной комиссии,  приемка работ, услуг  комиссией  
	Руководители общеобразовательных учреждений, Зам.начальника Управления образования Федина О.О
	
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	Выполненные работы. Улучшение материально-технической базы учреждений

	1.5
	Составление отчетов
	Директор МБУ «ЦБ учреждений образования»  Сафронова Н.А.; Зам.начальника Управления образования Федина О.О
	
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	Предоставление отчетов






«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия  7. «Поддержка русского языка как основы развития интеграционных процессов» подпрограммы II "Общее образование" муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 7.1. Обновление справочников, учебных пособий, учебно-методических комплектов, сборников заданий по русскому языку для обучающихся, педагогических и административных работников

	1.1..
	Приобретение учебной, учебно-методической литературы по русскому языку для обучающихся, педагогических и административных работников
	Руководители общеобразовательных учреждений 
	
	
	июль-сентябрь
	
	Использование справочников, учебных пособий, учебно-методических комплектов, сборников заданий по русскому языку для обучающихся, педагогических и административных работников

	Мероприятие 7.2. Участие в региональной открытой олимпиаде по русскому языку с использованием информационно-методического портала"Русский язык. Подмосковье"

	1.1
	Подготовка обучающихся с использованием информационно-методического портала "Русский язык. Подмосковье" к участию в региональной открытой олимпиаде по русскому языку
	Руководители общеобразовательных учреждений
	
	
	
	ноябрь
	Отбор победителей муниципальной олимпиады для участия в региональном этапе





«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия  8. «Апробация научно-методических рекомендаций по организации работы педагогического работника на уроках русского языка с учетом задач речевой и социокультурной адаптации детей из семей мигрантов. Использование дистанционных образовательных технологий для обучения русскому языку детей из семей мигрантов» подпрограммы II "Общее образование" муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 8.1. Апробация научно-методических рекомендаций по организации работы педагогического работника на уроках русского языка с учетом задач речевой и социокультурной адаптации детей из семей мигрантов. Использование дистанционных образовательных технологий для обучения русскому языку детей из семей мигрантов

	1.1..
	Использование  научно-методических рекомендаций по организации работы педагогического работника на уроках русского языка с учетом задач речевой и социокультурной адаптации детей из семей мигрантов .
	Руководители общеобразовательных учреждений 
	в течение года
	Внедрение научно-методических рекомендаций по организации работы учителя на уроках русского языка с учетом задач речевой и социокультурной адаптации детей из семей мигрантов






«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия  9. «Мероприятия по реализации теоретических и методологических проблем обучения современному русскому языку» подпрограммы II "Общее образование" муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 9.1. Участие в итоговой ученической областной конференции "Первые шаги в науку о языке.  Гольцовские чтения"

	1.1..
	Подготовка к участию в итоговой ученической областной конференции "Первые шаги в науку о языке.  Гольцовские чтения"
	МБУ ДПО «Учебно-методический центр»
Любомудрова О.А., директор
Руководители общеобразовательных учреждений
	
	апрель-май
	
	
	Участие в итоговой ученической областной конференции «Первые шаги в науку о языке»

	Мероприятие 9.2. Участие в летних и зимних профильных сменах по русскому языку для школьников Московской области

	1.1
	Участие одаренных обучающихся в летних и зимних профильных сменах по русскому языку для школьников Московской области по итогам отбора, проводимого Ресурсным центром русского языка МГОУ
	МБУ ДПО «Учебно-методический центр»
Любомудрова О.А., директор
Руководители общеобразовательных учреждений
	
	
	август
	октябрь
	Участие в летних и зимних профильных сменах по русскому языку для школьников Московской области

	Мероприятие 9.3. Участие в работе областной школы юного филолога. Онлайн погружение в вопросы русского языка и литературы "Ученье - школьникам Московской области. Онлайн каникулы. Русский язык и литература"

	1.1
	Участие одаренных обучающихся в работе областной школы юного филолога (по согласованию с  Ресурсным центром русского языка МГОУ)
	МБУ ДПО «Учебно-методический центр»
Любомудрова О.А., директор
Руководители общеобразовательных учреждений


	
	
	
	октябрь
	Участие в работе областной школы юного филолога. Он-лайн погружение в вопросы русского языка и литературы «Ученые –школьникам Московской области. Он-лайн каникулы. Русский язык и литература»

	Мероприятие 9.4. Участие в межрегиональной конференции  "Теоретические и методологические проблемы обучения современному русскому языку"

	1.1
	Участие педагогов в межрегиональной конференции  "Теоретические и методологические проблемы обучения современному русскому языку"
	Управление 
образования 

	
	
	
	октябрь
	Участие в межрегиональной конференции «Теоретические и методологические проблемы обучения современному русскому языку»







«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия 10. «Проведение обучающих семинаров,совещаний по внедрению новых систем электронного документооборота в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы II "Общее образование"муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 10.1. Проведение обучающих семинаров, совещаний по внедрению новых систем электронного документооборота в общеобразовательных учреждениях

	1.1..
	Выдача муниципального задания
	Управление 
образования 

	до 15.01.2018
	
	
	
	Увеличение количества общеобразовательных организаций внедривших и использующих новые системы электронного документооборота

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители общеобразовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Управление 
образования 
Марухин В.А.

	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Управление 
образования 
Марухин В.А.

	до 15.04.2018
	до 15.07.2018
	до 15.10.2018
	до 31.12.2018
	






«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия 11. «Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций " подпрограммы II "Общее образование" муниципальной программы «Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 11.1. Приобретение оборудования для укрепления материально-технической базы общеобразовательных учреждений, в том числе приобретение компьютеров, в том числе в бюджетных и казенных общеобразовательных учреждениях

	1.1..
	Подготовка технического задания для проведения конкурсных процедур. Проведение конкурсных процедур.
	МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия учреждений образования» директор Сафронова Н.А.,
Руководители образовательных учреждений
	
	Апрель-июнь
	
	
	Приобретение оборудования для  укрепления материально-технической базы общеобразовательных учреждений, в том числе приобретение компьютеров

	1.2
	Заключение контрактов с победителем конкурса на приобретение оборудования  образовательными учреждениями городского округа Кашира
	МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия учреждений образования» директор Сафронова Н.А.,
Руководители образовательных учреждений
	
	
	июль-август
	
	

	1.3
	Закупка оборудования образовательными учреждениями городского округа Кашира
	МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия учреждений образования» директор Сафронова Н.А.,
Руководители образовательных учреждений
	
	
	июль-август
	
	

	Мероприятие 11.2. Закупка и монтаж технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания; капитальный, текущий ремонт школьных пищеблоков, залов питания столовых общеобразовательных организаций для муниципальных общеобразовательных учреждений

	1.1
	Подготовка технического задания для проведения конкурсных процедур. Проведение конкурсных процедур.
	Заместитель начальника Управления образования Федина О.О.,
МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия учреждений образования» директор Сафронова Н.А.,
Руководители образовательных учреждений
	
	Апрель-июнь
	
	
	Приобретение оборудования для  укрепления материально-технической базы общеобразовательных учреждений


	1.2
	Заключение контрактов с победителем конкурса на приобретение оборудования  образовательными учреждениями городского округа Кашира
	Заместитель начальника Управления образования Федина О.О.,
МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия учреждений образования» директор Сафронова Н.А.,
Руководители образовательных учреждений
	
	
	июль-август
	
	

	1.3
	Закупка оборудования образовательными учреждениями городского округа Кашира
	Заместитель начальника Управления образования Федина О.О.,
МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия учреждений образования» директор Сафронова Н.А.,
Руководители образовательных учреждений
	
	
	июль-август
	
	






«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия  12. «Совершенствование инновационной инфраструктуры общего образования" подпрограммы II "Общее образование" муниципальной программы «Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 12.1. Реализация современных муниципальных моделей методического обеспечения (сопровождения) образовательных организаций и педагогических работников. Реализация моделей обновления содержания и технологий общего образования

	1.1..
	Осуществление методического сопровождения образовательных учреждений и педагогов по вопросам обновления содержания и технологий общего образования
	МБУ ДПО «Учебно-методический центр»
Любомудрова О.А., директор

	в течение года по плану МБУ ДПО «Учебно-методический центр»

	Обновление содержания и технологий общего образования

	Мероприятие 12.2. Закупка учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений - победителей областного конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные проекты

	1.1
	Закупка учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений - победителей областного конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные проекты
	Управление 
образования 

	
	апрель-май
	
	
	Обновление содержания и технологий общего образования




«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия  13. «Реализация мер по обновлению состава и компетенций работников, создание механизмов мотивации работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию" подпрограммы II "Общее образование" муниципальной программы «Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 13.1. Участие в конкурсном отборе учителей для награждения именными премиями Губернатора Московской области работникам образовательных организаций в Московской области

	1.1..
	Подготовка документов на участие педагогических работников в конкурсном отборе учителей для награждения именными премиями Губернатора Московской области работникам образовательных организаций в Московской области
	Начальник отдела общего образования Управления образования
Пленкина М.Н.

	
	апрель-май
	
	
	Представление документов для участия в конкурсном отборе учителей на награждение именными премиями Губернатора Московской области работникам образовательных организаций в Московской области

	1.2
	Направление документов для участия в конкурсном отборе учителей на награждение именными премиями Губернатора Московской области работникам образовательных организаций в Московской области
	Начальник отдела общего образования Управления образования
Пленкина М.Н.
	
	май
	
	
	

	Мероприятие 13.2. Целевое направление в педагогические ВУЗы выпускников общеобразовательных учреждений

	1.1
	Подготовка списка выпускников образовательных учреждений для поступления в педагогические ВУЗы 
	Начальник отдела общего образования Управления образования
Пленкина М.Н.
	
	Май-июнь
	
	
	Обучение по целевым направлениям в педагогических ВУЗах выпускников общеобразовательных учреждений


	1.2
	Заключение целевых договоров 
	Начальник отдела общего образования Управления образования
Пленкина М.Н.
	
	
	Июль-август
	
	

	Мероприятие 13.3. Муниципальная премия Городского округа Кашира

	1.1
	Подача заявок для участия в конкурсном отборе на получение муниципальной премии Городского округа Кашира
	Руководители образовательных учреждений 
Начальник отдела общего образования Управления образования
Пленкина М.Н.
	
	Апрель-май
	
	
	Обеспечение выплаты муниципальной премии лучшим работникам общеобразовательных учреждений
Внедрение и обеспечение функционирования современных моделей непрерывного профессионального развития руководителей и педагогов общеобразовательных организаций, совершенствование кадрового потенциала

	1.2
	Определение обладателей премии на основе поданных документов
	Начальник отдела общего образования Управления образования
Пленкина М.Н.
	
	Апрель-май
	
	
	

	Мероприятие 13.4. Внедрение современных моделей непрерывного профессионального развития руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений


	1.1
	Составление плана-графика курсовой подготовки
	Начальник отдела общего образования Управления образования
Пленкина М.Н., 
МБУ ДПО «Учебно-методический центр», директор Любомудрова О.А.

	
	
	
	декабрь
	Повышение квалификации руководителей и педагогических работников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений

	1.2
	Контроль за выполнением плана-графика курсовой подготовки педагогических работников 
	Начальник отдела общего образования Управления образования
Пленкина М.Н., 
МБУ ДПО «Учебно-методический центр», директор Любомудрова О.А.

	
	
	
	декабрь
	

	Мероприятие 13.5. Формирование муниципального резерва управленческих кадров и создание механизма его регулярного обновления

	1.1
	Формирования банка данных кадрового резерва для замещения должности руководителя образовательного учреждения
	Начальник отдела общего образования Управления образования
Пленкина М.Н.
	
	
	
	декабрь
	Повышение квалификации руководителей и педагогических работников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений

	1.2
	Организация работы по повышению квалификации кадрового резерва для замещения должности руководителя муниципального образовательного учреждения городского округа
	Начальник отдела общего образования Управления образования
Пленкина М.Н., 
МБУ ДПО «Учебно-методический центр», директор Любомудрова О.А.

	В течение года
	

	Мероприятие 13.6. Мониторинг внедрения механизмов конкурсного отбора руководителей образовательных  организаций и обновление кадрового состава

	1.1
	Формирование муниципального резерва управленческих кадров и его регулярное обновление
	Начальник отдела общего образования Управления образования
Пленкина М.Н.
	
	
	август-сентябрь
	
	Обеспечение формирования муниципального резерва управленческих кадров и создание механизма его регулярного обновления

	Мероприятие 13.7. Внедрение современных моделей аттестации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений, а также для формирования портфолио профессиональных достижений работников сферы образования

	1.1
	Сбор документов для проведения аттестации педагогических и руководящих работников 
	Начальник отдела общего образования Управления образования
Пленкина М.Н., 
МБУ ДПО «Учебно-методический центр», директор Любомудрова О.А., руководители образовательных учреждений
	В течение года
	Внедрение и обеспечение функционирования современных моделей аттестации педагогических и руководящих кадров, а также для формирования портфолио профессиональных достижений работников образования

	1.2
	Проведение аттестации педагогических и руководящих работников
	Начальник отдела общего образования Управления образования
Пленкина М.Н., 
МБУ ДПО «Учебно-методический центр», директор Любомудрова О.А., руководители образовательных учреждений
	В течение года
	

	Мероприятие 13.8. Внедрение моделей и механизмов мотивации и поддержки профессионального роста развития (и самореализации) педагогических работников, в том числе молодых

	1.1
	Участие педагогических работников образовательных учреждениях в конкурсах профессионального мастерства
	Начальник отдела общего образования Управления образования
Пленкина М.Н., 
МБУ ДПО «Учебно-методический центр», директор Любомудрова О.А., руководители образовательных учреждений
	В течение года
	Обеспечение функционирования моделей и механизмов мотивации и поддержки профессионального роста развития (и самореализации) педагогов, в том числе молодых педагогических работников

	Мероприятие 13.9. Внедрение персонифицированной модели повышения квалификации, механизмов выбора и адресного финансового обеспечения дополнительных профессиональных

	1.1
	Составление плана-графика курсовой подготовки
	Начальник отдела общего образования Управления образования
Пленкина М.Н., 
МБУ ДПО «Учебно-методический центр», директор Любомудрова О.А.
	
	
	
	декабрь
	Внедрение персонифицированной модели повышения квалификации, механизмов выбора и адресного финансирования программ дополнительного профессионального образования


	1.2
	Выполнение плана-графика курсовой подготовки педагогических работников 
	Начальник отдела общего образования Управления образования
Пленкина М.Н., 
МБУ ДПО «Учебно-методический центр», директор Любомудрова О.А.
	
	
	
	декабрь
	

	Мероприятие 13.10. Реализация моделей формирования информационной среды профессионального развития и коммуникации педагогических работников

	1.1
	Использование различных образовательных интернет-ресурсов  педагогическими работниками
	Руководители образовательных учреждений
	В течение года
	Обновление содержания и технологий общего образования

	1.2
	Периодическое наполнение и обновление персональных страниц педагогических работников в сети интернет 
	Руководители образовательных учреждений
	В течение года
	






«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия  14. «Организация праздничных, культурно-массовых и иных мероприятий муниципального значения для педагогических работников" подпрограммы II "Общее образование" муниципальной программы «Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 14.1. Районный праздник "Международный день учителя"

	1.1..
	Подготовка сценарного плана проведения мероприятия
	Начальник отдела воспитания и безопасности Управления образования 
Горбунова Т.И.
Главный аналитик отдела воспитания и безопасности 
Ленивцева О.А.
	
	
	Сентябрь-октябрь
	
	Проведение районного праздника «Международный день учителя»

	1.2
	Проведение мероприятия
	Начальник отдела воспитания и безопасности Управления образования 
Горбунова Т.И.
Главный аналитик отдела воспитания и безопасности 
Ленивцева О.А.
	
	
	Октябрь 
	
	

	Мероприятие 14.2. Церемония награждения лучших педагогических работников образовательных учреждений в Городском округе Кашира

	1.1
	Проведение конкурсного отбора лучших педагогических работников образовательных учреждений в городском округе Кашира
	Начальник общего отдела Управления образования 
Пленкина М.Н.
	
	
	Сентябрь 
	
	Ежегодное награждение лучших педагогических работников образовательных  учреждений в Городском округе Кашира

	1.2
	Подача заявок на участие в конкурсном отборе от педагогических работников образовательных учреждений
	Руководители образовательных учреждений
Начальник общего отдела Управления образования 
Пленкина М.Н.
	
	
	Сентябрь
	
	

	1.3
	Награждение лучших педагогических работников на основе поданных документов
	Начальник общего отдела Управления образования 
Пленкина М.Н.
	
	
	
	Октябрь
	

	Мероприятие 14.3. Участие в Педагогической ассамблее

	1.1
	Подготовка заявки на участие в Педагогической ассамблее 
	Начальник общего отдела Управления образования 
Пленкина М.Н.
	
	
	
	Октябрь-ноябрь
	Ежегодное участие в педагогической ассамблее, в том числе в церемонии награждения директоров лучших инновационных образовательных учреждений в Городском округе Кашира

	1.2
	Участие в педагогической ассамблее педагогических работников  образовательных учреждений  Городского округа Кашира
	Начальник общего отдела Управления образования 
Пленкина М.Н.
	
	
	
	Октябрь-ноябрь
	

	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]Мероприятие 14.4. Конференция педагогической общественности

	1.1
	Подготовка материалов к конференции, сценарного плана
	Начальник отдела общего образования Управления образования 
Пленкина М.Н.
Главный аналитик отдела воспитания и безопасности 
Ленивцева О.А.
	
	
	Июль-август
	
	Ежегодное проведение Конференции педагогической общественности

	1.2
	Проведение мероприятия
	Начальник отдела общего образования Управления образования 
Пленкина М.Н.
Главный аналитик отдела воспитания и безопасности 
Ленивцева О.А.
	
	
	Август 
	
	

	Мероприятие 14.5. Участие в подмосковном слете участников областного конкурса "Педагог года Подмосковья"

	1.1
	Подготовка информации об участии педагогических работников городского округа Кашира в слете участников областного конкурса «Педагог года Подмосковья»
	Начальник отдела общего образования Управления образования 
Пленкина М.Н., 
МБУ ДПО «Учебно-методический центр», директор Любомудрова О.А.
	Январь-февраль
	
	
	
	Ежегодное участие в подмосковном слете участников областного конкурса «Педагог года Подмосковья»

	1.2
	Участие педагогических работников городского округа Кашира в слете участников областного конкурса «Педагог года Подмосковья»
	Начальник отдела общего образования Управления образования 
Пленкина М.Н., 
МБУ ДПО «Учебно-методический центр», директор Любомудрова О.А.
	февраль
	
	
	
	

	Мероприятие 14.6. Участие в областном конкурсе "Педагог года Подмосковья"

	1.1
	Подготовка информации об участии педагогических работников городского округа Кашира в областном конкурсе «Педагог года Подмосковья»
	Начальник отдела общего образования Управления образования 
Пленкина М.Н., 
МБУ ДПО «Учебно-методический центр», директор Любомудрова О.А.
	Январь-март
	
	
	
	Ежегодное участие в областном конкурсе «Педагог года Подмосковья»

	1.2
	Участие педагогических работников городского округа Кашира в областном конкурсе «Педагог года Подмосковья»
	Начальник отдела общего образования Управления образования 
Пленкина М.Н., 
МБУ ДПО «Учебно-методический центр», директор Любомудрова О.А.
	Март 
	
	
	
	

	Мероприятие 14.7. Участие в Форуме молодых педагогов

	1.1
	Подготовка информации об участии педагогических работников городского округа Кашира в Форуме молодых педагогов
	Начальник отдела общего образования Управления образования 
Пленкина М.Н., 
МБУ ДПО «Учебно-методический центр», директор Любомудрова О.А.
	
	
	
	Ноябрь-декабрь
	Ежегодное участие в  форуме молодых педагогов

	1.2
	Участие педагогических работников городского округа Кашира в Форуме молодых педагогов
	Начальник отдела общего образования Управления образования 
Пленкина М.Н., 
МБУ ДПО «Учебно-методический центр», директор Любомудрова О.А.
	
	
	
	Декабрь 
	












«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия 15. «Курсовая подготовка работников общеобразовательных учреждений, в  том числе в бюджетных и казенных общеобразовательных " подпрограммы II "Общее образование"муниципальной программы «Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы
 
	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 15.1. Курсовая подготовка работников общеобразовательных учреждений, в том числе в бюджетных и казенных общеобразовательных

	1.1..
	Составление плана-графика курсовой подготовки
	Начальник отдела общего образования Управления образования 
Пленкина М.Н., 
МБУ ДПО «Учебно-методический центр», директор Любомудрова О.А.

	
	
	
	декабрь
	Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений


	1.2
	Контроль за выполнением плана-графика курсовой подготовки педагогических работников 
	Начальник отдела общего образования Управления образования 
Пленкина М.Н., 
МБУ ДПО «Учебно-методический центр», директор Любомудрова О.А.

	
	
	
	декабрь
	






«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия  16. «Создание условий для выявления и развития талантов детей" подпрограммы II "Общее образование" муниципальной программы «Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 16.1. Выплата специальных стипендий Главы городского округа Кашира для обучающихся образовательных учреждений городского округа Кашира, проявивших особые успехи в учении, искусстве и спорте

	1.1..
	Проведение конкурсного отбора претендентов на выплату специальных стипендий Главы городского округа Кашира для обучающихся образовательных учреждений городского округа Кашира, проявивших особые успехи в учении, искусстве и спорте
	Управление 
образования 
Ленивцева О.А., главный аналитик
Руководители общеобразовательных учреждений


	
	
	
	ноябрь-декабрь
	Увеличение доли талантливых школьников, охваченных поддержкой в образовании, социализации и самореализации

	1.2
	Выплата специальных стипендий Главы городского округа Кашира для обучающихся образовательных учреждений городского округа Кашира, проявивших особые успехи в учении, искусстве и спорте
	Управление 
образования 
МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия учреждений образования»
Сафронова Н.А.
	
	
	
	декабрь
	

	Мероприятие 16.2. Внедрение современных моделей выявления, непрерывного образования, психолого-педагогического сопровождения развития и социализации одаренных обучающихся

	1.1
	Организация работы по выявлению, непрерывному образованию, психолого-педагогическому сопровождению одаренных обучающихся
	Руководители общеобразовательных учреждений
МБУ ДПО «Учебно-методический центр»
Аникина Т.И., заместитель директора
	в течение года
	Увеличение доли талантливых школьников, охваченных поддержкой в образовании, социализации и самореализации

	1.2
	Создание в общеобразовательном учреждении банка данных одаренных детей
	Руководители общеобразовательных учреждений
	
	
	
	ноябрь-декабрь
	

	Мероприятие 16.3. Формирование муниципальной системы психолого-педагогического сопровождения развития и социализации одаренных детей

	1.1
	Психолого-педагогическое сопровождение развития и социализации одаренных детей специалистами школ и Службы психолого-педагогического сопровождения
	Руководители общеобразовательных учреждений
МБУ ДПО «Учебно-методический центр»
Аникина Т.И., заместитель 
	в течение года
	Увеличение доли талантливых школьников, охваченных поддержкой в образовании, социализации и самореализации

	Мероприятие 16.4. Внедрение модели профессионального сообщества педагогических работников, работающих с  одаренными детьми

	1.1
	Повышение квалификации педагогических работников, работающих с одаренными детьми
	Руководители общеобразовательных учреждений
МБУ ДПО «Учебно-методический центр»
Любомудроваа О.А., директор 
	в течение года
	Увеличение доли талантливых школьников, охваченных поддержкой в образовании, социализации и самореализации

	1.2
	Участие педагогов, работающих с одаренными детьми, в Ассоциации «Учителя Подмосковья»
	МБУ ДПО «Учебно-методический центр»
Любомудрова О.А., директор
Руководители общеобразовательных учреждений

	в течение года
	



«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия  17. «Развитие механизмов информационной открытости и институтов общественного участия в управлении образованием и повышении качества образования" подпрограммы II "Общее образование" муниципальной программы «Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 17.1. Внедрение системы электронного документооборота (электронного управления) в Управлении образования администрации городского округа Кашира и общеобразовательных учреждениях

	1.1..
	Выдача муниципального задания
	Управление 
образования 

	до 15.01.2018
	
	
	
	Функционирование системы электронного документооборота (электронного управления) в Управлении образования администрации городского округа Кашира и общеобразовательных учреждениях

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители общеобразовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Управление образования, заместитель начальника Марухин В.А.
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Управление образования, заместитель начальника Марухин В.А.
	до 15.01.2018
	до 15.04.2018
	до 15.07.2018
	до 15.10.2018
	

	Мероприятие 17.2. Внедрение моделей общественной аккредитации образовательных учреждений

	1.1
	Проведение анкетирования участников образовательных отношений по качеству предоставляемых образовательных услуг
	Руководители общеобразовательных учреждений 
	
	апрель-май
	
	
	Внедрение и обеспечение функционирования модели использования информационно-коммуникативных технологий и электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе

	Мероприятие 17.3. Апробация комплекса программных средств для сбора, обработки и анализа информации об образовательных достижениях обучающихся

	1.1
	Использование комплекса программных средств для сбора, обработки и анализа информации об образовательных достижениях обучающихся
	Руководители общеобразовательных учреждений
	в течение года
	Внедрение и обеспечение функционирования комплекса программных средств для сбора, обработки и анализа информации об образовательных достижениях обучающихся





«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия  18. «Организация просветительской работы и информационного обеспечения" подпрограммы II "Общее образование" муниципальной программы «Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 18.1. Оформление  и обновление стендов для родителей с актуальной информацией

	1.1..
	Определение ответственных лиц за подготовку и периодическое обновление информации для размещения на стенде
	Руководители общеобразовательных учреждений
	
	
	сентябрь
	
	Информированность родителей по вопросам здорового питания

	1.2
	Подготовка материалов для размещения и их обновление на стенде
	Руководители общеобразовательных учреждений
	В течение года
	

	Мероприятие 18.2. Выделение информационного поля на сайтах образовательных организаций для регулярных рубрик, отражающих вопросы рационального питания, особенности питания детей и подростков. Пропаганда рационального питания, как залога здоровья детей и подростков

	1.1
	Определение ответственных лиц за подготовку и периодическое обновление информации на школьном сайте
	Руководители общеобразовательных учреждений
	
	
	сентябрь
	
	Обновление информации на сайтах образовательных учреждений по организации питания, в целях пропаганды здорового образа жизни

	1.2
	Подготовка материалов для размещения и их обновление на сайте образовательного учреждения
	Руководители общеобразовательных учреждений
	В течение года
	

	Мероприятие 18.3. Организация семинаров, конференций, круглых столов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

	1.1
	Подготовка плана проведения мероприятия 
	Руководители общеобразовательных учреждений
	В течение года
	Проведение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

	1.2
	Освещение мероприятия на школьном сайте
	Руководители общеобразовательных учреждений
	В течение года
	

	Мероприятие 18.4. Организация  и проведение конкурса общеобразовательных учреждений по реализации профилактической программы "Разговор о правильном питании"

	1.1
	Подготовка приказа о проведении конкурса. Заседание конкурсной комиссии.
	МБУ ДПО «Учебно-методический центр», директор Любомудрова О.А.

	Март 
	Апрель 
	
	
	Определение победителей и призеров конкурса

	1.2
	Подведение итогов конкурса: определение победителей и призеров
	Начальник отдела общего образования Управления образования 
Пленкина М.Н., 
МБУ ДПО «Учебно-методический центр», директор Любомудрова О.А.
	
	Апрель 
	
	
	

	Мероприятие 18.5. Формирование у детей и подростков рационального пищевого поведения и знаний об основах здорового питания: обучение школьников культуре и основам здорового питания в рамках реализации учебных программ по биологии, химии, технологии

	1.1
	Разработка учебных программ по биологии, химии, технологии
	Руководители общеобразовательных учреждений
	
	
	Июль-август
	
	Формирование культуры здорового питания

	1.2
	Проведение учебных занятий по биологии, химии, технологии согласно расписанию учебных занятий в образовательных учреждениях 
	Руководители общеобразовательных учреждений
	В течение года
	

	1.3
	Выполнение учебного плана по биологии, химии, технологии образовательным учреждением
	Руководители общеобразовательных учреждений
	
	май
	
	
	

	Мероприятие 18.6. Проведение внеклассных занятий и бесед с детьми

	1.1
	Формирование плана воспитательной работы образовательного учреждения
	Руководители общеобразовательных учреждений
	
	
	Сентябрь 
	
	Увеличение грамотности учащихся по вопросам правильного питания

	1.2
	Проведение внеклассных занятий и бесед с детьми, согласно утвержденного плана 
	Руководители общеобразовательных учреждений
	В течение года
	






«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия  19. «Установка озонофильтрующих систем «ОЗОН-М» (анализ воды, подбор фильтра, монтаж оборудования и внутренних систем водоснабжения и канализования) в  общеобразовательных учреждениях" подпрограммы II "Общее образование" муниципальной программы «Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 19.1. Установка озонофильтрующих систем «ОЗОН-М» (анализ воды, подбор фильтра, монтаж оборудования и внутренних систем водоснабжения и канализования) в  общеобразовательных учреждениях

	1.1..
	Сбор исходной документации, разработка ПСД. 
	Зам.начальника Управления образования Федина О.О.; руководители общеобразовательных учреждений
	до 15.01.2018
	
	
	
	Выполненные работы

	1.2
	Проведение конкурентных процедур, заключение контрактов
	Директор МКУ «Комитет по закупкам» Илюшина Т.Г.;  Директор МБУ «ЦБ учреждений образования»  Сафронова Н.А.; руководители общеобразовательных учреждений 
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	Выполненные работы

	1.3
	Монтаж и установка оборудования озонофильтрующих систем «ОЗОН-М»,подключение  внутренних систем водоснабжения и канализования
	Зам.начальника Управления образования Федина О.О.; руководители общеобразовательных учреждений
	
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	Улучшение качества питьевой воды в учреждениях

	1.4
	Организация приемочной комиссии,  приемка работ, услуг  комиссией  
	Зам.начальника Управления образования Федина О.О.; руководители общеобразовательных учреждений
	
	до 15.04.2018
	до 15.07.2018
	до 15.10.2018
	Улучшение качества питьевой воды.

	1.5
	Составление отчетов
	Директор МБУ «ЦБ учреждений образования»  Сафронова Н.А.; Зам.начальника Управления образования Федина О.О
	
	до 15.04.2018
	до 15.07.2018
	до 15.10.2018
	 Предоставление отчетов





«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия  1. «Совершенствование системы дополнительного образования, направление на удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии» подпрограммы III "«Дополнительное  образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" муниципальной программы  муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учреждений

	1.1.
	Выдача муниципального задания
	Управление 
образования 

	до 15.01.2018
	
	
	
	

	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители учреждений дополнительного образования
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Управление 
образования 

	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.4
	Предоставление отчетов
	Руководители учреждений дополнительного образования
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.2. Капитальный и текущий ремонт учреждений дополнительного образования

	1.1
	Сбор исходной информации и подготовки технической  документации для организации конкурентных процедур
	Зам.начальника Управления образования Федина О.О.; руководители общеобразовательных учреждений
	до 20.01.2018
	
	
	
	Выполненные работы

	1.2
	Проведение конкурентных процедур, заключение контрактов
	Директор МКУ «Комитет по закупкам» Илюшина Т.Г.;  Директор МБУ «ЦБ учреждений образования»  Сафронова Н.А.; руководители учреждений дополнительного образования
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	Выполненные работы

	1.3
	Проведение и контроль ремонтных работ 
	Руководители общеобразовательных учреждений, Зам.начальника Управления образования Федина О.О
	
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	Выполненные работы. Улучшение материально-технической базы учреждений


	1.4
	Организация приемочной комиссии,  приемка работ, услуг  комиссией  
	Руководители  учреждений дополнительного образования, Зам.начальника Управления образования Федина О.О
	
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	Выполненные работы. Улучшение материально технической базы учреждений

	1.5
	Составление отчетов
	Директор МБУ «ЦБ учреждений образования»  Сафронова Н.А.; Зам.начальника Управления образования Федина О.О
	
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	Предоставление отчетов






«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия 2. «Реализация мер, направленных на развитие системы выявления молодых талантов и формирование системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей» подпрограммы III "«Дополнительное  образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" муниципальной программы  муниципальной программы городского округа Кашира 
"Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 2.1. Развитие муниципальной системы выявления и развития молодых талантов, в том числе организация участия детей в творческих конкурсах на муниципальном и областном уровне, в том числе в   бюджетных и автономных общеобразовательных учреждениях

	1.1.
	Заключение контрактов на оформление мероприятий с единственным поставщиком
	Руководители учреждений дополнительного образования
	до 30.01.2018
	
	
	
	Разработка и утверждение положений о проведении муниципальных  этапов творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, выставок, олимпиад и т.д.). Финансовое обеспечение участия обучающихся в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях.

	1.2
	Проведение конкурсных процедур
	Руководители учреждений дополнительного образования
	до 30.03.2018
	
	
	
	

	1.3
	Заключение контрактов на проведение мероприятий (приобретение призов)
	Руководители учреждений дополнительного образования
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.4
	Проведение мероприятий
	Руководители учреждений дополнительного образования
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.5
	Заключение контрактов на подвоз обучающихся к месту проведения мероприятий
	Руководители учреждений дополнительного образования
	до 15.01.2018
	до 15.04.2018
	до 15.07.2018
	до 15.10.2018
	

	1.6
	Контроль за выполнением работ
	Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» Сафронова Н.А.
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	Мероприятие 2.2. Разработка и реализация программ экологической, художественно-эстетической, научно-технической, военно-патриотической, духовно-нравственной и др.направленностей в сфере дополнительного образования

	1.1
	Выдача муниципального задания
	Управление образования

	до 15.01.2018
	
	
	
	Создание, внедрение, обеспечение функционирования  дополнительных общеобразовательных программ.

	1.2
	Разработка программ дополнительного образования
	Руководители учреждений дополнительного образования
	
	
	до 30.08.2018
	
	

	1.3
	Реализация программ дополнительного образования
	Руководители учреждений дополнительного образования
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.4
	Контроль за выполнением работ
	Управление образования, главный аналитик 
Ленивцева О.А.
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	








«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия 3. «Развитие кадрового потенциала образовательных организаций системы дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей" подпрограммы III "«Дополнительное  образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" муниципальной программы Образование городского округа Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 3.1. Проведение конкурса профессионального мастерства "Сердце отдаю детям".

	1.1.
	Организация и проведение муниципального этапа конкурса
	Директор МБУДПО «Учебно- методический центр» 
Любомудрова О.А. 
	
	
	до 30.09.2018
	
	Проведение конкурса профессионального мастерства

	Мероприятие 3.2. Организация и обеспечение деятельности методического объединения педагогов дополнительного образования

	1.1.
	Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров по обмену опытом
	Директор МБУДПО «Учебно- методический центр» 
Любомудрова О.А.
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	Проведение научно-практических конференций, семинаров по обмену опытом

	Мероприятие 3.3. Организация и проведение научно-практических конференций и семинаров для специалистов системы образования по актуальным вопросам дополнительного образования и воспитания детей и их психологического сопровождения

	1.1.
	Организация и проведение научно-практических конференций и  семинаров для специалистов системы образования
	Директор МБУДПО «Учебно- методический центр» Любомудрова О.А.
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	Проведение научно-практических конференций и  семинаров для специалистов системы образования по актуальным вопросам дополнительного образования и воспитания детей и их психологического сопровождения

	Мероприятие 3.4. Курсовая подготовка работников учреждений дополнительного образования детей, в том числе в бюджетных и автономных образовательных учреждениях  

	1.1.
	Составление плана-графика курсовой подготовки
	Директор МБУДПО «Учебно- методический центр» Любомудрова О.А.
	
	
	
	до 31.12.2018
	Обеспеченность квалифицированными кадрами

	1.2
	Контроль за выполнением плана-графика
	Директор МБУДПО «Учебно- методический центр» Любомудрова О.А.
	
	
	
	до 31.12.2018
	





































«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия 4. «Реализация мер, направленных на воспитание детей, развитие школьного спорта и формирование здорового образа жизни» подпрограммы III "«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" муниципальной программы  муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.
	Заключение контрактов на оформление мероприятий с единственным поставщиком
	Руководители общеобразовательных учреждений 
	до 30.01.2018
	
	
	
	Разработка и утверждение положений о проведении муниципальных  этапов спортивных соревнований. Финансовое обеспечение участия обучающихся в областных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях.

	1.2
	Проведение конкурсных процедур
	Руководители общеобразовательных учреждений
	до 30.03.2018
	
	
	
	

	1.3
	Заключение контрактов на проведение мероприятий (приобретение призов)
	Руководители общеобразовательных учреждений 
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.4
	Проведение мероприятий
	Руководители общеобразовательных учреждений 
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.5
	Заключение контрактов на подвоз обучающихся к месту проведения мероприятий
	Руководители общеобразовательных учреждений
	до 15.01.2018
	до 15.04.2018
	до 15.07.2018
	до 15.10.2018
	

	1.6
	Контроль за выполнением работ
	Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»
 Сафронова Н.А.
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	






«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия 5. «Реализация "пилотных проектов" обновления содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей» подпрограммы III "«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" муниципальной программы  муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.
	Заключение контрактов на оформление мероприятий с единственным поставщиком
	Руководители общеобразовательных учреждений 
	до 30.01.2018
	
	
	
	Разработка и утверждение положений о проведении муниципальных  этапов спортивных соревнований. Финансовое обеспечение участия обучающихся в областных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях.

	1.2
	Проведение конкурсных процедур
	Руководители общеобразовательных учреждений
	до 30.03.2018
	
	
	
	

	1.3
	Заключение контрактов на проведение мероприятий (приобретение призов)
	Руководители общеобразовательных учреждений 
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.4
	Проведение мероприятий
	Руководители общеобразовательных учреждений 
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.5
	Заключение контрактов на подвоз обучающихся к месту проведения мероприятий
	Руководители общеобразовательных учреждений
	до 15.01.2018
	до 15.04.2018
	до 15.07.2018
	до 15.10.2018
	

	1.6
	Контроль за выполнением работ
	Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»
 Сафронова Н.А.
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	






 «Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия 6. «Обновление инфраструктуры, кадрового потенциала,  интеграции деятельности образовательных учреждений, культуры, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования " подпрограммы III "«Дополнительное  образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" муниципальной программы Образование городского округа Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 6.1.1. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей  

	1.1.
	Подготовка технического задания для проведения конкурсных процедур. Проведение конкурсных процедур.
	Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» Сафронова Н.А., руководители учреждений дополнительного образования

	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей

	1.2
	Заключение контрактов с победителем конкурса на приобретение оборудования
	Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» Сафронова Н.А., руководители учреждений дополнительного образования
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.3
	Закупка оборудования
	Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» Сафронова Н.А., руководители учреждений дополнительного образования
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	











 «Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия 7. «Формирование муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации» подпрограммы III "«Дополнительное  образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" муниципальной программы муниципальной программы городского округа Кашира "Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 7.1. Формирование муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации

	1.1.
	Выдача муниципального задания
	Управление 
образования 

	до 15.01.2018
	
	
	
	Исполнение муниципального задания на услуги дополнительного образования детей и финансовое  обеспечения его реализации


	1.2
	Выполнение работ в соответствии с муниципальным заданием
	Руководители образовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.3
	Контроль за выполнением работ
	Управление образования, главный аналитик Ленивцева О.А., Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» Сафронова Н.А.
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	







«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия 8. «Совершенствование системы воспитательной и психолого-социальной работы в системе образования" подпрограммы III "«Дополнительное  образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" муниципальной программы Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 8.1. Реализация мер, направленных на воспитание  гражданской идентичности, толерантности, патриотизма




	1.1..
	Составление плана воспитательной работы образовательного учреждения
	Руководители образовательных учреждений
	
	
	до 30.09.2018
	
	Проведение мероприятий, направленных  на воспитание гражданской идентичности, толерантности, патриотизма

	1.2
	Проведение мероприятий согласно утвержденного плана
	Руководители   образовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	Мероприятие 8.2. Проведение мероприятий, посвященных дням воинской славы России и памятным страницам истории России

	1.1
	Составление плана воспитательной работы образовательного учреждения
	Руководители образовательных учреждений
	
	
	до 30.09.2018
	
	Проведение мероприятий,           посвященных дням воинской славы России и памятным страницам истории России

	1.2
	Проведение мероприятий согласно утвержденного плана
	Руководители   образовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	Мероприятие 8.3. Участие обучающихся во всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, молодежно-патриотических акциях, слетах, соревнованиях, профильных сменах, сборах

	1.1
	Информирование образовательных учреждений о проведении всероссийских, международных фестивалей, конкурсов, молодежно-патриотических акций, слетов, соревнований, профильных смен, сборов
	Управление образования, начальник отдела воспитания и безопасности Горбунова Т.И., главный аналитик 
Ленивцева О.А.
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	Финансовое и организационное обеспечение участия обучающихся во всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, молодежно-патриотических акциях, слетах, соревнованиях, профильных сменах, сборах

	1.2
	Организация участия обучающихся во всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, молодежно-патриотических акциях, слетах, соревнованиях, профильных сменах, сборах
	Руководители образовательных учреждений, Управление образования, начальник отдела воспитания и безопасности Горбунова Т.И., главный аналитик Ленивцева О.А.
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	Мероприятие 8.4. Внедрение в образовательных учреждениях моделей практик социального проектирования и добровольческой (волонтерской) деятельности как средства воспитания и социализации детей и подростков

	1.1
	Информирование образовательных учреждений о существующих практиках социального проектирования и добровольческой (волонтерской) деятельности 
	Управление образования, начальник отдела воспитания и безопасности Горбунова Т.И., главный аналитик Ленивцева О.А.
	
	
	до 30.09.2018
	
	Создание моделей практик социального проектирования и добровольческой (волонтерской) деятельности как средства воспитания   и социализации детей   и подростков

	1.2
	Составление плана работы волонтерских отрядов в образовательных учреждениях
	Руководители образовательных учреждений
	
	
	до 30.09.2018
	
	

	1.3
	Организация участия обучающихся в конкурсах волонтерских отрядов, социальных проектов, добровольческих (волонтерских) акциях
	Руководители образовательных учреждений, Управление образования, главный аналитик Ленивцева О.А.
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	Мероприятие 8.5. Реализация мер, направленных на духовно-нравственное воспитание  детей

	1.1
	Составление плана воспитательной работы образовательного учреждения
	Руководители   образовательных учреждений
	
	
	до 30.09.2018
	
	Проведение мероприятий, направленных на  духовно-нравственное воспитание детей

	1.2
	Проведение мероприятий согласно утвержденного плана
	Руководители   образовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	Мероприятие 8.6. Проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, в том числе слета "Отрядов юных друзей полиции"

	1.1
	Составление совместного плана работы с ОДН ОМВД 
	Управление образования, главный аналитик Ленивцева О.А.
	
	
	до 30.09.2018
	
	Проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, в том числе районного слета- конкурса отрядов «Юных друзей полиции»

	1.2
	Составление плана работы образовательного учреждения по формированию здорового образа жизни
	Руководители   образовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.3
	Проведение мероприятий согласно утвержденного плана
	Руководители   образовательных учреждений, Управление образования, главный аналитик Ленивцева О.А.
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	Мероприятие 8.7. Реализация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и формирование навыков законопослушного гражданина

	1.1
	Составление плана профилактической работы (асоциального поведения несовершеннолетних) образовательного учреждения
	Руководители   образовательных учреждений, Управление образования, начальник отдела воспитания и безопасности Горбунова Т.И.
	
	
	до 30.09.2018
	
	Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и формирование навыков законопослушного гражданина

	1.2
	Проведение мероприятий согласно утвержденного плана
	Руководители   образовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	Мероприятие 8.8. Проведение мероприятий по раннему выявлению алкогольной и наркотической зависимости у допризывников, в том числе психологического тестирования, добровольного диагностического экспресс-тестирования по выявлению употребления наркотических средств

	1.1.
	Составление плана профилактической работы образовательного учреждения
	Руководители   образовательных учреждений
	
	
	до 30.09.2018
	
	Проведение мероприятий по раннему выявлению алкогольной и наркотической зависимости у допризывников, в том числе  психологического тестирования, добровольного диагностического экспресс-тестирования по выявлению употребления наркотических средств. Вовлечение обучающихся общеобразовательных 
учреждений в деятельность по формированию здорового образа жизни

	1.2
	Проведение мероприятий согласно утвержденного плана
	Руководители   образовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	1.3
	Проведение социально-психологического тестирования и медицинского диагностического обследования
	Руководители   образовательных учреждений Управление образования, начальник отдела воспитания и безопасности Горбунова Т.И., ГБУЗ МО ПБ-28, главный врач Шарко Н.Н.

	
	до 30.04.2018
	
	
	

	Мероприятие 8.9. Разработка и внедрение моделей профилактики подросткового суицида в образовательных учреждениях

	1.1
	Составление плана профилактической работы образовательного учреждения
	Руководители   образовательных учреждений, Управление образования, начальник отдела воспитания и безопасности Горбунова Т.И.
	
	
	до 30.09.2018
	
	Проведение мероприятий, направленных на профилактику подросткового суицида в образовательных учреждениях

	1.2
	Проведение мероприятий согласно утвержденного плана
	Руководители   образовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	Мероприятие 8.10. Реализация мер, направленных на экологическое воспитание детей

	1.1
	Составление плана воспитательной работы образовательного учреждения
	Руководители   образовательных учреждений
	
	
	до 30.09.2018
	
	Проведение экологических акций, мероприятий экологической направленности

	1.2
	Проведение мероприятий согласно утвержденного плана
	Руководители   образовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	Мероприятие 8.11. Реализация мер, направленных на трудовое воспитание детей

	1.1
	Составление плана воспитательной работы образовательного учреждения
	Руководители   образовательных учреждений
	
	
	до 30.09.2018
	
	Проведение  мероприятий направленных на профессиональное самоопределение обучающихся

	1.2
	Проведение мероприятий согласно утвержденного плана
	Руководители   образовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	

	Мероприятие 8.12. Реализация мер, направленных на формирование у обучающихся семейных ценностей

	1.1
	Составление плана воспитательной работы образовательного учреждения
	Руководители   образовательных учреждений
	
	
	до 30.09.2018
	
	Проведение мероприятий, направленных на формирование у обучающихся семейных ценностей

	1.2
	Проведение мероприятий согласно утвержденного плана
	Руководители   образовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	







«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия 9. «Совершенствование деятельности детских молодежных и детских общественных объединений " подпрограммы III "«Дополнительное  образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" муниципальной программы Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 9.1 Совершенствование деятельности детских молодежных и детских общественных объединений

	1.1.
	Создание на базе  образовательных учреждений детских общественных объединений (ДОО)
	Руководители   образовательных учреждений
	
	
	до 30.09.2018
	
	Совершенствование деятельности детских молодёжных и детских общественных объединений. Увеличение количества детей и подростков, занятых в детских, молодежных организациях и объединениях

	1.2
	Составление плана работы ДОО
	Руководители   образовательных учреждений
	
	
	до 30.09.2018
	
	

	1.3
	Проведение мероприятий согласно утвержденного плана
	Руководители   образовательных учреждений
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	







«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия 10. «Организационно-методическая и информационная поддержка работы семейных клубов, управляющих советов и других форм участия родительской общественности в образовательном процессе" подпрограммы III "«Дополнительное  образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" муниципальной программы Образование городского округа Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 10.1. Организационно-методическая и информационная поддержка работы семейных клубов, управляющих советов и других форм участия родительской общественности в образовательном процессе

	1.1..
	Оказание организационно-методической и информационной поддержки работы семейных клубов, управляющих советов и других форм участия родительской общественности в образовательном процессе
	Управление образования, главный аналитик Ленивцева О.А.
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	Проведение мероприятий, направленных на  поддержку работы семейных клубов, управляющих советов.

	1.2
	Проведение мероприятий, направленных на  поддержку работы семейных клубов, управляющих советов и др.
	Руководители   образовательных учреждений, Управление образования, главный аналитик Ленивцева О.А
	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	







«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия 11. «Разработка и внедрение модели системы выявления и учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в специальном сопровождении в образовательном процессе и семье" подпрограммы III "«Дополнительное  образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" муниципальной программы Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 11.1. Разработка и внедрение модели системы выявления и учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в специальном сопровождении в образовательном процессе и семье

	1.1..
	Разработка, внедрение, обеспечение функционирования  системы выявления и учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Управление образования, начальник отдела воспитания и безопасности Горбунова Т.И.

	до 30.03.2018
	до 30.06.2018
	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	Разработка, внедрение, обеспечение функционирования  системы выявления и учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в специальном сопровождении в образовательном процессе и семье.







«Дорожная карта»
по выполнению основного мероприятия 12. «Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов" подпрограммы III "«Дополнительное  образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" муниципальной программы Образование городского округа  Кашира" на 2017 - 2021 годы

	№
п/п

	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	2018 год (контрольный срок)
	Результат выполнения

	
	
	
	Iквартал
	IIквартал
	IIIквартал
	IVквартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 12.1. Осуществление переданных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов

	1.1..
	Осуществление переданных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов
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	до 30.09.2018
	до 31.12.2018
	Осуществление переданных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов

















Приложение № 8
к муниципальной программе
 «Образование городского округа
 Кашира» на 2017-2021 годы


Отчет о выполнении «Дорожной карты» по выполнению основного мероприятия
Муниципальной программы «Образование городского округа Кашира» на 2017-2021 годы


	№ п/п
	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
	Ответственный
исполнитель
(Администрация,
Управление, Комитет должность, Ф.И.О.)
	год (контрольный срок)
	Планируемый
результат выполнения
	Фактический
результат выполнения
	Причины невыполнения

	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




* Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно.






















Приложение № 9
к муниципальной программе
 «Образование городского округа
 Кашира» на 2017-2021 годы


ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ 
о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Кашира 
______________________________________
(наименование муниципальной программы)
за ________________________________ 
(отчетный период)
Таблица 1
    Муниципальный заказчик ___________________________________________________________
    Источник финансирования _______________________________________________
                                                        (бюджет городского округа Кашира, другие источники)
	№
п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия 
(с указанием порядкового номера)
	Объем финансирования на 20__ год 
(тыс. руб.)
	Выполнено за отчетный период* 
(тыс. руб.) 

	Профинансировано за отчетный период **
(тыс. руб.)
	Степень и результаты выполнения  мероприятия 
	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	[bookmark: Par502]6
	7

	1
	Подпрограмма 1
	
	
	
	
	

	1.1
	Основное мероприятие  1
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Мероприятие 1
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Мероприятие 2
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	

	1.2
	Основное мероприятие  2
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Мероприятие 1
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Мероприятие 2
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 2
	
	
	
	
	

	2.1
	Основное мероприятие  1
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Мероприятие 1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	Итого по муниципальной
программе
	
	
	
	
	




* Стоимость выполненных программных мероприятий
**  Кассовые расходы

[bookmark: bookmark4]Примечание. Таблица заполняется по каждому источнику финансирования отдельно.
Таблица 2

Результаты реализации муниципальной программы городского округа Кашира
_______________________________________________
(наименование муниципальной программы )
                               за __________________
  (отчетный период)
	№    
п/п
	Наименование подпрограммы/ показателя
	Тип показателя
	Единица измерения
	Базовое значение
	Планируемое значение показателя на 20___ год
	Достигнутое
значение показателя за отчетный период
	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению
	№ основного мероприятия в
перечне мероприятий подпрограммы
	Источники финансиро-вания
	Объем финансиро-вания на 
20__ год (тыс, руб.)
	Профинанси-
ровано за отчетный период**
(тыс.руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Подпрограмма 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Макропоказатель *
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	

	1.2
	Целевой показатель 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Целевой показатель 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Подпрограмма 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



* При наличии
** Кассовые расходы



Приложение № 10
к муниципальной программе
 «Образование городского округа
 Кашира» на 2017-2021 годы

ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ о выполнении 
муниципальной программы городского округа Кашира 

                                                                          ________________________________________________________
                                                                                             (наименование муниципальной программы)
по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта
                                                    за ______________
                                                                             (отчетный период)

    Муниципальный заказчик ___________________________________________________________

	№ п/п
	Наименование объекта, адрес, планируемые работы
	Мощность/ площадь ремонта
	Источники финансирования
	Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.)

	Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции, ремонта *
	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Объект 1
	
	ВСЕГО
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	
	
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	

	2

	Объект 2
	
	…
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	



* Выполнение проектно-изыскательских работ, подготовка проектно-сметной документации, утверждение проектно-сметной документации (заключение экспертизы, дата, номер), заключение контракта на строительно-монтажные  работы, выполнение работ по монтажу фундамента, возведение корпуса здания, иное.
Приложение № 11
к муниципальной программе
 «Образование городского округа
 Кашира» на 2017-2021 годы


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  о  реализации муниципальной программы городского округа Кашира 
______________________________________
(наименование муниципальной программы)

для оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа Кашира 
за	
(отчетный год)
Таблица 1
    Муниципальный заказчик ___________________________________________________________
    Источник финансирования _______________________________________________
                                                                           (бюджет городского округа Кашира, другие источники)
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием порядкового номера)
	Объем финансирования на 20__ год 
(тыс. руб.)
	Фактическое финансирование за 20__год 
(тыс. руб.) 

	Степень и результаты выполнения  мероприятия 
	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Подпрограмма 1
	
	
	
	

	1.1
	Основное мероприятие 1
	
	
	
	

	1.1.1
	Мероприятие 1
	
	
	
	

	1.1.2
	Мероприятие 2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.2
	Основное мероприятие 2
	
	
	
	

	1.2.1
	Мероприятие 1
	
	
	
	

	1.2.2
	Мероприятие 2



	
	
	
	

	2
	Подпрограмма 2
	
	
	
	

	2.1
	Основное мероприятие 1
	
	
	
	

	2.1.1
	Мероприятие 1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Итого по муниципальной
программе
	
	
	
	



Примечание: Таблица заполняется по каждому источнику финансирования отдельно.

Таблица 2


[bookmark: bookmark7]Результаты реализации муниципальной программы городского округа Кашира 
_____________________________________
(наименование муниципальной программы)
[bookmark: bookmark8]за	
(отчетный год)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы/ показателя
	   Тип
показателя
	Единица измерения
	Базовое значение
	Планируемое значение показателя 
на 20__ год
	Достигнутое
значение показателя 
за 20    год
	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению
	№ основного мероприятия в
Перечне мероприятий подпрограммы
	Источники финансирования
	Объем финансирования на 20  год (тыс.руб.)
	Профинансировано за
отчетный период (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Подпрограмма 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Макропоказатель *
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	1.2
	Целевой показатель 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Целевой показатель 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Подпрограмма 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



* При наличии.

