


от 02.10.2018г.

2742-па

О внесении изменений   в постановление

администрации городского округа Кашира

от 27.03.2017г. №956-па «Об организации 
проектной деятельности в администрации

городского округа Кашира» 
( в ред. от 07.12.2017г. №4418-па)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением  Правительства Московской области от 24.01.2017 г. №33/3 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Московской области», Распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области от 26.09.2017г. №23РВ-248 «Об утверждении форм приоритетных проектов», Уставом городского округа Кашира Московской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
            1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 27.03.2017г. №956-па «Об организации проектной деятельности в администрации городского округа Кашира» (далее – постановление) следующие изменения: 


1.1. Приложение №1 к постановлению «Положение об организации проектной деятельности в администрации городского округа Кашира» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему  постановлению.

1.2.  Приложение №3 к постановлению «Состав комиссии по проектному управлению администрации городского округа Кашира» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Р.В. Пименов) опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Кашира                                                  А.П. Спасский
	
	Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 

городского округа Кашира 

от 02.10.2018г.  № 2742-па


ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

I. Общие положения

1. Положение об организации проектной деятельности в Администрации городского округа Кашира (далее – Положение) устанавливает порядок организации проектной деятельности в Администрации городского округа Кашира.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

«приоритетный проект» - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов по стратегическим направлениям социально-экономического развития городского округа Кашира в условиях временных и ресурсных ограничений;

«портфель приоритетных проектов» - перечень приоритетных проектов, объединенных в целях эффективного управления для достижения стратегических целей;

«проектная деятельность» - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением приоритетных проектов (далее - проекты);

«руководитель приоритетного проекта» – первый заместитель Главы администрации городского округа Кашира, заместитель Главы администрации городского округа Кашира в соответствии с распределением обязанностей между заместителями Главы администрации городского округа Кашира, утверждаемым Главой городского округа Кашира, ответственным за успешную реализацию приоритетного проекта; 

«ответственный исполнитель проекта» – руководитель органа Администрации городского округа Кашира или муниципального учреждения городского округа Кашира, которые организует разработку документов, связанных с подготовкой и реализацией проектов, и непосредственную реализацию проектов в соответствии с ними;

«проектный комитет» - коллегиальный совещательный орган, создаваемый в целях управления проектом, осуществления контроля за достижением целей проекта, управлением рисками в ходе реализации проекта.

«исполнители и соисполнители» – муниципальные служащие и работники органов Администрации городского округа Кашира, муниципальных учреждений, и муниципальных предприятий городского округа Кашира и руководители организаций, а так же иных организаций, принимающие участие в ходе реализации проекта.

 «участники приоритетного проекта» - руководитель приоритетного проекта, ответственный исполнитель приоритетного проекта, исполнители и соисполнители (далее - участники проекта).

II. Организационная структура системы управления

проектной деятельностью

3. Организационная структура системы управления проектной деятельностью включает в себя:

1) постоянные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

Комиссия по проектному управлению администрации городского округа Кашира (далее - Комиссия);

проектный офис администрации городского округа Кашира.

2) формируемые в целях реализации проектов временные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

руководитель проекта;

ответственный исполнитель проекта;

проектный комитет;

4. Комиссия осуществляет следующие функции:

1) утверждает портфель приоритетных проектов;

2) утверждает паспорта приоритетных проектов по форме приложение №1 к настоящему Положению, а также принимает решения о внесении в них изменений;

3) принимает решение о начале реализации приоритетного проекта, об утверждении его итоговых результатов, завершении (в том числе досрочном) либо приостановлении;

4)  утверждает состав проектных комитетов приоритетных проектов, руководителей приоритетных проектов, ответственных исполнителей приоритетных проектов;

5) рассматривает информацию о ходе реализации портфеля приоритетных проектов и утверждает отчеты о ходе реализации портфеля приоритетных проектов;

6) устанавливает цели и показатели деятельности руководителей проекта, оценивает эффективность их деятельности;

7) координирует развитие и применение системы стимулирования лиц, входящих в состав органов управления проектной деятельностью;

8) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Положением о Комиссии.

5. Функции проектного офиса Администрации городского округа Кашира осуществляет Комитет по экономической политике администрации городского округа Кашира.

6. Проектный офис Администрации городского округа Кашира осуществляет следующие функции:

1) обеспечивает формирование и ведение портфелей приоритетных проектов, а также представляет в Комиссию сводный отчет о ходе реализации портфелей приоритетных проектов;

2) формирует сводный портфель приоритетных проектов;

3) согласовывает предложения по приоритетным проектам, паспорта (по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению), сводные планы  (по форме согласно приложению №2 к настоящему Положению), показатели реализации приоритетных проектов, отчеты об их реализации, рассматривает вопросы соответствия представленных документов настоящему Положению;

4) согласовывает составы проектных комитетов приоритетных проектов;

5) осуществляет мониторинг реализации приоритетных проектов, инициирует рассмотрение вопросов, требующих принятия решений органами управления проектами, а также направляет предложения по реализации приоритетных проектов участникам проектов;

6) обеспечивает деятельность Комиссии;

7) обеспечивает внедрение и развитие системы стимулирования лиц, входящих в состав органов управления проектной деятельностью;

8) готовит заключение об итогах реализации приоритетного проекта;

9) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7. Руководитель проекта осуществляет следующие функции:

1) возглавляет проектный комитет;


2) определяет общие подходы к реализации проекта, осуществляет управление проектом и утверждает отчеты о его реализации;

3) осуществляет общий контроль по срокам и результатам реализации проекта;

4) формирует составы проектного комитета;

5) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правительства Московской области.
8. Руководитель проекта является ответственным за обеспечение проекта необходимыми ресурсами.

9. Ответственный исполнитель проекта:

1) участвует в определении общих подходов к реализации проекта, задач реализации проекта и способов их решения;

2) осуществляет оперативное управление реализацией проекта, обеспечивая достижение целей, промежуточных и итоговых показателей, непосредственных результатов проекта в рамках средств, предусмотренных на реализацию проекта, в соответствии со сроками осуществления проекта и с заданными требованиями к качеству;

3) обеспечивает разработку, исполнение и своевременную актуализацию сводного плана проекта (приложение №2 к настоящему Положению), а также формирование на его основе рабочего плана-графика проекта (приложение №3 к настоящему Положению);

4) обеспечивает формирование и актуализацию документов и данных, касающихся проекта, в автоматизированной информационной системе;

5) обеспечивает представление отчетности и организацию внутреннего мониторинга проекта;

6) осуществляет контроль за выполнением в срок рабочего и сводного планов реализации проекта;

7) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, городского округа Кашира, а также принимаемыми в соответствии с ними решениями Комиссии и проектного комитета.

10. Участники приоритетного проекта определяются из числа  заместителей Главы администрации городского округа Кашира,  руководителей органов Администрации городского округа Кашира и муниципальных учреждений городского округа Кашира.

 Участники приоритетного проекта могут быть привлечены к участию не более чем в трех приоритетных проектах.

11. Участники обеспечивают выполнение мероприятий проекта в соответствии с планами и иными документами, связанными с реализацией проекта, указаниями руководителя проекта, участвуют в выработке и согласовании решений проектного комитета.

12. Проектный комитет приоритетного проекта состоит из участников приоритетного проекта, его состав утверждается  решением Комиссии.

Исполнители и соисполнители из числа представителей органов администрации городского округа Кашира, федеральных органов исполнительной власти, а также общественно-делового совета, организаций и экспертные группы включаются в состав проектного комитета приоритетного проекта по согласованию.

13. Проектный комитет осуществляет следующие функции:

1) утверждает сводный план проекта и вносит в него изменения, а также принимает решения о прохождении контрольных точек и этапов, контролируемых на уровне проектного комитета;

2) рассматривает информацию о ходе реализации проекта и координирует деятельность участников проекта;

3) запрашивает у органов Администрации городского округа Кашира, муниципальных учреждений городского округа Кашира, включенных в состав проектного комитета, материалы и информацию по вопросам реализации проекта;

4) заслушивает руководителей органов Администрации городского округа Кашира и членов проектного комитета по вопросам реализации проекта;

5) представляет в Комиссию доклады и предложения по вопросам реализации приоритетного проекта;

6) одобряет отчеты о реализации проекта.

III. Порядок работы проектного комитета

14. Председателем проектного комитета является руководитель проекта. В случае временного отсутствия председателя проектного комитета его функции выполняет лицо, им уполномоченное.

15. Работа проектного комитета осуществляется в форме заседаний.

Подготовку и организацию проведения заседаний проектного комитета проекта осуществляет ответственный секретарь проектного комитета, избираемый на первом заседании проектного комитета.

16. Решение о проведении заседания проектного комитета принимается председателем проектного комитета или по его поручению ответственным исполнителем проекта.

17. Заседание проектного комитета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов проектного комитета.

Члены проектного комитета участвуют в заседаниях лично. В случае невозможности присутствия члена проектного комитета на заседании он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

18. Решения проектного комитета принимаются простым большинством голосов членов проектного комитета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании проектного комитета.

19. Принимаемые на заседаниях проектного комитета решения оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании комитета.

Протоколы заседаний проектного комитета рассылаются членам проектного комитета, а также органам Администрации городского округа Кашира, муниципальным учреждениям городского округа Кашира организациям и должностным лицам по списку, утверждаемому руководителем проекта либо (по указанию руководителя проекта одним из членов проектного комитета) в течение 2 календарных дней после их подписания.

Проектный комитет может принимать решения путем письменного опроса его членов, проведенного по решению руководителя проекта.

IV. Инициирование проекта

20. Предложения по приоритетным проектам инициируются первым заместителем, заместителем Главы администрации городского округа Кашира (далее - инициатор приоритетного проекта).

Предложение по проекту оформляется в форме паспорта проекта  (по форме согласно приложения №1 к Положению).

21. Инициатор приоритетного проекта представляет паспорт приоритетного проекта в проектный офис администрации городского округа Кашира.

22. Проектный офис администрации городского округа Кашира в течение 5 рабочих дней рассматривает паспорт приоритетного проекта на предмет:

соответствия планируемых результатов проекта приоритетным целям приоритетным направлениям социально-экономического развития городского округа Кашира, муниципальным программам городского округа Кашира;

направленности результатов проектов на качественное изменение системы муниципального управления;

подтверждения ограниченности временных, материальных и других ресурсов, обеспечивающих реализацию проекта;

подтверждения необходимости взаимодействия органов Администрации городского округа Кашира в рамках реализации проекта, а также соответствия состава участников проекта целям и мероприятиям проекта;

соответствия содержания и перечня мероприятий заявленным целям и показателям проекта.

23. По результатам рассмотрения паспорта приоритетного проекта проектный офис администрации городского округа Кашира готовит заключение и информирует инициатора приоритетного проекта:

о целесообразности реализации приоритетного проекта;

о целесообразности реализации приоритетного проекта с учетом доработки паспорта проекта;

о нецелесообразности реализации приоритетного проекта.

24. В случае подготовки заключения о целесообразности реализации приоритетного проекта проектный офис администрации городского округа Кашира выносит предложение о реализации приоритетного проекта на одобрение Комиссии.

25. В случае подготовки заключения о целесообразности реализации приоритетного проекта с учетом его доработки инициатор реализации приоритетного проекта дорабатывает в течение 3 рабочих дней предложение по приоритетному проекту и повторно направляет в проектный офис администрации городского округа Кашира на согласование.

26. При наличии неурегулированных разногласий о целесообразности (нецелесообразности) реализации приоритетного проекта параметрам проекта проектный офис администрации городского округа Кашира обеспечивает рассмотрение предложения о реализации приоритетного проекта на заседании Комиссии.

27. Комиссия принимает решение:

об одобрении приоритетного проекта, начале его реализации, о назначении руководителя приоритетного проекта, ответственного исполнителя приоритетного проекта, об утверждении состава проектного комитета;

о нецелесообразности реализации приоритетного проекта.

28. Проектный офис администрации городского округа Кашира уведомляет инициатора приоритетного проекта о включении приоритетного проекта в портфель приоритетных проектов в течение 2 рабочих дней после подписания протокола заседания Комиссии.
V. Планирование проекта

29. После утверждения паспорта проекта разрабатывается сводный план проекта по форме, согласно приложения №2 к настоящему Положению, который состоит из следующих разделов:

а) перечень этапов реализации проекта с указанием основных мероприятий и контрольных сроков;

б) план финансового обеспечения проекта;

в) управление проектом;

г) план принятия нормативных правовых актов, необходимых для успешной реализации проекта.

30. Раздел «Управление проектом» в обязательном порядке включает следующие сведения:

перечень участников проектов с указанием должности, фамилии, имени, отчества, функциональных обязанностей в рамках реализации проекта;

описание факторов, способных негативно повлиять на реализацию проекта, с описанием событий, вызывающих возникновение риска и негативных последствий.

31. Ответственный исполнитель приоритетного проекта обеспечивает разработку сводного плана проекта, его согласование с участниками проекта, проектным офисом администрации городского округа Кашира в течение 14 календарных дней со дня утверждения паспорта проекта, если иной срок не предусмотрен при утверждении паспорта проекта.

Согласованный сводный план проекта вносится ответственным исполнителем проекта в проектный комитет.

32. Проектный комитет принимает решение об утверждении сводного плана проекта, о направлении сводного плана проекта на экспертизу при наличии неурегулированных разногласий или о необходимости его доработки.

33. Сведения о приоритетном проекте (описание, мероприятия, объемы финансирования) включаются в соответствующую муниципальную программу администрации городского округа Кашира в качестве аналитического приложения в течение 10 рабочих дней после утверждения Сводного плана проекта.

34. Финансовое обеспечение проекта может осуществляться частично или полностью за счет средств бюджета городского округа Кашира, бюджета Московской области, внебюджетных фондов,  а также с привлечением средств федерального бюджета, внебюджетных источников.          
VI. Реализация проекта и управление изменениями проекта

35. Реализация проекта осуществляется в соответствии со сводным планом проекта и рабочим планом-графиком проекта.

Рабочий план-график разрабатывается ответственным исполнителем проекта на основе сводного плана проекта.

В рабочий план-график включаются:

календарный план-график выполнения мероприятий проекта;

реестр контрактов (договоров) проекта.

36. В ходе реализации проекта с учетом оценки актуальности его целей, задач и способов реализации, а также имеющихся рисков в сводный план проекта и в рабочий план-график проекта могут вноситься изменения в соответствии с процедурой управления изменениями проектов, определенной в разделе «управление проектом».

VII. Завершение проекта

37. Решение о завершении реализации приоритетного проекта принимается Комиссией. Проект решения Комиссии о плановом завершении приоритетного проекта подготавливается проектным офисом на основании отчета о реализации приоритетного проекта, формируемого в автоматизированной информационной системе. 

К проекту решения о завершении приоритетного проекта прилагаются заключение об итогах реализации приоритетного проекта.

Итоговый отчет о реализации приоритетного проекта согласовывается участниками приоритетного проекта, проектным офисом администрации городского округа Кашира и одобряется проектным комитетом приоритетного проекта.

38. По предложению проектного комитета приоритетного проекта Комиссией может быть принято решение о досрочном завершении приоритетного проекта в случаях:

досрочной реализации проекта;

потери актуальности проекта с учетом хода его реализации, текущих рисков и их негативных последствий.

VIII. Мониторинг реализации проектов

39. Мониторинг реализации проектов представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров проектов, расчету отклонения фактических параметров проектов от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации проектов, принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

40. Проектный офис администрации городского округа Кашира осуществляет мониторинг реализации приоритетных проектов в отношении паспортов, сводных планов и планов-графиков приоритетных проектов.

41. Ответственный исполнитель приоритетного проекта ежеквартально не позднее последнего рабочего дня отчетного квартала представляет данные мониторинга реализации приоритетного проекта в проектный офис администрации городского округа Кашира.

42. Проектный офис администрации городского округа Кашира анализирует представленную информацию о ходе реализации приоритетных проектов и при необходимости инициирует рассмотрение вопросов, касающихся их реализации, на заседаниях проектного комитета или заседании Комиссии.

43. Данные мониторинга реализации проектов рассматриваются на заседаниях проектных комитетов. Информацию о ходе реализации проекта докладывает ответственный исполнитель проекта. В случае выявления рисков реализации проектов, требующих внесения изменений в паспорт и (или) сводный план проекта, дополнительно к информации о ходе реализации проекта докладывается информация о принятых мерах и (или) представляются соответствующие предложения о мероприятиях по корректирующим воздействиям.

44. Данные мониторинга реализации приоритетных проектов представляются к заседаниям Комиссии проектным офисом администрации городского округа Кашира.

45. Мониторинг реализации проекта проводится начиная с принятия решения об утверждении паспорта проекта и завершается на дату принятия решения о его завершении.

46. Руководителем проекта подготавливается ежегодный отчет о ходе реализации проекта в сроки, определенные сводным планом проекта.

47. Ежегодный сводный отчет о ходе реализации портфеля приоритетных проектов подготавливается проектным офисом администрации городского округа Кашира в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

IX. Оценка реализации проектов

49. Оценка реализации проектов осуществляется в соответствии с методикой, разработанной  проектным офисом администрации городского округа Кашира и утвержденной постановлением администрации городского округа Кашира.

50. Проводятся следующие виды оценок реализации проекта:

оперативная оценка хода реализации проекта при прохождении этапов и контрольных точек, в том числе в отношении достижения ожидаемых результатов проектов;

ежеквартальная оценка хода реализации проекта;

ежегодная комплексная оценка проекта;

оценка итогов реализации проекта.

51.Оценка реализации проектов осуществляется на основании сведений, представленных ответственным исполнителем приоритетного проекта посредством автоматизированной информационной системы.

51. По итогам ежеквартальной оценки хода реализации проектов, ежегодной комплексной оценки проектов, оценки итогов реализации проекта формируются заключения об оценке промежуточных и итоговых результатов проектов.

На основании заключений об оценке реализации приоритетного проекта Комиссия готовит предложения о награждении участников приоритетного проекта.

	
	Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

городского округа Кашира 

от 02.10.2018г. № 2742-па


СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ПРОЕКТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА (далее – Комиссия) 
	Спасский А.П.
	-
	Глава городского округа Кашира, Председатель Комиссии

	Бодарева И.Г.
	-
	Первый заместитель Главы администрации городского округа Кашира, заместитель председателя Комиссии

	Бахирева И.В.
	-
	Первый заместитель Главы администрации городского округа Кашира, заместитель председателя Комиссии

	Зосимова С.Р.
	-
	Заместитель Главы администрации городского округа Кашира

	Акуличев Е.В.
	-
	Заместитель Главы администрации городского округа Кашира

	Николаева Л.Г.
	-
	Начальник финансового управления администрации городского округа Кашира

	Костина Е.В.
	-
	Председатель комитета по экономической политике администрации городского округа Кашира

	Мацнев Д.Г.
	-
	Заместитель председателя Комитета по экономической политике администрации городского округа Кашира

	Миронова О.И.
	-
	Главный специалист – секретарь Комиссии


Приложение №1

к Положению «Об организации проектной 
деятельности  в администрации городского 
округа Кашира» 
ПАСПОРТ

приоритетного проекта «____________________»

	Цель проекта
	

	Срок реализации проекта (месяц и год начала и окончания)
	

	Руководитель проекта
	

	Ответственный исполнитель проекта
	

	Исполнители и соисполнители
	

	Контролер (в случае его назначения)
	

	Показатели проекта
	Вес 
показателя
	Базовое значение показателя 
(год, предшествующий началу проекта)
	Период, год

	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Результаты проекта
	

	Источники финансирования проекта, в том числе (тыс. руб.):
	Период, год

	средства бюджета Московской области
	

	средства федерального бюджета
	

	средства бюджета городского округа Кашира
	

	внебюджетные источники
	

	Всего
	

	Муниципальные программы городского округа Кашира в сфере реализации приоритетного проекта
	

	Связь с государственными приоритетными проектами  (указывается наименование приоритетного проекта Российской Федерации при отсутствии - прочерк)
	


Этапы и контрольные точки

	№ п/п
	Наименование этапа/контрольной точки
	Итоги завершения этапа/контрольной точки
	Срок начала
	Срок окончания

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Этап 1
	
	
	

	1.1
	Контрольная точка 1
	
	
	

	1.2
	Контрольная точка 2
	
	
	

	
	...
	
	
	

	2
	Этап 2
	
	
	

	2.1
	Контрольная точка 3
	
	
	

	2.2
	Контрольная точка 4
	
	
	

	
	...
	
	
	


Приложение №2
к Положению «Об организации проектной 
деятельности  в администрации городского 
округа Кашира» 
СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Наименование проекта «_________________»

	Руководитель проекта
	

	Ответственный исполнитель проекта
	


1. План приоритетного проекта по этапам/контрольным точкам

	№ п/п
	Наименование мероприятия/контрольной точки
	Срок начала
	Срок окончания
	Результат
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Этап 1 «____»

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	Этап 2 «____»

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


2. План финансового обеспечения приоритетного проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель
	Всего тыс. рублей
	Финансирование, тыс. рублей

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Бюджет Московской области
	Средства бюджета городского округа Кашира
	Внебюджетные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Этап 1 «____»

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по этапу
	
	
	
	
	

	Этап 2 «____»

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по этапу
	
	
	
	
	

	Итого по проекту
	
	
	
	
	


3. Управление приоритетным проектом

3.1. Состав участников проекта

	№ п/п
	ФИО
	Должность
	Функциональные обязанности
	Контактная информация

(телефон, email)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


3.2. Управление рисками приоритетного проекта

	№ п/п
	Наименование риска
	Ожидаемые последствия риска
	Мероприятия по предупреждению риска
	Периодичность мониторинга
	Ответственный за управление риском (ФИО, должность)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


4. План принятия нормативных правовых актов

	№ п/п
	Наименование нормативного правового акта, необходимого для реализации проекта
	Обоснование необходимости принятия нормативного правового акта
	Срок принятия нормативного правового акта (месяц/квартал год)
	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


Приложение №3 

к Положению «Об организации проектной 
деятельности  в администрации 
городского округа Кашира» 














от 02.10.2018г. № 2742-па
                             ПЛАН-ГРАФИК

приоритетного проекта «__________________________________________»

Календарный план-график выполнения мероприятий  
	№ п/п
	Наименование мероприятия/контрольной точки
	Период, год
	Результат
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Этап 1 «_______»

	1
	Мероприятие 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Мероприятие 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Этап 2 «_______»

	1
	Мероприятие 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Мероприятие 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Реестр контрактов (договоров) проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Плановая дата заключения контракта
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


