# Приложение № 1 # к постановлению администрации городского округа Кашира от 14.02.2019г. № 349-па # Приложение # УТВЕРЖДЕН # постановлением администрации городского округа Кашира # от 01.12.2017 № 4315-па

Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира «Цифровое муниципальное образование «Городской округ Кашира»»

на 2018-2022 годы

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации городского округа Кашира Д.В. Воробьева |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | МБУ «МФЦ», МКУ «Центр обслуживания» |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Создание необходимых и достаточных условий институционального и инфраструктурного характера, развития экосистемы цифровой экономики в городском округе Кашира |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики в городском округе Кашира» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Средства бюджета Московской области | 14819,70 | 12194,70 | 1378,00 | 1247,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Кашира | 242664,71 | 43592,81 | 65612,90 | 47337,00 | 47061,00 | 39061,00 |
| Внебюджетные источники | 13380,00 | 3420,00 | 3320,00 | 3320,00 | 3320,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 270864,41 | 59207,51 | 70310,90 | 51904,00 | 50381,00 | 39061,00 |

# Приложение № 2 # к постановлению администрации городского округа Кашира от 14.02.2019г. № 349-па

Паспорт подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Кашира, МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
|  | Администрация городского округа Кашира | Всего: в том числе: | 42647,31 |  | 58417,9 | 38320,0 | 38320,0 | 27000,0 | 204705,21 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 6743,0 |  | 244,0 | 0 | 0 | 0 | 6987,0 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 32484,31 |  | 54853,9 | 35000,0 | 35000,0 | 27000,0 | 184338,21 |
|  |  | Внебюджетные средства | 3420,0 |  | 3320,0 | 3320,0 | 3320,0 | 0 | 13380,0 |

# Приложение № 3 # к постановлению администрации городского округа Кашира от 14.02.2019г. № 349-па

Перечень мероприятий подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг на территории городского округа Кашира | 20182022 | Средства бюджета городского округа Кашира | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  | Администрация городского округа Кашира | x |
| 1.1 | Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе обеспечение их предоставления по экстерриториальному принципу, по жизненным ситуациям | 2018-2022 | Средства бюджета городского округа Кашира | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  | Администрация городского округа Кашира |  |
| 1.2 | Оперативный мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области, в том числе по принципу «одного окна» | 2018-2022 | Средства бюджета городского округа Кашира | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  | Администрация городского округа Кашира |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 Организация деятельности МФЦ | 2018-2022 | Итого | 31471,6 | 202807,31 | 41047,31 | 58120,0 | 38320,0 | 38320,0 | 27000,0 | Администрация городского округа Кашира, МБУ «МФЦ» | x |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 423,0 | 5559,0 | 5559,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 30101,0 | 183868,31 | 32068,31 | 54800,0 | 35000,0 | 35000,0 | 27000,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 947,6 | 13380,0 | 3420,0 | 3320,0 | 3320,0 | 3320,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения | 2018-2022 | Итого | 31025,6 | 189564,51 | 35302,31 | 50622,2 | 38320,0 | 38320,0 | 27000,0 | Администрация городского округа Кашира, МБУ «МФЦ» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 30078,0 | 176184,51 | 31882,31 | 47302,2 | 35000,0 | 35000,0 | 27000,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 947,6 | 13380,0 | 3420,0 | 3320,0 | 3320,0 | 3320,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2 | Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2018-2022 | Итого | 446,0 | 3231,0 | 3231,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского округа Кашира, МБУ «МФЦ» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 423,0 | 3069,0 | 3069,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 23,0 | 162,0 | 162,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.3 | Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Московской области, по приему и обработке заявлений о включении избирателей, участников референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения и направлению соответствующей информации в территориальные избирательные комиссии | 2018 | Итого | 0,0 | 2514,0 | 2514,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского округа Кашира, МБУ «МФЦ» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 2490,0 | 2490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.4 | Разработка проектно-сметной документации строительства здания МФЦ | 2019 | Итого | 0,0 | 7497,8 | 0,0 | 7497,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского округа Кашира |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,0 | 7497,8 | 0,0 | 7497,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2018-2019 | Итого | 0,0 | 1897,9 | 1600,0 | 297,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского округа Кашира, МБУ «МФЦ» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 1428,0 | 1184,0 | 244,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,0 | 469,9 | 416,0 | 53,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1 | Дооснащение материально-техническими средствами-приобретение программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ в МФЦ | 2018 | Итого | 0,0 | 1600,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского округа Кашира, МБУ «МФЦ» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 1184,0 | 1184,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,0 | 416,0 | 416,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2 | Дооснащение материально-техническими средствами многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Московской области, для организации предоставления государственных услуг по регистрации рождения и смерти | 2019 | Итого | 0,0 | 297,9 | 0,0 | 297,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского округа Кашира, МБУ «МФЦ» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 244,0 | 0,0 | 244,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,0 | 53,9 | 0,0 | 53,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

# Приложение № 4 # к постановлению администрации городского округа Кашира от 14.02.2019г. № 349-па

Паспорт подпрограммы «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики в городском округе Кашира» на срок 2018-2022 годов

| Муниципальный заказчик подпрограммы | МКУ «Центр обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
|  | Администрация городского округа Кашира | Всего, в том числе: | 16560,2 | 11893,0 | 13584,0 | 12061,0 | 12061,0 | 66159,2 |
|  |  | средства бюджета Московской области | 5451,7 | 1134,0 | 1247,0 | 0,0 | 0,0 | 7832,7 |
|  |  | средства бюджета городского округа Кашира | 11108,5 | 10759,0 | 12337,0 | 12061,0 | 12061,0 | 58326,5 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

# Приложение № 5 # к постановлению администрации городского округа Кашира от 14.02.2019г. № 349-па

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики в городском округе Кашира»

| №№ п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы |  | Срок исполнения мероприятия (годы) | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2017 году (тыс. рублей) | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 4778,4 | 10997,4 |  | 2502,4 | 2030,0 |  | 2155,0 | 2155,0 | 2155,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 4778,4 | 10997,4 |  | 2502,4 | 2030,0 |  | 2155,0 | 2155,0 | 2155,0 |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, настройка и техническое сопровождение общесистемного программного обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области, а также оказание справочно-методической и технической поддержки пользователей указанного оборудования и ОСПО |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 348,9 | 2077,6 |  | 497,6 | 380,0 |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  | Обеспечено надежное и надлежащее функционирование имеющегося компьютерного и сетевого оборудования, общесистемного программного обеспечения и организационной техники. Организована своевременная установка и настройка вновь приобретаемого оборудования, обеспечивается необходимый ремонт и замена вышедшей из строя техники |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 348,9 | 1697,6 |  | 497,6 | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Администрация городского округа Кашира |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 160,0 |  | 0,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Управление образования администрации городского округа Кашира |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 220,0 |  | 0,0 | 40,0 |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира |  |  |
| 1.2. | Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 1722,4 | 4168,6 |  | 748,6 | 855,0 |  | 855,0 | 855,0 | 855,0 |  |  | Обеспечены потребности администрации городского округа Кашира в прикладном программном обеспечении, доступе к справочным и информационным банкам данных |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 1722,4 | 1930,1 |  | 330,1 | 400,0 |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | Администрация городского округа Кашира |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 48,9 |  | 48,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования администрации городского округа Кашира |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2189,6 |  | 369,6 | 455,0 |  | 455,0 | 455,0 | 455,0 | Финансовое управление администрации городского округа Кашира |  |  |
| 1.3. | Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техники |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 2707,1 | 4751,2 |  | 1256,2 | 795,0 |  | 900,0 | 900,0 | 900,0 |  |  | Обеспечено своевременное обновление и замена морально и технологически устаревшей компьютерной и организационной техники на новую, обеспечено расширение парка используемой техники с учетом потребности. |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 2707,1 | 1896,5 |  | 696,5 | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Администрация городского округа Кашира |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1789,9 |  | 189,9 | 400,0 |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | Финансовое управление администрации городского округа Кашира |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 455,1 |  | 120,1 | 35,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования администрации городского округа Кашира |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 609,7 |  | 249,7 | 60,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 157,4 | 949,8 |  | 157,4 | 198,4 |  | 198,0 | 198,0 | 198,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 157,4 | 949,8 |  | 157,4 | 198,4 |  | 198,0 | 198,0 | 198,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.1. | Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 157,4 | 949,8 |  | 157,4 | 198,4 |  | 198,0 | 198,0 | 198,0 | Итого |  | Произведена оплата доступа в сеть Интернет |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 157,4 | 459,0 |  | 59,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация городского округа Кашира |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 490,8 |  | 98,4 | 98,4 |  | 98,0 | 98,0 | 98,0 | Финансовое управление администрации городского округа Кашира |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области7 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.2. | Создание, развитие и обеспечение функционирования единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области (далее – ЕИТО) на принципах «частного облака», включая аренду серверных стоек на технологических площадках коммерческих дата-центров для размещения оборудования ЕИТО |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 283,5 | 6066,1 |  | 1378,1 | 1118,0 |  | 1190,0 | 1190,0 | 1190,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 283,5 | 6066,1 |  | 1378,1 | 1118,0 |  | 1190,0 | 1190,0 | 1190,0 |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение мероприятий по аттестации по требованиям безопасности информации ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 283,5 | 5888,1 |  | 1378,1 | 1118,0 |  | 1190,0 | 1190,0 | 1190,0 |  |  | Обеспечена информационная безопасность на рабочих местах сотрудников администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 283,5 | 4781,4 |  | 1181,4 | 900,0 |  | 900,0 | 900,0 | 900,0 | Администрация городского округа Кашира |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1012,9 |  | 182,9 | 140,0 |  | 230,0 | 230,0 | 230,0 | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 93,8 |  | 13,8 | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Финансовое управление администрации городского округа Кашира |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 178,0 |  | 0,0 | 58,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Управление образования администрации городского округа Кашира |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4. Обеспечение подключения к региональным межведомственным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального образования Московской области |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 484,8 | 10375,8 |  | 1096,2 | 3256,6 |  | 3023,0 | 1500,0 | 1500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 484,8 | 7685,1 |  | 786,5 | 2122,6 |  | 1776,0 | 1500,0 | 1500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 2690,7 |  | 309,7 | 1134,0 |  | 1247,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.1. | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 17,5 | 400,0 |  | 0,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация городского округа Кашира |  | Обеспечен переход к безбумажному электронному документообороту с ЦИОГВ Московской области |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 17,5 | 400,0 |  | 0,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| 4.2. | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности в ОМСУ муниципального образования Московской области |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 230,6 | 2441,0 |  | 441,0 | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Администрация городского округа Кашира |  | Обеспечено выполнение мероприятий по оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 230,6 | 2441,0 |  | 441,0 | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |
| 4.3. | Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 236,7 | 4208,3 |  | 236,7 | 1271,6 |  | 900,0 | 900,0 | 900,0 |  |  | Обеспечена поддержка информационных систем обеспечения деятельности администрации городского округа Кашира и Финансового управления администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 236,7 | 1036,7 |  | 236,7 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Администрация городского округа Кашира |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3171,6 |  | 0,0 | 1071,6 |  | 700,0 | 700,0 | 700,0 | Финансовое управление администрации городского округа Кашира |  |  |
| 4.4 | Софинансирование расходов, связанных с предоставлением доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения равных возможностей собственникам помещений многоквартирных домов в инициации и организации проведения общих собраний собственников, а также отраслевого сервиса мониторинга выполнения нормативных требований по благоустройству, санитарному состоянию территорий, реализации жилищной реформы, организации капитального и текущего ремонта и содержания жилищного фонда Московской области, функционированию коммунальной и инженерной инфраструктуры, оценки показателей в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципальных образований Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 0,0 | 3326,5 |  | 418,5 | 1385,0 |  | 1523,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского округа Кашира |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,0 | 635,8 |  | 108,8 | 251,0 |  | 276,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 2690,7 |  | 309,7 | 1134,0 |  | 1247,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5. Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образовательных услуг населению Московской области |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 17609,3 | 37770,1 |  | 11426,1 | 5290,0 |  | 7018,0 | 7018,0 | 7018,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 8169,6 | 32628,1 |  | 6284,1 | 5290,0 |  | 7018,0 | 7018,0 | 7018,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9439,7 | 5142,0 |  | 5142,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение учреждений дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования Московской области, доступом в сеть Интернет |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 5354,3 | 31832,1 |  | 5488,1 | 5290,0 |  | 7018,0 | 7018,0 | 7018,0 | Управление образования администрации городского округа Кашира |  | Обеспечена оплата доступа в сеть Интернет для образовательных организаций |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 4652,6 | 30669,1 |  | 4325,1 | 5290,0 |  | 7018,0 | 7018,0 | 7018,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 701,7 | 1163,0 |  | 1163,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5.2. | Обеспечение современными программно-аппаратными комплексами общеобразовательных организаций в Московской области |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 12255,0 | 5124,0 |  | 5124,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования администрации городского округа Кашира |  | Обеспечено оснащение образовательных организаций современными аппаратно-программными комплексами |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 3517,0 | 1747,0 |  | 1747,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 8738,0 | 3377,0 |  | 3377,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5.3 | Приобретение современных аппаратно-программных комплексов со средствами криптографической защиты информации для организаций в муниципальном образовании Московской области, с учетом субсидии из бюджета Московской области |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 0,0 | 814,0 |  | 814,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,0 | 106,0 |  | 106,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство образования |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 301,0 |  | 301,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,0 | 79,0 |  | 79,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство культуры |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 226,0 |  | 226,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,0 | 27,0 |  | 27,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство физической культуры и спорта |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 75,0 |  | 75,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 6. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории муниципального образования Московской области |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 6.1. | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на земельных участках в границах муниципального образования |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского округа Кашира |  | Инвестиции операторов подвижной радиотелефонной связи |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 6.2. | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на зданиях и сооружениях в границах муниципального образования |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского округа Кашира |  | Инвестиции операторов подвижной радиотелефонной связи |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 7. Развитие сети волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 операторами связи |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 7.1. | Инвентаризация кабельной канализации на территории Московской области и постановка кабельной канализации на балансовый учет |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира |  | Проведена инвентаризация кабельной канализации на территории городского округа Кашира |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 7.2. | Создание условий доступа операторам связи в многоквартирные дома и подключение подъездного видеонаблюдения |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, топлива и энергетики |  | Обеспечен доступ операторам связи в многоквартирные дома |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 7.3. | Формирование реестра операторов связи, оказывающих услуги по предоставлению широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на территории Московской области |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, топлива и энергетики |  | Сформирован реестр операторов связи, предоставляющих услуги на территории городского округа Кашира |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 8. Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности услуг населению в сфере культуры Московской области |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 132,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 132,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 8.1. | Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 132,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, физической культуры и спорта, работы с молодежью, дополнительного образования в сфере культуры и спорта городского округа Кашира |  | Обеспечена оплата доступа в сеть Интернет для учреждений культуры, физической культуры и спорта, работы с молодежью, дополнительного образования в сфере культуры и спорта |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 132,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Администрация городского округа Кашира |  | Источник финансирования |  | Итого | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  |
|  |  | Всего, в том числе |  | 66159,2 | 16560,2 |  | 11893,0 |  |  | 13584,0 |  |  | 12061,0 |  | 12061,0 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира |  | 58326,5 | 11108,5 |  | 10759,0 |  |  | 12337,0 |  |  | 12061,0 |  | 12061,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 7832,7 | 5451,7 |  | 1134,0 |  |  | 1247,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |