
ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия: «Проверка законности и эффективности использования средств бюджета городского округа Кашира в 2020-2021г.г. по муниципальной программе «Архитектура и градостроительство городского округа Кашира» (с элементами аудита в сфере закупок).
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г. Кашира                                                                                    18 января 2022 года

[bookmark: _Hlk91670050][bookmark: _Hlk90978571]      На основании пункта 2.11 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира на 2021 год, утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира                       от 17.12.2020г. №47рд  (с изменениями), уведомления о проведении контрольного мероприятия от 11.11.2021г. №226, подписанного Председателем Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира, проведено контрольное мероприятие: Проверка законности и эффективности использования средств бюджета городского округа Кашира в 2020-2021г.г. по муниципальной программе «Архитектура и градостроительство городского округа Кашира» (с элементами аудита в сфере закупок).

Цель проверки: проверить и определить законность и эффективность использования денежных средств бюджета городского округа Кашира на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Архитектура и градостроительство городского округа Кашира городского округа Кашира» в 2020-2021г.г.
Сроки начала и окончания проведения контрольного мероприятия:
с 19 ноября 2021 года  по  30 декабря 2021 года.
Объект контрольного мероприятия: Администрация городского округа Кашира (далее – Администрация).
		 Полное наименование и реквизиты объекта: Администрация городского округа Кашира (далее – Администрация).
	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)- 1025002514085 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 50 № 010344419).
	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 5019008901, с кодом причины постановки на учет (КПП) – 501901001 (свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 50 № 013039986 выдано Межрайонной инспекцией ФНС России №18 по Московской области).
	Коды общероссийских классификаторов:
-  ОКПО     -  04034198;
- ОКАТО - 46435000 - города и поселки городского типа областного подчинения Московской области, Кашира;
-  ОКТМО  - 46735000001- Кашира;
-  ОКОГУ   - 3300200 - местные администрации (исполнительно-распорядительные органы)  городских округов;
-  ОКВЭД   - 75.11.3 - деятельность органов местного самоуправления;
-  ОКФС     - 14 - муниципальная собственность;
-  ОКОПФ  - 75404 - муниципальные казенные учреждения.
	Юридический адрес и фактическое местонахождение: 142903, Российская Федерация, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина д.2.

Решением Совета депутатов городского округа Кашира (далее - Совет депутатов) от 29.02.2016г. №22-н принят Устав городского округа Кашира Московской области (далее - Устав). Устав 24.03.2016г. зарегистрирован в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области (государственный регистрационный   № RU 503240002016001).
 В соответствии с Уставом, Администрация входит в структуру органов местного самоуправления городского округа и является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления городского округа, наделенным собственной компетенцией по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Московской области.
 Возглавляет Администрацию Глава городского округа, который осуществляет свои полномочия в соответствии со статьей 36 Устава.
 Администрация обладает правами юридического лица, имеет печать с наименованием «Администрация городского округа Кашира», а также штампы и бланки установленного образца, необходимые для осуществления ее деятельности, имеет лицевые счета, открытые в соответствии с законодательством, может выступать истцом и ответчиком в суде.
Основным документом, регулирующим работу Администрации, является Регламент администрации городского округа Кашира, утвержденный постановлением администрации городского округа Кашира от 31.01.2017г.                  № 05-па.                    
  Функции и полномочия органов администрации городского округа, а также организация и порядок их деятельности определяются Положениями об органах администрации, утвержденными Администрацией.
  Структура Администрации утверждается решением Совета депутатов. Штатное расписание администрации утверждается распоряжением Администрации. 
Сведения о руководителе объекта контрольного мероприятия, который в проверяемом периоде отвечал за финансово-хозяйственную деятельность:
Глава городского округа Кашира Спасский Алексей Петрович (назначен Решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.05.2016 г. №108 «Об избрании Главы городского округа Кашира» с 01.06.2016г. по 21.01.2020г.
Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира Демихов Вадим Юрьевич – заместитель Главы администрации городского округа Кашира Московской области (назначен Решением Совета депутатов городского округа Кашира от 21.01.2020 г. №1) с 22.01.2020г. по 29.04.2020г.
Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира Волков Дмитрий Владимирович – первый заместитель Главы администрации городского округа Кашира Московской области (назначен Решением Совета депутатов городского округа Кашира от 29.04.2020г. №23) с 30.04.2020г. по 27.05.2020.
Глава городского округа Кашира Волков Дмитрий Владимирович (назначен Решением Совета депутатов городского округа Кашира от 21.05.2020г. № 28 «Об избрании Главы городского округа Кашира Московской области» с 28.05.2020 г. по 11.11.2021.
И. о. Главы городского округа Кашира Кузнецова Марина Сергеевна (назначена Решением Совета депутатов городского округа Кашира от 11.11.2021г. № 95) с 11.11.2021 г. по 02.12.2021 г.
И. о. Главы городского округа Кашира Ханин Николай Александрович (назначен Решением Совета депутатов городского округа Кашира от 02.12.2021г. №107) с 02.12.2021 г. по настоящее время.

Сведения о главном бухгалтере объекта контрольного мероприятия: -         Козлова Ирина Валерьевна (распоряжение администрации Каширского муниципального района «О назначении на должность Козловой И.В.» от 28.05.2014 № 343-рк, распоряжение администрации городского округа Кашира от 02.02.2021 № 11-рлс «Об увольнении Козловой И.В.») с 09.01.2020г. по 02.02.2021г.
Руднева Валентина Валериевна (распоряжения администрации городского округа Кашира от 02.02.2021 № 11-рлс «Об увольнении Козловой И.В.», от 11.05.2021 № 37-рлс «Об увольнении Бекетовой О.В.») с 03.02.2021г. по 24.02.2021г., с 12.05.2021г. по 29.08.2021г.
Бекетова Ольга Викторовна (распоряжения администрации городского округа Кашира от 25.02.2021 № 16-рлс «О назначении Бекетовой О.В.», от 11.05.2021 № 37-рлс «Об увольнении Бекетовой О.В.») с 25.02.2021г. по 11.05.2021г.
Ионисьян Лариса Николаевна (распоряжение администрации городского округа Кашира от 30.08.2021 № 93-рлс «О назначении Ионисьян Л.Н.») с 30.08.2021г. по 19.11.2021.
Руднева Валентина Валериевна (распоряжения администрации городского округа Кашира от 19.11.2021 № 125-рлс «Об увольнении Ионисьян Л.Н.») с 20.11.2021г. по настоящее время.

В Администрации в органах федерального казначейства - УФК по Московской области (Финансовое управление Администрации городского округа Кашира) открыт лицевой счет:
-№ 03901010011 - лицевой счет распорядителя бюджетных средств.

Проверка проводилась на выборочной основе на основании документов, представленных в ходе осуществления контрольного мероприятия.

Основная нормативно-правовая база проверки. Перечень законодательных и других нормативных правовых актов, выполнение которых проверено в ходе проверки:  Устав городского округа Кашира, Бюджетный Кодекс РФ, Законы РФ, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, нормативно правовые акты федеральных органов власти, органов власти Московской области, а также органов местного самоуправления городского округа Кашира, нормативные акты проверяемого объекта.
Бухгалтерские документы, квартальная и годовая бухгалтерская, статистическая, налоговая отчетность, иные документы, характеризующие операции со средствами и имуществом. Сметы, акты выполненных работ, договора, контракты на выполненные работы, документы, свидетельствующие об осуществлении контрольных мероприятий за ходом работ, качеством выполненных работ.

В ходе контрольного мероприятия было установлено следующее:
1.В соответствии с постановлением Администрации городского округа Кашира № 3246-па от 31.10.2019г. была утверждена муниципальная программа «Архитектура и градостроительство городского округа Кашира» (далее- муниципальная программа).
       В ходе проверки было предоставлено «Заключение по результатам проверки проекта муниципальной программы» Финансовым управлением администрации городского округа Кашира от 21.10.2019г., согласно порядка согласования проектов муниципальных программ, утвержденного Приказом Финансового управления администрации городского округа Кашира от 31 декабря 2016 года №72/а.
         В ходе проверки было предоставлено «Заключение по результатам проверки проекта муниципальной программы» Администрации городского округа Кашира от 21.10.2019г., согласно порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира, утвержденного постановлением Администрации городского округа Кашира №3274-па от 31.10.2016г. (с учетом изменений №4141-па от 16.11.2017г., №915-па от 30.03.2018г.,№1532-па от 16.06.2021г.).
      	Согласно паспорта муниципальной программы на 2020 год предусмотрены были следующие средства: 5 708,5 тыс. руб.
 		В муниципальную программу были внесены изменения:
1. Решение Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020г. №121-н -3 500,0 тыс. руб. (итого 2 208,5 тыс. руб.)
        Из них 1 896,0 тыс. руб. средства бюджета Московской области;
                     312,5 тыс. руб. средства бюджета городского округа Кашира.
	1.Подпрограмма: «Разработка генерального плана развития городского округа»
Расходы в сумме 0 тыс. руб.
	2.Подпрограмма: «Реализация политики пространственного развития городского округа» Расходы в сумме 2 208,5 тыс. руб., из них:
Бюджет МО – 1 896,0 тыс. руб.
Бюджет ГО Кашира -312,5 тыс. руб.



	1.Мероприятие: «Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования муниципальных образований Московской области» -0 тыс. руб.
2.Мероприятие:
«Разработка и внесение изменений в документы градостроительного зонирования муниципальных образований Московской области» -0 тыс. руб.
3.Мероприятие: «Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа»-0 тыс. руб.
	1.Мероприятие: «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и  градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области» -
Бюджет МО – 1 896,0 тыс. руб.
Бюджет ГО Кашира -312,5 тыс. руб.
2.Мероприятие: «Обеспечение мер по ликвидации самовольных недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области» -0 тыс. руб.


     По данному вопросу в части формирования и утверждения муниципальной программы нарушений не установлено.

[bookmark: _Hlk90980751]2.По каждому, вышеперечисленному мероприятию были предоставлены к проверке заключенные и исполненные муниципальные контракты, а также бухгалтерские документы. 
         Мероприятие: «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и  градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области» -2 208,0 тыс. руб. По данному мероприятию были закуплены следующие материальные запасы:
	Наименование поставщика
	Предмет контракта
	Сумма контракта   (руб.)
	Дата 
исполнения контракта
	Дата  оплаты контракта
	Примечания

	ИП Кожан Светлана Геннадьевна
	Поставка комплектующих для компьютерной техники для нужд администрации городского округа Кашира
	298000,00
	21.12.2020г.

	29.12.2020г.
	№ муниципального контракта 188/20 от 16.12.2020г.

	ООО «Орион-Р»
	Поставка канцелярских товаров для нужд администрации городского округа Кашира
	82910,00
	18.12.2020г.
	29.12.2020г.
	№ муниципального контракта 187/20 от 16.12.2020г.

	ИТОГО
	
	380910,00
	
	
	Исполнение мероприятия 100%


          К проверке  предоставлен полный свод начислений, удержаний и выплат, связанный с начислением заработной платы за 2020 год сотрудникам отдела архитектуры на общую сумму 1 772 393,96 руб.
	Нарушений по данному вопросу не установлено. 

3.Согласно порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира, утвержденного постановлением Администрации городского округа Кашира №3274-па от 31.10.2016г. (с учетом изменений №4141-па от 16.11.2017г., №915-па от 30.03.2018г.,№1532-па от 16.06.2021г.) к проверке были предоставлены оперативные отчеты о реализации муниципальной программы:
1. январь-март 2020г. процент исполнения – 10,48%
2. январь-июнь 2020г. процент исполнения – 16,09%
3. январь-сентябрь 2020г. процент исполнения – 21,61%
4. январь-декабрь 2020г. процент исполнения – 97,51%
В соответствии с разделом VIII «Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы», 
пункта 45 «Комитетом по экономической политике администрации городского округа Кашира ежегодно на основании годового отчета о реализации муниципальной программы предоставляемого муниципальным заказчиком программы в соответствии с подпунктом 2 пункта 44, проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы»,
пункта 45 «Подготовка заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Комитетом по экономической политике администрации городского округа Кашира в течение 14 дней с даты поступления годового отчета о реализации муниципальной программы»,
пункта 47 «Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению №6 к настоящему Порядку»,
пункта 48 «По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы Комитет по экономической политике администрации городского округа Кашира подготавливает соответствующее заключение и направляет его координатору муниципальной программы  и муниципальному заказчику программы» Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира, утвержденного постановлением Администрации городского округа Кашира №3274-па от 31.10.2016г. с учетом изменений к проверке не предоставлено заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы городского округа Кашира Московской области за 2020 год. 
Заключение по итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Архитектура и градостроительство городского округа Кашира» за 2020 год к проверке не предоставлено.
По данному вопросу установлено нарушение в соответствии с пунктом    классификатора нарушений  №01.01.018 «Нарушение порядка принятия решений о разработке государственных (муниципальных) программ, их формирования и оценки их планируемой эффективности государственных (муниципальных) программ» в части отсутствия заключения по итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Архитектура и градостроительство городского округа Кашира» за 2020 год.

4.Согласно паспорта муниципальной программы на 2021 год предусмотрены были следующие средства: 4 708,5 тыс. руб.
 В муниципальную программу были внесены изменения:
1. Постановление Администрации городского округа Кашира от 17.02.2021г. №372-па минус 883,9 тыс. руб. (итого 3 824,6 тыс. руб.)
Из них 1 434,0 тыс. руб. средства бюджета Московской области;
            2 390,6 тыс. руб. средства бюджета городского округа Кашира.
2. Постановление Администрации городского округа Кашира от 28.05.2021г. №1325-па минус 1 000,0 тыс. руб. (итого 2 824,6 тыс. руб.)
Из них 1 434,0 тыс. руб. средства бюджета Московской области;
            1 390,6 тыс. руб. средства бюджета городского округа Кашира.
3. Постановление Администрации городского округа Кашира от 25.10.2021г. №2773-па минус 78,1 тыс. руб. (итого 2 746,5 тыс. руб.)
Из них 1 434,0 тыс. руб. средства бюджета Московской области;
            1 312,5 тыс. руб. средства бюджета городского округа Кашира.
	1.Подпрограмма: «Разработка генерального плана развития городского округа»
Расходы в сумме 0 тыс. руб.
	2.Подпрограмма: «Реализация политики пространственного развития городского округа» Расходы в сумме 2 746,5 тыс. руб., из них:
Бюджет МО – 1 434,0 тыс. руб.
Бюджет ГО Кашира -1312,5 тыс. руб.



	1.Мероприятие: «Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования муниципальных образований Московской области» -0 тыс. руб.
2.Мероприятие:
«Разработка и внесение изменений в документы градостроительного зонирования муниципальных образований Московской области» -0 тыс. руб.
3.Мероприятие: «Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа»-0 тыс. руб.

	1.Мероприятие: «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и  градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области» -1 746,5 тыс. руб. из них:
Бюджет МО – 1 434,0 тыс. руб.
Бюджет ГО Кашира -312,5 тыс. руб.
2.Мероприятие: «Обеспечение мер по ликвидации самовольных недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области» -
1 000,0 тыс. руб. по следующим адресам:
1.МО, г. о. Кашира, ул. Каляева, д.38;
2. МО, г. о. Кашира, ул. Пролетарская, д.43;
3. МО, г. о. Кашира, ул. Малая Красноармейская, д.26;
4. МО, г. о. Кашира, мкр-н Ожерелье, ул. Стадионная, д.4;
5. МО, г. о. Кашира, д. Топканово, ул. Полевая, д.6


 В части формирования и утверждения изменений в муниципальную программу «Архитектура и градостроительство городского округа Кашира»  нарушений не установлено.

5.По каждому, вышеперечисленному мероприятию были предоставлены к проверке заключенные и исполненные муниципальные контракты, а также бухгалтерские документы. 
         Мероприятие: «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и  градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области» -1 746,5 тыс. руб. По данному мероприятию были закуплены следующие материальные запасы:
	Наименование поставщика
	Предмет контракта
	Сумма контракта   (руб.)
	Дата
исполнения контракта
	Дата оплаты контракта
	Примечания

	ИП Кузнецова Елена Александровна
	Поставка канцелярских товаров для нужд администрации городского округа Кашира
	73 040,00
	11.06.2021г.

	16.07.2021г.
	№ муниципального контракта 83/21 от 08.06.2021г.

	ООО «Гельд-Трейд»
	Поставка расходных материалов для организационной техники для нужд администрации городского округа Кашира
	110 726,95
	23.08.2021г.
	29.09.2021г.
	№ муниципального контракта 08483000410210003480001 от 10.08.2021г.

	ИТОГО
	
	183 766,95
	
	
	


             К проверке  предоставлен полный свод начислений, удержаний и выплат, связанный с начислением заработной платы за 9 месяцев 2021г. сотрудникам отдела архитектуры на общую сумму 770 105,07  руб.
Нарушений по данному вопросу не установлено. 
             Мероприятие: «Обеспечение мер по ликвидации самовольных недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области» - 1 000,00 тыс. руб.  по следующим адресам:
1.МО, г. о. Кашира, ул. Каляева, д.38;
2. МО, г. о. Кашира, ул. Пролетарская, д.43;
3. МО, г. о. Кашира, ул. Малая Красноармейская, д.26;
4. МО, г. о. Кашира, мкр-н Ожерелье, ул. Стадионная, д.4;
5. МО, г. о. Кашира, д. Топканово, ул. Полевая, д.6

	Наименование поставщика
	Предмет контракта
	Сумма контракта   (руб.)
	Дата
исполнения контракта
	Дата оплаты контракта
	Примечания

	ООО «СУ Спецтехника»
	Выполнение работ по сносу  аварийных жилых домов на территории городского округа Кашира
	788 000,00
	09.07.2021г.

	30.07.2021г.
	№ муниципального контракта 08483000410210000620001 от 12.03.2021г.

	ИТОГО
	
	788 000,00
	
	
	Исполнение мероприятия 100%


		В соответствии с муниципальным контрактом №08483000410210000620001 от 12.03.2021г. работы были выполнены по следующим адресам:
1. МО, г. о. Кашира, мкр-н Ожерелье, ул. Стадионная, д.4;
2. МО, г. о. Кашира, ул. Малая Красноармейская, д.26;
3. МО, г. о. Кашира, ул. Пролетарская, д.43;
         К проверке  был предоставлен договор уступки прав №01 от 14.07.2021г. между ООО «СУ Спецтехника» и ООО «Мираж». Предметом договора уступки прав №1 от 14.07.2021г., являлась переуступка прав по муниципальному контракту №08483000410210000620001 от 12.03.2021г. в сумме 788 000,00 руб.
        Также к проверке было предоставлено уведомление об уступке прав требования № 01/УПТ от 14.07.2021г. в адрес Администрации городского округа Кашира, где была отражена информация о заключенном договоре уступки прав №1 от 14.07.2021г., а также реквизиты ООО «Мираж», по которым была осуществлена оплата Администрацией городского округа Кашира за выполненные работы по муниципальному контракту №08483000410210000620001 от 12.03.2021г., согласно платежного поручения №3115 от 28.07.2021г.
[bookmark: _Hlk91246242]        Администрацией городского округа Кашира, в лице  Первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира Н.С. Барило, было заключено дополнительное соглашение №1 от 28.07.2021г. к  муниципальному контракту №08483000410210000620001 от 12.03.2021г. в части:
«В связи с состоявшейся уступкой права требования стоимость выполненных работ, подтвержденных Актом о приемке выполненных работ №1 от 10.06.2021г. (Форма КС-2), Справкой стоимости выполненных работ №1 от 10.06.2021г. (Форма КС-3) в размере 788 000,00 (семьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек перечислить Обществу с ограниченной ответственностью «Мираж» по следующим реквизитам…».
         В соответствии с письмом Министерства Финансов РФ №24-03-08/41431 от 20.05.2020г. установлено, что условие о порядке оплаты товара, работы или услуги, включая платежные реквизиты, которые указаны в муниципальном контракте, является существенным и в силу положений, определенных законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, не может быть изменено. Оплата муниципального контракта является исполнением бюджета по расходам, и нормами Бюджетного кодекса уступка требования (цессия) и финансирование под уступку денежного требования по оплате денежного обязательства, возникающего из муниципального контракта, не предусмотрены. В соответствии с пунктом 1 статьи 219 Бюджетного кодекса исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном соответствующим финансовым органом, с соблюдением требований бюджетного кодекса. 
        В «Положении о бюджетном процессе в городском округе Кашира Московской области», утвержденном решением Советом депутатов Каширского муниципального района №178-н от 15.12.20215г, с учетом всех изменений, не предусмотрено право оплаты муниципальных контрактов, согласно договоров уступки прав требования.
        Положениями пункта 2 статьи 219 Бюджетного кодекса исполнение бюджетов по расходам предусматривает: принятие и учет бюджетных и денежных обязательств; подтверждение денежных обязательств; санкционирование оплаты денежных обязательств; подтверждение исполнения денежных обязательств. Обязательства, не принятые к учету в соответствии с нормами бюджетного законодательства РФ, не подлежат оплате (статья 219 Бюджетного кодекса). К проверке предоставлены следующие бюджетные обязательства:
1. [bookmark: _Hlk91246292]№3034 от 17.03.2021г.  по   муниципальному контракту №08483000410210000620001 от 12.03.2021г. на сумму 788 000,0 руб.  на исполнителя работ ООО «СУ Спецтехника»;
2. №6768 от 30.07.2021г. по   муниципальному контракту №08483000410210000620001 от 12.03.2021г. на сумму 788 000,0 руб. на исполнителя работ ООО «Мираж».
         Повторное присвоение бюджетного обязательства Бюджетным кодексом РФ не предусмотрено. Возможность внесения изменений в бюджетное обязательство предусмотрено в соответствии с положениями пункта 8  «Порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета территориальными органами федерального казначейства»№258-н от 30.10.2020г. с указанием учетного номера бюджетного обязательства, в которое вносится изменение. Данным пунктом не предусмотрено изменение бюджетного обязательства в части заключенных договоров переуступки прав требования по муниципальным контрактам. 
[bookmark: _Hlk91578988]           На основании не правомерно присвоенного бюджетного обязательства №6768 от 30.07.2021г. к муниципальному контракту №08483000410210000620001 от 12.03.2021г. представленного к проверке, было присвоено денежное обязательство №6771 от 30.07.2021г. по муниципальному контракту №08483000410210000620001 от 12.03.2021г. на сумму 788 000,0 руб. 
[bookmark: _Hlk91579019]И произведена оплата за выполненные работы, по вышеуказанному муниципальному контракту №08483000410210000620001 от 12.03.2021г в сумме 788 000,0 тыс. руб. в адрес ООО «Мираж». 
    По данному вопросу установлены следующие нарушения:
1. В части не правомерно присвоенного бюджетного обязательства №6768 от 30.07.2021г. к муниципальному контракту №08483000410210000620001 от 12.03.2021г.
2. В части присвоения денежного обязательства на №6771 от 30.07.2021г.  по муниципальному контракту №08483000410210000620001 от 12.03.2021г. на сумму 788 000,0 руб. 
3. Произведена оплата за выполненные работы, по вышеуказанному муниципальному контракту №08483000410210000620001 от 12.03.2021г в сумме 788 000,0 тыс. руб. в адрес ООО «Мираж». 
Пункт классификатора нарушений 01.02.045.04.           
6. На сайте единой информационной системы закупок, далее ЕИС, опубликована информация по проведенной закупке – аукциону на право заключения  муниципального контракта  по ликвидации самовольных недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования городского округа Кашира Московской области  в рамках 44 ФЗ  от 05.04.2013г.«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Номер извещения о закупке 3501900890121000023.Закупка проведена для субъектов малого и среднего предпринимательства, ее статус предусматривал муниципальную поддержку участникам СМП. Поэтому для Муниципального заказчика- Администрации городского округа Кашира, данная закупка имела существенное значение.
           В соответствии с статьей 388, пункта 2 Гражданского Кодекса Российской Федерации № 51-ФЗ от 30.11.1994г. с учетом текущих изменений, «Не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника.
          На момент проверки по статусу муниципального контракта №08483000410210000620001 от 12.03.2021г. на сумму 788 000,0 руб.- «исполнение завершено». В папке «вложения», вышеуказанного муниципального контракта, прикреплены файлы следующих документов, касающихся данного контрольного мероприятия, а именно:
1. Муниципальный контракт №08483000410210000620001 от 12.03.2021г.
2. Приложение №1 к муниципальному контракту №08483000410210000620001 от 12.03.2021г.
3. Приложение №3 к муниципальному контракту №08483000410210000620001 от 12.03.2021г.
4.  Дополнительное соглашение №1 от 28.07.2021г. к муниципальному контракту №08483000410210000620001 от 12.03.2021г. в части:
	«В связи с состоявшейся уступкой права требования стоимость выполненных работ, подтвержденных Актом о приемке выполненных работ №1 от 10.06.2021г. (Форма КС-2), Справкой стоимости выполненных работ №1 от 10.06.2021г. (Форма КС-3) в размере 788 000,00 (семьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек перечислить Обществу с ограниченной ответственностью «Мираж» по следующим реквизитам…».
     По данному вопросу установлено нарушение, в части не правомерного заключения Дополнительного соглашения №1 от 28.07.2021г. к муниципальному контракту №08483000410210000620001 от 12.03.2021г. без учета согласия должника - Администрацией городского округа Кашира, на заключение договора уступки прав №01 от 14.07.2021г. между ООО «СУ Спецтехника» и ООО «Мираж». Пункт классификатора нарушений 04.43.002.
Выводы: В целом муниципальная программа «Архитектура и градостроительство городского округа Кашира» за 2020-2021 год полностью выполнена.
	Предложения: В целях соблюдения законодательства в сфере закупок, необходимо осуществление заказчиком контроля за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта (договора) в соответствии с законодательством Российской Федерации», согласно части 1 статьи 101 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
		
		По итогам проверки направлено представление №1 от 10.01.2022г. по устранению нарушений в установленный срок.
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