
Приложение 
к решению Совета депутатов  
городского округа Кашира  
от 26.09.2023 № 91

ОТЧЕТ
[bookmark: _Hlk86416198]по результатам контрольного мероприятия:  «Проведение аудита эффективности использования средств бюджета с применением критериев оценки эффективности, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» за 2022-2023 годы (с элементами аудита в сфере закупок)».

   
Основание для проведения контрольного мероприятия:
[bookmark: _Hlk139182093]Пункт 2.6 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира на 2023 год, утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира от 15.12.2022 № 35рд (с изменениями от 09.01.2023 № 1-рд, от 16.01.2023 № 2-рд, от 18.04.2023 № 19рд); уведомления о проведении контрольного мероприятия, подписанные Председателем Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира от 05.05.2023 № 110, от 18.05.2023 № 137, от 18.05.2023 № 140, от 18.05.2023 № 142, от 18.05.2023 № 144, от 18.05.2023 № 146, от 18.05.2023 № 148, от 19.06.2023 № 174 в соответствии с программой контрольного мероприятия от 03.05.2023г. (с изменениями от 16.06.2023г.); 
[bookmark: _Hlk86406643]распоряжения Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира от 03.05.2023 № 21рд «О проведении контрольного мероприятия по использованию средств бюджета, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами»»; от 16.06.2023 № 26рд «О продлении сроков проведения контрольного мероприятия по использованию средств бюджета, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами»».
Контрольное мероприятие проведено заместителем председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира Исаевой Татьяной Викторовной. 
Предмет контрольного мероприятия:
[bookmark: _Hlk139835961]муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» и документы к ней, использование ресурсов на реализацию мероприятий муниципальной программы, а также деятельность муниципальных заказчиков подпрограмм, ответственных за выполнение мероприятий, направленная на достижение целей и планируемых результатов реализации муниципальной программы.
Цели контрольного мероприятия: 
1. Определение эффективного использования средств бюджета городского округа Кашира, направленных в 2022 году, истекшем периоде 2023 года на реализацию муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами», полученных объектами контрольного мероприятия для достижения запланированных целей, решения поставленных социально-экономических задач и выполнения возложенных на них функций.
2. Проверка достижения запланированных показателей, поставленных социально-экономических задач и выполнение возложенных функций, предусмотренных муниципальной программой. 
3. Оценка эффективности использования бюджетных средств при реализации муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами». 
4. Разработка предложений по повышению эффективности использования бюджетных средств при реализации муниципальной программы и улучшению организации ее реализации.
Объекты контрольного мероприятия - муниципальные заказчики подпрограмм, ответственные за выполнение мероприятий муниципальной программы:
1) [bookmark: _Hlk54621305]Администрация городского округа Кашира, 
2) Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира,
3) Финансовое управление администрации городского округа Кашира,
4) Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания» городского округа Кашира, 
5) Муниципальное казенное учреждение «Комитет по закупкам» городского округа Кашира,
6) Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» городского округа Кашира,
7)  Муниципальное бюджетное учреждение «Межведомственная централизованная бухгалтерия».
Проверяемый период: 2022 год – 1 квартал 2023 года.
[bookmark: _Hlk86402785]Срок проведения контрольного мероприятия: с 18 мая по 10 июля 2023 года.
Общие сведения об объектах контрольного мероприятия.
Сведения об Администрации городского округа Кашира.
Администрация городского округа Кашира, является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления городского округа Кашира, наделенным Уставом городского округа Кашира полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Московской области.
Устав городского округа Кашира Московской области (далее - Устав) принят Решением Совета депутатов городского округа Кашира (далее - Совет депутатов) от 29.02.2016 № 22-н (зарегистрирован в Управлении Минюста России по Московской области 24 марта 2016г. N RU503420002016001).
Администрация городского округа Кашира является юридическим лицом и в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Московской области, Уставом городского округа Кашира Московской области, нормативными правовыми актами городского округа Кашира, а также локальными актами Учреждения.
Полное и сокращенное наименование объекта контроля - Администрация городского округа Кашира.
Для достижения и реализации целей в соответствии с предметом деятельности и основным видом деятельности, предусмотренным Уставом, Администрацией зарегистрированы сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности по основному виду деятельности (ОКВЭД) – 84.11.3 «Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера».
[bookmark: _Hlk139737270][bookmark: _Hlk139793555]Администрация, в соответствии с основным видом деятельности составляет, утверждает и ведет бюджетную смету. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенных учреждений городского округа Кашира, утвержден постановлением администрации городского округа Кашира от 14.12.2018 № 3466-па (далее - Порядок составления бюджетных смет № 3466-па).
Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) – 1025002514085 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 50 № 010344419).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 5019008901, с кодом причины постановки на учет (КПП) – 501901001.
Коды общероссийских классификаторов:
ОКПО – 04034198,
ОКТМО – 46735000001 – г. Кашира,
ОКОГУ - 3300200 - местные администрации (исполнительно-распорядительные органы) городских округов,
ОКФС – 14 – муниципальная собственность,
ОКОПФ – 75404 – муниципальные казенные учреждения.
Адрес (место нахождения) и почтовый адрес учреждения: 142900, Российская Федерация, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2.
Администрация городского округа Кашира является главным распорядителем, получателем бюджетных средств, выполняет функции и полномочия учредителя муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями.
Код главы администратора  -  901.
Администрация городского округа Кашира наделена бюджетными  полномочиями  главного администратора  доходов бюджета городского округа Кашира и главного  распорядителя бюджетных средств. 
Сведения о руководителе объекта контрольного мероприятия, который в проверяемом периоде отвечал за финансово-хозяйственную деятельность:
В соответствии со статьей 34 Устава городского округа Кашира Глава городского округа Кашира является высшим должностным лицом городского округа, возглавляет Администрацию городского округа и в соответствии со статьей 36 Устава городского округа Кашира руководит Администрацией городского округа на принципах единоначалия.
В проверяемом периоде исполняющим обязанности Главы городского округа Кашира с 02.12.2021г. по 16.02.2022г. являлся  Ханин Николай Александрович (решение Совета депутатов городского округа Кашира от 02.12.2021 № 107 «О рассмотрении заявления временно исполняющего полномочия главы городского округа Кашира Московской области М.С. Кузнецовой об освобождении от временного исполнения полномочий главы городского округа Кашира Московской области и о возложении временного исполнения полномочий главы городского округа Кашира Московской области).
Главой городского округа Кашира с 17.02.2022г. по 06.07.2023г. являлся  Ханин Николай Александрович (решение Совета депутатов городского округа Кашира от 15.02.2022 № 4 «Об избрании главы городского округа Кашира Московской области», постановление администрации городского округа Кашира от 17.02.2022 № 8-пг «О вступлении в должность Главы городского округа Кашира Московской области», решение Совета депутатов городского округа Кашира от 06.07.2023 № 66 «О рассмотрении заявления главы городского округа Кашира Московской области Ханина Н.А. о досрочном прекращении полномочий и о возложении временного исполнения полномочий главы городского округа Кашира Московской области»).
Временное исполнение полномочий главы городского округа Кашира с 07.07.2023г. до дня вступления в должность главы городского округа Кашира было возложено на заместителя главы администрации городского округа Кашира Кузнецову Марину Сергеевну (решение Совета депутатов городского округа Кашира от 06.07.2023 № 66 «О рассмотрении заявления главы городского округа Кашира Московской области Ханина Н.А. о досрочном прекращении полномочий и о возложении временного исполнения полномочий главы городского округа Кашира Московской области»).
[bookmark: _Hlk139568646]Сведения о главном бухгалтере объекта контрольного мероприятия:
Бухгалтерский учет осуществляется отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа Кашира, возглавляемым начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности - главным бухгалтером.
В проверяемом периоде руководство отделом осуществляли следующие сотрудники:
- до 31.01.2023г. - Руднева Валентина Валериевна (распоряжения администрации городского округа Кашира от 13.12.2021 № 142-рлс «О переводе на другую должность Рудневой В.В.», от 01.02.2023 № 9-рлс «О переводе на другую должность Чекаевой Е.А.»);
- с 01.02.2023г. по 20.06.2023г. -  Чекаева Екатерина Александровна (распоряжения администрации городского округа Кашира от 01.02.2023 № 9-рлс «О переводе на другую должность Чекаевой Е.А., от 20.06.2023 № 63-рлс «Об увольнении Чекаевой Е.А.»).
- с 21.06.2023г. исполнение обязанностей начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера передано заместителю начальника отдела  бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера Рудневой Валентине Валериевне (распоряжение администрации городского округа Кашира от 20.06.2023 № 63-рлс «Об увольнении Чекаевой Е.А.»).
[bookmark: _Hlk60177716]Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется на основании Учетной политики, утвержденной распоряжением администрации городского округа Кашира от 28.12.2020 № 495-ра «Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского (бюджетного) учета и налогообложения администрации городского округа Кашира» (далее – Учетная политика), действующей с 01 января 2021 года.
Сведения о Комитете по управлению имуществом администрации городского округа Кашира.
Комитет по управлению имуществом, является органом администрации городского округа Кашира, осуществляющим проведение единой политики в сфере имущественно-земельных отношений, управление и распоряжение от имени городского округа Кашира собственностью муниципального образования «Городской округ Кашира» Московской области.
Комитет по управлению имуществом в своей деятельности подчиняется администрации городского округа Кашира и несет перед ней ответственность за выполнение возложенных на него задач.
Учреждение является юридическим лицом, действует на основании Положения о Комитете по управлению имуществом, утвержденного решением Совета депутатов Каширского муниципального района от 29.12.2015 № 216-н (с изменениями).
[bookmark: _Hlk139749540][bookmark: _Hlk139749560]Полное наименование учреждения в соответствии с Положением: Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира, сокращенное наименование:  КУИ администрации городского округа Кашира (далее – Комитет по управлению имуществом).
Адрес (место нахождения) и почтовый адрес Учреждения: 142900, Российская Федерация, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2.
Комитет по управлению имуществом наделен бюджетными  полномочиями  главного администратора  доходов бюджета городского округа.
Код главы администратора  -  902.
Сведения о руководителе объекта контрольного мероприятия, который в проверяемом периоде отвечал за финансово-хозяйственную деятельность:
В соответствии с пунктом 4 Положения Комитет по управлению имуществом возглавляет председатель Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира, который руководит деятельностью Комитета на основе единоначалия (пункт 4.3.1 Положения).
[bookmark: _Hlk139828225]Председатель Комитета по управлению имуществом
[bookmark: _Hlk139828171]Терентьева Вера Сергеевна с 08.02.2021г. по 29.06.2022г. (распоряжения администрации городского округа Кашира от 08.02.2021 № 13-рлс «О назначении на должность Терентьевой В.С.», от 29.06.2022 № 74-рлс «Об увольнении Терентьевой В.С.»).
Исполнение обязанностей председателя Комитета по управлению имуществом с 30.06.2022г. возложено на Здоровцеву Евгению Николаевну заместителя председателя – начальника имущественного отдела до подбора постоянного работника. 
Орлова Анна Сергеевна с 02.05.2023г. по настоящее время (распоряжение администрации городского округа Кашира от 02.05.2023 № 42-рлс «О назначении на должность Орловой А.С.»).
Сведения о главном бухгалтере объекта контрольного мероприятия:
Бухгалтерский учет осуществляется отделом бухгалтерского учета и отчетности Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира, возглавляемым начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности - главным бухгалтером Свиридовой Натальей Владимировной с 20.05.2008 (приказ Комитета по управлению имуществом от 20.05.2008 № 20-к). 
Отдел бухгалтерского учета и отчетности действует на основании Положения, утвержденного приказом от 28.12.2017 № 33-п «Об утверждении положения об отделе бухгалтерского учета и отчетности Комитета по  управлению имуществом администрации городского округа Кашира».
[bookmark: _Hlk139572062]Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется на основании Учетной политики, утвержденной приказом от 09.01.2020 № 1-п «Об утверждении учетной политики для целей бюджетного учета  и налогообложения Комитета по  управлению имуществом администрации городского округа Кашира».
Сведения о Финансовом управлении администрации городского округа Кашира:
Финансовое управление администрации городского округа Кашира (далее - Финансовое управление) является органом администрации городского округа Кашира, имеющим статус юридического лица. Действует на основании Положения о финансовом управлении администрации городского округа Кашира (далее – Положение о Финансовом управлении), утвержденного решением Совета депутатов Каширского муниципального района Московской области от 15.12.2015г. № 176-н (с изменениями от 26.11.2019 № 82-н, от 26.04.2022 № 37-н).
Финансовое управление обеспечивает осуществление полномочий администрации городского округа Кашира в части исполнительно-распорядительной деятельности на территории городского округа Кашира в финансовой, бюджетной и налоговой политике, координирует деятельность участников бюджетного процесса по вопросам составления и исполнения бюджета городского округа Кашира.
Полное название - Финансовое управление администрации городского округа Кашира. Сокращенное название - ФУ администрации г.о. Кашира. 
Местонахождение и юридический адрес: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2.
В соответствии с Положением о Финансовом управлении основными задачами Финансового управления являются:
«3.1. Осуществление полномочий администрации городского округа Кашира в части финансовой, бюджетной и налоговой политики на территории городского округа Кашира.
3.2. Составление проекта бюджета городского округа Кашира на очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Определение взаимоотношений с исполнительными органами государственной власти Московской области, подготовка предложений по совершенствованию и развитию на территории городского округа Кашира межбюджетных отношений.
3.4. Участие в подготовке проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию Управления.
3.5. Организация и обеспечение в установленном законодательством порядке исполнения бюджета городского округа Кашира.
3.6. Осуществление в пределах своей компетенции методического руководства за исполнением бюджета городского округа Кашира, организацией и ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности.
3.7. Ведение бюджетного учета, составление и представление бюджетной отчетности об исполнении бюджетной сметы на содержание Управления.
3.8. Подготовка предложений, обоснований, расчетов и информации по вопросам исполнения бюджета городского округа Кашира.».
Код главы администратора  -  911.
[bookmark: _Hlk139715020]Сведения о руководителе объекта контрольного мероприятия, который в проверяемом периоде отвечал за финансово-хозяйственную деятельность.
Финансовое управление возглавляет начальник Финансового управления администрации городского округа Кашира, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем администрации городского округа Кашира.
Согласно распоряжению администрации городского округа Кашира от 03.02.2021 № 12-рлс на должность муниципальной службы начальником Финансового управления, постоянно, назначена Козлова Ирина Валерьевна (трудовой договор № 149 от 03.02.2021 на неопределенный срок). 
Сведения о главном бухгалтере объекта контрольного мероприятия.
[bookmark: _Hlk135820383]На должность начальника отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности - главного бухгалтера Финансового управления, постоянно, назначена Кузнецова Ольга Андреевна - приказ Финансового управления № 6/лс от 01.04.2019. 
Сведения о Муниципальном казенном учреждении «Центр обслуживания» городского округа Кашира. 
Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания» городского округа Кашира (далее – МКУ «Центр обслуживания») создано с целью осуществления информационного, организационного, хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Кашира, органов Администрации городского округа Кашира и обеспечения деятельности руководства Администрации городского округа Кашира. 
Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное образование «городской округ Кашира» Московской области. Функции и полномочия осуществляет Администрация городского округа Кашира.
Действует на основании Устава, утвержденного постановлением администрации городского округа Кашира от 13.01.2016 № 4-па (с изменениями). Учреждение находится в ведомственном подчинении администрации городского округа Кашира. Между Администрацией городского округа Кашира и МКУ «Центр обслуживания» заключено Соглашением о взаимодействии от 01.06.2016 (с изменениями).
Полное наименование Учреждения: Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания». Сокращенное наименование Учреждения: МКУ «Центр обслуживания».
В соответствии с данными Устава местонахождение учреждения: юридический адрес: 142903, Российская Федерация, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2. Фактический адрес: 142903, Российская Федерация, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2. 
Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных полномочий получателя бюджетных средств с главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого оно находится, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Учреждение строит свои отношения с муниципальными органами, другими учреждениями и организациями на основе договоров, контрактов, соглашений.
Учреждение находится в ведомственном подчинении администрации городского округа Кашира.
Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Центр обслуживания» осуществляется за счет средств бюджета городского округа Кашира и на основании сметы, утвержденной в соответствии с Порядком составления бюджетных смет № 3466-па.
Сведения о руководителе объекта контрольного мероприятия, который в проверяемом периоде отвечал за финансово-хозяйственную деятельность:
Директором МКУ «Центр обслуживания» на срок с 28.07.2021г. по 27.07.2024г. назначена Демина Марина Юрьевна  (распоряжение администрации городского округа Кашира от 28.07.2021 № 85-рлс). 
Сведения о главном бухгалтере объекта контрольного мероприятия.
С 01.12.2015г. по настоящее время главный бухгалтер МКУ «Центр обслуживания» Григорьева Евгения Алексеевна (приказ от 01.12.2015 № 4 л/с).
[bookmark: _Hlk139743425][bookmark: _Hlk139801374]Сведения о Муниципальном казенном учреждении «Управление строительства» городского округа Кашира. 
Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» городского округа Кашира (далее – МКУ «Управление строительства») создано с целью оказания муниципальных услуг, выполнения работ и исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа Кашира в сфере проектирования, строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта, сноса объектов капитального строительства, в том числе создания, развития объектов и элементов благоустройства на территории городского округа Кашира. 
Действует на основании Устава, утвержденного постановлением администрации городского округа Кашира от 12.11.2019 № 3335-па (с изменениями от 25.05.2023 № 1364-па). 
Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» городского округа Кашира создано муниципальным образованием «Городской округ Кашира Московской области».
[bookmark: _Hlk139737294]Полное наименование учреждения, в соответствии с Уставом:        Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» городского округа Кашира, сокращенное наименование: МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира.
В соответствии с данными Устава местонахождение учреждения: юридический адрес: 142903, Российская Федерация, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2. Фактический адрес: 142903, Российская Федерация, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2. 
[bookmark: _Hlk139737938]Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление строительства» осуществляется за счет средств бюджета городского округа Кашира и на основании сметы, утвержденной в соответствии с Порядком составления бюджетных смет № 3466-па.
Сведения о руководителе объекта контрольного мероприятия, который в проверяемом периоде отвечал за финансово-хозяйственную деятельность.
Директором МКУ «Управление строительства» с 28.12.2021 по 27.12.2024г. назначен Коротков Василий Михайлович (распоряжение администрации городского округа Кашира от 28.12.2021 № 147-рлс).
[bookmark: _Hlk139745944]Сведения о главном бухгалтере объекта контрольного мероприятия.
С 03.12.2019г. по настоящее время главный бухгалтер МКУ «Управление строительства» Богдашкина Людмила Николаевна (приказ от 03.12.2019 № 1-лс).
[bookmark: _Hlk139746456]Сведения о Муниципальном казенном учреждении «Комитет по закупкам» городского округа Кашира. 
[bookmark: _Hlk139744914]Муниципальное казенное учреждение «Комитет по закупкам» городского округа Кашира (далее – МКУ «Комитет по закупкам») действует на основании Устава, утвержденного постановлением администрации городского округа Кашира от 14.02.2022 № 324-па. Учреждение находится в ведомственном подчинении администрации городского округа Кашира. 
Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное образование «городской округ Кашира» Московской области. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация городского округа Кашира.
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное учреждение «Комитет по закупкам» городского округа Кашира. Сокращенное наименование учреждения: МКУ «Комитет по закупкам».
В соответствии с данными Устава местонахождение учреждения: юридический адрес: 142903, Российская Федерация, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2. Фактический адрес: 142903, Российская Федерация, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2. 
Учреждение строит свои отношения с муниципальными органами, другими учреждениями и организациями на основе договоров, контрактов, соглашений.
Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Комитет по закупкам» осуществляется за счет средств бюджета городского округа Кашира и на основании сметы, утвержденной в соответствии с Порядком составления бюджетных смет № 3466-па.
[bookmark: _Hlk139568707]Сведения о руководителе объекта контрольного мероприятия, который в проверяемом периоде отвечал за финансово-хозяйственную деятельность:
[bookmark: _Hlk139746134][bookmark: _Hlk139748591][bookmark: _Hlk139746341]Директором МКУ «Комитет по закупкам» на срок с 05.09.2019г. по 04.09.2024г. назначена Коптева Юлия Владимировна  (распоряжение администрации городского округа Кашира от 05.09.2019 № 100-рлс). 
Сведения о главном бухгалтере объекта контрольного мероприятия.
С 02.09.2019г. по настоящее время главный бухгалтер МКУ «Комитет по закупкам» Посадина Ольга Владимировна (приказ от 29.08.2019 № 20-ок).
[bookmark: _Hlk139569096]Сведения о Муниципальном бюджетном учреждении «Межведомственная централизованная бухгалтерия». 
Муниципальное бюджетное учреждение «Межведомственная централизованная бухгалтерия» (далее – МБУ «МЦБ») создано с целью оказания услуг по централизованному ведению бюджетного, бухгалтерского, налогового учёта и отчётности, планированию и экономическому анализу финансово-хозяйственной деятельности учреждений образования, культуры, физической культуры учреждений спорта, работы с молодежью, дополнительного образования в сфере культуры и спорта и прочих учреждений городского округа Кашира. Действует на основании Устава, утвержденного постановлением администрации городского округа Кашира от 18.10.2017 № 3707-па (с изменениями от 27.05.2022 № 1623-па). 
Наименование Учреждения:
[bookmark: _Hlk139572297]полное - Муниципальное бюджетное учреждение «Межведомственная централизованная бухгалтерия»; сокращённое - МБУ «МЦБ».
Учреждение является некоммерческой организацией. Тип учреждения - бюджетное.
          Собственником имущества учреждения является муниципальное образование «Городской округ Кашира Московской области». Функции и полномочия Учредителя в отношении МБУ «МЦБ» осуществляет Администрация городского округа Кашира (далее - Учредитель). Учреждение имеет самостоятельный баланс и план финансово-хозяйственной деятельности.
[bookmark: _Hlk139737481][bookmark: _Hlk139573084]В соответствии с данными Устава МБУ «МЦБ» местонахождение учреждения: юридический адрес: 142903, Российская Федерация, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2. Фактический адрес: 142903, Российская Федерация, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2. 
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами городского округа Кашира и Уставом путём выполнения работ, исполнения функций и оказания услуг в сфере бухгалтерского, налогового учёта и отчётности Учреждения и обслуживаемых им учреждений.
Основной целью деятельности учреждения является деятельность в области бухгалтерского учета.
Предметом деятельности является оказание услуг по централизованному ведению бюджетного, бухгалтерского, налогового учёта и отчётности, планированию и экономическому анализу финансово-хозяйственной деятельности учреждения и обслуживаемых учреждений, заключивших договоры на передачу прав ведения бухгалтерского учёта.
МБУ «МЦБ» осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности.
Муниципальное задание для учреждения, в соответствии с предусмотренными его учредительными документами основными видами деятельности, формирует и утверждает Учредитель.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета городского округа Кашира Московской области.
Сведения о руководителе объекта контрольного мероприятия, который в проверяемом периоде отвечал за финансово-хозяйственную деятельность.
Директором МБУ «МЦБ» в период с 01.11.2019г. по 31.10.2022г., 01.11.2022г. по 11.07.2022г. являлась Сафронова Наталья Алексеевна (распоряжения администрации городского округа Кашира от 01.11.2019 № 129-рлс «О назначении Сафроновой Н.А. на должность директора МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»», от 11.07.2022 № 81-рлс «Об увольнении Сафроновой Н.А. директора МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»»).
Директором МБУ «МЦБ» в период с 12.07.2022г. по 13.02.2023г. являлась Чуракова Ольга Викторовна (распоряжения администрации городского округа Кашира от 12.07.2022 № 82-рлс «О заключении дополнительного соглашения к трудовому договору № 90 от 01.06.2022 с Чураковой О.В. директором «Межведомственная централизованная бухгалтерия»», от 13.02.2023 № 18-рлс «Об увольнении Чураковой О.В., директора МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»»).
Исполнение обязанностей директора МБУ «МЦБ» с 14.02.2023г. по настоящее время возложено на Сафронову Наталью Алексеевну, заместителя директора МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» (распоряжение администрации городского округа Кашира от 13.02.2023 №18-рлс «Об увольнении Чураковой О.В., директора МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»»).
Сведения о главном бухгалтере объекта контрольного мероприятия.
С 01.02.2019г. по настоящее время главный бухгалтер МБУ «МЦБ» Кудинкина Ольга Владимировна (приказ МБУ «МЦБ» от 01.02.2019 № 22к «О переводе Кудинкиной О.В.»).
Бухгалтерский и налоговый учет в учреждении осуществляется на основании единой учетной политики при централизации учета в учреждениях, бухгалтерское обслуживание которых в части бухгалтерского и налогового учета осуществляется на договорных началах муниципальным бюджетным учреждением «Межведомственная централизованная бухгалтерия», утвержденной приказом от 29.12.2020 № 15 «Об утверждении Единой учетной политики при централизации учета в части организации бухгалтерского и налогового учета на 2021 год» (с изменениями - приказы МБУ «МЦБ» от 27.12.2021 № 8, от 01.06.2022 № 17/1, от 21.10.2022 № 24, от 28.11.2022 №25/1, от 22.06.2023 № 19) (далее - Учетная политика). 
Основная нормативно-правовая база проверки. Перечень законодательных и других нормативных правовых актов, выполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия: 
Бюджетный Кодекс РФ, Законы РФ, Постановления Правительства РФ, нормативно правовые акты федеральных органов власти, органов власти Московской области, а также органов местного самоуправления городского округа Кашира, нормативные правовые акты проверяемого объекта.
Бухгалтерские документы, годовая бюджетная отчетность, бюджетные сметы, планы финансово-хозяйственной деятельности, иные документы, характеризующие операции со средствами бюджета и имуществом.
Проверка проводилась на выборочной основе на основании документов, представленных в ходе осуществления контрольного мероприятия и размещенных на официальном сайте ЕИС в сфере закупок в сети Интернет https://zakupki.gov.ru/, на портале исполнения контрактов Московской области https://pik.mosreg.ru/.
Для отражения нарушений в рамках контрольного мероприятия использованы Методические указания «Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного (муниципального) аудита (контроля), одобренный Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014, протокол № 2 СКСО с учетом региональных особенностей», утвержденные распоряжением Контрольно-счетной палаты Московской области от 01.11.2019 № 40Р-99 (в редакции распоряжения Контрольно-счетной палаты Московской области от 13.07.2020 № 41Р-56).  

По результатам контрольного мероприятия установлено:
[bookmark: _Hlk139913660]1. Бюджетные ассигнования по муниципальной программе «Управление имуществом и муниципальными финансами».
1.1. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами», группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Кашира на 2022 год утверждены решением Совета депутатов городского округа Кашира от 28.12.2021 № 129-н «О бюджете городского округа Кашира на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями от 15.02.2022 №7-н, от 22.03.2022 №15-н, от 26.04.2022 №36-н, от 24.05.2022 №41-н,   от 07.07.2022 №73-н, от 23.08.2022 №83-н, от 25.10.2022 №101-н). 
[bookmark: _Hlk139916986][bookmark: _Hlk139919397][bookmark: _Hlk139917249]Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» и финансовые показатели утверждены постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3237-па «Об утверждении муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» (с изменениями). 
Информация представлена в таблице № 1.

Таблица № 1
Информация о муниципальной программе
 «Управление имуществом и муниципальными финансами» за 2022 год

  Тыс.руб.


	№ п/п
	Код главного распорядителя бюджетных средств/
Раздел/
Подраздел
Целевая статья расхода
	Наименование 
	Утверждено бюджетных ассигнований на начало 2022  года, тыс.руб.
	Утверждено бюджетных ассигнований на конец 2022 года, тыс.руб.
	Изменение 
	Исполнено за 2022 год, тыс.руб.
	Исполнение,      %

	1.
	12 1 00 00000
	I. Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса»
	58 966,60
	59 151,00
	184,40
	57 723,50
	97,6%

	 
	направлена на повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Кашира, для решения задач развития городского округа Кашира и реализации полномочий Администрации городского округа Кашира

	 
	Муниципальный заказчик подпрограммы - Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира

	 
	Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация городского округа Кашира 

	1.1.
	12 1 02 00000
	Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ»
	30 200,70
	30 655,10
	454,40
	30 616,60
	99,9%

	 
	 
	Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)
(Показатели реализации мероприятий)
(постановление от 31.10.2019 № 3237-па в редакции постановлений от 12.12.2019 № 3696-па, от 02.04.2020 № 825-па, от 13.07.2020 № 1350-па, от 30.12.2020 № 2980-па, от 07.07.2021 № 1765-па, от 30.12.2021 № 3546-па ) 

1.2 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю - 100%
Тип показателя - Рейтинг-50
Тип показателя - Рейтинг-50, Закон МО 05.11.2019 № 222/2019-ОЗ
2980-па от 30.12.2020
Тип показателя - Приоритетный целевой показатель, Рейтинг-45, Закон МО 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ
3546-па от 30.12.2021
1.4. Поступления средств в бюджет от аренды и продажи муниципального имущества - 100%
3237-па от 31.10.2019
1.4. Эффективность реализации бюджета, в части доходов от арендной платы и продажи муниципального имущества - 100%
3696-па от 12.12.2019
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1.4. Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей - 100%
№ 825-па от 02.04.2020
Тип показателя - Приоритетный целевой показатель, Закон МО 05.11.2019 № 222/2019-ОЗ
№ 2980-па от 30.12.2020
Приоритетный целевой показатель, Рейтинг-45, Закон МО 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ
№ 3546-па от 30.12.2021
1.5. Предоставление земельных участков многодетным семьям - 100% 
Тип показателя - Приоритетный целевой показатель
Тип показателя - Закон МО 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ
№ 2980-па от 30.12.2020
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Мероприятие                                              
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа (расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа)
	3 150,00
	1 935,00
	-1 215,00
	1 896,50
	98,0%

	 
	901 0113
	Администрация городского округа Кашира ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
	 
	499,60
	499,60
	499,60
	100,0%

	 
	 
	Мероприятие 2.5.6
Содержание муниципального имущества

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы 
Создание условий для сохранности муниципального имущества
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации городского округа Кашира
	 
	499,60
	499,60
	0,00
	0,0%

	 
	902 0113
	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
	3 150,00
	1 435,40
	-1 714,60
	1 396,90
	97,3%

	 
	 
	Мероприятие 2.5.1.
Услуга по круглосуточной охране земельного участка

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы 
Создание условий для сохранности муниципального имущества

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
	900,00
	621,00
	-279,00
	 
	 

	 
	 
	Мероприятие 2.5.2
Проведение строительно-технической экспертизы муниципального имущества

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы 
Создание условий для сохранности муниципального имущества

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
	1 380,00
	441,10
	-938,90
	 
	 

	 
	 
	Мероприятие 2.5.3
Оказание услуг по оценке муниципального имущества, услуги по изготовлению учетно-технических документов на объекты недвижимости

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы 
Создание условий для эффективного управления и распоряжения собственностью городского округа Кашира
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
	770,00
	282,60
	-487,40
	 
	 

	 
	 
	Мероприятие 2.5.4
Поставка и транспортировка газа

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы 
Создание условий для сохранности муниципального имущества
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
	100,00
	90,70
	-9,30
	 
	 

	 
	 
	Мероприятие                                         
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа (финансирование работ по ремонту общего имущества в многоквартирных домах)     
	8 500,00
	4 221,40
	-4 278,60
	4 221,40
	0,0%

	 
	901 0501
	Администрация городского округа Кашира
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
	8 500,00
	4 221,40
	-4 278,60
	4 221,40
	100,0%

	 
	 
	Мероприятие 2.5.5                                                    
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа (финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах) в соответствии с адресным перечнем капитального ремонта объектов муниципальной собственности:
2022 год 
по постановлению № 4467-па от 30.12.2022
1) ремонт крыши - г.о.Кашира, д.Топканово, ул.Школьная, д.1 

2) ремонт помещения
г.о.Кашира, г.Кашира, ул. Юбилейная, д.3, кв.9; 
г.о.Кашира, д.Барабаново, ул.Ленина, д.10, кв.11
г.о.Кашира,  мкр.Ожерелье, ул.Донбасская, д.14, кв.7
г.о.Кашира, п.Богатищево, ул.Новая, д.5, кв.76; 
	8 500,00
	4 221,30
	 
	 
	 

	 
	 
	3) Ремонт внутриквартирных систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения вентиляции и дымоудаления в муниципальных жилых помещениях по адресам:
г.о. Кашира, п.Новоселки, ул.Центральная, д.35, кв.24;
г.о. Кашира, п.Зендиково, ул.Октябрьская, д. 9, кв.40;
г.о. Кашира, п.Зендиково, ул.Строительная, д.7, кв.3;
г.о.Кашира, мкр.Ожерелье, ул.Ленина , д.10, кв.17; 
г.о.Кашира, п.Зендиково, ул.Октябрьская, д. 1, кв.39; 
г.о.Кашира, п.Зендиково, ул.Строительная, д.1, кв.14; 
г.о.Кашира, г.Кашира, ул.Масленникова, д.11, кв.1;
г.о.Кашира, п.Зендиково, ул. Октябрьская, д.13, кв.15;
г.о.Кашира, г.Кашира, ул.Сергея Ионова, д.2, кв.16;
г.о.Кашира, г.Кашира, ул.Победы, д.3, кв.45;
г.о.Кашира, г.Кашира, ул.Металлургов, д.5, корп.2, кв.17;
г.о.Кашира, г.Кашира, ул.Центральная д.3, кв.9 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	4) замена внутриквартирного газового оборудования (ПГ, ГК, ВПГ, ПУ)
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	г.о.Кашира, мкр.Ожерелье, ул.Советская, д.3, кв.1                                                                                                                       г.о.Кашира, п.Зендиково, ул.Октябрьская , д.2, кв.38;                                                                                                                                                                                                                                  г.о.Кашира, г.Кашира, ул.Комунны, д.15, кв.1;                                                                                                           г.о.Кашира, мкр.Ожерелье, ул.Центральная, д.11, кв.4;                                                                                             г.о.Кашира, мкр.Ожерелье, ул.Пионерская, д.12, кв.8                                                                                      г.о.Кашира, д.Топканово, ул.Парковая, д.4, кв.11;                                                                                                                                                                                    г.о.Кашира, г.Кашира, ул.Коммуны, д.10, кв.6а;                                                                                                          г.о.Кашира, д.Ледово, ул.Ледовская д.29, кв.6;                                                                                                               г.о.Кашира, г.Кашира, ул.Центральная д.3, кв.79                                                                                                    г.о.Кашира, мкр.Ожерелье, ул.Пионерская, д.12, кв.4;                                                                                          г.о.Кашира, г.Кашира, ул.Стрелецкая, д.60, кв.15;                                                                                                           г.о.Кашира, г.Кашира, ул.Полевой переулок, д.11, кв.12;                                                                                                    г.о.Кашира, д.Топканово, ул.Парковая, д.5, кв.12;                                                                                                                      г.о.Кашира, г.Кашира, ул.Пушкинская д.34, кв.5;                                                                                                             г.о.Кашира, п.Новоселки, ул.Центральная, д.10., кв.3;                                                                                                                          г.о.Кашира, д.Топканово, ул.Парковая, д.5, кв.13;                                                                                                                     г.о.Кашира, г.Кашира, ул.Большая Посадская д.38, кв.6;                                                                                                                 г.о.Кашира, г.Кашира, ул.Городской поселок, д.2, кв.7;                                                                                                          г.о.Кашира, мкр.Ожерелье, ул.Центральная, д.2, кв.1;                                                                                                       г.о.Кашира, мкр.Ожерелье, ул.Энергетиков, д.2, кв.2;                                                                                                                    г.о.Кашира, г.Кашира, ул.Иванова, д.12, кв.6;                                                                                                                   г.о.Кашира, мкр.Ожерелье, ул.Советская, д.17, кв.4;                                                                                                                              
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	г.о.Кашира, г.Кашира, ул.Малая Ямская, д.58, кв.5;                                                                                                                      г.о.Кашира, г.Кашира, ул.Садовая, д.8а, кв.18;                                                                                                                                 г.о.Кашира, г.Кашира, ул.Садовая , д.20, кв.7;                                                                                                       г.о.Кашира, г.Кашира, ул.Металлургов, д.5, корп.1, кв.22;                                                                                                             г.о.Кашира, мкр.Ожерелье, ул.Гвардейская, д.6, кв.54;                                                                                                                                                                                                                                      г.о.Кашира, мкр.Ожерелье, ул.Мира, д.5, кв.32;                                                                                                                            г.о.Кашира, мкр.Ожерелье, ул.Пионерская, д.14, кв.38;                                                                                                                     г.о.Кашира, мкр.Ожерелье, ул.Энергетиков, д.4, кв.8;                                                                                                                      г.о.Кашира, мкр.Ожерелье, ул.Станционная, д.10, кв.2;                                                                                                                  г.о.Кашира, мкр.Ожерелье, ул.Заводская, д.22, кв.4                                                                                               г.о.Кашира, г.Кашира, ул.Центральная д.3, кв.9                                                                                                г.о.Кашира, п.Новоселки, ул.Центральная, д.28, кв.10;                                                                                                               г.о.Кашира, мкр.Ожерелье, ул.Центральная,  д.2а, кв.8;                                                                                                                                                                                                     г.о.Кашира, мкр.Ожерелье, ул.Ленина, д.1, корп.1, кв.43;                                                                                                   г.о.Кашира, г.Кашира, ул.Ленина, д.9, кв.21;                                                                                                                                 г.о.Кашира, п.Богатищево, ул.Новая, д.6, кв.23;                                                                                                                                                                                                                                                              г.о.Кашира, г.Кашира, ул. Центральная, д.9, кв.20;                                                                                                                г.о.Кашира, г.Кашира, ул. Юбилейная, д.7, кв.97;                                                                                                                                    г.о.Кашира, г.Кашира, ул.Московская, д.13, кв.12;                                                                                                                                   г.о.Кашира, г.Кашира, ул. Центральная, д.3, кв.72
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	5) Ремонт жилого помещения (окна)
г.о.Кашира, г.Кашира, ул.Малая Ямская 62, кв.8;                                                                                                                                 г.о.Кашира, д.Колтово, д.97, кв.12;                                                                                                                              г.о.Кашира, д.Каменка, ул.Центральная, д.13, кв.4    
       
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы 
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Российской Федерации на территории городского округа Кашира
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации городского округа Кашира
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Мероприятие 2.2                                                   
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы 
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Российской Федерации на территории городского округа Кашира.

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
	18 550,70
	24 498,70
	5 948,00
	24 498,70
	100,0%

	 
	902 0501
	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
	18 550,70
	24 498,70
	5 948,00
	24 498,70
	100,0%

	1.2.
	12 1 03 00000
	Основное мероприятие 
«Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений»
	9 196,00
	9 196,00
	0,00
	7 809,00
	84,9%

	 
	 
	Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)
(Показатели реализации мероприятий)
(постановление от 31.12.2019 № 3237-па в редакции постановлений от 12.12.2019 № 3696-па, от 02.04.2020 № 825-па, от 13.07.2020 № 1350-па, от 30.12.2020 № 2980-па, от 07.07.2021 № 1765-па, от 30.12.2021 № 3546-па). 

1.1. Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - 100%
Тип показателя - Рейтинг-50
Тип показателя - Рейтинг-50, Закон МО 05.11.2019 № 222/2019-ОЗ
№ 2980-па от 30.12.2020
Тип показателя - Приоритетный целевой показатель, Рейтинг-45, Закон МО 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ
№ 3546-па от 30.12.2021
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1.3. Поступления средств в бюджет от аренды и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена - 100%
№ 3237-па от 31.10.2019
1.3. Эффективность реализации бюджета, в части доходов от арендной платы и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена - 100%
№ 3696-па от 12.12.2019
Тип показателя - Отраслевой показатель (показатель госпрограммы)
1.3. Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена - 100%
Тип показателя - Показатель госпрограммы
№ 825-па от 02.04.2020
Тип показателя - Приоритетный целевой показатель, Закон МО 05.11.2019 № 222/2019-ОЗ
№ 2980-па-па от 30.12.2020
Тип показателя - Закон МО 05.11.2019 № 222/2019-ОЗ
№ 1765-па от 07.07.2021  
Тип показателя - Приоритетный целевой показатель, Рейтинг-45, Закон МО 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ
№ 3546-па от 30.12.2021
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Мероприятие 3.1                                                     
Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
Исполнение государственных полномочий в области земельных отношений.
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
	9 196,00
	9 196,00
	0,00
	7 809,00
	84,9%

	 
	902 0113
	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
	9 196,00
	9 196,00
	0,00
	7 809,00
	84,9%

	 
	 
	в т.ч. средства бюджета Московской области

Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений
	9 196,00
	9 196,00
	0,00
	7 809,00
	84,9%

	1.3.
	12 1 07 00000
	Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»
	19 569,90
	19 299,90
	-270,00
	19 297,90
	100,0%

	 
	 
	Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)
(Показатели реализации мероприятий)
(постановление от 31.10.2019 № 3237-па в редакции постановлений от 12.12.2019 № 3696-па, от 02.04.2020 № 825-па, от 13.07.2020 № 1350-па, от 30.12.2020 № 2980-па, от 07.07.2021 № 1765-па, от 30.12.2021 № 3546-па). 
1.6. Проверка использования земель - 100%
Тип показателя - Приоритетный целевой показатель
Тип показателя - Приоритетный целевой показатель, Пост. Прав. МО 26.05.2016 № 400/17
№ 2980-па от 30.12.2020
Тип показателя - Пост. Прав. МО 26.05.2016 № 400/17
№ 1765-па от 07.07.2021
1.7. Доля государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, по которым соблюдены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, предоставленных органами местного самоуправления Московской области
 - 100%
№ 3237-па от 31.10.2019
1.7. Доля государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, по которым соблюдены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, оказанных ОМСУ - 100%
№ 3696-па от 12.12.2019
Тип показателя - Рейтинг 50
Тип показателя - Приоритетный целевой показатель
№ 825-па от 02.04.2020
№ 1765-па от 07.07.2021 - нет данного показателя
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
1.8. Исключение незаконных решений по земле - 0 шт.
Тип показателя - Рейтинг 50
1.7. Исключение незаконных решений по земле - 0 шт.
Тип показателя - Рейтинг 50, Закон МО 05.11.2019 № 222/2019-ОЗ 
№ 1765-па от 07.07.2021
Приоритетный целевой показатель, Рейтинг-45, Закон МО 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ
№ 3546-па от 30.12.2021

1.9. Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав - 30%
№ 3237-па от 31.10.2019
1.9. Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав - 40%
№ 825-па от 02.04.2020
1.9. Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав - 33%
№ 1350-па от 13.07.2020
Тип показателя - Рейтинг 50
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1.8. Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав - 30%
Тип показателя - Рейтинг 50, Распоряжение 65-р от 26.12.2017
№ 2980-па от 30.12.2020
1.8. Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав - 50%
Тип показателя - Рейтинг 50, Распоряжение 65-р от 26.12.2017
№ 1765-па от 07.07.2021
1.8. Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на ГКУ по результатам МЗК - 50%
Тип показателя - Приоритетный целевой показатель, Рейтинг-45, Распоряжение 65-р от 26.12.2017
№ 3546-па от 30.12.2021

1.10. Прирост земельного налога - 100%
Тип показателя - Приоритетный целевой показатель
1.9. Прирост земельного налога - 100%
Тип показателя - Приоритетный целевой показатель, Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607
№ 2980-па от 30.12.2020
1.9. Прирост земельного налога - 100%
Тип показателя - Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607
№ 1765-па от 07.07.2021
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1.11. Доля объектов недвижимости у которых адреса приведены структуре федеральной информационной адресной системе, внесены в федеральную информационную адресную систему и имеют географические координаты - 100%
Тип показателя - Приоритетный целевой показатель
№ 825-па от 02.04.2020
№ 2980-па от 30.12.2020 - нет данного показателя

1.12. Процент проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства от общего количества таких торгов - 20%
Тип показателя - Показатель регионального проекта
№ 825-па от 02.04.2020
№ 2980-па от 30.12.2020 - нет данного показателя

1.10 Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов - 20% 
Тип показателя - Государственная программа МО "Предпринимательство Подмосковья" на 2017-2024 годы"
Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»
№ 2980-па от 30.12.2020
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Мероприятие                                                    
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
	19 569,90
	19 299,90
	-270,00
	19 297,90
	100,0%

	 
	902 0113
	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
	19 569,90
	19 299,90
	-270,00
	19 297,90
	100,0%

	 
	 
	Мероприятие 7.1                                                   
Обеспечение деятельности муниципальных органов в сфере земельно-имущественных отношений

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы 
Повышение эффективности муниципального управления в сфере земельно-имущественных отношений.

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
Администрация городского округа Кашира в постановлении от 30.12.2021 № 3546-па
Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира  в постановлении от 29.11.2022 № 4013-па
	19 569,90
	19 299,90
	-270,00
	19 297,90
	100,0%

	2.
	12 3 00 00000
	III. Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы Московской области»
	420,00
	187,00
	-233,00
	187,00
	100,0%

	 
	направлена на систематическое дополнительное профессиональное обучение, повышение квалификации и профессиональной переподготовки, а так же получение новых знаний и опыта посредством участия в семинарах

	 
	Муниципальный заказчик подпрограммы 
Администрация городского округа Кашира, отдел кадров и вопросов муниципальной службы

	 
	Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация городского округа Кашира 

	2.1.
	12 3 01 00000
	Основное мероприятие «Организация профессионального развития муниципальных служащих Московской области».
	420,00
	187,00
	-233,00
	187,00
	100,0%

	 
	 
	Мероприятие                                                     
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы 
	420,00
	187,00
	-233,00
	187,00
	100,0%

	 
	901 0104
	Администрация городского округа Кашира
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	420,00
	187,00
	-233,00
	187,00
	100,0%

	 
	 
	Мероприятие 1.1
Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы 
Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа Кашира
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
Администрация городского округа Кашира Московской области
(отдел кадров и вопросов муниципальной службы управления делопроизводства и кадровой службы администрации городского округа Кашира)
 
	100,00
	39,80
	-60,20
	 
	 

	 
	 
	Мероприятие 1.2
Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, в т.ч. участие в краткосрочных семинарах 
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы 
Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа Кашира
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
Администрация городского округа Кашира Московской области
(отдел кадров и вопросов муниципальной службы управления делопроизводства и кадровой службы администрации городского округа Кашира)
 
	320,00
	147,20
	-172,80
	 
	 

	3.
	12 4 00 00000
	IV. Подпрограмма  «Управление муниципальными финансами»
	6 300,00
	0,00
	-6 300,00
	0,00
	 

	 
	направлена на достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа Кашира, создание условий для эффективного социально-экономического развития городского округа Кашира и последовательного повышения уровня жизни населения городского округа Кашира

	 
	Муниципальный заказчик подпрограммы - Финансовое управление администрации городского округа Кашира

	 
	Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация городского округа Кашира 

	3.1.
	 
	1. Основное мероприятие 01
«Проведение мероприятий в сфере формирования доходов местного бюджета»
из табл. Перечень мероприятий подпрограммы IV. «Управление муниципальными финансами» (Приложение № 9 к постановлению администрации городского округа Кашира от 30.12.2021 №3546-па, Приложение №5 к постановлению администрации
городского округа Кашира от 16.11.2022 №3820-па)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)
(Показатели реализации мероприятий)
(постановление от 31.10.2019 № 3237-па в редакции постановлений от 12.12.2019 № 3696-па, от 02.04.2020 № 825-па, от 13.07.2020 № 1350-па, от 30.12.2020 № 2980-па, от 07.07.2021 № 1765-па, от 30.12.2021 № 3546-па). 

2.1. Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, % - ≤5
Тип показателя - Отраслевой показатель
	 

	 
	 
	Мероприятие 1                                                     
1.1. Разработка мероприятий, направленных на увеличение доходов и снижение задолженности по налоговым платежам
Мероприятие 2
1.2. Осуществление мониторинга поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
Мероприятие 3
1.3. Формирование прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет на предстоящий месяц с разбивкой по дням в целях детального прогнозирования ассигнований для финансирования социально значимых расходов
Мероприятие 4
1.4. Проведение работы с главными администраторами по представлению прогноза поступления доходов и аналитических материалов по исполнению бюджета.

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы 
Отношение дефицита бюджета  к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
Финансовое управление администрации городского округа Кашира
	В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности

	3.2.
	 
	2. Основное мероприятие  05
«Повышение качества управления муниципальными финансами и соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации при осуществлении бюджетного процесса в муниципальных образованиях Московской области»

из табл. Перечень мероприятий подпрограммы IV. «Управление муниципальными финансами» (Приложение № 9 к постановлению администрации городского округа Кашира от 30.12.2021 №3546-па, Приложение №5 к постановлению администрации
городского округа Кашира от 16.11.2022 №3820-па)
	В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности

	 
	 
	Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)
(Показатели реализации мероприятий)
(постановление от 31.10.2019 № 3237-па в редакции постановлений от 12.12.2019 № 3696-па, от 02.04.2020 № 825-па, от 13.07.2020 № 1350-па, от 30.12.2020 № 2980-па, от 07.07.2021 № 1765-па, от 30.12.2021 № 3546-па). 

2.2. Своевременное формирование и отправка в МЭФ МО «Мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами» - да.
Тип показателя - Отраслевой показатель
	 

	 
	 
	Мероприятие 1                                                    
2.1. Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами
Результаты выполнения мероприятия подпрограммы 
Своевременное формирование и отправка в МЭФ МО «Мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами»
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
Финансовое управление администрации городского округа Кашира
	В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности

	3.3.
	12 4 06 00000
	3. Основное мероприятие 06
«Управление муниципальным долгом»
	6 300,00
	0,00
	-6 300,00
	 
	 

	 
	 
	Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)
(Показатели реализации мероприятий)
(постановление от 31.10.2019 № 3237-па в редакции постановлений от 12.12.2019 № 3696-па, от 02.04.2020 № 825-па, от 13.07.2020 № 1350-па, от 30.12.2020 № 2980-па, от 07.07.2021 № 1365-па, от 30.12.2021 № 3546-па). 

2.4 Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, % - ≤ 50%.
Тип показателя - Отраслевой показатель
	 

	 
	 
	Мероприятие 1                                                    
3.1. Обслуживание муниципального долга по бюджетным кредитам
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы 
Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета  без учета безвозмездных поступлений и (или)поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, % - ≤ 50
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
Финансовое управление администрации городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	 
	911 1301
	Финансовое управление администрации городского округа Кашира
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
	6 300,00
	0,00
	-6 300,00
	 
	 

	 
	 
	Мероприятие 2
3.2. Обслуживание муниципального долга по коммерческим кредитам
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы 
Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета  без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
Финансовое управление администрации городского округа Кашира
 
	6 300,00
	0,00
	-6 300,00
	 
	 

	3.4.
	 
	4. Основное мероприятие 07
«Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета городского округа»

из табл. Перечень мероприятий подпрограммы IV. «Управление муниципальными финансами» (Приложение № 9 к постановлению администрации городского округа Кашира от 30.12.2021 №3546-па, Приложение №5 к постановлению администрации
городского округа Кашира от 16.11.2022 №3820-па)
	В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности

	 
	 
	Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)
(Показатели реализации мероприятий)
(постановление от 31.10.2019 № 3237-па в редакции постановлений от 12.12.2019 № 3696-па, от 02.04.2020 № 825-па, от 13.07.2020 № 1350-па, от 30.12.2020 № 2980-па, от 07.07.2021 № 1765-па, от 30.12.2021 № 3546-па). 

2.3. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) - да.
Тип показателя - Отраслевой показатель
	 

	 
	 
	Мероприятие 1                                                    
4.1. Проведение анализа сложившейся просроченной кредиторской задолженности
Мероприятие 2                                                    
4.2. Инвентаризация просроченной кредиторской задолженности
Результаты выполнения мероприятия подпрограммы 
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
Финансовое управление администрации городского округа Кашира
	В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности

	4.
	12 5 00 00000
	 V. Обеспечивающая подпрограмма   
	345 710,90
	342 899,30
	-2 811,60
	338 267,90
	98,6%

	 
	направлена на обеспечение деятельности функционирования органов местного самоуправления

	 
	Муниципальный заказчик подпрограммы - Администрация городского округа Кашира 

	 
	Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация городского округа Кашира 

	4.1.
	12 5 01 00000
	Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"
	345 710,90
	342 899,30
	-2 811,60
	338 267,90
	98,6%

	 
	 
	Мероприятие 01.01
Функционирование высшего должностного лица.
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
Администрация городского округа Кашира
	2 646,30
	2 646,30
	0,00
	2 512,60
	94,9%

	 
	901 0102
	Администрация городского округа Кашира
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
	2 646,30
	2 646,30
	0,00
	2 512,60
	94,9%

	 
	 
	Мероприятие 01.02 
Обеспечение деятельности администрации.
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
Администрация городского округа Кашира
	123 843,20
	119 178,00
	-4 665,20
	118 217,10
	99,2%

	 
	901 0104
	Администрация городского округа Кашира
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	94 275,40
	98 865,30
	4 589,90
	98 465,00
	99,6%

	 
	901 0113
	Администрация городского округа Кашира
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
	29 567,80
	20 312,70
	-9 255,10
	19 752,10
	97,2%

	 
	 
	Мероприятие 01.05 
Обеспечение деятельности финансового органа.
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
Финансовое управление администрации городского округа Кашира
	21 573,20
	19 416,20
	-2 157,00
	19 416,20
	100,0%

	 
	911 0106
	Финансовое управление администрации городского округа Кашира
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
	21 573,20
	19 416,20
	-2 157,00
	19 416,20
	100,0%

	 
	 
	Мероприятие 01.06
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – централизованная бухгалтерия муниципального образования.
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»
	42 000,00
	43 925,50
	1 925,50
	43 876,20
	99,9%

	 
	901 0113
	Администрация городского округа Кашира
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
	42 000,00
	43 925,50
	1 925,50
	43 876,20
	99,9%

	 
	 
	Мероприятие 01.07
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы - 
МКУ «Центр обслуживания»
МКУ «Комитет по закупкам»
МКУ «Управление строительства»
	155 371,20
	157 435,70
	2 064,50
	153 948,20
	97,8%

	 
	901 0113
	Администрация городского округа Кашира
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
	145 999,70
	148 312,30
	2 312,60
	144 824,80
	97,6%

	 
	901 1204
	Администрация городского округа Кашира
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
	9 371,50
	9 123,40
	-248,10
	9 123,40
	100,0%

	 
	 
	Мероприятие 01.08 
Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке.
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы - Администрация городского округа Кашира
	62,00
	58,90
	-3,10
	58,90
	100,0%

	 
	901 0204
	Администрация городского округа Кашира
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
	62,00
	58,90
	-3,10
	58,90
	100,0%

	 
	 
	Мероприятие 
Взносы в общественные организации.
Мероприятие 01.10
Взносы в общественные организации (Уплата членских взносов членами Совета муниципальных образований Московской области)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы - Администрация городского округа Кашира
	215,00
	238,70
	23,70
	238,70
	100,0%

	 
	901 0113
	Администрация городского округа Кашира
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
	215,00
	238,70
	23,70
	238,70
	100,0%

	 
	ИТОГО по муниципальной программе
	411 397,50
	402 237,30
	-9 160,20
	396 178,40
	98,5%

	 
	 
	в т.ч. 
средства бюджета Московской области
	9 196,00
	9 196,00
	0,00
	7 809,00
	84,9%

	 
	 
	средства бюджета городского округа Кашира
	402 201,50
	393 041,30
	-9 160,20
	388 369,40
	98,8%



[bookmark: _Hlk86405845]Исполнение расходов бюджета за 2022 год отражено в соответствии с Отчетом об исполнении бюджета городского округа Кашира за 2022 год, утвержденным Решением Совета депутатов от 27.06.2023 № 56-н «Об исполнении бюджета городского округа Кашира  за 2022 год».
[bookmark: _Hlk120734999][bookmark: _Hlk139917018]Данные по плановым и фактическим показателям в разбивке по мероприятиям подпрограмм муниципальной программы соответствуют показателям отчета о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Кашира «Управление имуществом и муниципальными финансами» за 2022 год, представленному к проверке.
В части реализации мероприятий муниципальной программы по средствам бюджета по данному вопросу контрольного мероприятия нарушений и недостатков не выявлено.
1.2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами», группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Кашира на 2023 год утверждены решением Совета депутатов городского округа Кашира «О бюджете городского округа Кашира на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 27.12.2022 № 130-н (с изменениями от 21.02.2023 №13-н). 
Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Управление имуществом и финансами» и финансовые показатели утверждены постановлением администрации городского округа Кашира от 13.12.2022 № 4168-па «Об утверждении муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» (с изменениями). 
Информация представлены в таблице № 2.
Таблица № 2
Информация о муниципальной программе
«Управление имуществом и муниципальными финансами» за 2023 год

Тыс.руб.
	№ п/п
	Код главного распорядителя бюджетных средств/
Раздел/
Подраздел
Целевая статья расхода
	Наименование 
	Утверждено бюджетных ассигнований на начало 2023  года, тыс.руб.
	Утверждено бюджетных ассигнований на конец отчетного периода - 30.03.2023 года, тыс.руб.
	Изменение 
	Исполнено за 1 квартал 2023 года, тыс.руб./ ед.измерения по МП
	Исполнение,      %

	Целевые показатели муниципальной программы утверждены постановлением администрации городского округа Кашира от 13.12.2022 № 4168-па в редакции постановлений от 06.02.2023 № 227-па,  от 15.03.2023 № 661-па 

	1.
	12 1 00 00000
	I. Подпрограмма «Эффективное управление имущественным комплексом»
	48 621,50
	66 488,90
	17 867,40
	14 619,40
	22,0%

	 
	Направлена на повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящемся в распоряжении органов местного самоуправления на территории Московской области.

	 
	Муниципальный заказчик подпрограммы - Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира

	 
	Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация городского округа Кашира 

	1.1.
	12 1 02 00000
	Основное мероприятие 02 «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ»
	19 437,90
	34 606,00
	15 168,10
	7 265,90
	21,0%

	 
	1. Наименование цели «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящемся в распоряжении органов местного самоуправления на территории Московской области»

	 
	 
	Мероприятие                                           
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа
	6 430,00
	6 430,00
	0,00
	219,70
	3,4%

	 
	902 0113
	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
	2 930,00
	2 930,00
	0,00
	219,70
	7,5%

	 
	 
	Мероприятие 02.51
Услуга по круглосуточной охране земельного участка
Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых были произведены расходы, связанные с услугой по круглосуточной охране земельного участка, единиц - 1
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы 
Создание условий для сохранности муниципального имущества

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
	900,00
	 
	-900,00
	 
	 

	 
	 
	Мероприятие 02.52
Проведение строительно-технической экспертизы муниципального имущества
Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых были произведены расходы, связанные с проведением строительно-технической экспертизы муниципального имущества, единиц - 11

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы 
Создание условий для сохранности муниципального имущества

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
	1 420,00
	 
	-1 420,00
	 
	 

	 
	 
	Мероприятие 02.53
Оказание услуг по оценке муниципального имущества, услуги по изготовлению учетно-технических документов на объекты недвижимости 

Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых были произведены расходы, связанные с оказанием услуг по оценке муниципального имущества, услуги по изготовлению учетно-технических документов на объекты недвижимости, единиц - 28

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы 
Создание условий для эффективного управления и распоряжения собственностью городского округа Кашира
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
	510,00
	 
	-510,00
	 
	 

	 
	 
	Мероприятие 02.54
Поставка и транспортировка газа

Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых были произведены расходы, связанные с поставкой и транспортировкой газа, единиц - 1

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы 
Создание условий для сохранности муниципального имущества
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
	100,00
	 
	-100,00
	 
	 

	 
	901 0501
	Администрация городского округа Кашира ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
	3 500,00
	3 500,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	 
	 
	Мероприятие 02.55                                                      
Ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых были произведены расходы, связанные с ремонтом общего имущества в многоквартирных домах - в постановлении от 13.12.2022 № 4168-па нет информации и адресного перечня.
	3 500,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1.2 Целевой показатель 2 «Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю» - 100%
Тип показателя - Приоритетный целевой показатель, Рейтинг-45, Закон МО 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ

Ответственный за достижение показателей - Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1.4. Целевой показатель 4 «Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей» - 100%
Тип показателя - Приоритетный целевой показатель, Рейтинг-45, Закон МО 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ

Ответственный за достижение показателей - Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1.5. Целевой показатель 5 «Предоставление земельных участков многодетным семьям» - 100% 
Тип показателя - Приоритетный целевой показатель
Тип показателя - Закон МО 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ

Ответственный за достижение показателей - Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1.9. Целевой показатель 9 «Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов» - 20% 
Тип показателя - Государственная программа МО "Предпринимательство Подмосковья" на 2017-2024 годы"
Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

Тип показателя - Приоритетный целевой показатель
№ 661-па от 15.03.2023

Ответственный за достижение показателей - Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1.10. Целевой показатель 10 «Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению земельных участков на Едином инвестиционном портале предпринимателей Московской области» - 20%
1 балл - № 661-па от 15.03.2023
Тип показателя - Приоритетный целевой показатель, Закон МО 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ

Ответственный за достижение показателей - Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира
№ 227-па от 06.02.2023
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Мероприятие 02.01 (№ 661-па от 15.03.2023)                                                   
Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа

Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых были произведены расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, единиц - 62

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы 
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Российской Федерации на территории городского округа Кашира.

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира, 
Администрация городского округа Кашира 
	 
	6 430,00
	6 430,00
	 
	 

	 
	 
	постановление от 15.03.2023 № 661-па
2023 год 

1) Замена внутриквартирного газового оборудования (ПГ, ГК, ВПГ, ПУ)
г.о.Кашира, г.Кашира, ул.Халтурина, д.25, кв.2;                                                                                                                                     г.о.Кашира,                                                                                                                                                                      г.о.Кашира, мкр.Ожерелье, ул.Донбасская, д.14, кв.7;                                                                                                        г.о.Кашира, г.Кашира, ул.Юбилейная, д.4, кв.29;                                                                                                                  г.о.Кашира, п.Богатищево, ул.Новая, д.2, кв.56;                                                                                                                г.о.Кашира, г.Кашира, ул.Ленина, д.13, корп.2, кв.1;                                                                                                       г.о.Кашира, мкр.Ожерелье, ул.Мира, д.7, кв.2;                                                                                                              г.о.Кашира, г.Кашира, д.Никулино, ул.Новая, д.9, кв.7;                                                                                                          г.о.Кашира, д.Ледово, ул.Ленина, д.1, кв.20;                                                                                                                    г.о.Кашира, д.Ледово, ул.Кржижановского, д.4, кв.3;                                                                                                        г.о.Кашира, д.Топканово, ул.Парковая, д.7, кв.8;                                                                                                                       г.о.Кашира, п.Богатищево, ул.Новая, д. 7, кв. 29;                                                                                         г.о.Кашира, ул.Карла Макса, д.3, кв.26;                                                                                                                                                                                                                                                                      г.о.Кашира, п.Новоселки, ул.Центральная, д.15, кв.1 
	 
	3 500,00
	 
	 
	 

	 
	 
	3) Ремонт цоколя и отмостки

г.о.Кашира, г.Кашира, ул.Спортивная, д.10
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	4) Ремонт жилого помещения

г.о.Кашира, мкр.Ожерелье, ул.Центральная, д.6, кв.2
г.о.Кашира, п.Большое Руново, ул.Южная д.31, кв.54
г.о.Кашира, мкр.Ожерелье, ул.Мира, д.17, кв.23
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	5) Ремонт внутриквартирных систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения вентиляции и дымоудаления в муниципальных жилых помещениях

г.Кашира, ул.Карла Маркса, д.3, кв.14
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Мероприятие                                        
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
	13 007,90
	28 176,00
	15 168,10
	7 046,20
	25,0%

	 
	902 0501
	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
	13 007,90
	28 176,00
	15 168,10
	7 046,20
	25,0%

	 
	 
	1.2 Целевой показатель 2 «Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю» - 100%
Тип показателя - Приоритетный целевой показатель, Рейтинг-45, Закон МО 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ

Ответственный за достижение показателей - Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1.4. Целевой показатель 4 «Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей» - 100%
Тип показателя - Приоритетный целевой показатель, Рейтинг-45, Закон МО 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ

Ответственный за достижение показателей - Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1.5. Целевой показатель 5 «Предоставление земельных участков многодетным семьям» - 100% 
Тип показателя - Приоритетный целевой показатель
Тип показателя - Закон МО 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ

Ответственный за достижение показателей - Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Мероприятие 02.02                                                   
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов

Количество объектов, по которым произведена оплата взносов на капитальный ремонт, единиц - 4374
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы 
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Российской Федерации на территории городского округа Кашира.

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
	12 150,00
	28 176,00
	16 026,00
	 
	0,0%

	 
	 
	1.2 Целевой показатель 2 «Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю» - 100%
Тип показателя - Приоритетный целевой показатель, Рейтинг-45, Закон МО 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ

Ответственный за достижение показателей - Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1.4. Целевой показатель 4 «Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей» - 100%
Тип показателя - Приоритетный целевой показатель, Рейтинг-45, Закон МО 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ

Ответственный за достижение показателей - Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1.5. Целевой показатель 5 «Предоставление земельных участков многодетным семьям» - 100% 
Тип показателя - Приоритетный целевой показатель
Тип показателя - Закон МО 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ

Ответственный за достижение показателей - Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1.7. Целевой показатель 7 «Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на ГКУ по результатам МЗК» - 50%
Тип показателя - Приоритетный целевой показатель, Рейтинг-45, Распоряжение 65-р от 26.12.2017

1.7. Целевой показатель 7 «Доля незарегистрированных объектов недвижимого имущества, вовлеченных в налоговый оборот по результатам МЗК» - 90%
Тип показателя - Приоритетный целевой показатель, Рейтинг-45, Распоряжение 65-р от 26.12.2017
№ 661-па от 15.03.2023

Ответственный за достижение показателей - Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1.10. Целевой показатель 10 «Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению земельных участков на Едином инвестиционном портале предпринимателей Московской области» - 20%
1 балл - № 661-па от 15.03.2023
Тип показателя - Приоритетный целевой показатель, Закон МО 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ

Ответственный за достижение показателей - Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира
№ 227-па от 06.02.2023
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Мероприятие 02.03                                                   
Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории

Количество объектов, в отношении которых проведены кадастровые работы и утверждены карты-планы территорий, единиц - 0

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы 
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Российской Федерации на территории городского округа Кашира.

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	1.2.
	12 1 03 00000
	Основное мероприятие 03 «Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений»
	9 022,00
	9 022,00
	0,00
	1 852,40
	20,5%

	 
	1. Наименование цели «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящемся в распоряжении органов местного самоуправления на территории Московской области»

	 
	 
	1.1. Целевой показатель 1 «Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена» - 100%
Тип показателя - Приоритетный целевой показатель, Рейтинг-45, Закон МО 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ

Ответственный за достижение показателей - Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1.3 Целевой показатель 3 «Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» - 100%
Тип показателя - Приоритетный целевой показатель, Рейтинг-45, Закон МО 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ

Ответственный за достижение показателей - Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1.9. Целевой показатель 9 «Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов» - 20% 
Тип показателя - Государственная программа МО "Предпринимательство Подмосковья" на 2017-2024 годы"
Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

Тип показателя - Приоритетный целевой показатель
№ 661-па от 15.03.2023

Ответственный за достижение показателей - Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1.10. Целевой показатель 10 «Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению земельных участков на Едином инвестиционном портале предпринимателей Московской области» - 20%
1 балл - № 661-па от 15.03.2023
Тип показателя - Приоритетный целевой показатель, Закон МО 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ

Ответственный за достижение показателей - Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира
№ 227-па от 06.02.2023
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	                                     
Мероприятие 03.01.
Обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельных государственных полномочий Московской области в области земельных отношений

Оказано услуг в области земельных отношений органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, единиц - 3 680,00

Ответственный за выполнение мероприятия  - Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира


	9 022,00
	9 022,00
	0,00
	 
	0,0%

	 
	902 0113
	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
	9 022,00
	9 022,00
	0,00
	1 852,40
	20,5%

	 
	 
	в т.ч. средства бюджета Московской области

Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений
	9 022,00
	9 022,00
	0,00
	1 852,40
	20,5%

	1.3.
	12 1 04 00000
	Основное мероприятие 04 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»
	20 161,60
	22 860,90
	2 699,30
	5 501,10
	24,1%

	 
	1. Наименование цели «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящемся в распоряжении органов местного самоуправления на территории Московской области»

	 
	 
	                                               
Мероприятие
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
	20 161,60
	22 860,90
	2 699,30
	5 501,10
	24,1%

	 
	902 0113
	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
	20 161,60
	22 860,90
	2 699,30
	5 501,10
	24,1%

	 
	 
	1.6. Целевой показатель 6 «Проверка использования земель» Проверка использования земель - 100%
Тип показателя - Приоритетный целевой показатель, Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ

Ответственный за достижение показателей - Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1.7. Целевой показатель 7 «Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на ГКУ по результатам МЗК» - 50%
Тип показателя - Приоритетный целевой показатель, Рейтинг-45, Распоряжение 65-р от 26.12.2017

1.7. Целевой показатель 7 «Доля незарегистрированных объектов недвижимого имущества, вовлеченных в налоговый оборот по результатам МЗК» - 90%
Тип показателя - Приоритетный целевой показатель, Рейтинг-45, Распоряжение 65-р от 26.12.2017
№ 661-па от 15.03.2023

Ответственный за достижение показателей - Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1.8. Целевой показатель 8 «Прирост земельного налога» - 100%
Тип показателя - Приоритетный целевой показатель, Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607

Ответственный за достижение показателей - Финансовое управление администрации городского округа Кашира
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1.9. Целевой показатель 9 «Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов» - 20% 
Тип показателя - Государственная программа МО "Предпринимательство Подмосковья" на 2017-2024 годы"
Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

Тип показателя - Приоритетный целевой показатель
№ 661-па от 15.03.2023

Ответственный за достижение показателей - Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Мероприятие 04.01                                                   
Обеспечение деятельности муниципальных органов в сфере земельно-имущественных отношений

Количество объектов, в отношении которых обеспечивалась деятельность муниципальных органов в сфере земельно-имущественных отношений, единиц - 9 101,00
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы 
Повышение эффективности муниципального управления в сфере земельно-имущественных отношений.

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира
	20 161,60
	22 860,90
	2 699,30
	 
	0,0%

	2.
	12 3 00 00000
	III. Подпрограмма  «Управление муниципальным долгом»
	5 000,00
	1 000,00
	-4 000,00
	0,00
	0,0%

	 
	Направлена на достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа Кашира.

	 
	Муниципальный заказчик подпрограммы - Финансовое управление администрации городского округа Кашира

	 
	Главный распорядитель бюджетных средств - Финансовое управление администрации городского округа Кашира

	2.1.
	12 3 01 00000
	Основное мероприятие 01 «Реализация мероприятий в рамках управления муниципальным долгом».
	5 000,00
	1 000,00
	-4 000,00
	0,00
	0,0%

	 
	 
	Мероприятие                                   
Обслуживание муниципального долга 
	5 000,00
	1 000,00
	-4 000,00
	0,00
	0,0%

	 
	 
	Мероприятие 01.01                                                    
3.1. Обслуживание муниципального долга по бюджетным кредитам
Результат не предусмотрен
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
Финансовое управление администрации городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	 
	911 1301
	Финансовое управление администрации городского округа Кашира
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
	5 000,00
	1 000,00
	-4 000,00
	0,00
	0,0%

	 
	 
	Мероприятие 01.02
3.2. Обслуживание муниципального долга по коммерческим кредитам
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы 
Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам (%) - ≤ 50
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
Финансовое управление администрации городского округа Кашира
 
	5 000,00
	1 000,00
	-4 000,00
	 
	0,0%

	3.
	12 4 00 00000
	4. Подпрограмма  «Управление муниципальными финансами»
	 
	 

	 
	Направлена на реализацию нормативных, организационных, финансовых, бюджетных и иных мероприятий, опосредующих процесс управления финансовыми ресурсами городского округа Кашира, в том числе планирование бюджета, его реализацию и контроль исполнения, расходование бюджетных средств, для обеспечения целей и задач стратегического развития муниципальной территории.

	 
	Муниципальный заказчик подпрограммы - Финансовое управление администрации городского округа Кашира

	 
	Главный распорядитель бюджетных средств - Финансовое управление администрации городского округа Кашира

	3.1.
	 
	1. Основное мероприятие 50
«Разработка проекта бюджета и исполнение бюджета городского округа»
из табл. 6.3 Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Управление муниципальными финансами» (постановление администрации городского округа Кашира от 13.12.2022 № 4168-па)
	В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности

	 
	 
	Мероприятие 50.01                                                     
1.1. Проведение работы с главными администраторами по представлению прогноза поступления доходов и исполнению бюджета
Мероприятие 50.02
1.2. Формирование прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет на предстоящий месяц с разбивкой по дням в целях детального прогнозирования ассигнований для финансирования социально значимых расходов

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы 
не указаны
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
Финансовое управление администрации городского округа Кашира
	В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности

	3.2.
	 
	1. Основное мероприятие 51
«Снижение уровня задолженности по налоговым платежам»
из табл. 6.3 Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Управление муниципальными финансами» 
	В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности

	 
	 
	Мероприятие 51.01                                                     
2.1. Разработка мероприятий, направленных на увеличение доходов и снижение задолженности по налоговым платежам

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы 
не указан
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
Финансовое управление администрации городского округа Кашира
	В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности

	4.
	12 5 00 00000
	5. Обеспечивающая подпрограмма   
	378 217,90
	404 168,40
	25 950,50
	88 982,70
	22,0%

	 
	Направлена на повышение эффективности организационного, нормативного, правового и финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы Администрации городского округа Кашира, Финансового управления администрации городского округа Кашира, Комитета по управлению имуществом городского округа Кашира.

	 
	Муниципальный заказчик подпрограммы - Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрация городского округа Кашира 

	 
	Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация городского округа Кашира 

	4.1.
	12 5 01 00000
	Основное мероприятие 01 "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"
	377 563,90
	403 514,40
	25 950,50
	88 870,80
	22,0%

	 
	 
	Мероприятие
Функционирование высшего должностного лица.
	2 635,20
	2 635,20
	0,00
	492,80
	18,7%

	 
	901 0102
	Администрация городского округа Кашира
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
	2 635,20
	2 635,20
	0,00
	492,80
	18,7%

	 
	 
	Мероприятие 01.01
Функционирование высшего должностного лица.

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
Администрация городского округа Кашира
	2 635,20
	2 635,20
	0,00
	 
	0,0%

	 
	 
	Мероприятие 
Обеспечение деятельности администрации.
	137 480,20
	151 854,60
	14 374,40
	31 382,80
	20,7%

	 
	 
	Мероприятие 01.02 
Расходы на обеспечение деятельности администрации.
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
Администрация городского округа Кашира
	137 480,40
	151 854,60
	14 374,20
	 
	0,0%

	 
	901 0104
	Администрация городского округа Кашира
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	107 869,60
	119 258,90
	11 389,30
	25 893,70
	21,7%

	 
	901 0113
	Администрация городского округа Кашира
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
	29 610,60
	32 595,70
	2 985,10
	5 489,10
	16,8%

	 
	 
	Мероприятие 
Обеспечение деятельности финансового органа
	19 186,40
	25 632,60
	6 446,20
	4 524,40
	17,7%

	 
	 
	Мероприятие 01.05 
Обеспечение деятельности финансового органа.

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
Администрация городского округа Кашира
Финансовое управление администрации городского округа Кашира
	19 420,40
	25 632,60
	6 212,20
	 
	0,0%

	 
	911 0106
	Финансовое управление администрации городского округа Кашира
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
	19 186,40
	25 632,60
	6 446,20
	4 524,40
	17,7%

	 
	 
	Мероприятие 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования.
	49 152,10
	49 152,10
	0,00
	11 203,70
	22,8%

	 
	 
	Мероприятие 01.06
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – централизованная бухгалтерия муниципального образования.

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
Администрация городского округа Кашира
МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»
	49 152,10
	49 152,10
	0,00
	 
	0,0%

	 
	901 0113
	Администрация городского округа Кашира
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
	49 152,10
	49 152,10
	0,00
	11 203,70
	22,8%

	 
	 
	Мероприятие 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
	145 716,50
	150 846,40
	5 129,90
	35 938,30
	23,8%

	 
	 
	Мероприятие 01.07
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
Администрация городского округа Кашира
МКУ «Центр обслуживания»
МКУ «Комитет по закупкам»
МКУ «Управление строительства»
	145 716,50
	150 846,40
	5 129,90
	 
	0,0%

	 
	901 0113
	Администрация городского округа Кашира
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
	133 610,60
	138 740,50
	5 129,90
	33 412,50
	24,1%

	 
	901 1204
	Администрация городского округа Кашира
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
	12 105,90
	12 105,90
	0,00
	2 525,80
	20,9%

	 
	 
	Мероприятие
Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке.
	62,00
	62,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	 
	 
	Мероприятие 01.08 
Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке.
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы - Администрация городского округа Кашира
	62,00
	62,00
	0,00
	 
	0,0%

	 
	901 0204
	Администрация городского округа Кашира
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
	62,00
	62,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	 
	 
	Мероприятие 
Взносы в общественные организации.
	271,00
	271,00
	0,00
	131,90
	48,7%

	 
	 
	Мероприятие 01.10
Взносы в общественные организации (Уплата членских взносов членами Совета муниципальных образований Московской области)
 Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы - Администрация городского округа Кашира
	271,00
	271,00
	0,00
	 
	0,0%

	 
	901 0113
	Администрация городского округа Кашира
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
	271,00
	271,00
	0,00
	131,90
	48,7%

	 
	 
	Мероприятие 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере закупок товаров, работ, услуг.
	23 060,50
	23 060,50
	0,00
	5 196,90
	22,5%

	 
	 
	
Мероприятие 01.17
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере закупок товаров, работ, услуг
 Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы - Администрация городского округа Кашира
	23 060,50
	23 060,50
	0,00
	 
	0,0%

	 
	901 0113
	Администрация городского округа Кашира
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
	23 060,50
	23 060,50
	0,00
	5 196,90
	22,5%

	4.2.
	12 5 03 00000
	Основное мероприятие 03 «Мероприятия, реализуемые в целях создания условий для реализации полномочий органов местного самоуправления».
	654,00
	654,00
	0,00
	111,90
	17,1%

	 
	 
	Мероприятие                                        
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы
	654,00
	654,00
	0,00
	111,90
	17,1%

	 
	 
	Мероприятие 03.01 
(постановления № 227-па от 06.02.2023, 
№ 661-па от 15.03.2023)
Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы 
Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа Кашира
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
Администрация городского округа Кашира 
	 
	243,00
	243,00
	 
	 

	 
	 
	Мероприятие 03.02
Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, в т.ч. участие в краткосрочных семинарах
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы 
Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа Кашира
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
Администрация городского округа Кашира 
	420,00
	411,00
	-9,00
	 
	 

	 
	901 0104
	Администрация городского округа Кашира
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	420,00
	420,00
	0,00
	30,50
	7,3%

	 
	911 0106
	Финансовое управление администрации городского округа Кашира
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
	234,00
	234,00
	0,00
	81,40
	34,8%

	 
	ИТОГО по муниципальной программе
	431 839,40
	471 657,30
	39 817,90
	103 602,10
	22,0%

	 
	 
	в т.ч. 
средства бюджета Московской области
	9 022,00
	9 022,00
	0,00
	1 852,40
	20,5%

	 
	 
	средства бюджета городского округа Кашира
	422 817,40
	462 635,30
	39 817,90
	101 749,70
	22,0%



Исполнение расходов бюджета за 1 квартал 2023 года отражено в соответствии с постановлением администрации городского округа Кашира от 23.05.2023 № 1056-па «Об исполнении бюджета городского округа Кашира за 1 квартал 2023 года».
Данные по плановым и фактическим показателям в разбивке по мероприятиям подпрограмм муниципальной программы соответствуют показателям отчета о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Кашира «Управление имуществом и муниципальными финансами» за 1 квартал 2023 года, представленному к проверке.
[bookmark: _Hlk86405945]В части реализации мероприятий муниципальной программы по средствам бюджета по данному вопросу контрольного мероприятия нарушений и недостатков не выявлено.

[bookmark: _Hlk139919351]2. Выполнение мероприятий муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами». 
[bookmark: _Hlk139919133][bookmark: _Hlk139919240]Разработка муниципальных программ городского округа Кашира до 01.01.2023 года производилась на основании Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира, утвержденного постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции  от 25.04.2017г. №1399-па, от 13.11.2017 № 4074-па, 16.11.2017 №4141-па, от 30.03.2018 №915-па, 16.06.2021 № 1532-па).
С  01.01.2023 года данный Порядок не применяется, в связи с разработкой и утверждением нового Порядка (постановление администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3748-па «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира Московской области». 
Перечень муниципальных программ городского округа Кашира утвержден постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3740-па «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Кашира».
[bookmark: _Hlk139920052]Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» на проверяемый период 2022 год утверждена постановлением  администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3237-па «Об утверждении муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 12.12.2019 № 3696-па, от 31.12.2019 № 3961-па, от 13.02.2020 № 304-па, от 20.03.2020 № 678-па, от 02.04.2020 №825-па, от 24.04.2020 № 940-па, от 10.07.2020 № 1336-па, от13.07.2020 №1350-па, от 21.08.2020 № 1704-па, от 08.10.2020 № 2129-па, от 20.11.2020 № 2528-па, от 02.12.2020 № 2605-па, от 30.12.2020 № 2979-па, от 30.12.2020 № 2980-па, от 03.03.2021 № 478-па, от 29.03.2021 № 757-па, от 20.04.2021 № 1029-па, от 28.05.2021 №1330-па, от 16.06.2021 №1533-па, №1765-па, от 25.08.2021 №2249-па, от 28.09.2021 №2512-па, от 15.10.2021 №2720-па, от 03.11.2021 №2875-па, от 26.11.2021 №3086-па, от 24.12.2021 № 3450-па, от 30.12.2021 № 3544-па, от 30.12.2021 №3546-па, от 02.03.2022 №470-па, 08.06.2022 №1769-па, 06.07.2022 №2197-па, от 12.09.2022 №3080-па, от 30.09.2022 №3261-па, от 16.11.2022 №3820-па, от 29.11.2022 №4013-па, от 12.12.2022 №4149-па, от 30.12.2022 № 4467-па) (далее – муниципальная программа) действовала до 31.12.2022 года.
При разработке проекта муниципальной программы, в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ, муниципальным заказчиком проводились согласования данного проекта с Комитетом по экономической политике администрации городского округа Кашира и Финансовым управлением администрации городского округа Кашира. Соответствующие заключения представлены.
[bookmark: _Hlk139920254]Подробная информация о муниципальной программе на 2022 год представлена в таблице № 1.
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами», действующая с 01.01.2023 года, утверждена постановлением  администрации городского округа Кашира от 13.12.2022 № 4168-па «Об утверждении муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 06.02.2023 № 227-па, от 15.03.2023 № 661-па).
При разработке проекта муниципальной программы с 01.01.2023 года, в соответствии с новым Порядком разработки и реализации муниципальных программ, муниципальным заказчиком проводились согласования данного проекта с Комитетом по экономической политике администрации городского округа Кашира и Финансовым управлением администрации городского округа Кашира. Соответствующие заключения представлены.
Подробная информация о муниципальной программе на 2023 год представлена в таблице № 2.
Все финансовые показатели соответствуют утвержденным объемам финансирования, установленным бюджетом городского округа Кашира и отчетным данным об исполнении бюджета городского округа Кашира за 2022 год, о ходе исполнения бюджета городского округа Кашира за 1 квартал 2023 года.
Результаты фактических показателей исполнения муниципальной программы по бюджетным источникам финансирования соответствуют планируемым значениям показателей результатов реализации муниципальной программы.
[bookmark: _Hlk120756931][bookmark: _Hlk120756976]В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира, утвержденным постановлением администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па (с изменениями от 30.03.2018 № 915-па, от 16.06.2021 № 1532-па) (далее - Порядок разработки и реализации муниципальных программ № 4141-па) в целях контроля за реализацией муниципальной программы Муниципальным заказчиком программы обеспечен ввод в подсистему ГАСУ Московской области 1) оперативных отчётов о реализации мероприятий муниципальной программы, содержащих: 
перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений показателей реализации муниципальной программы;
анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий. 
2) оперативного (годового) отчёта о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, содержащего:
наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
перечень фактически выполненных работ с указанием объёмов, источников финансирования;
анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.
Оперативные отчеты сформированы и представлены по формам, утвержденным вышеуказанным Порядком. 

[bookmark: _Hlk139836195]2.1 Исполнение мероприятий муниципальной программы муниципальным заказчиком Администрацией городского округа Кашира.
[bookmark: _Hlk139836333]В 2022 году Администрация городского округа Кашира являлась одним из муниципальных заказчиков муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» и ответственным исполнителем по мероприятиям следующих подпрограммам:
- подпрограмма «Развитие имущественного комплекса»,
- подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы Московской области»,
- обеспечивающая подпрограмма.
В 2023 году Администрация городского округа Кашира является одним из муниципальных заказчиков муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» и ответственным исполнителем по мероприятиям следующих подпрограмм:
- подпрограмма 1 «Эффективное управление имущественным комплексом»,
- подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма».
Плановые и фактические показатели результатов выполнения мероприятий, целевые показатели и информация об исполнении мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» за 2022 год, ответственным по которым являлась Администрация городского округа Кашира, отражены в таблице № 1.
Плановые и фактические показатели результатов выполнения мероприятий, целевые показатели и информация об исполнении мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» за 1 квартал 2023 года, ответственным по которым являлась Администрация городского округа Кашира, отражены в таблице № 2.
К проверке представлены бюджетные сметы учреждения с обоснованиями (расчетами) на 2022 год, 2023 год, составленные и утвержденные в соответствии с Порядком составления бюджетных смет № 3466-па. Соответствующие расходы на нужды учреждения отражены в бюджетных сметах с отражением значений по разделу, подразделу, целевой статье, виду расходов, в т.ч. по муниципальной программе «Управление имуществом и муниципальными финансами».
Согласно критериям оценки эффективности, утвержденным распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 17.05.2023 № 23рд к данному контрольному мероприятию и отраженным в приложении № 1 к отчету от 04.08.2023г. по результатам контрольного мероприятия выполнения мероприятий муниципальной программы муниципальным заказчиком и ответственным исполнителем Администрацией городского округа Кашира считается эффективным.
По данному вопросу контрольного мероприятия нарушений и недостатков не выявлено.
2.2 Исполнение мероприятий муниципальной программы ответственным исполнителем Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира.
В 2022 году Управление жилищно-коммунального хозяйства являлось ответственным исполнителем по мероприятию «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа (финансирование работ по ремонту общего имущества в многоквартирных домах)» основного мероприятия «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ» подпрограммы  «Развитие имущественного комплекса».
Бюджетные средства, запланированные на данное мероприятие на 2022 год в сумме 4 221,40 тыс.руб., с учетом изменения адресного перечня, в соответствии с фактической потребностью в ремонтных работах, использованы на 100%.
[bookmark: _Hlk139700243]2.3 Исполнение мероприятий муниципальной программы Финансовым управлением.
[bookmark: _Hlk139565764]В 2022 году Финансовое управление является одним из муниципальных заказчиков муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» и ответственным исполнителем по мероприятиям следующих подпрограммам:
- подпрограмма IV «Управление муниципальными финансами»,
[bookmark: _Hlk139566031]- подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма».
В 2023 году Финансовое управление является одним из муниципальных заказчиков муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» и ответственным исполнителем за достижение показателей по мероприятиям следующих подпрограммам:
- подпрограмма 1 «Эффективное управление имущественным комплексом»,
- подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом»,
- подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами»,
- подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма».
[bookmark: _Hlk139565255][bookmark: _Hlk139566416]2022 год.
Плановые и фактические показатели результатов выполнения мероприятий, целевые показатели и информация об исполнении мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» за 2022 год, ответственным по которым являлось Финансовое управление, отражены в таблице № 1.
При проведении анализа исполнения утвержденного финансового показателя мероприятия обеспечивающей подпрограммы «Обеспечение деятельности финансового органа» проведена проверка бюджетной сметы (с изменениями) за 2022 год. Информация отражена в таблице № 3 
[bookmark: _Hlk139648331]Таблица № 3
Информация о показателях бюджетной сметы
Финансового управления администрации 
городского округа Кашира за 2022 год

	Дата бюджетной сметы
	Всего запланировано расходов, руб.
	из них по МП, руб.

	10.01.2022
	28 930 500,00
	27 873 200,00

	изменение 1
	0,00
	 

	16.02.2022
	28 930 500,00
	показатель не указан

	изменение 2
	0,00
	 

	03.03.2022
	28 930 500,00
	 показатель не указан

	изменение 3
	0,00
	 

	19.04.2022
	28 930 500,00
	 показатель не указан

	изменение 4
	0,00
	 

	27.04.2022
	28 930 500,00
	 показатель не отражен

	изменение 5
	-452 117,88
	 

	02.06.2022
	28 478 382,12
	 показатель не указан

	изменение 6
	-1 544 253,14
	 

	24.08.2022
	27 386 246,86
	показатель не указан

	изменение 7
	-1 544 253,14
	 

	30.09.2022
	27 386 246,86
	 показатель не указан

	изменение 8
	-1 092 135,26
	 

	07.10.2022
	27 386 246,86
	 показатель не указан

	изменение 9
	-6 300 000,00
	 

	26.10.2022
	21 086 246,86
	 показатель не указан

	изменение 10
	-587 867,55
	 

	28.12.2022
	20 498 379,31
	19 416 232,67

	ВСЕГО ИЗМЕНЕНИЕ
	-8 432 120,69
	-8 456 967,33

	УМЕНЬШЕНИЕ
	-29%
	-30%



Уменьшение планируемых сметных назначений и соответственно расходов к концу года составило 29%. Экономия бюджетных средств городского округа Кашира составила 8 432,1 тыс.руб., из них 8 457,0 тыс.руб. по муниципальной программе «Управление имуществом и муниципальными финансами», что составляет 30% от первоначального плана. 
Данный показатель свидетельствует также о выполнении мероприятий подпрограммы «Управление муниципальными финансами» проверяемой муниципальной программы, результаты выполнения которых установлены в пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Финансового управления, в условиях экономного расходования бюджетных средств. 
По итогам 2022 года установлен профицит бюджета.
[bookmark: _Hlk139811803]Согласно представленной информации из форм годовой бюджетной отчетности за 2022 год исполнение расходов на обеспечение деятельности учреждения составило 19 416,2 тыс.руб. (100 %) от плановых назначений 19416,2 тыс.руб. Основной статьей расходов на обеспечение деятельности Финансового управления составлял фонд оплаты труда и уплата страховых взносов по оплате труда 18 770,8 тыс.руб (96,7 %).
1 квартал 2023 года.
Плановые и фактические показатели результатов выполнения мероприятий, целевые показатели и информация об исполнении мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» за 1 квартал 2023 года, ответственным по которым являлось Финансовое управление, отражены в таблице №2.
При проведении анализа исполнения утвержденных финансовых показателей мероприятий муниципальной программы проведен анализ бюджетной сметы (с изменениями) за 1 квартал 2023 года. Информация отражена в таблице № 4.
 Таблица № 4
Информация о показателях бюджетной сметы
Финансового управления администрации 
городского округа Кашира за 1 квартал 2023 года

	Дата бюджетной сметы
	Всего запланировано расходов, руб.
	в т.ч. по МП

	09.01.2023
	25 618 800,00
	24 420 400,00

	изменение 1
	2 446 227,65
	2 446 227,65

	22.02.2023
	28 065 027,65
	26 866 627,65

	ВСЕГО ИЗМЕНЕНИЕ
	2 446 227,65
	2 446 227,65

	УВЕЛИЧЕНИЕ
	10%
	10%




Согласно представленной информации из форм бюджетной отчетности за 1 квартал 2023 года исполнение расходов на обеспечение деятельности учреждения составило 4 605,8 тыс.руб. (17,1 %) от плановых назначений 26 866,6 тыс.руб. 
[bookmark: _Hlk139921319]Согласно критериям оценки эффективности, утвержденным распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 17.05.2023 № 23рд к данному контрольному мероприятию и отраженным в приложении № 1 к отчету от 04.08.2023г.  по результатам контрольного мероприятия выполнения мероприятий муниципальной программы муниципальным заказчиком и ответственным исполнителем Финансовым управлением считается эффективным. 
По данному вопросу контрольного мероприятия нарушений и недостатков не выявлено.
[bookmark: _Hlk139656394]2.4 Исполнение мероприятий муниципальной программы муниципальным заказчиком Комитетом по управлению имуществом.
В 2022 году Комитет по управлению имуществом являлся одним из муниципальных заказчиков муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» и ответственным исполнителем по мероприятиям следующих подпрограммам:
- подпрограмма «Развитие имущественного комплекса»,
- подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма».
[bookmark: _Hlk139657462]В 2023 году Комитет по управлению имуществом является одним из муниципальных заказчиков муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» и ответственным исполнителем по мероприятиям следующих подпрограммам:
- подпрограмма 1 «Эффективное управление имущественным комплексом»,
- подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма».
2022 год.
Плановые и фактические показатели результатов выполнения мероприятий, целевые показатели и информация об исполнении мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» за 2022 год, ответственным по которым являлся Комитет по управлению имуществом, отражены в таблице № 1.
Плановые и фактические показатели результатов выполнения мероприятий, целевые показатели и информация об исполнении мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» за 2023 год, ответственным по которым являлся Комитет по управлению имуществом, отражены в таблице № 2.
К проверке представлены бюджетные сметы учреждения с обоснованиями (расчетами) на 2022 год (с изменениями), 2023 год, составленные и утвержденные в соответствии с Порядком составления бюджетных смет № 3466-па. Соответствующие расходы на нужды учреждения отражены в бюджетных сметах с отражением значений по разделу, подразделу, целевой статье, виду расходов, в т.ч. по муниципальной программе «Управление имуществом и муниципальными финансами».
Согласно информации из форм годовой бюджетной отчетности за 2022 год исполнение расходов по мероприятиям проверяемой муниципальной программы составило 53 002,5 тыс.руб. (97,4%) от плановых назначений 54 430,0 тыс.руб. 
Информация об исполнении Комитетом по управлению имуществом планируемых результатов реализации муниципальной программы отражена в приложении № 1 к отчету от 04.08.2023г. 
Согласно критериям оценки эффективности, утвержденным распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 17.05.2023 № 23рд к данному контрольному мероприятию и отраженным в приложении № 1 к отчету от 04.08.2023г. по результатам контрольного мероприятия выполнения мероприятий муниципальной программы муниципальным заказчиком и ответственным исполнителем Комитетом по управлению имуществом считается эффективным. 
2.5 Исполнение мероприятий муниципальной программы ответственным исполнителем МКУ «Центр обслуживания».
[bookmark: _Hlk139918470]В 2022 году МКУ «Центр обслуживания» являлся ответственным исполнителем по расходам на обеспечение деятельности учреждения  Мероприятия 01.07 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – обеспечение деятельности органов местного самоуправления» обеспечивающей подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами».
Финансирование расходов Администрацией городского округа Кашира на обеспечение деятельности МКУ «Центр обслуживания» в 2023 году также производится за счет средств Мероприятия 01.07 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – обеспечение деятельности органов местного самоуправления» обеспечивающей подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами».
[bookmark: _Hlk139828991][bookmark: _Hlk139819090]К проверке были представлены бюджетные сметы учреждения с обоснованиями (расчетами) на 2022 год (с изменениями), 2023 год, составленные и утвержденные в соответствии с Порядком составления бюджетных смет № 3466-па. Соответствующие расходы на нужды учреждения отражены в бюджетных сметах с отражением значений по разделу, подразделу, целевой статье, виду расходов муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами».
Информация о показателях бюджетной сметы размещена на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru.
[bookmark: _Hlk139829055]Согласно представленной информации из форм годовой бюджетной отчетности за 2022 год исполнение расходов на обеспечение деятельности учреждения составило 118 798,6 тыс.руб. (98,1%) от плановых назначений 121 046,8 тыс.руб. Основной статьей расходов на обеспечение деятельности МКУ «Центр обслуживания» являлся фонд оплаты труда и уплата страховых взносов по оплате труда.
Согласно отчета об исполнении бюджета за 1 квартал 2023 года исполнение расходов на обеспечение деятельности учреждения составило 32 808,7 тыс.руб. (22,8%) от плановых назначений 143 780,6 тыс.руб. 
Отчет о деятельности муниципального казенного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2022 год был подготовлен в соответствии с формой, утвержденной Приложением № 4 к постановлению администрации городского округа Кашира от 01.12.2016 № 3679-па «О порядке составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества» (далее – Порядок № 3679-па от 01.12.2016). Отчет не содержит дат составления, согласования и утверждения.
По данному вопросу контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки.
[bookmark: _Hlk139820960]1) В связи с отсутствием у Учредителя утвержденной формы отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества, отчет составлен и представлен по старой форме. 
Данный отчет с 01.01.2023 года составляется по форме, утвержденной приказом Минфина России от 02.11.2021 № 171н «Об утверждении Общих требований к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества». Приказ вступил в силу с 01.01.2023г. и применяется, начиная с представления отчета за 2022 год (пункт 3). Данным приказом также признан утратившим силу приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.11.2010 № 114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества» (пункт 2). 
В отчете о результатах деятельности отсутствуют даты составления, согласования и утверждения, в связи с чем невозможно определить своевременность представления отчета.
[bookmark: _Hlk139924120]Пункт 07.14 Классификатора – «Нарушения Правил осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита». 
[bookmark: _Hlk139818809]2.6 Исполнение мероприятий муниципальной программы ответственным исполнителем МКУ «Комитет по закупкам».
[bookmark: _Hlk139818925]В 2022 году МКУ «Комитет по закупкам» являлся ответственным исполнителем по расходам на обеспечение деятельности учреждения Мероприятия 01.07 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – обеспечение деятельности органов местного самоуправления» обеспечивающей подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами».
Финансирование расходов Администрацией городского округа Кашира на обеспечение деятельности МКУ «Комитет по закупкам» в 2023 году также производится за счет средств Мероприятия 01.07 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – обеспечение деятельности органов местного самоуправления» обеспечивающей подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами».
К проверке были представлены бюджетные сметы учреждения с обоснованиями (расчетами) на 2022 год (с изменениями), на 2023 год, составленные и утвержденные в соответствии с Порядком составления бюджетных смет № 3466-па. Соответствующие расходы на нужды учреждения отражены в бюджетных сметах с отражением значений по разделу, подразделу, целевой статье, виду расходов муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами».
Информация о показателях бюджетной сметы размещена на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru.
Согласно представленной информации из форм годовой бюджетной отчетности за 2022 год исполнение расходов на обеспечение деятельности учреждения составило 21 984,8 тыс.руб. (99,8%) от плановых назначений 22 032,6 тыс.руб. Основной статьей расходов на обеспечение деятельности МКУ «Комитет по закупкам» являлся фонд оплаты труда и уплата страховых взносов по оплате труда.
Согласно отчета об исполнении бюджета за 1 квартал 2023 года исполнение расходов на обеспечение деятельности учреждения составило 5 196,9 тыс.руб. (22,5%) от плановых назначений 23 060,5 тыс.руб. 
[bookmark: _Hlk139833851]Отчет о деятельности муниципального казенного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2022 год от 29.12.2022г. был подготовлен в соответствии с формой, утвержденной Порядком № 3679-па от 01.12.2016 и представлен Учредителю в установленные сроки. 
[bookmark: _Hlk139834432]По данному вопросу контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки.
1) В связи с отсутствием у Учредителя утвержденной формы отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества, отчет составлен и представлен по старой форме. 
Данный отчет с 01.01.2023 года составляется по форме, утвержденной приказом Минфина России от 02.11.2021 № 171н «Об утверждении Общих требований к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества». Приказ вступил в силу с 01.01.2023г. и применяется, начиная с представления отчета за 2022 год (пункт 3). Данным приказом также признан утратившим силу приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.11.2010 № 114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества» (пункт 2).  
Пункт 07.14 Классификатора – «Нарушения Правил осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита». 
2.7 Исполнение мероприятий муниципальной программы ответственным исполнителем МКУ «Управление строительства».
[bookmark: _Hlk139793100][bookmark: _Hlk139793130][bookmark: _Hlk139793943]В 2022 году МКУ «Управление строительства» являлось ответственным исполнителем по расходам на обеспечение деятельности учреждения Мероприятия 01.07 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – обеспечение деятельности органов местного самоуправления» обеспечивающей подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами».
[bookmark: _Hlk139795296]Финансирование расходов Администрацией городского округа Кашира на обеспечение деятельности МКУ «Управление строительства» в 2023 году также производится за счет средств Мероприятие 01.07 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – обеспечение деятельности органов местного самоуправления» обеспечивающей подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами».
К проверке были представлены бюджетные сметы учреждения с обоснованиями (расчетами) на 2022 год (с изменениями), на 2023 год (с изменениями), составленные и утвержденные в соответствии с Порядком составления бюджетных смет № 3466-па. Соответствующие расходы на нужды учреждения отражены в бюджетных сметах с отражением значений по разделу, подразделу, целевой статье, виду расходов в составе расходов бюджета городского округа муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами».
Информация о показателях бюджетной сметы размещена на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru.
[bookmark: _Hlk139810767]Согласно представленной информации из форм годовой бюджетной отчетности за 2022 год исполнение расходов на обеспечение деятельности учреждения составило 23 793,6 тыс.руб. (93,1%) от плановых назначений 25 545,5 тыс.руб., в связи с экономией средств по оплате труда. Основной статьей расходов на обеспечение деятельности МКУ «Управление строительства» являлся фонд оплаты труда и уплата страховых взносов по оплате труда.
[bookmark: _Hlk60000180][bookmark: _Hlk132580327]Отчет о деятельности муниципального казенного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2022 год от 14.02.2023г. был подготовлен в соответствии с формой, утвержденной Порядком № 3679-па от 01.12.2016, и представлен Учредителю в установленные сроки. 
Также учреждением сформирован отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества, по форме, утвержденной приказом Минфина России от 02.11.2021 № 171н «Об утверждении Общих требований к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества», действующей с 01.01.2023г.
[bookmark: _Hlk139830269]По данному вопросу контрольного мероприятия нарушений и недостатков не установлено.
[bookmark: _Hlk139792804]2.8 Исполнение мероприятий муниципальной программы ответственным исполнителем МБУ «МЦБ».
[bookmark: _Hlk139708515]В 2022 году МБУ «МЦБ» являлось ответственным исполнителем мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – централизованная бухгалтерия муниципального образования» обеспечивающей подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами».
В 2023 году МБУ «МЦБ» являлось ответственным исполнителем мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – централизованная бухгалтерия муниципального образования» обеспечивающей подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами».
[bookmark: _Hlk139709238]К проверке были представлены планы финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2022 год (с изменениями). 
[bookmark: _Hlk139709330]Для проведении анализа исполнения утвержденных финансовых показателей мероприятий исполняемой подпрограммы проведена проверка плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2022 год. Информация отражена в таблице № 5 
Таблица № 5
Информация о показателях 
плана финансово-хозяйственной деятельности
МБУ «МЦБ» за 2022 год.
	Дата утверждения / дата составления ПФХД
	Всего, руб.
	Субсидии на
финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на 2022г. (руб.)
	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в 2022г. (руб.)
	Поступления
от оказания
услуг
(выполнения
работ) на
платной
основе и от
иной
приносящей
доход
деятельности в 2022г. (руб.)
	Дата размещения ПФХД на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru

	30.12.2021/
10.01.2022
	 
	 
	 
	 
	19.01.2022

	Остаток на начало года - строка 500
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	Поступления от доходов - строка 100
	42 741 000,00
	41 836 300,00
	904 700,00
	0,00
	 

	Выплаты по расходам - строка 200
	42 741 000,00
	41 836 300,00
	904 700,00
	0,00
	 

	Остаток на конец года - строка 600
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	24.05.2022
	 
	 
	 
	 
	07.06.2022

	Остаток на начало года - строка 500
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	Поступления от доходов - строка 100
	42 826 066,21
	41 921 366,21
	904 700,00
	0,00
	 

	Выплаты по расходам - строка 200
	42 826 066,21
	41 921 366,21
	904 700,00
	0,00
	 

	Остаток на конец года - строка 600
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	29.06.2022 / 
10.06.2022
	 
	 
	 
	 
	06.07.2022

	Остаток на начало года - строка 500
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	Поступления от доходов - строка 100
	44 320 331,72
	43 415 631,72
	904 700,00
	0,00
	 

	Выплаты по расходам - строка 200
	44 320 331,72
	43 415 631,72
	904 700,00
	0,00
	 

	Остаток на конец года - строка 600
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	23.08.2022
	 
	 
	 
	 
	 

	Остаток на начало года - строка 500
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	Поступления от доходов - строка 100
	44 420 331,72
	43 515 631,72
	904 700,00
	0,00
	 

	Выплаты по расходам - строка 200
	44 420 331,72
	43 515 631,72
	904 700,00
	0,00
	 

	Остаток на конец года - строка 600
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	25.10.2022
	 
	 
	 
	 
	 

	Остаток на начало года - строка 500
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	Поступления от доходов - строка 100
	44 819 821,72
	43 515 631,72
	1 304 190,00
	0,00
	 

	Выплаты по расходам - строка 200
	44 819 821,72
	43 515 631,72
	1 304 190,00
	0,00
	 

	Остаток на конец года - строка 600
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	28.12.2022
	 
	 
	 
	 
	 

	Остаток на начало года - строка 500
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	Поступления от доходов - строка 100
	44 652 521,72
	43 376 531,72
	1 275 990,00
	0,00
	 

	Выплаты по расходам - строка 200
	44 652 521,72
	43 376 531,72
	1 275 990,00
	0,00
	 

	Остаток на конец года - строка 600
	0,00
	9 987,32
	0,00
	0,00
	 



Планы финансово-хозяйственной деятельности МБУ «МЦБ» (с изменениями) с расчетами, подтверждающими плановые назначения, были подготовлены и утверждены в соответствии с Порядком составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Кашира, утвержденным постановлением администрации городского округа Кашира от 26.12.2019 № 3846-па. 
Расходы, произведенные учреждением, производились на обеспечение деятельности учреждения в рамках выполнения муниципального задания, утвержденного Администрацией городского округа Кашира.
[bookmark: _Hlk139834058]Согласно данным отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год, в разрезе кодов финансового обеспечения, исполнение расходов на обеспечение деятельности учреждения составило 44 593,2 тыс.руб. (99,9%) от плановых назначений 44 652,5 тыс.руб. 
Согласно данным отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2023 года, в разрезе финансового обеспечения, исполнение расходов на обеспечение деятельности учреждения составило 10 877,9 тыс.руб. (21,8%) от плановых назначений 49 857,1 тыс.руб. 
Указанный объем средств субсидий, предусмотренный для финансирования МБУ «МЦБ» представлен, в т.ч. по другим муниципальным программам.
[bookmark: _Hlk139712609][bookmark: _Hlk139711028][bookmark: _Hlk139712434]Администрацией городского округа Кашира – учредителем МБУ «МЦБ»  были представлены к проверке Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Кашира Московской области муниципальному или автономному учреждению городского округа Кашира Московской области субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с дополнительными соглашениями за проверяемый период. 
[bookmark: _Hlk139713297]Соглашения заключены в соответствии с Порядком формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Кашира, утвержденным постановлением администрации городского округа Кашира от 01.08.2019 № 2293-па (с изменениями постановлениями от 21.11.2019 № 3428-па, от 10.12.2019 № 3636-па, от 07.08.2020 № 1581-па, от 27.08.2020 №1750-па, от 13.11.2020 № 2473-па) (далее - Порядок формирования муниципального задания № 2293-па). 
Администрацией городского округа были представлены к проверке Соглашения (дополнительные соглашения) с МБУ «МЦБ» о предоставлении субсидий на иные цели за проверяемый период.
Соглашения заключены в соответствии с Порядком определения объема и условия предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Кашира», утвержденный постановлением администрации городского округа Кашира от 01.12.2021 № 3158-па (далее - Порядок № 3158-па).
Отчет о деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2022 год от 28.02.2023г. был подготовлен в соответствии с формой, утвержденной Порядком № 3679-па от 01.12.2016 и представлен Учредителю в установленные сроки. 
[bookmark: _Hlk139922593]По данному вопросу контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки.
1) В графике перечисления субсидии с 01.01.2022 года к Соглашению на 2022 год от 30.12.2021 года отсутствует подпись Учредителя.
Пункт 10.02  Классификатора – «Нарушение требований правовых актов, условий соглашений, договоров, контрактов, не относящихся к нарушениям законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере и нарушениям законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также не указанных в разделах 01.01 - 07 настоящего Классификатора».
2) Отсутствует дополнительное соглашение к Соглашению на иные цели на 2022 год от 30.12.2021г. на сумму 1 304 190,00 руб., отраженную в Плане ФХД от 25.10.2022г.
Пункт 10.01  Классификатора – «Нарушение объектами контроля требований федеральных законов, законов Московской области, муниципальных правовых актов, не относящихся к нарушениям законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере и нарушениям законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также не указанных в разделах 01.01 - 07 настоящего Классификатора».
В срок (7 (семь) календарных дней со дня вручения акта), установленный для направления возражений, пояснений после получения Акта по результатам контрольного мероприятия, в адрес Контрольно-счетной платы городского округа Каширы от МБУ «МЦБ» было направлено дополнительное соглашение № 1 к Соглашению на иные цели на 2022 год от 25.10.2022 года на сумму 1 304 190,00 руб., имеющееся в документах учреждения (письмо № Исх-1246 от 13.07.2023 (вх. № 262 от 13.07.2023)).
3) В связи с отсутствием у Учредителя утвержденной формы отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества, отчет составлен и представлен по старой форме. 
Данный отчет с 01.01.2023 года составляется по форме, утвержденной приказом Минфина России от 02.11.2021 № 171н «Об утверждении Общих требований к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества». Приказ вступил в силу с 01.01.2023г. и применяется, начиная с представления отчета за 2022 год (пункт 3). Данным приказом также признан утратившим силу приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.11.2010 № 114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества» (пункт 2).  
Пункт 07.14 Классификатора – «Нарушения Правил осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита». 
Общая информация.
Согласно письма Минфина РФ № 09-07-06/94470 и Федерального казначейства № 07-04-05/13-23771 от 30.09.2022 «О разъяснении порядка предоставления сведений в связи с принятием Федерального закона от 14.07.2022 № 326-ФЗ до 1 января 2025 года приостановлено действие подпунктов 6 и 10 пункта 3.3, пункта 3.5 (в части порядка размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" документов, указанных в подпунктах 6 и 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях") статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
Во исполнение Федерального закона Федеральным казначейством прекращено размещение сведений о планах финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений и отчетах о результатах деятельности государственных (муниципальных) учреждений и об использовании закрепленного за ними государственного (муниципального) имущества, предоставленных с 14.07.2022, на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и официальном сайте www.bus.gov.ru.
3. Закупки товаров, работ, услуг в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами».
[bookmark: _Hlk139232952]В рамках аудита в сфере закупок по контрольному мероприятию проведена проверка, представленных к проверке нормативных правовых актов учреждений – объектов контрольного мероприятия, утверждающих
контрактные службы, их функции и полномочия; 
контрактных управляющих, их функции и полномочия; 
порядки (положения, регламенты) по закупкам; 
положения о комиссиях по приемке товаров, работ, услуг;
распорядительные документы о назначении руководителей и членов приемочных и экспертных комиссий.
Проведена выборочная проверка документов исполнения учреждениями по заключенным муниципальным контрактам по расходам в рамках муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами», расположенных в системе ПИК Московской области и на официальном сайте ЕИС в сфере закупок в сети Интернет https://zakupki.gov.ru/.
Информация отражена в приложении № 2 к отчету от 04.08.2023г.
[bookmark: _Hlk139802575][bookmark: _Hlk139802169]Уполномоченное учреждение (МКУ «Комитет по закупкам») и заказчики муниципального образования  «Городской округ Кашира  Московской области» (органы местного самоуправления городского округа Кашира, органы Администрации городского округа Кашира, муниципальные казенные учреждения  и  муниципальные  бюджетные учреждения городского округа Кашира) в проверяемом периоде до вступления в действие нового порядка руководствовались Регламентом при осуществлении закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, утвержденным постановлением администрации городского округа Кашира от 18.04.2016 № 1020-па «Об утверждении Регламента взаимодействия учреждения, уполномоченного на определение  поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд заказчиков муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области» и заказчиков муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области»». 
После официального опубликования документа взаимодействие между Уполномоченным учреждением (МКУ «Комитет по закупкам») и заказчиками муниципального образования осуществляется в соответствии с Порядком взаимодействия заказчиков с уполномоченным учреждением на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд заказчиков муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области» осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области»,  утвержденным  постановлением администрации городского округа Кашира от 09.03.2023 № 591-па.
При исполнении муниципальных контрактов муниципальными заказчиками, в случаях несоблюдения поставщиками (исполнителями) условий контрактов, направлялись мотивированные отказы в подписании документов, накладывались штрафные санкции. 
При проведении проверки расходов по закупкам была проанализирована информация результатов приемки по исполненным муниципальным контрактам (выборочно) и установлено следующее.
[bookmark: _Hlk139888800]3.1 Администрация городского округа Кашира.
В соответствии со статьей 38 «Должностные лица заказчика, контрактная служба, контрактный управляющий» Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) в учреждении создана контрактная служба. Распоряжением от 21.02.2020 № 62-ра «О создании Контрактной службы администрации городского округа Кашира» утвержден состав работников контрактной службы, регламент, в котором определены ее функции, задачи и полномочия. 
В состав Контрактной службы администрации городского округа Кашира вносились изменения – распоряжения от 21.07.2020 № 276-ра, от 17.08.2020 № 317-ра, от 17.12.2020 № 463-ра, от 11.01.2021 № 1-ра, от 04.03.2021 № 75-ра, от 16.06.2022 № 90-ра, от 01.11.2022 №142-ра, от 01.06.2023 № 88-ра. 
В соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.
Документы о повышении квалификации в сфере закупок представлены по двум работникам из семнадцати, назначенных в состав Контрактной службы администрации городского округа Кашира распоряжением от 01.02.2023 № 88-ра. Повышение квалификации пройдено в 2016 и в 2019 г.г.
В соответствии с частью 6 статьи 94 «Особенности исполнения контракта» Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу (часть 3 статьи 94 «Особенности исполнения контракта» Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
В целях проведения экспертизы силами заказчика – Администрации городского округа Кашира, для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям и требованиям Контракта, для осуществления приемки товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд Администрации городского округа Кашира и муниципальных учреждений городского округа Кашира, в целях обеспечения надлежащего качества и контроля сроков приемки товаров, выполнения работ, оказания услуг по муниципальным контрактам (контрактам, договорам) распоряжением администрации городского округа Кашира от 03.02.2021 № 44-ра «О создании приемочной комиссии» (с изменениями – распоряжения от 15.03.2021 № 81-ра, от 01.07.2021 № 199-ра, от 18.08.2021 № 262-ра, от 26.11.2021 № 383-ра, от 29.04.2022 № 67-ра, от 20.07.2022 № 102-ра) утверждена приемочная комиссия. 
[bookmark: _Hlk139901308][bookmark: _Hlk139877646][bookmark: _Hlk139877632][bookmark: _Hlk139877131]В 2022 году до 12.12.2022 года приемочная комиссия учреждения, действовала на основании Положения, утвержденного распоряжением от 22.12.2016 № 383-ра «Об утверждении Положения о приемочной комиссии и формы экспертного заключения» (в редакции от 09.11.2017 № 449-ра, от 04.06.2019 № 214-ра, от 09.09.2020 № 355-ра, от 19.10.2021 № 359-ра, от 26.05.2022 № 77-ра (далее - Положение о приемочной комиссии № 383-ра).
Приемочная комиссия была создана в целях приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных муниципальным контрактом (контрактом, договором), включая проведение в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения Контракта (пункт 1.2. Положения).
[bookmark: _Hlk139877694]Согласно пункта 3.11. Положения о приемочной комиссии № 383-ра решение приёмочной комиссии оформляется документом о приемке (Актом  о приемке товаров, работ, услуг), который подписывается членами приёмочной комиссии, участвующими в приёмке товаров (работ, услуг) и согласными с соответствующими решениями приёмочной комиссии. Далее Акт о приемке товаров, работ, услуг подписывается Заказчиком (пункт 3.12).
Согласно пункта 3.17. Положения о приемочной комиссии № 383-ра 
«При исполнении Контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур (за исключением закрытых электронных процедур, проводимых в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24  Федерального закона № 44-ФЗ), действует следующий порядок. 
Не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику в Единой информационной системе в сфере закупок подписанного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке:
 а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа  о  приемке  с  указанием  причин  такого  отказа.  При  этом,  если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой ин-формационной системы;
б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
В случае получения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.
Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, документы, указанные в частях 13 и 14 статьи  94 Федерального закона № 44-ФЗ, не размещаются на официальном сайте.».
[bookmark: _Hlk139899155]Состав приемочной комиссии в проверяемом периоде до 12.12.2022г. был утвержден распоряжением от 03.02.2021 № 44-ра «О создании приемочной комиссии» (с изменениями). 
[bookmark: _Hlk139879835]С 12.12.2022 года Положение и состав комиссии утверждены распоряжением от 12.12.2022 № 160-ра «О создании Комиссии для осуществления приемки товаров, работ, услуг для нужд Администрации городского округа Кашира и муниципальных казенных учреждений городского округа Кашира» (в редакции распоряжения от 22.03.2023 № 45-ра).
В соответствии с пунктом 20 указанного Положения о приемке «Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается  всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком, либо поставщику (подрядчику, исполнителю) Заказчиком в порядке и сроки, установленные в контракте для оформления документа о приемке, направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания документа о приемке. 
Согласно пункта 24 «При исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур (за исключением закрытых электронных процедур, проводимых по пункту 5 части 11 статьи 24  Федерального закона № 44-ФЗ) действует следующий порядок. 
Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику в Единой информационной системе в сфере закупок подписанного поставщиком  (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке:
а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;
б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
Члены  приемочной комиссии несут персональную ответственность за соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и нормативными правовыми актами, указанными в частях 2, 3 статьи 2 Федерального закона  № 44-ФЗ.
[bookmark: _Hlk139900856]По данному вопросу контрольного мероприятия, а также при выборочной проверке оформления приемки по контрактам, заключенным в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы и для нужд учреждения установлено следующее.
1) [bookmark: _Hlk139895975][bookmark: _Hlk139884048]Распоряжением администрации городского округа Кашира от 12.12.2022 № 160-ра «О создании Комиссии для осуществления приемки товаров, работ, услуг для нужд Администрации городского округа Кашира и муниципальных казенных учреждений городского округа Кашира» не все члены комиссии конкретизированы (не установлены конкретные работники) администрации городского округа Кашира, участвующие в приемке товаров, работ, услуг. В связи с персональной ответственностью членов приемочной комиссии и персональным принятием решений по приемке товаров, работ, услуг, в данной комиссии должен состоять конкретно установленный работник.
Пункт 10.01  Классификатора – «Нарушение объектами контроля требований федеральных законов, законов Московской области, муниципальных правовых актов, не относящихся к нарушениям законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере и нарушениям законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также не указанных в разделах 01.01 - 07 настоящего Классификатора».
2) В экспертном заключении к муниципальному контракту № 37/22 от 18.02.2022 на оказание услуг по организации питания участников мероприятий в городском округе Кашира указано распоряжение от 22.04.2019 № 144-ра, утратившее силу с 03.02.2021г.
Пункт 07.14 Классификатора – «Нарушения Правил осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита».
3) В учреждениях МКУ «Центр обслуживания», МКУ «Управление строительства» не утвержден персональный состав приемочной комиссии, а соответственно и экспертной комиссии, т.к. функции экспертной комиссии по нормам, установленным Положениями о приемке товаров, работ, услуг в учреждениях закреплены за членами приемочной комиссии.
[bookmark: _Hlk139907864]Пункт 04.16  Классификатора – «Нарушения при организации и проведении ведомственного контроля в сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков».
4) В размещенных документах приемки, отсутствует документ о приемке, подписанный членами приемочной комиссии. Определить наличие документа о приемке, подписанного приемочной комиссией, не представляется возможным, в связи с отсутствием размещенного документа в ЕИС. 
Пункт 07.14 Классификатора – «Нарушения Правил осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита».
[bookmark: _Hlk139888844][bookmark: _Hlk139904986]3.2 Финансовое управление администрация городского округа Кашира.
В соответствии со статьей 38 «Должностные лица заказчика, контрактная служба, контрактный управляющий» Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в учреждении создана контрактная служба. Представлен приказ «О назначении контрактного управляющего и утверждении функций и полномочий контрактного управляющего Финансового управления администрация городского округа Кашира Московской области» от 14.08.2017 № 35/а.
В соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.
[bookmark: _Hlk141300462]Согласно представленному удостоверению о повышении квалификации, контрактный управляющий учреждения проходил обучение в сфере закупок в 2015 году.
[bookmark: _Hlk139906826]Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу (часть 3 статьи 94 «Особенности исполнения контракта» Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
К проверке представлен приказ от 12.01.2016 № 3.1/а «О назначении ответственного лица за проведение внутренней экспертизы. По итогам проведения экспертизы ответственное лицо оформляет заключение в виде отметки «экспертиза проведена» на документах, подтверждающих факт оказания услуг (выполнения работ, поставки товара).
По данному вопросу контрольного мероприятия, а также при выборочной проверке оформления приемки по контрактам, заключенным на нужды учреждения в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы нарушений и недостатков не установлено.
3.3 Комитет по управлению имуществом администрация городского округа Кашира.
[bookmark: _Hlk139904110][bookmark: _Hlk139892652]В соответствии со статьей 38 «Должностные лица заказчика, контрактная служба, контрактный управляющий» Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в учреждении создана контрактная служба. Приказом от 15.06.2020 №15-п «О создании Контрактной службы Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира» (в редакции приказов от 01.12.2020 №41-п, от 26.02.2021 №6-п, от 02.12.2022 №20-п, от 18.05.2023 №8-п) утверждены состав контрактной службы и Регламент о контрактной службе Комитета по управлению имуществом, определены ее функции, задачи и полномочия. 
В соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.
Сотрудники учреждения проходят обучение – представлены дипломы о профессиональной переподготовке в сфере закупок по 12 работникам, прошедшим обучение в мае 2023 года.
В соответствии с частью 6 статьи 94 «Особенности исполнения контракта» Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу (часть 3 статьи 94 «Особенности исполнения контракта» Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
[bookmark: _Hlk139893797][bookmark: _Hlk141297008]К проверке представлен приказ от 18.05.2023 № 7-п «Об утверждении Положения о Комиссии для осуществления приемки товаров, работ, услуг для нужд Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира». Данным приказом определены порядок формирования приемочной комиссии, организация ее деятельности и функции, также утверждена форма экспертного заключения. 
[bookmark: _Hlk141296934][bookmark: _Hlk139896026]К проверке представлен приказ от 18.05.2023 № 9-п «О создании Комиссии для осуществления приемки товаров, работ, услуг для нужд Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира». Утвержден состав в количестве 5 работников, из них 1 работник не определен. В приказе указано «-ответственный сотрудник Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира по соответствующему направлению». 
[bookmark: _Hlk139898661][bookmark: _Hlk139907128]По данному вопросу контрольного мероприятия, а также при выборочной проверке оформления приемки по контрактам, заключенным в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы и для нужд учреждения установлено следующее.
[bookmark: _Hlk141296964]1)	В составе комиссии, утвержденной приказом от 18.05.2023 № 9-п «О создании Комиссии для осуществления приемки товаров, работ, услуг для нужд Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира» не утвержден один из членов комиссии. Должен быть установлен состав из конкретных работников с ФИО, участвующих в приемке товаров, работ, услуг. В связи с персональной ответственностью членов приемочной комиссии и персонального принятия решений по приемке товаров, работ, услуг, в данной комиссии должны состоять конкретно установленные работники.
Пункт 10.01  Классификатора – «Нарушение объектами контроля требований федеральных законов, законов Московской области, муниципальных правовых актов, не относящихся к нарушениям законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере и нарушениям законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также не указанных в разделах 01.01 - 07 настоящего Классификатора».
3.4 МКУ «Центр обслуживания».
[bookmark: _Hlk139909804][bookmark: _Hlk139909736][bookmark: _Hlk139909987]В соответствии со статьей 38 «Должностные лица заказчика, контрактная служба, контрактный управляющий» Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ приказами от 21.12.2021 № 94 «О назначении ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего), от 25.07.2022 № 41 «О назначении ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего), от 29.11.2022 № 92 «О назначении ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего) были утверждены контрактные управляющие и определены его функции и полномочия. В настоящее время действует приказ от 15.05.2023 № 49 «О назначении ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего), которым утвержден контрактный управляющий с 15.05.2023г. и определены его функции и полномочия.
При утверждении нового контрактного управляющего не отменялся ранее действующий приказ.
[bookmark: _Hlk139892770]В соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.
Представлены дипломы о профессиональной переподготовке в сфере закупок по 3 сотрудникам учреждения. Обучение пройдено в 2016 и в 2022 годах.
К проверке представлен приказ от 28.12.2022 № 111 «О осуществлении закупки товаров, работ, услуг», регламентирующий закупки учреждения в 2023 году.
[bookmark: _Hlk139892826]В соответствии с частью 6 статьи 94 «Особенности исполнения контракта» Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу (часть 3 статьи 94 «Особенности исполнения контракта» Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
По информации из письма учреждения № Исх-157 от 07.07.2023, представленному к контрольному мероприятию, учреждение руководствуется распоряжением администрации городского округа Кашира от 12.12.2022 № 160-ра «О создании Комиссии для осуществления приемки товаров, работ, услуг для нужд Администрации городского округа Кашира и муниципальных казенных учреждений городского округа Кашира».
[bookmark: _Hlk139907990][bookmark: _Hlk139908162][bookmark: _Hlk139879753]По данному вопросу контрольного мероприятия, а также при выборочной проверке оформления приемки по контрактам, заключенным в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы и для нужд учреждения установлены следующие нарушения и недостатки.
1)	В учреждении не утвержден персональный состав комиссии с 13.12.2022. В связи с персональной ответственностью членов приемочной комиссии и персонального принятия решений по приемке в данной комиссии должны состоять конкретно установленные работники. 
В распоряжении администрации от 12.12.2022 № 160-ра работники учреждения указаны в формате – «представитель (представители) МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (по согласованию)».
Пункт 10.01  Классификатора – «Нарушение объектами контроля требований федеральных законов, законов Московской области, муниципальных правовых актов, не относящихся к нарушениям законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере и нарушениям законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также не указанных в разделах 01.01 - 07 настоящего Классификатора».
2) При выборочно проведенной проверке исполнения учреждением расходов по заключенным муниципальным контрактам на обеспечение деятельности учреждения (информация отражена в Приложении № 2 к отчету от 04.08.2023г. установлено. 
[bookmark: _Hlk139823447]Отсутствуют документы, подтверждающие исполнение и приемку работ в разрезе видов согласно технического задания (приложения № 5 к муниципальному контракту) и локальному сметному расчету (приложение № 6 к муниципальному контракту).
Сумма по контракту № 08483000410220001270001 от 11.04.2022 на оказание услуг по содержанию территории вблизи здания администрации городского округа Кашира в летний период составила 502 961,04 руб.
Пункт 04.56  Классификатора – «Неэффективное использование бюджетных средств при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц» на сумму 502 961,04 руб.
[bookmark: _Hlk139889044][bookmark: _Hlk139889566]3.5 МКУ «Комитет по закупкам».
Как у Уполномоченного учреждения по закупкам для нужд городского округа Кашира в МКУ «Комитет по закупкам» приказом от 17.01.2022 № 1 утверждено Положение о порядке работы комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчиков муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области».
В соответствии со статьей 38 «Должностные лица заказчика, контрактная служба, контрактный управляющий» Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в учреждении создана контрактная служба. 
Приказом от 14.02.2022 № 68/1 «О создании контрактной службы муниципального казённого учреждения «Комитет по закупкам» городского округа Кашира» утвержден состав контрактной службы, Положение о контрактной службе, определены ее функции, задачи и полномочия. 
В соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.
Сотрудники учреждения ежегодно проходят обучение – представлены 12  удостоверений о повышении квалификации и 9 дипломов о профессиональной переподготовке в сфере закупок, из них 6 документов получены в 2013г., 2 – в 2014г., 2 - в 2015г., 1- в 2016г., 7 – в 2017г., 3 - в 2018г.
По данному вопросу контрольного мероприятия, а также при выборочной проверке оформления приемки по контрактам, заключенным в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы и для нужд учреждения установлено следующее.
1) При проведении выборочной проверки оформления приемки по контрактам, заключенным в рамках выполнения расходов для нужд учреждения (Приложение № 2 к отчету от 04.08.2023г.) установлено следующее:
- приемку товаров для нужд учреждения в 2022г. осуществляла комиссия, утвержденная распоряжением администрации городского округа Кашира от 03.02.2021 № 44-ра;
- приемку услуг для нужд учреждения в 2023г. осуществляла комиссия, состоящая из работников МКУ «Комитет по закупкам», состав которой не утвержден. В экспертном заключении указано распоряжение администрации городского округа Кашира от 22.12.2016 № 383-ра «Об утверждении Положения о приемочной комиссии и формы экспертного заключения», утратившее силу, в связи с изданием распоряжения от 12.12.2022 № 160-ра «О создании Комиссии для осуществления приемки товаров, работ, услуг для нужд Администрации городского округа Кашира и муниципальных казенных учреждений городского округа Кашира».
Пункт 10.01  Классификатора – «Нарушение объектами контроля требований федеральных законов, законов Московской области, муниципальных правовых актов, не относящихся к нарушениям законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере и нарушениям законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также не указанных в разделах 01.01 - 07 настоящего Классификатора».
2)	В учреждении не утвержден персональный состав приемочной комиссии. В связи с персональной ответственностью членов приемочной комиссии и персонального принятия решений по приемке товаров, работ, услуг, в данной комиссии должны состоять конкретно установленные работники. 
Пункт 10.01  Классификатора – «Нарушение объектами контроля требований федеральных законов, законов Московской области, муниципальных правовых актов, не относящихся к нарушениям законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере и нарушениям законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также не указанных в разделах 01.01 - 07 настоящего Классификатора».
[bookmark: _Hlk139803826]3.6 МКУ «Управление строительства».
[bookmark: _Hlk139894689][bookmark: _Hlk139801222][bookmark: _Hlk139804248]В соответствии со статьей 38 «Должностные лица заказчика, контрактная служба, контрактный управляющий» Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в учреждении создана контрактная служба. Приказом от 03.12.2019 № 6 «О создании Контрактной службы муниципального казенного учреждения «Управление строительства» городского округа Кашира» утверждены работники контрактной службы, определены ее функции, задачи и полномочия. Приказами МКУ «Управление строительства» от 28.12.2021 № 88, от 31.08.2022 № 44 внесены изменения в состав контрактной службы учреждения.
В соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.
Сотрудники учреждения ежегодно проходят обучение – представлены удостоверения о повышении квалификации и дипломы о профессиональной переподготовке в сфере закупок.
В соответствии с частью 6 статьи 94 «Особенности исполнения контракта» Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
[bookmark: _Hlk139809092][bookmark: _Hlk139806551][bookmark: _Hlk132154222]В целях обеспечения надлежащего качества и контроля сроков приемки товаров (работ, услуг) в учреждении была создана и утверждена комиссия для осуществления приемки товаров, выполнения работ, оказания услуг , поставляемых (выполняемых, оказываемых) Муниципального казенного учреждения «Управление строительства» городского округа Кашира», утвержденная приказом от 25.12.2019 № 14. Состав указанной комиссии был 4 сотрудника. 
Данным приказом также утверждено Положение о комиссии, определяющее порядок формирования приемочной комиссии, организацию ее деятельности и функции, также утверждена форма экспертного заключения. В соответствии с Положением решение приемочной комиссии о приемке товаров (работ, услуг) оформляется в документом о приемке (Актом о приемке товаров, работ, услуг с учетом результатов экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (пункты 3.10 – 3.13). Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, на предмет их соответствия условиям контракта и предусмотренной им нормативной и технической документации проводится силами заказчика приемочной комиссией учреждения. Пунктами 2.1, 2.2 Положения о приемке также регламентирован состав комиссии в количестве не менее 4 человек. 
[bookmark: _Hlk139807918][bookmark: _Hlk139808194][bookmark: _Hlk139807409]К проверке также представлен приказ от 10.01.2022 № 1 «О составе комиссия для осуществления приемки товаров, выполнения работ, оказания услуг, списания, передачи имущества Муниципального казенного учреждения «Управление строительства» городского округа Кашира». Состав комиссии утвержден в количестве 9 сотрудников.
[bookmark: _Hlk139808745]Приказом от 13.05.2022 № 24 «О создании приемочной комиссии Муниципального казенного учреждения «Управление строительства» городского округа Кашира» внесены изменения о руководстве распоряжением администрации городского округа Кашира от 29.04.2022 № 67-ра при формировании приемочной комиссии, а также о внесении изменений в пункты 2.1, 2.2 Положения о приемочной комиссии о ее составе и утверждении. Данным приказом отменен вышеуказанный приказ учреждения от 10.01.2022 № 1.
[bookmark: _Hlk139808434]Приказ от 13.05.2022 № 24к «О составе комиссии для осуществления приемки товаров, выполнения работ, оказания услуг».
[bookmark: _Hlk139808638]Приказ от 31.08.2022 № 46 «О составе комиссии для осуществления приемки товаров, выполнения работ, оказания услуг». При этом не указаны причины утверждения нового состава, не отменен состав комиссии, утвержденный приказом от 13.05.2022 № 24к.
Приказ от 15.11.2022 № 55 «О составе комиссии для осуществления приемки товаров, выполнения работ, оказания услуг». При этом не указаны причины утверждения нового состава, не отменен состав комиссии, утвержденный приказом от 31.08.2022 № 46.
Приказ от 13.12.2022 № 62 «О создании приемочной комиссии Муниципального казенного учреждения «Управление строительства» городского округа Кашира», которым утверждено руководство, при формировании приемочной комиссии, распоряжением администрации городского округа Кашира от 12.12.2022	№ 160-ра «О создании Комиссии для осуществления приемки товаров, работ, услуг для нужд Администрации городского округа Кашира и муниципальных казенных учреждений городского округа Кашира и отменен состав комиссии, утвержденный приказом от 15.11.2022 № 55. 
Документ, утверждающий новый персональный состав комиссии о приемке товаров (работ, услуг) не представлен. 
По данному вопросу контрольного мероприятия, а также при выборочной проверке оформления приемки по контрактам, заключенным в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы и для нужд учреждения установлены следующие нарушения и недостатки.
1)	Нарушение Положения о приемке – не утвержден персональный состав комиссии с 13.12.2022. В связи с персональной ответственностью членов приемочной комиссии и персонального принятия решений по приемке в данной комиссии должны состоять конкретно установленные работники.
[bookmark: _Hlk141301451]В распоряжении администрации от 12.12.2022 № 160-ра работники учреждения указаны в формате – «представитель (представители) МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира (по согласованию)».
Пункт 10.01  Классификатора – «Нарушение объектами контроля требований федеральных законов, законов Московской области, муниципальных правовых актов, не относящихся к нарушениям законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере и нарушениям законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также не указанных в разделах 01.01 - 07 настоящего Классификатора».
3.7 МБУ «МЦБ».
[bookmark: _Hlk139904926][bookmark: _Hlk139894881]В соответствии со статьей 38 «Должностные лица заказчика, контрактная служба, контрактный управляющий» Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в учреждении назначен контрактный управляющий. Представлены приказы «О назначении контрактного управляющего и утверждении функций и полномочий контрактного управляющего» от 11.01.2021 № 3, от 22.02.2022 № 12, 20.04.2023 № 15.
В соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.
Представлен диплом о профессиональной переподготовке, удостоверения о повышении квалификации в сфере закупок на действующих в проверяемом периоде контрактных управляющих.
В соответствии с частью 6 статьи 94 «Особенности исполнения контракта» Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
Приказом от 27.12.2021 № 10 «Об утверждении положения о приемочной комиссии и проведении экспертизы МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия», определяющего порядок формирования приемочной комиссии, организацию ее деятельности и функции, также утверждена форма Акта приемки товаров (работ, услуг), подтверждающая проведение экспертизы по результатам приемки. 
Приказом от 12.07.2022 № 19 «О постоянно действующей комиссии по приемке результатов поставки товаров, выполненных работ и оказанных услуг для муниципальных нужд муниципального бюджетного учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия» в 2022г.» утвержден состав приемочной комиссии. В состав указанной комиссии входят 5 сотрудников учреждения. 
Приказом от 14.02.2023 № 6 «О постоянно действующей комиссии по приемке результатов поставки товаров, выполненных работ и оказанных услуг для муниципальных нужд муниципального бюджетного учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия» в 2023г.» утвержден новый состав приемочной комиссии. В состав указанной комиссии входят 5 сотрудников учреждения. 
Приказом от 20.04.2023 № 16 «О постоянно действующей комиссии по приемке результатов поставки товаров, выполненных работ и оказанных услуг для муниципальных нужд муниципального бюджетного учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия» в 2023г.» утвержден новый состав приемочной комиссии. В состав указанной комиссии входят 5 сотрудников учреждения. 
По данному вопросу контрольного мероприятия, а также при выборочной проверке оформления приемки по контрактам, заключенным на нужды учреждения в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы нарушений и недостатков не выявлено.
4. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами».
Пунктом 41 раздела VII «Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы» Порядка разработки и реализации муниципальных программ № 3274-па, действующего до 01.01.2023 года установлено, что контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Главой городского округа Кашира.
[bookmark: _Hlk139662496]В соответствии с пунктом 42 указанного выше раздела, действующего до 01.01.2023 года, были установлены следующие формы отчетности, которые с целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ МО:
1) Ежеквартальный (до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)
а) оперативный отчёт о реализации мероприятий который содержит:
перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений показателей реализации муниципальной программы;
анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.
Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Кашира представляется по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.
б) оперативный (годовой) отчёт о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта который содержит:
наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
перечень фактически выполненных работ с указанием объёмов, источников финансирования;
анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.
Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Кашира по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта представляется по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку.
2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:
а) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения показателей реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;
общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по  источникам финансирования и в разрезе городского округа Кашира, на территории которого реализовывались мероприятия;
б) таблицу, в которой указываются данные:
об использовании средств бюджета городского округа Кашира и средств иных, привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по  каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;
по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;
по показателям реализации муниципальной программы. 
По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы городского округа Кашира для оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа Кашира представляется по форме согласно приложению № 10 к настоящему Порядку.
[bookmark: _Hlk139845628]Указанные формы также утверждены постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 	№ 3237-па «Об утверждении муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами». 
К проверке были представлены:
[bookmark: _Hlk139664107][bookmark: _Hlk139663720][bookmark: _Hlk139663672]1. Оперативный отчет за 1 квартал 2022 года о выполнении подпрограммы «Развитие имущественного комплекса» c аналитической запиской.
2. Отчет «Оценка результатов реализации подпрограммы «Развитие имущественного комплекса»» за 1 квартал 2022 года c аналитической запиской.
Данная информация (пункты 1, 2) направлена заместителю Главы администрации городского округа Кашира 14.04.2022 года.
[bookmark: _Hlk139664158]3. Оперативный отчет за 1 полугодие 2022 года о выполнении подпрограммы «Развитие имущественного комплекса» c аналитической запиской.
4. Отчет «Оценка результатов реализации подпрограммы «Развитие имущественного комплекса»» за 1 полугодие 2022 года  c аналитической запиской.
Данная информация (пункты 3, 4) направлена заместителю Главы администрации городского округа Кашира 13.07.2022 года.
[bookmark: _Hlk139664295]5. Оперативный отчет за 9 месяцев 2022 года о выполнении подпрограммы «Развитие имущественного комплекса» c аналитической запиской.
6. Отчет «Оценка результатов реализации подпрограммы «Развитие имущественного комплекса»» за 9 месяцев 2022 года c аналитической запиской.
Данная информация (пункты 5, 6) направлена заместителю Главы администрации городского округа Кашира 14.10.2022 года.
[bookmark: _Hlk139664864]7. Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы за 2022 год. 
[bookmark: _Hlk139699478]8. Аналитическая записка к оперативному отчету о выполнении муниципальной программы в части выполнения показателей подпрограммы «Развитие имущественного комплекса».
[bookmark: _Hlk139837841]9. Годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы за 2022 год для оценки эффективности ее реализации.
10. Аналитическая записка к годовому отчету за 2022 год в части выполнения показателей подпрограммы «Развитие имущественного комплекса».
Данная информация (пункты 7, 8, 9, 10) направлена заместителю Главы администрации городского округа Кашира 26.01.2023 года.
[bookmark: _Hlk139664966][bookmark: _Hlk139837071][bookmark: _Hlk139666011]11. Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы за 1 квартал 2023 года в части выполнения показателей подпрограммы «Эффективное управление имущественным комплексом» c аналитической запиской.
[bookmark: _Hlk139665966]12. Годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы с показателями исполнения за 1 квартал 2023 года для оценки эффективности реализации в части подпрограммы «Эффективное управление имущественным комплексом» c аналитической запиской.
Данная информация (пункты 9, 10) направлена заместителю Главы администрации городского округа Кашира 18.04.2023 года.
13. Оперативный отчёт о ходе реализации муниципальной программы "Управление имуществом и муниципальными финансами" Финансовым управлением администрации городского округа Кашира январь-март 2022 года.
14. Оперативный отчёт о ходе реализации муниципальной программы "Управление имуществом и муниципальными финансами" Финансовым управлением администрации городского округа Кашира за 2 квартал 2022 год.
[bookmark: _Hlk139839651]15. Оперативный отчёт о ходе реализации муниципальной программы "Управление имуществом и муниципальными финансами" Финансовым управлением администрации городского округа Кашира за 3 квартал 2022 год.
16. Годовой отчёт о ходе реализации муниципальной программы "Управление имуществом и муниципальными финансами" Финансовым управлением администрации городского округа Кашира  за 2022 год.
17. Аналитическая записка к подпрограмме «Управление муниципальными финансами» за 2022 год.
18. Оперативный отчёт о ходе реализации муниципальной программы "Управление имуществом и муниципальными финансами" Финансовым управлением администрации городского округа Кашира за 1 квартал 2023 год.
[bookmark: _Hlk139837226]19. Оценка результатов реализации подпрограммы 4 «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы за январь-март 2022 года.
20. Аналитическая записка к подпрограмме «Управление муниципальными финансами» за 1 квартал 2022 года.
[bookmark: _Hlk139837282]21. Оценка результатов реализации подпрограммы 4 «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы за январь-июнь 2022 года.
22. Аналитическая записка к подпрограмме «Управление муниципальными финансами» за 1 полугодие 2022 года.
[bookmark: _Hlk139837329]23. Оценка результатов реализации подпрограммы 4 «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы за январь-сентябрь 2022 года.
24. Аналитическая записка к подпрограмме «Управление муниципальными финансами» за 9 месяцев 2022 года.
25. Оценка результатов реализации подпрограммы 4 «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы за 2022 год.
[bookmark: _Hlk139837623]26. Годовой комплексный отчет по результатам реализации муниципальных программ за январь - декабрь 2022 года.
27. Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальных программ на 31.03.2023г.
28. Оперативный отчет о результатах выполнения муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» за отчетный период 01.01.2023 – 31.03.2023.
29. Аналитическая записка к подпрограмме «Управление муниципальным долгом» за 1 квартал 2023 года.
[bookmark: _Hlk139845728]30. Аналитическая записка к подпрограмме «Управление муниципальными финансами» за 1 квартал 2023 года.
[bookmark: _Hlk139844501]Запланированные финансовые показатели, отраженные в отчетных формах в разрезе мероприятий муниципальной программы, муниципальных заказчиков - главных распорядителей средств бюджета, соответствуют утвержденному бюджету городского округа Кашира, утвержденному решением Совета депутатов городского округа Кашира от 129-н от 28.12.2021 (с учетом последних изменений от  27.12.2022 № 131-н) за 2022 год, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 27.12.2022 № 130-н (с учетом последних изменений от 21.02.2023 № 13-н) за 1 квартал 2023 год.
Фактическое исполнение финансовых показателей, отраженных в отчетных формах в разрезе мероприятий муниципальной программы, муниципальных заказчиков - главных распорядителей средств бюджета, соответствуют отчету об исполнении бюджета городского округа Кашира, утвержденному решением Совета депутатов городского округа Кашира от 27.06.2023 № 56-н за 2022 год, постановлением администрации городского округа Кашира от 25.04.2023 № 1056-па за 1 квартал 2023 год.
По данному вопросу выявлены следующие нарушения и недостатки.
[bookmark: _Hlk139838381]1) Отчетные показатели результатов реализации мероприятий муниципальной программы, представленные Комитетом по экономической политике администрации городского округа Кашира в годовом комплексном отчете по результатам реализации муниципальных программ за январь - декабрь 2022 года (пункт 26) по 7 показателям результатов выполнения мероприятий подпрограммы «Развитие имущественного комплекса», проверяемой муниципальной программы не соответствуют отчетным показателям, отраженным в годовом отчете о реализации мероприятий муниципальной программы за 2022 год для оценки эффективности ее реализации (пункт 9).
Информация с расхождениями отражена в приложении № 1 к отчету от 04.08.2023г.
Пункт 07.14 Классификатора – «Нарушения Правил осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита». 
[bookmark: _Hlk139838925][bookmark: _Hlk139838588]2) Пунктом 50 Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира Московской области, утвержденного постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 установлено, что форма оперативного отчета о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Кашира Московской области и форма годового отчета о реализации муниципальной программы городского округа Кашира Московской области утверждаются постановлением администрации городского округа Кашира Московской области.
Отчетность за 1 квартал 2023 года о ходе реализации муниципальной программы "Управление имуществом и муниципальными финансами" представлялась муниципальными заказчиками по формам к отмененному Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира, утвержденным постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 № 3274-па (с изменениями).
Пункт 01.01.018 Классификатора – «Нарушение порядка принятия решений о разработке государственных (муниципальных) программ, их формирования и оценки их планируемой эффективности государственных (муниципальных) программ».
В настоящее время данные формы утверждены. 
В срок (7 (семь) календарных дней со дня вручения акта), установленный для направления возражений, пояснений после получения Акта по результатам контрольного мероприятия, в адрес Контрольно-счетной платы городского округа Каширы от Администрации городского округа Кашира было направлено постановление администрации городского округа Кашира от 06.07.2023 года № 1822-па (письмо № Д-28 от 18.07.2023 (вх. № 266/1 от 18.07.2023)).
[bookmark: _Hlk86423330]5. Критерии оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами».
[bookmark: _Hlk120758162]В соответствии с разделом VIII «Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы» Порядка разработки и реализации муниципальных программ № 4141-па Комитетом по экономической политике администрации городского округа Кашира на основании годового отчета о реализации муниципальной программы проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению № 6 Порядку разработки и реализации муниципальных программ № 4141-па. 
К проверке представлено Заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы от 15.05.2023 года по итогам 2022 года. 
Согласно пункта 46 вышеуказанного Порядка подготовка заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Комитетом по экономической политике администрации городского округа Кашира в течение 14 дней с даты поступления годового отчета о реализации муниципальной программы. 
По результатам проведенной оценки эффективности реализации (приложение № 1 к отчету от 04.08.2023г.) муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» признана эффективной по итогам 2022 года.
Конечные результаты реализации муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» за 2022 год за счет бюджетных средств достигнуты в совокупности почти по всем запланированным показателям с использованием меньшего объема финансовых ресурсов, чем запланировано.
[bookmark: _Hlk59989134]                                	
По результатам контрольного мероприятия составлены и направлены объектам контрольного мероприятия:
1) Акт по результатам контрольного мероприятия № 7 от 10.07.2023г. направлен объектам контроля:
Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (экземпляр № 2), 
Администрация городского округа Кашира (экземпляр № 3),
МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (экземпляр № 4),
МКУ «Комитет по закупкам» городского округа Кашира (экземпляр № 5),
МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира (экземпляр № 6), 
Финансовое управление администрации городского округа Кашира (экземпляр № 7),
МБУ «МЦБ» (экземпляр № 8).
2) 6 представлений для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков:
№ 9 от 26.07.2023 (с количеством требований – 3) направлено в МКУ «Центр обслуживания»,
№ 10 от 27.07.2023 (с количеством требований – 2) направлено в МКУ «Комитет по закупкам»,
№ 11 от 27.07.2023 (с количеством требований – 1) направлено в МБУ «МЦБ»,
№ 12 от 27.07.2023 (с количеством требований – 1) направлено в Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира,
№ 13 от 27.07.2023 (с количеством требований – 1) направлено в МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира,
№ 14 от 02.08.2023 (с количеством требований – 1) направлено в Администрацию городского округа Кашира.
3) В целях соблюдения законности в деятельности учреждений – объектов контроля, обоснованности и эффективности использования муниципального имущества направлены информационные письма с предложениями по устранению и недопущению выявленных нарушений и недостатков.:
№ 246 от 26.07.2023 (с количеством предложений – 4) направлено в МКУ «Центр обслуживания»,
№ 248 от 27.07.2023 (с количеством предложений – 4) направлено в МКУ «Комитет по закупкам»,
№ 250 от 27.07.2023 (с количеством предложений – 3) направлено в МБУ «МЦБ»,
№ 252 от 27.07.2023 (с количеством предложений – 1) направлено в Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира,
№ 253 от 27.07.2023 (с количеством предложений – 1) направлено в Финансовое управление городского округа Кашира,
№ 255 от 27.07.2023 (с количеством предложений – 1) направлено в МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира,
№ 263 от 02.08.2023 (с количеством предложений – 6) направлено в Администрацию городского округа Кашира.

Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объекта контрольного мероприятия по результатам контрольного мероприятия.
В Контрольно-счетную палату городского округа Кашира после получения акта № 7 от 10.07.2023г. по результатам контрольного мероприятия «Проведение аудита эффективности использования средств бюджета с применением критериев оценки эффективности, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» за 2022-2023 годы (с элементами аудита в сфере закупок)» поступили:
1) От и.о. директора МБУ «МЦБ» Сафроновой Н.А. поступили пояснения к акту - письмо № Исх-1246   от 13.07.2023 (вх. № 262 от 13.07.2023). 
В ответ на указанное письмо директору МБУ «МЦБ» Сафроновой Н.А. направлено заключение Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира № 238 от 24.07.2022.
2) От временно исполняющего полномочия главы городского округа Кашира Кузнецовой М.С. поступили возражения по акту - письмо № 58/18 от 18.07.2023 (вх. № 266 от 18.07.2023). 
В ответ на указанное письмо начальнику правового управления администрации городского округа Кашира Бабенкову И.В. направлено заключение Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира № 240 от 25.07.2023.
3) От председателя комитета по экономической политике администрации городского округа Кашира Туровцева И.В. поступили пояснения к акту - письмо № Д-28 от 18.07.2023 (вх. № 266/1 от 18.07.2023). 
В ответ на указанное письмо председателю комитета по экономической политике администрации городского округа Кашира Туровцеву И.В. направлено заключение Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира № 261 от 01.08.2023.
Информация о результатах контрольного мероприятия будет направлена Главе городского округа Кашира, в Совет депутатов городского округа Кашира, в Каширскую городскую прокуратуру.
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