О реорганизации Муниципального

автономного учреждения дополнительного

образования «Центр дополнительного

образования городского округа Кашира»

путем присоединения к нему

Муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования «Детско-юношеский центр»,

Муниципального бюджетного образовательного

учреждения дополнительного образования

«Детский экологический центр»,

Муниципального автономного учреждения

дополнительного образования

«Ожерельевский центр дополнительного образования»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,              Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,                  Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих                   организациях», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, руководствуясь  постановлением администрации городского округа Кашира от 07.09.2016г.   № 2667-па «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Кашира, а также порядка утверждения уставов муниципальных учреждений городского округа Кашира и внесения в них изменений», в целях обеспечения условий для качественного образования, способствующего эффективному развитию детей, а также оптимизации кадровых, материально-технических,                      организационно-методических средств, направленных на повышение              эффективности вложенных ресурсов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Реорганизовать Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования городского округа Кашира» (далее – МАУДО «ЦДО г.о.Кашира») путем присоединения к нему Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр» (далее – МБУДО «ДЮЦ»), Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детский экологический центр» (далее – МБОУДО «ДЭЦ»), Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Ожерельевский центр дополнительного образования» (далее – МАУДО «ОЦДО») (далее - муниципальные образовательные учреждения).

- Установить, что МАУДО «ЦДО г.о.Кашира» является правопреемником по правам и обязанностям присоединяемых к нему МБУДО «ДЮЦ», МБОУДО «ДЭЦ», МАУДО «ОЦДО».

- Наименование муниципального образовательного учреждения после завершения     процесса реорганизации оставить в прежней редакции:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования городского округа Кашира».

- Основные цели деятельности реорганизуемого МАУДО «ЦДО г.о.Кашира» будут сохранены.

- Определить штатную численность МАУДО «ЦДО г.о.Кашира» в количестве 118,8 штатных единиц.

- Управлению образования администрации городского округа   Кашира (Марухин В.А.):

  - Провести до 01.03.2024 г. реорганизацию муниципальных                     образовательных учреждений с учетом требований действующего                  законодательства, в соответствии с утвержденным данным постановлением    Планом мероприятий по реорганизации Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования городского округа Кашира» путем присоединения к нему Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр», Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детский экологический центр», Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Ожерельевский центр дополнительного образования» (приложение).

  - Создать комиссию по реорганизации муниципальных   образовательных учреждений.

  - Предупредить в установленном действующим законодательством порядке руководителя МБУДО «ДЮЦ» Шибанову О.Ю., руководителя МБОУДО «ДЭЦ» Черепушкину Е.А., руководителя МАУДО «ОЦДО» Русанову И.Ю. об изменениях условий труда.

  - При формировании проекта бюджета городского округа Кашира   отрасли «Образование» на 2024 год учесть изменения, установленные      подпунктом 6.1. настоящего постановления.

- Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Орловой А.С.):

  - Осуществить подготовку соответствующих проектов распорядительных актов, предусмотренных Планом.

  - После окончания процедуры реорганизации муниципальных образовательных учреждений внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества городского округа Кашира.

- Руководителю   МБУДО «ДЮЦ» Шибановой О.Ю., руководителю МБОУДО «ДЭЦ» Черепушкиной Е.А., руководителю МАУДО «ОЦДО» Русановой И.Ю. предупредить в установленном законом порядке работников учреждения об изменениях условий труда.

- Руководителю  МАУДО «ЦДО г.о.Кашира» Ереминой С.А.:

  - На основании статьи 75 Трудового кодекса Российской Федерации предложить работникам МБУДО «ДЮЦ», МБОУДО «ДЭЦ», МАУДО «ОЦДО» продолжить работу в МАУДО «ЦДО г.о.Кашира».

  - Осуществить перевод воспитанников МБУДО «ДЮЦ», МБОУДО «ДЭЦ», МАУДО «ОЦДО» в установленном порядке в реорганизованное учреждение МАУДО «ЦДО г.о.Кашира».

  - Осуществить регистрацию новой редакции Устава МАУДО «ЦДО г.о.Кашира» в регистрирующем органе, в порядке, установленном действующим законодательством, обеспечив преемственность образовательных программ дошкольного общего образования, сохранность контингента.

  - Утвердить новое штатное расписание МАУДО «ЦДО г.о.Кашира».

- МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира» (Варакин А.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации  городского округа Кашира в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Кашира  Зосимову С.Р.

Глава

городского округа Кашира                                                     Шувалов М.Н.

|  | Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа Кашира |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по реорганизации

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования городского округа Кашира» путем присоединения к нему Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр», Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детский экологический центр», Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Ожерельевский центр дополнительного образования»

| № п/п | Мероприятия | Сроки, год | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказа администрации Управления образования администрации городского округа Кашира о реорганизации Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования городского округа Кашира» (далее – МАУДО «ЦДО г.о.Кашира») путем присоединения к нему Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр» (далее - МБУДО «ДЮЦ»), Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детский экологический центр» (далее - МБОУДО «ДЭЦ»), Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Ожерельевский центр дополнительного образования» (далее - МАУДО «ОЦДО») | ноябрь 2023 | Управление образования администрации городского округа Кашира (далее – Управление образования) (Марухин В.А.) |
| 2. | Создание комиссии по реорганизации МАУДО «ЦДО г.о.Кашира» путем присоединения к нему МБУДО «ДЮЦ», МБОУДО «ДЭЦ», МАУДО «ОЦДО» | ноябрь 2023 | Управление образования (Марухин В.А.) |
| 3. | Проведение совещания и ознакомление коллективов МБУДО «ДЮЦ», МБОУДО «ДЭЦ», МАУДО «ОЦДО» с порядком реорганизации | ноябрь 2023 | Управление образования (Марухин В.А.) |
| 4. | Подготовка пакета документов в комиссию по оценке последствий принятия решения о реорганизации МАУДО «ЦДО г.о.Кашира» путем присоединения к нему МБУДО «ДЮЦ», МБОУДО «ДЭЦ», МАУДО «ОЦДО» | до 15 ноября 2023 | Управление образования (Марухин В.А.) Директор Муниципального бюджетного учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия» (далее – директор МБУ «МЦБ») (Сафронова Н.А.) |
| 5. | Уведомление уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц о реорганизации МАУДО «ЦДО г.о.Кашира» путем присоединения к нему МБУДО «ДЮЦ», МБОУДО «ДЭЦ», МАУДО «ОЦДО» | в течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о начале процедуры реорганизации | Директор МАУДО «ЦДО г.о.Кашира» (Еремина С.А.), Директор МБУДО «ДЮЦ» (Шибанова О.Ю.), Директор МБОУДО «ДЭЦ» (Черепушкина Е.А.), Директор МАУДО «ОЦДО» (Русанова И.Ю.) |
| 6. | Опубликование в «Вестнике государственной регистрации» сообщения о реорганизации МАУДО «ЦДО г.о.Кашира» путем присоединения к нему МБУДО «ДЮЦ», МБОУДО «ДЭЦ», МАУДО «ОЦДО» | дважды с периодичностью один раз в месяц | Директор МАУДО «ЦДО г.о.Кашира» (Еремина С.А.) |
| 7. | Уведомление известных кредиторов о начале процедуры реорганизации (далее-уведомление о начале процедуры реорганизации) | в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Межрайонную ИФНС России № 18 по Московской области | Директор МБУДО «ДЮЦ» (Шибанова О.Ю.), Директор МБОУДО «ДЭЦ» (Черепушкина Е.А.), Директор МАУДО «ОЦДО» (Русанова И.Ю.) Директор МБУ «МЦБ» (Сафронова Н.А.) |
| 8. | Проведение инвентаризации финансовых обязательств МБУДО «ДЮЦ», МБОУДО «ДЭЦ», МАУДО «ОЦДО» | ноябрь- декабрь 2023 | Директор МБУ «МЦБ» (Сафронова Н.А.) |
| 9. | Проведение сверки задолженности МБУДО «ДЮЦ», МБОУДО «ДЭЦ», МАУДО «ОЦДО» | ноябрь- декабрь 2023 | Директор МБУ «МЦБ» (Сафронова Н.А.) |
| 10. | Подготовка бухгалтерского баланса и передаточного акта МБУДО «ДЮЦ», МБОУДО «ДЭЦ», МАУДО «ОЦДО» | ноябрь- декабрь 2023 | Директор МБУ «МЦБ» (Сафронова Н.А.) |
| 11. | Проведение инвентаризации имущества МБУДО «ДЮЦ», МБОУДО «ДЭЦ», МАУДО «ОЦДО», оформление инвентаризационных описей основных средств и малоценных предметов | ноябрь- декабрь 2023 | Директор МБУДО «ДЮЦ» (Шибанова О.Ю.), Директор МБОУДО «ДЭЦ» (Черепушкина Е.А.), Директор МАУДО «ОЦДО» (Русанова И.Ю.) Директор МБУ «МЦБ» (Сафронова Н.А.) Председатель Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Орлова А.С.) |
| 12. | Передача муниципального имущества МБУДО «ДЮЦ», МБОУДО «ДЭЦ», МАУДО «ОЦДО» в Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира с последующей передачей его МАУДО «ЦДО г.о.Кашира». Подготовка соответствующих проектов распорядительных актов. | декабрь 2023- январь 2024 | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Орлова А.С.) Директор МБУ «МЦБ» (Сафронова Н.А.); Директор МБУДО «ДЮЦ» (Шибанова О.Ю.), Директор МБОУДО «ДЭЦ» (Черепушкина Е.А.), Директор МАУДО «ОЦДО» (Русанова И.Ю.) Директор МАУДО «ЦДО г.о.Кашира» (Еремина С.А.) |
| 13. | Подписание передаточного акта | январь – февраль 2024 | Директор МАУДО «ЦДО г.о.Кашира» (Еремина С.А.) Директор МБУДО «ДЮЦ» (Шибанова О.Ю.), Директор МБОУДО «ДЭЦ» (Черепушкина Е.А.), Директор МАУДО «ОЦДО» (Русанова И.Ю.) Председатель Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Орлова А.С.) |
| 14. | Подготовка договора о присоединении | в течение 3 месяцев после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Межрайонную ИФНС России №18 по Московской области | Директор МАУДО «ЦДО г.о.Кашира» (Еремина С.А.) Директор МБУДО «ДЮЦ» (Шибанова О.Ю.), Директор МБОУДО «ДЭЦ» (Черепушкина Е.А.), Директор МАУДО «ОЦДО» (Русанова И.Ю.) Правовое управление администрации городского округа Кашира (Бабенков И. В.) (правовое сопровождение); |
| 15. | Утверждение передаточного акта и договора о присоединении. | январь – февраль 2024 | Глава городского округа Кашира Шувалов М.Н. Начальник Управления образования (Марухин В.А.) |
| 16. | Согласование учредителем нового штатного расписания МАУДО «ЦДО г.о.Кашира». Утверждение нового штатного расписания МАУДО «ЦДО г.о.Кашира». | ноябрь 2023 - январь 2024 | Управление образования (Марухин В.А.) Директор МАУДО «ЦДО г.о.Кашира» (Еремина С.А.) |
| 17. | Организационно-штатные мероприятия, в том числе: а) МБУДО «ДЮЦ», МБОУДО «ДЭЦ», МАУДО «ОЦДО» об изменении условий труда; б) МБУДО «ДЮЦ», МБОУДО «ДЭЦ», МАУДО «ОЦДО» в МБОУ «СОШ №3»; в) расторжение трудовых договоров с работниками по п.6 ч.1.ст. 77 ТК РФ в случае отказа работника от продолжения работы в связи с реорганизацией учреждения; г) внесение изменений в трудовые договора работников в связи со сменой работодателя; | до 15 декабря 2023 февраль 2024 | Директор МБУДО «ДЮЦ» (Шибанова О.Ю.), Директор МБОУДО «ДЭЦ» (Черепушкина Е.А.), Директор МАУДО «ОЦДО» (Русанова И.Ю.) Директор МАУДО «ЦДО г.о.Кашира» (Еремина С.А.) |
| 18. | Представление документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении юридических лиц путем реорганизации в форме присоединения, а именно: -заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; -передаточный акт; - договор о присоединении. | после истечения 30 дней с даты второго опубликования сообщения о реорганизации юридических лиц в журнале «Вестник государственной регистрации», а также истечения трех месяцев после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации | Директор МАУДО «ЦДО г.о.Кашира» (Еремина С.А.) Правовое управление администрации городского округа Кашира (Бабенков И. В.) (правовое сопровождение); Директор МБУ «МЦБ» (Сафронова Н.А.) |
| 19. | Регистрация новой редакции Устава МАУДО «ЦДО г.о.Кашира» | февраль 2024 | Директор МАУДО «ЦДО г.о.Кашира» (Еремина С.А.) |
| 20. | Внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты по трудовым вопросам МАУДО «ЦДО г.о.Кашира» в связи с реорганизацией (Положение об оплате труда и др.) | февраль 2024 | Директор МАУДО «ЦДО г.о.Кашира» (Еремина С.А.) |
| 21. | Осуществление финансового обеспечения муниципального задания МАУДО «ЦДО г.о.Кашира» Сформировать и утвердить муниципальное задание и нормативные затраты для МАУДО «ЦДО г.о.Кашира» на 2024 год в соответствии с предусмотренными Уставом основными видами деятельности | февраль 2024 | Финансовое управление администрации городского округа Кашира (Козлова И.В.) Управление образования (Марухин В.А.); |
| 22. | Утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности МАУДО «ЦДО г.о.Кашира» | февраль 2024 | Управление образования (Марухин В.А.) |