Приложение №2 к Постановлению 
от 26.04.2024  № 903-па                                                                                                                  
Приложение 3 к контракту
от 15.12.2023 (МСК)г. № 01482000054230008380001

Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта
1. Оформление при исполнении обязательств
Таблица 3.1
	Обязательство по контракту
	Наименование документа
	Действие сторон
	Срок направления и подписания документов
	Ответственная сторона

	Выставление счета на выплату аванса по 2 этапу в размере, указанном в разделе "Срок исполнения отдельных этапов" приложения 2 контракту
	Счёт на оплату аванса
	Подписание
	160 дн. от даты начала исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	3 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Государственная экспертиза проектно-сметной документации
	Уведомление о результатах экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	2 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Демонтажные работы
	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)
	Подписание
	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*
	Подписание
	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	*
	Подписание
	15 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Заключение по результатам экспертизы
	Подписание
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"
	Заказчик

	
	Исполнительная документация на предъявляемые к приемке работы, в том числе акты освидетельствования скрытых работ
	Подписание
	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Материалы фотофиксации
	Подписание
	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	15 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)
	Подписание
	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	15 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт-фактура
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	20 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Заключение дополнительного соглашения о корректировке Задания
	Копия дополнительного соглашения о корректировке Задания
	Подписание
	0 дн. от даты начала исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	5 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Инструментальное обследование ограждающих и несущих конструкций, инженерные изыскания (при необходимости) и формирование тех. заключения и отчетов по результатам обследования
	Отчет по результатам обследования
	Подписание
	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	10 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Предложения Подрядчика по корректировке Задания
	Подписание
	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	10 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Техническое заключение
	Подписание
	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	10 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Назначение лиц, ответственных на ремонтируемом объекте, и направление уведомления о назначении лиц, ответственных на ремонтируемом объекте, составленного по форме согласно приложению 13 к Контракту
	Уведомление о назначении лиц, ответственных на ремонтируемом объекте
	Подписание
	5 дн. от даты начала исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	3 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО
	Копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику
	Подписание
	10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенная подрядчиком
	Подписание
	10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу
	Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	1 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу (подпункт 5.4.5 пункта 5.4 Контракта)
	Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области
	Копии погашенных талонов на приемку ОССиГ
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Реестр погашенных талонов на приемку ОССиГ
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Общестроительные работы по стандарту
	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)
	Подписание
	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*
	Подписание
	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	*
	Подписание
	15 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Заключение по результатам экспертизы
	Подписание
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"
	Заказчик

	
	Исполнительная документация на предъявляемые к приемке работы, в том числе акты освидетельствования скрытых работ
	Подписание
	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Материалы фотофиксации
	Подписание
	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	15 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)
	Подписание
	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	15 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт-фактура
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	20 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Оплата аванса
	Платёжное поручение с отметкой банка
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик

	Оплата выполненных работ по проектированию
	Платёжное поручение с отметкой банка
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик

	Оплата выполненных работ по строительству и оснащению объекта
	Платёжное поручение с отметкой банка
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик

	Передача ГПЗУ, паспорта БТИ и иных исходных данных, необходимых для исполнения контракта по Акту, составленному по форме согласно приложению 7 к Контракту
	Акт приема-передачи документации по исполнению контракта
	Подписание
	1 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства
	Заказчик

	
	
	Подписание
	2 раб. дн. от даты получения документа
	Подрядчик

	Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор (при необходимости) за капитальным ремонтом объекта
	Информация о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор (при необходимости) за капитальным ремонтом объекта
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	3 раб. дн. от даты получения документа
	Подрядчик

	Передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту
	Акт приема-передачи строительной площадки
	Подписание
	1 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства
	Заказчик

	
	
	Подписание
	1 раб. дн. от даты получения документа
	Подрядчик

	ПНР, комплекс восстановительных работ, благоустройство
	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)
	Подписание
	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*
	Подписание
	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	*
	Подписание
	15 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Заключение по результатам экспертизы
	Подписание
	15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"
	Заказчик

	
	Исполнительная документация на предъявляемые к приемке работы, в том числе акты освидетельствования скрытых работ
	Подписание
	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Материалы фотофиксации
	Подписание
	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	15 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Обеспечение гарантийных обязательств
	Подписание
	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	13 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)
	Подписание
	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	15 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт-фактура
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	20 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО»
	Отчет о выполнении обязательства
	Подписание
	1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте
	Акт о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	0 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Подписание акта о соответствии состояния объекта условиям Контракта при завершении работ по капитальному ремонту объекта (освобождение строительной площадки от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов)
	Акт о соответствии состояния объекта условиям Контракта при завершении работ по капитальному ремонту объекта
	Подписание
	3 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.
	Информация о договоре, заключенном с субподрядчиком/соисполнителем
	Подписание
	10 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО
	Декларация о принадлежности субподрядчика к СМП, СОНКО, составленная в простой письменной форме, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) СМП, СОНКО
	Подписание
	5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенная подрядчиком
	Подписание
	5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации
	Акт о приемке исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности
	Подписание
	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*
	Подписание
	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	*
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
	Подписание
	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Заключение по результатам экспертизы
	Подписание
	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"
	Заказчик

	
	Копии всех необходимых согласований, разрешений и заключений, полученных подрядчиком в отношении рабочей документации во всех службах, ведомствах и организациях
	Подписание
	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Копии положительных заключений государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости строительства
	Подписание
	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
	Подписание
	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Проект Графика выполнения строительно-монтажных работ
	Подписание
	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Проектно-сметная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы
	Подписание
	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Проекты смет контракта, разработанные в соответствии с Приказом № 841/пр
	Подписание
	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Рабочая документация в объеме, необходимом для выполнения работ и ввода в эксплуатацию, получившая все необходимые согласования, разрешения и заключения во всех службах, ведомствах и организациях
	Подписание
	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	10 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Сдача объекта после завершения капитального ремонта
	Акт о результатах реализации Контракта
	Подписание
	5 дн. от даты подписания документа-основания "Акт приёмки объекта капитального строительства"
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	5 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Акт приёмки объекта капитального строительства
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Исполнительная документация в объеме, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Отчет о привлеченных субподрядчиках
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Уведомление о завершении работ и необходимости приступить к приемке результата работ
	Подписание
	0 дн. от даты начала исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	2 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию (заключение дополнительного соглашения об изменении стоимости строительно-монтажных работ)
	Копия дополнительного соглашения о внесении изменений в Смету контракта и График выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию
	Подписание
	10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства
	Заказчик

	
	
	Подписание
	1 раб. дн. от даты получения документа
	Подрядчик

	Утверждение проекта производства работ с движением рабочей силы и материалов на объекте
	Проект производства работ с движением рабочей силы и материалов на объекте
	Подписание
	5 дн. от даты начала исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	5 дн. от даты получения документа
	Заказчик



* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ  и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок»

	Заказчик:
	Подрядчик:

	Директор
МКУ «Управление строительства»
городского округа Кашира

___________________ Ю.А.Головков
	Генеральный директор
ООО «ЭНЕРГИЯ ОМ»


____________________ А.В.Зубков
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