Приложение №2 к Постановлению 
от 26.04.2024  № 903-па                                                                                                                  
Приложение 3 к контракту

от 15.12.2023 (МСК)г. № 01482000054230008380001

Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта

- Оформление при исполнении обязательств

Таблица 3.1

| Обязательство по контракту | Наименование документа | Действие сторон | Срок направления и подписания документов | Ответственная сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выставление счета на выплату аванса по 2 этапу в размере, указанном в разделе "Срок исполнения отдельных этапов" приложения 2 контракту | Счёт на оплату аванса | Подписание | 160 дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Согласование (без подписания) | 3 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Государственная экспертиза проектно-сметной документации | Уведомление о результатах экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Согласование (без подписания) | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Демонтажные работы | Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel) | Подписание | 5 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
|  | Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России* | Подписание | 5 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  | * | Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Заключение по результатам экспертизы | Подписание | 15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
|  | Исполнительная документация на предъявляемые к приемке работы, в том числе акты освидетельствования скрытых работ | Подписание | 5 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной) | Заказчик |
|  | Материалы фотофиксации | Подписание | 5 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) | Подписание | 5 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Счёт-фактура | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Согласование (без подписания) | 20 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Заключение дополнительного соглашения о корректировке Задания | Копия дополнительного соглашения о корректировке Задания | Подписание | 0 дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 5 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Инструментальное обследование ограждающих и несущих конструкций, инженерные изыскания (при необходимости) и формирование тех. заключения и отчетов по результатам обследования | Отчет по результатам обследования | Подписание | 5 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Согласование (без подписания) | 10 дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Предложения Подрядчика по корректировке Задания | Подписание | 5 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Согласование (без подписания) | 10 дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Техническое заключение | Подписание | 5 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Согласование (без подписания) | 10 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Назначение лиц, ответственных на ремонтируемом объекте, и направление уведомления о назначении лиц, ответственных на ремонтируемом объекте, составленного по форме согласно приложению 13 к Контракту | Уведомление о назначении лиц, ответственных на ремонтируемом объекте | Подписание | 5 дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Согласование (без подписания) | 3 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО | Копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику | Подписание | 10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенная подрядчиком | Подписание | 10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу | Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Согласование (без подписания) | 1 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу (подпункт 5.4.5 пункта 5.4 Контракта) | Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области | Копии погашенных талонов на приемку ОССиГ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Реестр погашенных талонов на приемку ОССиГ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Общестроительные работы по стандарту | Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel) | Подписание | 5 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
|  | Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России* | Подписание | 5 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  | * | Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Заключение по результатам экспертизы | Подписание | 15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
|  | Исполнительная документация на предъявляемые к приемке работы, в том числе акты освидетельствования скрытых работ | Подписание | 5 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной) | Заказчик |
|  | Материалы фотофиксации | Подписание | 5 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) | Подписание | 5 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Счёт-фактура | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Согласование (без подписания) | 20 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Оплата аванса | Платёжное поручение с отметкой банка | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Оплата выполненных работ по проектированию | Платёжное поручение с отметкой банка | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Оплата выполненных работ по строительству и оснащению объекта | Платёжное поручение с отметкой банка | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Передача ГПЗУ, паспорта БТИ и иных исходных данных, необходимых для исполнения контракта по Акту, составленному по форме согласно приложению 7 к Контракту | Акт приема-передачи документации по исполнению контракта | Подписание | 1 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Заказчик |
|  |  | Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор (при необходимости) за капитальным ремонтом объекта | Информация о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор (при необходимости) за капитальным ремонтом объекта | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
|  |  | Согласование (без подписания) | 3 раб. дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту | Акт приема-передачи строительной площадки | Подписание | 1 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Заказчик |
|  |  | Подписание | 1 раб. дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| ПНР, комплекс восстановительных работ, благоустройство | Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel) | Подписание | 5 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
|  | Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России* | Подписание | 5 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  | * | Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Заключение по результатам экспертизы | Подписание | 15 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
|  | Исполнительная документация на предъявляемые к приемке работы, в том числе акты освидетельствования скрытых работ | Подписание | 5 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной) | Заказчик |
|  | Материалы фотофиксации | Подписание | 5 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Обеспечение гарантийных обязательств | Подписание | 5 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Согласование (без подписания) | 13 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) | Подписание | 5 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Счёт-фактура | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Согласование (без подписания) | 20 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО» | Отчет о выполнении обязательства | Подписание | 1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте | Акт о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 0 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Подписание акта о соответствии состояния объекта условиям Контракта при завершении работ по капитальному ремонту объекта (освобождение строительной площадки от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов) | Акт о соответствии состояния объекта условиям Контракта при завершении работ по капитальному ремонту объекта | Подписание | 3 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. | Информация о договоре, заключенном с субподрядчиком/соисполнителем | Подписание | 10 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 10 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО | Декларация о принадлежности субподрядчика к СМП, СОНКО, составленная в простой письменной форме, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) СМП, СОНКО | Подписание | 5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенная подрядчиком | Подписание | 5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации | Акт о приемке исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности | Подписание | 5 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России* | Подписание | 5 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  | * | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ | Подписание | 5 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Заключение по результатам экспертизы | Подписание | 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
|  | Копии всех необходимых согласований, разрешений и заключений, полученных подрядчиком в отношении рабочей документации во всех службах, ведомствах и организациях | Подписание | 5 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Копии положительных заключений государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости строительства | Подписание | 5 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий | Подписание | 5 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Проект Графика выполнения строительно-монтажных работ | Подписание | 5 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Проектно-сметная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы | Подписание | 5 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Проекты смет контракта, разработанные в соответствии с Приказом № 841/пр | Подписание | 5 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Рабочая документация в объеме, необходимом для выполнения работ и ввода в эксплуатацию, получившая все необходимые согласования, разрешения и заключения во всех службах, ведомствах и организациях | Подписание | 5 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Согласование (без подписания) | 10 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Сдача объекта после завершения капитального ремонта | Акт о результатах реализации Контракта | Подписание | 5 дн. от даты подписания документа-основания "Акт приёмки объекта капитального строительства" | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 5 дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Акт приёмки объекта капитального строительства | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
|  |  | Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
|  | Исполнительная документация в объеме, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
|  |  | Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной) | Заказчик |
|  | Отчет о привлеченных субподрядчиках | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Уведомление о завершении работ и необходимости приступить к приемке результата работ | Подписание | 0 дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Согласование (без подписания) | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию (заключение дополнительного соглашения об изменении стоимости строительно-монтажных работ) | Копия дополнительного соглашения о внесении изменений в Смету контракта и График выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию | Подписание | 10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Заказчик |
|  |  | Подписание | 1 раб. дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Утверждение проекта производства работ с движением рабочей силы и материалов на объекте | Проект производства работ с движением рабочей силы и материалов на объекте | Подписание | 5 дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 5 дн. от даты получения документа | Заказчик |

* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ  и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок»

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Директор МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира ___________________ Ю.А.Головков | Генеральный директор ООО «ЭНЕРГИЯ ОМ» ____________________ А.В.Зубков |