Дополнительное соглашение №7
к муниципальному контракту № 01482000054230007240001 от 24.11.2023

на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ 
по капитальному ремонту объекта капитального строительства: 

МБОУ «СОШ №10», расположенного по адресу: Московская область, 

г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Ленина, д.1-а
г. Кашира 




  
    
                  «__» _________ 2024 года
*Дата заключения Дополнительного соглашения 

по листу подписания последней Стороной

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Головкова Юрия Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНССТРОЙ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Сулейманова Наримана Халилуллаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые  «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального Закона №44-ФЗ, Постановлением Правительства Московской области от 15.03.2022 № 233/10 «О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», постановлением администрации городского округа Кашира от 11.05.2022 №1319-па «Об утверждении порядка изменения существенных условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Кашира» (в редакции постановления администрации городского округа Кашира от 25.01.2024 №128-па), постановлением администрации городского округа Кашира от 27.12.2023 № 3440-па «Об изменении существенных условий муниципального контракта № 01482000054230007240001 от 24.11.2023 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МБОУ «СОШ №10», расположенного по адресу: Московская область, г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Ленина, д.1-а в части увеличения цены Контракта», п. 13.2 муниципального контракта №01482000054230007240001 от 24.11.2023 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МБОУ «СОШ №10», расположенного по адресу: Московская область, г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Ленина, д.1-а (далее – Контракт), заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 
1.
В связи с получением положительного заключения государственной экспертизы ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» от 28.06.2024 №50-1-1-3-033729-2024 в части оценки соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, соответствия проектной документации установленным требованиям и проверки достоверности определения сметной стоимости утвердить Локальные сметные расчеты, прошедшие экспертизу (приложение №1 к Соглашению).
2. Руководствуясь Локальными сметными расчетами, прошедшими экспертизу, увеличить Цену Контракта на 22 124 389 (двадцать два миллиона сто двадцать четыре тысячи триста восемьдесят девять) рублей 00 копеек. Пункт 2.1 Контракта изложить в следующей редакции:
«2.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя стоимость работ по проектированию, стоимость работ по капитальному ремонту, прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту. Цена Контракта составляет     348 436 373 (триста сорок восемь миллионов четыреста тридцать шесть тысяч триста семьдесят три) рубля 00 копеек с учетом налога на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов (далее – Цена Контракта), а в случае если Контракт заключается с лицом, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, Цена Контракта НДС не облагается.

Неучтенные затраты Подрядчика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в Цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.».
3. Пункт 2.5. Контракта изложить в следующей редакции:
«2.5.Источник финансирования:

	Бюджет/
вид внебюджетных средств
	КБК
	Сумма, руб.
	Лицевой счет
	Год

	Средства бюджета Московской области Средства бюджета городского округа Кашира

Средства бюджета Московской области Средства бюджета городского округа Кашира

Средства бюджета Московской области Средства бюджета городского округа Кашира


	901-0702-18307S3770-243-225
901-0702-18307S3770-243-225
901-0702-18307S3800-243-226     

901-0702-18307S3800-243-226
901-0702-18307S2950-244-225      

901-0702-18307S2950-244-225

	276 597 639,42         

30 733 071,05
19 008 936,33      

2 112 104,04
17 986 159,94     

1 998 462,22

	03901010040  

03901010040

03901010040  

03901010040

03901010040  

03901010040


	2024   

2024

2024  

2024

2024   

2024




».

4. Приложение №1 к Контракту «Сведения об объектах закупки» изложить в редакции согласно Приложению №2 к Соглашению.
5. Раздел «3.2. Размер аванса» Приложения №2 к Контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» изложить в следующей редакции:
«Размер аванса от цены контракта: 44,19 % (153 968 220,00 руб.).

Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту.».
6. Таблицу 2.7 «5.2.  Срок исполнения отдельных этапов» Приложения №2 к Контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» изложить в следующей редакции: 
«5.2.  Срок исполнения отдельных этапов

Таблица 2. 7 
	№ этапа
	Наименование обязательства
	Начало этапа
	Срок окончания этапа
	Цена этапа
	% аванса от цены этапа
	Размер аванса, руб.

	1
	Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации
	24.11.2023 (МСК)
	01.08.2024 (МСК)
	21 121 040,37
	0,00
	0,00

	2
	Демонтажные работы
Общестроительные работы по стандарту
ПНР, комплекс восстановительных работ, благоустройство
	16.08.2024 (МСК)
	13.11.2024 (МСК)
	327 315 332,63
	47,04
	153 968 220,00


».
7. Таблицу «6. Обеспечение исполнения контракта» Приложения №2 к Контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» изложить в редакции согласно Приложению №3 к Соглашению.

8.
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Контракта.

9.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Контракта.

10.
 Настоящее Соглашение подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью в формате электронного документа, посредством использования системы Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области. Дополнительно Стороны вправе оформить Соглашение на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих такую же юридическую силу, как и Дополнительное соглашение, заключенное в электронной форме.

11. Подписи Сторон.

	Заказчик:
	Подрядчик:

	Директор МКУ «Управление строительства» 
городского округа Кашира

___________________ Ю.А.Головков
	Генеральный директор 

Общества с ограниченной ответственностью 
«ТРАНССТРОЙ»
____________________ Н.Х.Сулейманов
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