



от 13.09.2024

2061-па
Об изменении существенных условий муниципального контракта № 01482000054230008380001 от 15.12.2023 
на выполнение работ и оказание услуг, 
связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МБОУ «СОШ №10» (дошкольное отделение), расположенного 
по адресу: Московская область, г.о. Кашира, 
г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Ленина, д.12, 
в части увеличения цены контракта
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ      «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», подпункт «а» п.1 ч. 62 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 
№ 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных 
для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса, контрактов, предметом которых является оказание услуг 
по проведению строительного контроля, авторского надзора, оказание услуг по проведению технического и авторского надзора  за выполнением работ 
по сохранению объекта культурного наследия в части изменения срока исполнения контрактов, и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации 
городского округа Кашира от 11.05.2022 № 1319-па «Об утверждении порядка изменения существенных условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Кашира» 
(в редакции постановлений администрации городского округа Кашира 
от 25.01.2023 № 94-па, от 25.01.2024 № 128-па) (далее – Порядок), учитывая обращение Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ ОМ» (далее – ООО «ЭНЕРГИЯ ОМ») от 29.08.2024 Исх. № 1482-08/24,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. В связи с получением положительного заключения государственной экспертизы ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» от 20.08.2024 №50-1-1-3-048061-2024 в части оценки соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, соответствия проектной документации установленным требованиям и проверки достоверности определения сметной стоимости утвердить Локальные сметные расчеты, прошедшие экспертизу, согласно приложению 1 
к  настоящему постановлению.

2. Руководствуясь утвержденными Локальными сметными расчетами, прошедшими экспертизу, увеличить Цену Контракта 
на 25 708 968 (двадцать пять миллионов семьсот восемь тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей 34 копейки. Пункт 2.1 Контракта изложить 
в следующей редакции:

2.1. Пункт 2.1 Контракта изложить в следующей редакции:



«2.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя стоимость работ по проектированию, стоимость работ по капитальному ремонту, прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту. Цена Контракта составляет     278 128 890 (Двести семьдесят восемь миллионов сто двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто) рублей 14 копеек с учетом налога 
на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов (далее – Цена Контракта), а в случае если Контракт заключается       с лицом, не являющимися в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, Цена Контракта НДС не облагается.

Неучтенные затраты Подрядчика по Контракту, связанные                 с исполнением Контракта, но не включенные в Цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.».

3. Пункт 2.5. Контракта изложить в следующей редакции:

«2.5. Источник финансирования:

	Бюджет/
вид внебюджетных средств
	КБК
	Сумма, руб.
	Лицевой счет
	Год

	Средства бюджета городского округа Кашира

Средства бюджета Московской области

Средства бюджета Московской области

Средства бюджета городского округа Кашира
	901-0701-18306S2590-243

901-0701-18306S2590-243

901-0701-18306S2590-243

901-0701-18306S2590-243
	50 255 580,17
215 646 957,13
9 915 572,12
2 310 780,72
	03901010040

03901010040

03901010040

03901010040
	2024

2024

2024

2024


».

3

4. Пункт 9.1. раздела 9 «Обеспечение исполнения Контракта» Контракта изложить в следующей редакции:

«9.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 30 процентов цены Контракта.».

5. Приложение № 1 к Контракту «Сведения об объектах закупки» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
6. Раздел «3.2. Размер аванса» приложения № 2 к Контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» изложить в следующей редакции:


«Размер аванса от цены контракта: 21,85 % (60 776 857,43 руб.).

Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан 
в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к Контракту.».

7. Таблицу 2.7 «5.2. Срок исполнения отдельных этапов» 
Приложения № 2 к Контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» изложить в следующей редакции: 

«5.2.  Срок исполнения отдельных этапов

Таблица 2. 7 
	№ этапа
	Наименование обязательства
	Начало этапа
	Срок окончания этапа
	Цена этапа
	% аванса от цены этапа
	Размер аванса, руб.

	1
	Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации
	0 дн. от даты заключения контракта
	219 дн. от даты заключения контракта
	12 226 352,84
	0,00
	0,00

	2
	Демонтажные работы
Общестроительные работы по стандарту
ПНР, комплекс восстановительных работ, благоустройство
	238 дн. от даты заключения контракта
	385 дн. от даты заключения контракта
	265 902 537,30
	22,86
	60 776 857,43


».

8. Таблицу «6. Обеспечение исполнения контракта» приложения                № 2 к Контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
9. Заказчику организовать заключение дополнительного соглашения     к Контракту в соответствии с требованиями подпункта «а» п.1 ч. 62 
статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Порядка.
10. Заказчику заключить дополнительное соглашение после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта                  в соответствии с пунктом 8 Порядка.
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11. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Текеев И.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа Кашира Комиссарова Р.В.
Глава городского округа Кашира 
                                               М.Н. Шувалов
Проект представлен:

Директор МКУ «Управление строительства» 
городского округа Кашира

Ю.А. Головков
Проект согласован:

Заместитель главы 
городского округа Кашира

Р.В. Комиссаров
Начальник Финансового управления 

администрации городского округа Кашира

И.В. Козлова

Директор МКУ «Комитет по закупкам»

городского округа Кашира

Ю.В. Коптева

Начальник Правового управления 

администрации городского округа Кашира

И.В. Бабенков

Исполнитель:

Начальник ОКС
МКУ «Управление строительства»
городского округа Кашира

Е.Б. Бударина
57
Разослано:

в дело – 2
ОКС – oks-kashira3@yandex.ru
МКУ «Центр обслуживания» (Текеев И.А.) - tekeev@kashira.org
МКУ «Комитет по закупкам» - mun.zakaz@mail.ru
финансовое управление -1 - kashira_fuakmr@mail.ru
