Приложение № 1 
к постановлению администрации городского округа Кашира
от 03.09.2024  № 1989-па

«Приложение 2 к контракту 
от 25.06.2024 (МСК)г. № 01482000054240004430001

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)

- График выполнения строительно-монтажных работ

  - Обязательства по выполнению работ

Таблица 2.1

| Порядковый номер | Наименование вида работ | Условия предоставления результатов | Сторона, исполняющая обязательство | Сторона, получающая исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Планировка участка / Выполнение работ по капитальному ремонту напорной канализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в д. Терново-1, г.о. Кашира, Московской области | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Объект закупки |  |  |  |
|  | - Выполнение работ по капитальному ремонту напорной канализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в д. Терново-1, г.о. Кашира, Московской области (Планировка участка) Физический объем работ: согласно смете «Планировка участка сниж» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен |  |  |  |
|  | Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»; Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 441 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»; |  |  |  |
| 8. | Система водоснабжения и канализации / Выполнение работ по капитальному ремонту напорной канализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в д. Терново-1, г.о. Кашира, Московской области | каждый календ.мес. | Подрядчик | Заказчик |
|  | Объект закупки |  |  |  |
|  | - Выполнение работ по капитальному ремонту напорной канализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в д. Терново-1, г.о. Кашира, Московской области (Система водоснабжения и канализации) Физический объем работ: согласно смете «Система водоснабжения и канализации сниж» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен |  |  |  |
|  | Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»; Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 441 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»; |  |  |  |

*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

  - Иные обязательства

Таблица 2.2

| № | Наименование | Условия предоставления результатов | Сторона, исполняющая обязательство | Сторона, получающая исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. | По событию | Подрядчик | Заказчик |
|  | Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 31.12.2025 (МСК); Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты наступления события; Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты наступления события; |  |  |  |
| 2. | Передача строительной площадки | Разово | Заказчик | Подрядчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты заключения контракта; |  |  |  |
| 3. | Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта | Разово | Заказчик | Подрядчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 1 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 7 дн. от даты заключения контракта; |  |  |  |
| 4. | Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль за капитальным ремонтом объекта | Разово | Заказчик | Подрядчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 15 раб. дн. от даты заключения контракта; |  |  |  |
| 5. | Назначение лиц, ответственных на ремонтируемом объекте | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 7 дн. от даты заключения контракта; |  |  |  |
| 6. | Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт приема-передачи строительной площадки» (Передача строительной площадки); Срок окончания исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт приема-передачи строительной площадки» (Передача строительной площадки); |  |  |  |
| 9. | Предоставление обеспечения гарантийных обязательств | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»; Срок окончания исполнения обязательства: 471 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»; |  |  |  |
| 10. | Сдача объекта | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 442 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»; Срок окончания исполнения обязательства: 471 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»; |  |  |  |
| 11. | Подписание акта о соответствии состояния объекта условиям Контракта при завершении работ по капитальному ремонту объекта (освобождение строительной площадки от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов) | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; |  |  |  |
| 12. | Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО» | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты заключения контракта; |  |  |  |
| 13. | Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; |  |  |  |
| 14. | Выставление счета на выплату аванса по 1 этапу (2024 год) в размере, указанном в разделе "Срок исполнения отдельных этапов" приложения 2 контракту | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 90 дн. от даты заключения контракта; |  |  |  |
| 15. | Выставление счета на выплату аванса по 2 этапу (2024 год) в размере, указанном в разделе "Срок исполнения отдельных этапов" приложения 2 контракту | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 90 дн. от даты заключения контракта; |  |  |  |
| 16. | Выставление счета на выплату аванса по 1 этапу (2025 год) в размере, указанном в разделе "Срок исполнения отдельных этапов" приложения 2 контракту | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 250 дн. от даты заключения контракта; |  |  |  |
| 17. | Выставление счета на выплату аванса по 2 этапу (2025 год) в размере, указанном в разделе "Срок исполнения отдельных этапов" приложения 2 контракту | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 250 дн. от даты заключения контракта; |  |  |  |

- Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 2.3

| Наименование обязательства | Порядок проведения приемки | Документ о приемке | Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком** | Действие | Ответственная сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планировка участка / Выполнение работ по капитальному ремонту напорной канализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в д. Терново-1, г.о. Кашира, Московской области | приёмку осуществляет заказчик | Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России* | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подписание | Подрядчик |
|  |  | * | 20 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |
| Система водоснабжения и канализации / Выполнение работ по капитальному ремонту напорной канализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в д. Терново-1, г.о. Кашира, Московской области | приёмку осуществляет заказчик | Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России* | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подписание | Подрядчик |
|  |  | * | 20 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |

* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ  и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок

**  Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3.  Порядок и сроки оплаты

3.1. Порядок и сроки оплаты

Таблица 2.4

| № | Наименование | Аванс/Оплата | Учёт неустойки | Сумма, руб./% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оплата выполненных работ | Оплата | Оплата за вычетом неустойки ** | 100% По фактическому объёму |
|  | Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Планировка участка / Выполнение работ по капитальному ремонту напорной канализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в д. Терново-1, г.о. Кашира, Московской области, Система водоснабжения и канализации / Выполнение работ по капитальному ремонту напорной канализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в д. Терново-1, г.о. Кашира, Московской области); |  |  |  |
| 2. | Авансовый платёж (этап 1, 2024 год) | Аванс * | Оплата за вычетом неустойки ** | По фактическому объёму |
|  | Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на выплату аванса (1 этап, 2024 год)» (Выставление счета на выплату аванса по 1 этапу (2024 год) в размере, указанном в разделе "Срок исполнения отдельных этапов" приложения 2 контракту); |  |  |  |
| 3. | Авансовый платёж (этап 2, 2024 год) | Аванс * | Оплата за вычетом неустойки ** | По фактическому объёму |
|  | Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на выплату аванса (2 этап, 2024 год)» (Выставление счета на выплату аванса по 2 этапу (2024 год) в размере, указанном в разделе "Срок исполнения отдельных этапов" приложения 2 контракту); |  |  |  |
| 4. | Авансовый платёж (этап 1, 2025 год) | Аванс * | Оплата за вычетом неустойки ** | По фактическому объёму |
|  | Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на выплату аванса (1 этап, 2025 год)» (Выставление счета на выплату аванса по 1 этапу (2025 год) в размере, указанном в разделе "Срок исполнения отдельных этапов" приложения 2 контракту); |  |  |  |
| 5. | Авансовый платёж (этап 2, 2025 год) | Аванс * | Оплата за вычетом неустойки ** | По фактическому объёму |
|  | Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на выплату аванса (2 этап, 2025 год)» (Выставление счета на выплату аванса по 2 этапу (2025 год) в размере, указанном в разделе "Срок исполнения отдельных этапов" приложения 2 контракту); |  |  |  |

* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракта  не допускается.

** Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате подрядчику.

*** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3.2. Размер аванса

Размер аванса от цены контракта: 30,00 % (30 810 330,00 руб.).

Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту.

4.  Место выполнения работ

Таблица 2. 5

| Получатель | Место выполнения работ |
| --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА | В соответствии с Описанием объекта закупки (Техническим заданием) |

5.  Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)

5.1.  Срок исполнения контракта

Таблица 2. 6

| Дата начала исполнения контракта | С даты заключения контракта |
| --- | --- |
| Дата окончания исполнения контракта | 31.12.2025 (МСК) |

5.2.  Срок исполнения отдельных этапов

Таблица 2. 7

| № этапа | Наименование обязательства | Начало этапа | Срок окончания этапа | Цена этапа | % аванса от цены этапа | Размер аванса, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планировка участка / Выполнение работ по капитальному ремонту напорной канализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в д. Терново-1, г.о. Кашира, Московской области | 0 дн. от даты заключения контракта | 30.12.2025 (МСК) | 1 783 431,60 | 30,00 | 535 029,48 |
| 2 | Система водоснабжения и канализации / Выполнение работ по капитальному ремонту напорной канализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в д. Терново-1, г.о. Кашира, Московской области | 0 дн. от даты заключения контракта | 31.12.2025 (МСК) | 100 917 668,40 | 30,00 | 30 275 300,52 |

- Обеспечение исполнения контракта

| Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК | Сумма обеспечения исполнения контракта, руб. | Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта | Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 30 810 330,00 | Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях:1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии. | ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва БИК: 004525987 Расчетный/казначейский счёт: 03232643467350004800 Корреспондентский/банковский счёт: 40102810845370000004 Лицевой счёт: 05483D34900 | 30 |

».