Приложение № 1 
к постановлению администрации городского округа Кашира
от 03.09.2024  № 1989-па
«Приложение 2 к контракту 
от 25.06.2024 (МСК)г. № 01482000054240004430001
Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)
1. График выполнения строительно-монтажных работ
1.1. Обязательства по выполнению работ
Таблица 2.1
	Порядковый номер
	Наименование вида работ
	Условия предоставления результатов
	Сторона, исполняющая обязательство
	Сторона, получающая исполнение

	7.
	Планировка участка / Выполнение работ по капитальному ремонту напорной канализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в д. Терново-1, г.о. Кашира, Московской области
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	1. 
	Объект закупки

	1. 
	· Выполнение работ по капитальному ремонту напорной канализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в д. Терново-1, г.о. Кашира, Московской области (Планировка участка)
  Физический объем работ: согласно смете «Планировка участка сниж»
            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

	1. 
	
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 441 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»;

	8.
	Система водоснабжения и канализации / Выполнение работ по капитальному ремонту напорной канализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в д. Терново-1, г.о. Кашира, Московской области
	каждый календ.мес.
	Подрядчик
	Заказчик

	1. 
	Объект закупки

	1. 
	· Выполнение работ по капитальному ремонту напорной канализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в д. Терново-1, г.о. Кашира, Московской области (Система водоснабжения и канализации)
  Физический объем работ: согласно смете «Система водоснабжения и канализации сниж»
            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

	1. 
	
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 441 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»;


*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.
1.2. Иные обязательства
Таблица 2.2
	№
	Наименование
	Условия предоставления результатов
	Сторона, исполняющая обязательство
	Сторона, получающая исполнение

	1.
	Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.
	По событию
	Подрядчик
	Заказчик

	1. 
	Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 31.12.2025 (МСК);
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты наступления события;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты наступления события;

	2.
	Передача строительной площадки
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	2. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты заключения контракта;

	3.
	Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	3. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 1 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 7 дн. от даты заключения контракта;

	4.
	Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль за капитальным ремонтом объекта
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	4. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 15 раб. дн. от даты заключения контракта;

	5.
	Назначение лиц, ответственных на ремонтируемом объекте
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	5. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 7 дн. от даты заключения контракта;

	6.
	Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	6. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт приема-передачи строительной площадки» (Передача строительной площадки);
Срок окончания исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт приема-передачи строительной площадки» (Передача строительной площадки);

	9.
	Предоставление обеспечения гарантийных обязательств
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	7. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»;
Срок окончания исполнения обязательства: 471 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»;

	10.
	Сдача объекта
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	8. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 442 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»;
Срок окончания исполнения обязательства: 471 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»;

	11.
	Подписание акта о соответствии состояния объекта условиям Контракта при завершении работ по капитальному ремонту объекта (освобождение строительной площадки от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов)
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	9. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;

	12.
	Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО»
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	10. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты заключения контракта;

	13.
	Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	11. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;

	14.
	Выставление счета на выплату аванса по 1 этапу (2024 год) в размере, указанном в разделе "Срок исполнения отдельных этапов" приложения 2 контракту
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	12. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 90 дн. от даты заключения контракта;

	15.
	Выставление счета на выплату аванса по 2 этапу (2024 год) в размере, указанном в разделе "Срок исполнения отдельных этапов" приложения 2 контракту
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	13. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 90 дн. от даты заключения контракта;

	16.
	Выставление счета на выплату аванса по 1 этапу (2025 год) в размере, указанном в разделе "Срок исполнения отдельных этапов" приложения 2 контракту
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	14. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 250 дн. от даты заключения контракта;

	17.
	Выставление счета на выплату аванса по 2 этапу (2025 год) в размере, указанном в разделе "Срок исполнения отдельных этапов" приложения 2 контракту
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	15. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 250 дн. от даты заключения контракта;



2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов
Таблица 2.3

	Наименование обязательства
	Порядок проведения приемки
	Документ о приемке
	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком**
	Действие
	Ответственная сторона

	Планировка участка / Выполнение работ по капитальному ремонту напорной канализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в д. Терново-1, г.о. Кашира, Московской области
	приёмку осуществляет заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подписание
	Подрядчик

	
	
	*
	20 раб. дн. от даты получения документа
	Подписание
	Заказчик

	Система водоснабжения и канализации / Выполнение работ по капитальному ремонту напорной канализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в д. Терново-1, г.о. Кашира, Московской области
	приёмку осуществляет заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подписание
	Подрядчик

	
	
	*
	20 раб. дн. от даты получения документа
	Подписание
	Заказчик



* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ  и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок
**  Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3.  Порядок и сроки оплаты
3.1. Порядок и сроки оплаты
Таблица 2.4
	№
	Наименование
	Аванс/Оплата
	Учёт неустойки
	Сумма, руб./%

	1.
	Оплата выполненных работ
	Оплата
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	100% По фактическому объёму 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Планировка участка / Выполнение работ по капитальному ремонту напорной канализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в д. Терново-1, г.о. Кашира, Московской области, Система водоснабжения и канализации / Выполнение работ по капитальному ремонту напорной канализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в д. Терново-1, г.о. Кашира, Московской области);

	2.
	Авансовый платёж (этап 1, 2024 год)
	Аванс *
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	По фактическому объёму 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на выплату аванса (1 этап, 2024 год)» (Выставление счета на выплату аванса по 1 этапу (2024 год) в размере, указанном в разделе "Срок исполнения отдельных этапов" приложения 2 контракту);

	3.
	Авансовый платёж (этап 2, 2024 год)
	Аванс *
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	По фактическому объёму 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на выплату аванса (2 этап, 2024 год)» (Выставление счета на выплату аванса по 2 этапу (2024 год) в размере, указанном в разделе "Срок исполнения отдельных этапов" приложения 2 контракту);

	4.
	Авансовый платёж (этап 1, 2025 год)
	Аванс *
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	По фактическому объёму 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на выплату аванса (1 этап, 2025 год)» (Выставление счета на выплату аванса по 1 этапу (2025 год) в размере, указанном в разделе "Срок исполнения отдельных этапов" приложения 2 контракту);

	5.
	Авансовый платёж (этап 2, 2025 год)
	Аванс *
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	По фактическому объёму 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на выплату аванса (2 этап, 2025 год)» (Выставление счета на выплату аванса по 2 этапу (2025 год) в размере, указанном в разделе "Срок исполнения отдельных этапов" приложения 2 контракту);



* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракта  не допускается.

** Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате подрядчику. 
 *** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3.2. Размер аванса
Размер аванса от цены контракта: 30,00 % (30 810 330,00 руб.).
Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту.

4.  Место выполнения работ
Таблица 2. 5
	Получатель
	Место выполнения работ 

	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
	В соответствии с Описанием объекта закупки (Техническим заданием)




5.  Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)
5.1.  Срок исполнения контракта
Таблица 2. 6
	Дата начала исполнения контракта

	С даты заключения контракта

	Дата окончания исполнения контракта

	31.12.2025 (МСК)


5.2.  Срок исполнения отдельных этапов
Таблица 2. 7 
	№ этапа
	Наименование обязательства
	Начало этапа
	Срок окончания этапа
	Цена этапа
	% аванса от цены этапа
	Размер аванса, руб.

	1
	Планировка участка / Выполнение работ по капитальному ремонту напорной канализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в д. Терново-1, г.о. Кашира, Московской области
	0 дн. от даты заключения контракта
	30.12.2025 (МСК)
	1 783 431,60
	30,00
	535 029,48

	2
	Система водоснабжения и канализации / Выполнение работ по капитальному ремонту напорной канализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в д. Терново-1, г.о. Кашира, Московской области
	0 дн. от даты заключения контракта
	31.12.2025 (МСК)
	100 917 668,40
	30,00
	30 275 300,52




6. Обеспечение исполнения контракта

	Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК
	Сумма обеспечения исполнения контракта, руб.
	Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта
	Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн.

	30  
	30 810 330,00 
	Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях:1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.
	
	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва
БИК: 004525987
Расчетный/казначейский счёт: 03232643467350004800
Корреспондентский/банковский счёт:  40102810845370000004
Лицевой счёт: 05483D34900
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