Приложение № 2 
к постановлению администрации городского округа Кашира
от 03.09.2024  № 1989-па

«Приложение 3 к контракту от 25.06.2024 (МСК)г. 
№ 01482000054240004430001

Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта
1. Оформление при исполнении обязательств
Таблица 3.1
	Обязательство по контракту
	Наименование документа
	Действие сторон
	Срок направления и подписания документов
	Ответственная сторона

	Авансовый платёж (этап 1, 2024 год)
	Платёжное поручение
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик

	Авансовый платёж (этап 1, 2025 год)
	Платёжное поручение
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик

	Авансовый платёж (этап 2, 2024 год)
	Платёжное поручение
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик

	Авансовый платёж (этап 2, 2025 год)
	Платёжное поручение
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик

	Выставление счета на выплату аванса по 1 этапу (2024 год) в размере, указанном в разделе "Срок исполнения отдельных этапов" приложения 2 контракту
	Счёт на выплату аванса (1 этап, 2024 год)
	Подписание
	90 дн. от даты начала исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Выставление счета на выплату аванса по 1 этапу (2025 год) в размере, указанном в разделе "Срок исполнения отдельных этапов" приложения 2 контракту
	Счёт на выплату аванса (1 этап, 2025 год)
	Подписание
	250 дн. от даты начала исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Выставление счета на выплату аванса по 2 этапу (2024 год) в размере, указанном в разделе "Срок исполнения отдельных этапов" приложения 2 контракту
	Счёт на выплату аванса (2 этап, 2024 год)
	Подписание
	90 дн. от даты начала исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Выставление счета на выплату аванса по 2 этапу (2025 год) в размере, указанном в разделе "Срок исполнения отдельных этапов" приложения 2 контракту
	Счёт на выплату аванса (2 этап, 2025 год)
	Подписание
	250 дн. от даты начала исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Назначение лиц, ответственных на ремонтируемом объекте
	Уведомление о назначении лиц, ответственных на ремонтируемом объекте
	Подписание
	1 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	3 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области
	Копии погашенных талонов на приемку ОССиГ
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Реестр и копии погашенных талонов на приемку ОССиГ
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Оплата выполненных работ
	Платёжное поручение с отметкой банка
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик

	Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль за капитальным ремонтом объекта
	Информация о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль за капитальным ремонтом объекта
	Подписание
	1 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик

	Передача строительной площадки
	Акт приема-передачи строительной площадки
	Подписание
	1 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик

	
	
	Подписание
	3 раб. дн. от даты получения документа
	Подрядчик

	Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта
	Акт приема-передачи документации по исполнению контракта
	Подписание
	1 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик

	
	
	Подписание
	3 раб. дн. от даты получения документа
	Подрядчик

	Планировка участка / Выполнение работ по капитальному ремонту напорной канализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в д. Терново-1, г.о. Кашира, Московской области
	Акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2)
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	*
	Подписание
	20 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Заключение по результатам экспертизы
	Подписание
	20 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"
	Заказчик

	
	Исполнительная документация (с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы)
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Материалы фотофиксации
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	20 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Проект производства работ
	Подписание
	1 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	20 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт-фактура
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	20 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО»
	Отчет о выполнении обязательства
	Подписание
	1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте
	Акт о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте
	Подписание
	1 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	1 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Подписание акта о соответствии состояния объекта условиям Контракта при завершении работ по капитальному ремонту объекта (освобождение строительной площадки от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов)
	Акт о соответствии состояния объекта условиям Контракта при завершении работ по капитальному ремонту объекта
	Подписание
	1 дн. от даты начала исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.
	Информация о договоре, заключенном с субподрядчиком/соисполнителем
	Подписание
	10 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Предоставление обеспечения гарантийных обязательств
	Обеспечение гарантийных обязательств
	Подписание
	1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	20 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Сдача объекта
	Акт о результатах реализации Контракта
	Подписание
	2 раб. дн. от даты подписания документа-основания "Акт приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта"
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Акт приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	Подписание
	15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Исполнительная документация
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Отчет о привлеченных субподрядчиках
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Уведомление о завершении работ и необходимости приступить к приемке результата работ
	Подписание
	-7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	0 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Система водоснабжения и канализации / Выполнение работ по капитальному ремонту напорной канализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в д. Терново-1, г.о. Кашира, Московской области
	Акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2)
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	*
	Подписание
	20 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Заключение по результатам экспертизы
	Подписание
	20 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"
	Заказчик

	
	Исполнительная документация (с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы)
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Материалы фотофиксации
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	20 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Проект производства работ
	Подписание
	1 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	20 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт-фактура
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	20 дн. от даты получения документа
	Заказчик



* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ  и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок».
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