Приложение

к решению Совета депутатов

городского округа Кашира

от 28.10.2025  № 96

ОТЧЕТ

по результатам контрольного мероприятия

«Проведение аудита эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» за 2024 год с применением критериев оценки эффективности».

Основание для проведения контрольного мероприятия:

Пункт 2.5 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира на 2025 год, утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира от 13.12.2024 № 38рд (с изменениями от 10.01.2025 № 1рд, от 15.05.2025 № 17рд, от 22.07.2025 № 35рд);

распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира от 15.05.2025 № 16рд «О проведении контрольного мероприятия по использованию средств бюджета городского округа Кашира, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» за 2024 год с применением критериев оценки эффективности»;

уведомления о проведении контрольного мероприятия, подписанные Председателем Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира от 15.05.2025 № 125, от 15.05.2025 № 126, от 15.05.2025 № 127, от 15.05.2025 № 128 в соответствии с программой контрольного мероприятия от 15.05.2025;

распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира от 10.07.2025 № 28рд «О продлении сроков проведения контрольного мероприятия по использованию средств бюджета городского округа Кашира, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» за 2024 год с применением критериев оценки эффективности»;

уведомления о продлении сроков проведении контрольного мероприятия, подписанные Председателем Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира от 11.07.2025 № 202, от 11.07.2025 № 203, от 11.07.2025 № 204, от 11.07.2025 № 205 в соответствии с программой контрольного мероприятия от 10.07.2025.

Контрольное мероприятие «Проведение аудита эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» за 2024 год с применением критериев оценки эффективности» проведено заместителем председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира Исаевой Татьяной Викторовной.

Предмет контрольного мероприятия:

проведение аудита эффективности использования средств бюджета городского округа Кашира, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» за 2024 год; использование ресурсов на реализацию муниципальной программы, а также проверка реализации подпрограмм муниципальными заказчиками, муниципальными учреждениями, ответственными за выполнение мероприятий, направленных на достижение целей и планируемых результатов реализации проверяемой муниципальной программы.

Цели контрольного мероприятия:

1. Проверка и анализ этапов формирования, утверждения и реализации подпрограммы I «Комфортная городская среда» муниципальной программы.

2. Проверка и анализ этапов формирования, утверждения и реализации подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах Московской области» муниципальной программы.

3. Проверка и анализ этапов формирования, утверждения и реализации подпрограммы III «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы.

4. Проверка законности направления и расходования бюджетных средств Муниципальным казенным учреждением «Управление строительства» городского округа Кашира на реализацию мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

5. Проверка законности направления и расходования бюджетных средств Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Кашира «Благоустройство» на реализацию мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

6. Проверка законности направления и расходования бюджетных средств Муниципальным автономным учреждением культуры «Дирекция парков» городского округа Кашира на реализацию мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

7. Проверка отчетных показателей о реализации мероприятий при выполнении проверяемой муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

8. Проверка законности направления и расходования бюджетных средств Администрацией городского округа Кашира на реализацию мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Объекты контрольного мероприятия - муниципальные заказчики подпрограмм, ответственные за выполнение мероприятий муниципальной программы:

1. Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» городского округа Кашира,

2. Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Кашира «Благоустройство»,

3.  Муниципальное автономное учреждение культуры «Дирекция парков» городского округа Кашира,

4. Администрация городского округа Кашира.

Проверяемый период: 2024 год.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 28 мая по 01 сентября 2025 года.

Общие сведения об объектах контрольного мероприятия.

1. Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» городского округа Кашира.

Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» городского округа Кашира (далее – МКУ «Управление строительства», Учреждение) создано муниципальным образованием «Городской округ Кашира Московской области».

Функции и полномочия собственника имущества и учредителя Учреждения осуществляет Администрация городского округа Кашира.

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного постановлением администрации городского округа Кашира от 12.11.2019 № 3335-па «О создании муниципального казенного учреждения «Управление строительства» городского округа Кашира (с изменениями)».

Полное наименование Учреждения:

Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» городского округа Кашира.

Сокращенное наименование: МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира.

Предметом деятельности и основной целью деятельности казенного учреждения является выполнение работ, оказание услуг и исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа Кашира в сфере проектирования, строительства, реконструкции, капитального, текущего ремонта, сноса объектов капитального строительства, в том числе создания, развития объектов и элементов благоустройства на территории городского округа Кашира.

В соответствии с Уставом МКУ «Управление строительства» осуществляет следующие основные виды деятельности:

1. Исполнение от имени учредителя функций заказчика, застройщика в сфере капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта на территории городского округа Кашира.

2. Организация деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности:

муниципального жилищного фонда; инфраструктуры и благоустройства;

муниципальных автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог в границах городского округа Кашира в соответствии с установленными правилами, техническими нормами и иными нормативными документами;

иных объектов муниципальной собственности.

3. Осуществление контроля за проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием объектов муниципальной собственности.

4. Реализация программ строительства и реконструкции муниципальных объектов жилищного, коммунально-бытового и социально-культурного назначения.

Основной государственный регистрационный номер

(ОГРН) – 1195081087960 (свидетельство о постановке на учет серии от 19.11.2019).

Идентификационный номер налогоплательщика

(ИНН) – 5019030382, с кодом причины постановки на учет (КПП) – 501901001.

Адрес (место нахождения) и почтовый адрес учреждения: 142903, Российская Федерация, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2, офис 432.

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется за счет средств бюджета городского округа Кашира и на основании бюджетной сметы, утвержденной в установленном порядке.

Сведения о руководителе объекта контрольного мероприятия, который в проверяемом периоде отвечал за финансово-хозяйственную деятельность.

Директором МКУ «Управление строительства» в проверяемом периоде являлся Головков Юрий Алексеевич с 01.12.2023 по 15.04.2025 (распоряжения администрации городского округа Кашира от 01.12.2023 № 175-рлс «О назначении Головкова Ю.А. на должность директора МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира», от 15.05.2025 № 31-рлс «Об увольнении Головкова Ю.А. директора МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира»).

С 22.04.2025 по 07.07.2025 директором Учреждения являлся Киселев Игорь Сергеевич (распоряжения администрации городского округа Кашира от 22.04.2025 № 35-рлс «О назначении Киселева И.С. на должность директора МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира», от 04.07.2025 № 66-рлс «Об увольнении Киселева И.С. директора МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира»).

С 08.07.2025 по настоящее время исполнение обязанностей директора Учреждения возложено на заместителя директора МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира Еремеева Виталия Викторовича (распоряжение администрации городского округа Кашира от 04.07.2025 № 66-рлс «Об увольнении Киселева И.С. директора МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира»).

Сведения о главном бухгалтере объекта контрольного мероприятия МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира».

На должность главного бухгалтера была назначена Богдашкина Людмила Николаевна (приказ МКУ «Управление строительством» городского округа Кашира № 1-лс от 03.12.2019).

2. Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Кашира «Благоустройство».

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Кашира «Благоустройство» (далее – МБУ «Благоустройство», Учреждение) создано муниципальным образованием «Городской округ Кашира Московской области».

Учреждение находится в ведении муниципального образования «Городской округ Кашира» Московской области.

Функции и полномочия собственника имущества и учредителя Учреждения осуществляет Администрация городского округа Кашира.

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного постановлением администрации городского округа Кашира от 13.01.2016 № 3-па «О создании муниципального бюджетного учреждения городского округа Кашира «Благоустройство» (с изменениями).

Основной целью деятельности Учреждения является обеспечение и реализация полномочий органов местного самоуправления городского округа Кашира по организации благоустройства и озеленения территории городского округа Кашира, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа Кашира.

Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг и выполнение работ по обеспечению реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации, Московской области, полномочий органов местного самоуправления городского округа Кашира в сфере благоустройства и озеленения, содержания, развития объектов и элементов благоустройства, в сфере владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Кашира.

Полное наименование Учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Кашира «Благоустройство».

Сокращенное наименование:

МБУ городского округа Кашира «Благоустройство».

Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) – 1165019050151 (свидетельство о государственной регистрации юридического лица, дата внесения записи – 01.03.2016, серия 50 № 013047360). Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 5019027460, с кодом причины постановки на учет (КПП) – 501901001 (свидетельство о постановке на учет в Межрайонной инспекции ФНС № 18 по Московской области 01.03.2016, серия 50 № 013047361).

Адрес (место нахождения) и почтовый адрес Учреждения: 142902, Московская область, г.о. Кашира, город Кашира, улица Энергетиков, дом 1.

Сведения о руководителе объекта контрольного мероприятия, который в проверяемом периоде отвечал за финансово-хозяйственную деятельность:

Директором МБУ «Благоустройство» в проверяемом периоде являлся Гречишкин Эдуард Александрович:

- распоряжение администрации городского округа Кашира от 18.01.2023 № 4-рлс «О назначении Гречишкина Э. А. на должность директора МБУ «Благоустройство» (на период с 18.01.2023 по 30.01.2024).

- распоряжение администрации городского округа Кашира от 01.02.2024 № 7-рлс «О назначении Гречишкина Э. А. на должность директора МБУ «Благоустройство» (на период с 01.02.2024 по 29.01.2027).

Сведения о бухгалтерском обслуживании объекта контрольного мероприятия МБУ городского округа Кашира «Благоустройство»:

На основании постановления администрации городского округа Кашира от 30.05.2022 № 1628-па «О передаче полномочий по ведению бюджетного, бухгалтерского, налогового учёта и отчётности, планированию и экономическому анализу финансово-хозяйственной деятельности МБУ городского округа Кашира «Благоустройство» с 01.06.2022 бухгалтерское обслуживание осуществляется Муниципальным казенным учреждением «Межведомственная централизованная бухгалтерия».

С 01.01.2024 года бухгалтерский учет ведется на основании Договора № 28 от 09.01.2024 на оказание услуг по ведению бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности, планированию и экономическому анализу финансово-хозяйственной деятельности Муниципальным казенным учреждением «Межведомственная централизованная бухгалтерия» Муниципального бюджетного учреждения городского округа Кашира «Благоустройство» (далее – Договор о бухгалтерском обслуживании МБУ «Благоустройство»).

3. Муниципальное автономное учреждение культуры «Дирекция парков» городского округа Кашира.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Дирекция парков» городского округа Кашира (далее – МАУК «Дирекция парков», Учреждение) создано муниципальным образованием «Городской округ Кашира Московской области».

Функции и полномочия собственника имущества и учредителя Учреждения осуществляет Администрация городского округа Кашира.

В проверяемом периоде Учреждение действовало на основании Устава, утвержденного постановлением исполняющего обязанности Главы муниципального образования «Городское поселение Кашира» от 29.10.2013 №1036-гп «О создании муниципального автономного учреждения культуры городского поселения Кашира «Городской парк» (с изменениями).

Полное наименование Учреждения:

Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской парк».

Сокращенное наименование: МАУК «Городской парк».

С 09.01.2025 года и в настоящее время Учреждение действует на основании Устава, утвержденного постановлением администрации городского округа Кашира от 11.12.2024 № 2877-па «Об утверждении Устава Муниципальное автономное учреждение культуры «Дирекция парков» городского округа Кашира».

Полное наименование Учреждения:

Муниципальное автономное учреждение культуры «Дирекция парков» городского округа Кашира.

Сокращенное наименование: МАУК «Дирекция парков».

Предметом деятельности Учреждения является создание условий для массового отдыха, обустройство мест массового отдыха, организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культуры и благоустройства.

Основной целью деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание услуг в целях осуществления, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа Кашира в сфере культуры, в том числе для проведения мероприятий по благоустройству, развитию парков городского округа Кашира, созданию условий для массового отдыха жителей городского округа Кашира в парках городского округа Кашира.

Цели деятельности Учреждения:

Развитие спектра и улучшение качества муниципальных услуг, работ в сфере досуга, отдыха, парковой и рекреационной деятельности.

Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организации обустройства мест массового отдыха населения.

Обеспечение благоустройства, развития и организации деятельности парков, рекреационных зон.

Организация досуга и отдыха населения в парках, рекреационных зонах.

Основной государственный регистрационный номер

(ОГРН) – 1135019000797 (свидетельство о постановке на учет серии от 19.11.2019).

Идентификационный номер налогоплательщика

(ИНН) – 5019025103, с кодом причины постановки на учет (КПП) – 501901001.

Адрес (место нахождения) и почтовый адрес учреждения: 142903, Российская Федерация, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2, каб. 401.

Сведения о руководителе объекта контрольного мероприятия, который в проверяемом периоде отвечал за финансово-хозяйственную деятельность.

Директором МАУК «Городской парк» в проверяемом периоде являлась Кожадей Олеся Сергеевна (распоряжение администрации городского округа Кашира от 22.11.2023 № 168-рлс «О назначении Кожадей О.С. на должность директора МАУК «Городской парк»»). Срок назначения с 22.11.2023 по 20.11.2026. Трудовой договор № 105 от 22.11.2023.

Сведения о бухгалтерском обслуживании объекта контрольного мероприятия МАУК «Дирекция парков»:

Бухгалтерское обслуживание МАУК «Дирекция парков» осуществляется Муниципальным казенным учреждением «Межведомственная централизованная бухгалтерия».

В 2024 году бухгалтерское обслуживание осуществлялось на основании Договора № 26 от 09.01.2024 на оказание услуг по ведению бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности, планированию и экономическому анализу финансово-хозяйственной деятельности Муниципальным казенным учреждением «Межведомственная централизованная бухгалтерия» Муниципального автономного учреждения культуры «Городской парк» (далее – Договор о бухгалтерском обслуживании МАУК «Дирекция парков»).

4. Администрация городского округа Кашира.

Администрация городского округа Кашира, является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления городского округа Кашира, наделенным Уставом городского округа Кашира полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Московской области.

Устав городского округа Кашира Московской области (далее - Устав) принят Решением Совета депутатов городского округа Кашира (далее - Совет депутатов) от 29.02.2016 № 22-н (в редакции от 22.07.2025 N 61-н) (зарегистрирован в Управлении Минюста России по Московской области 24 марта 2016 N RU503420002016001).

Администрация городского округа Кашира является юридическим лицом и в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Московской области, Уставом городского округа Кашира Московской области, нормативными правовыми актами городского округа Кашира, а также локальными актами Учреждения.

Полное и сокращенное наименование объекта контроля - Администрация городского округа Кашира.

Для достижения и реализации целей в соответствии с предметом деятельности и основным видом деятельности, предусмотренным Уставом, Администрацией зарегистрированы сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности по основному виду деятельности (ОКВЭД) – 84.11.3 «Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера».

Администрация, в соответствии с основным видом деятельности составляет, утверждает и ведет бюджетную смету. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенных учреждений городского округа Кашира, утвержден постановлением администрации городского округа Кашира от 14.12.2018 № 3466-па (далее - Порядок составления бюджетных смет № 3466-па).

Основной государственный регистрационный номер

(ОГРН) – 1025002514085 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 50 № 010344419).

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 5019008901, с кодом причины постановки на учет (КПП) – 501901001.

Коды общероссийских классификаторов:

ОКПО – 04034198,

ОКТМО – 46735000001 – г. Кашира,

ОКОГУ - 3300200 - местные администрации (исполнительно-распорядительные органы) городских округов,

ОКФС – 14 – муниципальная собственность,

ОКОПФ – 75404 – муниципальные казенные учреждения.

Адрес (место нахождения) и почтовый адрес учреждения: 142903, Российская Федерация, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2.

Администрация городского округа Кашира является главным распорядителем, получателем бюджетных средств, выполняет функции и полномочия учредителя муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями.

Код главы администратора - 901.

Администрация городского округа Кашира наделена бюджетными полномочиями главного администратора доходов бюджета городского округа Кашира и главного распорядителя бюджетных средств.

Сведения о руководителе объекта контрольного мероприятия, который в проверяемом периоде отвечал за финансово-хозяйственную деятельность:

В соответствии со статьей 34 Устава городского округа Кашира Глава городского округа Кашира является высшим должностным лицом городского округа, возглавляет Администрацию городского округа и в соответствии со статьей 36 Устава городского округа Кашира руководит Администрацией городского округа на принципах единоначалия.

В проверяемом периоде и по настоящее время руководителем Администрации городского округа Кашира являлись:

Шувалов Михаил Николаевич с 01.01.2024 по 22.06.2025 (решение Совета депутатов городского округа Кашира от 25.08.2023 № 74 «Об избрании главы городского округа Кашира Московской области», постановление администрации городского округа Кашира от 25.08.2023 № 44-пг «О вступлении в должность Главы городского округа Кашира Московской области», распоряжение Губернатора Московской области от 23.06.2025 № 308-РГ «О назначении временно исполняющего полномочия главы городского округа Кашира Московской области»);

Тертышников Евгений Сергеевич с 23.06.2025 по 07.07.2025 (распоряжение Губернатора Московской области от 23.06.2025 № 308-РГ «О назначении временно исполняющего полномочия главы городского округа Кашира Московской области», распоряжение Губернатора Московской области от 07.07.2025 № 342-РГ «О назначении временно исполняющего полномочия главы городского округа Кашира Московской области»);

Пичугин Роман Александрович с 07.07.2025 по настоящее время (распоряжение Губернатора Московской области от 07.07.2025 № 342-РГ «О назначении временно исполняющего полномочия главы городского округа Кашира Московской области», решение Совета депутатов городского округа Кашира от 13.08.2025 № 69 «Об избрании главы городского округа Кашира Московской области»).

Сведения о главном бухгалтере объекта контрольного мероприятия Администрации городского округа Кашира:

Бухгалтерский учет в проверяемом периоде осуществлялся отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа Кашира, возглавляемым начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности - главным бухгалтером.

В проверяемом периоде руководство отделом осуществлялось:

Рудневой Валентиной Валериевной - начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтером с 03.08.2023 по 11.06.2025 (распоряжения администрации городского округа Кашира от 03.08.2023 № 102-рлс «О переводе на другую должность Рудневой В.В.», от 11.06.2025 № 47-рлс «Об увольнении Рудневой В.В.»).

С 16.06.2025 исполнение обязанностей начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера было возложено на Пантелееву Людмилу Владимировну – главного аналитика отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа Кашира (распоряжение администрации городского округа Кашира от 11.06.2025 № 47-рлс «Об увольнении Рудневой В.В.»).

Основная нормативно-правовая база проверки. Перечень законодательных и других нормативных правовых актов, выполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия:

Бюджетный Кодекс РФ, Законы РФ, Постановления Правительства РФ, нормативно правовые акты федеральных органов власти, органов власти Московской области, а также органов местного самоуправления городского округа Кашира, нормативные правовые акты проверяемых объектов.

Бухгалтерские документы, бюджетные сметы, планы финансово-хозяйственной деятельности, иные документы, характеризующие операции со средствами бюджета и имуществом.

Проверка проводилась на выборочной основе на основании документов, представленных в ходе осуществления контрольного мероприятия и размещенных на официальном сайте Администрации городского округа Кашира, на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях https://bus.gov.ru,  на официальном сайте ЕИС в сфере закупок в сети Интернет https://zakupki.gov.ru/, на портале исполнения контрактов Московской области https://pik.mosreg.ru/.

Для отражения нарушений в рамках проведения контрольного мероприятия использованы Методические указания «Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренный Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 22.12.2021, протокол № 11-СКСО с учетом региональных особенностей», утвержденные распоряжением Контрольно-счетной палаты Московской области от 01.03.2024 № 37Р-17 (далее – Классификатор).

По результатам контрольного мероприятия установлено:

1. Информация о деятельности муниципального заказчика муниципальной программы, муниципального заказчика подпрограмм, ответственного за выполнение мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в 2024 году.

1.1. Бюджетные ассигнования по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды» и их распределение между ответственными исполнителями.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды», группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Кашира на 2024 год утверждены решением Совета депутатов городского округа Кашира «О бюджете городского округа Кашира на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 26.12.2023 № 142-н (с изменениями от 05.03.2024 № 16-н, от 23.04.2024 № 31-н, от 18.06 2024 № 54-н, от 01.10.2024 № 84-н, от 12.12.2024 № 118-н, от 24.12.2024 № 126-н) (далее – Решение Совета депутатов о бюджете № 142-н).

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансовые показатели утверждены постановлением администрации городского округа Кашира от 12.12.2022 № 4147-па «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 13.03.2023 № 622-па, от 21.03.2023 № 701-па, от 28.04.2023 № 1107-па, от 31.05.2023 № 1421-па, от 22.06.2023 № 1641-па, от 14.07.2023 № 1877-па, от 30.08.2023 № 2298-па, от 07.09.2023 № 2361-па, от 18.09.2023 № 2438-па, от 16.11.2023 № 2969-па, от 23.11.2023 № 3045-па, от 05.12.2023 № 3163-па, от 29.12.2023 № 3497-па, от 29.12.2023 № 3520-па, от 20.03.2024 № 608-па, от 22.03.2024 № 633-па, от 07.05.2024 № 954-па, от 01.07.2024 № 1410-па, от 04.07.2024 № 1448-па, от 30.07.2024 № 1657-па, от 19.08.2024 № 1884-па, от 11.09.2024 № 2049-па, от 16.10.2024 № 2339-па, от 29.10.2024 № 2427-па, от 07.11.2024 № 2529-па, от 22.11.2024 № 2706-па, от 06.12.2024 № 2825-па, от 23.12.2024 № 3018-па, от 28.12.2024 № 3142-па, от 28.12.2024 № 3150-па) (далее – постановление от 12.12.2022 № 4147-па, муниципальная программа).

При формировании и утверждении бюджета на начало 2024 года плановые показатели проверяемой муниципальной программы на 2024 год установлены в соответствии с паспортом муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» (далее – Муниципальная программа), утвержденным постановлением администрации городского округа Кашира от 29.12.2023 № 3520-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», что соответствует решению Совета депутатов городского округа Кашира «О бюджете городского округа Кашира на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 26.12.2023 № 142-н.

| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы городского округа Кашира С.В. Кирюхин |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Отдел благоустройства МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества городской среды и обеспечение комфортной среды проживания на территории городского округа Кашира |
|  | Организация комплексного благоустройства территорий городского округа Кашира |
| Перечень подпрограмм |  |
| Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | Отдел благоустройства МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
| Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах Московской области» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
| Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» | Отдел благоустройства МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда» ориентирована на создание системного решения вопросов в сфере благоустройства, направленных на организацию комплексного благоустройства территорий городского округа Кашира. |
|  | 2. Реализация подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» направлена на повышение уровня благоустройства городского округа Кашира, а именно, повышение уровня жизни населения путем повышения уровня освещенности улиц, проездов городского округа Кашира, благоустройства территории, обеспечения комфортной среды проживания населения в многоквартирных домах, содержания в нормативном состоянии территории. |
|  | 3. Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» ориентирована на реализацию полномочий органов местного самоуправления и обеспечение деятельности муниципальных органов, а именно учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. |

При утверждении изменений бюджета на 2024 год плановые показатели проверяемой муниципальной программы на 2024 год установлены в соответствии с паспортом муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденным постановлением администрации городского округа Кашира от 28.12.2024 № 3150-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», что соответствует решению Совета депутатов городского округа Кашира «О бюджете городского округа Кашира на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 26.12.2023 № 142-н (с изменениями от 05.03.2024 № 16-н, от 23.04.2024 № 31-н, от 18.06 2024 № 54-н, от 01.10.2024 № 84-н, от 12.12.2024 № 118-н, от 24.12.2024 № 126-н).

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Кашира Р.В. Комиссаров |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Отдел благоустройства МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества городской среды и обеспечение комфортной среды проживания на территории городского округа Кашира |
|  | Организация комплексного благоустройства территорий городского округа Кашира |
| Перечень подпрограмм |  |
| Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | Отдел благоустройства МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
| Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах Московской области» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
| Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» | Отдел благоустройства МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1.Подпрограмма I «Комфортная городская среда» ориентирована на создание системного решения вопросов в сфере благоустройства, направленных на организацию комплексного благоустройства территорий городского округа Кашира |
|  | 2. Реализация подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» направлена на повышение уровня благоустройства городского округа Кашира, а именно, повышение уровня жизни населения путем повышения уровня освещенности улиц, проездов городского округа Кашира, благоустройства территории, обеспечения комфортной среды проживания населения в многоквартирных домах, содержания в нормативном состоянии территории. |
|  | 3.Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» ориентирована на реализацию полномочий органов местного самоуправления и обеспечение деятельности муниципальных органов, а именно учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. |

1.2. Анализ плановых показателей в разрезе мероприятий, ответственных исполнителей и исполнение бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды».

Анализ информации по муниципальной программе представлен в таблице № 1.

Таблица № 1

Информация о муниципальной программе

«Формирование современной комфортной городской среды» за 2024 год

Тыс.руб.

| № п/п | Код главного распорядителя бюджетных средств/Раздел/Подраздел Целевая статья расхода | Наименование | Утверждено бюджетных ассигнований на начало 2024 года, тыс.руб. | Утверждено бюджетных ассигнований на конец 2024 года, тыс.руб. | Изменение | Исполнено за 2024 год, тыс.руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели муниципальной программы утверждены постановлением администрации городского округа Кашира от 12.12.2022 № 4147-па (с изменениями - постановления «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» от 16.11.2023 № 2969-па, от 28.12.2024 № 3150-па) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 901 0503 17 1 00 00000 | 1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | 242 243,00 | 99 623,49 | -142 619,51 | 17 569,60 | 17,6% |
| ориентирована на создание системного решения вопросов в сфере благоустройства, направленных на организацию комплексного благоустройства территорий городского округа Кашира |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы - МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация городского округа Кашира |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 242 243,00 | 99 623,49 | -142 619,51 | 17 569,60 | 17,6% |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 120 517,76 | 16 698,07 | -103 819,69 | 15 938,18 | 95,4% |
|  |  | Средства федерального бюджета | 65 803,80 | 65 803,80 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 55 921,44 | 17 121,62 | -38 799,82 | 1 631,42 | 9,5% |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | 901 0503 17 1 F2 00000 | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 229 743,00 | 81 958,89 | -147 784,11 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | Итого: | 229 743,00 | 81 958,89 |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 120 517,76 | 664,89 |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 65 803,80 | 65 803,80 |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 43 421,44 | 15 490,20 |  | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Мероприятие F2.04. Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды ответственный исполнитель МКУ "Управление строительства" - на начало 2024 года, ответственный исполнитель МБУ городского округа Кашира "Благоустройство" - на конец 2024 года | 229 743,00 | 81 958,89 | -147 784,11 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | Итого: | 229 743,00 | 81 958,89 |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 120 517,76 | 664,89 |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 65 803,80 | 65 803,80 |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 43 421,44 | 15 490,20 |  | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 901 0503 17 1 F2 54240 | Администрация городского округа Кашира Жилищно-коммунальное хозяйство Благоустройство | 229 743,00 | 81 958,70 | -147 784,30 | 0,00 | 0,0% |
| 1.2. | 901 0503 17 1 01 00000 | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 12 500,00 | 17 664,60 | 5 164,60 | 17 569,60 | 99,5% |
|  |  | Итого: | 12 500,00 | 17 664,60 |  | 17 569,60 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 16 033,18 |  | 15 938,18 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 12 500,00 | 1 631,42 |  | 1 631,42 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) ответственный исполнитель МКУ "Управление строительства" | 12 500,00 |  | -12 500,00 |  |  |
|  |  | Итого: | 12 500,00 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 12 500,00 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 901 0503 17 1 01 01340 | Администрация городского округа Кашира Жилищно-коммунальное хозяйство Благоустройство | 12 500,00 |  | -12 500,00 |  |  |
|  |  | Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) |  | 17 085,00 | 17 085,00 | 16 990,00 | 99,4% |
|  |  | Итого: |  | 17 085,00 |  | 16 990,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области ответственный исполнитель - МБУ городского округа Кашира "Благоустройство |  | 16 033,18 |  | 15 938,18 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира ответственный исполнитель - МКУ "Управление строительства" |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира ответственный исполнитель - МБУ городского округа Кашира "Благоустройство" |  | 461,82 |  | 461,82 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира ответственный исполнитель - Управление ЖКХ администрации городского округа Кашира |  | 590,00 |  | 590,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 901 0503 17 1 01 01340 | Администрация городского округа Кашира Жилищно-коммунальное хозяйство Благоустройство |  | 17 085,00 | 17 085,00 | 16 990,00 | 99,4% |
|  |  | Мероприятие 1.22 Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" ответственный исполнитель МКУ "Управление строительства" |  | 579,60 | 579,60 | 579,60 | 100,0% |
|  |  | Итого: |  | 579,60 |  | 579,60 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира |  | 579,60 |  | 579,60 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 901 0503 17 1 01 82630 | Администрация городского округа Кашира Жилищно-коммунальное хозяйство Благоустройство |  | 579,60 | 579,60 | 579,60 | 100,0% |
| 2. | 17 2 00 00000 | 2. Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах Московской области» | 521 172,08 | 590 774,83 |  | 566 438,67 | 95,9% |
| направлена на повышение уровня благоустройства городского округа Кашира, а именно, повышение уровня жизни населения путем повышения уровня освещенности улиц, проездов городского округа Кашира, благоустройства территории, обеспечения комфортной среды проживания населения в многоквартирных домах, содержания в нормативном состоянии территории. |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация городского округа Кашира |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 521 172,08 | 590 774,83 |  | 566 438,67 | 95,9% |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1 074,00 | 3 966,75 |  | 3 931,98 |  |
|  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 461 852,34 | 531 381,14 |  | 514 849,75 |  |
|  |  | Средства Дорожного фонда городского округа Кашира | 50 475,74 | 47 656,94 |  | 47 656,94 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 7 770,00 | 7 770,00 |  | 0,00 |  |
| 2.1. | 901 0409 17 2 F2 00000 | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 16 074,69 | 16 021,12 | -53,57 | 16 021,12 | 100,0% |
|  |  | Итого: | 16 074,69 | 16 021,12 |  | 16 021,12 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства Дорожного фонда городского округа Кашира | 16 074,69 | 16 021,12 |  | 16 021,12 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Мероприятие F2.01. Мероприятие в рамках ГПМО Ремонт дворовых территорий ответственный исполнитель МКУ "Управление строительства" | 16 074,69 | 16 021,12 | -53,57 | 16 021,12 | 100,0% |
|  |  | Итого: | 16 074,69 | 16 021,12 |  | 16 021,12 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства Дорожного фонда городского округа Кашира | 16 074,69 | 16 021,12 |  | 16 021,12 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 901 0409 17 2 F2 82740 | Администрация городского округа Кашира Национальная экономика. Дорожное хозяйство (дорожные фонды). | 16 074,70 | 16 021,10 | -53,60 | 16 021,12 | 100,0% |
| 2.2. | 17 2 00 00000 | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 493 997,39 | 563 653,71 | 69 656,32 | 548 804,11 | 97,4% |
|  |  | Итого: | 493 997,39 | 563 653,71 |  | 548 804,11 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1 074,00 | 3 966,75 |  | 3 931,98 |  |
|  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 458 522,34 | 528 051,14 |  | 513 236,31 |  |
|  |  | Средства Дорожного фонда городского округа Кашира | 34 401,05 | 31 635,82 |  | 31 635,82 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Мероприятие 01.02. Мероприятие в рамках ГПМО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций ответственный исполнитель МКУ "Управление строительства" | 6 469,65 | 5 288,94 | -1 180,71 | 5 288,94 | 100,0% |
|  |  | Итого: | 6 469,65 | 5 288,94 |  | 5 288,94 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 6 469,65 | 5 288,94 |  | 5 288,94 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 901 0503 17 2 01 81870 | Администрация городского округа Кашира Жилищно-коммунальное хозяйство Благоустройство | 6 469,70 | 5 289,00 | -1 180,70 | 5 289,00 | 100,0% |
|  |  | Мероприятие 01.03. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства ответственный исполнитель Правовое управление администрации городского округа Кашира | 1 074,00 | 1 074,00 | 0,00 | 1 039,25 | 96,8% |
|  |  | Итого: | 1 074,00 | 1 074,00 |  | 1 039,25 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1 074,00 | 1 074,00 |  | 1 039,25 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 901 0104 17 2 01 62670 | Администрация городского округа Кашира Общегосударственные вопросы. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 1 074,00 | 1 074,00 | 0,00 | 1 039,30 | 96,8% |
|  |  | Мероприятие 01.09. Устройство и модернизация контейнерных площадок ответственный исполнитель МКУ "Управление строительства" |  | 3 566,92 | 3 566,92 | 3 566,89 | 100,0% |
|  |  | Итого: |  | 3 566,92 |  | 3 566,89 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 2 892,75 |  | 2 892,73 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира |  | 674,17 |  | 674,16 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 901 0502 17 2 01 S2490 | Администрация городского округа Кашира Жилищно-коммунальное хозяйство Коммунальное хозяйство |  | 3 566,90 | 3 566,90 | 3 566,90 | 100,0% |
|  |  | Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий ответственный исполнитель МБУ "Благоустройство" | 93 217,19 | 93 232,21 | 15,02 | 82 215,52 | 88,2% |
|  |  | Итого: | 93 217,19 | 93 232,21 |  | 82 215,52 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 93 217,19 | 93 232,21 |  | 82 215,52 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 901 0503 17 2 01 06242 | Администрация городского округа Кашира Жилищно-коммунальное хозяйство Благоустройство | 93 217,20 | 93 232,20 | 15,00 | 82 215,52 | 88,2% |
|  |  | Мероприятие 01.16. Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) ответственный исполнитель МБУ "Благоустройство" | 109 959,91 | 170 163,29 | 60 203,38 | 167 849,86 | 98,6% |
|  |  | Итого: | 109 959,91 | 170 163,29 |  | 167 849,86 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 109 959,91 | 170 163,29 |  | 167 849,86 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 901 0503 17 2 01 06242 | Администрация городского округа Кашира Жилищно-коммунальное хозяйство Благоустройство | 109 959,90 | 170 163,30 | 60 203,40 | 167 849,86 | 98,6% |
|  |  | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха ответственный исполнитель МАУК "Городской парк" | 86 325,00 | 88 518,00 | 2 193,00 | 88 452,72 | 99,9% |
|  |  | Итого: | 86 325,00 | 88 518,00 |  | 88 452,72 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 86 325,00 | 88 518,00 |  | 88 452,72 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 901 0503 17 2 01 06242 | Администрация городского округа Кашира Жилищно-коммунальное хозяйство Благоустройство | 86 325,00 | 88 518,00 | 2 193,00 | 88 452,70 | 99,9% |
|  |  | Мероприятие 01.19. Содержание внутриквартальных проездов | 4 800,00 | 4 063,15 | -736,85 | 4 063,15 | 100,0% |
|  |  | Итого: | 4 800,00 | 4 063,15 |  | 4 063,15 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства Дорожного фонда городского округа Кашира ответственный исполнитель МБУ городского округа Кашира "Благоустройство" | 1 000,00 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  |
|  |  | Средства Дорожного фонда городского округа Кашира ответственный исполнитель МКУ "Управление строительства" | 3 800,00 | 3 063,15 |  | 3 063,15 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 901 0409 17 2 01 00620 | Администрация городского округа Кашира Национальная экономика. Дорожное хозяйство (дорожные фонды). | 4 800,00 | 4 063,10 | -736,90 |  | 0,0% |
|  |  | Мероприятие 01.20. Замена и модернизация детских игровых площадок ответственный исполнитель МКУ "Управление строительства" | 36 154,75 | 31 870,77 | -4 283,98 | 31 870,77 | 100,0% |
|  |  | Итого: | 36 154,75 | 31 870,77 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 36 154,75 | 31 870,77 |  | 31 870,77 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 901 0503 17 2 01 01940 | Администрация городского округа Кашира Жилищно-коммунальное хозяйство Благоустройство | 36 154,80 | 31 870,77 | -4 284,03 | 31 870,77 | 100,0% |
|  |  | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения ответственный исполнитель Управление ЖКХ администрации городского округа Кашира | 47 108,00 | 88 868,24 | 41 760,24 | 87 448,82 | 98,4% |
|  |  | Итого: | 47 108,00 | 88 868,24 |  | 87 448,82 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 47 108,00 | 88 868,24 |  | 87 448,82 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 901 0503 17 2 01 01480 | Администрация городского округа Кашира Жилищно-коммунальное хозяйство Благоустройство | 47 108,00 | 88 868,20 | 41 760,20 | 87 448,80 | 98,4% |
|  |  | Мероприятие 01.22. Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения ответственный исполнитель Управление ЖКХ администрации городского округа Кашира | 38 439,60 | 23 818,37 | -14 621,23 | 23 818,37 | 100,0% |
|  |  | Итого: | 38 439,60 | 23 818,37 |  | 23 818,37 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 38 439,60 | 23 818,37 |  | 23 818,37 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 901 0503 17 2 01 01480 | Администрация городского округа Кашира Жилищно-коммунальное хозяйство Благоустройство | 38 439,60 | 23 818,40 | -14 621,20 | 23 818,40 | 100,0% |
|  |  | Мероприятие 01.23. Установка шкафов управления наружным освещением ответственный исполнитель Управление ЖКХ администрации городского округа Кашира | 11 982,00 |  | -11 982,00 |  |  |
|  |  | Итого: | 11 982,00 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 11 982,00 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 901 0503 17 2 01 01480 | Администрация городского округа Кашира Жилищно-коммунальное хозяйство Благоустройство | 11 982,00 |  | -11 982,00 |  |  |
|  |  | Мероприятие 1.27. Мероприятие, не включенное в ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий ответственный исполнитель МКУ "Управление строительства" |  | 2 396,99 | 2 396,99 | 2 396,99 | 100,0% |
|  |  | Итого: |  | 2 396,99 |  | 2 396,99 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства Дорожного фонда Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства Дорожного фонда городского округа Кашира |  | 2 396,99 |  | 2 396,99 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 901 0409 17 2 01 82890 | Администрация городского округа Кашира Национальная экономика. Дорожное хозяйство (дорожные фонды). |  | 2 397,00 | 2 397,00 | 2 397,00 | 100,0% |
|  |  | Мероприятие 01.29. Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях ответственный исполнитель МКУ "Управление строительства" | 29 601,05 | 25 175,68 | -4 425,37 | 25 175,68 | 100,0% |
|  |  | Итого: | 29 601,05 | 25 175,68 |  | 25 175,68 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства Дорожного фонда городского округа Кашира | 29 601,05 | 25 175,68 |  | 25 175,68 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 901 0409 17 2 01 01920 | Администрация городского округа Кашира Национальная экономика. Дорожное хозяйство (дорожные фонды). | 29 601,00 | 25 175,70 | -4 425,30 | 25 175,70 | 100,0% |
|  |  | Мероприятие 01.30. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области ответственный исполнитель МКУ "Управление строительства" | 28 866,24 | 25 617,15 | -3 249,09 | 25 617,15 | 100,0% |
|  |  | Итого: | 28 866,24 | 25 617,15 |  | 25 617,15 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 28 866,24 | 25 617,15 |  | 25 617,15 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 901 0503 17 2 01 01930 | Администрация городского округа Кашира Жилищно-коммунальное хозяйство Благоустройство | 28 866,20 | 25 617,10 | -3 249,10 | 25 617,10 | 100,0% |
| 2.3. | 901 0501 17 2 03 00000 | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 1 613,44 | 14,5% |
|  |  | Мероприятие 03.01. Мероприятие в рамках ГПМО Ремонт подъездов в многоквартирных домах на начало 2024 года Мероприятие 03.04. Мероприятие в рамках ГПМО Ремонт подъездов в многоквартирных домах на конец 2024 года ответственный исполнитель Управление ЖКХ администрации городского округа Кашира | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 1 613,44 | 14,5% |
|  |  | Итого: | 11 100,00 | 11 100,00 |  | 1 613,44 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 3 330,00 | 3 330,00 |  | 1 613,44 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 7 770,00 | 7 770,00 |  | 0,00 |  |
|  | 901 0501 17 2 03 80950 | Администрация городского округа Кашира Жилищно-коммунальное хозяйство. Жилищное хозяйство. | 3 330,00 | 3 330,00 | 0,00 | 1 613,40 | 48,5% |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  | 763 415,08 | 690 398,32 | -142 619,51 | 584 008,27 | 84,6% |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 121 591,76 | 20 664,82 |  | 19 870,16 |  |
|  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 65 803,80 | 65 803,80 |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 517 773,78 | 548 502,76 |  | 516 481,17 |  |
|  |  | Средства Дорожного фонда городского округа Кашира | 50 475,74 | 47 656,94 |  | 47 656,94 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 7 770,00 | 7 770,00 |  | 0,00 |  |

В части проверки соответствия запланированных денежных средств для реализации мероприятий муниципальной программы с утвержденным бюджетом на 2024 год по данному вопросу контрольного мероприятия нарушений и недостатков не выявлено.

По данному вопросу контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки.

1) Нарушение постановления администрации городского округа Кашира от 12.12.2022 № 4147-па «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» (в редакции постановления администрации городского округа Кашира от 28.12.2024 № 3150-па).

По следующим мероприятиям муниципальной программы фактическое исполнение мероприятий осуществляли одни учреждения, а установлены другие учреждения - ответственные за выполнение мероприятия подпрограммы.

- Мероприятие 1.22.

Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"

на сумму 579 600,34 руб. исполнено Администрацией городского округа Кашира. Муниципальной программой утвержден ответственный исполнитель МКУ «Управление строительства».

- Мероприятие 01.09.

Устройство и модернизация контейнерных площадок

на сумму 3 566 920,00 руб. исполнено МБУ «Благоустройство». Муниципальной программой утвержден ответственный исполнитель МКУ «Управление строительства».

Администрация городского округа Кашира.

Пункт 10.1 Классификатора – Нарушение объектами контроля требований муниципальных правовых актов.

2. Анализ законодательных и иных нормативных правовых актов, а также документов, относящихся к предмету контрольного мероприятия, которые устанавливают правила, требования, процедуры формирования и реализации муниципальной программы.

2.1. Общие сведения о муниципальной программе.

Разработка муниципальных программ, действующих на территории городского округа Кашира с 01.01.2023 года, производится на основании Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира, утвержденного постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3748-па «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира Московской области» (далее – Порядок разработки и реализации муниципальных программ).

Перечень муниципальных программ городского округа Кашира утвержден постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3740-па «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Кашира».

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»» была 17 программой из 18, сформированных на период 2023 – 2027 годы.

При разработке проекта муниципальной программы, в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ, муниципальным заказчиком проводились согласования данного проекта с Комитетом по экономической политике администрации городского округа Кашира и Финансовым управлением администрации городского округа Кашира. Соответствующие заключения представлены.

Подробная информация о муниципальной программе на 2024 год представлена в таблице № 1.

На дату оформления Акта по результатам контрольного мероприятия муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» и финансовые показатели утверждены постановлением администрации городского округа Кашира от 12.12.2022 № 4147-па «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 13.03.2023 № 622-па, от 21.03.2023 № 701-па, от 28.04.2023 № 1107-па, от 31.05.2023 № 1421-па, от 22.06.2023 № 1641-па, от 14.07.2023 № 1877-па, от 30.08.2023 № 2298-па, от 07.09.2023 № 2361-па, от 18.09.2023 № 2438-па, от 16.11.2023 № 2969-па, от 23.11.2023 № 3045-па, от 05.12.2023 № 3163-па, от 29.12.2023 № 3497-па, от 29.12.2023 №3520-па, от 20.03.2024 № 608-па, от 22.03.2024 № 633-па, от 07.05.2024 № 954-па, от 01.07.2024 № 1410-па, от 04.07.2024 № 1448-па, от 30.07.2024 № 1657-па, от 19.08.2024 № 1884-па, от 11.09.2024 № 2049-па, от 16.10.2024 № 2339-па, от 29.10.2024 № 2427-па, от 07.11.2024 № 2529-па, от 22.11.2024 № 2706-па, от 06.12.2024 № 2825-па, от 23.12.2024 № 3018-па, от 28.12.2024 № 3142-па, от 28.12.2024 № 3150-па, от 31.01.2025 № 205-па, от 05.02.2025 № 234-па, от 14.02.2025 № 306-па, от 13.03.2025 № 525-па, от 13.03.2025 № 545-па, от 07.04.2025 № 768-па, от 25.04.2025 № 931-па, от 11.06.2025 № 1367-па, от 02.07.2025 № 1567-па, от 01.08.2025 № 1839-па). Муниципальная программа на дату составления Акта по результатам контрольного мероприятия изменялась 40 раз.

На начало проверяемого периода постановлением администрации городского округа Кашира от 16.11.2023 № 2969-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» были изменены:

- Целевые показатели муниципальной программы.

Количество показателей/результатов составило:

5 видов по разделу «Повышение качества и комфорта среды проживания на территории Московской области»,

11 видов по разделу «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области».

- Методика расчета значений планируемых показателей/результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Указанной Методикой установлены:

Показатели для 16 видов наименований планируемых показателей/результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы),

Результаты для 48 видов наименований планируемых показателей/результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы).

На конец проверяемого периода постановлением администрации городского округа Кашира от 28.12.2024 № 3150-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» были изменены:

- Целевые показатели муниципальной программы.

9 видов по разделу «Повышение качества и комфорта среды проживания на территории Московской области»,

11 видов по разделу «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области».

- Методика расчета значений планируемых показателей/результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Показатели для 8 видов наименований планируемых показателей/результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы),

Результаты для 60 видов наименований планируемых показателей/результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы).

2.2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы (раздел 2 муниципальной программы), утверждена постановлением от 12.12.2022 № 4147-па.

Одним из главных приоритетов развития территорий городского округа Кашира является создание благоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности среды.

Благоустройство территорий городского округа Кашира является важнейшей сферой деятельности жилищно-коммунального муниципального хозяйства, где создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым создаются условия для здоровой, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей населенных пунктов.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройству общественных территорий, устройству электросетевого хозяйства.

Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для стоянки принадлежащих жителям транспортных средств, обустройства мест сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов, устройства систем наружного и архитектурно-художественного освещения, капитального ремонта многоквартирных домов и подъездов.

Состояние и уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в значительной степени определяют психологический климат в микрорайоне. Без благоустройства дворовых территорий благоустройство городского округа Кашира не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

В соответствии с общей характеристикой сферы реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением от 12.12.2022 № 4147-па установлено, что оценка эффективности муниципальной программы проводится по следующим показателям:

- Количество благоустроенных общественных территорий, единиц.

- Количество установленных детских, игровых площадок, единиц.

- Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, единиц, не менее единиц нарастающим итогом начиная с 2019 года.

- Количество благоустроенных дворовых территорий, единиц.

- Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта, квадратный метр.

- Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций, единиц.

- Количество приобретенной коммунальной техники, единиц.

- Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области, единиц.

- Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области, единиц.

- Количество приобретенной коммунальной техники за счет средств муниципального образования Московской области, единиц.

- Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств, квадратный метр.

- Замена детских игровых площадок, единиц.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить достижение значений целевых показателей программы.

Городской округ Кашира Московской области является участником приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее - приоритетный Проект), нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация указанного проекта предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Московской области, связанных с реализацией государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий муниципальных образований.

В рамках реализации указанного приоритетного Проекта выполняются следующие мероприятия, софинансируемые за счет средств федерального бюджета:

а) в отношении общественных территорий муниципальных образований;

б) в отношении дворовых территорий.

Результатом реализации мероприятий приоритетного Проекта должно стать создание комфортной городской среды на территории муниципальных образований Московской области, которая стимулирует развитие городского образа жизни, создает возможности саморазвития и качественного проведения свободного времени.

Целью программы Проекта является повышение качества жизни населения на основе формирования комфортной городской среды.

Основным направлением в формировании современной городской среды является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности населения, проживающего на территории городского округа Кашира, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а также привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства.

При формировании адресного перечня в первоочередном порядке в него включаются территории, благоустройство которых будет иметь наибольший эффект с точки зрения создания удобств для жителей, повышения привлекательности города и развития предпринимательства. Выбор территорий осуществляется с учетом мнения жителей соответствующих территорий, которые вносят свои предложения и участвуют в обсуждении территорий, предлагаемых экспертами или органами местного самоуправления.

Выбор территорий осуществляется по следующим критериям, соответствие которым повышает их привлекательность как места для создания общественного пространства:

а) востребованность территории – наличие уже существующих пешеходных потоков и сервисов для жителей, существование постоянно действующих факторов, способствующих притоку посетителей на данную территорию (например, наличие памятников исторического и культурного наследия, объектов социальной и транспортной инфраструктуры).

Степень востребованности территории у населения может выявляться различными методами, в том числе путем подсчета посетителей с помощью счетчиков в контрольных точках, анализа больших массивов данных (данных сотовых операторов, геотегов и прочих), опроса общественного мнения, моделирования транспортных потоков, агрегирования косвенных показателей интенсивности перемещений.

Функциональное назначение выбранных для благоустройства территорий может быть различным, например, транзитный маршрут, парк, улица с торговыми объектами.  При этом возможно изменение функционально- планировочной и объемно - пространственной структуры;

б) значимость территории – ключевая роль выбираемых территорий с точки зрения достижения целей, поставленных стратегией развития муниципального образования;

в) идентичность территории – возможность использовать свойственные только данному муниципальному образованию черты (например, специфическую планировку городского пространства наличие уникальных ландшафтных объектов).

г) экономическая эффективность – возможность повышения налоговых поступлений в местный бюджет после благоустройства данной территории;

д) дальнейшее содержание территорий – наличие лиц или организаций, способных поддерживать достигнутый уровень благоустройства;

е) связанность с другими выбранными для благоустройства территориями.

Для включения на будущий год в план благоустройства общественных территорий проводится рейтинговое голосование, в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 09.02.2018 № 43-ПГ «О проведении голосования по общественным территориям в некоторых муниципальных образованиях Московской области» (портал «Добродел»).

При формировании плана благоустройства, в том числе выбора адресного перечня территорий для благоустройства, учитываются итоги проведения ежегодного рейтингового голосования на портале «Добродел». Территории, занявшие первые места в голосовании жителей, обязательны для занесения в план благоустройства и муниципальную программу.

Проблемой в сфере благоустройства территорий городского округа Кашира является недостаточное количество комфортных, современных скверов, пространств, предназначенных для организации досуга. В местах общественного пользования отмечается недостаток малых архитектурных форм, освещения.

Основной проблемой парков культуры и отдыха в городском округе Кашира является слабая материально-техническая база (отсутствие аттракционов, недостаток обустроенных мест отдыха на территории лесопарковой зоны, отсутствие системы видеонаблюдения и безопасности, благоустроенных стационарных туалетов). Результатом реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» является развитие городского образа жизни, создание возможности саморазвития и качественного проведения свободного времени.

2.3. Целевые показатели муниципальной программы.

В соответствии с постановлением от 12.12.2022 № 4147-па (с изменениями на конец 2024 года в соответствии с постановлением администрации городского округа Кашира от 28.12.2024 № 3150-па) целевые показатели муниципальной программы в разрезе мероприятий и ответственных исполнителей отражены в таблицах №№ 2, 3, 4 ,5.

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира Московской области, утвержденным постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3748-па «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира Московской области» в целях контроля за реализацией муниципальной программы Муниципальным заказчиком программы должен быть обеспечен ввод в подсистему ГАСУ Московской области:

1) оперативных отчётов о реализации мероприятий муниципальной программы, содержащих:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений показателей реализации муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

2) оперативного (годового) отчёта о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, содержащего:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объёмов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

Оперативный и годовой отчет сформированы и представлены к контрольному мероприятию.

По данному вопросу контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки.

- Целевые показатели, установленные приложением № 4 к постановлению от 28.12.2024 № 3150-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» не соответствуют показателям по мероприятиям, указанным в приложениях № 2, № 3 к данному постановлению, указаны не в полном объеме для всех видов результатов выполнения мероприятий.

- В Методике расчета значений планируемых показателей/результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы) (приложение № 5 к постановлению от 28.12.2024 № 3150-па) указаны целевые показатели, не соответствующие целевым показателям, установленным приложением № 4 к указанному постановлению.

Количество:

в приложении № 4 - наименований целевых показателей: 18 (9 + 11), в приложении № 5 – наименование показателя/результата: 68 (показатели – 8, результаты – 60).

Администрация городского округа Кашира.

Пункт 10.1 Классификатора – Нарушение объектами контроля требований муниципальных правовых актов.

3. Оценка вклада муниципальной программы в решение задач социально-экономического развития.

Для оценки вклада муниципальной программы в решение задач социально-экономического развития городского округа Кашира проведен анализ достижения запланированных показателей и их влияния на ключевые аспекты жизни муниципального образования. Этот процесс включает в себя оценку эффективности реализации программы, сравнение результатов с целевыми значениями и определение степени достижения поставленных целей. Результаты оценки позволяют выявить сильные и слабые стороны программы, определить направления для её улучшения и принятия дальнейших управленческих решений.

Ключевые аспекты оценки вклада муниципальной программы:

1) Определение целей и задач программы:

Целями муниципальной программы установлены:

Повышение качества городской среды и обеспечение комфортной среды проживания на территории городского округа Кашира.

Организация комплексного благоустройства территорий городского округа Кашира.

2) Выбор показателей оценки:

Постановлением администрации городского округа Кашира от 28.12.2024 № 3150-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» установлены (с корректировкой на конец 2024 года) и утверждены целевые показатели муниципальной программы с планируемыми значениями по годам реализации программы.

Утверждена Методика расчета значений планируемых показателей/результатов реализации муниципальной программы.

Для оценки прогресса и результатов по каждому мероприятию муниципальной программы должны быть определены соответствующие целевые показатели, по которым будет произведена оценка.

По проверяемой муниципальной программе установлено 20 наименований целевых показателей (приложение № 4 к постановлению от 28.12.2024 № 3150-па). Информация о реализации и достижении результатов отражена в таблицах №№ 2, 3, 4, 5 (Приложения №№ 1, 2, 3, 4 к Акту № 5 от 01.09.2025 года по результатам контрольного мероприятия).

3) Сбор и анализ данных:

Для проведения анализа для определения степени достижения целевых показателей программы необходимо регулярно собирать данные по выбранным показателям.

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ ежеквартально должны формироваться оперативные отчеты о реализации мероприятий муниципальной программы с информацией о выполнении количественных (объемных) показателей.

4) Сравнение с целевыми значениями:

Полученные результаты должны сравниваться с целевыми значениями, установленными в программе. Это позволяет определить, насколько успешно реализуется программа и какие корректировки необходимо внести.

5) Оценка влияния на социально-экономическое развитие:

Помимо прямого достижения целей, необходимо оценить влияние программы на социально-экономическое развитие муниципального образования в целом. Это может включать в себя анализ изменений в экономике, социальной сфере, инфраструктуре и других аспектах жизни.

6) Определение эффективности программы:

Эффективность программы оценивается исходя из соотношения затраченных ресурсов и достигнутых результатов. Необходимо определить, насколько эффективно используются бюджетные средства и другие ресурсы для достижения поставленных целей.

7) Выработка рекомендаций:

По результатам оценки необходимо выработать рекомендации по улучшению программы, её корректировке и дальнейшему развитию.

Примеры показателей для оценки муниципальных программ:

- Экономическое развитие:

ВВП на душу населения, уровень безработицы, объемы производства, инвестиции, налоговые поступления.

- Социальное развитие:

Уровень жизни населения, доступность образования и здравоохранения, уровень преступности, удовлетворенность населения.

- Инфраструктурное развитие:

Состояние дорог, транспортной сети, объектов социальной инфраструктуры (школы, больницы, детские сады).

- Экологическое развитие:

Состояние окружающей среды, уровень загрязнения воздуха и воды, наличие зеленых насаждений.

Оценка вклада муниципальной программы в решение задач социально-экономического развития – это важный инструмент для повышения эффективности муниципального управления и обеспечения устойчивого развития муниципального образования.

По данному вопросу контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки.

1) В связи с отсутствием установленных результатов выполнения показателей в муниципальной программе по большинству, установленных и финансируемых мероприятий в 2024 году провести объективную оценку по всем утвержденным показателям не представляется возможным.

В постановлениях администрации городского округа Кашира от 29.12.2023 № 3520-па, от 28.12.2024 № 3150-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» отсутствуют показатели в разрезе мероприятий для определения	достижения результата выполнения мероприятия (далее - результат) – количественно измеримого итога по созданию определенного количества материальных или нематериальных объектов, оказанию определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ в рамках мероприятия, а также динамики результатов выполнения мероприятий программы.

Отчетность по выполнению муниципальной программы, представленная к проверке также не содержит результатов выполнения по факту исполнения мероприятий муниципальной программы.

Определить результативность муниципальной программы - степень достижения запланированных результатов в целом по муниципальной программе невозможно.

Установлено нарушение пунктов 36, 37, 38 раздела VI «Управление реализацией муниципальной программы» Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира, утвержденного постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3748-па «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира Московской области».

Администрация городского округа Кашира.

Пункт 10.1 Классификатора – Нарушение объектами контроля требований муниципальных правовых актов.

4. Оценка качества реализации муниципальной программы.

Оценка качества реализации муниципальной программы предполагает анализ достижения целевых показателей и результатов, сопоставление фактических данных с запланированными и оценку соответствия ожидаемым целям. Ключевыми шагами являются: определение ответственного исполнителя, сбор информации о выполнении показателей программы, анализ соответствия результатов запланированным целям, а также оценка эффективности достижения намеченных результатов.

Ключевые аспекты оценки:

Соответствие целевым показателям:

Сравнение фактических значений показателей муниципальной программы с их запланированными значениями.

В связи с отсутствием установленных значений достижения результатов по мероприятиям проверяемой муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в большинстве утвержденных мероприятий, можно оценить качество реализации только по мероприятиям, где такие количественные показатели имеются.

Согласно Порядка разработки и реализации муниципальных программ результат выполнения мероприятия (далее - результат) - количественно измеримый итог по созданию определенного количества материальных или нематериальных объектов, оказанию определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ в рамках мероприятия.

Кроме этого, по отдельным мероприятиям при установленных целевых показателях отсутствуют сведения об исполненных объемах по данному мероприятию. Исполнение мероприятия считается выполненным по результатам выполнения уставных видов деятельности муниципальными учреждениями – ответственными исполнителями или в результате исполнения контрактных обязательств исполнителями (подрядчиками) по определенным видам работ (услуг), поставке товара.

Информация о выполненных показателях не формируется ответственными исполнителями, так как не требуется муниципальным заказчиком – Администрацией городского округа Кашира.

При этом цель (социальный, экономический или иной общественно значимый и (или) общественно понятный эффект от реализации муниципальной программы) на момент окончания реализации данной муниципальной программы достигается.

Сбор информации о выполнении фактических объемов количественных показателей ответственными исполнителями при выполнении мероприятий муниципальной программы необходим для определения в будущих периодах мероприятий и определения объемов, направленных на улучшение качества жизни граждан, проживающих на территории городского округа Кашира, что является основополагающим при установлении основных целей проверяемой муниципальной программы. Целями муниципальной программы установлены:

Повышение качества городской среды и обеспечение комфортной среды проживания на территории городского округа Кашира.

Организация комплексного благоустройства территорий городского округа Кашира.

По данному вопросу контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки.

1) Установлено нарушение пунктов 36, 37, 38 раздела VI «Управление реализацией муниципальной программы» Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира, утвержденного постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3748-па «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира Московской области».

Администрация городского округа Кашира.

Пункт 10.1 Классификатора – Нарушение объектами контроля требований муниципальных правовых актов.

5. Оценка взаимосвязи между объемами финансирования и показателями муниципальной программы. Выполнение мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Все финансовые показатели соответствуют утвержденным объемам финансирования, установленным бюджетом городского округа Кашира и отчетным данным об исполнении бюджета городского округа Кашира за проверяемый период - 2024 год.

Результаты фактических показателей исполнения муниципальной программы по бюджетным источникам финансирования соответствуют планируемым значениям показателей результатов реализации муниципальной программы по мероприятиям, где такие значения установлены постановлением администрации городского округа Кашира от 12.12.2022 № 4147-па «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»» (с изменениями).

5.1 Исполнение мероприятий муниципальной программы муниципальным заказчиком Администрацией городского округа Кашира.

В 2024 году Администрация городского округа Кашира являлась одним из муниципальных заказчиков муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и ответственным исполнителем по мероприятиям подпрограмм.

Сводная информация о мероприятиях муниципальной программы отражена в Таблице № 2 «Информация по выполнению мероприятий муниципальной программы "Формирование современной комфортной городской среды" за 2024 год» (Приложение № 1 к отчету).

По результатам контрольного мероприятия выполнение мероприятий муниципальным заказчиком и ответственным исполнителем Администрацией городского округа Кашира в соответствии с финансированием считается удовлетворительным. Выполнение по расходам денежных средств составляет 99 %.

По данному вопросу контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки.

1. Нарушение при планировании сумм бюджетных обязательств и фактического исполнения по мероприятию 01.21 «Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения».

Остаток бюджетных средств составил 1 405 582,97 руб.

5.2. Исполнение мероприятий муниципальной программы ответственным исполнителем МКУ «Управление строительства».

В 2024 году МКУ «Управление строительства» являлось одним из муниципальных заказчиков муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и ответственным исполнителем по мероприятиям подпрограмм.

Сводная информация о мероприятиях муниципальной программы отражена в Таблице № 3 «Информация по выполнению мероприятий муниципальной программы "Формирование современной комфортной городской среды" за 2024 год» (Приложение № 2 к отчету).

По результатам контрольного мероприятия выполнение мероприятий муниципальным заказчиком и ответственным исполнителем МКУ «Управление строительства» в соответствии с финансированием считается эффективным. Выполнение по расходам денежных средств составляет 100 %

Информация о показателях бюджетной сметы размещена на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru - (Информация о показателях бюджетной сметы (Изменение № 21), Финансовый год 2024, Дата документа - 13.01.2025, Дата утверждения - 31.12.2024).

Общая сумма казенной сметы МКУ «Управление строительства» на 2024 год составляла 1832033259,28 рублей, из них расходы на выполнение мероприятий проверяемой муниципальной программы составляли 109 433 795,62 руб. (6 %) сметных показателей учреждения.

При проверке установлено, что цифровые показатели бюджетной сметы по проверяемой муниципальной программе соответствуют сведениям, представленным МКУ «Управление строительства» по запросу Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира, со следующими данными:

- наименования мероприятий в соответствии с видом мероприятия, указанным в постановлении от 28.12.2024 № 3150-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды»;

- раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов;

- наименование (вид) расхода в соответствии с казенной сметой учреждения и фактически произведенными расходами;

- №, дата контракта (договора), заключенного и исполненного в рамках выполнения мероприятий проверяемой муниципальной программы или иное обоснование расхода.

По данному вопросу контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки.

1. В результате отсутствия, установленных значений целевых показателей и показателей результатов выполнения мероприятий, отсутствием данной информации у ответственного исполнителя МКУ «Управление строительства» производится планирование и достижение объемов, установленных при планировании бюджета в пределах выделенных бюджетных ассигнований.

Не формируются сведения о фактическом выполнении количественных показателей мероприятий проверяемой муниципальной программы.

В результате – контроль ответственного исполнителя осуществляется не за достижением исполнения установленного объема целевых показателей, выраженный в определенных количественных объемах, а фактически остается на уровне контроля за расходованием определенных бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной сметой учреждения.

Определить эффективность достижения установленных показателей для МКУ «Управление строительства» можно только объективно по результатам расходования выделенных бюджетных средств.

Установлено нарушение пунктов 36, 37, 38 раздела VI «Управление реализацией муниципальной программы» Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира, утвержденного постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3748-па «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира Московской области».

МКУ «Управление строительства».

Пункт 10.1 Классификатора – Нарушение объектами контроля требований муниципальных правовых актов.

Администрация городского округа Кашира.

Пункт 10.1 Классификатора – Нарушение объектами контроля требований муниципальных правовых актов.

2. Установлено нарушение постановления администрации городского округа Кашира городского округа Кашира от 12.12.2022 № 4147-па «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» (с изменениями).

При исполнении мероприятия 01.30 «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области» основного мероприятия 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области» подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах Московской области» установлено нарушение при планировании объемов работ по планируемому к заключению контракту. Отклонение суммы заключенного контракта от суммы исполненного контракта № 01482000054240005170006-2 от 16.07.2025 на выполнение работ по модернизации детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области составило 1 496 587,90 руб.

Заключение контракта с ошибочным планированием требуемых объемов, повлекло неэффективные расходы бюджета на осуществление строительного контроля – заключен муниципальный контракт № 42/24-УС от 22.07.2024 на сумму 563 199,85 руб. Исполнитель ИП Ракитин Алексей Владиславович.

Неэффективные расходы бюджета составили 32 026,98 руб.

МКУ «Управление строительства».

Пункт 10.1 Классификатора – Нарушение объектами контроля требований муниципальных правовых актов.

МКУ «Управление строительства».

Пункт 1.2.128 Классификатора – Неэффективное использование бюджетных средств в ходе исполнения бюджетов.

5.3 Исполнение мероприятий муниципальной программы ответственным исполнителем МБУ «Благоустройство».

В 2024 году МБУ «Благоустройство» являлось одним из ответственных исполнителей по мероприятиям подпрограмм муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

Сводная информация о мероприятиях муниципальной программы отражена в таблице № 4 «Информация по выполнению мероприятий муниципальной программы "Формирование современной комфортной городской среды" за 2024 год» (Приложение № 3 к отчету).

По результатам контрольного мероприятия выполнение мероприятий ответственным исполнителем МБУ «Благоустройство» в соответствии с финансированием считается низкоэффективным. Выполнение по расходам денежных средств составляет 76 %

По данному вопросу контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки.

1. В результате отсутствия, установленных значений целевых показателей и показателей результатов выполнения мероприятий, отсутствием данной информации у ответственного исполнителя МБУ «Благоустройство» производится планирование и достижение объемов, установленных при планировании бюджета в пределах выделенных бюджетных ассигнований.

Не формируются сведения о фактическом выполнении количественных показателей мероприятий проверяемой муниципальной программы.

В результате – контроль ответственного исполнителя осуществляется не за достижением исполнения установленного объема целевых показателей, выраженный в определенных количественных объемах, а фактически остается на уровне контроля за расходованием определенных бюджетных ассигнований, утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Определить эффективность достижения установленных показателей для МБУ «Благоустройство» можно только объективно по результатам расходования выделенных бюджетных средств.

Установлено нарушение пунктов 36, 37, 38 раздела VI «Управление реализацией муниципальной программы» Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира, утвержденного постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3748-па «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира Московской области».

МБУ «Благоустройство».

Пункт 10.1 Классификатора – Нарушение объектами контроля требований муниципальных правовых актов.

Администрация городского округа Кашира.

Пункт 10.1 Классификатора – Нарушение объектами контроля требований муниципальных правовых актов.

2. Установлено нарушение постановления администрации городского округа Кашира городского округа Кашира от 12.12.2022 № 4147-па «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» (с изменениями).

Нарушение при выполнении мероприятия F2.04 «Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» основного мероприятия F2. Формирование комфортной городской среды 1. Подпрограммы I «Комфортная городская среда» Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

По завершению финансового 2024 года не использованы денежные средства в размере 81958688,26 руб. Субсидия на иные цели по данному мероприятию перечислена Администрацией городского округа Кашира в МБУ «Благоустройство» в 2024 году. Контракт не заключен в отчетном периоде 2024 года.

По пояснениям учреждения - выполнение указанного мероприятия было перенесено на 2025 год, в рамках которого, а также дополнительного финансирования 2025 года, был заключен Контракт № 0148200005424001779ОК-01 от 10.03.2025 на выполнение работ по благоустройству улицы Советская в исторической части Каширы с общественными территориями: сквером Краеведческого музея, Пушкинским сквером, Летним садом и прилегающими участками улиц (1 этап).

МБУ «Благоустройство».

Пункт 10.1 Классификатора – Нарушение объектами контроля требований муниципальных правовых актов.

5.4. Исполнение мероприятий муниципальной программы ответственным исполнителем МАУК «Дирекция парков».

В 2024 году МАУК «Дирекция парков» являлось ответственным исполнителем муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» по мероприятию 01.18 «Содержание парков культуры и отдыха» основного мероприятия 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области» подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах Московской области».

Сводная информация об исполнении мероприятия муниципальной программы отражена в таблице № 5 «Информация по выполнению мероприятий муниципальной программы "Формирование современной комфортной городской среды" за 2024 год» (Приложение № 4 к отчету).

По результатам контрольного мероприятия выполнение мероприятий ответственным исполнителем МАУК «Дирекция парков» в соответствии с финансированием считается удовлетворительным. Выполнение по расходам денежных средств составляет 99,92 %.

По данному вопросу контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки.

В результате отсутствия, установленных значений целевых показателей и показателей результатов выполнения мероприятий и отсутствием данной информации у ответственного исполнителя МАУК «Дирекция парков» производится планирование и достижение объемов, установленных при планировании бюджета в пределах выделенных бюджетных ассигнований.

Не формируются сведения о фактическом выполнении количественных показателей мероприятий проверяемой муниципальной программы.

В результате – контроль ответственного исполнителя осуществляется не за достижением исполнения установленного объема целевых показателей, выраженный в определенных количественных объемах, а фактически остается на уровне контроля за расходованием определенных бюджетных ассигнований, утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Определить эффективность достижения установленных показателей для МАУК «Дирекция парков» можно только объективно по результатам расходования выделенных бюджетных средств.

Установлено нарушение пунктов 36, 37, 38 раздела VI «Управление реализацией муниципальной программы» Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира, утвержденного постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3748-па «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира Московской области».

МАУК «Дирекция парков».

Пункт 10.1 Классификатора – Нарушение объектами контроля требований муниципальных правовых актов.

Администрация городского округа Кашира.

Пункт 10.1 Классификатора – Нарушение объектами контроля требований муниципальных правовых актов.

6. Обеспечение выполнения муниципальной программы, эффективность (соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение) и результативность (степень достижения запланированных результатов) ее реализации. Критерии оценки эффективности.

Под эффективностью расходования бюджетных средств следует понимать достижение поставленных целей и задач в рамках реализации муниципальных программ путем соотношения полученного результата и произведенных затрат.

Согласно достигнутым показателям значений, установленным критериями оценки эффективности использования бюджетных средств считать использование ресурсов в 2024 году по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды» в целом удовлетворительным.

Конечные результаты муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» достигнуты в совокупности по всем запланированным финансовым показателям с использованием 85 % объема финансовых ресурсов бюджета городского округа Кашира.

Критерий 1. Процент исполнения общих расходов бюджета по программным мероприятиям муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» за 2024 год составляет 85% от запланированных расходов бюджетных средств на конец отчетного 2024 года.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира, при достижении значения показателя критерия от 0,8 до 1 качественная оценка реализации муниципальной программы считается удовлетворительной.

Критерий 2. Процент исполнения расходов бюджета Администрацией городского округа Кашира по программным мероприятиям муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» за 2024 год составляет 99 % от запланированных расходов бюджетных средств на конец отчетного 2024 года.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира, при достижении значения показателя критерия от 0,8 до 1 качественная оценка реализации муниципальной программы считается удовлетворительной.

Критерий 3. Процент исполнения расходов бюджета Муниципальным казенным учреждением «Управление строительства» городского округа Кашира по программным мероприятиям муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» за 2024 год составляет 100 % от запланированных расходов бюджетных средств на конец отчетного 2024 года.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира, при достижении значения показателя критерия от 1 и более качественная оценка реализации муниципальной программы считается эффективной.

Критерий 4. Процент исполнения расходов бюджета Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Кашира «Благоустройство» по программным мероприятиям муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» за 2024 год составляет 76 % от запланированных расходов бюджетных средств на конец отчетного 2024 года.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира, при достижении значения показателя критерия менее 0,8 качественная оценка реализации муниципальной программы считается низкоэффективной.

Критерий 5. Процент исполнения расходов бюджета Муниципальным автономным учреждением культуры «Дирекция парков» городского округа Кашира по программным мероприятиям муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» за 2024 год составляет 99,92 % от запланированных расходов бюджетных средств на конец отчетного 2024 года.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира, при достижении значения показателя критерия от 0,8 до 1 качественная оценка реализации муниципальной программы считается удовлетворительной.

В части реализации мероприятий муниципальной программы по расходам средств бюджета по данному вопросу контрольного мероприятия нарушений и недостатков не выявлено.

7. Соответствие значений показателей реализации муниципальной программы фактическим показателям.

По данному вопросу контрольного мероприятия информация отражена в таблицах №№ 1, 2, 3, 4, 5 к Акту по результатам контрольного мероприятия.

В результате выборочной проверки исполнения ответственными исполнителями мероприятий проверяемой муниципальной программы установлены следующие недостатки.

1. Нарушение при планировании объемов работ по планируемым к заключению контрактам. В результате - заниженное или завышенное формирование плановой суммы, необходимой в бюджете на выполнение программного мероприятия. А соответственно неверное формирование бюджетных показателей в целом при формировании и исполнении бюджета городского округа Кашира.

2. Отсутствие сбора сведений и информации ответственными исполнителями в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы по фактическим результатам выполнения количественных показателей и объемов. В связи с тем, что целевые показатели и результаты выполнения мероприятия для некоторых мероприятий отсутствуют, не утверждены постановлением администрации городского округа Кашира от 12.12.2022 № 4147-па «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» (с изменениями).

3. Непредставление результатов выполненных работ по мероприятиям в пределах финансирования по видам расходов - оплата труда, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда.

8. Правильность составления, достоверность и своевременное представление (размещение) квартальной и годовой отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

Пунктом 46 раздела VIII «Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы» Порядка разработки и реализации муниципальных программ установлено, что контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Координатором муниципальной программы.

В соответствии с пунктом 47 указанного выше раздела установлены следующие формы отчетности, которые муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ МО, (при технической возможности) в подсистеме планирования ГИС РЭБ Московской области:

1)	оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы Московской области до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

2)	ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы.

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы Московской области содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

информацию о плановых и фактически достигнутых результатах с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий, а также предложений по их выполнению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы городского округа Кашира Московской области содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

информацию о плановых и фактически достигнутых результатах с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий, а также предложений по их выполнению, и показатели муниципальных программ городского округа Кашира.

К годовому отчету о реализации муниципальной программы Московской области дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:

анализа достижения показателей муниципальной программы (при их наличии);

анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение результатов и показателей муниципальной программы;

анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий, не достижения показателей муниципальной программы и результатов;

анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин не освоения средств.

Администрацией городского округа Кашира в соответствии с запросом Контрольно-счетной палаты к проверке были представлены:

1. Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы за 2024 год. Муниципальный заказчик: Отдел благоустройства МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира.

2. Годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы за 2024 год. Муниципальный заказчик: Отдел благоустройства МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира.

3. Аналитическая записка к годовому отчету о выполнении муниципальной программы городского округа Кашира «Формирование современной комфортной городской среды» за 2024 год, сформированная МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира.

Запланированные финансовые показатели, отраженные в отчетных формах в разрезе мероприятий муниципальной программы, соответствуют бюджету городского округа Кашира, утвержденному решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2023 № 142-н (с учетом последних изменений решением Совета депутатов городского округа Кашира от 24.12.2024 № 126-н) на 2024 год.

Конечные результаты реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» за 2024 год за счет бюджетных средств достигнуты в совокупности почти по всем запланированным финансовым показателям с использованием меньшего объема финансовых ресурсов, чем запланировано на начало 2024 года.

По данному вопросу контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки.

К проверке не представлены:

1. Оперативный отчет за 1 квартал 2024 года о выполнении мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

2. Оперативный отчет за 1 полугодие 2024 года о выполнении мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

3. Оперативный отчет за 9 месяцев 2024 года о выполнении мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

4. Сведения, отраженные в представленной отчетности о реализации мероприятий муниципальной программы сформированы в полном объеме по суммам финансирования, утвержденным муниципальной программой по программным мероприятиям на 2024 год, в том числе по неисполненному мероприятию МБУ «Благоустройств» - Мероприятие F2.04. Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

5. По результатам выполненных количественных показателей сведения по фактическому исполнению не представлены. Указаны только плановые объемы по мероприятиям, показатели которых утверждены постановлением администрации городского округа Кашира городского округа Кашира от 12.12.2022 № 4147-па «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» (с изменениями).

Комментарии ответственного исполнителя мероприятия о причинах невыполнения/несвоевременного выполнения в отчетном периоде отсутствуют в представленной отчетности.

6. Информация, указанная в Аналитической записке отражена не по всем показателям результатов выполнения мероприятий муниципальной программы. По указанным показателям не соответствует (не полностью соответствует) показателям результатов выполнения, отраженным в годовом отчете о реализации мероприятий муниципальной программы за 2024 год.

В целях сбора данных о реализации муниципальной программы в разрезе всех финансируемых мероприятий муниципальной программы городского округа Кашира «Формирование современной комфортной городской среды» и достоверного планирования на следующие периоды муниципальному заказчику необходимо проводить работу по сбору сведений от ответственных исполнителей о выполнении результатов по всем установленным мероприятиям и формировать соответствующую аналитическую отчетность с полными сведениями.

1)	Установлено нарушение раздела VIII «Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы» постановления администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3748-па «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира Московской области».

2) Годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы за 2024 год сформирован с нарушениями.

Администрация городского округа Кашира.

Пункт 10.1 Классификатора – Нарушение объектами контроля требований муниципальных правовых актов.

9. Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы Комитетом по экономической политике администрации городского округа Кашира.

В соответствии с разделом VII «Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы» Порядка разработки и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3748-па Комитетом по экономической политике администрации городского округа Кашира ежегодно должна проводиться оценка эффективности реализации муниципальной программы.

В соответствии с проведенной оценкой в срок не позднее 15 мая года следующего за отчетным готовится заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы.

Администрацией городского округа Кашира к проверке не представлено соответствующее заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» за 2024 год.

По данному вопросу контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки.

1. Установлено нарушение раздела VII «Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы» постановления администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3748-па «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира Московской области».

Администрация городского округа Кашира.

Пункт 10.1 Классификатора – Нарушение объектами контроля требований муниципальных правовых актов.

Выводы:

В ходе контрольного мероприятия «Проведение аудита эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» за 2024 год с применением критериев оценки эффективности» по установленным нарушениям и недостаткам объектам контроля направлены представления с требованиями об устранении нарушений и информационные письма с предложениями (рекомендациями).

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований» Контрольно-счетная палата городского округа Кашира рекомендует объектам контрольного мероприятия проанализировать результаты контрольного мероприятия, принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также исключению подобных фактов в дальнейшем, усилить ответственность должностных лиц за соблюдением действующего законодательства и локальных нормативных актов учреждений.

В целях предупреждения и устранения выявленных нарушений и недостатков по результатам контрольного мероприятия составлены и направлены:

1) Акт по результатам контрольного мероприятия № 5 от 01 сентября 2025 года в количестве 5 (пяти) экземпляров, из которых 4 направлены объектам контроля.

2) Представления.

4 представления с требованиями для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков направлены объектам контрольного мероприятия:

- Представление № 11 от 30.09.2025 года.

- Представление № 12 от 30.09.2025 года.

- Представление № 13 от 30.09.2025 года.

- Представление № 14 от 30.09.2025 года.

3) Предложения (рекомендации).

В целях соблюдения законности в деятельности учреждений (объектов контроля), обоснованности и эффективности использования муниципального имущества объектам контрольного мероприятия направлены 4 информационных письма с предложениями (рекомендациями) по устранению и недопущению выявленных нарушений и недостатков:

1. Администрации городского округа Кашира - исходящее письмо № 294 от 30.09.2025 года.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление строительства» городского округа Кашира - исходящее письмо № 296 от 30.09.2025 года.

3. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа Кашира «Благоустройство» - исходящее письмо № 298 от 30.09.2025 года.

4. Муниципальному автономному учреждению культуры «Дирекция парков» городского округа Кашира - исходящее письмо № 300 от 30.09.2025 года.

Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия по результатам контрольного мероприятия.

В Контрольно-счетную палату городского округа Кашира после получения объектами контроля Акта № 5 от 01.09.2025 по результатам контрольного мероприятия «Проведение аудита эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» за 2024 год с применением критериев оценки эффективности» поступили возражения, замечания (пояснения) от объектов контроля данного контрольного мероприятия.

На поступившие от объектов контроля данного контрольного мероприятия возражения, замечания (пояснения) были направлены Заключения:

1) Заключение Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира          исх. № 286 от 26.09.2025 года.

2) Заключение Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира          исх. № 287 от 26.09.2025 года.