АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 08.12.2025 | No | 3042-па |
| --- | --- | --- |

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кашира

О внесении изменений в постановление

администрации городского округа Кашира

от 07.12.2022 № 4111-па «Об утверждении

муниципальной программы «Развитие

сельского хозяйства»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3748-па                       «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кашира от 07.12.2022 № 4111-па (в редакции постановления администрации городского округа Кашира от 14.02.2023 № 383-па, 
от 28.04.2023 № 1108-па, от 02.05.2023 № 1124-па, от 06.10.2023 № 2610-па, 
от 08.11.2023 № 2904-па, от 29.12.2023 № 3483-па, от 29.12.2023 № 3501-па, 
от 22.03.2024 № 634-па, от 21.05.2024 № 1071-па, от 28.12. 2024 № 3146-па, 
от 24.03.2025 № 654-па) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 8 «Перечень мероприятий подпрограмм» Программы 
изложить   в   редакции   согласно   приложению 2  к  настоящему  постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира 
(Сороконенко Р.А.) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы городского округа Кашира Ананкину Ю.А.

Глава городского округа Кашира                                                           Р.А. Пичугин

Приложение 1

# к постановлению администрации

# городского округа Кашира

# от 08.12.2025 № 3042-па

## Паспорт муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства»

| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель Главы городского округа Кашира Ю.А. Ананкина |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление по экономической политике администрации городского округа Кашира |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение населения Московской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства 2. Сохранение численности сельского населения 3. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Московской области |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1– «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» Подпрограмма 2 – «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации» Подпрограмма 3 – «Комплексное развитие сельских территорий» Подпрограмма 4 – «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы» |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Поддержка и стимулирование развития подотраслей растениеводства и животноводства, а также инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |
|  | 2. Создание условий для развития мелиоративных систем и гидротехнических сооружений в целях предотвращения выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |
|  | 3. Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, по обеспечению сельскохозяйственных организаций высококвалифицированными специалистами, по развитию инфраструктуры и торгового обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | 4. Реализация ветеринарно-профилактических, противоэпизоотических мероприятий, диагностических исследований, финансирование переданных муниципальным образованиям государственных полномочий в области обращения с собаками без владельцев и по обустройству и содержанию сибиреязвенных скотомогильников, обеспечение деятельности государственных учреждений ветеринарии Московской области в целях обеспечения противоэпизоотического благополучия |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. рублей): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 15 826,11 | 5 245,62 | 3 186,94 | 2 521,43 | 2 413,72 | 2 458,40 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 5 146,53 | 1 357,40 | 1010,67 | 761,37 | 1 002,28 | 1 014,81 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 20 972,64 | 6 603,02 | 4 197,61 | 3 282,80 | 3 416,00 | 3 473,21 |

Приложение  2

# к постановлению администрации

# городского округа Кашира

# от 08.12.2025  № 3042-па

8. Перечень мероприятий Подпрограмм

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы |  | Сроки исполне-ния меро-приятия |  | Источники финансирования |  |  |  | Всего (тыс. руб.) |  | 2023 год |  |  | 2024год |  |  |  | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 9 |  | 11 |
| Подпрограмма 1 – «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 06. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |  | 2023-2027 |  | Итого |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 06.01 Развитие приоритетных отраслей АПК |  | 2023-2027 |  | Итого |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Администрация городского округа Кашира Московской области |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Результат 1. Произведено молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн |  | х |  | х |  |  |  | Всего |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  |  | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7 |  | 0,8 |  |  | 0,8 |  |  |  | 0,5 |  |  | 0,12 |  |  | 0,24 |  | 0,37 |  | 0,5 |  | 0,8 | 0,8 |  |  |
|  | Результат 2. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, Производство напитков, млн рублей |  | х |  | х |  |  |  | 3040,261 |  | 1840,261 |  |  | 300 |  |  |  | 350 |  |  | x |  |  | x |  | x |  | 350 |  | 300 | 300 |  |  |
| Подпрограмма 2 – «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01. Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |  | 2023-2027 |  |  | Итого |  |  | 3 785,94 |  |  |  | 1158,13 |  | 744,15 |  |  | 475,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 704,00 | 704,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 3 785,94 |  |  |  | 1158,13 |  | 744,15 |  |  | 475,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 704,00 | 704,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 01.01 Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения, а также проведение культуртехнических мероприятий |  | 2023-2027 |  |  | Итого |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Администрация городского округа Кашира Московской области |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Результат 1. Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не разграничена, поставленных на государственный кадастровый учет, га |  | х |  |  | х |  |  | Всего |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  |  | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Результат 2. Вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий, га |  | х |  |  | х |  |  | 2,288 |  |  |  | 1078 |  | 610 |  |  | 161,1 |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 161,1 | 200 | 200 |  |  |
|  | Мероприятие 01.02 Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского |  | 2023-2027 |  |  | Итого |  |  | 3785,94 |  |  |  | 1158,13 |  | 744,15 |  |  | 475,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 704,00 | 704,00 |  | МБУ городского округа Кашира «Благоустройство» |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 3785,94 |  |  |  | 1158,13 |  | 744,15 |  |  | 475,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 704,00 | 704,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Результат 1. Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского, га |  | х |  |  | х |  |  | Всего |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  |  | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293,95 |  |  |  | 70,76 |  | 70,76 |  |  | 45,77 |  | x |  |  | x |  |  |  | 45,77 |  | 45,77 | 50,81 | 50,81 |  |  |
| Подпрограмма 3 – «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 03. Обеспечение доступности торгового обслуживания в сельских населенных пунктах |  |  | 2023-2027 |  |  |  | Итого |  | 6444,84 |  | 948,89 |  |  | 1410,15 |  | 1304,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1362,00 | 1419,21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 5084,25 |  | 749,62 |  |  | 1143,63 |  | 1018,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1063,72 | 1108,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 1360,59 |  | 199,27 |  |  | 266,52 |  | 285,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,28 | 310,81 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 03.01 Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты |  |  | 2023-2027 |  |  |  | Итого |  | 6444,84 |  | 948,89 |  |  | 1410,15 |  | 1304,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1362,00 | 1419,21 |  | Администрация городского округа Кашира Московской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 5084,25 |  | 749,62 |  |  | 1143,63 |  | 1018,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1063,72 | 1108,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 1360,59 |  | 199,27 |  |  | 266,52 |  | 285,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,28 | 310,81 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Результат 1. Доля сельских населенных пунктов, обслуживаемых по доставке продовольственных и промышленных товаров, в общем числе населенных пунктов, соответствующих критериям отбора, процент |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  | Подпрограмма 4– «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01. Сохранение ветеринарно-санитарного благополучия |  |  | 2023-2027 |  |  | Итого |  | 10741,86 |  |  | 4496,00 |  |  |  | 2043,31 | 1 502,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 350,00 |  | 1350,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 10741,86 |  |  | 4496,00 |  |  |  | 2043,31 | 1 502,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 350,00 |  | 1350,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Мероприятие 01.01 Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев |  |  | 2023-2027 |  |  | Итого |  | 10 741,86 |  |  | 4 496,00 |  |  |  | 2 043,31 | 1 502,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350,00 |  | 1350,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 10 741,86 |  |  | 4 496,00 |  |  |  | 2 043,31 | 1 502,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350,00 |  | 1350,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Результат 1. Количество собак без владельцев, подлежащих отлову, голов |  |  | х |  |  | х |  | Всего |  |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год | Итого 2025 год |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1397 |  |  |  | 417 |  |  | 245 | 186 |  |  |  | 47 |  | 93 |  |  | 140 |  |  | 186 | 245 |  | 245 |  |