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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	01.09.2026 
	No 
	1956-па


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Кашира

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие инженерной
инфраструктуры и энергоэффективности»


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3748-па «Об утверждении Порядка разработки               и реализации муниципальных программ городского округа Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 09.12.2022 № 4119-па                                      (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира                               от 26.01.2023 № 134-па, от 22.02.2023 № 474-па,                                                                                  от 09.03.2023 № 572-па, от 04.04.2023 № 852-па, от 17.05.2023 № 1242-па,                                              от 06.07.2023 № 1806-па, от 20.07.2023 № 1944-па, от 07.09.2023 № 2360-па,                   от 21.09.2023 № 2476-па, от 30.10.2023 № 2825-па, от 05.12.2023 № 3162-па,               от 13.12.2023 № 3249-па, от 29.12.2023 № 3460-па, от 29.12.2023 № 3474-па,                                                    от 22.03.2024 № 632-па, от 28.03.2024 № 679-па, от 07.05.2024 № 966-па,                       от 27.06.2024 № 1373-па, от 01.07.2024 № 1424-па, от 26.07.2024 № 1632-па,              от 16.08.2024 № 1858-па, от 29.08.2024 № 1970-па, от 02.10.2024 № 2210-па,             от 29.10.2024 № 2423-па, от 21.11.2024 № 2680-па, от 16.12.2024 № 2924-па,               от 17.12.2024 № 2939-па, от 25.12.2024 № 3052-па, от 28.12.2024 № 3118-па,                от 28.12.2024 № 3119-па, от 21.01.2025 № 113-па, от 28.02.2025 № 417-па,                     от 04.03.2025 № 424-па, от 07.03.2025 № 457-па, от 13.03.2025 № 544-па,                                от 01.04.2025 № 716-па, от 30.05.2025 № 1253-па, от 06.06.2025 № 1329-па,                     от 03.07.2025 № 1584-па, от 17.07.2025 № 1668-па, от 24.07.2025 № 1759-па,                     от 29.08.2025 № 2103-па, от 09.09.2025 № 2205-па, от 07.10.2025 № 2489-па,                      от 20.10.2025 № 2587-па, от 14.11.2025 № 2852-па, от 18.12.2025 № 3172-па,                     от 23.12.2025 № 3201-па, от 30.12.2025 № 3355-па, от 30.12.2025 № 3358-па,                     от 30.12.2025 № 3364-па, от 02.03.2026 № 283-па, от 12.03.2026 № 360-па,                         от 26.03.2026 № 456-па, от 02.04.2026 № 548-па, от 14.04.2026 № 645-па,                           от 04.05.2026 № 818-па, от 08.05.2026 № 889-па, от 21.05.2025 № 966-па,                             от 15.06.2026 № 1189-па, от 20.07.2026 № 1515-па, от 31.07.2026 № 1631-па) (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению                              № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Системы водоотведения» Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» Программы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» Программы изложить                в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Реализация полномочий                    в сфере жилищно-коммунального хозяйства» Программы изложить                                         в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.6. Адресный перечень подпрограммы 2 «Системы водоотведения» Программы изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.7. Адресный перечень подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» Программы изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.8. Адресный перечень подпрограммы 6 «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» Программы изложить               в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                  на заместителя главы городского округа Кашира Рябкова М.А.



Глава городского округа Кашира                                                     Р.А. Пичугин








"Приложение №1
к постановлению администрации 
городского округа Кашира 
[bookmark: _Hlk239172671]01.09.2026 № 1956-па
«Приложение 
Утвержден постановлением  
администрации городского округа Кашира 
от 09.12.2022 № 4119-па"

"1. ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» "

	Координатор муниципальной программы
	Заместитель главы городского округа Кашира М.А. Рябков

	
	

	Муниципальный заказчик программы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	
	

	Цели муниципальной  программы
	Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Кашира

	Перечень подпрограмм
	Подпрограмма 1 «Чистая вода»

	
	Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»

	
	Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

	
	Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

	
	Подпрограмма 6 «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики»

	
	Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

	
	Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

	Краткая характеристика подпрограмм
	1. Подпрограмма 1 «Чистая вода» ориентирована на создание условий для предоставления населению коммунальной услуги по водоснабжению нормативного качества в соответствии СанПиН "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" № 1.2.3685-21.

	
	2. Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» ориентирована на создание условий для увеличения доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

	
	3. Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» ориентирована на обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоснабжения, теплоснабжения).

	
	5. Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусматривает реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и ответственному использованию энергетических ресурсов.

	
	6. Подпрограмма 6 «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» призвана в рамках основных направлений обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для газификации населения городского округа Кашира.

	
	7. Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

	
	8. Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» направлена на осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом.

	Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:
	Расходы (тыс. рублей)

	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	Средства бюджета Московской области
	3971028,52
	277445,23
	259230,30
	641032,56
	1436489,57
	1141708,35
	188400,09
	26722,42

	Средства федерального бюджета
	22974,00
	0,00
	0,00
	13032,50
	9941,50
	0,00
	0,00
	0,00

	Средства бюджета городского округа Кашира
	1645889,63
	176617,23
	162682,78
	316986,60
	589515,12
	307376,10
	85086,63
	7625,17

	Внебюджетные источники
	316 740,00
	1 900,00
	1 900,00
	29 353,00
	139772,00
	63800,00
	80015,00
	0,00

	Всего, в том числе по годам:
	5 956 632,15
	455 962,46
	423 813,08
	1 000 404,66
	2175718,19
	1512884,45
	353501,72
	34347,59



Приложение №2
к постановлению администрации
городского округа Кашира
01.09.2026 № 1956-па

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ 2 "СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ"  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

	№                         п/п            
	Мероприятия Подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 

	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Основное мероприятие 01                                                                      Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области
	2025-2029
	ИТОГО
	197424,61
	0,00
	0,00
	384,00
	0,00
	60426,63
	########
	34347,59
	МКУ "Управление строительства" ,Управление ЖКХ,   ресурсоснабжающие организации

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	153297,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	47011,91
	79563,25
	26722,42
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	43743,03
	0,00
	0,00
	384,00
	0,00
	13414,72
	22703,14
	7625,17
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.
	 Мероприятие 01.01 -                                  Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности
	2027-2029
	ИТОГО
	197040,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60426,63
	########
	34347,59
	МКУ "Управление строительства",  ресурсоснабжающие организации

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	153297,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	47011,91
	79563,25
	26722,42
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	43743,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13414,72
	22703,14
	7625,17
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Построены и реконструированы   объекты очистки сточных вод муниципальной собственности, ед.
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого       2026 год
	в том числе по кварталам:
	2027
	2028
	2029
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	2,00
	2,00
	

	1.1.
	Мероприятие 01.03 -                                  Организация в границах муниципального образования водоотведения
	2025
	ИТОГО
	384,00
	0,00
	0,00
	384,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства",  ресурсоснабжающие организации

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	384,00
	0,00
	0,00
	384,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Организовано в границах муниципального образования водоотведения, ед
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого       2026 год
	в том числе по кварталам:
	2027
	2028
	2029
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1,00
	0,00
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2
	Основное мероприятие 02                                                                      Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области
	2024-2028
	ИТОГО
	411269,97
	0,00
	17723,08
	0,00
	233267,10
	90329,79
	69950,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	321549,98
	0,00
	14373,41
	0,00
	182207,91
	70547,56
	54421,10
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	89719,99
	0,00
	3349,67
	0,00
	51059,19
	19782,23
	15528,90
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.2.
	Мероприятие 02.01 -                                         Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности
	2026-2028
	ИТОГО
	322606,41
	0,00
	0,00
	0,00
	232276,62
	90329,79
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	251955,60
	0,00
	0,00
	0,00
	181408,04
	70547,56
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	70650,81
	0,00
	0,00
	0,00
	50868,58
	19782,23
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, ед
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого       2026 год
	в том числе по кварталам:
	2027
	2028
	2029
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.3.
	Мероприятие 02.02 -                                         Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности
	2024-2028
	ИТОГО
	88663,56
	0,00
	17723,08
	0,00
	990,48
	0,00
	69950,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	69594,38
	0,00
	14373,41
	0,00
	799,87
	0,00
	54421,10
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	19069,18
	0,00
	3349,67
	0,00
	190,61
	0,00
	15528,90
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные ливневые насосные станции, ед.
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого       2026 год
	в том числе по кварталам:
	2027
	2028
	2029
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	0,00
	2,00
	0,00
	

	Итого по подпрограмме
	ИТОГО
	608694,58
	0,00
	17723,08
	384,00
	233267,10
	150756,42
	########
	34347,59
	Управление ЖКХ, Руководители ресурсоснабжающих организаций,                          МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Средства бюджета Московской области
	474847,56
	0,00
	14373,41
	0,00
	182207,91
	117559,47
	133984,35
	26722,42
	

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	133847,02
	0,00
	3349,67
	384,00
	51059,19
	33196,95
	38232,04
	7625,17
	

	
	Средства Федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



Приложение №3
к постановлению администрации
городского округа Кашира
01.09.2026 № 1956-па

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ 3 "ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ"  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

	№                         п/п            
	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия 

	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Основное мероприятие  01                     "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области" 
	2024-2028
	ИТОГО
	1085191,42
	0,00
	71958,66
	242123,23
	198826,05
	564360,44
	7923,04
	0,00
	МКУ "Управление строительства",  Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	857895,86
	0,00
	58174,70
	182539,58
	155901,34
	454854,65
	6425,59
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	227295,56
	0,00
	13783,96
	59583,65
	42924,71
	109505,79
	1497,45
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.
	Мероприятие 01.06 -                         Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение)
	2024
	ИТОГО
	59024,55
	0,00
	59024,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства",     Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	47685,14
	0,00
	47685,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	11339,41
	0,00
	11339,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Реализованы первоочередные мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение)
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого       2026 год
	в том числе по кварталам:
	2027
	2028
	2029
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	

	
	
	
	
	1,00
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.
	Мероприятие 01.07 -                         Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности 
	2024-2028
	ИТОГО
	981740,42
	0,00
	12934,11
	210062,14
	186526,32
	564294,81
	7923,04
	0,00
	МКУ "Управление строительства",     Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	810210,72
	0,00
	10489,56
	182539,58
	155901,34
	454854,65
	6425,59
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	171529,70
	0,00
	2444,55
	27522,56
	30624,98
	109440,16
	1497,45
	0
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения 
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого       2026 год
	в том числе по кварталам:
	2027
	2028
	2029
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	

	
	
	
	
	9,00
	0,00
	0,00
	3,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	5,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.
	Мероприятие 1.30 «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (расходы на объекты, не включенные в ГП МО)»
	2025
	ИТОГО
	44426,45
	0,00
	0,00
	32061,09
	12299,73
	65,63
	0,00
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	44426,45
	0,00
	0,00
	32061,09
	12299,73
	65,63
	0,00
	0,00
	

	
	Реализованы  мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности 
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого       2026 год
	в том числе по кварталам:
	2027
	2028
	2029
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	

	
	
	
	
	2,00
	0,00
	0,00
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	2.
	Основное мероприятие  02                     Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности
	2023-2028
	ИТОГО
	3333906,01
	336644,03
	230790,85
	565275,95
	1436180,10
	703510,69
	61504,39
	0,00
	МКУ "Управление строительства",     Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства Федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	2593255,75
	265995,23
	186682,19
	441204,13
	1082089,82
	569294,23
	47990,15
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	740650,26
	70648,80
	44108,66
	124071,82
	354090,28
	134216,46
	13514,24
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.
	Мероприятие 02.01 -                          Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности 
	2023-2027
	ИТОГО
	337372,72
	280332,72
	0,00
	0,00
	0,00
	28520,00
	28520,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства",     Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	265839,97
	221462,85
	0,00
	0,00
	0,00
	22188,56
	22188,56
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	71532,75
	58869,87
	0,00
	0,00
	0,00
	6331,44
	6331,44
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед.
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого       2026 год
	в том числе по кварталам:
	2027
	2028
	2028
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3,00
	1,00
	0,00
	0,00
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	

	2.2.
	Мероприятие 02.02-                     Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения 
	2023-2028
	ИТОГО
	389959,64
	56311,31
	229442,20
	0,00
	66006,13
	9450,00
	28750,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства",     Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства Федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	309256,11
	44532,38
	185588,45
	0,00
	49415,68
	7352,10
	22367,50
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	80703,53
	11778,93
	43853,75
	0,00
	16590,45
	2097,90
	6382,50
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, ед.
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого       2026 год
	в том числе по кварталам:
	2027
	2028
	2029
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11,00
	0,00
	0,00
	6,00
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00
	1,00
	1,00
	0,00
	

	2.3.
	Мероприятие 02.05 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения за счет средств местного бюджета
	2023-2028
	ИТОГО
	77000,39
	0,00
	0,00
	0,00
	77000,39
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства",     Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства Федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	77000,39
	0,00
	0,00
	0,00
	77000,39
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Капитально отремонтированы сети водоснабжения, водоотведения, ед.
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого       2026 год
	в том числе по кварталам:
	2027
	2028
	2029
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11,00
	0,00
	0,00
	6,00
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.4.
	Мероприятие 02.08 -                       Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности
	2023-2028
	ИТОГО
	1530015,49
	0,00
	1348,65
	198251,31
	660640,45
	665540,69
	4234,39
	0,00
	МКУ "Управление строительства",     Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1239749,41
	0,00
	1093,74
	160531,57
	534936,44
	539753,57
	3434,09
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	290266,08
	0,00
	254,91
	37719,74
	125704,01
	125787,12
	800,30
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности, ед.
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого       2026 год
	в том числе по кварталам:
	2027
	2028
	2029
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	14,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,00
	0,00
	3,00
	0,00
	

	2.5.
	Мероприятие 02.09 -                       Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований  
	2023-2026
	ИТОГО
	77918,45
	0,00
	0,00
	28998,32
	48920,13
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства",     Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	62915,83
	0,00
	0,00
	23241,39
	39674,44
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	15002,62
	0,00
	0,00
	5756,93
	9245,69
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Реализованы мероприятия по капитальному ремонту сетей  теплоснабжения муниципальной собственности,ед.
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого       2026 год
	в том числе по кварталам:
	2027
	2028
	2029
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.6.
	Мероприятие 02.10 -                       Cтроительство и реконструкция сетей теплоснабжения муниципальной собственности
	2023-2026
	ИТОГО
	894062,87
	0,00
	0,00
	337430,42
	556632,45
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства",     Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	696190,08
	0,00
	0,00
	257431,17
	438758,91
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	197872,79
	0,00
	0,00
	79999,25
	117873,54
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Построены и реконструированы сети  теплоснабжения муниципальной собственности, ед
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого       2026 год
	в том числе по кварталам:
	2027
	2028
	2029
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.7.
	Мероприятие 02.25 -                      Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО)
	2023-2027
	ИТОГО
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства",     Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	 
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети)
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого       2026 год
	в том числе по кварталам:
	2027
	2028
	2029
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.8.
	Мероприятие 02.27  -                               Строительство и реконструкция сетей теплоснабжения муниципальной собственности (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО)
	2025
	ИТОГО
	3536,90
	0,00
	0,00
	595,90
	2941,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства",     Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	3536,90
	0,00
	0,00
	595,90
	2941,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети)
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого       2026 год
	в том числе по кварталам:
	2027
	2028
	2029
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3
	Основное мероприятие 04                                                                       "Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов "Инфраструктурного меню" 
	2023-2025
	ИТОГО
	394249,50
	92849,87
	94561,70
	106837,93
	100000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление ЖКХ,        Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	394249,50
	92849,87
	94561,70
	106837,93
	100000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.1
	Мероприятие 04.03.                                   Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области
	2023-2025
	ИТОГО
	394249,50
	92849,87
	94561,70
	106837,93
	100000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление ЖКХ,        Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	394249,50
	92849,87
	94561,70
	106837,93
	100000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг населению городского округа Кашира, количество РСО, ед
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого       2026 год
	в том числе по кварталам:
	2027
	2028
	2029
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	11,00
	1,00
	4,00
	5,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	4
	Основное мероприятие 05                                                                       "Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований"
	2023-2025
	ИТОГО
	15603,07
	1200,00
	1192,02
	4194,05
	5000,00
	1969,00
	2048,00
	0,00
	Управление ЖКХ,      Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	15603,07
	1200,00
	1192,02
	4194,05
	5000,00
	1969,00
	2048,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1
	Мероприятие 05.01.                   Утверждение схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований)
	2023-2025
	ИТОГО
	8002,54
	600,00
	1192,02
	1702,02
	2500,00
	984,50
	1024,00
	0,00
	Управление ЖКХ 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	8002,54
	600,00
	1192,02
	1702,02
	2500,00
	984,50
	1024,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов, ед.
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого       2026 год
	в том числе по кварталам:
	2027
	2028
	2029
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	6,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	1,00
	1,00
	0,00
	 

	4.2
	Мероприятие 05.04.                   Утверждение схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований)
	2023-2025
	ИТОГО
	7600,53
	600,00
	0,00
	2492,03
	2500,00
	984,50
	1024,00
	0,00
	Управление ЖКХ 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	7600,53
	600,00
	0,00
	2492,03
	2500,00
	984,50
	1024,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество схем  водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов), ед.
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого       2026 год
	в том числе по кварталам:
	2027
	2028
	2029
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	4,00
	1,00
	0,00
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
	1,00
	0,00
	1,00
	1,00
	0,00
	 

	5
	Основное мероприятие И3 – Федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры"
	2025
	ИТОГО
	68758,03
	0,00
	0,00
	39864,99
	28893,04
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	28959,35
	0,00
	0,00
	17288,85
	11670,50
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	16824,68
	0,00
	0,00
	9543,64
	7281,04
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Федерального бюджета 
	13032,50
	0,00
	0,00
	13032,50
	9941,50
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5.2
	Мероприятие И3.02 – Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности)
	2025
	ИТОГО
	68758,03
	0,00
	0,00
	39864,99
	28893,04
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	Средства Федерального бюджета 
	22974,00
	0,00
	0,00
	13032,50
	9941,50
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	28959,35
	0,00
	0,00
	17288,85
	11670,50
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	16824,68
	0,00
	0,00
	9543,64
	7281,04
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Отремонтированы обьекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры", ед.
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого       2026 год
	в том числе по кварталам:
	2027
	2028
	2029
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	2,00
	0,00
	0,00
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	Итого по подпрограмме:
	ИТОГО
	4897708,01
	430693,90
	398503,23
	958296,13
	1768899,19
	1269840,13
	71475,43
	0,00
	МКУ "Управление строительства", Управление ЖКХ,      Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	Средства Федерального бюджета 
	22974,00
	0,00
	0,00
	13032,50
	9941,50
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Средства бюджета Московской области
	3480110,96
	265995,23
	244856,89
	641032,56
	1249661,66
	1024148,88
	54415,74
	0,00
	

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1394623,05
	164698,67
	153646,34
	304231,07
	509296,03
	245691,25
	17059,69
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Кашира
01.09.2026 № 1956-па


1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ VI  «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ, ТОПЛИВНОЗАПРАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ»

	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятий
	Источники финансирования
	Всего,         (тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Основное мероприятие 01 Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах
	2023-2028
	Итого
	322 061,37
	1 839,77
	2 241,10
	34 167,50
	139 935,00
	63 863,00
	80 015,00
	Администрация городского округа Кашира,                            АО "Мособлгаз"

	
	
	
	Средства бюджета Московской области        
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	9 121,37
	1 839,77
	2 241,10
	4 814,50
	163,00
	63,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	312 940,00
	0,00
	0,00
	29 353,00
	139 772,00
	63 800,00
	80 015,00
	

	1.1.
	Мероприятие 01.02.                              Организация в границах городского округа газоснабжения населения
	2023-2028
	Итого
	322 061,37
	1 839,77
	2 241,10
	34 167,50
	139 935,00
	63 863,00
	80 015,00
	МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира,                        АО "Мособлгаз"

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	9 121,37
	1 839,77
	2 241,10
	4 814,50
	163,00
	63,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники                                (АО "Мособлгаз")
	312 940,00
	0,00
	0,00
	29 353,00
	139 772,00
	63 800,00
	80 015,00
	

	
	Ввод в эксплуатацию рас-пределительных газопро-водов в городском округе Кашира
	 х
	х
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027
	2028
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	70,20
	0
	29,80
	31,19
	9,21
	0,00
	0,00
	0,00
	9,21
	0,00
	0,00
	

	Итого по подпрограмме
	2023-2028
	Итого
	322 061,37
	1 839,77
	2 241,10
	34 167,50
	139 935,00
	63 863,00
	80 015,00
	МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира,                          АО "Мособлгаз"

	
	
	Средства бюджета Московской области        
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	9 121,37
	1 839,77
	2 241,10
	4 814,50
	163,00
	63,00
	0,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	312 940,00
	0,00
	0,00
	29 353,00
	139 772,00
	63 800,00
	80 015,00
	



Приложение № 5
к постановлению администрации
городского округа Кашира
01.09.2026 № 1956-па


11. Перечень мероприятий подпрограммы 8  "Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
муниципальной программы  "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

	№                         п/п            
	Мероприятие Подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс.руб.)
	 
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Основное мероприятие 01                  Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области  
	2026-2028
	ИТОГО
	69962,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25552,00
	21770,00
	22640,00
	Управление ЖКХ

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	4620,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4620,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	65342,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20932,00
	21770,00
	22640,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	1.2.
	Мероприятие 01.10 –  Приобретение аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения
	2026-2028
	ИТОГО
	60115,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15705,00
	21770,00
	22640,00
	Управление ЖКХ

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	60115,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15705,00
	21770,00
	22640,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения, ед.
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого 2026
	в том числе по кварталам
	2027
	2028
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	

	
	
	
	
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.
	Мероприятие 1.11 - Приобретение аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения
	2026-2028
	ИТОГО
	5227,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5227,00
	0,00
	0,00
	Управление ЖКХ

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	5227,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5227,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения, ед.
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого 2026
	в том числе по кварталам
	2027
	2028
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	

	
	
	
	
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.
	 Мероприятие 01.17.                                                        Установка специализированного оборудования на территории муниципальных образований
	2026
	ИТОГО
	4620,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4620,00
	0,00
	0,00
	Управление ЖКХ

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	4620,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4620,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	

	 
	Установлено специализированное оборудование на территории муниципального образования, ед.
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого 2026
	в том числе по кварталам
	2027
	2028
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	

	
	
	
	
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	

	2
	Основное мероприятие 02                  Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства  
	2023
	ИТОГО
	390,00
	390,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление ЖКХ

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	390,00
	390,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Мероприятие 02.05                                                         Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом
	2023
	ИТОГО
	390,00
	390,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление ЖКХ

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	390,00
	390,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Осуществлено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом, %
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого 2026
	в том числе по кварталам
	2027
	2028
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	

	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Итого по подпрограмме
	ИТОГО
	70352,00
	390,00
	0,00
	0,00
	25552,00
	21770,00
	22640,00
	Управление ЖКХ

	
	Средства бюджета Московской области
	5010,00
	390,00
	0,00
	0,00
	4620,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	65342,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20932,00
	21770,00
	22640,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение №6
к постановлению администрации
городского округа Кашира
01.09.2026 № 1956-па


5.1. Адресный перечень объектов строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено
мероприятием 01.01 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности
Подпрограммы 2 "Системы водоотведения " муниципальной программы  "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

Муниципальный заказчик  МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира
Ответственный за исполнение мероприятия  МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира

	№                  п/п
	Адрес объекта (наименование объекта)
	Проектная мощность (кв.метров, погонных метров, мест и т.д.)
	Виды работ
	Сроки проведения работ
	Предельная стоимость объекта, тыс.руб.
	Профинансировано на 01.01.2023,                 тыс.руб.
	источники финансирования
	Финансирование, тыс.руб.
	 
	 
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	13
	14
	15
	16

	01.01.1
	Реконструкция системы водоотведения в п. Богатищево (в т.ч. ПИР)
	700 куб.м./сут
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2021- 30.11.2029
	93802,91
	88,60
	Итого
	93802,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29455,32
	30000,00
	34347,59
	 

	
	
	
	
	
	
	70,43
	Средства бюджета Московской области
	72978,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22916,24
	23340,00
	26722,42
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	18,17
	Средства бюджета городского округа Кашира
	20824,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6539,08
	6660,00
	7625,17
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01.01.2
	Реконструкция системы водоотведения в д. Кокино (в т.ч. ПИР)
	700 куб.м./сут
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2021- 30.11.2028
	103237,70
	88,60
	Итого
	103237,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30971,31
	72266,39
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	70,44
	Средства бюджета Московской области
	80318,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24095,67
	56223,25
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	22918,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6875,64
	16043,14
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	18,16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по мероприятию 
	1400 куб.м./сут
	 
	 
	197040,61
	 
	Итого
	197040,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60426,63
	102266,39
	34347,59
	 
	

	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	 
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	153297,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	47011,91
	79563,25
	26722,42
	 
	

	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	43743,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13414,72
	22703,14
	7625,17
	 
	

	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Адресный перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено
мероприятием 02.02.Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности Подпрограммы  II "Системы водоотведения "
муниципальной программы  "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

Муниципальный заказчик:  МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

Ответственный за исполнение мероприятия: МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	№                  п/п
	Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о муниципальной регистрации права собственности
	Годы капитального ремонта объектов муниципальной собственности
	Мощность/прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, мест, койко-место и т.д.)
	Предельная стоимость объекта, (тыс.руб.)
	Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб.
	источники финансирования
	Финансирование, тыс.руб.

	 
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	02.02.1
	Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора от ул. Маршала Астахова до ул. Пушкинская в г. Кашира, Московская область
	20.01.2024-               29.11.2026
	200 м
	2476,21
	0,00
	Итого
	2476,21
	0,00
	1485,73
	0,00
	990,48
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	2004,79
	0,00
	1204,92
	0,00
	799,87
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	471,42
	0,00
	280,81
	0,00
	190,61
	0,00
	0,00
	0,00

	02.02.2
	Реконструкция КНС-10, г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Строительная, 10 (в т.ч. ПИР)
	2028
	200 м
	15850,00
	0,00
	Итого
	15850,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15850,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	12331,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12331,30
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	3518,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3518,70
	0,00

	02.02.3
	Реконструкция КНС-8 г. Кашира, ул. Клубная, 16 а (в т.ч. ПИР)
	2028
	1871 м
	18100,00
	0,00
	Итого
	18100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18100,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	14081,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14081,80
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	4018,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4018,20
	0,00

	02.02.4
	Реконструкция КНС-3 г. Кашира, ул. Ильича, 17а (в т.ч. ПИР)
	2028
	200 м
	17950,00
	0,00
	Итого
	17950,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17950,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	13965,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13965,10
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	3984,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3984,90
	0,00

	02.02.5
	Реконструкция КНС-7, г. Кашира, ул. Ильича, 73а (в т.ч. ПИР)
	2028
	200 м
	18050,00
	0,00
	Итого
	18050,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18050,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	14042,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14042,90
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	4007,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4007,10
	0,00

	Всего по мероприятию 
	 
	 
	72426,21
	 
	Итого
	72426,21
	0,00
	1485,73
	0,00
	990,48
	0,00
	69950,00
	0,00

	
	 
	 
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	56425,89
	0,00
	1204,92
	0,00
	799,87
	0,00
	54421,10
	0,00

	
	 
	 
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	16000,32
	0,00
	280,81
	0,00
	190,61
	0,00
	15528,90
	0,00



Адресный перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено
мероприятием 02.01. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности Подпрограммы  II "Системы водоотведения "
муниципальной программы  "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

Муниципальный заказчик:  МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

Ответственный за исполнение мероприятия: МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	№                  п/п
	Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о муниципальной регистрации права собственности
	Годы капитального ремонта объектов муниципальной собственности
	Мощность/прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, мест, койко-место и т.д.)
	Предельная стоимость объекта, (тыс.руб.)
	Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб.
	источники финансирования
	Финансирование, тыс.руб.

	 
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	02.01.1
	Реконструкция сбросного коллектора от очистных сооружений "Терново-1" в г.о. Кашира, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Кашира,   д. Терново-1 (в том числе ПИР)
	2026-2027
	2480
	322606,41
	0,00
	Итого
	322606,41
	0,00
	0,00
	0,00
	232276,62
	90329,79
	0,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	251955,60
	0,00
	0,00
	0,00
	181408,04
	70547,56
	0,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	70650,81
	0,00
	0,00
	0,00
	50868,58
	19782,23
	0,00
	0,00

	Всего по мероприятию 
	 
	 
	 
	 
	Итого
	322606,41
	0,00
	0,00
	0,00
	232276,62
	90329,79
	0,00
	0,00

	
	 
	2480
	322606,41
	 
	Средства бюджета Московской области
	251955,60
	0,00
	0,00
	0,00
	181408,04
	70547,56
	0,00
	0,00

	
	 
	 
	 
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	70650,81
	0,00
	0,00
	0,00
	50868,58
	19782,23
	0,00
	0,00



Приложение №7
                               к постановлению администрации 
городского округа Кашира
01.09.2026 № 1956-па

6. Адресный перечень строительства (реконструкции) муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено
мероприятием 02.01. Строительство и реконструкция  сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности                                                                                                                                                                                                                       Подпрограммы  3 "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации"
муниципальной программы   "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

Муниципальный заказчик  Администрация городского округа Кашира, МКУ "Управление строительства"

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"

	№                  п/п
	Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности
	Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Адрес объекта 
	Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации)
	Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов
	Предельная стоимость объекта, тыс.руб.
	Профинансировано на 01.01.2023,                 тыс.руб.
	Источники финансирования, в том числе по годам реализации проограммы (тыс.руб.)
	Финансирование, тыс.руб.
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	02.01.1
	Реконструкция сетей теплоснабжения от ул. Клубная до ул. Садовая в мкр. Кашира-2 городского округа Кашира Московской области, (в т.ч. ПИР)
	1,126 км
	мкр. Кашира-2 городского округа Кашира Московской области
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	01.2023-12.2023
	584 026,51
	0,00
	Итого
	280332,72
	280332,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	221462,85
	221462,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	58869,87
	58869,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	02.01.2
	Водопроводная сеть мкр. Ожерелье, г. Каширы, Ду-200 мм, L = 316 м
	316 м
	мкр. Ожерелье, городского округа Кашира 
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	2026-2027
	57 040,00
	0,00
	Итого
	57040,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28520,00
	28520,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	44377,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22188,56
	22188,56
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	12662,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6331,44
	6331,44
	0,00
	

	Всего по мероприятию 
	 
	 
	641066,51
	 
	Итого
	337372,72
	280332,72
	0,00
	0,00
	0,00
	28520,00
	28520,00
	0,00
	 

	
	
	 
	
	
	Средства бюджета Московской области
	265839,97
	221462,85
	0,00
	0,00
	0,00
	22188,56
	22188,56
	0,00
	 

	
	
	 
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	71532,75
	58869,87
	0,00
	0,00
	0,00
	6331,44
	6331,44
	0,00
	 



Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено
мероприятием 02.02. Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения Подпрограммы  III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации"
муниципальной программы "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

Муниципальный заказчик  МКУ "Управление строительства", Управление образования  администрации городского округа Кашира

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства", Управление образования  администрации городского округа Кашира

	№                  п/п
	Адрес объекта (наименование объекта)
	Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта)
	Объем выполняемых работ
	Период проведения работ
	Профинансировано на 01.01.2023,                                  тыс.руб.
	источники финансирования
	Финансирование, тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	02.02.1
	Капитальный ремонт (перекладка) водовода от ВЗУ-6 до ВЗУ 6а, мкр. Ожерелье, г.о. Кашира
	капитальный ремонт
	6460 м
	20.01.2022-14.10.2024
	53 873,90
	Итого
	86586,41
	56015,64
	30570,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	68836,13
	44532,38
	24303,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	17750,28
	11483,26
	6267,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	02.02.2
	
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения МАДОУ «Детский сад №10»
	капитальный ремонт
	 
	2023
	0,00
	Итого
	115,00
	115,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	115,00
	115,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	02.02.3
	Согласование прохождения водовода с пересечением железнодорожных путей на перегоне Кашира-Ожерелье Московской железной дороги
	 
	 
	2023
	0,00
	Итого
	180,67
	180,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	180,67
	180,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	02.02.4
	Капитальный ремонт напорной канализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в д. Терново-1, г.о. Кашира, Московской области
	капитальный ремонт
	3700 м
	20.01.2024- 29.11.2025
	0,00
	Итого
	70863,77
	0,00
	70863,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	57470,51
	0,00
	57470,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	13393,26
	0,00
	13393,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	02.02.5
	Капитальный ремонт канализационной сети от ООО "Агрокультура-групп" до очистных сооружений "Терново-1" в г.о. Кашира, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Терново-1
	капитальный ремонт
	2540 м
	26.06.2024-25.12.2025
	0,00
	Итого
	66673,93
	0,00
	66673,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	54072,55
	0,00
	54072,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	12601,38
	0,00
	12601,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	02.02.6
	Капитальный ремонт канализационной сети от КНС-7 по ул. Ильича до КНС-8 по ул. Клубная в г. Кашира, Московская область
	капитальный ремонт
	597 м
	14.06.2024-01.04.2026
	0,00
	Итого
	44083,92
	0,00
	30417,90
	0,00
	13666,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	34900,15
	0,00
	24668,91
	0,00
	10231,24
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	9183,77
	0,00
	5748,99
	0,00
	3434,78
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	02.02.7
	Капитальный ремонт канализационного трубопровода от КНС-3, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Кашира п. Зендиково
	капитальный ремонт
	2250,1 м
	17.06.2024-30.08.2026
	0,00
	Итого
	25329,98
	0,00
	8794,75
	0,00
	16535,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	19510,39
	0,00
	7132,54
	0,00
	12377,85
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	5819,59
	0,00
	1662,21
	0,00
	4157,38
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	02.02.8
	Капитальный ремонт канализационной сети от КНС-3 до КНС-7 по ул. Ильича в г. Кашира
	капитальный ремонт
	2 107 м
	11.06.2024-30.05.2026
	0,00
	Итого
	57925,96
	0,00
	22121,08
	0,00
	35804,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	44746,78
	0,00
	17940,19
	0,00
	26806,59
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	13179,18
	0,00
	4180,89
	0,00
	8998,29
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	02.02.9
	Капитальный ремонт сетей на территории г.о. Кашира
	капитальный ремонт
	 
	2024
	0,00
	Итого
	0,01
	0,00
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,01
	0,00
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	02.02.10
	Водопроводная сеть г. Кашира, ул. Луначарского ул. Пионерский переулок, Ду-150 мм, L = 200 м (в т.ч. ПИР)
	капитальный ремонт
	200 м
	14.06.2024-01.04.2027
	0,00
	Итого
	18900,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9450,00
	9450,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	14704,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7352,10
	7352,10
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	4195,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2097,90
	2097,90
	0,00
	 

	02.02.11
	Водопроводная сеть от ВК сущ до ВК ст. г. Каширы, ул. Восточная, Ду-150 мм, L = 200 м (в т.ч. ПИР)
	капитальный ремонт
	200 м
	17.06.2024-30.08.2028
	0,00
	Итого
	19300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19300,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	15015,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15015,40
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	4284,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4284,60
	0,00
	 

	Всего по мероприятию 
	18054,10
	 
	 
	Итого
	389959,65
	56311,31
	229442,21
	0,00
	66006,13
	9450,00
	28750,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	309256,11
	44532,38
	185588,45
	0,00
	49415,68
	7352,10
	22367,5
	0,00
	 

	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	80703,54
	11778,93
	43853,76
	0,00
	16590,45
	2097,90
	6382,5
	0,00
	 



Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено
мероприятием 01.06. Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) Подпрограммы  III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации"
муниципальной программы  "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик  МКУ "Управление строительства"

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"

	№                  п/п
	Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности
	Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Адрес объекта 
	Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации)
	Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов
	Предельная стоимость объекта, тыс.руб.
	Профинансировано на 01.01.2023,                 тыс.руб.
	Источники финансирования, в том числе по годам реализации проограммы (тыс.руб.)
	Финансирование, тыс.руб.
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	01.06.1
	Строительство БМК мощностью 2,0 МВт по адресу: Московская область, г.Кашира ул. Стрелецкая  (в т.ч. ПИР)
	2,0 МВт
	 Московская область, г.Кашира ул. Стрелецкая                          
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.03.2024-14.10.2024
	59 024,55
	0,00
	Итого
	59024,55
	0,00
	59024,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	47685,14
	0,00
	47685,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	11339,41
	0,00
	11339,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Всего по мероприятию 
	 
	 
	59024,55
	 
	Итого
	59024,55
	0,00
	59024,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	47685,14
	0,00
	47685,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	11339,41
	0,00
	11339,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 



Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено
мероприятием 01.07. «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности» Подпрограммы  III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации"
муниципальной программы   "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

Муниципальный заказчик  МКУ "Управление строительства"

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"

	№                  п/п
	Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности
	Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Адрес объекта 
	Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации)
	Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов
	Предельная стоимость объекта, тыс.руб.
	Профинансировано на 01.01.2023,                 тыс.руб.
	Источники финансирования, в том числе по годам реализации проограммы (тыс.руб.)
	Финансирование, тыс.руб.
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	01.07.1
	Строительство БМК мощностью 5,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Кашира, п.Большое Руново (в т.ч. ПИР)
	5,5 МВт
	Московская область, г.о. Кашира, п.Большое Руново
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2025-2027
	136 785,93
	0,00
	Итого
	136785,93
	0,00
	0,00
	22792,27
	0,00
	113993,66
	0,00
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	110933,39
	0,00
	0,00
	18484,53
	0,00
	92448,86
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	25852,54
	0,00
	0,00
	4307,74
	0,00
	21544,80
	0,00
	0,00
	

	01.07.2
	Строительство БМК мощностью 6,0 МВт по адресу: Московская область, г.Кашира ул. 1-ая Дзержинская (в т.ч. ПИР)
	6,0 МВт
	Московская область, г.Кашира ул. 1-ая Дзержинская
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	29.05.2024-14.10.2026
	149 221,01
	0,00
	Итого
	149221,01
	0,00
	7461,05
	52488,95
	89271,01
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	121018,24
	0,00
	6050,91
	42568,54
	72398,79
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	28202,77
	0,00
	1410,14
	9920,41
	16872,22
	0,00
	0,00
	0,00
	

	01.07.3
	Реконструкция котельной по адресу: Московская область,  г.о. Кашира, д. Кокино, ул. Садовая, д.1а (в т.ч. ПИР)
	7,5 МВт
	Московская область, г.о. Кашира, д. Кокино, ул. Садовая, д.1а 
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2025-14.10.2027
	153 347,09
	0,00
	Итого
	153347,09
	0,00
	0,00
	38492,43
	0,00
	114854,66
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	124364,49
	0,00
	0,00
	31217,36
	0,00
	93147,13
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	28982,60
	0,00
	0,00
	7275,07
	0,00
	21707,53
	0,00
	0,00
	

	01.07.4
	Строительство БМК мощностью 4,0 МВт по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д.Топканово, ул.Центральная (в т.ч. ПИР)
	4,0 МВт
	Московская область, г.о. Кашира, д.Топканово, ул.Центральная
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2026-14.10.2027
	109 461,80
	0,00
	Итого
	109461,80
	0,00
	0,00
	0,00
	16419,27
	93042,53
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	 
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	88773,52
	0,00
	0,00
	0,00
	13316,03
	75457,49
	0,00
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	20688,28
	0,00
	0,00
	0,00
	3103,24
	17585,04
	0,00
	0,00
	

	01.07.5
	Строительство БМК мощностью 5,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Кашира, п.Богатищево, ул.Новая, д.14а (в т.ч. ПИР)
	5,5 МВт
	Московская область, г.о. Кашира, п.Богатищево, ул.Новая, д.14а 
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2026-14.10.2027
	136 785,94
	0,00
	Итого
	136785,94
	0,00
	0,00
	0,00
	20517,89
	116268,05
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	 
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	110933,40
	0,00
	0,00
	0,00
	16640,01
	94293,39
	0,00
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	25852,54
	0,00
	0,00
	0,00
	3877,88
	21974,66
	0,00
	0,00
	

	01.07.6
	Строительство БМК мощностью 4,0 МВт по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ильича (в т.ч. ПИР)
	4,0 МВт
	Московская область, г. Кашира, ул. Ильича
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	09.07.2024-15.10.2026
	93 482,63
	0,00
	Итого
	93482,63
	0,00
	5473,06
	86828,73
	1180,84
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	 
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	86516,08
	0,00
	4438,65
	80908,40
	1169,03
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	6966,55
	0,00
	1034,41
	5920,33
	11,81
	0,00
	0,00
	0,00
	

	01.07.7
	Строительство БМК мощностью 1,0 МВт по адресу: Московская область, г.о. Кашира, ул. Коммунистическая (в т.ч. ПИР)
	1,0 МВт
	Московская область, г.о. Кашира, ул. Коммунистическая
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.08.2024-15.10.2026
	41 859,27
	0,00
	Итого
	41859,27
	0,00
	0,00
	9459,76
	32399,51
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	40053,87
	0,00
	0,00
	9360,75
	30693,12
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1805,40
	0,00
	0,00
	99,01
	1706,39
	0,00
	0,00
	0,00
	

	01.07.8
	Строительство ЦТП 1 по адресу: Московская область, г. Кашира                             в районе ул. Клубная, д. 9 (в т.ч. ПИР)
	8,44 МВт
	Московская область, г. Кашира                             в районе ул. Клубная, д. 9
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2026-14.10.2027
	53 592,19
	0,00
	Итого
	53592,19
	0,00
	0,00
	0,00
	18109,80
	35482,39
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	42889,98
	0,00
	0,00
	0,00
	14687,05
	28202,93
	0,00
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	10702,21
	0,00
	0,00
	0,00
	3422,75
	7279,46
	0,00
	0,00
	

	01.07.9
	Строительство ЦТП 2 по адресу: Московская область, г. Кашира, вблизи ул. Металлистов, д.6 (в т.ч. ПИР)
	13,42 МВт
	Московская область, г Кашира, вблизи ул. Металлистов, д.6
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2026-14.10.2027
	95 885,92
	0,00
	Итого
	95885,92
	0,00
	0,00
	0,00
	8628,00
	87257,92
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	75548,33
	0,00
	0,00
	0,00
	6997,31
	68551,02
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	20337,59
	0,00
	0,00
	0,00
	1630,69
	18706,90
	0,00
	0,00
	

	01.07.10
	Строительство ЦТП "Больница"  по адресу: Московская область, г.о. Кашира, в районе  ул. Больничная (в т.ч. ПИР)
	1,31 МВт
	Московская область, г.о. Кашира, в районе  ул.Больничная
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2027-14.10.2028
	11 318,64
	0,00
	Итого
	11318,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3395,60
	7923,04
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	9179,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2753,83
	6425,59
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2139,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	641,77
	1497,45
	0,00
	

	Всего по мероприятию 
	 
	 
	981740,42
	 
	Итого
	981740,42
	0,00
	12934,11
	210062,14
	186526,32
	564294,81
	7923,04
	0,00
	 

	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	810210,72
	0,00
	10489,56
	182539,58
	155901,34
	454854,65
	6425,59
	0,00
	 

	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	171529,70
	0,00
	2444,55
	27522,56
	30624,98
	109440,16
	1497,45
	0,00
	 



Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено
мероприятием 02.08. «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности» Подпрограммы  III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации"
муниципальной программы "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

Муниципальный заказчик  МКУ "Управление строительства", Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства", Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	№                  п/п
	Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности
	Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Адрес объекта 
	Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации)
	Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов
	Предельная стоимость объекта, тыс.руб.
	Профинансировано на 01.01.2023,                 тыс.руб.
	Источники финансирования, в том числе по годам реализации проограммы (тыс.руб.)
	Финансирование, тыс.руб.
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	02.08.1
	Строительство тепловых сетей от БМК мощностью 6,0 МВт по адресу: Московская область, г.о. Кашира ул. 1-ая Дзержинская до врезки в существующую сеть (в т.ч. ПИР)
	L=200 м
	Московская область, г. Кашира ул. 1-ая Дзержинская
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.05.2024-14.10.2026
	14 579,98
	0,00
	Итого
	14579,98
	0,00
	729,00
	3906,56
	9944,42
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	11824,36
	0,00
	591,21
	3168,22
	8064,93
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2755,62
	0,00
	137,79
	738,34
	1879,49
	0,00
	0,00
	0,00
	

	02.08.2
	Строительство тепловых сетей от БМК мощностью 4,0 МВт по адресу: Московская область, г. Кашира ул. Ильича до врезки в существующую Сети (в т.ч. ПИР)
	L=170 м
	Московская область, г. Кашира ул. Ильича
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.05.2024-14.10.2026
	12 392,99
	0,00
	Итого
	12392,99
	0,00
	619,65
	5534,30
	6239,04
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	10050,70
	0,00
	502,53
	4488,31
	5059,86
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2342,29
	0,00
	117,12
	1045,99
	1179,18
	0,00
	0,00
	0,00
	

	02.08.3
	Реконструкция участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Кокино, ул. Садовая, д.1а, стр.1 (в т.ч. ПИР)
	L=3000 м
	Московская область, г.о. Кашира, д. Кокино, ул. Садовая, д.1а, стр.1
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2025-14.10.2027
	201 809,99
	0,00
	Итого
	201809,99
	0,00
	0,00
	53550,28
	6387,30
	141872,41
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	163667,97
	0,00
	0,00
	43429,28
	5180,10
	115058,59
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	38142,02
	0,00
	0,00
	10121,00
	1207,20
	26813,82
	0,00
	0,00
	

	02.08.4
	Строительство тепловых сетей от ЦТП 2 по адресу: Московская область, г.о. Кашира, вблизи ул. Металлистов, д. 6 (в т.ч. ПИР)
	L=4802 м
	Московская область, г.о. Кашира, вблизи ул. Металлистов, д. 6
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2026-14.10.2027
	354 243,54
	0,00
	Итого
	354243,54
	0,00
	0,00
	0,00
	106273,06
	247970,48
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	287291,51
	0,00
	0,00
	0,00
	86187,45
	201104,06
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	66952,03
	0,00
	0,00
	0,00
	20085,61
	46866,42
	0,00
	0,00
	

	02.08.5
	Строительство ЦТП 4, тепловых сетей и сетей ГВС от ЦТП 4  в районе  ул. Юбилейная, д. 12 (в т.ч. ПИР)
	L=13,7 м
	Московская область, г.о. Кашира, в районе  ул. Юбилейная, д. 12
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2025-14.10.2026
	262 578,56
	0,00
	Итого
	262578,56
	0,00
	0,00
	69303,41
	193275,15
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	212951,22
	0,00
	0,00
	56205,07
	156746,15
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	49627,34
	0,00
	0,00
	13098,34
	36529,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	02.08.6
	Строительство тепловых сетей от ЦТП "Больница"  по адресу: Московская область, г. Кашира, в районе ул. Больничная (в т.ч. ПИР)
	L=82 м
	Московская область, г. Кашира, в районе ул. Больничная
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2027-14.10.2028
	6 049,14
	0,00
	Итого
	6049,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1814,75
	4234,39
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	4905,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1471,76
	3434,09
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1143,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	342,99
	800,3
	0,00
	

	02.08.7
	Реконструкция участков тепловых сетей от ЦТП-2 ст. Кашира по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ильича, д. 47: от т/к № 13 до ввода в ж/д 28 по ул. Пролетарская, от  т/к № 2 до ТК № 3, от т/к № 10 до ТК № 11 по ул. Иванова (в т.ч. ПИР)
	L=103 м
	Московская область, г. Кашира, ул. Ильича, д. 47: от т/к № 13 до ввода в ж/д 28 по ул. Пролетарская, от  т/к № 2 до ТК № 3, от т/к № 10 до ТК № 11 по ул. Иванова
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.08.2024-14.10.2026
	7 222,61
	0,00
	Итого
	7222,61
	0,00
	0,00
	1998,20
	5224,41
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	5857,53
	0,00
	0,00
	1620,54
	4236,99
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1365,08
	0,00
	0,00
	377,66
	987,42
	0,00
	0,00
	0,00
	

	02.08.8
	Реконструкция участков тепловых сетей от котельной 90 МВт, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Горки, вдоль улиц Садовая, Кржижановского, 8 Марта, Центральная, Юбилейная,  Вахрушева, Масленникова, Клубная (в т.ч. ПИР)
	L=1636 м
	Московская область, г.о. Кашира, д. Горки, вдоль улиц Садовая, Кржижановского, 8 Марта, Центральная, Юбилейная,  Вахрушева, Масленникова, Клубная
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.08.2024-15.10.2026
	159 573,79
	0,00
	Итого
	159573,79
	0,00
	0,00
	36462,27
	123111,52
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	128767,06
	0,00
	0,00
	29403,63
	99363,43
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	30806,73
	0,00
	0,00
	7058,64
	23748,09
	0,00
	0,00
	0,00
	

	02.08.9
	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, от дома № 13 по ул. Московская до сущ. ТК на пожарную часть (в т.ч. ПИР)
	L=205 м
	Московская область, г. Кашира, от дома № 13 по ул. Московская до сущ. ТК на пожарную часть
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.08.2024-14.10.2026
	14 375,09
	0,00
	Итого
	14375,09
	0,00
	0,00
	5087,14
	9287,95
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	11592,25
	0,00
	0,00
	4102,33
	7489,92
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2782,84
	0,00
	0,00
	984,81
	1798,03
	0,00
	0,00
	0,00
	

	02.08.10
	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, от дома № 9 до дома № 4/1 по ул. Садовая (в т.ч. ПИР)
	L=50 м
	Московская область, г. Кашира, от дома № 9 до дома № 4/1 по ул. Садовая
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.08.2024-14.10.2026
	3 506,11
	0,00
	Итого
	3506,11
	0,00
	0,00
	727,68
	2778,43
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	2827,36
	0,00
	0,00
	586,81
	2240,55
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	678,75
	0,00
	0,00
	140,87
	537,88
	0,00
	0,00
	0,00
	

	02.08.11
	Реконструкция участков тепловых сетей  
по адресу: Московская область, г. Кашира, вдоль улиц Садовая, Вахрушева, Гвардейская (в т.ч. ПИР)
	L=291,2 м
	Московская область, г. Кашира, вдоль улиц Садовая, Вахрушева, Гвардейская
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.08.2024-14.10.2026
	23 884,40
	0,00
	Итого
	23884,40
	0,00
	0,00
	6278,06
	17606,34
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	19260,68
	0,00
	0,00
	5091,51
	14169,17
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	4623,72
	0,00
	0,00
	1186,55
	3437,17
	0,00
	0,00
	0,00
	

	02.08.12
	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира: от ТК д. 31 по ул. Садовая до ТК у д. 10 ул. Юбилейная (в т.ч. ПИР)
	L=188,9 м
	Московская область, г. Кашира ул. Садовая, ул. Юбилейная
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.08.2024-14.10.2026
	43 512,39
	0,00
	Итого
	43512,39
	0,00
	0,00
	12269,86
	31242,53
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	35088,94
	0,00
	0,00
	9894,57
	25194,37
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	8423,45
	0,00
	0,00
	2375,29
	6048,16
	0,00
	0,00
	0,00
	

	02.08.13
	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, в районе ул. Больничная (в т.ч. ПИР)
	L=170 м
	Московская область, г. Кашира, в районе ул. Больничная
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.08.2024-14.10.2026
	11 920,81
	0,00
	Итого
	11920,81
	0,00
	0,00
	3133,55
	8787,26
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	9613,09
	0,00
	0,00
	2541,31
	7071,78
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2307,72
	0,00
	0,00
	592,24
	1715,48
	0,00
	0,00
	0,00
	

	02.08.14
	Строительство тепловых сетей от ЦТП 1 по адресу: Московская область, г. Кашира в районе ул. Клубная, д. 9 (в т.ч. ПИР)
	L=5617 м
	Московская область, г. Кашира в районе ул. Клубная, д. 9 
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2026-14.10.2027
	414 366,09
	0,00
	Итого
	414366,09
	0,00
	0,00
	0,00
	140483,04
	273883,05
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	336050,90
	0,00
	0,00
	0,00
	113931,74
	222119,16
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	78315,19
	0,00
	0,00
	0,00
	26551,30
	51763,89
	0,00
	0,00
	

	Всего по мероприятию 
	 
	 
	1530015,49
	 
	Итого
	1530015,49
	0,00
	1348,65
	198251,31
	660640,45
	665540,69
	4234,39
	0,00
	 

	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	1239749,41
	0,00
	1093,74
	160531,57
	534936,44
	539753,57
	3434,09
	0,00
	 

	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	290266,08
	0,00
	254,91
	37719,74
	125704,01
	125787,12
	800,3
	0,00
	 



Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено
мероприятием 02.09. «Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований » Подпрограммы  III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации"
муниципальной программы "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

Муниципальный заказчик  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

Ответственный за выполнение мероприятия Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	№                  п/п
	Адрес объекта (наименование объекта)
	Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта)
	Объем выполняемых работ
	Период проведения работ
	Профинансировано на 01.01.2023,                                  тыс.руб.
	источники финансирования
	Финансирование, тыс.руб.
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	02.09.1
	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной  №2  г. Кашира, мкр. №3, ул.Металлургов, д.5а: от ЦТП-1 до ТК ул. Ленина д. 7/3; от ТК ул. Дзержинская до здания ТП школы № 9 (в т.ч. ПИР)
	Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	850 м
	06.08.2024-14.10.2026
	0,00
	Итого
	59604,03
	0,00
	0,00
	17865,00
	41739,03
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	48065,44
	0,00
	0,00
	14406,56
	33658,88
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	11538,59
	0,00
	0,00
	3458,44
	8080,15
	0,00
	0,00
	0,00
	

	02.09.2
	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной 90 МВт, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Горки, вдоль улиц Центральная, Мира, Московская, Советский проспект, Клубная (в т.ч. ПИР)
	Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	604 м
	06.08.2024-14.10.2026
	0,00
	Итого
	42353,93
	0,00
	0,00
	11133,32
	31220,61
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	34154,74
	0,00
	0,00
	8834,83
	25319,91
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	8199,19
	0,00
	0,00
	2298,49
	5900,70
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Всего по мероприятию 
	1454 м
	 
	 
	Итого
	101957,96
	0,00
	0,00
	28998,32
	72959,64
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	82220,18
	0,00
	0,00
	23241,39
	58978,79
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	19737,78
	0,00
	0,00
	5756,93
	13980,85
	0,00
	0,00
	0,00
	 



Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено
мероприятием 02.10. «Cтроительство и реконструкция сетей теплоснабжения муниципальной собственности» Подпрограммы  III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации"
муниципальной программы "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

Муниципальный заказчик  МКУ "Управление строительства"
Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"

	№                  п/п
	Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности
	Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Адрес объекта 
	Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации)
	Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов
	Предельная стоимость объекта, тыс.руб.
	Профинансировано на 01.01.2023,                 тыс.руб.
	источники финансирования
	Финансирование, тыс.руб.
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	02.10.1
	Строительство автоматизированного ЦТП 3, тепловых сетей  и сетей ГВС от ЦТП 3 в районе ул. Садовая, д. 19  с переходом от открытой системы теплоснабжения на закрытую с установкой повысительных насосов (в т.ч.ПИР)
	8,0 км
	Московская область, г.о. Кашира, мкр. Кашира-2  в районе ул. Садовая, д. 19 
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2024-14.10.2026
	202 939,62
	0,00
	Итого
	202939,62
	0,00
	0,00
	51955,39
	150984,23
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	164584,03
	0,00
	0,00
	42135,82
	122448,21
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	38355,59
	0,00
	0,00
	9819,57
	28536,02
	0,00
	0,00
	0,00
	

	02.10.2
	Строительство автоматизированного ЦТП 5 и сетей ГВС от ЦТП 5 в районе ул.Центральная, д. 13 с переходом от открытой системы теплоснабжения на закрытую (в т.ч. ПИР)
	12,0 км
	Московская область, г.о. Кашира, мкр. Кашира-2  в районе ул.Центральная, д. 13 
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2024-14.10.2026
	342 376,06
	0,00
	Итого
	342376,06
	0,00
	0,00
	101685,84
	240690,22
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	277666,54
	0,00
	0,00
	82467,11
	195199,43
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	64709,52
	0,00
	0,00
	19218,73
	45490,79
	0,00
	0,00
	0,00
	

	02.10.3
	Строительство тепловой сети по ул. Клубная, 9а (в т.ч. ПИР)
	0,5827 км
	Московская область, г.о. Кашира, мкр. Кашира-2, ул. Клубная, 9а
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2025-15.10.2026
	42 985,77
	0,00
	Итого
	42985,77
	0,00
	0,00
	12098,30
	30887,47
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	34861,46
	0,00
	0,00
	9811,72
	25049,74
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	8124,31
	0,00
	0,00
	2286,58
	5837,73
	0,00
	0,00
	0,00
	

	02.10.4
	Реконструкция сетей теплоснабжения от ул. Клубная до ул. Садовая в мкр. Кашира-2 городского округа Кашира Московской области, (в т.ч. ПИР)
	1,126 км
	Московская область, г.о. Кашира, мкр. Кашира-2  от ул. Клубная до ул. Садовая 
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2024-14.10.2026
	305 761,42
	0,00
	Итого
	305761,42
	0,00
	0,00
	171690,89
	134070,53
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	219078,05
	0,00
	0,00
	123016,52
	96061,53
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	86683,37
	0,00
	0,00
	48674,37
	38009,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Всего по мероприятию 
	 
	 
	894062,87
	 
	Итого
	894062,87
	0,00
	0,00
	337430,41
	556632,45
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	696190,07
	0,00
	0,00
	257431,16
	438758,91
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	197872,79
	0,00
	0,00
	79999,25
	117873,54
	0,00
	0,00
	0,00
	 



Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено
мероприятием 01.30. «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (расходы на объекты, не включенные в ГП МО)» Подпрограммы  III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации"
муниципальной программы "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

Муниципальный заказчик  МКУ "Управление строительства"

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"

	№                  п/п
	Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности
	Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Адрес объекта 
	Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации)
	Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов
	Предельная стоимость объекта, тыс.руб.
	Профинансировано на 01.01.2023,                 тыс.руб.
	источники финансирования
	Финансирование, тыс.руб.
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	01.30.1
	Технологическое присоединение БМК к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка 
	6,0 МВт
	Московская область, г.Кашира ул. 1-ая Дзержинская
	Технологическое присоединение, в том числе проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка
	20.01.2025-14.10.2025
	11 019,57
	0,00
	Итого
	11019,57
	0,00
	0,00
	11019,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	11019,57
	0,00
	0,00
	11019,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	01.30.2
	Технологическое присоединение БМК к сетям инженерно-технического обеспечения
	4,0 МВт
	Московская область, г. Кашира, ул. Ильича
	Технологическое присоединение
	20.01.2025-14.10.2025
	219,52
	0,00
	Итого
	219,52
	0,00
	0,00
	219,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	219,52
	0,00
	0,00
	219,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	01.30.3
	Технологическое присоединение БМК к сетям инженерно-технического обеспечения
	1,0 МВт
	Московская область, г. Кашира, ул. Коммунистическая
	Технологическое присоединение
	20.01.2025-14.10.2025
	20 822,00
	0,00
	Итого
	20822,00
	0,00
	0,00
	20822,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	20822,00
	0,00
	0,00
	20822,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	01.30.4
	Технологическое присоединение БМК к сетям инженерно-технического обеспечения
	5,5 МВт
	Московская область, г. Кашира, п. Руново
	Технологическое присоединение
	31.03.2025-30.12.2026
	12 365,36
	0,00
	Итого
	12365,36
	0,00
	0,00
	0,00
	12299,73
	65,63
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	12365,36
	0,00
	0,00
	0,00
	12299,73
	65,63
	0,00
	0,00
	

	Всего по мероприятию 
	 
	 
	44426,45
	 
	Итого
	44426,45
	0,00
	0,00
	32061,09
	12299,73
	65,63
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	44426,45
	0,00
	0,00
	32061,09
	12299,73
	65,63
	0,00
	0,00
	



Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено
мероприятием 02.27  - Строительство и реконструкция сетей теплоснабжения муниципальной собственности (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО)
муниципальной программы "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

Муниципальный заказчик  МКУ "Управление строительства"

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"

	№                  п/п
	Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности
	Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Адрес объекта 
	Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации)
	Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов
	Предельная стоимость объекта, тыс.руб.
	Профинансировано на 01.01.2023,                 тыс.руб.
	источники финансирования
	Финансирование, тыс.руб.
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	02.27.1
	Технологическое присоединение ЦТП - 3 к сетям инженерно-технического обеспечения
	8,44 МВт
	Московская область, г.Кашира, ул. Садовая 19
	Строительство автоматизированного ЦТП 3 и сетей ГВС от ЦТП 3
	31.03.2025-18.12.2026
	2 941,00
	0,00
	Итого
	2941,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2941,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2941,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2941,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Всего по мероприятию 
	 
	 
	2941,00
	 
	Итого
	2941,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2941,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2941,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2941,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено
Мероприятием И3.02 – Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности) Подпрограммы  III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации"
муниципальной программы "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ". Федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры"

Муниципальный заказчик  МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира

	№                  п/п
	Адрес объекта (наименование объекта)
	Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта)
	Объем выполняемых работ
	Период проведения работ
	Профинансировано на 01.01.2023,                                  тыс.руб.
	источники финансирования
	Финансирование, тыс.руб.
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	И3.02.1
	Капитальный ремонт напорной кализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в д. Терново-1, г.о. Кашира, Московской области
	Капитальный ремонт
	3,7 км
	20.01.2024 - 29.11.2025
	0,00
	Итого
	60730,39
	0,00
	0,00
	31837,35
	28893,04
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	23815,27
	0,00
	0,00
	12144,77
	11670,50
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Средства Федерального бюджета
	11668,50
	0,00
	0,00
	11668,50
	9941,50
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	15305,12
	0,00
	0,00
	8024,08
	7281,04
	0,00
	0,00
	0,00
	

	И3.02.2
	Капитальный ремонт канализационной сети от ООО "Агрокультура групп" до очистных сооружений "Терново-1" в г.о. Кашира, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Терново-1
	Капитальный ремонт
	2,54 км
	20.01.2024 - 29.11.2025
	0,00
	Итого
	8027,64
	0,00
	0,00
	8027,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	5144,08
	0,00
	0,00
	5144,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Средства Федерального бюджета
	1364,00
	0,00
	0,00
	1364,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1519,56
	0,00
	0,00
	1519,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Всего по мероприятию 
	6,24 км
	 
	 
	Итого
	68758,03
	0,00
	0,00
	39864,99
	28893,04
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	28959,35
	0,00
	0,00
	17288,85
	11670,50
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	Средства Федерального бюджета
	13032,50
	0,00
	0,00
	13032,50
	9941,50
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	16824,68
	0,00
	0,00
	9543,64
	7281,04
	0,00
	0,00
	0,00
	 



Приложение №8
к постановлению администрации
городского округа Кашира
01.09.2026 № 1956-па

1.1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Кашира Московской области, с иными видами работ, не относящихся к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета городского округа Кашира, предусмотренных
мероприятием  1.2. "Организация в границах муниципального образования газоснабжения населения"
(указать наименования)
Подпрограммы VI  "РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ, ТОПЛИВНОЗАПРАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ"

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Виды работ
	Сроки проведения работ
	Предельная стоимость работ,  тыс. руб.
	Профинанси-ровано на 01.01.2023 ***,           тыс. руб.
	Источники финансирования
	Финансирование, тыс. рублей
	Остаток сметной стоимости до завершения работ              (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Газификация жилых домов:                                №2 по ул. 1-ая Московская,                 №1 по ул. 2-ая Московская,                №1 по ул.Шоссейная                           в п.Зендиково, г.о. Кашира     в т. ч. внутреннее газоснабжение муниципальных квартир
	Московская обл., г.о. Кашира, п. Зендиково:                                     - ул.1-ая Московская, дом № 2,
- ул.2-ая Московская, дом № 1,             - ул.Шоссейная , дом № 1
	Газификация жилых домов  п. Зендиково, в т. ч. внутреннее газоснабжение муниципальных квартир
	2023-2026
	2 528,28
	1065,77
	Итого
	1 462,51
	122,37
	1 114,96
	125,18
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1 462,51
	122,37
	1 114,96
	125,18
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Внутренние сети газоснабжения жилых домов    в д.Труфаново, г.о. Кашира    и газооборудование муниципальных квартир 
	Московская обл., г.о. Кашира, д. Труфаново:                                     - ул. Советсткая, дома №: 2, 4, 5, 7, 8, 9, 14;                                    - ул. Новая, дом № 2
	Внутренние сети газоснабжения жилых домов в д. Труфаново и газооборудование муниципальных квартир 
	2024-2025
	5 461,52
	0,00
	Итого
	5 461,52
	0,00
	1 056,10
	4 405,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники  
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	5 461,52
	0,00
	1 056,10
	4 405,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Внутренние сети газоснабжения жилых домов №1, 2 по ул. Школьная,  д.Топканово и газооборудование муниципальных квартир 
	Московская обл., г.о. Кашира, д. Топканово, ул. Школьная, дома №: 1, 2
	Внутренние сети газоснабжения жилых домов д. Топканово и газооборудование муниципальных квартир 
	2022-2026
	2 045,90
	206,18
	Итого
	1 839,72
	1 717,40
	18,91
	103,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1 839,72
	1 717,40
	18,91
	103,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Внутренние сети газоснабжения жилых домов № 44, № 56 в д. Терново-1,             г. Кашира и газооборудование муниципальных квартир 
	Московская обл., г. Кашира, д.Терново-1, дома №: 44, 56
	Внутренние сети газоснабжения жилых домов в д. Терново-1 и газооборудование муниципальных квартир 
	2025-2027
	126,00
	0,00
	Итого
	126,00
	0,00
	0,00
	0,00
	63,00
	63,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники                  
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	126,00
	0,00
	0,00
	0,00
	63,00
	63,00
	0,00
	0,00

	5
	Внутренние сети газоснабжения жилых домов № 3, № 45, № 49 в д. Горки  г.Кашира и газооборудование муниципальных квартир 
	Московская обл., г. Кашира, д.Горки, ул. Больничная, дома №: 3, 45, 49
	Внутренние сети газоснабжения жилых домов  в д. Горки и газооборудование муниципальных квартир 
	2025-2027
	180,49
	0,00
	Итого
	180,49
	0,00
	0,00
	180,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники                
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	180,49
	0,00
	0,00
	180,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Внутренние сети газоснабжения жилых домов в д.Бурцево г.о. Кашира и газооборудование муниципальных квартир 
	Московская обл., г.о. Кашира, д.Бурцево
	Внутренние сети газоснабжения жилых домов в д.Бурцево и газооборудование муниципальных квартир 
	2026-2028
	0,00
	0,00
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники  
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Газификация жилых домов №34, №36 по ул. Ильича, г.Кашира, в т. ч. внутреннее газоснабжение муниципальных квартир
	Московская обл., г. Кашира, ул. Ильича, дома №: 34, 36
	Газификация жилых домов по ул. Ильича, г.Кашира, в т. ч. внутреннее газоснабжение муниципальных квартир
	2024-2027
	51,13
	0,00
	Итого
	51,13
	0,0
	51,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	51,13
	0,0
	51,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Газификация жилого дома           № 65 по ул. Ожерельевская, мкр. Ожерелье, г.Кашира,           в т. ч. внутреннее газоснабжение муниципальной квартиры
	Московская обл., г. Кашира, мкр. Ожерелье,                                 ул. Ожерельевская, дом № 65, кв.3
	Газификация жилого дома  по ул. Ожерельевская, мкр. Ожерелье, г.Кашира,           в т. ч. внутреннее газоснабжение муниципальной квартиры
	2026-2028
	0,00
	0,00
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники                            
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Внутренние сети газоснабжения жилых домов       в п. Лёдово, г.о. Кашира и газооборудование муниципальных квартир 
	Московская обл., г.о. Кашира, п.  Лёдово
	Внутренние сети газоснабжения жилых домов в п. Лёдово и газооборудование муниципальных квартир 
	2026-2028
	0,00
	0,00
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники                            
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Внутренние сети газоснабжения жилых домов   г. Кашира, ул. Воронежское шоссе д. 1, д. 3 и газооборудование муниципальных квартир 
	Московская обл., г. Кашира, г. Кашира, ул. Воронежское шоссе д. 1, д. 3
	Внутренние сети газоснабжения жилых домов г. Кашира, ул. Воронежское шоссе и газооборудование муниципальных квартир 
	2026-2028
	206,18
	206,18
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Внебюджетные источники  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Газопровод высокого давления к д. Малое Ильинское, г.о. Кашира с последующей газификацией
	Московская обл., г.о. Кашира, д. Малое Ильинское
	Газопровод высокого давления к д. Малое Ильинское, г.о. Кашира с последующей газификацией
	ПИР -            2022-2025  СМР - 2026
	136 150,00
	0,00
	Итого
	136 150,00
	0,00
	0,00
	25 413,00
	40 000,00
	43 800,00
	26 937,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники                      (АО "Мособлгаз")
	136 150,00
	0,00
	0,00
	25 413,00
	40 000,00
	43 800,00
	26 937,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	Газопровод высокого давления к д. Колмна,                  г.о. Кашира с последующей газификацией
	Московская обл., г.о. Кашира, д. Колмна
	Газопровод высокого давления к д. Колмна,                  г.о. Кашира с последующей газификацией
	ПИР -          2024-2025  СМР - 2026
	15 300,00
	0,00
	Итого
	15 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15 300,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники                     (АО "Мособлгаз")
	15 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15 300,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	Газификация д.Понизье,               г.о. Кашира
	Московская обл., г.о. Кашира, д.Понизье
	Газификация д.Понизье,               г.о. Кашира
	ПИР -       2026-2027  СМР - 2028
	65 690,00
	0,00
	Итого
	65 690,00
	0,00
	0,00
	0,00
	51 242,00
	0,00
	14 448,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники                        (АО "Мособлгаз")
	65 690,00
	0,00
	0,00
	0,00
	51 242,00
	0,00
	14 448,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	Газопровод высокого давления к д. Пчеловодное, г.о. Кашира с последующей газификацией
	Московская обл., г.о. Кашира, д. Пчеловодное
	Газопровод высокого давления к д. Пчеловодное, г.о. Кашира с последующей газификацией
	ПИР -             2026-2027  СМР - 2028
	70 100,00
	0,00
	Итого
	59 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	48 530,00
	0,00
	11 070,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники  (АО "Мособлгаз")
	59 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	48 530,00
	0,00
	11 070,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	Газопровод высокого давления к д. Романовка,             г.о. Кашира с последующей газификацией
	Московская обл., г.о. Кашира, д. Романовка
	Газопровод высокого давления к д. Романовк,             г.о. Кашира с последующей газификацией
	ПИР -      2026-2027  СМР - 2028
	44 300,00
	0,00
	Итого
	36 200,00
	0,00
	0,00
	3 940,00
	0,00
	20 000,00
	12 260,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники                      (АО "Мособлгаз")
	36 200,00
	0,00
	0,00
	3 940,00
	0,00
	20 000,00
	12 260,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	Газификация  д.Домнинки,       г.о. Кашира
	Московская обл., г.о. Кашира, д.Домнинки
	Газификация  д.Домнинки,       г.о. Кашира
	ПИР - 2024  СМР - 2024 Ввод в экспл. - 2025
	25 499,03
	0,00
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники                  (ПАО "Газпром")
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	17
	Газификация д.Пурлово,               г.о. Кашира
	Московская обл., г.о. Кашира, д.Пурлово
	Газификация д.Пурлово,               г.о. Кашира
	ПИР - 2025  СМР - 2026 Ввод в экспл. - 2027
	11 550,00
	0,00
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники               (ПАО "Газпром")
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	18
	Газификация  д.Андреевское, г.о. Кашира
	Московская обл., г.о. Кашира, д.Андреевское
	Газификация  д.Андреевское, г.о. Кашира
	ПИР - 2025  СМР - 2026 Ввод в экспл. - 2027
	18 900,00
	0,00
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники                  (ПАО "Газпром")
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	19
	Газификация д.Знаменское, г.о. Кашира 
	Московская обл., г.о. Кашира, д.Знаменское 
	Газификация д.Знаменское, г.о. Кашира 
	ПИР - 2025  СМР - 2026 Ввод в экспл. - 2027
	91 000,00
	0,00
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники                  (ПАО "Газпром")
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по мероприятию:
	322 061,37
	1 839,77
	2 241,10
	34 167,50
	139 935,00
	63 863,00
	80 015,00
	 

	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	Внебюджетные источники (АО "Мособлгаз")
	312 940,00
	0,00
	0,00
	29 353,00
	139 772,00
	63 800,00
	80 015,00
	 

	Средства бюджета городского округа Кашира
	9 121,37
	1 839,77
	2 241,10
	4 814,50
	163,00
	63,00
	0,00
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