АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 08.10.2026 | No | 2303-па |
| --- | --- | --- |

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кашира

О внесении изменений в муниципальную

программу «Развитие инженерной

инфраструктуры и энергоэффективности»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3748-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 09.12.2022 № 4119-па                                      (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира                               от 26.01.2023 № 134-па, от 22.02.2023 № 474-па,                                                                                  от 09.03.2023 № 572-па, от 04.04.2023 № 852-па, от 17.05.2023 № 1242-па,                                              от 06.07.2023 № 1806-па, от 20.07.2023 № 1944-па, от 07.09.2023 № 2360-па,                   от 21.09.2023 № 2476-па, от 30.10.2023 № 2825-па, от 05.12.2023 № 3162-па,               от 13.12.2023 № 3249-па, от 29.12.2023 № 3460-па, от 29.12.2023 № 3474-па,                                                    от 22.03.2024 № 632-па, от 28.03.2024 № 679-па, от 07.05.2024 № 966-па,                       от 27.06.2024 № 1373-па, от 01.07.2024 № 1424-па, от 26.07.2024 № 1632-па,              от 16.08.2024 № 1858-па, от 29.08.2024 № 1970-па, от 02.10.2024 № 2210-па,             от 29.10.2024 № 2423-па, от 21.11.2024 № 2680-па, от 16.12.2024 № 2924-па,               от 17.12.2024 № 2939-па, от 25.12.2024 № 3052-па, от 28.12.2024 № 3118-па,                от 28.12.2024 № 3119-па, от 21.01.2025 № 113-па, от 28.02.2025 № 417-па,                     от 04.03.2025 № 424-па, от 07.03.2025 № 457-па, от 13.03.2025 № 544-па,                                от 01.04.2025 № 716-па, от 30.05.2025 № 1253-па, от 06.06.2025 № 1329-па,                     от 03.07.2025 № 1584-па, от 17.07.2025 № 1668-па, от 24.07.2025 № 1759-па,                     от 29.08.2025 № 2103-па, от 09.09.2025 № 2205-па, от 07.10.2025 № 2489-па,                      от 20.10.2025 № 2587-па, от 14.11.2025 № 2852-па, от 18.12.2025 № 3172-па,                     от 23.12.2025 № 3201-па, от 30.12.2025 № 3355-па, от 30.12.2025 № 3358-па,                     от 30.12.2025 № 3364-па, от 02.03.2026 № 283-па, от 12.03.2026 № 360-па,                         от 26.03.2026 № 456-па, от 02.04.2026 № 548-па, от 14.04.2026 № 645-па,                           от 04.05.2026 № 818-па, от 08.05.2026 № 889-па, от 21.05.2025 № 966-па,                             от 15.06.2026 № 1189-па, от 20.07.2026 № 1515-па, от 31.07.2026 № 1631-па,                    от 01.09.2026 № 1955-па, от 04.09.2026 № 1995-па, от 24.09.2026 № 2178-па) (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению                              № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Адресный перечень подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» Программы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                  на заместителя главы городского округа Кашира Рябкова М.А.

Глава городского округа Кашира                                                     Р.А. Пичугин

Приложение №1

к постановлению администрации

городского округа Кашира

08.10.2026 № 2303-па

«Приложение

Утвержден постановлением

администрации городского округа Кашира

от 09.12.2022 № 4119-па

"1. ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» "

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Кашира М.А. Рябков |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Кашира |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 6 «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Подпрограмма 1 «Чистая вода» ориентирована на создание условий для предоставления населению коммунальной услуги по водоснабжению нормативного качества в соответствии СанПиН "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" № 1.2.3685-21. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» ориентирована на создание условий для увеличения доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» ориентирована на обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоснабжения, теплоснабжения). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусматривает реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и ответственному использованию энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Подпрограмма 6 «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» призвана в рамках основных направлений обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для газификации населения городского округа Кашира. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» направлена на осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом. |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| Средства бюджета Московской области | 3966408,52 | 277445,23 | 259230,30 | 641032,56 | 1431869,57 | 1141708,35 | 188400,09 | 26722,42 |
| Средства федерального бюджета | 22974,00 | 0,00 | 0,00 | 13032,50 | 9941,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Кашира | 1637511,46 | 177713,33 | 162682,78 | 316986,60 | 580040,85 | 307376,10 | 85086,63 | 7625,17 |
| Внебюджетные источники | 316 740,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 29 353,00 | 139772,00 | 63800,00 | 80015,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 5 943 633,98 | 457 058,56 | 423 813,08 | 1000 404,66 | 2161623,92 | 1512884,45 | 353501,72 | 34347,59 |

Приложение №2

к постановлению администрации

городского округа Кашира

08.10.2026 № 2303-па

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ 3 "ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области" | 2024-2028 | ИТОГО | 1086581,67 | 0,00 | 71958,66 | 242123,23 | 200216,30 |  |  |  |  | 564360,44 | 7923,04 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 857895,86 | 0,00 | 58174,70 | 182539,58 | 155901,34 |  |  |  |  | 454854,65 | 6425,59 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 228685,81 | 0,00 | 13783,96 | 59583,65 | 44314,96 |  |  |  |  | 109505,79 | 1497,45 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.06 - Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) | 2024 | ИТОГО | 59024,55 | 0,00 | 59024,55 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 47685,14 | 0,00 | 47685,14 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 11339,41 | 0,00 | 11339,41 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Реализованы первоочередные мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.07 - Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2024-2028 | ИТОГО | 981740,42 | 0,00 | 12934,11 | 210062,14 | 186526,32 |  |  |  |  | 564294,81 | 7923,04 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 810210,72 | 0,00 | 10489,56 | 182539,58 | 155901,34 |  |  |  |  | 454854,65 | 6425,59 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 171529,70 | 0,00 | 2444,55 | 27522,56 | 30624,98 |  |  |  |  | 109440,16 | 1497,45 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | Мероприятие 1.30 «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (расходы на объекты, не включенные в ГП МО)» | 2025 | ИТОГО | 45816,70 | 0,00 | 0,00 | 32061,09 | 13689,98 |  |  |  |  | 65,63 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 45816,70 | 0,00 | 0,00 | 32061,09 | 13689,98 |  |  |  |  | 65,63 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Основное мероприятие 02 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2028 | ИТОГО | 3323591,49 | 336644,03 | 230790,85 | 565275,95 | 1425865,58 |  |  |  |  | 703510,69 | 61504,39 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2593255,75 | 265995,23 | 186682,19 | 441204,13 | 1082089,82 |  |  |  |  | 569294,23 | 47990,15 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 730335,74 | 70648,80 | 44108,66 | 124071,82 | 343775,76 |  |  |  |  | 134216,46 | 13514,24 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.01 - Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | ИТОГО | 337372,72 | 280332,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 28520,00 | 28520,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 265839,97 | 221462,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 22188,56 | 22188,56 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 71532,75 | 58869,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 6331,44 | 6331,44 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.02- Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения | 2023-2028 | ИТОГО | 389959,64 | 56311,31 | 229442,20 | 0,00 | 66006,13 |  |  |  |  | 9450,00 | 28750,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 309256,11 | 44532,38 | 185588,45 | 0,00 | 49415,68 |  |  |  |  | 7352,10 | 22367,50 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 80703,53 | 11778,93 | 43853,75 | 0,00 | 16590,45 |  |  |  |  | 2097,90 | 6382,50 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |
| 2.3. | Мероприятие 02.05 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения за счет средств местного бюджета | 2023-2028 | ИТОГО | 66685,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66685,87 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 66685,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66685,87 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Капитально отремонтированы сети водоснабжения, водоотведения, ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4. | Мероприятие 02.08 - Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2028 | ИТОГО | 1530015,49 | 0,00 | 1348,65 | 198251,31 | 660640,45 |  |  |  |  | 665540,69 | 4234,39 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1239749,41 | 0,00 | 1093,74 | 160531,57 | 534936,44 |  |  |  |  | 539753,57 | 3434,09 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 290266,08 | 0,00 | 254,91 | 37719,74 | 125704,01 |  |  |  |  | 125787,12 | 800,30 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности, ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |  |
| 2.5. | Мероприятие 02.09 - Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований | 2023-2026 | ИТОГО | 101957,96 | 0,00 | 0,00 | 28998,32 | 72959,64 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 82220,18 | 0,00 | 0,00 | 23241,39 | 58978,79 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 19737,78 | 0,00 | 0,00 | 5756,93 | 13980,85 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Реализованы мероприятия по капитальному ремонту сетей теплоснабжения муниципальной собственности,ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.6. | Мероприятие 02.10 - Cтроительство и реконструкция сетей теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2026 | ИТОГО | 894062,87 | 0,00 | 0,00 | 337430,42 | 556632,45 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 696190,08 | 0,00 | 0,00 | 257431,17 | 438758,91 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 197872,79 | 0,00 | 0,00 | 79999,25 | 117873,54 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Построены и реконструированы сети теплоснабжения муниципальной собственности, ед |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.7. | Мероприятие 02.25 - Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО) | 2023-2027 | ИТОГО | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.8. | Мероприятие 02.27 - Строительство и реконструкция сетей теплоснабжения муниципальной собственности (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО) | 2025 | ИТОГО | 3536,91 | 0,00 | 0,00 | 595,90 | 2941,01 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 3536,91 | 0,00 | 0,00 | 595,90 | 2941,01 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Основное мероприятие 04 "Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов "Инфраструктурного меню" | 2023-2025 | ИТОГО | 394249,50 | 92849,87 | 94561,70 | 106837,93 | 100000,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ, Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 394249,50 | 92849,87 | 94561,70 | 106837,93 | 100000,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1 | Мероприятие 04.03. Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 2023-2025 | ИТОГО | 394249,50 | 92849,87 | 94561,70 | 106837,93 | 100000,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ, Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 394249,50 | 92849,87 | 94561,70 | 106837,93 | 100000,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг населению городского округа Кашира, количество РСО, ед |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11,00 | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Основное мероприятие 05 "Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" | 2023-2025 | ИТОГО | 15603,07 | 1200,00 | 1192,02 | 4194,05 | 5000,00 |  |  |  |  | 1969,00 | 2048,00 | 0,00 | Управление ЖКХ, Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 15603,07 | 1200,00 | 1192,02 | 4194,05 | 5000,00 |  |  |  |  | 1969,00 | 2048,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1 | Мероприятие 05.01. Утверждение схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований) | 2023-2025 | ИТОГО | 8002,54 | 600,00 | 1192,02 | 1702,02 | 2500,00 |  |  |  |  | 984,50 | 1024,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 8002,54 | 600,00 | 1192,02 | 1702,02 | 2500,00 |  |  |  |  | 984,50 | 1024,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов, ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |
| 4.2 | Мероприятие 05.04. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований) | 2023-2025 | ИТОГО | 7600,53 | 600,00 | 0,00 | 2492,03 | 2500,00 |  |  |  |  | 984,50 | 1024,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 7600,53 | 600,00 | 0,00 | 2492,03 | 2500,00 |  |  |  |  | 984,50 | 1024,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов), ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |
| 5 | Основное мероприятие И3 – Федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" | 2025 | ИТОГО | 68758,03 | 0,00 | 0,00 | 39864,99 | 28893,04 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 28959,35 | 0,00 | 0,00 | 17288,85 | 11670,50 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 16824,68 | 0,00 | 0,00 | 9543,64 | 7281,04 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 13032,50 | 0,00 | 0,00 | 13032,50 | 9941,50 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.2 | Мероприятие И3.02 – Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности) | 2025 | ИТОГО | 68758,03 | 0,00 | 0,00 | 39864,99 | 28893,04 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 22974,00 | 0,00 | 0,00 | 13032,50 | 9941,50 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 28959,35 | 0,00 | 0,00 | 17288,85 | 11670,50 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 16824,68 | 0,00 | 0,00 | 9543,64 | 7281,04 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отремонтированы обьекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры", ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по подпрограмме: |  |  | ИТОГО | 4888783,74 | 430693,90 | 398503,23 | 958296,13 | 1759974,92 |  |  |  |  | 1269840,13 | 71475,43 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", Управление ЖКХ, Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 22974,00 | 0,00 | 0,00 | 13032,50 | 9941,50 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3480110,96 | 265995,23 | 244856,89 | 641032,56 | 1249661,66 |  |  |  |  | 1024148,88 | 54415,74 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 1385698,78 | 164698,67 | 153646,34 | 304231,07 | 500371,76 |  |  |  |  | 245691,25 | 17059,69 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение №3

к постановлению администрации

городского округа Кашира

08.10.2026 № 2303-па

6. Адресный перечень строительства (реконструкции) муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено

мероприятием 02.01. Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности

Подпрограммы  3 "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации"

муниципальной программы   "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

Муниципальный заказчик Администрация городского округа Кашира, МКУ "Управление строительства"

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | Источники финансирования, в том числе по годам реализации проограммы (тыс.руб.) | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 02.01.1 | Реконструкция сетей теплоснабжения от ул. Клубная до ул. Садовая в мкр. Кашира-2 городского округа Кашира Московской области, (в т.ч. ПИР) | 1,126 км | мкр. Кашира-2 городского округа Кашира Московской области | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.2023-12.2023 | 584 026,51 | 0,00 | Итого | 280332,72 | 280332,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 221462,85 | 221462,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 58869,87 | 58869,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.01.2 | Водопроводная сеть мкр. Ожерелье, г. Каширы, Ду-200 мм, L = 316 м | 316 м | мкр. Ожерелье, городского округа Кашира | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 2026-2027 | 57 040,00 | 0,00 | Итого | 57040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28520,00 | 28520,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 44377,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22188,56 | 22188,56 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 12662,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6331,44 | 6331,44 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  |  | 641066,51 |  | Итого | 337372,72 | 280332,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28520,00 | 28520,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 265839,97 | 221462,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22188,56 | 22188,56 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 71532,75 | 58869,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6331,44 | 6331,44 | 0,00 |  |

Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено

мероприятием 02.02. Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения Подпрограммы  III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации"

муниципальной программы "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

Муниципальный заказчик  МКУ "Управление строительства", Управление образования  администрации городского округа Кашира

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства", Управление образования  администрации городского округа Кашира

| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 02.02.1 | Капитальный ремонт (перекладка) водовода от ВЗУ-6 до ВЗУ 6а, мкр. Ожерелье, г.о. Кашира | капитальный ремонт | 6460 м | 20.01.2022-14.10.2024 | 53 873,90 | Итого | 86586,41 | 56015,64 | 30570,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 68836,13 | 44532,38 | 24303,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 17750,28 | 11483,26 | 6267,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.02.2 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения МАДОУ «Детский сад №10» | капитальный ремонт |  | 2023 | 0,00 | Итого | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.02.3 | Согласование прохождения водовода с пересечением железнодорожных путей на перегоне Кашира-Ожерелье Московской железной дороги |  |  | 2023 | 0,00 | Итого | 180,67 | 180,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 180,67 | 180,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.02.4 | Капитальный ремонт напорной канализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в д. Терново-1, г.о. Кашира, Московской области | капитальный ремонт | 3700 м | 20.01.2024- 29.11.2025 | 0,00 | Итого | 70863,77 | 0,00 | 70863,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 57470,51 | 0,00 | 57470,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 13393,26 | 0,00 | 13393,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.02.5 | Капитальный ремонт канализационной сети от ООО "Агрокультура-групп" до очистных сооружений "Терново-1" в г.о. Кашира, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Терново-1 | капитальный ремонт | 2540 м | 26.06.2024-25.12.2025 | 0,00 | Итого | 66673,93 | 0,00 | 66673,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 54072,55 | 0,00 | 54072,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 12601,38 | 0,00 | 12601,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.02.6 | Капитальный ремонт канализационной сети от КНС-7 по ул. Ильича до КНС-8 по ул. Клубная в г. Кашира, Московская область | капитальный ремонт | 597 м | 14.06.2024-01.04.2026 | 0,00 | Итого | 44083,92 | 0,00 | 30417,90 | 0,00 | 13666,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 34900,15 | 0,00 | 24668,91 | 0,00 | 10231,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 9183,77 | 0,00 | 5748,99 | 0,00 | 3434,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.02.7 | Капитальный ремонт канализационного трубопровода от КНС-3, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Кашира п. Зендиково | капитальный ремонт | 2250,1 м | 17.06.2024-30.08.2026 | 0,00 | Итого | 25329,98 | 0,00 | 8794,75 | 0,00 | 16535,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 19510,39 | 0,00 | 7132,54 | 0,00 | 12377,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 5819,59 | 0,00 | 1662,21 | 0,00 | 4157,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.02.8 | Капитальный ремонт канализационной сети от КНС-3 до КНС-7 по ул. Ильича в г. Кашира | капитальный ремонт | 2 107 м | 11.06.2024-30.05.2026 | 0,00 | Итого | 57925,96 | 0,00 | 22121,08 | 0,00 | 35804,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 44746,78 | 0,00 | 17940,19 | 0,00 | 26806,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 13179,18 | 0,00 | 4180,89 | 0,00 | 8998,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.02.9 | Капитальный ремонт сетей на территории г.о. Кашира | капитальный ремонт |  | 2024 | 0,00 | Итого | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.02.10 | Водопроводная сеть г. Кашира, ул. Луначарского ул. Пионерский переулок, Ду-150 мм, L = 200 м (в т.ч. ПИР) | капитальный ремонт | 200 м | 14.06.2024-01.04.2027 | 0,00 | Итого | 18900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9450,00 | 9450,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 14704,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7352,10 | 7352,10 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 4195,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2097,90 | 2097,90 | 0,00 |  |
| 02.02.11 | Водопроводная сеть от ВК сущ до ВК ст. г. Каширы, ул. Восточная, Ду-150 мм, L = 200 м (в т.ч. ПИР) | капитальный ремонт | 200 м | 17.06.2024-30.08.2028 | 0,00 | Итого | 19300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 15015,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15015,40 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 4284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4284,60 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию |  |  | 18054,10 |  |  | Итого | 389959,65 | 56311,31 | 229442,21 | 0,00 | 66006,13 | 9450,00 | 28750,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 309256,11 | 44532,38 | 185588,45 | 0,00 | 49415,68 | 7352,10 | 22367,5 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 80703,54 | 11778,93 | 43853,76 | 0,00 | 16590,45 | 2097,90 | 6382,5 | 0,00 |  |

Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено

мероприятием 01.06. Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) Подпрограммы  III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации"

муниципальной программы  "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик  МКУ "Управление строительства"

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | Источники финансирования, в том числе по годам реализации проограммы (тыс.руб.) | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 01.06.1 | Строительство БМК мощностью 2,0 МВт по адресу: Московская область, г.Кашира ул. Стрелецкая (в т.ч. ПИР) | 2,0 МВт | Московская область, г.Кашира ул. Стрелецкая | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.03.2024-14.10.2024 | 59 024,55 | 0,00 | Итого | 59024,55 | 0,00 | 59024,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 47685,14 | 0,00 | 47685,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 11339,41 | 0,00 | 11339,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  |  | 59024,55 |  | Итого | 59024,55 | 0,00 | 59024,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 47685,14 | 0,00 | 47685,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 11339,41 | 0,00 | 11339,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено

мероприятием 01.07. «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности» Подпрограммы  III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации"

муниципальной программы   "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

Муниципальный заказчик  МКУ "Управление строительства"

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | Источники финансирования, в том числе по годам реализации проограммы (тыс.руб.) | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 01.07.1 | Строительство БМК мощностью 5,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Кашира, п.Большое Руново (в т.ч. ПИР) | 5,5 МВт | Московская область, г.о. Кашира, п.Большое Руново | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-2027 | 136 785,93 | 0,00 | Итого | 136785,93 | 0,00 | 0,00 | 22792,27 | 0,00 | 113993,66 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 110933,39 | 0,00 | 0,00 | 18484,53 | 0,00 | 92448,86 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 25852,54 | 0,00 | 0,00 | 4307,74 | 0,00 | 21544,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| 01.07.2 | Строительство БМК мощностью 6,0 МВт по адресу: Московская область, г.Кашира ул. 1-ая Дзержинская (в т.ч. ПИР) | 6,0 МВт | Московская область, г.Кашира ул. 1-ая Дзержинская | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 29.05.2024-14.10.2026 | 149 221,01 | 0,00 | Итого | 149221,01 | 0,00 | 7461,05 | 52488,95 | 89271,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 121018,24 | 0,00 | 6050,91 | 42568,54 | 72398,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 28202,77 | 0,00 | 1410,14 | 9920,41 | 16872,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 01.07.3 | Реконструкция котельной по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Кокино, ул. Садовая, д.1а (в т.ч. ПИР) | 7,5 МВт | Московская область, г.о. Кашира, д. Кокино, ул. Садовая, д.1а | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2027 | 153 347,09 | 0,00 | Итого | 153347,09 | 0,00 | 0,00 | 38492,43 | 0,00 | 114854,66 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 124364,49 | 0,00 | 0,00 | 31217,36 | 0,00 | 93147,13 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 28982,60 | 0,00 | 0,00 | 7275,07 | 0,00 | 21707,53 | 0,00 | 0,00 |  |
| 01.07.4 | Строительство БМК мощностью 4,0 МВт по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д.Топканово, ул.Центральная (в т.ч. ПИР) | 4,0 МВт | Московская область, г.о. Кашира, д.Топканово, ул.Центральная | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-14.10.2027 | 109 461,80 | 0,00 | Итого | 109461,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16419,27 | 93042,53 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 88773,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13316,03 | 75457,49 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 20688,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3103,24 | 17585,04 | 0,00 | 0,00 |  |
| 01.07.5 | Строительство БМК мощностью 5,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Кашира, п.Богатищево, ул.Новая, д.14а (в т.ч. ПИР) | 5,5 МВт | Московская область, г.о. Кашира, п.Богатищево, ул.Новая, д.14а | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-14.10.2027 | 136 785,94 | 0,00 | Итого | 136785,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20517,89 | 116268,05 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 110933,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16640,01 | 94293,39 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 25852,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3877,88 | 21974,66 | 0,00 | 0,00 |  |
| 01.07.6 | Строительство БМК мощностью 4,0 МВт по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ильича (в т.ч. ПИР) | 4,0 МВт | Московская область, г. Кашира, ул. Ильича | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 09.07.2024-15.10.2026 | 93 482,63 | 0,00 | Итого | 93482,63 | 0,00 | 5473,06 | 86828,73 | 1180,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 86516,08 | 0,00 | 4438,65 | 80908,40 | 1169,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 6966,55 | 0,00 | 1034,41 | 5920,33 | 11,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 01.07.7 | Строительство БМК мощностью 1,0 МВт по адресу: Московская область, г.о. Кашира, ул. Коммунистическая (в т.ч. ПИР) | 1,0 МВт | Московская область, г.о. Кашира, ул. Коммунистическая | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.08.2024-15.10.2026 | 41 859,27 | 0,00 | Итого | 41859,27 | 0,00 | 0,00 | 9459,76 | 32399,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 40053,87 | 0,00 | 0,00 | 9360,75 | 30693,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 1805,40 | 0,00 | 0,00 | 99,01 | 1706,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 01.07.8 | Строительство ЦТП 1 по адресу: Московская область, г. Кашира в районе ул. Клубная, д. 9 (в т.ч. ПИР) | 8,44 МВт | Московская область, г. Кашира в районе ул. Клубная, д. 9 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-14.10.2027 | 53 592,19 | 0,00 | Итого | 53592,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18109,80 | 35482,39 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 42889,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14687,05 | 28202,93 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 10702,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3422,75 | 7279,46 | 0,00 | 0,00 |  |
| 01.07.9 | Строительство ЦТП 2 по адресу: Московская область, г. Кашира, вблизи ул. Металлистов, д.6 (в т.ч. ПИР) | 13,42 МВт | Московская область, г Кашира, вблизи ул. Металлистов, д.6 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-14.10.2027 | 95 885,92 | 0,00 | Итого | 95885,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8628,00 | 87257,92 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 75548,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6997,31 | 68551,02 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 20337,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1630,69 | 18706,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| 01.07.10 | Строительство ЦТП "Больница" по адресу: Московская область, г.о. Кашира, в районе ул. Больничная (в т.ч. ПИР) | 1,31 МВт | Московская область, г.о. Кашира, в районе ул.Больничная | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027-14.10.2028 | 11 318,64 | 0,00 | Итого | 11318,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3395,60 | 7923,04 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9179,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2753,83 | 6425,59 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 2139,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,77 | 1497,45 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  |  | 981740,42 |  | Итого | 981740,42 | 0,00 | 12934,11 | 210062,14 | 186526,32 | 564294,81 | 7923,04 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 810210,72 | 0,00 | 10489,56 | 182539,58 | 155901,34 | 454854,65 | 6425,59 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 171529,70 | 0,00 | 2444,55 | 27522,56 | 30624,98 | 109440,16 | 1497,45 | 0,00 |  |

Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено

мероприятием 02.08. «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности» Подпрограммы  III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации"

муниципальной программы "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

Муниципальный заказчик  МКУ "Управление строительства", Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства", Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | Источники финансирования, в том числе по годам реализации проограммы (тыс.руб.) | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 02.08.1 | Строительство тепловых сетей от БМК мощностью 6,0 МВт по адресу: Московская область, г.о. Кашира ул. 1-ая Дзержинская до врезки в существующую сеть (в т.ч. ПИР) | L=200 м | Московская область, г. Кашира ул. 1-ая Дзержинская | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.05.2024-14.10.2026 | 14 579,98 | 0,00 | Итого | 14579,98 | 0,00 | 729,00 | 3906,56 | 9944,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11824,36 | 0,00 | 591,21 | 3168,22 | 8064,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 2755,62 | 0,00 | 137,79 | 738,34 | 1879,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.08.2 | Строительство тепловых сетей от БМК мощностью 4,0 МВт по адресу: Московская область, г. Кашира ул. Ильича до врезки в существующую Сети (в т.ч. ПИР) | L=170 м | Московская область, г. Кашира ул. Ильича | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.05.2024-14.10.2026 | 12 392,99 | 0,00 | Итого | 12392,99 | 0,00 | 619,65 | 5534,30 | 6239,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10050,70 | 0,00 | 502,53 | 4488,31 | 5059,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 2342,29 | 0,00 | 117,12 | 1045,99 | 1179,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.08.3 | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Кокино, ул. Садовая, д.1а, стр.1 (в т.ч. ПИР) | L=3000 м | Московская область, г.о. Кашира, д. Кокино, ул. Садовая, д.1а, стр.1 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2027 | 201 809,99 | 0,00 | Итого | 201809,99 | 0,00 | 0,00 | 53550,28 | 6387,30 | 141872,41 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 163667,97 | 0,00 | 0,00 | 43429,28 | 5180,10 | 115058,59 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 38142,02 | 0,00 | 0,00 | 10121,00 | 1207,20 | 26813,82 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.08.4 | Строительство тепловых сетей от ЦТП 2 по адресу: Московская область, г.о. Кашира, вблизи ул. Металлистов, д. 6 (в т.ч. ПИР) | L=4802 м | Московская область, г.о. Кашира, вблизи ул. Металлистов, д. 6 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-14.10.2027 | 354 243,54 | 0,00 | Итого | 354243,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106273,06 | 247970,48 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 287291,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86187,45 | 201104,06 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 66952,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20085,61 | 46866,42 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.08.5 | Строительство ЦТП 4, тепловых сетей и сетей ГВС от ЦТП 4 в районе ул. Юбилейная, д. 12 (в т.ч. ПИР) | L=13,7 м | Московская область, г.о. Кашира, в районе ул. Юбилейная, д. 12 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2026 | 262 578,56 | 0,00 | Итого | 262578,56 | 0,00 | 0,00 | 69303,41 | 193275,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 212951,22 | 0,00 | 0,00 | 56205,07 | 156746,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 49627,34 | 0,00 | 0,00 | 13098,34 | 36529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.08.6 | Строительство тепловых сетей от ЦТП "Больница" по адресу: Московская область, г. Кашира, в районе ул. Больничная (в т.ч. ПИР) | L=82 м | Московская область, г. Кашира, в районе ул. Больничная | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027-14.10.2028 | 6 049,14 | 0,00 | Итого | 6049,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1814,75 | 4234,39 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4905,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1471,76 | 3434,09 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 1143,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,99 | 800,3 | 0,00 |  |
| 02.08.7 | Реконструкция участков тепловых сетей от ЦТП-2 ст. Кашира по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ильича, д. 47: от т/к № 13 до ввода в ж/д 28 по ул. Пролетарская, от т/к № 2 до ТК № 3, от т/к № 10 до ТК № 11 по ул. Иванова (в т.ч. ПИР) | L=103 м | Московская область, г. Кашира, ул. Ильича, д. 47: от т/к № 13 до ввода в ж/д 28 по ул. Пролетарская, от т/к № 2 до ТК № 3, от т/к № 10 до ТК № 11 по ул. Иванова | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.08.2024-14.10.2026 | 7 222,61 | 0,00 | Итого | 7222,61 | 0,00 | 0,00 | 1998,20 | 5224,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5857,53 | 0,00 | 0,00 | 1620,54 | 4236,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 1365,08 | 0,00 | 0,00 | 377,66 | 987,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.08.8 | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной 90 МВт, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Горки, вдоль улиц Садовая, Кржижановского, 8 Марта, Центральная, Юбилейная, Вахрушева, Масленникова, Клубная (в т.ч. ПИР) | L=1636 м | Московская область, г.о. Кашира, д. Горки, вдоль улиц Садовая, Кржижановского, 8 Марта, Центральная, Юбилейная, Вахрушева, Масленникова, Клубная | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.08.2024-15.10.2026 | 159 573,79 | 0,00 | Итого | 159573,79 | 0,00 | 0,00 | 36462,27 | 123111,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 128767,06 | 0,00 | 0,00 | 29403,63 | 99363,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 30806,73 | 0,00 | 0,00 | 7058,64 | 23748,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.08.9 | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, от дома № 13 по ул. Московская до сущ. ТК на пожарную часть (в т.ч. ПИР) | L=205 м | Московская область, г. Кашира, от дома № 13 по ул. Московская до сущ. ТК на пожарную часть | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.08.2024-14.10.2026 | 14 375,09 | 0,00 | Итого | 14375,09 | 0,00 | 0,00 | 5087,14 | 9287,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11592,25 | 0,00 | 0,00 | 4102,33 | 7489,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 2782,84 | 0,00 | 0,00 | 984,81 | 1798,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.08.10 | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, от дома № 9 до дома № 4/1 по ул. Садовая (в т.ч. ПИР) | L=50 м | Московская область, г. Кашира, от дома № 9 до дома № 4/1 по ул. Садовая | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.08.2024-14.10.2026 | 3 506,11 | 0,00 | Итого | 3506,11 | 0,00 | 0,00 | 727,68 | 2778,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2827,36 | 0,00 | 0,00 | 586,81 | 2240,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 678,75 | 0,00 | 0,00 | 140,87 | 537,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.08.11 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г. Кашира, вдоль улиц Садовая, Вахрушева, Гвардейская (в т.ч. ПИР) | L=291,2 м | Московская область, г. Кашира, вдоль улиц Садовая, Вахрушева, Гвардейская | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.08.2024-14.10.2026 | 23 884,40 | 0,00 | Итого | 23884,40 | 0,00 | 0,00 | 6278,06 | 17606,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 19260,68 | 0,00 | 0,00 | 5091,51 | 14169,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 4623,72 | 0,00 | 0,00 | 1186,55 | 3437,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.08.12 | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира: от ТК д. 31 по ул. Садовая до ТК у д. 10 ул. Юбилейная (в т.ч. ПИР) | L=188,9 м | Московская область, г. Кашира ул. Садовая, ул. Юбилейная | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.08.2024-14.10.2026 | 43 512,39 | 0,00 | Итого | 43512,39 | 0,00 | 0,00 | 12269,86 | 31242,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 35088,94 | 0,00 | 0,00 | 9894,57 | 25194,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 8423,45 | 0,00 | 0,00 | 2375,29 | 6048,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.08.13 | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, в районе ул. Больничная (в т.ч. ПИР) | L=170 м | Московская область, г. Кашира, в районе ул. Больничная | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.08.2024-14.10.2026 | 11 920,81 | 0,00 | Итого | 11920,81 | 0,00 | 0,00 | 3133,55 | 8787,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9613,09 | 0,00 | 0,00 | 2541,31 | 7071,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 2307,72 | 0,00 | 0,00 | 592,24 | 1715,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.08.14 | Строительство тепловых сетей от ЦТП 1 по адресу: Московская область, г. Кашира в районе ул. Клубная, д. 9 (в т.ч. ПИР) | L=5617 м | Московская область, г. Кашира в районе ул. Клубная, д. 9 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-14.10.2027 | 414 366,09 | 0,00 | Итого | 414366,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140483,04 | 273883,05 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 336050,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113931,74 | 222119,16 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 78315,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26551,30 | 51763,89 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  |  | 1530015,49 |  | Итого | 1530015,49 | 0,00 | 1348,65 | 198251,31 | 660640,45 | 665540,69 | 4234,39 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1239749,41 | 0,00 | 1093,74 | 160531,57 | 534936,44 | 539753,57 | 3434,09 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 290266,08 | 0,00 | 254,91 | 37719,74 | 125704,01 | 125787,12 | 800,3 | 0,00 |  |

Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено

мероприятием 02.09. «Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований » Подпрограммы  III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации"

муниципальной программы "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

Муниципальный заказчик  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

Ответственный за выполнение мероприятия Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 02.09.1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №2 г. Кашира, мкр. №3, ул.Металлургов, д.5а: от ЦТП-1 до ТК ул. Ленина д. 7/3; от ТК ул. Дзержинская до здания ТП школы № 9 (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 850 м | 06.08.2024-14.10.2026 | 0,00 | Итого | 59604,03 | 0,00 | 0,00 | 17865,00 | 41739,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 48065,44 | 0,00 | 0,00 | 14406,56 | 33658,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 11538,59 | 0,00 | 0,00 | 3458,44 | 8080,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.09.2 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной 90 МВт, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Горки, вдоль улиц Центральная, Мира, Московская, Советский проспект, Клубная (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 604 м | 06.08.2024-14.10.2026 | 0,00 | Итого | 42353,93 | 0,00 | 0,00 | 11133,32 | 31220,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 34154,74 | 0,00 | 0,00 | 8834,83 | 25319,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 8199,19 | 0,00 | 0,00 | 2298,49 | 5900,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию |  |  | 1454 м |  |  | Итого | 101957,96 | 0,00 | 0,00 | 28998,32 | 72959,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 82220,18 | 0,00 | 0,00 | 23241,39 | 58978,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 19737,78 | 0,00 | 0,00 | 5756,93 | 13980,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено

мероприятием 02.10. «Cтроительство и реконструкция сетей теплоснабжения муниципальной собственности» Подпрограммы  III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации"

муниципальной программы "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

Муниципальный заказчик  МКУ "Управление строительства"

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 02.10.1 | Строительство автоматизированного ЦТП 3, тепловых сетей и сетей ГВС от ЦТП 3 в районе ул. Садовая, д. 19 с переходом от открытой системы теплоснабжения на закрытую с установкой повысительных насосов (в т.ч.ПИР) | 8,0 км | Московская область, г.о. Кашира, мкр. Кашира-2 в районе ул. Садовая, д. 19 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2026 | 202 939,62 | 0,00 | Итого | 202939,62 | 0,00 | 0,00 | 51955,39 | 150984,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 164584,03 | 0,00 | 0,00 | 42135,82 | 122448,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 38355,59 | 0,00 | 0,00 | 9819,57 | 28536,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.10.2 | Строительство автоматизированного ЦТП 5 и сетей ГВС от ЦТП 5 в районе ул.Центральная, д. 13 с переходом от открытой системы теплоснабжения на закрытую (в т.ч. ПИР) | 12,0 км | Московская область, г.о. Кашира, мкр. Кашира-2 в районе ул.Центральная, д. 13 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2026 | 342 376,06 | 0,00 | Итого | 342376,06 | 0,00 | 0,00 | 101685,84 | 240690,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 277666,54 | 0,00 | 0,00 | 82467,11 | 195199,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 64709,52 | 0,00 | 0,00 | 19218,73 | 45490,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.10.3 | Строительство тепловой сети по ул. Клубная, 9а (в т.ч. ПИР) | 0,5827 км | Московская область, г.о. Кашира, мкр. Кашира-2, ул. Клубная, 9а | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-15.10.2026 | 42 985,77 | 0,00 | Итого | 42985,77 | 0,00 | 0,00 | 12098,30 | 30887,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 34861,46 | 0,00 | 0,00 | 9811,72 | 25049,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 8124,31 | 0,00 | 0,00 | 2286,58 | 5837,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.10.4 | Реконструкция сетей теплоснабжения от ул. Клубная до ул. Садовая в мкр. Кашира-2 городского округа Кашира Московской области, (в т.ч. ПИР) | 1,126 км | Московская область, г.о. Кашира, мкр. Кашира-2 от ул. Клубная до ул. Садовая | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2026 | 305 761,42 | 0,00 | Итого | 305761,42 | 0,00 | 0,00 | 171690,89 | 134070,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 219078,05 | 0,00 | 0,00 | 123016,52 | 96061,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 86683,37 | 0,00 | 0,00 | 48674,37 | 38009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  |  | 894062,87 |  | Итого | 894062,87 | 0,00 | 0,00 | 337430,41 | 556632,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 696190,07 | 0,00 | 0,00 | 257431,16 | 438758,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 197872,79 | 0,00 | 0,00 | 79999,25 | 117873,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено

мероприятием 01.30. «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (расходы на объекты, не включенные в ГП МО)» Подпрограммы  III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации"

муниципальной программы "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

Муниципальный заказчик  МКУ "Управление строительства"

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 01.30.1 | Технологическое присоединение БМК к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка | 6,0 МВт | Московская область, г.Кашира ул. 1-ая Дзержинская | Технологическое присоединение, в том числе проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка | 20.01.2025-14.10.2025 | 11 019,57 | 0,00 | Итого | 11019,57 | 0,00 | 0,00 | 11019,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 11019,57 | 0,00 | 0,00 | 11019,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 01.30.2 | Технологическое присоединение БМК к сетям инженерно-технического обеспечения | 4,0 МВт | Московская область, г. Кашира, ул. Ильича | Технологическое присоединение | 20.01.2025-14.10.2025 | 219,52 | 0,00 | Итого | 219,52 | 0,00 | 0,00 | 219,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 219,52 | 0,00 | 0,00 | 219,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 01.30.3 | Технологическое присоединение БМК к сетям инженерно-технического обеспечения | 1,0 МВт | Московская область, г. Кашира, ул. Коммунистическая | Технологическое присоединение | 20.01.2025-14.10.2025 | 20 822,00 | 0,00 | Итого | 20822,00 | 0,00 | 0,00 | 20822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 20822,00 | 0,00 | 0,00 | 20822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 01.30.4 | Технологическое присоединение БМК к сетям инженерно-технического обеспечения | 5,5 МВт | Московская область, г. Кашира, п. Руново | Технологическое присоединение | 2026 | 12 365,36 | 0,00 | Итого | 12365,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12299,73 | 65,63 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 12365,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12299,73 | 65,63 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.30.5 | Технологическое присоединение БМК к сетям инженерно-технического обеспечения | 5,5 МВт | Московская область, г. Кашира, п. Богатищево | Технологическое присоединение | 2026 | 1 390,25 | 0,00 | Итого | 1390,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1390,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 1390,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1390,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  |  | 45816,70 |  | Итого | 45816,70 | 0,00 | 0,00 | 32061,09 | 13689,98 | 65,63 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 45816,70 | 0,00 | 0,00 | 32061,09 | 13689,98 | 65,63 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено

мероприятием 02.27  - Строительство и реконструкция сетей теплоснабжения муниципальной собственности (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО)

муниципальной программы "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

Муниципальный заказчик  МКУ "Управление строительства"

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 02.27.1 | Технологическое присоединение ЦТП - 3 к сетям инженерно-технического обеспечения | 8,44 МВт | Московская область, г.Кашира, ул. Садовая 19 | Строительство автоматизированного ЦТП 3 и сетей ГВС от ЦТП 3 | 2026 | 2 941,01 | 0,00 | Итого | 2941,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2941,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 2941,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2941,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  |  | 2941,01 |  | Итого | 2941,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2941,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 2941,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2941,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено

Мероприятием И3.02 – Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности) Подпрограммы  III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации"

муниципальной программы "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ". Федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры"

Муниципальный заказчик  МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира

| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| И3.02.1 | Капитальный ремонт напорной кализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в д. Терново-1, г.о. Кашира, Московской области | Капитальный ремонт | 3,7 км | 20.01.2024 - 29.11.2026 | 0,00 | Итого | 60730,39 | 0,00 | 0,00 | 31837,35 | 28893,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 23815,27 | 0,00 | 0,00 | 12144,77 | 11670,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета | 11668,50 | 0,00 | 0,00 | 11668,50 | 9941,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 15305,12 | 0,00 | 0,00 | 8024,08 | 7281,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| И3.02.2 | Капитальный ремонт канализационной сети от ООО "Агрокультура групп" до очистных сооружений "Терново-1" в г.о. Кашира, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Терново-1 | Капитальный ремонт | 2,54 км | 20.01.2024 - 29.11.2025 | 0,00 | Итого | 8027,64 | 0,00 | 0,00 | 8027,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5144,08 | 0,00 | 0,00 | 5144,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета | 1364,00 | 0,00 | 0,00 | 1364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 1519,56 | 0,00 | 0,00 | 1519,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию |  |  | 6,24 км |  |  | Итого | 68758,03 | 0,00 | 0,00 | 39864,99 | 28893,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 28959,35 | 0,00 | 0,00 | 17288,85 | 11670,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета | 13032,50 | 0,00 | 0,00 | 13032,50 | 9941,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 16824,68 | 0,00 | 0,00 | 9543,64 | 7281,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |